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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十七次会议
2021年6月28日至7月2日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（COVID-19），将于2021年6月和7月举行在线会议和闭会期间批准程序。
] 






环境规划署2021工作方案








基金秘书处的评论和建议
环​境​规​划​署​请​执​行​委​员​会​为​表​1​所​列​其​2​0​21​年​工​作​方​案​核​准4,585,406 ​美​元​，​外​加​122,135 ​美​元​的​机​构​支​助​费​用​。[footnoteRef:2] ​来​文​随​附​于​本​文​件​之​后。 [2:   包括本文件所附向第八十七次会议提出的新申请以及分别载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16和UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34号文件的第八十五次和第八十六次会议为编制氢氟碳化物逐步减少计划提出的申请。] 

表1: 环境规划署2021工作方案
	国别
	活动/项目
	申请数额(美元)
	建议数额(美元)

	A节: 建议一揽子核准的活动

	A1: 延长体制强化项目

	阿富汗
	延长体制强化项目（第十阶段）
	192,000
	192,000

	伯利兹
	延长体制强化项目（第十阶段）
	98,176
	98,176

	布基纳法索
	延长体制强化项目(第十四阶段)
	92,685
	92,685

	布隆迪
	延长体制强化项目(第九阶段)
	85,000
	85,000

	柬埔寨
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	144,214
	144,214

	刚果
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	85,000
	85,000

	刚果民主共和国
	延长体制强化项目（第十阶段）
	85,000
	85,000

	赤道几内亚
	延长体制强化项目(第四阶段)
	102,400
	102,400

	厄立特里亚
	延长体制强化项目(第五阶段)
	85,000
	85,000

	斯威士兰
	延长体制强化项目(第七阶段)
	85,000
	85,000

	加蓬
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	85,000
	85,000

	冈比亚 
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	85,000
	85,000

	格林纳达
	延长体制强化项目(第七阶段)
	85,000
	85,000

	几内亚比绍
	延长体制强化项目(第七阶段)
	85,000
	85,000

	伊拉克
	延长体制强化项目(第五阶段)
	307,200
	307,200

	基里巴斯
	延长体制强化项目(第八阶段)
	85,000
	85,000

	科威特
	延长体制强化项目(第八阶段)
	134,810
	134,810

	利比里亚
	延长体制强化项目(第九阶段)
	109,073
	109,073

	马达加斯加
	延长体制强化项目(第九阶段)
	85,000
	85,000

	毛里求斯
	延长体制强化项目(第七阶段)
	85,000
	85,000

	摩尔多瓦共和国
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	88,748
	88,748

	蒙古
	延长体制强化项目(第十二阶段)
	85,000
	85,000

	纽埃
	延长体制强化项目(第八阶段)
	85,000
	85,000

	帕劳
	延长体制强化项目(第九阶段)
	85,000
	85,000

	菲律宾
	延长体制强化项目(第十三阶段)
	231,850
	231,850

	卢旺达
	延长体制强化项目(第九阶段)
	85,000
	85,000

	萨摩亚
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	85,000
	85,000

	圣多美和普林西比
	延长体制强化项目(第七阶段)
	85,000
	85,000

	索马里
	延长体制强化项目(第五阶段)
	85,000
	85,000

	多哥
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	85,000
	85,000

	汤加
	延长体制强化项目(第九阶段)
	85,000
	85,000

	图瓦卢
	延长体制强化项目(第八阶段)
	85,000
	85,000

	赞比亚
	延长体制强化项目(第八阶段)
	85,000
	85,000

	津巴布韦
	延长体制强化项目(第十一阶段)
	189,750
	189,750

	A1共计
	3,645,906
	3,645,906

	A2: 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​的​项​目​编​制​

	印度 a, b
	氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​（​第​三​阶​段​）​的​编​制​工​作
	20,000
	20,000

	伊朗伊斯兰共和国 a, b, c
	氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​（​第​三​阶​段​）​的​编​制​工​作
	15,000
	15,000

	A2小计
	35,000
	35,000

	机构支助费用
	4,550
	4,550

	A2共计
	39,550
	39,550

	B节: 建议单独审议的活动

	B1: 氢氟碳化物逐步减少计划项目编制

	国别
	在第几次会议上提交
	活动/项目
	申请数额(美元)
	建议数额(美元)

	阿尔巴尼亚 e
	85
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	31,500
	*

	亚美尼亚 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	150,000
	*

	不丹 d
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	75,000
	*

	斯威士兰 d 
	87
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	100,000
	*

	加纳 b 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	45,000
	*

	吉尔吉斯斯坦 b
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	25,000
	*

	老挝人民民主共和国 d 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	75,000
	*

	马尔代夫 d 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	75,000
	*

	墨西哥 d, e 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	35,000
	*

	尼日利亚 b, c 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	58,000
	*

	塞内加尔 c 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	60,000
	*

	斯里兰卡 b 
	87
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	25,000
	*

	土库曼斯坦 
	86
	氢氟碳化物逐步减少计划的编制工作
	150,000
	*

	B1小计
	904,500
	*

	机构支助费用
	117,585
	*

	B1共计
	1,022,085
	*

	 (A1, A2, B1)总计
	4,707,541
	3,685,456


a  德国政府为双边合作机构。 
b 开发计划署为牵头执行机构。 
c 工发组织为合作执行机构。
d 开发计划署为合作执行机构。 
e 工发组织为牵头执行机构。
* 供单独审议。

A节: 建议一揽子核准的活动
A1: 延长体制强化项目
项目说明
环​境​规​划​署​提​交​了​表​1​的​A​1​节​所​列​各​国​延​长体​制​强​化​项​目的​​申​请​。​这​些​项​目​的​说​明​载​于​本​文​件​​附​件​一​。​
秘书处的评论
秘​书​处​参​照​有​关​供​资​资​格​和​资​金​数​额​的​准​则​和​相​关​决​定​，​审​查​了​环​境​规​划​署​代​表​有​关​国​家​政​府​提​交​的​234​项​延​长​体​制​强​化​项​目​的​申​请​。​秘​书​处​对​照​前​一​阶​段​原​有​体​制​强​化​工​作​计​划​、​国​家​方​案​和​第​7​条​数​据​、​上​一​份​氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​执​行​情​况​报​告​、​各​机​构​的​进​展​报​告​以​及​缔​约​方​会​议​的​任​何​相​关​决​定​，​反​复​核​实​了​这​些​申​请​。​秘​书​处​注​意​到​，​这​些​国​家​提​交​了​它​们​的​2​020​年​国​家​方​案​数​据​，​并​遵​守​了​《​蒙​特​利​尔​议​定​书​》​规​定​的​管​制​目​标​，​其​年​度​氟​氯​烃​消​费​量​未​超​过​各​国​与​执​行​委​员​会​分​别​签​订​的​氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​协​定​中​所​示​年​度​最​高​允​许​消​费​总​量​。​此​外​，​所​有​提​交​的​申​请​都​按​照​第​7​4​/​5​1​​(​e​)​号​决​定包​含​了​体​制​强​化​项​目​下​一​阶​段​计​划​活​动​的​业​绩​指​标。
秘书处的建议
秘​书​处​建​议​依​照​本​文​件​表​1​的​A​1​节​所​示​供​资​数​额​一​揽​子​核​准下列国家的体制强化延长申请：阿富汗、伯利兹、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、刚果、刚果民主共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、斯威士兰、加蓬、冈比亚、格林纳达、几内亚比绍、伊拉克、基里巴斯、科威特、利比里亚、马达加斯加、毛里求斯、摩尔多瓦共和国、蒙古、纽埃、帕劳、菲律宾、卢旺达、萨摩亚、圣多美和普林西比、索马里、多哥、汤加、图瓦卢、赞比亚和津巴布韦。执行委员会不妨向上述国家政府转达本文件附件二中的评论。
A2: 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​项​目​编​制​
项目说明
环境规划署作为合作执行机构为两个第5条国家印度和伊朗伊斯兰共和国提交了编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的申请，其中开发计划署为两个国家的牵头执行机构、德国政府是双边合作机构，工发组织是伊朗伊斯兰共和国的另一个合作执行机构。这些申请如表1的A2节所示。 
开发计划署作为印度和伊朗伊斯兰共和国的牵头执行机构，在其2021年工作方案中共申请440,000美元，外加30,800美元的机构支助费用。[footnoteRef:3]作为印度和伊朗伊斯兰共和国双边合作机构，德国政府共申请80,000美元，外加双边合作项下10,400美元的机构支助费用。[footnoteRef:4]工发组织作为伊朗伊斯兰共和国的合作执行机构，在其2021年工作方案中申请了65,000美元，外加4,550美元的机构支助费用。[footnoteRef:5]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/15]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/14]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/17] 

开发计划署作为牵头执行机构，说明了编制总体战略和筹备印度和伊朗伊斯兰共和国氟氯烃淘汰管理计划第三阶段投资活动所需开展的活动以及其工作方案中的相应费用。[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/15] 

秘书处的评论
秘书处注意到，提交的项目编制申请符合第71/42号决定[footnoteRef:7]的要求，印度和伊朗伊斯兰共和国的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段将在2030年1月1日之前淘汰剩余的氟氯烃消费量，但结尾维修时期除外。 [7:  第5条国家编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的供资准则。] 

秘书处的建议
秘​书​处​建​议​按​表​1​的​A​2​节​所​示​供​资​金​额​，​一​揽​子​核​准​印度和伊朗伊斯兰共和国氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划​第​三​阶​段​的​项​目​编​制​申​请。​
B节:  建议单独审议的活动
提交第八十五和八十六次会议的项目编制申请
在第八十五次会议上，环境规划署作为合作机构在其2020年工作方案[footnoteRef:8]中列入了为阿尔巴尼亚编制氢氟碳化物逐步减少管理计划提出的供资申请，工发组织是牵头执行机构，如表B1节所示。  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16] 

在第八十六次会议上，环境规划署作为指定执行机构在其2020年工作方案[footnoteRef:9]中纳入了关于为两个第5条国家编制氢氟碳化物逐步减少管理计划提出的修正申请；作为牵头执行机构为四个国家提出的修正申请，开发计划署是其中三个国家的合作机构，工发组织是其中一个国家的合作机构；作为合作机构为四个国家提出的修正申请，其中开发计划署是加纳、吉尔吉斯斯坦和尼日利亚的牵头执行机构，工发组织是墨西哥的牵头执行机构，如表1的 B1节所示。  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34] 

这些提交供单独审议的供资申请没有在第八十五和第八十六次会议上审议，而是根据第八十六次会议对第5条国家氢氟碳化物逐步减少计划编制准则草案的讨论，[footnoteRef:10]并根据第86/57号决定，推迟到第八十七次会议审议。因此，已将提交第八十五和八十六次会议的提案列入本文件。 [10:  议程项目13(c)] 

B1: 氢氟碳化物逐步减少管理计划项目编制
项目说明
如表1 的B1节所示，环境规划署作为牵头执行机构向本次会议提交了一个国家氢氟碳化物逐步减少管理计划申请，开发计划署为合作机构，环境规划署作为合作机构为另一个国家提交了这项申请，开发计划署是牵头执行机构。开发计划署作为斯里兰卡的牵头执行机构和斯威士兰的合作执行机构，在其2021年工作方案[footnoteRef:11]中申请165,000美元，外加11,550美元的机构支助费用。  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/15] 

秘书处的评论
环境规划署作为牵头执行机构，使用氟氯烃淘汰管理计划各阶段项目编制申请的格式，说明了为斯威士兰编制氢氟碳化物逐步减少总体战略所需开展的活动以及每项活动的相应费用。提交的材料包括氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物的估计进口量信息；项目编制期间将开展的活动，包括数据收集、行业分布和氢氟碳化物消费量分析；利益攸关方会议和协商；以及氢氟碳化物逐步减少战略的制定。此项供资申请是根据编制氢氟碳化物逐步减少计划的拟议准则草案提出的，该草案已提交第八十六次会议，并推迟到第八十七次会议进一步讨论。 
第八十五次会议申请的项目编制提案的供资数额是以扶持活动的供资为基础的(载于第79/46(c)号决定)；然而，第八十六次会议上申请的供资是在氟氯烃淘汰管理计划第一阶段项目编制的供资(载于第56/16(c)号决定)基础上提出的，因为这是双边和执行机构在编制提交第八十六次会议的2021-2023年业务计划时使用的供资额。秘书处指出，项目编制申请的供资数额是指示性的，因为实际数额将在执行委员会对第5条国家编制氢氟碳化物逐步减少计划的准则草案的审议工作结束后决定(第86/93号决定)。[footnoteRef:12] [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46] 

秘书处根据审查氟氯烃淘汰管理计划编制申请的经验，并考虑到执行委员会为此类项目提供的指导和通过的决定，审查了提交的材料。 
经审查后，秘书处注意到以下情况：
(a) 斯威士兰批准了《基加利修正案》；[footnoteRef:13]根据第79/46(b)(三)号决定，[footnoteRef:14]将有资格获得项目编制资金；该国还提供了一份背书函，表明打算尽早采取行动逐步减少氢氟碳化物； [13:  批准(或接受)基加利协定的日期:2020年11月24日。 ]  [14:  一​旦​国​家​批​准了​《​基​加​利​修​正​案​》​​，​即​可​最​早​在承担​削减​义​务​之​前​五​年​，​并​在今后​将​​核​准​的​准​则​的​基​础​上​，​为​编​制​​国​家​执行计​划实​现​逐​步​减​少​氢​氟​碳​化​物​​的初​步​削​减​义​务​​提​供​资​金。] 

(b) 该国氢氟碳化物逐步减少管理计划项目编制中所列活动类似于编制氟氯烃淘汰管理计划所需的活动。 
[bookmark: _GoBack]环境规划署澄清说，斯威士兰逐步减少氢氟碳化物总体战略的项目编制工作将借鉴扶持活动下开展的活动，因为这些是与逐步减少氢氟碳化物相关的首批行动，已有助于批准《基加利修正案》。在第八十七次会议上核准这一供资申请，就能在2022年开始推行逐步减少氢氟碳化物，以便遵守《基加利修正案》。
秘书处告知环境规划署，它将无法就这些申请提供建议，因为第八十七次会议将继续讨论这些申请的供资准则。
秘书处的建议
谨建议执行委员会根据议程项目9(a)(项目审查期间所查明问题概览)和议程项目13(c)(第5条国家逐步减少氢氟碳化物编制工作准则草案)(第86/93号决定)下的讨论，审议为表1的 B1节所列国家编制氢氟碳化物逐步减少管理计划提出的供资申请。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件二
执行委员会提交第八十七次会议的机构加强项目续延意见草案
阿富汗
1. 执行委员会审查了请求续延阿富汗体制建设项目（第十阶段）的报告，并赞赏地注意到阿富汗给基金和臭氧秘书处分别报告了 2018 年、2019 年和 2020 年国家方案执行数据，以及 《蒙特利尔议定书》第 7 条2018 年和 2019 年数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，阿富汗政府维持着氟氯烃的业务许可和配额制度，并正在执行禁止进口使用氟氯烃的设备的禁令。执行委员会赞赏地注意到，政府在批准《基加利修正案》方面取得了进展，并最终确定了修订消耗臭氧层物质法规以将氢氟碳化合物纳入许可制度的提案，该提案正在通过过程中。因此，执行委员会确信，阿富汗政府将继续在政策和项目层面实施氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目活动以及扶持活动，以实现《蒙特利尔议定书》的下一个目标。
伯利兹	
执行委员会审查了请求续延伯利兹体制建设项目（第十阶段）的报告，并赞赏地注意到伯利兹向基金秘书处报告了 2019 年和 2020 年国家方案执行数据，并向臭氧秘书处报告了蒙特利尔议定书第 7 条 2019 年数据，表明该国遵守了蒙特利尔议定书。执行委员会注意到，伯利兹政府订有可操作许可和配额制度，其氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）正在实施，并纳入国家规划进程的主流，已启动批准基加利修正案的程序。因此，执行委员会确信伯利兹政府将继续开展活动，以确保该国遵守《蒙特利尔议定书》及其与执行委员会达成的氟氯烃淘汰管理计划的目标。
布基纳法索	
执行委员会审查了关于续延布基纳法索体制建设（IS）项目（第十四阶段）的请求的报告，并赞赏地注意到布基纳法索向基金组织和臭氧秘书处报告了 2019 年和 2020 年的数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，布基纳法索政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃的消费，特别是实施了氟氯烃许可和配额制度，培训海关官员和制冷技术人员，并让相关利益攸关方参与执行蒙特利尔议定书项目。执行委员会注意到布基纳法索政府为减少氟氯烃消费所做的努力，因此希望政府在未来两年内继续实施其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，以达成遵守《蒙特利尔议定书》。
布隆迪
 执行委员会审查了关于续延布隆迪体制建设（IS）项目（第九阶段）的申请报告，并赞赏地注意到布隆迪分别向基金和臭氧秘书处提交 国家方案执行报告和蒙特利尔议定书第 7 条 2019 年氟氯烃数据，表明该国遵守了蒙特利尔议定书。执行委员会还注意到，布隆迪政府已采取措施逐步淘汰其氟氯烃消费，即实施氟氯烃进口许可证和配额制度，并对海关官员和制冷技术人员进行培训。执行委员会还赞赏地注意到，布隆迪于 2021 年 3 月 26 日批准了《基加利修正案》，并推进了淘汰氢氟碳化合物的扶持活动项目。执行委员会注意到布隆迪政府为减少氟氯烃消费所做的努力，并确信政府将继续开展活动，使该国能够履行《蒙特利尔议定书》规定的义务。
柬埔寨
 执行委员会审查了续延柬埔寨体制建设项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到柬埔寨根据《蒙特利尔议定书》第 7 条提交了 2019 年数据以及 2019 年和 2020 年国家方案执行报告，表明该国遵守了蒙特利尔议定书。执行委员会还注意到，柬埔寨政府维持着氟氯烃贸易管制的可操作许可和配额系统以及电子许可系统，将 HFC 进出口管制纳入现有法规的修订处于颁布前的最后阶段，氟氯烃淘汰管理计划正在按计划实施，并开展了信息宣传和提高认识活动。执行委员会还赞赏地注意到，柬埔寨于 2021 年 4 月 8 日批准了《基加利修正案》。因此，执行委员会确信柬埔寨将继续在政策和项目层面开展活动，以实现《蒙特利尔议定书》的未来目标。
刚果（布）
 执行委员会审查了续延刚果体制建设（IS）项目（第十 阶段）的请求，并赞赏地注意到刚果向基金和臭氧秘书处报告了 2020 年氟氯烃数据，表明该国遵守了与蒙特利尔议定书。执行委员会还注意到，刚果政府已采取措施逐步淘汰其氟氯烃消费量，特别是通过执行氟氯烃许可和配额制度，根据氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）培训海关官员和制冷技术人员，以及组织与利益相关者的会议，并开展提高认识活动。执行委员会赞赏地注意到刚果政府为减少氟氯烃消费所做的努力，因此希望该国在未来两年内批准《基加利修正案》，并继续有效实施其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目实现并维持遵守其在《蒙特利尔议定书》下的义务。
刚果民主共和国
执行委员会审查了续延刚果民主共和国体制建设（IS）项目（第十 阶段）的请求，并赞赏地注意到该国向基金组织和臭氧秘书处报告了 2019 年的数据，表明它遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，刚果民主共和国政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃的消费，特别是执行氟氯烃进口管制、对海关官员进行防止非法消耗臭氧层物质贸易的培训以及制冷技术人员对氟氯烃替代品的培训，以及提高对 氟氯烃 淘汰的认识。委员会还注意到刚果民主共和国政府为引入 HFC 许可制度所做的努力。因此，委员会希望在未来两年内，刚果民主共和国政府将继续执行其氟氯烃淘汰管理计划，包括在 2022 年提交氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段和 IS 项目，以使该国能够实现并维持对《蒙特利尔议定书》的遵守。
赤道几内亚
 执行委员会审查了续延赤道几内亚体制建设（IS）项目（第四阶段）的请求，并赞赏地注意到赤道几内亚向臭氧和多边基金秘书处报告了 2019 年氟氯烃数据，表明该国遵守了蒙特利尔议定书。执行委员会还注意到，赤道几内亚政府已采取措施减少氟氯烃的消费，即通过许可和配额制度以及对海关官员和制冷技术人员的培训来实施氟氯烃进口管制。执行委员会还注意到认赤道几内亚政府为实施淘汰氢氟碳化合物的扶持活动项目和批准基加利修正案所做的努力。因此，委员会希望赤道几内亚政府在未来两年内继续执行其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，以实现蒙特利尔议定书的下一个目标，并批准基加利修正案。
厄立特里亚
 执行委员会审查了续延厄立特里亚体制建设项目（第五阶段）的请求，并赞赏地注意到厄立特里亚向基金秘书处报告了 2019 年和 2020 年国家方案执行数据，并向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会注意到，厄立特里亚政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃消费，包括实施许可和配额制度，并已推动批准《基加利修正案》。因此，委员会确信，厄立特里亚政府将在未来两年内继续实施其氟氯烃淘汰管理计划，以在 2025 年 1 月 1 日之前实现《蒙特利尔议定书》中 67.5%的削减目标，并将最终确定基加利修正案的批准程序。
埃斯瓦蒂尼	
执行委员会审查了提交的埃斯瓦蒂尼体制建设项目（第七阶段）续延申请报告，并赞赏地注意到埃斯瓦蒂尼分别向基金和臭氧秘书处报告了 2019 年和 2020 年国家方案数据以及《蒙特利尔议定书》第 7 条下的 2019 年数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。委员会注意到斯威士兰政府继续执行其氟氯烃进出口许可证配额制度；对制冷技术人员和海关官员进行了培训；制定和组织了提高公众意识活动。因此，执行委员会确信斯威士兰政府将继续开展活动，使该国能够遵守《蒙特利尔议定书》规定的义务。委员会还赞赏地注意到斯威士兰于 2020 年 11 月 24 日批准了《基加利修正案》，以及为履行该修正案规定的初始义务而采取的步骤。
加蓬
 执行委员会审查了续延体制建设（IS）项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到加蓬在国家方案执行报告下报告了 2018、2019 和 2020 年氟氯烃数据，报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2018和2019 数据，表明该国遵守了其在《蒙特利尔议定书》下的义务，并且已实施可操作的 HCFC 许可和配额制度。执行委员会还注意到加蓬政府培训了制冷技术人员和海关官员；通过与国家臭氧委员会、进口商和制冷协会的会议获得利益相关者的支持；并提高公众对臭氧保护的认识。委员会还赞赏地注意到加蓬于 2018 年 2 月 28 日批准了《基加利修正案》。执行委员会注意到加蓬政府在报告期内所做的努力，因此希望在未来两年内，该国将继续实施其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，以实现并维持到 2025 年 1 月 1 日所要求的氟氯烃消费量减少 67.5%的目标。
冈比亚
执行委员会审查了续延冈比亚体制建设（IS）项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到冈比亚已分别向基金和臭氧秘书处报告了 2020 年国家方案执行数据和第 7 条数据，表示该国遵守了《蒙特利尔议定书》。委员会还注意到，冈比亚政府已经实施了氟氯烃进出口许可证和配额制度，并在氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段开展了活动。执行委员会赞赏地注意到该国于 2021 年 5 月 5 日批准了《基加利修正案》。因此，委员会确信冈比亚将继续逐步减少氟氯烃的消费量，以在2025 年 1 月 1 日前实现《蒙特利尔议定书》规定的 67.5% 的削减目标。 
格林纳达
 执行委员会审查了续延格林纳达体制建设项目（第七阶段）的请求，并赞赏地注意到格林纳达已分别向多边基金和臭氧层秘书处报告了 2020 年国家方案执行数据和《蒙特利尔议定书》第 7 条下的数据，表示该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会注意到格林纳达政府努力继续实施其氟氯烃淘汰管理计划（HPMP），尽管受到 COVID-19 大流行的限制，正在按照氟氯烃淘汰时间表进行，并执行一项可操作的氟氯烃进口电子许可证和配额系统。执行委员会还赞赏地注意到格林纳达于 2018 年 5 月 29 日批准了《基加利修正案》。因此，执行委员会确信格林纳达政府将继续在政策和项目层面开展活动，以确保其遵守《蒙特利尔议定书》以及与执行委员会达成的氟氯烃淘汰管理计划协议中设定的目标。
几内亚比绍
执行委员会审查了续延几内亚比绍体制建设（IS）项目（第七阶段）的请求，并赞赏地注意到几内亚比绍分别向基金和臭氧秘书处告了国家方案执行报告和蒙特利尔议定书第 7 条报2019 年数据，表明该国遵守《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，几内亚比绍政府已采取措施逐步淘汰其氟氯烃消费，特别是通过实施氟氯烃许可和配额制度以及对海关官员和制冷技术人员进行培训。执行委员会赞赏几内亚比绍政府为减少氟氯烃消费所做的努力，因此希望政府在未来两年内继续实施其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，以实现并保持遵守《蒙特利尔议定书》的减排目标。
伊拉克
 执行委员会审查了续延伊拉克体制建设项目（第五阶段）的请求，并赞赏地注意到伊拉克分别向基金秘书处和臭氧秘书处提交了国家方案执行报告和《蒙特利尔议定书》第 7 条2019 年和 2020 年的数据，表明该国遵守了蒙特利尔议定书。执行委员会赞赏伊拉克政府为减少氟氯烃消费量和按计划履行未来义务所做的努力。因此，委员会希望伊拉克政府在未来两年内继续执行其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目活动，以到 2025 年实现《蒙特利尔议定书》将氟氯烃消费量减少 67.5%的目标，并为批准基加利修正案奠定必要的基础。
基里巴斯
 执行委员会审查了续延基里巴斯体制建设（IS）项目（第八阶段）的请求，并赞赏地注意到基里巴斯向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年数据， 向基金秘书处提交了国家方案执行报告，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，基里巴斯政府已修订立法以引入 HFC 许可证制度，正在实施氟氯烃淘汰管理计划（HPMP），开展信息宣传和提高认识活动，参加蒙特利尔议定书相关会议，以及在所有多边基金资助的项目中促进性别平等。执行委员会注意到基里巴斯政府的努力，因此希望该政府将继续实施氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，以实现和维持《蒙特利尔议定书》的氟氯烃淘汰目标。
科威特
 执行委员会审查了对科威特的体制建设（IS）项目（第八阶段）的请求，并赞赏地注意到科威特向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019数据，向基金秘书处报告了国家方案执行报告，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会注意到科威特政府为减少氟氯烃消费所做的努力，因此希望科威特政府在未来两年内继续执行其氟氯烃淘汰管理计划（HPMP ) 和体制建设项目活动，以按照《蒙特利尔议定书》的目标和其与执行委员会的氟氯烃淘汰管理计划协定中设定的目标，进一步减少其氟氯烃消费量，并完成批准《基加利修正案》的过程。
利比里亚
 执行委员会审查了续延利比里亚体制建设项目（第九阶段）的请求，并赞赏地注意到利比里亚向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2020 年数据，表明该国遵守了与蒙特利尔议定书。执行委员会还注意到，利比里亚通过许可证和配额制度实施了氟氯烃进口管制，并培训了海关官员和制冷技术人员。执行委员会还赞赏地注意到，利比里亚于 2020 年 7 月 12 日批准了《基加利修正案》。执行委员会注意到利比里亚政府的努力，因此确信该国将继续逐步减少氟氯烃消费量，以实现到 2025 年 1 月 1 日达到《蒙特利尔议定书》要求的67.5百分比 。
马达加斯加
执行委员会审查了续延马达加斯加体制建设项目（第九阶段）的请求，并赞赏地注意到马达加斯加分别向臭氧和基金秘书处提交了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年及 2020 年数据和 国家方案执行报告，表示该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，马达加斯加政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃的消费，包括通过许可和配额制度实施氟氯烃进口管制，以及对海关官员和制冷技术人员进行培训。委员会注意到马达加斯加政府为减少其氟氯烃消费所做的努力，因此希望马达加斯加在未来两年内继续执行其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，以实现和维持蒙特利尔议定书的履约目标。
毛里求斯
 执行委员会审查了续延毛里求斯体制建设（IS）项目（第七阶段）的请求，并赞赏地注意到毛里求斯分别向多边基金和臭氧秘书处提交了国家方案执行报告和《蒙特利尔议定书》第 7 条 2020 年数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，毛里求斯政府实施了氟氯烃进口管制许可和配额制度，将许可制度扩大到包括氢氟碳化合物，并实施了氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）的第一阶段，包括培训海关官员和制冷技术人员。执行委员会注意到毛里求斯政府在淘汰氟氯烃和逐步减少氢氟碳化合物方面所做的努力，因此希望毛里求斯政府在未来两年内继续实施其氟氯烃淘汰管理计划和体制建设项目，到 2025 年 1 月 1 日达到并维持《蒙特利尔议定书》要求的氟氯烃消费量减少 67.5%，并将进一步执行《基加利修正案》的要求。
蒙古	
执行委员会审查了续延长蒙古机构项目（第十二阶段）的请求，并赞赏地注意到蒙古分别向基金秘书处和臭氧秘书处提交了国家方案执行数据和《蒙特利尔议定书》第 7 条下的数据，表明该国已在 2020 年实现了 35% 的减排目标。执行委员会还注意到，该国维持了氟氯烃的操作许可和配额制度，并正在执行基于受控物质的 HFC 和设备的进口许可制度，并且正在按计划实施氟氯烃淘汰管理计划活动。执行委员会注意到蒙古政府为推动批准《基加利修正案》所做的努力。因此，执行委员会希望蒙古继续在政策和项目层面开展活动，以实现《蒙特利尔议定书》的未来目标。
纽埃	
执行委员会审查了续延纽埃体制建设项目（第八阶段）的请求，并赞赏地注意到纽埃分别向臭氧和基金秘书处提交了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2018 年和 2019 年的数据以及国家方案执行报告，表示该国遵守了《蒙特利尔议定书》，并且自 2011 年以来一直保持氟氯烃的零消费。执行委员会注意到纽埃政府为遵守《基加利修正案》的初始义务而做出的努力，建立了其 HFC 许可制度，并继续在所有多边基金资助的项目中促进性别平等。因此，委员会希望纽埃政府在未来两年内完成氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段，并启动氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的实施，以继续开展项目活动维持零氟氯烃消费量，并继续遵守《蒙特利尔议定书》，包括《基加利修正案》的义务。
帕劳
执行委员会审查了帕劳体制建设项目（第九阶段）的请求，并赞赏地注意到帕劳分别向臭氧秘书处和基金秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年数据和国家方案执行报告，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》义务。执行委员会还注意到，帕劳政府继续执行禁止进口含氟氯烃设备的禁令，指导委员会和制冷协会正在参与所有多边基金项目的规划和实施。执行委员会注意到帕劳政府为遵守《基加利修正案》的初始义务，通过建立氢氟碳化合物许可制度以及在所有多边资助项目中继续促进性别平等所做的努力。因此，委员会确信帕劳政府将继续在政策和项目层面开展活动，以实现《蒙特利尔议定书》的未来目标。
菲律宾	
执行委员会审查了续延菲律宾体制建设项目（第十三阶段）的请求，并注意到菲律宾向基金秘书处报告了 2019 年和 2020 年国家方案执行数据，向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条2019 年数据，表明该国遵守了蒙特利尔议定书。执行委员会还赞赏地注意到，菲律宾政府实施了氟氯烃进出口许可证制度，批准《基加利修正案》的内部程序正在进行中。因此，执行委员会确信菲律宾政府将继续在政策和项目层面开展活动，使该国能够实现蒙特利尔议定书的目标，并且菲律宾将很快批准基加利修正案。
摩尔多瓦共和国
执行委员会审查了续延摩尔多瓦共和国体制建设项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到摩尔多瓦共和国向臭氧秘书处提交了 《蒙特利尔议定书》第 7 条2018 年和 2019 年数据，向基金秘书处提交了 2018年、2019年 和 2020 年国家方案数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到摩尔多瓦共和国政府努力让所有利益攸关方参与淘汰活动，并以协调的方式实施氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段，尽管蒙特利尔议定书机构的人员配备发生了变化。因此，委员会确信，在未来两年内，摩尔多瓦共和国政府将继续在政策和项目层面开展活动，使该国能够在 2025 年 1 月 1 日之前将氟氯烃消费量减少 67.5%，并在批准基加利修正案和随后准备 HFC 淘汰项目方面取得进展。
卢旺达	
 执行委员会审查了关于续延卢旺达体制建设（IS）项目（第九阶段）的请求，并赞赏地注意到卢旺达向基金秘书处报告了国家方案数据，并向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，卢旺达已采取进一步措施逐步淘汰氟氯烃的消费，包括实施配额和许可证制度；培训海关和执法人员；将 HFC 纳入许可制度，并完成了 HFC 淘汰的扶持活动项目。执行委员会注意到卢旺达的努力，因此希望该国将在未来两年内继续执行氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段和体制建设项目，以2025 年 1 月 1 日之前实现和维持《蒙特利尔议定书》要求的 67.5%的削减氟氯烃消费量。
萨摩亚	
执行委员会审查了续延萨摩亚体制建设项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到萨摩亚向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条氟氯烃消费数据，向基金秘书处报告了国家方案执行情况，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，萨摩亚政府订有可操作的许可和配额制度，并与利益攸关方协调实施氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）的第一阶段。执行委员会注意到萨摩亚政府努力采取必要步骤履行《基加利修正案》规定的初始义务，根据现行立法对氢氟碳化合物进行控制，起草和修订相关法案和条例以加强进口监测《蒙特利尔议定书》下的受控物质，并提高对氟氯烃淘汰和基加利修正案义务的认识。因此，委员会希望萨摩亚政府在未来两年内在政策和项目层面开展活动，使该国能够遵守《蒙特利尔议定书》的目标以及的氟氯烃淘汰管理计划中确定的目标。
圣多美和普林西比
执行委员会审查了续延圣多美和普林西比体制建设项目（第七阶段）的请求，并赞赏地注意到圣多美和普林西比分别向臭氧秘书处和基金秘书处提交《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年和 2020 年的数据，以及该国计划实施报告，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，圣多美和普林西比政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃的消费，特别是执行氟氯烃许可和配额制度、对海关官员进行非法贸易和数据监测以及制冷技术人员培训关于良好维修做法和易燃替代品的安全处理，以及与相关利益相关者的会议。执行委员会赞赏地注意到圣多美和普林西比于 2019 年 10 月 4 日批准了《基加利修正案》。因此，委员会希望在未来两年内，圣多美和普林西比政府将继续在政策和使该国能够实现并保持对蒙特利尔议定书的遵守。
索马里	
执行委员会审查了续延索马里体制建设项目（第五阶段）的请求，并赞赏地注意到索马里分别向多边基金和臭氧秘书处报告了国家方案执行情况报告 2019 年和 2020 年数据，和《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年数据， 表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。 执行委员会赞赏地注意到索马里于 2019 年 11 月 27 日批准了《基加利修正案》。因此，委员会希望索马里将继续逐步减少氟氯烃消费量，到 2025 年 1 月 1 日实现《蒙特利尔议定书》中 67.5% 的减排目标，并按照基加利修正案开始逐步减少 HFC。
多哥	
执行委员会审查了续延多哥体制建设项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到多哥分别向基金和臭氧秘书处报告了国家方案执行报告 2019 年和 2020 年的氟氯烃进口数据，和《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年的氟氯烃进口数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会还注意到，多哥政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃的消费，特别是通过许可和配额制度以及对海关官员和制冷技术人员的培训，来实施消耗臭氧层物质进口管制。执行委员会注意到多哥政府为减少氟氯烃消费所做的努力，因此希望在未来两年内，多哥政府将继续在政策和项目层面开展活动，使该国能够实现并维持对《蒙特利尔议定书》的遵守。
汤加
执行委员会审查了续延汤加体制建设项目（第九阶段）的请求，并赞赏地注意到汤加向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年数据，向多边基金秘书处提交了国家方案执行报告，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。执行委员会对首席臭氧官员的去世表示同情，并赞赏汤加政府为重组国家臭氧机构以确保执行《蒙特利尔议定书》承诺的连续性所做的努力。执行委员会还注意到，汤加政府继续执行氟氯烃许可证制度并禁止进口使用氟氯烃的设备，该国已提前履行义务逐步淘汰了氟氯烃消费。因此，委员会确信汤加政府将继续在政策和项目层面开展活动，以确保根据《蒙特利尔议定书》实现的目标的长期可持续性。
图瓦卢
执行委员会审查了续延图瓦卢体制建设项目（第八阶段）的请求，并赞赏地注意到图瓦卢向臭氧秘书处报告了《蒙特利尔议定书》第 7 条 2019 年数据，向基金秘书处提交了国家方案计划实施报告 2019 年和 2020 年数据，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。委员会还注意到，图瓦卢政府已采取措施逐步淘汰氟氯烃的消费，并正在修订条例以纳入对氢氟碳化合物进出口的强制性控制。委员会注意到图瓦卢政府为继续促进性别平等和鼓励女性参与所有多边基金资助项目所做的努力。因此，委员会希望图瓦卢政府在未来两年内继续在政策和项目层面开展活动，使该国能够实现和维持《蒙特利尔议定书》的下一批目标。
赞比亚	
执行委员会审查了续延赞比亚体制建设项目（第八阶段）的请求，并赞赏地注意到赞比亚分别向基金和臭氧据秘书处报告了， 2019 年和 2020 年国家方案数据和《蒙特利尔议定书》第 7 条的数据，表示该国遵守了《蒙特利尔议定书》。委员会注意到赞比亚继续实施其氟氯烃进出口许可证和配额制度；对制冷技术人员和海关官员进行了培训；制定和组织了提高公众意识活动。因此，执行委员会确信赞比亚政府将继续开展活动，使该国能够遵守《蒙特利尔议定书》规定的义务。委员会还赞赏地注意到，赞比亚于 2021 年 3 月 15 日批准了《基加利修正案》以及为履行该修正案规定的初始义务而采取的步骤。
津巴布韦	
执行委员会审查了续延津巴布韦体制建设项目（第十一阶段）的请求，并赞赏地注意到津巴布韦向臭氧秘书处报告了 《蒙特利尔议定书》第 7 条2020年数据，向基金秘书处提交了国家方案执行报告，表明该国遵守了《蒙特利尔议定书》。委员会还注意到项目继续实施，包括促进 HFC 逐步减少的扶持活动，以促进批准《基加利修正案》。因此，执行委员会确信津巴布韦将继续逐步减少氟氯烃的消费量，以在 2025 年 1 月 1 日之前实现《蒙特利尔议定书》要求的 67.5%的减少目标。
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