| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 19 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2018

# Le présent document contient le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2018.

- Portée du document

# Ce document comprend les parties suivantes :

## Partie I	Projets approuvés dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Elle présente un résumé de l’avancement de la mise en oeuvre des projets en 2018, et le cumulatif depuis 1991 visant toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (HFC); elle contient un examen de l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours  au niveau du pays; elle identifie les projets avec des retards dans la en oeuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, et les projets comprenant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.

## Partie II :	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien du démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Il établit la mise en oeuvre des projets de réduction progressive des HFC financés par les contributions volontaires.

## Recommandation

# Ce document comprend aussi les annexes suivantes :

- Annexe I :	Un récapitulatif et une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Mesures utilisées dans les rapports périodiques

# Avant l’accord sur l’amendement de Kigali, toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone, mesurées en tonnes PAO. Les substances réglementées en vertu de l’amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone, et leurs objectifs de réglementation sont mesurés en tonnes métriques de CO2 eq (soit la consommation en tonnes métriques (tm) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète (PRG/GWP). Nonobstant les deux mesures différentes de déclaration des substances réglementées, le rapport périodique de l’ONUDI présenté à la 84e réunion est basé sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées.

Survol des activités de réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif a approuvé 38 projets (incluant quatre projets d’investissement, cinq préparations de projet et 29 activités habilitantes) totalisant 9,83 millions $US, dans 32 pays. Les projets d’investissement approuvés permettront de réduire progressivement 383,8 tm (720 098 tm de CO2 eq) les HFC. En ce qui a trait aux activités habilitantes, le report des dates d’achèvement de 13 de ces projets a été approuvé à la 83e réunion et des demandes de prolongation ont été présentées pour six autres à la 84e réunion.

Examen de l’état d’avancement des travaux par le Secrétariat

# Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en oeuvre de chaque projet en cours en fonction de chaque pays, en tenant compte des délais de mise en oeuvre qui se sont produits en ce qui a trait aux dates d’achèvement prévues qui avaient été déclarées en 2018, les effets potentiels de ces délais sur l’élimination des substances réglementées et les taux des décaissements prévus. Le Secrétariat a eu plusieurs discussions avec l’ONUDI, où des questions sur les projets en cours ont été soulevées, et par la suite, résolues avec satisfaction.

PartIE I : 	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé de l’avancement de la mise en oeuvre des projets en 2018 et cumulatif

# La mise en oeuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2018 et cumulativement depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2018 se résume comme suit :

## Élimination : En 2018, 16 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation et 1 034 tonnes PAO supplémentaires de SAO ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, on a éliminé 62 858 tonnes PAO de la consommation de substances contrôlées et 17 381 tonnes PAO de la production des substances contrôlées, sur un total prévu de 82 438 tonnes PAO de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);

## Décaissements/approbations : En 2018, 25,96 millions $US ont été décaissés et un décaissement de 23,57 millions $US était prévu selon le rapport périodique de 2017, ce qui représente un taux de décaissement de 110 pour cent du taux prévu. En tout, un cumul de 722,15 millions $US a été décaissé sur un total de 822,33 millions $US approuvés pour décaissement (excluant les coûts d’appui). Ceci représente un taux de décaissement de 88 pour cent. En 2018, un montant de 27,94 millions $US a été approuvé pour la mise en oeuvre;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,71 $US/kg et de 2,91 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 7,02 $US/kg pour les projets achevés et de 39,92 $US/kg pour les projets en cours;

## Nombre de projets achevés : En 2018, 44 projets ont été achevés. Depuis 1991,1 523 projets ont été achevés sur les 1 734 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent;

## Rapidité de réalisation des projets d’investissement : Les projets achevés en 2018 l’ont été, en moyenne, 57 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets d’investissement a été de 38 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;

## Rapidité de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2018 l’ont été, en moyenne, 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, dix mois après leur approbation;

## Préparations de projet : Des 510 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2018, 472 ont été achevées, ce qui en laisse encore 38 en cours. En 2018, deux projets ont été achevés;

## Retards dans la mise en œuvre : On comptait un total de 132 projets d’investissement en cours de mise en oeuvre à la fin de 2018. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 26 mois. Toutefois, les projets classés comme « projets avec des retard dans la en œuvre » et soumis aux procédures d’annulation de projet sont au nombre de quatre (puisque la préparation de projet, les accords pluriannuels et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures); et

## Accords pluriannuels (AP) : En 2018, l’ONUDI était à mettre en oeuvre un accord pluriannuel (AP) pour l’élimination des SAO, un AP pour la production de bromure de méthyle et 75 AP pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEPH). Depuis 1991, 155 AP ont été approuvés et 78 AP ont été achevés.

Avancement de la mise en oeuvre des projets en 2018

# Après l’examen, un nombre de questions ont été résolues, sauf pour un nombre de projets ou de tranches d’accords pluriannuels pour l’élimination des CFC ou des HCFC; de projets pour la disposition des  SAO résiduaires; et le renouvellement de projets de renforcement des institutions (IS) (Annexe I du présent document). Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en oeuvre et des questions en suspens est fournie, et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Des 157 projets en cours, sauf le renforcement des institutions et les préparations de projet, 73 projets ont révisé les dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2017.

# Des détails sur l’avancement de la mise en oeuvre des projets associés aux PGEPH de l’Argentine, du Bahreïn, de la Chine (phase II du plan du secteur des mousses de polyéthylène extrudées), Côte d’Ivoire, Égypte, Iran (République islamique de), Iraq, Niger, Macédoine du nord, Pakistan, Tunisie, et Turquie, et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de rapport associés à la Chine (PGEPH, plan d’élimination des CFC, plan d’élimination du bromure de méthyle (BM), plan d’élimination de la production du BM), Libye (PGEPH), Mexique (PGEPH), Maroc (projet de démonstration), Qatar (PGEPH) et régions de l’Afrique orientale et des Caraïbes (projet alternatif de démonstration à faible PRG (GWP)) ont été présentés à la 84e réunion. Des recommandations pour les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont discutées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions liées à la phase I du PGEPH de l’Algérie et de l’Arabie saoudite et à la phase II du PGEPH du Vénézuéla (République bolivarienne du) sont traitées dans le document sur les délais de présentation des tranches. Les questions en souffrance pour les projets en cours restants ne sont pas incluses à l’Annexe I du présent document, et les demandes de prolongation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a souligné que le renouvellement de ces projets pour le Qatar et la République arabe syrienne n’a pas été présenté pour les deux dernières années. L’ONUDI a indiqué qu’elle est à planifier la présentation de ces demandes de renouvellement en 2020. Les principales raisons pour ces retards sont les soldes importants, principalement en raison du lent progrès de leur mise en oeuvre.

# À une demande de l’ONUDI à la 82e réunion, le Comité exécutif a décidé de proroger l’élément Tunisie (GLO/REF/76/DEM/335) du projet de démonstration pour l’introduction de la technologie de réfrigération au CO2 transcritique dans les supermarchés (Argentine et Tunisie)  au 31 décembre 2019 (décision 82/22 d) ii)). L’ONUDI a indiqué qu’on n’avait pu déterminer une entreprise bénéficiaire pouvant entreprendre le projet de démonstration et souligné que le Comité avait déjà prorogé la date d’achèvement à la in de 2019. L’ONUDI a demandé l’annulation de cet élément du sous-projet. Le Comité exécutif pourrait donc souhaiter éliminer le volet Tunisie du projet de démonstration de la technologie de réfrigération au CO2 transcritique dans les supermarchés, en indiquant que les soldes seraient retournés à la 86e réunion.

# Conformément à la décision 82/11 b), l’ONUDI a demandé la prolongation des huit projets en rapport avec les PGEPH de quatre pays, dont la mise en oeuvre est au-delà de la date d’achèvement selon leurs accords respectifs avec le Comité exécutif; et un projet d’inhalateur doseur. Les raisons pour la demande de prolongation des dates d’achèvement de ces projets sont montrées au tableau 1.

Tableau 1. Projets pour lesquels la prolongation des dates d’achèvement a été demandée

| Pays/code du projet | Titre du projet | Décaisse-ment (%) | État/Question | Date initiale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cameroun CMR/PHA/80/INV/44 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (plan du secteur de l’entretien en réfrigération) (phase 1, quatrième tranche) | 0 | Achat d’équipements terminé et obligations finales en cours de liquidation | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/73/INV/59 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (élimination du HCFC-141b dans le secteur des mousses en polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials) | 22 | Mise en oeuvre en rapport avec les résolutions du Conseil de la sécurité des Nations Unies | 31-12-2019 | 31-12-2021 |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/73/TAS/60 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (entretien, suivi dans la réfrigération) | 89 |  |  |  |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/75/INV/62 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination du HCFC 141b dans le secteur des mousses en polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials) | 2 |  |  |  |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/75/TAS/63 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération) | 89 |  |  |  |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/77/INV/64 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération) | 1 |  |  |  |
| Égypte EGY/ARS/50/INV/92 | Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication des inhalateurs à doseur aérosols (MDI) | 96 | Retard de mise en oeuvre des autorités sanitaires de l’Égypte pour l’approbation du marketing du dernier produit; surcoûts d’exploitation à payer lors de l’approbation du marketing et l’achèvement du projet | 31-7-2018 | 31-3-2020 |
| Soudan SUD/PHA/80/INV/42 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 39 | Activités de formation restantes pour l’association des techniciens et le Bureau de l’ozone à être terminées d’ici décembre 2019 | 31-12-2018 | 31-12-2019 |

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter approuver la prolongation, jusqu’à la date indiquée dans la dernière colonne, des projets apparaissant au tableau 1 du présent document.

PartIE II :	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 34 projets liés aux HFC en ce qui a trait à des contributions volontaires supplémentaires totalisant 7 863 736 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 2.

# Tableau 2. Projets approuvés en rapport avec les HFC en 2018

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés % | Approuvés | Décaissés | Solde | Décaissés % |
| Investissement** | 3 | 0 | 0 | 3 912 736 | 785 | 3 911 951 | 0 |
| Préparations de projet | 4 | 3 | 75 | 120 000 | 78 522 | 41 478 | 65 |
| Assistance technique - Activités habilitantes | 27 | 0 | 0 | 3 831 000 | 735 541 | 3 095 459 | 19 |
| Total | 34 | 3 | 9 | 7 863 736 | 814 848 | 7 048 888 | 10 |

*Exclut les coûts d’appui d’agence.

** Élimination de 265,2 tm (508 586 tm de CO2 eq) de HFC.

# Des 34 projets approuvés jusqu’à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées, ce qui en laissait encore 31 en cours. Les projets en cours d’investissement qui comprenaient deux projets dans le secteur de la réfrigération au Liban et au Mexique, ont été approuvés à la 81e réunion avec le décaissement dans un projet; l’ONUDI a confirmé que ces projets seront achevés à temps au 30 juin 2020. Les activités habilitantes sont à diverses phases de mise en oeuvre. Au niveau cumulatif, 814 848 $US ont été décaissés sur un total de 7 863 736 $US approuvés pour décaissement (excluant les coûts d’appui), ce qui représente un taux de décaissement de 10 pour cent.

# Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2018, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20;

## Approuver les recommandations concernant les projets en cours présentant des questions spécifiques et dont la liste figure à l’Annexe I du présent document ;

## Annuler à la 84e réunion le volet Tunisie du projet de démonstration sur l’introduction de la technologie de réfrigération au CO2 transcritique dans les supermarchés (Argentine et Tunisie) (GLO/REF/76/DEM/335), en prenant note que les soldes seraient retournés à la 86e réunion ;

## Approuver la prolongation au 31 décembre 2019 du PGEPH du Cameroun (phase I, quatrième tranche) (CMR/PHA/80/INV/44), en prenant note que le décaissement final en matière d’approvisionnement et des activités reliées serait terminé d’ici décembre 2019 ;

## Approuver, sur une base exceptionnelle, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du PGEPH de la République populaire démocratique de la Corée (phase I, première, deuxième et troisième tranches) (DRK/PHA/73/INV/59  DRK/PHA/73/TAS/60  DRK/PHA/75/INV/62  DRK/PHA/75/TAS/63 et DRK/PHA/77/INV/64) ;

## Approuver la prolongation, jusqu’au 31 mars 2020, de l’élimination de la consommation des CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur aérosols (MDI) pour l’Égypte (EGY/ARS/50/INV/92) afin d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités sanitaires du pays; et

## Approuver la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2019, du PGEPH du Soudan, (phase I, troisième tranche) (SUD/PHA/80/INV/42), en prenant note que les activités seraient terminées d’ici novembre 2019.

Annexe I

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | État /Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/79/INV/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Faible taux de décaissement des fonds approuvés; plan de finalisation de la mise en oeuvre en retard. | Demander un rapport de situation à la 83e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et l’avancement de la mise en oeuvre |
| Chine CPR/ARS/56/INV/473 | Plan sectoriel d’élimination de la consommation de CFC dans le secteur MDI | 98 | Retard de 12 mois | Demander à l’ONUDI de reporter à la 85e réunion ce projet avec retard dans la mise en oeuvre |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/73/INV/59 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (élimination du HCFC-141b dans le secteur des mousses en polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials) | 22 | Mise en oeuvre sous réserve des résolutions du Conseil de la sécurité des Nations Unies (CSNU) | Demander un rapport de situation sur la mise en oeuvre à la 85e réunion sur l’avancement de la mise en oeuvre, incluant des mises à jour sur la reprise des activités |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/73/TAS/60 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (entretien, suivi dans la réfrigération) | 89 |  |  |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/75/INV/62 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination du HCFC-141b dans le secteur des mousses de polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials) | 2 |  |  |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/75/TAS/63 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération) | 89 |  |  |
| République populaire démocratique de Corée DRK/PHA/77/INV/64 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération) | 1 |  |  |
| Égypte EGY/ARS/50/INV/92 | Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication des inhalateurs à doseur aérosols (MDI) | 96 | 12 mois de retard | Demander un rapport à la 85e réunion sur ce projet avec retard dans la mise en oeuvre |
| Iraq IRQ/REF/57/INV/07 | Remplacement du frigorigène CFC-12 par de l’isobutane et de l’agent de gonflage des mousses CFC-11 par du cyclopentane pour la fabrication de réfrigérateurs domestiques et de congélateurs horizontaux chez Light Industries Company | 89 | 12 mois de retard | Demander un rapport de situation sur la mise en oeuvre à la 85e réunion, en prenant note de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 de la date d’achèvement approuvée à la 82e réunion |
| Liban LEB/DES/73/DEM/83 | Projet pilote de démonstration de la gestion et de la disposition des résidus de SAO | 93 | Le rapport final et le rapport d’achèvement du projet devant être présenté à la 84e réunion conformément à la décision 82/15(c) n’a pas été présenté, car l’ONUDI est encore à planifier l’exportation des SAO pour destruction; une prolongation jusqu’au 30 juin 2019 a été approuvée à la 82e réunion | Demander la présentation du rapport final et du rapport d’achèvement du projet conformément à la décision 82/15(c) |
| Libye LIB/FOA/82/PRP/41 | Préparation des activités d’élimination des HCFC (phase II) (secteur des mousses) | 0 | Mise en oeuvre lente en raison de la situation politique au pays | Demander un rapport de situation à la 85e réunion sur l’avancement de la préparation de la phase II |
| Libye LIB/PHA/82/PRP/43 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 0 |  |  |
| Qatar QAT/PHA/73/PRP/21 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 46 | Avancement lent parce que l’Unité nationale d’ozone (UNO) n’est pas entièrement fonctionnelle | Demander un rapport de situation à la 85e réunion sur l’avancement de la préparation et de la présentation de la phase II |
| Qatar QAT/SEV/79/INS/22 | Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase IV : 8/2017-7/2019) | 13 | L’utilisation de l’UNO présente un défi; des discussions sur la façon de procéder sont en cours avec l’UNO | Demander un rapport de situation à la 85e réunion sur le fonctionnement de l’UNO |
| Arabie saoudite SAU/FOA/62/INV/13 | Élimination du HCFC-22 et du HCFC-142b dans la fabrication de panneaux de polystyrène extrudé chez Al-Watania Plastics | 18 | Les équipements achetés seront mise aux enchères, parce que l’entreprise ne peut plus participer au projet; processus de mise aux enchères retardé | Demander un rapport de situation à la 85e réunion sur le processus de mise aux enchères |
| Somalie SOM/PHA/77/INV/12 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 61 | Retard causé par les conditions de sécurité au pays | Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur la mise en oeuvre |
| Somalie SOM/PHA/77/TAS/13 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (sécurité supplémentaire) | 71 |  |  |
| République arabe syrienne SYR/PHA/55/PRP/97 | Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 82 | Retard causé par les conditions de sécurité au pays | Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur les préparations de projet et la date proposée pour la présentation |
| République arabe syrienne SYR/FOA/61/PRP/102 | Préparation des activités d’investissement pour l’élimination des HCFC (secteur des mousses) | 58 |  |  |
| République arabe syrienne SYR/REF/62/INV/103 | Élimination du HCFC-22 et du HCFC-141b dans la fabrication d’équipements de climatisation unitaires et de panneaux isolants rigides en polyuréthane chez Al Hafez Group | 28 | 12 mois de retard; les usines ont été inspectées par l’ONUDI en septembre 2019 et l’entreprise est en exploitation. Les projets devraient être achevés d’ici le 31 décembre 2020 | Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur les retards de la mise en oeuvre, en prenant note que les projets seraient achevés d’ici le 31 décembre 2020 |
| République arabe syrienne SYR/SEV/73/INS/104 | Prolongement du renforcement institutionnel (phase V : 1/2015-12/2016) | 4 | Retard causé par les conditions de sécurité dans le pays | Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur l’avancement de la mise en oeuvre et le niveau de décaissement des fonds |
| République Unie de Tanzanie URT/PHA/76/INV/35 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 23 | Retard attribuable à des problèmes opérationnels en rapport avec l’approbation du plan de mise en oeuvre par le gouvernement | Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur l’avancement de la mise en oeuvre |
| Zambie ZAM/PHA/77/INV/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Faible taux de décaissement des fonds approuvés; retard attribuable à des questions d’exploitation | Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur l’avancement de la mise en oeuvre et le niveau de décaissement des fonds |
| Global GLO/REF/76/DEM/335 | Projet de démonstration de l’introduction de la technologie de réfrigération transcritique au CO2 pour les supermarchés (Argentine et Tunisie) | 58 | Retard dans les activités en raison de l’incapacité à identifier le bénéficiaire du volet Tunisie; activités en rapport avec les éléments achevés de l’Argentine | Demander à la 85e réunion un rapport final sur le volet Argentine, en prenant note que le volet Tunisie sera annulé à la 84e réunion |

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2018

# Cette annexe comprend les deux parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral.

## Partie II :	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un soutien rapide pour amorcer la réduction progressive des HFC.

Partie I : 	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 928,88 millions $US, comprenant 822,33 millions $US pour la mise en oeuvre des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements et 106,55 millions $US pour les coûts d’appui d’agence (Tableau 1). En 2018, 62 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 82 438 tonnes PAO de la consommation et de la production de substances réglementées.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2018

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 34 413 701 |
| Destruction | 3 861 804 |
| Mousses | 89 036 986 |
| Halons | 1 780 369 |
| Fumigènes | 78 092 525 |
| Secteurs multiples | 139 440 |
| Autres | 11 317 246 |
| Plan d’élimination | 324 163 481 |
| Agent de transformation | 6 337 359 |
| Production | 50 590 327 |
| Réfrigération | 182 262 875 |
| Secteurs multiples | 17 085 170 |
| Solvants | 23 247 443 |
| Total partiel | 822 328 725 |
| Coûts d’appui d’agence | 106 551 992 |
| Total | 928 880 717 |

# Un résumé de l’état de la mise en oeuvre des projets, par catégorie, est présenté au tableau 2.

Tableau 2. État de la mise en oeuvre des projets, par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés % | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé % |
| Programme de pays | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Démonstration | 43 | 35 | 81 | 23 792 166 | 21 348 941 | 2 443 225 | 90 |
| Renforcement des institutions | 82 | 70 | 85 | 12 632 662 | 10 609 346 | 2 023 316 | 84 |
| Investissement | 886 | 754 | 85 | 741 229 786 | 650 205 530 | 91 024 256 | 88 |
| Préparation de projet | 510 | 472 | 93 | 21 838 778 | 20 454 633 | 1 384 144 | 94 |
| Assistance technique | 179 | 158 | 88 | 20 916 130 | 17 615 172 | 3 300 958 | 84 |
| Formation | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 533 | 2 | 100 |
| Total | 1 734 | 1 523 | 88 | 822 328 725 | 722 152 823 | 100 175 902 | 88 |

*Exclut les projets clos et transférés.

**Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l’état de la mise en oeuvre des projets, par anné.Toutes les activités et les projets approuvés entre 1993 et la fin de 2005, ainsi qu’en 2007, sont maintenant achevés.

Tableau 3. État de la mise en oeuvre des projets, par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés % | Approuvés | Décaissés | Solde | Décaissés % |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 900 | -1 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 040 | -3 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 290 | 1 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 751 | 1 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 254 | 1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 040 | 2 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 458 | 1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 808 | -1 | 100 |
| 2006 | 44 | 43 | 98 | 20 760 993 | 20 539 241 | 221 752 | 99 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 739 | 1 | 100 |
| 2008 | 78 | 75 | 96 | 33 437 482 | 33 066 911 | 370 571 | 99 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15 409 470 | 14 669 645 | 739 825 | 95 |
| 2010 | 71 | 65 | 92 | 46 729 483 | 43 977 296 | 2 752 187 | 94 |
| 2011 | 72 | 65 | 90 | 76 775 116 | 70 551 160 | 6 223 956 | 92 |
| 2012 | 53 | 40 | 75 | 32 963 759 | 29 520 448 | 3 443 311 | 90 |
| 2013 | 37 | 34 | 92 | 31 167 516 | 29 924 221 | 1 243 295 | 96 |
| 2014 | 57 | 37 | 65 | 28 010 864 | 24 491 876 | 3 518 988 | 87 |
| 2015 | 84 | 61 | 73 | 37 466 033 | 17 759 958 | 19 706 075 | 47 |
| 2016 | 58 | 12 | 21 | 37 184 191 | 14 409 623 | 22 774 568 | 39 |
| 2017 | 28 | 3 | 11 | 16 476 598 | 5 186 077 | 11 290 521 | 31 |
| 2018 | 62 | 0 | 0 | 27 943 186 | 52 335 | 27 890 851 | 0 |
| Total | 1 734 | 1 523 | 88 | 822 328 725 | 722 152 823 | 100 175 902 | 88 |

*Excluant les projets clos et transférés.

**Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 4 présente la mise en oeuvre des projets, par pays, pour 2018.

Tableau 4. Résumé de la mise en oeuvre de projets par l’ONUDI pour 2018

| Pays | Élimi-nation en 2018* | Pourcentage de l’élimination prévue, réalisée en 2018 | Fonds estimatifs, décaissés en 2018 ($US) | Fonds décaissés en 2018 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation pour 2018 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 |  | 5 001 | 192 | 4 |  |
| Albanie | 0,0 |  | 29 909 | 47 865 | 160 | 100 |
| Algérie | 0,0 |  | 990 000 | 1 009 349 | 102 | 0 |
| Argentine | 0,0 |  | 315 002 | 450 471 | 143 | 100 |
| Arménie | 0,0 |  | 30 001 | 76 941 | 256 |  |
| Bahamas | 0,0 |  | 10 000 | 131 | 1 |  |
| Bahreïn | 3,7 |  | 17 001 | 146 991 | 865 |  |
| Bénin | 0,0 |  | 67 001 | 67 495 | 101 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,0 |  | 17 000 | 12 958 | 76 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0 |  | 93 004 | 133 189 | 143 | 100 |
| Botswana | 0,0 |  | 35 000 | 39 450 | 113 |  |
| Brésil | 0,0 |  | 440 000 | 407 626 | 93 |  |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 15 000 | 0 | 0 |  |
| Burundi | 0,0 |  | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroun | 0,0 |  | 149 701 | 46 347 | 31 | 67 |
| République centrafricaine | 0,0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| Tchad | 0,0 |  | 1 | 1 173 |  |  |
| Chili | 0,0 |  | 50 000 | 154 995 | 310 |  |
| Chine | 0,0 |  | 9 316 710 | 11 302 296 | 121 | 86 |
| Congo | 0,0 |  | 20 000 | 49 336 | 247 |  |
| Côte d'Ivoire | 0,0 |  | 20 000 | 12 871 | 64 |  |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 |  | 12 178 | 19 422 | 159 |  |
| Équateur | 0,0 |  | 30 200 | 31 904 | 106 |  |
| Égypte | 3,1 | 100 | 508 002 | 521 482 | 103 | 80 |
| Érythrée | 0,0 |  | 26 000 | 44 640 | 172 |  |
| Éthiopie | 0,0 |  | 2 800 | 1 112 | 40 |  |
| Gabon | 0,0 |  | 25 000 | 3 219 | 13 | 0 |
| Gambie | 0,0 |  | 15 000 | 7 105 | 47 |  |
| Géorgie | 0,0 |  | 13 000 | 13 094 | 101 |  |
| Grenade | 0,0 |  | 20 000 | 1 926 | 10 |  |
| Guatémala | 0,0 |  | 53 000 | 66 671 | 126 | 100 |
| Guinée-Bissau | 0,0 |  | 15 000 | 26 373 | 176 |  |
| Honduras | 0,0 |  | 33 200 | 35 824 | 108 | 100 |
| Indonésie | 0,0 |  | 1 | 1 | 131 |  |
| Iran (République islamique d’Iran) | 0,0 |  | 541 369 | 178 368 | 33 |  |
| Iraq | 0,0 |  | 620 003 | 36 067 | 6 | 33 |
| Jordanie | 0,0 |  | 41 600 | 74 491 | 179 |  |
| Koweït | 0,0 | 0 | 2 550 001 | 2 925 591 | 115 | 50 |
| Liban | 0,0 |  | 25 000 | 17 031 | 68 | 0 |
| Libye | 0,0 |  | 764 001 | 751 347 | 98 | 100 |
| Madagascar | 0,0 |  | 27 000 | 24 486 | 91 |  |
| Malawi | 0,0 |  | 25 000 | 53 898 | 216 |  |
| Mexique | 0,0 |  | 622 601 | 668 517 | 107 | 50 |
| Monténégro | 0,0 |  | 25 001 | 48 740 | 195 |  |
| Maroc | 0,0 |  | 205 000 | 114 496 | 56 | 0 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0,0 |  | 19 000 | 19 944 | 105 | 100 |
| Niger | 0,0 |  | 89 001 | 95 329 | 107 |  |
| Nigéria | 4,1 |  | 709 001 | 690 001 | 97 | 100 |
| Macédoine du Nord | 0,0 |  | 73 001 | 82 524 | 113 | 100 |
| Oman | 0,0 |  | 73 001 | 157 278 | 215 | 100 |
| Pakistan | 0,0 |  | 576 845 | 488 946 | 85 |  |
| Qatar | 0,0 |  | 75 002 | 30 425 | 41 |  |
| Rwanda | 0,0 |  | 20 001 | 0 | 0 |  |
| Sainte-Lucie | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 |  |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 625 007 | 1 088 454 | 174 | 0 |
| Sénégal | 0,0 |  | 71 000 | 90 377 | 127 | 0 |
| Serbie | 0,0 |  | 255 302 | 295 844 | 116 | 100 |
| Sierra Leone | 0,0 |  | 15 001 | 8 065 | 54 |  |
| Somalie | 0,0 |  | 43 000 | 84 182 | 196 |  |
| Afrique du Sud | 0,0 |  | 562 000 | 1 390 413 | 247 | 25 |
| Soudan | 4,3 | 108 | 486 501 | 133 721 | 27 | 50 |
| Suriname | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Syrie | 0,0 |  | 120 001 | 8 370 | 7 |  |
| Togo | 0.0 |  | 39 000 | 23 620 | 61 | 100 |
| Tunisie | 0.8 | 100 | 330 002 | 242 636 | 74 | 100 |
| Turquie | 0,0 |  | 738 887 | 497 950 | 67 | 67 |
| Turkménistan | 0,0 |  | 70 002 | 72 455 | 104 |  |
| Ouganda | 0,0 |  | 20 001 | 14 967 | 75 |  |
| République Unie de Tanzanie | 0,0 |  | 15 000 | 879 | 6 |  |
| Uruguay | 0,0 |  | 25 000 | 22 492 | 90 |  |
| Vénézuéla (République bolivarienne du) | 0,0 |  | 160 801 | 203 104 | 126 | 100 |
| Yémen | 0,0 |  | 5 | 0 | 6 |  |
| Zambie | 0,0 |  | 2 | 3 800 |  |  |
| Global | 0,0 |  | 427 002 | 510 177 | 119 | 50 |
| Région : ASP | 0,0 |  | 30 001 | 42 498 | 142 |  |
| Région : EUR | 0,0 |  | 40 000 | 34 066 | 85 |  |
| Total | 16,0 | 11 | 23 573 656 | 25 957 997 | 110 | 61 |

* Aucune élimination en 2018 pour des projets de HFC.

# Le tableau 5 présente un résumé des projets avec HFC approuvés lors de contributions régulières.

Tableau 5. Projets avec HFC approuvés lors de contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés % | Approuvés | Décaissés | Solde | Décaissés % |
| Investissement** | 1 | 0 | 0 | 1 637 610 | 0 | 1 637 610 | 0 |
| Préparations de projet | 1 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 |
| Assistance technique - Activités habilitantes | 2 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 962 610 | 0 | 1 962 610 | 0 |

*Exclut les coûts d’appui d’agence.

** 118,7 tm ont été approuvées pour des projets d’investissement avec 211 512 tm de CO2 eq.

# Il existe actuellement quatre projets avec HFC (incluant un projet d’investissement, une préparation de projet et deux activités habilitantes) approuvés dans le cadre des contributions régulières, pour une valeur totale de 1 962 610 $US. Le financement n’a pas été décaissé pour ces projets. Approuvé en juin 2018, le projet d’investissement lié au secteur de la réfrigération en Jordanie avance, et l’ONUDI a confirmé qu’il sera achevé à temps. En ce qui a trait aux activités habilitantes, les projets avancent et en sont à diverses phases de mise en oeuvre.

# Partie II :	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS vOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SOUTIEN DE LA MISE EN OEUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 34 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 7 863 736 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. Projets concernant les HFC, approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés % | Approuvés | Décaissés | Solde | Décaissés % |
| Investissement** | 3 | 0 | 0 | 3 912 736 | 785 | 3 911 951 | 0 |
| Préparation de projet | 4 | 3 | 75 | 120 000 | 78 522 | 41 478 | 65 |
| Assistance technique - Activités habilitantes | 27 | 0 | 0 | 3 831 000 | 735 541 | 3 095 459 | 19 |
| Total | 34 | 3 | 9 | 7 863 736 | 814 848 | 7 048 888 | 10 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.                                                                                                                                          **Élimination de 265,2 tm (508 586 tm de CO2 eq) de HFC.

# Des 34 projets approuvés à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées, et trois projets d’investissement sont en cours de mise en oeuvre. Les activités habilitantes sont à diverses phases de mise en oeuvre. Cumulativement, 814 848 $US avait été décaissés du total de 7 863 736 $US approuvé pour décaissement (sauf les coûts d’appui), ce qui représente un taux de décaissement de 10 pour cent.

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en oeuvre au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs d’avancement incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en oeuvre; et les informations fournies dans la colonne Remarques de la base de données des rapports périodiques.

La question de deux mesures différentes des substances réglementées fait l’objet de discussion dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

L’élimination comprend des approbations, pour des projets d’investissement avec HFC, de 118,7 tm avec 211 512 tonnes métriques de CO2 eq.

Incluant 118,7 tm de projets d’investissement avec HFC.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est attribuable en grande partie aux valeurs PAO plus faibles des HCFC mais aussi aux modes d’attribution de l’élimination par les agences.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.

Les données sont présentées selon l’année d’approbation d’un projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissement : durant la mise en oeuvre, après la mise en oeuvre et pour les projets financés rétroactivement.