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COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion
Montréal, 16 – 20 décembre 2019


RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2018

Le présent document contient le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2018.[footnoteRef:1] [1:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Portée du document
Ce document comprend les parties suivantes :
Partie I	Projets approuvés dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Elle présente un résumé de l’avancement de la mise en oeuvre des projets en 2018, et le cumulatif depuis 1991 visant toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (HFC); elle contient un examen de l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours [footnoteRef:2] au niveau du pays; elle identifie les projets avec des retards dans la en oeuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, et les projets comprenant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif. [2:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en oeuvre au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs d’avancement incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en oeuvre; et les informations fournies dans la colonne Remarques de la base de données des rapports périodiques.
] 

Partie II :	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien du démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Il établit la mise en oeuvre des projets de réduction progressive des HFC financés par les contributions volontaires.
Recommandation
Ce document comprend aussi les annexes suivantes :
Annexe I :	Un récapitulatif et une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Mesures utilisées dans les rapports périodiques

Avant l’accord sur l’amendement de Kigali, toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone, mesurées en tonnes PAO. Les substances réglementées en vertu de l’amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone, et leurs objectifs de réglementation sont mesurés en tonnes métriques de CO2 eq (soit la consommation en tonnes métriques (tm) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète (PRG/GWP). Nonobstant les deux mesures différentes de déclaration des substances réglementées, le rapport périodique de l’ONUDI présenté à la 84e réunion est basé sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées.[footnoteRef:3]  [3:  La question de deux mesures différentes des substances réglementées fait l’objet de discussion dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Survol des activités de réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif a approuvé 38 projets (incluant quatre projets d’investissement, cinq préparations de projet et 29 activités habilitantes) totalisant 9,83 millions $US, dans 32 pays. Les projets d’investissement approuvés permettront de réduire progressivement 383,8 tm (720 098 tm de CO2 eq) les HFC. En ce qui a trait aux activités habilitantes, le report des dates d’achèvement de 13 de ces projets a été approuvé à la 83e réunion et des demandes de prolongation ont été présentées pour six autres à la 84e réunion.
Examen de l’état d’avancement des travaux par le Secrétariat

Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en oeuvre de chaque projet en cours en fonction de chaque pays, en tenant compte des délais de mise en oeuvre qui se sont produits en ce qui a trait aux dates d’achèvement prévues qui avaient été déclarées en 2018, les effets potentiels de ces délais sur l’élimination des substances réglementées et les taux des décaissements prévus. Le Secrétariat a eu plusieurs discussions avec l’ONUDI, où des questions sur les projets en cours ont été soulevées, et par la suite, résolues avec satisfaction.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé de l’avancement de la mise en oeuvre des projets en 2018 et cumulatif

La mise en oeuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2018 et cumulativement depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2018 se résume comme suit :
(a) Élimination[footnoteRef:4] : En 2018, 16 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation et 1 034 tonnes PAO supplémentaires de SAO ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, on a éliminé 62 858 tonnes PAO de la consommation de substances contrôlées et 17 381 tonnes PAO de la production des substances contrôlées, sur un total prévu de 82 438 tonnes PAO de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);  [4:  L’élimination comprend des approbations, pour des projets d’investissement avec HFC, de 118,7 tm avec 211 512 tonnes métriques de CO2 eq.] 

(b) Décaissements/approbations : En 2018, 25,96 millions $US ont été décaissés et un décaissement de 23,57 millions $US était prévu selon le rapport périodique de 2017, ce qui représente un taux de décaissement de 110 pour cent du taux prévu. En tout, un cumul de 722,15 millions $US a été décaissé sur un total de 822,33 millions $US approuvés pour décaissement (excluant les coûts d’appui). Ceci représente un taux de décaissement de 88 pour cent. En 2018, un montant de 27,94 millions $US a été approuvé pour la mise en oeuvre;
(c) Rapport coût-efficacité (en PAO) :[footnoteRef:5] Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 11,71 $US/kg et de 2,91 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 7,02 $US/kg pour les projets achevés et de 39,92 $US/kg pour les projets en cours;[footnoteRef:6] [5:  Incluant 118,7 tm de projets d’investissement avec HFC.]  [6:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est attribuable en grande partie aux valeurs PAO plus faibles des HCFC mais aussi aux modes d’attribution de l’élimination par les agences. ] 

(d) Nombre de projets achevés : En 2018, 44 projets ont été achevés. Depuis 1991,1 523 projets ont été achevés sur les 1 734 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent; 
(e) Rapidité de réalisation des projets d’investissement : Les projets achevés en 2018 l’ont été, en moyenne, 57 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets d’investissement a été de 38 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation;
(f) Rapidité de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2018 l’ont été, en moyenne, 38 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans le cadre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, dix mois après leur approbation; 
(g) Préparations de projet : Des 510 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2018, 472 ont été achevées, ce qui en laisse encore 38 en cours. En 2018, deux projets ont été achevés;
(h) Retards dans la mise en œuvre : On comptait un total de 132 projets d’investissement en cours de mise en oeuvre à la fin de 2018. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 26 mois. Toutefois, les projets classés comme « projets avec des retard dans la en œuvre » et soumis aux procédures d’annulation de projet sont au nombre de quatre (puisque la préparation de projet, les accords pluriannuels et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures); et
(i) Accords pluriannuels (AP) : En 2018, l’ONUDI était à mettre en oeuvre un accord pluriannuel (AP) pour l’élimination des SAO, un AP pour la production de bromure de méthyle et 75 AP pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEPH). Depuis 1991, 155 AP ont été approuvés et 78 AP ont été achevés. 
Avancement de la mise en oeuvre des projets en 2018
Après l’examen, un nombre de questions ont été résolues, sauf pour un nombre de projets ou de tranches d’accords pluriannuels pour l’élimination des CFC ou des HCFC; de projets pour la disposition des  SAO résiduaires; et le renouvellement de projets de renforcement des institutions (IS) (Annexe I du présent document). Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en oeuvre et des questions en suspens est fournie, et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Des 157 projets en cours, sauf le renforcement des institutions et les préparations de projet, 73 projets ont révisé les dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2017. 
Des détails sur l’avancement de la mise en oeuvre des projets associés aux PGEPH de l’Argentine,[footnoteRef:7] du Bahreïn,[footnoteRef:8] de la Chine (phase II du plan du secteur des mousses de polyéthylène extrudées),[footnoteRef:9] Côte d’Ivoire,[footnoteRef:10] Égypte,[footnoteRef:11] Iran (République islamique de),[footnoteRef:12] Iraq,[footnoteRef:13] Niger,[footnoteRef:14] Macédoine du nord,[footnoteRef:15] Pakistan,[footnoteRef:16] Tunisie,[footnoteRef:17] et Turquie[footnoteRef:18], et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de rapport[footnoteRef:19] associés à la Chine (PGEPH, plan d’élimination des CFC, plan d’élimination du bromure de méthyle (BM), plan d’élimination de la production du BM), Libye (PGEPH), Mexique (PGEPH), Maroc (projet de démonstration), Qatar (PGEPH) et régions de l’Afrique orientale et des Caraïbes (projet alternatif de démonstration à faible PRG (GWP)) ont été présentés à la 84e réunion. Des recommandations pour les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont discutées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions liées à la phase I du PGEPH de l’Algérie et de l’Arabie saoudite et à la phase II du PGEPH du Vénézuéla (République bolivarienne du) sont traitées dans le document sur les délais de présentation des tranches.[footnoteRef:20] Les questions en souffrance pour les projets en cours restants ne sont pas incluses à l’Annexe I du présent document, et les demandes de prolongation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous.  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a souligné que le renouvellement de ces projets pour le Qatar et la République arabe syrienne n’a pas été présenté pour les deux dernières années. L’ONUDI a indiqué qu’elle est à planifier la présentation de ces demandes de renouvellement en 2020. Les principales raisons pour ces retards sont les soldes importants, principalement en raison du lent progrès de leur mise en oeuvre.
À une demande de l’ONUDI à la 82e réunion, le Comité exécutif a décidé de proroger l’élément Tunisie (GLO/REF/76/DEM/335) du projet de démonstration pour l’introduction de la technologie de réfrigération au CO2 transcritique dans les supermarchés (Argentine et Tunisie)  au 31 décembre 2019 (décision 82/22 d) ii)). L’ONUDI a indiqué qu’on n’avait pu déterminer une entreprise bénéficiaire pouvant entreprendre le projet de démonstration et souligné que le Comité avait déjà prorogé la date d’achèvement à la in de 2019. L’ONUDI a demandé l’annulation de cet élément du sous-projet. Le Comité exécutif pourrait donc souhaiter éliminer le volet Tunisie du projet de démonstration de la technologie de réfrigération au CO2 transcritique dans les supermarchés, en indiquant que les soldes seraient retournés à la 86e réunion.
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:21], l’ONUDI a demandé la prolongation des huit projets en rapport avec les PGEPH de quatre pays, dont la mise en oeuvre est au-delà de la date d’achèvement selon leurs accords respectifs avec le Comité exécutif; et un projet d’inhalateur doseur. Les raisons pour la demande de prolongation des dates d’achèvement de ces projets sont montrées au tableau 1.  [21:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.] 

Tableau 1. Projets pour lesquels la prolongation des dates d’achèvement a été demandée
	Pays/code du projet
	Titre du projet
	Décaisse-ment (%)
	État/Question
	Date initiale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Cameroun 
CMR/PHA/80/INV/44
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (plan du secteur de l’entretien en réfrigération) 
(phase 1, quatrième tranche)
	0
	Achat d’équipements terminé et obligations finales en cours de liquidation
	31-12-2018
	31-12-2019

	République populaire démocratique de Corée
DRK/PHA/73/INV/59
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (élimination du HCFC‑141b dans le secteur des mousses en polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials)
	22
	Mise en oeuvre en rapport avec les résolutions du Conseil  de la sécurité des Nations Unies   
	31-12-2019
	31-12-2021

	République populaire démocratique de Corée
DRK/PHA/73/TAS/60
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (entretien, suivi dans la réfrigération)
	89
	
	
	

	République populaire démocratique de Corée
DRK/PHA/75/INV/62
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination du HCFC 141b dans le secteur des mousses en polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials)
	2
	
	
	

	République populaire démocratique de Corée
DRK/PHA/75/TAS/63
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération)
	89
	
	
	

	République populaire démocratique de Corée
DRK/PHA/77/INV/64
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération)
	1
	
	
	

	Égypte 
EGY/ARS/50/INV/92
	Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication des inhalateurs à doseur aérosols (MDI)
	96
	Retard de mise en oeuvre des autorités sanitaires de l’Égypte pour l’approbation du marketing du dernier produit; surcoûts d’exploitation à payer lors de l’approbation du marketing et l’achèvement du projet
	31-7-2018
	31-3-2020

	Soudan
SUD/PHA/80/INV/42

	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)





	39
	Activités de formation restantes pour l’association des techniciens et le Bureau de l’ozone à être terminées d’ici décembre 2019
	31-12-2018
	31-12-2019 



Le Comité exécutif pourrait souhaiter approuver la prolongation, jusqu’à la date indiquée dans la dernière colonne, des projets apparaissant au tableau 1 du présent document.
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 34 projets liés aux HFC en ce qui a trait à des contributions volontaires supplémentaires totalisant 7 863 736 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 2. 
Tableau 2. Projets approuvés en rapport avec les HFC en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
%
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	Décaissés 
% 

	Investissement**
	3
	 0
	0
	3 912 736
	785
	3 911 951
	0

	Préparations de projet
	4
	3
	75
	120 000
	78 522
	41 478
	65

	Assistance technique - Activités habilitantes
	27
	 0
	0
	3 831 000
	735 541
	3 095 459
	19

	Total
	34
	3
	9
	7 863 736
	814 848
	7 048 888
	10


*Exclut les coûts d’appui d’agence.
** Élimination de 265,2 tm (508 586 tm de CO2 eq) de HFC.

Des 34 projets approuvés jusqu’à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées, ce qui en laissait encore 31 en cours. Les projets en cours d’investissement qui comprenaient deux projets dans le secteur de la réfrigération au Liban et au Mexique, ont été approuvés à la 81e réunion avec le décaissement dans un projet; l’ONUDI a confirmé que ces projets seront achevés à temps au 30 juin 2020. Les activités habilitantes sont à diverses phases de mise en oeuvre. Au niveau cumulatif, 814 848 $US ont été décaissés sur un total de 7 863 736 $US approuvés pour décaissement (excluant les coûts d’appui), ce qui représente un taux de décaissement de 10 pour cent. 
Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(j) Prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2018, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20; 
(k) Approuver les recommandations concernant les projets en cours présentant des questions spécifiques et dont la liste figure à l’Annexe I du présent document ;
(l) Annuler à la 84e réunion le volet Tunisie du projet de démonstration sur l’introduction de la technologie de réfrigération au CO2 transcritique dans les supermarchés (Argentine et Tunisie) (GLO/REF/76/DEM/335), en prenant note que les soldes seraient retournés à la 86e réunion ;
(m) Approuver la prolongation au 31 décembre 2019 du PGEPH du Cameroun (phase I, quatrième tranche) (CMR/PHA/80/INV/44), en prenant note que le décaissement final en matière d’approvisionnement et des activités reliées serait terminé d’ici décembre 2019 ;
(n) Approuver, sur une base exceptionnelle, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du PGEPH de la République populaire démocratique de la Corée (phase I, première, deuxième et troisième tranches) (DRK/PHA/73/INV/59  DRK/PHA/73/TAS/60  DRK/PHA/75/INV/62  DRK/PHA/75/TAS/63 et DRK/PHA/77/INV/64) ;
(o) Approuver la prolongation, jusqu’au 31 mars 2020, de l’élimination de la consommation des CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur aérosols (MDI) pour l’Égypte (EGY/ARS/50/INV/92) afin d’obtenir l’approbation réglementaire des autorités sanitaires du pays; et
(p) Approuver la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2019, du PGEPH du Soudan, (phase I, troisième tranche) (SUD/PHA/80/INV/42), en prenant note que les activités seraient terminées d’ici novembre 2019.
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Annexe I

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI
	Pays/Code du projet 
	Titre du projet

	Taux de décaissement (%)
	État /Questions
	Recommandation

	Afghanistan 
AFG/PHA/79/INV/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Faible taux de décaissement des fonds approuvés; plan de finalisation de la mise en oeuvre en retard. 
	Demander un rapport de situation à la 83e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et l’avancement de la mise en oeuvre 

	Chine
CPR/ARS/56/INV/473

	Plan sectoriel d’élimination de la consommation de CFC dans le secteur MDI
	98
	Retard de 12 mois
	Demander à l’ONUDI de reporter à la 85e  réunion ce projet avec retard dans la mise en oeuvre

	République populaire démocratique de Corée 
DRK/PHA/73/INV/59
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (élimination du HCFC-141b dans le secteur des mousses en polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials)
	22 
	Mise en oeuvre sous réserve des résolutions du Conseil de la sécurité des Nations Unies (CSNU)
	Demander un rapport de situation sur la mise en oeuvre à la 85e réunion sur l’avancement de la mise en oeuvre, incluant des mises à jour sur la reprise des activités

	République populaire démocratique de Corée 
DRK/PHA/73/TAS/60
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (entretien, suivi dans la réfrigération)
	89
	
	

	République populaire démocratique de Corée 
DRK/PHA/75/INV/62
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (élimination du HCFC-141b dans le secteur des mousses de polyuréthane à Pyongyang Sonbong et Puhung Building Materials)
	2
	
	

	République populaire démocratique de Corée 
DRK/PHA/75/TAS/63
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération)
	89
	
	

	République populaire démocratique de Corée 
DRK/PHA/77/INV/64
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (politique, entretien et suivi dans la réfrigération)
	1
	
	

	Égypte 
EGY/ARS/50/INV/92
	Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication des inhalateurs à doseur aérosols (MDI)
	96
	12 mois de retard
	Demander un rapport à la 85e réunion sur ce projet avec retard dans la mise en oeuvre

	Iraq
IRQ/REF/57/INV/07

	Remplacement du frigorigène CFC‑12 par de l’isobutane et de l’agent de gonflage des mousses CFC-11 par du cyclopentane pour la fabrication de réfrigérateurs domestiques et de congélateurs horizontaux chez Light Industries Company
	89
	12 mois de retard
	Demander un rapport de situation sur la mise en oeuvre à la 85e réunion, en prenant note de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 de la date d’achèvement approuvée à la 82e réunion

	Liban 
LEB/DES/73/DEM/83
	Projet pilote de démonstration de la gestion et de la disposition des résidus de SAO
	93
	Le rapport final et le rapport d’achèvement du  projet devant être présenté à la 84e réunion conformément à la décision 82/15(c) n’a pas été présenté, car l’ONUDI est encore à planifier l’exportation des SAO pour destruction; une prolongation jusqu’au 30 juin 2019 a été approuvée à la 82e réunion 
	Demander la présentation du rapport final et du rapport d’achèvement du projet conformément à la décision 82/15(c)

	Libye 
LIB/FOA/82/PRP/41
	Préparation des activités d’élimination des HCFC (phase II) (secteur des mousses)
	0
	Mise en oeuvre lente en raison de la situation politique au pays
	Demander un rapport de situation à la 85e  réunion sur l’avancement de la préparation de la phase II

	Libye 
LIB/PHA/82/PRP/43
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	0
	
	

	Qatar 
QAT/PHA/73/PRP/21
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) 
	46
	Avancement lent parce que l’Unité nationale d’ozone (UNO) n’est pas entièrement fonctionnelle
	Demander un rapport de situation à la 85e  réunion sur l’avancement de la préparation et de la présentation de la phase II

	Qatar 
QAT/SEV/79/INS/22
	Renouvellement du projet de  renforcement des institutions (phase IV : 8/2017-7/2019)
	13
	L’utilisation de l’UNO présente un défi; des discussions sur la façon de procéder sont en cours avec l’UNO 
	Demander un rapport de situation à la 85e  réunion sur le fonctionnement de l’UNO 

	Arabie saoudite 
SAU/FOA/62/INV/13
	Élimination du HCFC-22 et du  HCFC‑142b dans la fabrication de panneaux de polystyrène extrudé chez Al‑Watania Plastics
	18 
	Les équipements achetés seront mise aux enchères, parce que l’entreprise ne peut plus participer au projet; processus de mise aux enchères retardé
	Demander un rapport de situation à la 85e  réunion sur le processus de mise aux enchères

	Somalie 
SOM/PHA/77/INV/12
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en  réfrigération)
	61
	Retard causé par les conditions de sécurité au pays 
	Demander à la 85e  réunion un rapport de situation sur la mise en oeuvre 

	Somalie 
SOM/PHA/77/TAS/13
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (sécurité supplémentaire)
	71
	
	

	République arabe syrienne 
SYR/PHA/55/PRP/97
	Préparation du plan de gestion de l’élimination des HCFC 
	82
	Retard causé par les conditions de sécurité au pays
	Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur les préparations de projet et la date proposée pour la présentation 

	République arabe syrienne 
SYR/FOA/61/PRP/102
	Préparation des activités d’investissement pour l’élimination des HCFC (secteur des mousses)
	58
	
	

	République arabe syrienne 
SYR/REF/62/INV/103
	Élimination du HCFC-22 et du HCFC‑141b dans la fabrication d’équipements de climatisation unitaires et de panneaux isolants rigides en polyuréthane chez Al Hafez Group 
	28
	12 mois de retard; les usines ont été inspectées par l’ONUDI en septembre 2019 et l’entreprise est en exploitation. 
Les projets devraient être achevés d’ici 
le 31 décembre 2020
	Demander à la 85e  réunion un rapport de situation sur les retards de la mise en oeuvre, en prenant note que les projets seraient achevés d’ici le 31 décembre 2020

	République arabe syrienne 
SYR/SEV/73/INS/104
	Prolongement du renforcement institutionnel 
(phase V : 1/2015‑12/2016)
	4
	Retard causé par les conditions de sécurité dans le pays 
	Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur l’avancement de la mise en oeuvre et le niveau de décaissement des fonds 

	République Unie de Tanzanie
URT/PHA/76/INV/35
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	23
	Retard attribuable à des problèmes opérationnels en rapport avec  l’approbation du plan de mise en oeuvre par le gouvernement
	Demander à la 85e  réunion un rapport de situation sur l’avancement de la mise en oeuvre 

	Zambie 
ZAM/PHA/77/INV/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Faible taux de décaissement des fonds approuvés; retard attribuable à des questions d’exploitation
	Demander à la 85e réunion un rapport de situation sur l’avancement de la mise en oeuvre et le niveau de décaissement des fonds

	Global
GLO/REF/76/DEM/335

	Projet de démonstration de l’introduction de la technologie de réfrigération transcritique au CO2 pour les supermarchés 
(Argentine et Tunisie)
	58
	Retard dans les activités en raison de l’incapacité à identifier le bénéficiaire du volet Tunisie; activités en rapport 
avec les éléments achevés de l’Argentine 
	Demander à la 85e réunion un rapport final sur le volet Argentine, en prenant note que le volet Tunisie sera annulé à la 84e réunion
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. Cette annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral.
Partie II :	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un soutien rapide pour amorcer la réduction progressive des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 928,88 millions $US, comprenant 822,33 millions $US pour la mise en oeuvre des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements et 106,55 millions $US pour les coûts d’appui d’agence (Tableau 1). En 2018, 62 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 82 438 tonnes PAO de la consommation et de la production de substances réglementées. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour l’ONUDI au 31 décembre 2018
	Secteur

	Financement ($US)

	Aérosols
	34 413 701

	Destruction
	3 861 804

	Mousses
	89 036 986

	Halons
	1 780 369

	Fumigènes
	78 092 525

	Secteurs multiples
	139 440

	Autres
	11 317 246

	Plan d’élimination
	324 163 481

	Agent de transformation
	6 337 359

	Production
	50 590 327

	Réfrigération
	182 262 875

	Secteurs multiples
	17 085 170

	Solvants
	23 247 443

	Total partiel
	822 328 725

	Coûts d’appui d’agence
	106 551 992

	Total
	928 880 717




Un résumé de l’état de la mise en oeuvre des projets, par catégorie, est présenté au tableau 2. 
Tableau 2. État de la mise en oeuvre des projets, par catégorie 
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés 
%
	Approuvé
	Décaissé 
	Solde
	Décaissé % 

	Programme de pays
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Démonstration
	43
	35
	81
	23 792 166
	21 348 941
	2 443 225
	90

	Renforcement des institutions
	82
	70
	85
	12 632 662
	10 609 346
	2 023 316
	84

	Investissement
	886
	754
	85
	741 229 786
	650 205 530
	91 024 256
	88

	Préparation de projet
	510
	472
	93
	21 838 778
	20 454 633
	1 384 144
	94

	Assistance technique
	179
	158
	88
	20 916 130
	17 615 172
	3 300 958
	84

	Formation
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 533
	2
	100

	Total
	1 734
	1 523
	88
	822 328 725
	722 152 823
	100 175 902
	88


*Exclut les projets clos et transférés.
**Exclut les coûts d’appui d’agence.
Le tableau 3 présente un aperçu de l’état de la mise en oeuvre des projets, par anné[footnoteRef:22].Toutes les activités et les projets approuvés entre 1993 et la fin de 2005, ainsi qu’en 2007, sont maintenant achevés.  [22:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation d’un projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissement : durant la mise en oeuvre, après la mise en oeuvre et pour les projets financés rétroactivement.] 

Tableau 3. État de la mise en oeuvre des projets, par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	 Achevés
%
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	Décaissés
% 

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 900
	-1
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 040
	-3
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 290
	1
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 751
	1
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 254
	1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 040
	2
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 458
	1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 808
	-1
	100

	2006
	44
	43
	98
	20 760 993
	20 539 241
	221 752
	99

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 739
	1
	100

	2008
	78
	75
	96
	33 437 482
	33 066 911
	370 571
	99

	2009
	70
	68
	97
	15 409 470
	14 669 645
	739 825
	95

	2010
	71
	65
	92
	46 729 483
	43 977 296
	2 752 187
	94

	2011
	72
	65
	90
	76 775 116
	70 551 160
	6 223 956
	92

	2012
	53
	40
	75
	32 963 759
	29 520 448
	3 443 311
	90

	2013
	37
	34
	92
	31 167 516
	29 924 221
	1 243 295
	96

	2014
	57
	37
	65
	28 010 864
	24 491 876
	3 518 988
	87

	2015
	84
	61
	73
	37 466 033
	17 759 958
	19 706 075
	47

	2016
	58
	12
	21
	37 184 191
	14 409 623
	22 774 568
	39

	2017
	28
	3
	11
	16 476 598
	5 186 077
	11 290 521
	31

	2018
	62
	0
	0
	27 943 186
	52 335
	27 890 851
	0

	Total
	1 734
	1 523
	88
	822 328 725
	722 152 823
	100 175 902
	88


*Excluant les projets clos et transférés.
**Exclut les coûts d’appui d’agence.
Le tableau 4 présente la mise en oeuvre des projets, par pays, pour 2018.
Tableau 4. Résumé de la mise en oeuvre de projets par l’ONUDI pour 2018
	Pays
	Élimi-nation en 2018*
	Pourcentage 
de l’élimination prévue, réalisée en 2018
	Fonds estimatifs, décaissés en 2018 ($US)
	Fonds décaissés en 2018 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport        à l’estimation  pour 2018
	Pourcentage des projets prévus achevés      en 2018

	Afghanistan
	0,0
	 
	5 001
	192
	4
	 

	Albanie
	0,0
	 
	29 909
	47 865
	160
	100

	Algérie
	0,0
	 
	990 000
	1 009 349
	102
	0

	Argentine
	0,0
	 
	315 002
	450 471
	143
	100

	Arménie
	0,0
	 
	30 001
	76 941
	256
	 

	Bahamas 
	0,0
	 
	10 000
	131
	1
	 

	Bahreïn
	3,7
	 
	17 001
	146 991
	865
	 

	Bénin
	0,0
	 
	67 001
	67 495
	101
	 

	Bolivie 
(État plurinational de)
	0,0
	 
	17 000
	12 958
	76
	100

	Bosnie-Herzégovine
	0,0
	 
	93 004
	133 189
	143
	100

	Botswana
	0,0
	 
	35 000
	39 450
	113
	 

	Brésil
	0,0
	 
	440 000
	407 626
	93
	 

	Burkina Faso
	0,0
	 
	15 000
	0
	0
	 

	Burundi
	0,0
	 
	5 000
	0
	0
	0

	Cameroun
	0,0
	 
	149 701
	46 347
	31
	67

	République centrafricaine 
	0,0
	 
	1
	0
	0
	 

	Tchad
	0,0
	 
	1
	1 173
	 
	 

	Chili
	0,0
	 
	50 000
	154 995
	310
	 

	Chine
	0,0
	 
	9 316 710
	11 302 296
	121
	86

	Congo
	0,0
	 
	20 000
	49 336
	247
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	 
	20 000
	12 871
	64
	 

	République populaire démocratique de Corée
	0,0
	 
	12 178
	19 422
	159
	 

	Équateur
	0,0
	 
	30 200
	31 904
	106
	 

	Égypte
	3,1
	100
	508 002
	521 482
	103
	80

	Érythrée
	0,0
	 
	26 000
	44 640
	172
	 

	Éthiopie
	0,0
	 
	2 800
	1 112
	40
	 

	Gabon
	0,0
	 
	25 000
	3 219
	13
	0

	Gambie
	0,0
	 
	15 000
	7 105
	47
	 

	Géorgie
	0,0
	 
	13 000
	13 094
	101
	 

	Grenade
	0,0
	 
	20 000
	1 926
	10
	 

	Guatémala
	0,0
	 
	53 000
	66 671
	126
	100

	Guinée-Bissau
	0,0
	 
	15 000
	26 373
	176
	 

	Honduras
	0,0
	 
	33 200
	35 824
	108
	100

	Indonésie
	0,0
	 
	1
	1
	131
	 

	Iran (République islamique d’Iran)
	0,0
	 
	541 369
	178 368
	33
	 

	Iraq
	0,0
	 
	620 003
	36 067
	6
	33

	Jordanie
	0,0
	 
	41 600
	74 491
	179
	 

	Koweït
	0,0
	0
	2 550 001
	2 925 591
	115
	50

	Liban
	0,0
	 
	25 000
	17 031
	68
	0

	Libye
	0,0
	 
	764 001
	751 347
	98
	100

	Madagascar
	0,0
	 
	27 000
	24 486
	91
	 

	Malawi
	0,0
	 
	25 000
	53 898
	216
	 

	Mexique
	0,0
	 
	622 601
	668 517
	107
	50

	Monténégro
	0,0
	 
	25 001
	48 740
	195
	 

	Maroc
	0,0
	 
	205 000
	114 496
	56
	0

	Mozambique
	0,0
	0
	20 000
	0
	0
	0

	Nicaragua
	0,0
	 
	19 000
	19 944
	105
	100

	Niger 
	0,0
	 
	89 001
	95 329
	107
	 

	Nigéria
	4,1
	 
	709 001
	690 001
	97
	100

	Macédoine du Nord
	0,0
	 
	73 001
	82 524
	113
	100

	Oman
	0,0
	 
	73 001
	157 278
	215
	100

	Pakistan
	0,0
	 
	576 845
	488 946
	85
	 

	Qatar
	0,0
	 
	75 002
	30 425
	41
	 

	Rwanda
	0,0
	 
	20 001
	0
	0
	 

	Sainte-Lucie
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Arabie saoudite
	0,0
	0
	625 007
	1 088 454
	174
	0

	Sénégal
	0,0
	 
	71 000
	90 377
	127
	0

	Serbie
	0,0
	 
	255 302
	295 844
	116
	100

	Sierra Leone
	0,0
	 
	15 001
	8 065
	54
	 

	Somalie
	0,0
	 
	43 000
	84 182
	196
	 

	Afrique du Sud
	0,0
	 
	562 000
	1 390 413
	247
	25

	Soudan
	4,3
	108
	486 501
	133 721
	27
	50

	Suriname
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	100

	Syrie
	0,0
	 
	120 001
	8 370
	7
	 

	Togo
	0.0
	 
	39 000
	23 620
	61
	100

	Tunisie
	0.8
	100
	330 002
	242 636
	74
	100

	Turquie
	0,0
	 
	738 887
	497 950
	67
	67

	Turkménistan
	0,0
	 
	70 002
	72 455
	104
	 

	Ouganda
	0,0
	 
	20 001
	14 967
	75
	 

	République Unie de Tanzanie
	0,0
	 
	15 000
	879
	6
	 

	Uruguay
	0,0
	 
	25 000
	22 492
	90
	 

	Vénézuéla (République bolivarienne du)
	0,0
	 
	160 801
	203 104
	126
	100

	Yémen
	0,0
	 
	5
	0
	6
	 

	Zambie
	0,0
	 
	2
	3 800
	 
	 

	Global
	0,0
	 
	427 002
	510 177
	119
	50

	Région : ASP
	0,0
	 
	30 001
	42 498
	142
	 

	Région : EUR
	0,0
	 
	40 000
	34 066
	85
	 

	Total
	16,0
	11
	23 573 656
	25 957 997
	110
	61


* Aucune élimination en 2018 pour des projets de HFC.

Le tableau 5 présente un résumé des projets avec HFC approuvés lors de contributions régulières.
Tableau 5. Projets avec HFC approuvés lors de contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
%
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	Décaissés
%

	Investissement**
	1
	0
	0
	1 637 610
	0
	1 637 610
	0

	Préparations de projet
	1
	0
	0
	75 000
	0
	75 000
	0

	Assistance technique - Activités habilitantes
	2
	0
	0
	250 000
	0
	250 000
	0

	Total
	4
	0
	0
	1 962 610
	0
	1 962 610
	0


*Exclut les coûts d’appui d’agence. 
** 118,7 tm ont été approuvées pour des projets d’investissement avec 211 512 tm de CO2 eq.

Il existe actuellement quatre projets avec HFC (incluant un projet d’investissement, une préparation de projet et deux activités habilitantes) approuvés dans le cadre des contributions régulières, pour une valeur totale de 1 962 610 $US. Le financement n’a pas été décaissé pour ces projets. Approuvé en juin 2018, le projet d’investissement lié au secteur de la réfrigération en Jordanie avance, et l’ONUDI a confirmé qu’il sera achevé à temps. En ce qui a trait aux activités habilitantes, les projets avancent et en sont à diverses phases de mise en oeuvre. 
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS DANS LE CADRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SOUTIEN DE LA MISE EN OEUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 34 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 7 863 736 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. Projets concernant les HFC, approuvés en 2018 
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés
%
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	Décaissés
%

	Investissement**
	3
	0
	0
	3 912 736
	785
	3 911 951
	0

	Préparation de projet
	4
	3
	75
	120 000
	78 522
	41 478
	65

	Assistance technique - Activités habilitantes
	27
	0
	0
	3 831 000
	735 541
	3 095 459
	19

	Total
	34
	3
	9
	7 863 736
	814 848
	7 048 888
	10


* Exclut les coûts d’appui d’agence.                                                                                                                                          **Élimination de 265,2 tm (508 586 tm de CO2 eq) de HFC.
Des 34 projets approuvés à la fin de 2018, trois activités de préparation ont été achevées, et trois projets d’investissement sont en cours de mise en oeuvre. Les activités habilitantes sont à diverses phases de mise en oeuvre. Cumulativement, 814 848 $US avait été décaissés du total de 7 863 736 $US approuvé pour décaissement (sauf les coûts d’appui), ce qui représente un taux de décaissement de 10 pour cent. 
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