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[bookmark: _Hlk182154379]PLAN ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL PERÍODO 2026–2028

Introducción

En este documento se presentan los planes administrativos consolidados del Fondo Multilateral para 2026–2028; el documento consta de los planes administrativos para 2026–2028 de los organismos bilaterales[footnoteRef:2], el PNUD[footnoteRef:3], el PNUMA[footnoteRef:4], la ONUDI[footnoteRef:5] y el Banco Mundial[footnoteRef:6] que se presentaron en la 97ª reunión[footnoteRef:7]. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25]  [7:  La base de datos del plan administrativo consolidado puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 97ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

En este documento del plan administrativo se presenta el plan de asignación de recursos para los próximos tres años. Se espera que el plan dé lugar a la ejecución continua de actividades de eliminación de HCFC, incluidos los componentes relacionados con la eficiencia energética de conformidad con la decisión 89/6; la ejecución de actividades de reducción de HFC, la ejecución continua de actividades de control de emisiones de HFC-23, proyectos relacionados con la eficiencia energética conforme a las decisiones 91/65, 94/60 y 95/87, y la ejecución continua de otras actividades ordinarias para la gestión de proyectos del Protocolo de Montreal. 
El presente documento se compone de las siguientes secciones:
I. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2026–2028

II. Observaciones de la Secretaría 
III. Ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2026–2028
IV. Otras materias relativas a políticas a seguir 
V. Recomendación

I. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2026–2028

La Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución comenzaron sus tareas de colaboración relativas a la planificación administrativa del Fondo Multilateral para el período 2026-2028 el 8 de septiembre de 2025, con la presentación de los cuadros iniciales de los planes administrativos[footnoteRef:8]. Posteriormente, los organismos bilaterales y de ejecución revisaron los cuadros de sus planes administrativos y los presentaron nuevamente con las secciones descriptivas. En el cuadro 1 se presenta un resumen del valor total del plan administrativo revisado para 2026–2028. [8:  Los valores iniciales totales del plan administrativo para 2026-2028 ascendían a USD 568,5 millones y el total posterior a 2028, a USD 155,54 millones. ] 

En el cuadro 1 se presenta, por años, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo para 2026-2028. En su 35ª reunión, las Partes del Protocolo de Montreal adoptaron un presupuesto para el Fondo Multilateral para el trienio 2024-2026 de USD 965.000.000[footnoteRef:9], con un presupuesto anual de USD 321.666.667 para cada año del trienio.  [9:  Decisión XXXV/1] 

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2026-2028 (USD)*, según lo presentado
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026–2028)
	Total posterior a 2028

	Actividades relativas a los HCFC 

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	75.244.046
	39.858.679
	21.882.017
	136.984.742
	25.902.791

	Etapa III del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) 
	0
	23.540.000
	0
	23.540.000
	23.540.000

	Etapa II de los PGEH – Preparación de proyectos 
	50.850
	0
	0
	50.850
	0

	Etapa II de los PGEH 
	522.553
	2.608.262
	670.637
	3.801.453
	2.671.736

	Etapa III de los PGEH – Preparación de proyectos  
	182.150
	42.800
	0
	224.950
	0

	Etapa III de los PGEH
	8.481.202
	11.287.340
	26.846.598
	46.615.141
	23.322.527

	Etapa IV de los PGEH
	3.841.000
	5.537.000
	0
	9.378.000
	0

	PGEH – Eficiencia energética (decisión 89/6)
	2.138.928
	288.540
	0
	2.427.468
	0

	Verificación de los PGEH
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	91.049.330
	83.751.221
	49.987.853
	224.788.404
	75.437.054

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados 
	8.443.944
	34.059.163
	2.968.650
	45.471.757
	10.422.844

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado 
	584.100
	552.371
	509.571
	1.646.042
	1.170.921

	Etapa I de los PAK – Preparación de proyectos 
	3.805.645
	937.617
	0
	4.743.262
	0

	Etapa I de los PAK
	13.567.366
	18.200.479
	29.988.631
	61.756.476
	68.613.235

	Etapa I de los PAK – Inversión
	0
	339.000
	0
	339.000
	0

	Inversión en HFC  
	941.600
	0
	2.140.000
	3.081.600
	0

	Inversión en HFC-23  
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000
	0

	Verificación de los PAK
	1.275.300
	0
	0
	1.275.300
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC 
	28.617.955
	62.088.630
	35.606.852
	126.313.437
	80.207.000

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética – preparación (decisión 91/65)
	187.400
	0
	0
	187.400
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	9.680,000
	6.149.000
	0
	15.829.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – preparación
	53.500
	0
	0
	53.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) 
	11.770.000
	0
	0
	11.770.000
	0

	Fondo rotatorio de eficiencia energética (decisión 95/87)
	84.200.000
	0
	0
	84.200.000
	0

	Inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas – Preparación de proyectos (decisión 91/66)
	90.400
	0
	0
	90.400
	0

	Subtotal de otras actividades
	105.981.300
	6.149.000
	0
	112.130.300
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	19.593.580
	19.545.691
	5.717.815
	44.857.085
	0

	Programa de asistencia al cumplimiento (PAC)
	12.650.848
	13.030.373
	13.421.285
	39.102.506
	0

	Unidad central
	6.259.037
	6.101.450
	6.144.160
	18.504.646
	0

	Gastos de la Secretaría, del Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación, descontando la contribución de Canadá 
	7.949.674
	8.018.727
	8.356.114
	24.324.515
	 

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000
	 

	Subtotal de actividades ordinarias 
	46.953.138
	47.196.240
	34.139.374
	128.288.753
	0

	Total
	272.601.723
	199.185.091
	119.734.079
	591.520.893
	155.644.054

	Presupuesto indicativo**
	321.666.667
	321.666.667
	321.666.667
	965.000.000
	 

	Diferencia
	(49.064.944)
	(122.481.576)
	(201.932.588)
	(373.479.107)
	 


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.
** Basado en el nivel de reposición para 2024-2026 de USD 965 millones, de conformidad con la decisión XXXV/1.

II. Observaciones de la Secretaría 

II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa III de los PGEPH

Para la etapa III del PGEPH de un país se prevé un total de USD 47,08 millones, que se desglosan en USD 23,54 millones para 2026-2028 y USD 23,54 millones para el período posterior a 2028.
Etapa II de los PGEH 
El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de 9 países de bajo consumo (BVC), a fin de lograr la reducción del 100 % de los niveles de referencia de HCFC, es de USD 3,45 millones, que se desglosan en USD 1,99 millones para 2026-2028 y USD 1,47 millones para el período posterior a 2028. 
El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de tres países de mayor consumo (AVC) es de USD 3,02 millones (que se desglosan en USD 1,82 millones para 2026-2028 y USD 1,2 millones para el período posterior a 2028).
En el plan administrativo se incluye un total de USD 50.850 para la preparación de proyectos de la etapa II de los PGEH de dos países en 2026.
Etapa III de los PGEH 
[bookmark: _Hlk118134037]El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de cinco países de bajo consumo (BVC), a fin de lograr la reducción del 100 % de los niveles de referencia de HCFC, es de USD 1,5 millones , que se desglosan en USD 1,28 millones para 2026-2028 y USD 222.251 para el período posterior a 2028. 
El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de 14 países de mayor consumo (AVC) es de USD 68,44 millones (que se desglosan en USD 45,34 millones para 2026-2028 y USD 23,1 millones para el período posterior a 2028).
En el plan administrativo se incluye un total de USD 224.950 para la preparación de proyectos de la etapa III de los PGEH de cuatro países para el período 2026-2027.
Etapa IV de los PGEH 
Para la etapa IV del PGEH de un país se prevé un total de USD 9,38 millones para el período 2026-2027. La preparación del proyecto para esta actividad se aprobó en la 95ª reunión. 
Eficiencia energética para los países de bajo consumo (decisión 89/6)[footnoteRef:10] [10:  La Decisión 89/6 permitió a los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo consumo, incluir el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC de bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.] 

En el plan administrativo se incluye un total de USD 2,43 millones para actividades de eficiencia energética en 24 países de bajo consumo para el período 2026-2027. 
Verificación de los PGEH

La Secretaría ha incluido un monto de USD 588.600 por año para los informes de verificación[footnoteRef:11], presuponiendo que se prepararán 18 informes, cada uno con un costo de USD 32.700 (USD 1,77 millones para el período 2026-2028).  [11:  La decisión 61/46 c) exige que se presenten informes de verificación para una muestra del 20 % de los países de bajo consumo que tienen PGEH aprobados. ] 

II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 4,74 millones para la preparación de proyectos para la etapa I de los PAK de 24 países para el período 2026–2027. 
De los 24 países para los que se han incluido actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK (16 países del grupo 1 y ocho países del grupo 2), 15 todavía no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la preceptiva carta de sus respectivos Gobiernos manifestando su intención de hacer todo lo posible para ratificar dicha Enmienda. 
Etapa I de los PAK
En el plan administrativo para la etapa I de los PAK[footnoteRef:12] de 45 países se incluye un total de USD 130,37 millones (que se desglosan en USD 61,76 millones para 2026-2028 y USD 68,61 millones para el período posterior a 2028). Asimismo, el plan administrativo también incluye proyectos de inversión del PAK de un país por un monto de USD 339.000 en 2027. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.  [12:  Los PAK permiten incluir dichos planes en el plan administrativo solamente para aquellos países que hayan ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 g)).] 

Inversión en HFC 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 3,08 millones para proyectos de inversión en HFC en dos países para el período 2026-2028. Estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
Inversión en HFC-23
El plan administrativo incluye un proyecto de inversión para el control de emisiones de HFC-23 en un país por un monto de USD 8 millones para 2027.
Verificación de los PAK

Conforme a lo dispuesto en la decisión 96/22 b)[footnoteRef:13], la Secretaría ha incluido USD 1,28 millones en 2026 para 39 países de bajo consumo, con un tramo que vencerá en 2027, a un costo de USD 32.700 por país.  [13:  El Comité Ejecutivo decidió mantener el nivel de fondos recomendado para la verificación del consumo de HFC en los países con un consumo de hasta 360 tm en el servicio técnico durante los años de referencia en un nivel de hasta USD 30.000, o USD 45.000 cuando se combina con la verificación del consumo de HCFC.] 

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:14] [14:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos piloto por un monto de USD 20 millones, con la posibilidad de ampliar dicha ventana en una futura reunión, con el fin de mantener y/o mejorar la eficiencia energética durante la reducción de los HFC, tal y como se especifica en la decisión XXVIII/2. La duración de la ventana para la presentación de proyectos en virtud de la decisión 91/65, solo para las actividades de servicio técnico, se amplió hasta la 100ª reunión, inclusive (decisión 95/87 d)).] 


[bookmark: _Hlk181612260]Se ha incluido un total de USD 15,83 millones en el plan administrativo dentro de la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética para el período 2026–2027 para 17 países y dos regiones (África y los países insulares del Pacífico). Además, se incluye un total de USD 187.400 en el plan administrativo para la preparación de proyectos para dos países y una región (África) para 2026.  
Eficiencia energética (decisión 94/60)[footnoteRef:15] [15: El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para mejorar la eficiencia energética en el contexto de la reducción de HFC en la fabricación de refrigeradores domésticos, vitrinas de refrigeración comercial, congeladores horizontales de refrigeración comercial, climatizadores residenciales y climatizadores comerciales, durante un período inicial de tres años por un monto de USD 100 millones.] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 11,77 millones para proyectos en el marco de la ventana de financiamiento para eficiencia energética conforme a la decisión 94/60 en cinco países para 2026. Se incluye un total de USD 53.500 en el plan administrativo para la preparación de proyectos de un país para 2026.   
Fondo rotatorio para la eficiencia energética para usuarios finales (decisión 95/87)[footnoteRef:16] [16: El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento de USD 40 millones para dos proyectos de eficiencia energética destinados a usuarios finales que utilizan un mecanismo de fondo rotatorio desarrollado y respaldado por organismos de ejecución, con una duración de ocho años, tras los cuales los fondos se devolverían al Fondo Multilateral, en el entendimiento de que no se pondría en funcionamiento hasta que el Comité Ejecutivo hubiera acordado las modalidades para la puesta en marcha del fondo rotatorio (decisión 95/87). Posteriormente, las modalidades se acordaron en la 96ª reunión (decisión 96/51).] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 84,2 millones en la ventana de financiamiento para proyectos de eficiencia energética destinados a usuarios finales que utilizan un mecanismo de fondo rotatorio para 2026 de tres países y un proyecto global. Los proyectos de preparación para estas actividades se aprobaron en la 96ª reunión. El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos de entre todos los presentados por los organismos en el marco de esta ventana de financiamiento.
Preparación de proyectos para los inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas (decisión 91/66)[footnoteRef:17] [17: El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento y criterios para los preparativos de los inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas agotadas o de desecho y de un plan para su acopio, transporte y eliminación.] 

En el plan administrativo se incluye un total de USD 90.400 para la preparación de proyectos relativos a los inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas en un país para 2026.
III. Ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2026–2028

Los ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2026-2028 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar el plan administrativo actualizado de los organismos bilaterales y de ejecución para 2026-2028, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes que figuran a continuación: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026- 2028 (USD)*, según la propuesta de la Secretaría 
	Ajuste
	2026–2028
	Posterior a 2028

	Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar las sumas reales aprobadas en virtud de los Acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales (que abarcan los HPMP, el control de emisiones de HFC-23 y los PAK): i) que se han presentado a la 97ª reunión, pero que posteriormente se han retirado; ii) que han vencido pero no se han presentado a la 97ª reunión; y iii) que se han eliminado porque se han presentado a la 97ª reunión
	973.284
	(109.305)

	Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH presentados a la 97ª reunión
	(28.250)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH ya aprobados 
	(33.900)
	0

	Eficiencia energética para los países de bajo consumo conforme a la decisión 89/6 según lo presentado en la 97ª reunión
	(174.020)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK presentados en la 97ª reunión
	(718.170)
	0

	Valores de la etapa I de los PAK para reflejar los proyectos de Acuerdo presentados en la 97ª reunión 
	(115.130)
	147.453

	Sector de servicio técnico para la etapa I de los PAK conforme a la decisión 92/37
	(343.894)
	(152.262)

	Preparación de proyecto piloto de eficiencia energética conforme a la decisión 91/65 según lo presentado en la 97ª reunión
	(33.900)
	0

	Fondo rotatorio para la eficiencia energética para usuarios finales conforme a lo dispuesto en la decisión 95/87**
	(41.400.000)
	0

	Preparación de inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas según lo presentado en la 97ª reunión
	(90.400)
	0

	Costos de unidad central para excluir el financiamiento de la unidad central por un monto de USD 200.000, de conformidad con la decisión 93/95 b) 
	(200.000)
	0


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.
** A efectos de planificación financiera, el valor se ha ajustado a USD 42,8 millones (incluido un 7 % en concepto de gastos de apoyo), de conformidad con la decisión 95/87.

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo consolidado para 2026–2028. 
Cuadro 3. Asignación de recursos ajustada para el plan administrativo para el período 2026–2028 (USD)*
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026–2028)
	Total posterior a 2028

	Actividades relativas a los HCFC 

	PGEH aprobados
	81.321.701
	34.925.785
	21.882.017
	138.129.503
	25.902.791

	Etapa III del PGEPH
	0
	23.540.000
	0
	23.540.000
	23.540.000

	Etapa II de los PGEH – Preparación de proyectos
	22.600
	0
	0
	22.600
	0

	Etapa II de los PGEH
	522.553
	2.608.262
	670.637
	3.801.453
	2.671.736

	Etapa III de los PGEH – Preparación de proyectos
	148.250
	42.800
	0
	191.050
	0

	Etapa III de los PGEH
	8.481.202
	11.287.340
	26.846.598
	46.615.141
	23.322.527

	Etapa IV de los PGEH
	3.841.000
	5.537.000
	0
	9.378.000
	0

	PGEH – Eficiencia energética (decisión 89/6)
	1.964.908
	288.540
	0
	2.253.448
	0

	Verificación de los PGEH
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	96.890.815
	78.818.327
	49.987.853
	225.696.995
	75.437.054

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	9.903.724
	32.440.053
	2.968.170
	45.311.947
	10.422.522

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	572.433
	552.371
	509.571
	1.634.375
	1.061.938

	Etapa I de los PAK – Preparación de proyectos
	3.087.475
	937.617
	0
	4.025.091
	0

	Etapa I de los PAK
	13.567.366
	17.856.585
	29.873.502
	61.297.453
	68.608.426

	Etapa I de los PAK – Inversión 
	0
	339.000
	0
	339.000
	0

	Inversión en HFC
	941.600
	0
	2.140.000
	3.081.600
	0

	Inversión en HFC-23  
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000
	0

	Verificación de los PAK
	1.275.300
	0
	0
	1.275.300
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	29.347.897
	60.125.626
	35.491.243
	124.964.766
	80.092.886

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética – Preparación (decisión 91/65)
	153.500
	0
	0
	153.500
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	9.680.000
	6.149.000
	0
	15.829.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – Preparación
	53.500
	0
	0
	53.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60)
	11.770.000
	0
	0
	11.770.000
	0

	Fondo rotatorio para la eficiencia energética (decisión 95/87)***
	42.800.000
	0
	0
	42.800.000
	0

	Inventarios nacionales de bancos de residuos de sustancias controladas – Preparación de proyectos (decisión 91/66) 
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal de otras actividades
	64.457.000
	6.149.000
	0
	70.606.000
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	19.593.580
	19.545.691
	5.717.815
	44.857.085
	0

	Programa de asistencia al cumplimiento
	12.650.848
	13.030.373
	13.421.285
	39.102.506
	0

	Unidad central
	6.059.037
	6.101.450
	6.144.160
	18.304.646
	0

	Gastos de la Secretaría, del Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación, descontando la contribución de Canadá
	7.949.674
	8.018.727
	8.356.114
	24.324.515
	0

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000
	0

	Subtotal de actividades ordinarias
	46.753.138
	47.196.240
	34.139.374
	128.088.753
	0

	Total
	237.448.850
	192.289.194
	119.618.470
	549.356.514
	155.529.940

	Presupuesto indicativo**
	321.666.667
	321.666.667
	321.666.667
	965.000.000
	 

	Diferencia
	(84.217.817)
	(129.377.473)
	(202.048.197)
	(415.643.486)
	 


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.
** Basado en el nivel de reposición para 2024-2026 de USD 965 millones conforme a la decisión XXXV/1. 
*** A efectos de planificación financiera, el valor se ha ajustado a USD 42,8 millones (incluido un 7 % en concepto de gastos de apoyo), de conformidad con la decisión 95/87. 

IV. Otras materias relativas a políticas a seguir 
Presupuesto

Una vez efectuados los ajustes, los valores de las actividades incluidos en el plan administrativo son 415,64 millones inferiores al presupuesto indicativo global para el trienio 2026-2028, presuponiendo un presupuesto anual de USD 321,67 millones para 2027 y 2028, es decir, al mismo nivel que en la reposición de 2024-2026. 
Se señala que determinadas cuestiones políticas que se debatirán en la 97ª reunión pueden dar lugar a la presentación de proyectos adicionales por parte de los organismos a partir de 2026, como la actualización sobre la puesta en funcionamiento de centros de excelencia para la refrigeración sustentable y centros de ensayos para comprobar la eficiencia energética (decisión 95/87 e))[footnoteRef:18] y sobre la gestión del ciclo de vida de los refrigerantes con miras a considerar el establecimiento de una ventana de financiamiento de conformidad con la decisión XXXV/11 de la 35ª reunión de las Partes[footnoteRef:19]. Las decisiones relacionadas con estas cuestiones de la 93ª reunión podrían repercutir en los valores del plan administrativo en comparación con los niveles, tal como se presentaron, para el periodo 2026-2028. [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/87] 

Actividades presentadas en la 97ª reunión

Las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluidas en los planes administrativos de 2025 que no se presentaron en la 97ª reunión ya se han incluido en el plan administrativo para 2026-2028. Asimismo, los proyectos y actividades presentados en la 97ª reunión pero posteriormente aplazados tras el examen de la Secretaría deberían incluirse en el plan administrativo para 2026-2028. 
Otros ajustes a efectuar después de la 97ª reunión

El plan administrativo para 2026-2028 se podría seguir ajustando en función de los niveles de financiamiento de las nuevas etapas de los PGEH y los PAK que se aprobarán en principio en la 97ª reunión. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno ajustar el plan administrativo para 2026-2028 basándose en el nivel de fondos para los PGEH y los PAK aprobados en principio en la 97ª reunión.
Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

El plan administrativo ajustado incluye USD 15.982.500 para 17 países y dos regiones en 2026 y 2027. Teniendo en cuenta las aprobaciones efectuadas desde la 92ª hasta la 96ª reunión por un monto de USD 10.349.589, las presentaciones efectuadas en la 97ª reunión por un monto de USD 5.016.323 y el valor total del plan administrativo para 2026-2028, que asciende a USD 15.982.500, se estima que la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética superará las previsiones en USD 11.348.412; sin embargo, el valor exacto de los saldos restantes en esta ventana de financiamiento debería estar disponible después de la 97ª reunión. 
La Secretaría proporcionará información actualizada sobre el asunto como parte de un informe sobre el estado de ejecución del plan administrativo consolidado para 2026-2028 del Fondo Multilateral que se presentará en la 98ª reunión. 
Eficiencia energética (decisión 94/60)

El plan administrativo ajustado incluye USD 11.823.500 para 6 países en 2026. Teniendo en cuenta las aprobaciones efectuadas en las reuniones 95ª y 96ª por un monto de USD 771.137, las presentaciones efectuadas en la 97ª reunión por un monto de USD 21.662.890 y el valor total del plan administrativo para 2026-2028, que asciende a USD 11.823.500, se estima que el saldo restante en la ventana de financiamiento para la eficiencia energética, según la decisión 94/60, es de USD 65.742.473; sin embargo, el valor exacto de los saldos restantes en esta ventana de financiamiento debería estar disponible después de la 97ª reunión.
La Secretaría proporcionará información actualizada sobre el asunto como parte de un informe sobre el estado de ejecución del plan administrativo consolidado para 2026-2028 del Fondo Multilateral que se presentará en la 98ª reunión. 
Materias relativas a políticas a seguir sobre la preparación de proyectos para la etapa II de los PAK
El PNUMA presenta la siguiente materia relativa a políticas a seguir para su examen por parte del Comité Ejecutivo, en relación con la preparación de la etapa II de los PAK.
El PNUMA ha incluido varias solicitudes de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan de actividades inicial para 2026-2028. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna decisión que permita la inclusión de dichas actividades en el plan administrativo. Por consiguiente, la Secretaría ha eliminado esas solicitudes de la presentación inicial. El PNUMA desea solicitar orientación al Comité Ejecutivo sobre el momento adecuado para incluir las actividades de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo. 
Hasta la fecha, se ha aprobado la etapa I de los PAK de 73 países, de los cuales se prevé que 56 estén terminados para 2030. La Secretaría desea solicitar orientación al Comité Ejecutivo sobre el momento adecuado para incluir en los futuros planes administrativos las actividades relacionadas con la etapa II de los PAK, incluida la preparación de proyectos.   
V. Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2026-2028 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20;
Decidir si: 
Ajustar el plan administrativo según la propuesta de la Secretaría que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20;
También ajustar el plan administrativo mediante lo siguiente:
Añadir al plan administrativo de 2026 los proyectos y actividades aplazadas en la 97ª reunión; 
Tener en cuenta los valores aprobados en principio en la 97ª reunión para los nuevos planes de gestión para la eliminación de HCFC y los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK);
a) Considerar el momento adecuado para la presentación de las actividades relacionadas con la etapa II de los PAK, incluida la preparación de proyectos; y
Avalar el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2026-2028 con los ajustes efectuados por la Secretaría [y el Comité Ejecutivo], teniendo en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas en la 97ª reunión y señalando al mismo tiempo que dicho aval no suponía la aprobación de los proyectos identificados en el mismo o de sus niveles de financiamiento o tonelaje.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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