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RETARDS DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES

Introduction

Le présent document a été établi par le Secrétariat en application de la décision 47/50 d)[footnoteRef:2]. Il fait état des mesures prises à l’égard des retards dans la présentation des tranches au titre des accords pluriannuels à la 97e réunion[footnoteRef:3] et analyse chacune des tranches qui n’ont pas été présentées à la 98e réunion alors qu’elles auraient dû l’être. Il contient également un aperçu des raisons de ces retards et de leur incidence sur le respect des obligations des pays au titre du Protocole de Montréal, ainsi que la recommandation du Secrétariat. En application de la décision 95/91 c)[footnoteRef:4], le présent document soumis à la première réunion de 2026 est le premier document sur les retards dans la présentation des tranches à être présenté sur une base annuelle.  [2:  Le Comité exécutif a décidé qu’un point distinct de l’ordre du jour concernant les retards dans la présentation des tranches annuelles et le décaissement des fonds relatifs aux tranches et aux obligations devrait être inscrit à l’ordre du jour des prochaines réunions.]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19, paragraphe 10 et annexe I.]  [4:  Le document sur les retards dans la présentation des tranches ne serait présenté qu’à la première réunion du Comité exécutif de l’année.] 

I. Analyse des tranches présentées à la 97e réunion

À la 97e réunion, 21[footnoteRef:5] pays sur 41 (33 activités sur 69) qui devaient présenter des demandes de tranche au titre des accords pluriannuels ne l’avaient pas fait dans les délais, soit un taux de non-présentation de 51 %. La présentation de ces tranches a été reportée à la 98e réunion. [5:  Cela comprend les tranches des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour deux pays qui avaient été présentées, mais qui ont été retirées ultérieurement. 
] 

II. Analyse des tranches non présentées à la 98e réunion

Quarante et une activités liées aux tranches de PGEH ou de plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour 25 pays, d’une valeur totale de 23 855 238 $US (coûts d’appui d’agence compris), n’ont pas été présentées à la 98e réunion alors qu’elles auraient dû l’être, comme indiqué à l’annexe I du présent document. 
En outre, la troisième tranche de la phase II du PGEH du Qatar, d’un montant de 142 170 $US (coûts d’appui d’agence compris), a été présentée à la 98e réunion, mais a ensuite été retirée par les agences d’exécution concernées au cours du processus d’examen du projet. Cette tranche figure également à l’annexe I.
III. Raisons des retards et incidence sur la conformité

Les raisons invoquées pour justifier les retards dans la présentation des tranches au titre des accords pluriannuels sont les suivantes : décisions et/ou approbations du gouvernement et/ou changements au sein du service national de l’ozone et/ou changements structurels (21) ; décaissements inférieurs au seuil de 20 % des fonds approuvés pour la tranche précédente (16) ; disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente (4) ; problèmes internes ou externes (4) ; présentation des rapports périodiques et des rapports financiers (3) ; absence de rapport de vérification (2) ; conditions d’approbation du Comité exécutif (2) ; retards associés aux entreprises (1) ; signature de l’accord ou du document de projet (1) ; composante investissement (1) ; l’agence principale ou l’agence de coopération n’était pas prête (1) ; retards opérationnels (1) ; et retards dans la passation des marchés (1). Il peut y avoir plusieurs motifs de retard. 
Selon les informations communiquées par les agences bilatérales et d’exécution concernées, les retards dans la présentation des tranches au titre des accords pluriannuels n’auraient aucune incidence sur le respect des obligations des pays au titre du Protocole de Montréal. Toutefois, les données sur la consommation de HCFC pour 2025 communiquées par un pays au titre de l’article 7 sont supérieures à ses niveaux de réduction de 67,5 % pour la même année. Cette question est abordée dans les données des programmes de pays et les perspectives de conformité[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/5] 

Toutes les tranches en attente devraient être présentées à la 99e réunion, à quelques exceptions près : l’Afghanistan et la Thaïlande ne présenteront ni de demanderont les tranches restantes de la phase II de leur PGEH, et le Soudan et le Viet Nam devraient présenter les tranches en attente à la 100e réunion.
IV. Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note :
Du rapport sur les retards dans la présentation des tranches figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9 ;
Des informations sur les retards dans la présentation des tranches au titre des accords pluriannuels communiquées par les gouvernements de la France et de l’Allemagne, la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE et l’ONUDI ; 
Du fait que 31 activités sur 72 (18 pays sur 43) liées aux tranches au titre des accords pluriannuels qui devaient être soumises à la 98e ont été présentées en temps voulu ;
Du fait que les agences bilatérales et les agences d’exécution concernées avaient indiqué que la présentation tardive des tranches des plans de gestion de l’élimination des HCFC et des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC qui devaient être présentées à la première réunion en 2026 n’aurait aucune incidence sur le respect par les pays du Protocole de Montréal, et qu’il n’y avait aucune indication que l’un des pays concernés ne respectait pas les mesures de contrôle prévues par le Protocole, à l’exception d’un pays ; et 
Demander au Secrétariat d’adresser aux gouvernements concernés des lettres concernant les décisions relatives aux retards dans la présentation des tranches figurant à l’annexe I du présent rapport.
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Annexe I

TRANCHES NON SOUMISES À LA 98e RÉUNION

	Pays
	Agence
	Tranche
	Montant (coûts d’appui compris) ($US)
	Raison du retard/retrait
	Recommandations

	Afghanistan 
(phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH))
	ONUDI
	2025
	300 135
	Problèmes internes ou externes
	Une demande d’annulation de la phase II du PGEH pour l'Afghanistan sera soumise à la présente réunion[footnoteRef:7]. [7:  Voir la section I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6 (projets dont la mise en œuvre est en retard et pour lesquels un rapport de situation spécial a été demandé).] 


	Arabie saoudite 
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	2 044 327
	Problèmes internes ou externes/signature de l’accord ou du document du projet 
	Noter les retards attribuables au non-respect des conditions du Comité exécutif et que le taux global de décaissement de la première (2024) tranche de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement de l’Arabie saoudite de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	ONUDI
	2026
	3 843 800
	Seuil de décaissement de 20 %/conditions d’approbation du Comité exécutif
	

	Barbade
(phase II du PGEH)
	PNUD
	2026
	102 559
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la première (2022) tranche de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n’avait pas été achevée, et demander instamment au Gouvernement de la Barbade de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification, et avec le PNUE et le PNUD afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	PNUE
	2026
	59 325
	Absence de rapport de vérification
	

	Cameroun 
(phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP))
	ONUDI
	2026
	434 420
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	Noter les retards attribuables à la lourdeur des procédures administratives nationales et demander instamment au Gouvernement du Cameroun de collaborer avec l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase I du KIP puisse être présentée à la 99e réunion.

	Comores
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	266 115
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	Noter les retards attribuables à des changements structurels intervenus au sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement des Comores de collaborer avec le PNUE afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	Éthiopie
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	110 740
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	Noter les retards attribuables à la modification relative au service national de l’ozone et demander instamment au Gouvernement de l’Éthiopie de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion. 

	
	ONUDI
	2026
	40 330
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/seuil de décaissement de 20 %
	

	Gabon
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	357 910
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/présentation des rapports périodiques et des rapports financiers
	Noter que les rapports périodiques et les rapports financiers n’ont pas été présentés et demander instamment au Gouvernement du Gabon de collaborer avec le PNUE afin de remédier à ce manquement, et avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	
	ONUDI
	2026
	123 050
	Seuil de décaissement de 20 %
	

	Grenade
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2025
	44 861
	Absence de rapport de vérification
	Noter que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n’a pas été achevée et demander instamment au Gouvernement de la Grenade de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification, et avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2025) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025 et des tranches subséquentes.

	
	ONUDI
	2025
	13 161
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	

	Guinée
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	134 470
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/présentation des rapports périodiques et des rapports financiers
	Noter que les rapports périodiques et les rapports financiers n’ont pas été présentés et demander instamment au Gouvernement de la Guinée de collaborer avec le PNUE afin de remédier à ce manquement, et avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un accord révisé conformément à la décision XXXVII/9 sur la modification de la valeur de référence. 

	
	ONUDI
	2026
	112 270
	Seuil de décaissement de 20 %
	

	Iraq
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2023
	730 610
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/problèmes internes ou externes/composante investissement/seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la deuxième (2022) tranche de la phase II du PGEH (volet PNUE) était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et que les projets d’investissement dans la conversion relevant du plan national d’élimination progressive qui avaient été retardés ont récemment été menés à bien, et demander instamment au Gouvernement de l’Iraq de collaborer avec l’ONUDI afin de soumettre les rapports d’achèvement de ces projets avant la 99e réunion afin que la troisième (2023) tranche de la phase II du PGEH (volet PNUE) et la deuxième et la troisième (2022 et 2023) tranches de la phase II du PGEH (volet ONUDI) puissent être présentées à la 99e réunion, accompagnées d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation des tranches de 2022 et de 2023 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint[footnoteRef:8]. [8:  Voir le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6.] 


	
	ONUDI
	2022 et 2023
	722 250
	Retards associés aux entreprises
	

	Kenya
(phase II du PGEH)
	France
	2023
	671 075
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	Noter les retards attribuables aux modifications apportées au cadre réglementaire national et demander instamment au Gouvernement du Kenya de collaborer avec le Gouvernement de la France afin que la troisième (2023) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches subséquentes.

	Koweït
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2025
	299 298
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/présentation des rapports périodiques et des rapports financiers/seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la deuxième (2023) tranche de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et que les rapports périodiques et les rapports financiers n’ont pas été présentés, et demander instamment au Gouvernement du Koweït de collaborer avec le PNUE afin de remédier à ce manquement, et avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2025) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint[footnoteRef:9]. [9:  Voir le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6.] 


	
	ONUDI
	2025
	64 200
	L’agence principale ou l’agence de coopération n’était pas prête
	

	Malaisie
(phase I du KIP)
	Banque mondiale
	2025
	3 473 530
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la première (2023) tranche de la phase I du KIP était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement de la Malaisie de collaborer avec la Banque mondiale afin que la deuxième (2025) tranche de la phase I du KIP puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Maurice
(PGEH)
	Allemagne 
	2023
	75 343
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la quatrième (2020) tranche du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement de Maurice de collaborer avec le Gouvernement de l’Allemagne afin que la cinquième (2023) tranche du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Mozambique
(phase II du PGEH)
	PNUD
	2026
	110 363
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter les retards attribuables à la situation politique et aux changements successifs au sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement du Mozambique de collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	
	PNUE
	2026
	180 353
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	

	Mozambique
(phase I du KIP)
	PNUD
	2026
	6 780
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter les retards attribuables à la situation politique et aux changements successifs au sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement du Mozambique de collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la deuxième (2026) tranche de la phase I du KIP puisse être présentée à la 99e réunion.

	
	PNUE
	2026
	92 095
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	

	Pakistan
(phase III du PGEH)
	PNUE
	2026
	664 514
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/seuil de décaissement de 20 %
	Noter les retards attribuables aux changements structurels intervenus au sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement du Pakistan de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2026) tranche de la phase III du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	
	ONUDI
	2026
	928 118
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	

	Qatar 
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2025
	77 970
	Conditions d’approbation du Comité exécutif
	Noter que la troisième (2025) tranche de la phase II du PGEH présentée à la 98e réunion avait été retirée, car les conditions précisées dans la décision 88/54 e) i), ii) et iii), n’avaient pas été intégralement remplies, et demander instamment au Gouvernement du Qatar de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2025) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025.

	
	ONUDI
	2025
	64 200
	Conditions d’approbation du Comité exécutif
	

	République arabe syrienne 
(phase I du PGEH)
	PNUE
	2024 
	445 295
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée/seuil de décaissement de 20 %
	Noter les retards attribuables aux changements de ministère et de service national de l’ozone et que le taux global de décaissement de la deuxième (2022) tranche de la phase I du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement de la République arabe syrienne de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2024) tranche de la phase I du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2024 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	ONUDI
	2024
	924 965
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone/seuil de décaissement de 20 %
	

	République unie de Tanzanie
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	138 425
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	Noter les retards attribuables aux troubles politiques et demander instamment au Gouvernement de la République unie de Tanzanie de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	
	ONUDI
	2026
	76 300
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	

	Sierra Leone
(phase II du PGEH)
	PNUE
	2026
	79 100
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	Noter les retards attribuables au changement de ministres au sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement de la Sierra Leone de collaborer avec le PNUE afin que la troisième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	Soudan
(phase III du PGEH)
	ONUDI
	2026
	120 375
	Seuil de décaissement de 20 %/conditions d’approbation du Comité exécutif 
	Noter les retards attribuables au non-respect des conditions du Comité exécutif et que le taux global de décaissement de la première (2021) tranche de la phase III du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement du Soudan de collaborer avec l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase III du PGEH puisse être présentée à la 100e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2026 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Thaïlande
(phase II du PGEH)
	Banque mondiale
	2022
	186 763
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée
	Noter la disponibilité de fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée, que la phase II du PGEH a été achevée à la fin de 2025, que le rapport d’achèvement du projet a été présenté à la 98e réunion, et que le pays ne demandera pas la troisième et dernière (2022) tranche de la phase II du PGEH[footnoteRef:10]. [10:  Voir le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/49.] 


	Timor-Leste
(phase II du PGEH)
	PNUD
	2025
	15 173
	Retards opérationnels
	Noter la disponibilité de fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée et demander instamment au Gouvernement du Timor-Leste de collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la quatrième (2025) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025.

	
	PNUE 
	2025
	23 594
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvée
	

	Uruguay
(phase III du PGEH)
	PNUD
	2026
	349 483
	Retards dans la passation des marchés
	Noter les retards dans la passation des marchés d’outils et d’équipements et demander instamment au Gouvernement de l’Uruguay de collaborer avec le PNUD et l’ONUDI afin que la troisième (2026) tranche de la phase III du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.

	
	ONUDI
	2026
	30 215
	Décisions/approbations/modifications du Gouvernement concernant le service national de l’ozone
	

	Venezuela (République bolivarienne du)
(phase II du PGEH)
	ONUDI
	2025
	526 654
	Problèmes internes ou externes
	Noter les retards attribuables à des facteurs externes qui ont eu une incidence sur la mise en œuvre du projet et demander instamment au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de collaborer avec l’ONUDI afin que la quatrième (2025) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025 et des tranches subséquentes. 

	Viet Nam
(phase III du PGEH)
	Banque mondiale
	2026
	4 932 894
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la première (2023) tranche de la phase III du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement du Viet Nam de collaborer avec la Banque mondiale afin que la deuxième (2026) tranche de la phase III du PGEH puisse être présentée à la 100e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2026 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Total
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