UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27


	NATIONS
UNIES
	EP

	
	
Programme des
Nations Unies pour
l’environnement
	Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27
3 novembre 2026

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS


COMITÉ EXÉCUTIF DU
  FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-neuvième réunion
Montréal, 7-11 décembre 2026
Point 8 c) v) de l’ordre du jour provisoire[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1] 



plan d’activitÉS DE LA BANQUE MONDIALE pour 2027-2029

Introduction
Le présent document présente le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2027-2029 et comprend les activités prévues en matière de réduction des substances réglementées ainsi que d’autres activités menées au titre du Protocole de Montréal au cours de cette période. Le texte descriptif du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2027-2029 est joint au présent document. 
Le présent document comprend les divisions suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2027-2029
II. Observations du secrétariat
III. Ajustements proposés par le secrétariat
IV. Indicateurs de résultats
V. Recommandation
I.	Activités prévues pour la période 2027-2029
Le Tableau 1 présente le montant par année des activités figurant dans le plan d'activités de la Banque mondiale.


Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale pour 2027-2029 (en $US)* – tel que soumis 
	Description
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027–2029)
	Total après 2029

	Activités liées aux HCFC
	 
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l'élimination des HCFC approuvés
	4 932 894
	6 616 747
	1 479 869
	13 029 510
	7 127 467

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	4 932 894
	6 616 747
	1 479 869
	13 029 510
	7 127 467

	Activités liées aux HFC 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC approuvés
	5 092 640
	6 383 925
	1 253 464
	12 730 029
	3 617 832

	Sous-total des activités liées aux HFC
	5 092 640
	6 383 925
	1 253 464
	12 730 029
	3 617 832

	Activités régulières 
	 
	 
	 
	 
	 

	Renforcement institutionnel
	0
	982 829
	0
	982 829
	0

	Services de base
	1 747 145
	1 759 375
	1 771 691
	5 278 211
	0

	Sous-total des activités régulières 
	1 747 145
	2 742 204
	1 771 691
	6 261 040
	0

	Total
	11 772 679
	15 742 876
	4 505 024
	32 020 579
	10 745 299


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

II.	Observations du Secrétariat 
II.1	Activités liées aux HCFC

La Banque mondiale n’a inclus aucune nouvelle activité d’élimination progressive des HCFC dans son plan d’activités 2027-2029.
II.2	Activités liées aux HFC

La Banque mondiale n’a prévu aucune nouvelle activité de réduction progressive des HFC dans son plan d’activités 2027-2029.
II.3	Coûts des services de base
[bookmark: _Hlk117365377]Les coûts des services de base[footnoteRef:2] devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 %, comme convenu.  [2:  Les coûts unitaires de base de la Banque mondiale pour 2027 seront examinés à la 99e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

III.	Ajustements proposés par le secrétariat
Le secrétariat n’a proposé aucun ajustement concernant les activités figurant dans le plan d’activités 2027-2029 de la Banque mondiale.
IV.	Indicateurs de résultats 

La Banque mondiale a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans la partie descriptive de son plan d’activités. Le secrétariat a communiqué à la Banque mondiale les cibles figurant dans le Tableau 4.


Tableau 4. Indicateurs de résultats de la Banque mondiale pour 2027
	Type d’indicateur
	Intitulé abrégé
	Calcul
	Cible pour 2027

	Planification-Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues*
	3

	Planification-Approbation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	1

	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	Sur la base des décaissements estimés dans les rapports périodiques
	9 224 270

	Mise en œuvre
	Élimination progressive des SAO dans le cadre de projets liés aux HCFC
	Élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) dans le cadre de projets liés aux HCFC, en tonnes de PAO, par rapport aux quantités prévues dans les rapports périodiques
	330 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour les projets portant sur les HFC
	Réduction progressive des HFC pour les projets portant sur les HFC en tonnes d’équivalent CO₂ par rapport aux quantités prévues dans les rapports périodiques
	921 739 tonnes équivalent CO₂

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel du projet
	Achèvement opérationnel des projets par rapport aux prévisions des rapports périodiques pour l’ensemble des activités (à l’exclusion de la préparation des projets)**
	7

	Mise en œuvre
	Politique d'égalité entre les femmes et les hommes
	Politique opérationnelle relative à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes appliquée à tous les projets approuvés
	100 %

	Administratif
	Rapidité de l’achèvement de la clôture financière
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés financièrement dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l’achèvement opérationnel

	Administratif
	Soumission en temps voulu des rapports d'achèvement de projet
	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet sur la base du rapport périodique
	0

	Administratif
	Soumission dans les délais des rapports périodiques et des plans d'activités
	Soumission dans les délais des rapports périodiques, des plans d'activités et des réponses, sauf accord contraire
	Dans les délais prescrits


* Les cibles d’une agence seront réduites si celle-ci ne peut présenter une tranche en raison d’un autre organisme de coopération ou de l’agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis à l’examen du Comité exécutif n’est pas approuvé en raison de facteurs échappant au contrôle de l’Unité nationale de l’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront réduites si une prolongation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour la période 2027–2029 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27 ; et
Approuver les indicateurs de performance de la Banque mondiale tels qu’indiqués dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27.
	
	
	
	
	




Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal
sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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