| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/37 23 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИНДОНЕЗИЯ

Данный документ включает замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, второй транш) | ПРООН и Австралия | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Индонезия

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План поэтапного отказа от ГХФУ (этап III) | ПРООН (ведущее), Австралия | 92-е | 100%-й поэтапный отказ к 2030 году |

| ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 130,95 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Совокупное секторальное потребление |  |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 109,07 |  | 109,07 |  |
| ГХФУ-123 |  |  | 0,20 |  | 1,16 |  | 1,36 |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009–2010 гг.: | 403,90 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 403,90 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 403,92 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРООН | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 66,97 | 0,00 | 36,74 | 103,71 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 5 794 084 | 0 | 3 178 511 | 8 972 595 |
| Австралия | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 5,13 | 0,00 | 8,22 | 13,35 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 463 113 | 0 | 742 097 | 1 205 210 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах ОРС) | Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом |  | 262,54 | 262,54 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 0,00 | н/п |
|  | Максимально допустимое |  | 181,76 | 181,76 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 0,00 | н/п |
| Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США) | ПРООН | Расходы по проекту | 3 520 244 | 0 | 5 415 032 | 0 | 2 970 571 | 0 | 1 335 000 | 13 240 847 |
|  |  | Вспомог. расходы | 246 417 | 0 | 379 052 | 0 | 207 940 | 0 | 93 450 | 926 859 |
|  | Австралия | Расходы по проекту | 495 000 | 0 | 415 000 | 0 | 665 000 | 0 | 110 000 | 1 685 000 |
|  |  | Вспомог. расходы | 57 388 | 0 | 48 113 | 0 | 77 097 | 0 | 12 752 | 195 350 |
| Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 4 015 244 |  |  |  |  |  |  | 4 015 244 |
|  |  | Вспомог. расходы | 303 805 |  |  |  |  |  |  | 303 805 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  | 5 830 032 |  |  |  | 5 830 032 |
|  |  | Вспомог. расходы |  |  |  | 427 165 |  |  |  | 427 165 |

| Рекомендация секретариата: | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- От имени правительства Индонезии ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 6 257 197 долл. США, состоящую из 5 415 032 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 379 052 долл. США для ПРООН и 415 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 48 113 долл. США для правительства Австралии. Представленный документ включает доклад о ходе освоения первого транша, доклад о результатах проверок потребления ГХФУ за период 2023–2025 гг. и план освоения транша на период с июля 2026 года по декабрь 2029 года.

Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Индонезии сообщило о потреблении 110,43 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году в рамках доклада о выполнении страновой программы (СП), что на 73 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, установленного для соблюдения обязательств. Данные в соответствии со статьей 7 за 2025 год еще не представлены. Потребление ГХФУ за 2021–2025 годы приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021–2025 гг. в Индонезии (данные в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 2 930,90 | 2 483,68 | 2 707,34 | 2 358,05 | 1 983,03 | 4 861,9 |
| ГХФУ-123 | 34,52 | 60,98 | 26,00 | 62,99 | 67,98 | 192,2 |
| ГХФУ-124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| ГХФУ-141b | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,9 |
| ГХФУ-142b | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ГХФУ-225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| Всего (мт) | 3 078,25 | 2 544,66 | 2 733,34 | 2 421,04 | 2 051,01 | 6 260,4 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 161,20 | 136,60 | 148,90 | 129,69 | 109,07 | 267,4 |
| ГХФУ-123 | 0,69 | 1,22 | 0,52 | 1,26 | 1,36 | 3,8 |
| ГХФУ-124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ГХФУ-141b | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,6 |
| ГХФУ-142b | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ГХФУ-225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всего (тонн ОРС) | 173,72 | 137,82 | 149,42 | 130,95 | 110,43 | 403,9 |

* Данные по СП

# ГХФУ-22 используется исключительно для обслуживания действующего оборудования, так как его использование в производстве и сборке холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) запрещено с 2015 года. Его потребление сократилось благодаря улучшению методов обслуживания, использованию альтернативных хладагентов, ограничениям на оборудование на основе ГХФУ-22 и постоянному функционированию системы лицензирования и квот. Потребление ГХФУ-141b, который использовался в качестве вспенивателя, было прекращено после переоборудования в секторе производства пенополиуретана и запрета на его использование и импорт в чистом виде и в виде готовых смесей с 1 января 2022 года. ГХФУ-123 используется для обслуживания существующих чиллеров и в системах пожаротушения. Его потребление увеличилось в 2024 и 2025 годах по сравнению с 2023 годом, что отражает необычайно низкий спрос в 2023 году из-за сокращения эксплуатации зданий коммерческого назначения, использующих чиллеры на ГХФУ-123. Запрет на импорт, производство и установку чиллеров на основе ГХФУ-123, вступивший в силу с 1 января 2026 года, как ожидается, предотвратит появление нового спроса в секторе обслуживания чиллеров. О потреблении ГХФУ-142b не сообщалось с 2022 года, а о потреблении ГХФУ-225 не сообщалось в период с 2021 по 2025 год. Общее потребление ГХФУ было необычайно низким в 2022 году из-за того, что юридический спор между двумя лицензированными импортерами препятствовал полному использованию их квот; потребление восстановилось в 2023 году после урегулирования спора.

Доклад о реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, предоставленные правительством Индонезии в своем докладе о реализации СП за 2024 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

- Доклад о проверке подтвердил, что правительство Индонезии внедрило систему лицензирования и квот для импорта и экспорта ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, сообщенные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за 2023–2024 годы и в докладе о реализации СП за 2025 год, являются правильными (как показано в таблице 1 выше). В докладе о проверке сделан вывод о том, что Индонезия достигла целевых показателей, предусмотренных Соглашением между страной и Исполнительным комитетом, и соблюдала требования Монреальского протокола в течение периода проверки. Общая система лицензирования, мониторинга и контроля за соблюдением требований была признана надежной, прозрачной и эффективно функционирующей.

- Доклад о проверке выявил незначительное расхождение по потреблению ГХФУ-123 в 2023 году, когда в докладе о реализации СП был указан лимит квоты вместо фактического потребления. Правительство Индонезии пересмотрит свои данные по СП за 2023 год до 98-го совещания и усилит перекрестные проверки между данными по СП и данными в соответствии со статьей 7, улучшит координацию между соответствующими учреждениями и импортерами, введет дополнительный этап проверки для различения выделенных квот и фактического потребления, а также обеспечит наращивание потенциала для ответственных сотрудников. Неиспользованные квоты значительно сократились: с примерно 6 % в 2021 году до около 1 % в 2024 и 2025 годах, что ПРООН объяснила усилением ежеквартального мониторинга, более тесным взаимодействием с импортерами для отслеживания использования квот и нормализацией условий импорта после сбоев, вызванных пандемией COVID-19.

- В докладе о проверке рекомендовано продолжать укрепление сверки данных между системами отчетности по СП и статье 7; поддерживать координацию между Министерством окружающей среды, Министерством торговли и таможенными органами для эффективного функционирования системы лицензирования, квот и контроля за соблюдением требований; сократить периоды обзора для оценки деятельности импортеров; а также продолжать наращивание потенциала и информационно-просветительскую работу среди импортеров, сотрудников таможни и других заинтересованных сторон. ПРООН подтвердила, что эти рекомендации реализуются на постоянной основе, в том числе посредством ежеквартальных совещаний, регулярного мониторинга деятельности импортеров и мероприятий по наращиванию потенциала в рамках этапа III ПОДПО.

Положение дел с реализацией этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- Этап II ПОДПО был завершен 1 декабря 2024 года в соответствии с пунктом 14 Соглашения. В соответствии с решением 81/29 27 апреля 2026 года был представлен доклад о завершении проекта.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

- В Индонезии действует всеобъемлющая политическая и нормативная база по контролю за веществами, регулируемыми Монреальским протоколом. Система лицензирования ОРВ была создана в 1998 году, пересмотрена в 2006 году для включения ГХФУ и дополнительно изменена в 2012 году. К нормативным актам, касающимся конкретно ГХФУ, относятся запреты на использование ГХФУ-22 и ГХФУ-141b в секторах производства и сборки ХКВ; импорт оборудования ХКВ на основе ГХФУ-22, как заправленного, так и не заправленного хладагентом; а также использование и импорт ГХФУ-141b наливом и в составе импортируемых готовых полиоловых смесей с 1 января 2022 года. Эта база также предусматривает выдачу квот только зарегистрированным импортерам с действующими импортными лицензиями, продолжение функционирования электронной системы лицензирования и регулирование импорта оборудования ХКВ через зоны свободной торговли и территории вне таможенной юрисдикции.

- Нормативная база была дополнительно усилена постановлениями министерств, изданными в 2024 и 2025 годах (Постановление Министерства окружающей среды и лесного хозяйства № 7 от 2024 года; Постановление Министерства окружающей среды/Агентства по контролю за окружающей средой № 25 от 2025 года; Постановление Министерства торговли № 20 от 2025 года), которые укрепили управление импортными разрешениями, лицензированием и квотами, в том числе для ОРВ и ГФУ. В рамках первого транша этапа III ПОДПО политическая и нормативная информация была интегрирована в онлайн-систему профилирования рисков на национальной платформе единого окна, что позволило автоматически формировать профили импорта с низким и высоким уровнем риска для поддержки применения таможенных правил. База была дополнительно усилена запретом на чиллеры на основе ГХФУ-123, вступившим в силу с 1 января 2026 года, включая продукцию для систем охлаждения (за исключением огнетушителей) и электронное оборудование на основе холодильных систем, содержащее ГХФУ-123, как пустое, так и заправленное, в соответствии с Постановлением Министерства торговли № 47 от 2025 года о товарах, запрещенных к импорту.

- Учебный модуль для таможенников был обновлен с учетом системы профилирования рисков и запрета на чиллеры на основе ГХФУ-123. Хотя изначально это не планировалось в рамках первого транша, в 2025 году был обучен 341 сотрудник таможни, включая 60 женщин, для удовлетворения потребности в расширении потенциала контроля за импортом ГФУ, в том числе 60 сотрудников, обученных в ходе двух очных курсов по идентификации и контролю ГХФУ и использованию системы профилирования рисков, и 281 сотрудник, завершивший обучение по модулю электронного обучения «Зеленая таможня», запущенному в 2025 году.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

- Были реализованы следующие мероприятия:

## стандарты и сертификация в области безопасности: в ходе трех рабочих совещаний с участием австралийских и индонезийских экспертов был оценен базовый уровень компетенции, заложенный в учебных программах Индонезии, и был разработан план обновления учебных программ и национальных стандартов безопасности для сертификации горючих хладагентов;

## обучение и сертификация в секторе обслуживания ХКВ: на пяти курсах в разных местах в 2025 году прошли обучение надлежащей практике обслуживания в общей сложности 79 инструкторов по ХКВ (включая 23 женщин); в 2025 году 1 041 технический специалист по ХКВ (включая 18 женщин) прошел обучение и сертификацию на уровне 3 по надлежащей практике обслуживания на 51 курсе, проведенном по всей Индонезии; платформа MontiR-AC была модернизирована для интеграции данных о сертифицированных технических специалистах, поставщиках услуг по обучению и центрах проверки компетенций (в настоящее время зарегистрировано 11 390 технических специалистов); было закуплено 85 единиц учебного оборудования четырех типов (обслуживание комнатных кондиционеров на HFC-32, установка сплит-систем на HFC-32, холодильное оборудование на ГХФУ-22 и автономные тренажеры холодильных установок) для 14 центров профессионального обучения, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2026 год;

## сеть рекуперации, утилизации и регенерации (RRR): обучение методам регенерации прошел 31 технический специалист (включая 11 женщин) в пяти центрах регенерации; в декабре 2025 года было закуплено девять комплектов оборудования для девяти центров регенерации, поставка которых ожидается в июне 2026 года;

## информационно-просветительские мероприятия: в 2024 году при поддержке правительства Австралии проведены три технических семинара по альтернативным технологиям и хладагентам с низким ПГП; в 2025 году проведены две общенациональные информационные кампании о запретах на ГХФУ и альтернативных технологиях;

## техническая помощь сектору чиллеров: проведены консультации с заинтересованными сторонами сектора чиллеров для поддержки разработки и введения запрета на чиллеры на основе ГХФУ-123, который вступил в силу 1 января 2026 года; начаты картирование установленных мощностей чиллеров на основе ГХФУ-123 и оценка потребностей подсектора в обслуживании.

Реализация и мониторинг проекта

# Группа по реализации и мониторингу проектов (PMU) пользуется поддержкой Министерства окружающей среды Индонезии для реализации и мониторинга ПОДПО. Из 324 000 долл. США, утвержденных на компонент PMU, было освоено в общей сложности 121 388 долл. США на персонал и консультантов проекта (50 735 долл. США), внутренние командировки (9 406 долл. США), аренду офисов и помещений (37 184 долл. США), офисное оборудование и принадлежности (10 458 долл. США) и мероприятия по проверке (13 605 долл. США).

Уровень освоения средств

- По состоянию на март 2026 года из 4 015 244 долл. США, утвержденных на данный момент (3 520 244 долл. США для ПРООН и 495 000 долл. США для правительства Австралии), было освоено 1 780 463 долл. США (44 %) (1 652 476 долл. США для ПРООН и 127 987 долл. США для правительства Австралии). Остаток в размере 2 234 781 долл. США, как ожидается, будет освоен в 2026 и 2027 годах.

План освоения второго транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июля 2026 года по декабрь 2029 года будут реализованы следующие мероприятия:

## укрепление нормативной базы и таможенной системы: разработка сборника политических мер и нормативных актов, связанных с поэтапным отказом от регулируемых веществ, согласованного с онлайн-системой профилирования рисков (ПРООН) (60 000 долл. США плюс средства из предыдущего транша); обеспечение соблюдения запрета на чиллеры на основе ГХФУ-123 путем выпуска руководства по обеспечению соблюдения и повышения квалификации сотрудников таможни (ПРООН) (средства из предыдущего транша); обновление национальных стандартов безопасности и компетентностных учебных программ для сертификации по горючим хладагентам с последующей передачей согласованных стандартов на утверждение (Австралия) (средства из предыдущего транша); обучение 300 сотрудников таможни по вопросам импорта регулируемых веществ, включая использование компьютеризированной системы профилирования рисков; наращивание потенциала зарегистрированных импортеров в отношении процедур подачи заявок на квоты, правильного использования кодов ГС и национальной системы единого окна (ПРООН) (250 000 долл. США);

## обучение и сертификация в секторе ХКВ: обучение 271 инструктора надлежащей практике обслуживания (Австралия и ПРООН) (360 000 долл. США и 250 000 долл. США); обучение и сертификация 3 000 технических специалистов по ХКВ на уровне 3 (ПРООН) (2 750 000 долл. США);

## закупка оборудования ХКВ: закупка оставшихся 65 комплектов базового учебного и сертификационного оборудования и ввод их в эксплуатацию вместе с 85 уже закупленными комплектами в 14 центрах профессионального обучения (ПРООН) (средства из предыдущего транша); поставка, ввод в эксплуатацию и использование для обучения закупленного регенерационного оборудования (ПРООН) (средства из предыдущего транша); закупка оборудования для технического обслуживания и рекуперации для 200 сервисных мастерских, обслуживающих крупногабаритные установки (ПРООН) (1 210 572 долл. США);

## укрепление сети RRR: разработка 14 стандартных операционных процедур (СОП) для регенерационного оборудования и объектов; обучение 94 операторов в 14 центрах регенерации; улучшение инфраструктуры и станций самообслуживания для 5 центров, созданных в рамках этапа II, и 9 новых центров (ПРООН) (средства из предыдущего транша);

## техническая помощь сектору чиллеров: завершение разработки СОП по надлежащей практике обслуживания чиллеров; оценка рынка альтернатив для чиллеров без ГХФУ-123; разработка руководящих принципов и пособия по экологичным закупкам; проведение консультаций с заинтересованными сторонами (ПРООН) (80 285 долл. США плюс средства из предыдущего транша);

## техническая помощь сектору пожаротушения: картирование установленных систем пожаротушения на основе ГХФУ-123; оценка потребностей сектора; разработка руководящих принципов и пособия по экологичным закупкам; четыре консультации с заинтересованными сторонами по результатам оценки (ПРООН) (122 175 долл. США);

## стратегия для чувствительных секторов: проведение двух национальных оценок – одной для рыбного сектора и одной для сектора сельскохозяйственной холодильной цепи – для разработки стратегий управления потреблением ГХФУ в период обслуживания существующего оборудования; консультации с заинтересованными сторонами; распространение доклада о стратегии (ПРООН) (190 000 долл. США);

## информационно-просветительская деятельность: проведение четырех информационных кампаний по поэтапному отказу/запретам ГХФУ и пяти кампаний для конечных пользователей по альтернативным технологиям (ПРООН) (198 000 долл. США, плюс средства из предыдущего транша); четыре технических семинара по использованию и применению альтернативных технологий в секторе ХКВ (Австралия) (55 000 долл. США плюс средства из предыдущего транша);

## PMU: продолжение поддержки Министерства окружающей среды в вопросах реализации, координации, мониторинга проектов и отчетности по ним (ПРООН) (304 000 долл. США), включая персонал/консультантов проекта (140 000 долл. США), командировки (24 000 долл. США), аренду офисов (48 000 долл. США), офисное оборудование (12 000 долл. США), проверку (15 000 долл. США) и реализацию/мониторинг (65 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Задержки с представлением

# Второй транш должен был быть представлен на 96-е совещание. После разделения бывшего Министерства окружающей среды и лесного хозяйства в 2024 году на Министерство окружающей среды и Министерство лесного хозяйства PMU размещается в Генеральном директорате по контролю за изменением климата при Министерстве окружающей среды. Начало реализации этапа III ПОДПО было задержано примерно на восемь месяцев из-за административных процедур, связанных с разделением двух министерств, и времени, необходимого для регистрации проекта в Министерстве планирования национального развития. Кроме того, поскольку проект больше не имел доступа к децентрализованной провинциальной сети Министерства лесного хозяйства, правительству пришлось разработать пересмотренные операционные механизмы до того, как можно было приступить к освоению, включая усиление координации с PMU, использование центров технического и профессионального образования и обучения в качестве региональных учебных центров и предоставление национальных услуг по регенерации через центры регенерации. Тем не менее ожидается, что большинство текущих мероприятий первого транша будут завершены или достигнут существенного прогресса в течение 2026–2027 годов. В то время как освоено 44 % средств транша, договорные обязательства составляют 768 914 долл. США, или еще 19 % первого транша.

# Для поддержания динамики деятельности по отказу от ГХФУ было решено продвинуть определенные мероприятия вперед по сравнению с первоначальным графиком этапа III, включая обучение таможенников, обучение и сертификацию технических специалистов по ХКВ, модернизацию платформы MontiR-AC и интеграцию политической и нормативной информации в онлайн-систему профилирования рисков. Отдельный сборник нормативных актов, изначально запланированный на первый транш, будет разработан в рамках второго транша и интегрирован в онлайн-систему профилирования рисков.

- ПРООН указала, что правительство Индонезии уверено в том, что этап III сохранит свои общие сроки реализации и что будущие транши не будут задержаны, и напомнила, что бюджеты отдельных траншей были разработаны с частичным дублированием для обеспечения непрерывности и плавного освоения на всем протяжении этапа III.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

- Правительство Индонезии опубликовало квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в размере 91,26 тонны ОРС, что ниже контрольного целевого показателя Монреальского протокола.

# В ответ на вопрос о готовности таможенных органов обеспечивать соблюдение запрета на чиллеры на основе ГХФУ-123 и об информированности заинтересованных сторон ПРООН отметила, что постановление о запрете чиллеров разрабатывалось в координации с Главным таможенным и акцизным управлением, соответствующими министерствами, сборщиками и импортерами. Также были проведены публичные консультации и информационно-разъяснительные мероприятия с владельцами/пользователями и сборщиками ХКВ. Информированность была дополнительно усилена за счет регулярной информационно-разъяснительной работы Министерства окружающей среды, обучения сотрудников таможни надзору за импортом ОРВ и ГФУ, а также включения положений о запрете ГХФУ-123 в учебный модуль для таможенников.

# ПРООН указала, что разработка отдельного сборника политических мер и нормативных актов была перенесена на второй транш, чтобы в приоритетном порядке провести модернизацию онлайн-системы профилирования рисков на национальной платформе единого окна в ответ на острую необходимость усиления контроля за импортом ГФУ. Работа над национальными стандартами безопасности и компетентностной учебной программой была начата, но требует активного взаимодействия с Министерством трудовых ресурсов и Бюро стандартов и продолжается в рамках совместного комитета австралийских и индонезийских экспертов.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

Закупка оборудования для учебных центров

# В ответ на вопросы секретариата о закупке базового учебного и сертификационного оборудования ПРООН сообщила, что 85 единиц, закупленных в рамках первого транша, были распределены между 14 центрами профессионального обучения, исходя из потребностей каждого центра, имеющегося оборудования, регионального учебного потенциала и спроса на деятельность по обслуживанию ХКВ. При распределении также учитывался эталонный размер учебного класса в Индонезии – 16 участников – с целью обеспечения достаточного оборудования для практического обучения и, по возможности, индивидуального использования оборудования для компетентностной сертификации. ПРООН уточнила, что в рамках этапа II уже оснащен пятнадцатый центр.

# ПРООН также указала, что закупка и ввод в эксплуатацию оставшихся 65 единиц были отложены до повторной оценки существующего потенциала и пробелов в центрах, чтобы избежать дублирования и обеспечить оптимальное использование. Оставшееся оборудование, как ожидается, будет включать тренажеры коммерческих холодильных установок, многостоечные системы, витрины и тренажеры систем кондиционирования воздуха, при этом для сектора коммерческого холодильного оборудования планируется оборудование, совместимое с углеводородами, а для сектора ХКВ – инструментарий для углеводородов при условии экономии от других закупок. ПРООН не ожидает значительных узких мест в отношении целевых показателей обучения в рамках второго транша, поскольку закупка оставшихся единиц оборудования может осуществляться параллельно с вводом в эксплуатацию уже закупленных единиц; основным выявленным риском является инфляция издержек, которая может повлиять на экономию от масштаба в рамках бюджета этапа III.

# Сеть рекуперации, утилизации и регенерации

# В отношении закупки оборудования для центров регенерации ПРООН пояснила, что девять комплектов оборудования, закупленных в декабре 2025 года, относятся исключительно к регенерационному оборудованию для девяти новых центров и включают регенерационные установки, вспомогательные баллоны, рекуперационные установки, весы, идентификаторы хладагентов и расходные материалы. Закупка не включает улучшенную инфраструктуру и доступ к станциям самообслуживания для пяти центров регенерации, созданных в рамках этапа II, которые были предусмотрены в бюджете первого транша; эти мероприятия, связанные с инфраструктурой, должны начаться в третьем квартале 2026 года. Разработка СОП для регенерационных объектов будет завершена после поставки, установки и ввода в эксплуатацию регенерационных установок, ожидаемого в середине 2026 года.

# ПРООН также подтвердила, что правительство проводит собственную процедуру закупки дополнительного оборудования при софинансировании со стороны Министерства трудовых ресурсов, включая высокоскоростные перекачивающие насосы и оборудование для очистки и сушки баллонов, как ранее сообщалось в пункте 50 c) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/29. В отношении устойчивости ПРООН указала, что предполагаемая в настоящее время бизнес-модель является моделью государственной собственности, при которой учебные центры под руководством Министерства трудовых ресурсов координируют деятельность по регенерации, а операционные расходы покрываются за счет сборов с пользователей. Эта модель будет доработана в ходе независимой экспертной оценки, запланированной на четвертый квартал 2026 года.

# Информационно-просветительская деятельность

# В ответ на вопросы секретариата ПРООН пояснила, что две из четырех запланированных информационных кампаний были завершены, а две были отложены. Информационная кампания для конечных пользователей по альтернативным технологиям была проведена в июне 2025 года в связи с Всемирным днем окружающей среды, а информационно-разъяснительная работа по запретам на ГХФУ и повышению осведомленности конечных пользователей была проведена в сентябре 2025 года в Международный день охраны озонового слоя в Понтианаке и Самаринде. В начале 2026 года была проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа по запретам на ГХФУ, в частности по запрету на ГХФУ-123, со сборщиками и соответствующими отраслевыми заинтересованными сторонами. Остальные две кампании – одна по запретам на ГХФУ и одна для конечных пользователей – были отложены в связи с приоритизацией реализации, включая необходимость восстановления связей с заинтересованными сторонами после реорганизации министерства, и запланированы на середину – конец 2026 года с привязкой к ключевым национальным событиям и возможностям для информационно-разъяснительной работы.

План освоения второго транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- Второй транш будет ориентирован на расширение децентрализованного освоения, наращивание потенциала таможенных органов и импортеров, завершение отложенных закупок и оказание технической помощи секторам с остаточным использованием ГХФУ. Оставшееся учебное оборудование будет распределено между 14 центрами профессионального обучения, исходя из потребностей, готовности и учебного потенциала. Закупка инструментов для независимых технических специалистов запланирована на третий транш.

- В ходе оказания технической помощи сектору чиллеров будет продолжена работа, начатая в рамках первого транша, включая картирование установленных чиллеров на ГХФУ-123, оценку потребностей сектора обслуживания и разработку СОП. Дальнейшая работа будет включать оценку альтернатив, подготовку руководства по экологичным закупкам и проведение консультаций с заинтересованными сторонами. ПРООН указала, что первый транш был ориентирован на консультации и установление запрета на чиллеры на основе ГХФУ-123, при этом подробные технические исследования продолжаются.

Реализация гендерной политики

- В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) ПРООН и Министерство окружающей среды применяют гендерную политику Многостороннего фонда на протяжении всего этапа III, включая критерии привлечения женщин в технические задания для консультантов и в процессы закупок, осуществляя сбор данных с разбивкой по полу, а также проводя в рамках учебных курсов специальные занятия для женщин – технических специалистов под руководством женщин-инструкторов. В ходе первого транша из 79 обученных инструкторов по ХКВ 23 были женщинами, 11 из 31 стажера центров регенерации были женщинами, 18 из 1 041 обученных и сертифицированных технических специалистов по ХКВ были женщинами и 114 из 11 390 технических специалистов, зарегистрированных в MontiR-AC, были женщинами. Женщины по-прежнему значительно недопредставлены в секторе обслуживания ХКВ, что отражает структурные барьеры, связанные с рисками домогательств, неподходящими средствами индивидуальной защиты и другими факторами. ПРООН указала, что гендерная стратегия в рамках этапа III будет и далее сосредоточиваться на устранении этих системных барьеров для обеспечения доступа женщин к сертификации, инструментам и возможностям трудоустройства, а также для того, чтобы позволить женщинам поступать на обучение по ХКВ, оставаться в нем и продвигаться по службе.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Правительство Индонезии подтверждает свою приверженность поэтапному отказу от потребления ГХФУ, чему способствуют действующая система лицензирования и квот, электронный контроль импорта, профилирование таможенных рисков и отраслевые запреты. Устойчивость будет дополнительно поддерживаться за счет продолжения наращивания потенциала таможенных органов и импортеров, укрепления сертификации и обучения технических специалистов через центры профессионального обучения, реестра технических специалистов MontiR-AC, а также укрепления сети рекуперации, утилизации и регенерации.

# Потенциальные риски включают задержки с вводом оборудования в эксплуатацию, ограниченное внедрение альтернатив с низким ПГП в чувствительных секторах, возможный переход на технологии с более высоким ПГП, необходимость поддержания мер контроля за соблюдением запретов на ГХФУ и своевременное введение запрета на импорт, сборку и производство оборудования для пожаротушения и противопожарной защиты на основе ГХФУ-123 не позднее 1 января 2030 года. Эти риски смягчаются за счет постоянного мониторинга системы лицензирования и квот, ежеквартального обзора рисков PMU, ежегодного обзора руководящего комитета проекта, информационно-просветительской деятельности, отраслевых оценок, технической помощи секторам чиллеров и противопожарного оборудования, а также разработки СОП и операционных механизмов для центров регенерации. Первоначальные задержки в реализации, связанные с разделением министерств и потерей доступа к децентрализованной провинциальной сети Министерства лесного хозяйства, были устранены за счет пересмотра механизмов реализации. На этом основании секретариат считает риски для устойчивости отказа от ГХФУ низкими.

Заключение

- Правительство Индонезии продолжает соблюдать максимально допустимые уровни потребления ГХФУ в отчетный период, при этом подтвержденное потребление значительно ниже предельных уровней, предусмотренных его Соглашением с Исполнительным комитетом. Уровень освоения средств первого транша в настоящее время составляет 44 %, превышая порог в 20 %. Несмотря на первоначальные задержки в освоении, в рамках первого транша был достигнут значительный прогресс, включая вступление в силу запрета на чиллеры на основе ГХФУ-123, укрепление потенциала профилирования таможенных рисков и обеспечения соблюдения требований, обучение и сертификацию технических специалистов и инструкторов по ХКВ, а также закупку оборудования для центров профессионального обучения и центров регенерации. Ожидается, что будущие транши не будут задержаны, и этап III ПОДПО поддержит Индонезию в полном отказе от ГХФУ к 1 января 2030 года в соответствии с графиком Монреальского протокола. Поскольку транш превышает 5 млн долл. США, он представлен на индивидуальное рассмотрение в соответствии с решением 70/23 b) iii).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос:

# о принятии к сведению доклада о ходе освоения первого транша этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Индонезии;

# об утверждении второго транша этапа III ПОДПО для Индонезии и соответствующего плана освоения транша на 2026–2029 годы на сумму 6 257 197 долл. США, включая 5 415 032 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 379 052 долл. США для ПРООН и 415 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 48 113 долл. США для правительства Австралии.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Согласно письму от 17 марта 2026 года Министерства окружающей среды Индонезии в адрес ПРООН.

Поскольку целевой показатель в 100 обученных инструкторов не был достигнут, к целевому показателю второго транша был добавлен еще 21 инструктор.

Платформа MontiR-AC регулярно обновляется на основе отзывов заинтересованных сторон и служит национальной базой данных для сектора обслуживания, позволяя идентифицировать технических специалистов и определять цели для обучения, отслеживать использование хладагентов в реальном времени и определять приоритеты материально-технической поддержки для активных пользователей.

Каждый комплект содержал регенерационную установку, вспомогательные баллоны, рекуперационные установки, весы, идентификаторы хладагентов и расходные материалы.

Оборудование на одну мастерскую: набор коллекторных манометров, базовые инструменты, вакуумный насос и манометр, рекуперационные установки для A2L/A3, баллоны, детектор утечек, термометр, инструмент для извлечения клапанов, азотная сервисная установка и этикетки для горючих хладагентов.