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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019


Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA a fecha 31 de diciembre de 2019[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

Introducción

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA contiene el estado de ejecución de los proyectos, incluidos 79 relacionados con los HCF que se han financiado mediante contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no están al amparo del Artículo 5, con el objetivo de proporcionar un apoyo inmediato a la implantación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2019, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolsos previstas. En el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO (incluidos los HFC que deberían medirse en tm de CO2 eq.)[footnoteRef:3]. [3:  En línea con la decisión 84/12(a)(iv), en los informes sobre la marcha de las actividades que se comuniquen a partir de la 88.a reunión se incluirán las cifras de HFC en tm de CO2 eq. Esta cuestión se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 

Alcance del documento
Este documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos en 2019 y de manera acumulativa desde 1991, teniendo en cuenta todas las sustancias controladas que se recogen en el Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC); se incluye un examen del estado de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:4] a nivel de países, en el que se identifican aquellos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos que se estaban ejecutando a fecha 31 de diciembre de 2019. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; porcentaje de la financiación que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año respecto a la financiación aprobada; la duración media de la demora prevista en la ejecución, y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se proporciona un resumen del estado de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con arreglo a las contribuciones voluntarias[footnoteRef:5]. [5:  En línea con la decisión 84/12(b), el informe refundido sobre la marcha de las actividades contiene un detallado informe del avance de las actividades que incluye su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y las lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, donde sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

Recomendación.

Este documento también contiene los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.



PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2019 y total acumulado

A continuación, se resume la ejecución de los proyectos y las actividades correspondientes al PNUMA en 2019, así como el total acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018:
Eliminación[footnoteRef:6]: En 2019, se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de 39,9 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se han eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas del total de 2 211 toneladas PAO previstas para los proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos). [6:  Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2019, se desembolsaron 17,61 millones de $EUA de los 20,99 millones de $EUA previstos en el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 84 por ciento respecto a la previsión. De forma acumulativa, se habían desembolsado 285,93 millones de $EUA del total de 329.48 millones de $EUA aprobados para su desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 87 por ciento. En 2019, se aprobaron 19,26 millones de $EUA para ejecución.
Número de proyectos terminados: En 2019 se terminaron 92 proyectos. Desde 1991, de los 2 360 proyectos aprobados (sin incluir los proyectos cerrados o transferidos) se habían finalizado 2 018, lo que corresponde a una tasa de finalización del 86 por ciento.
Velocidad de entrega de los proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2019 tardaron en completarse, en promedio, 40 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 37 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de su aprobación.
Preparación de proyectos: De las 243 actividades para la preparación de proyectos aprobadas a finales de 2019, 187 se han completado y 56 están en curso. En 2019 no se completó ninguna actividad de preparación de proyectos.
Demoras en la ejecución: Al acabar 2019, había un total de 342 proyectos en ejecución, con demoras de 19 meses de media. Veinticinco de estos proyectos están clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:7] y están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). [7:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no han finalizado 12 meses después de la fecha propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2019, se estaban ejecutando 101 acuerdos plurianuales asociados a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 188 acuerdos plurianuales y se han completado 87, lo que corresponde a una tasa de finalización del 46 por ciento. 
Avances en la ejecución de los proyectos durante 2019
Además del proceso de examen, se trataron y resolvieron adecuadamente varias cuestiones, excepto en el caso de 25 proyectos clasificados como "con demoras de ejecución" (21 relacionados con componentes de los acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, en línea con la decisión 84/45(c), y cuatro actividades de apoyo). En el Anexo I de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría solicitando que se presente un informe en la 87.a reunión.
Por otra parte, se han identificado varias cuestiones relacionadas con proyectos o tramos de acuerdos plurianuales destinados a eliminar los HFCF; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional; y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se incluyen en el Anexo I del presente documento. Para cada uno de dichos proyectos, se presenta una breve descripción de su estado de ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo.
En la 86.ª reunión, se ha comunicado información detallada sobre el avance de la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH de Armenia[footnoteRef:8], Botswana[footnoteRef:9], Brunei Darussalam[footnoteRef:10], Burkina Faso[footnoteRef:11], Cabo Verde[footnoteRef:12], Ecuador[footnoteRef:13], El Salvador[footnoteRef:14], Eswatini[footnoteRef:15], Fiji[footnoteRef:16], Gambia[footnoteRef:17], Guatemala[footnoteRef:18], Honduras[footnoteRef:19], la India[footnoteRef:20], Mongolia[footnoteRef:21], Myanmar[footnoteRef:22], Nepal[footnoteRef:23], Nicaragua[footnoteRef:24], los países insulares del Pacífico (los Estados Federados de Micronesia, las Islas Cook, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)[footnoteRef:25], Paraguay[footnoteRef:26], Qatar[footnoteRef:27], la República Democrática Popular Lao[footnoteRef:28], la República Dominicana[footnoteRef:29], la República Islámica del Irán[footnoteRef:30], Rwanda[footnoteRef:31], San Vicente y las Granadinas[footnoteRef:32], Sri Lanka[footnoteRef:33], Uganda[footnoteRef:34], Zambia[footnoteRef:35] y Zimbabwe[footnoteRef:36], así como informes relativos a proyectos con requisitos específicos de notificación[footnoteRef:37] asociados con las Maldivas (PGEH), Túnez (PGEH) y China (PGEH)[footnoteRef:38]. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH de las Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Benin, Burundi, el Chad, las Comoras, el Congo, Djibouti, Dominica, Gabón, Guinea Ecuatorial, Granada, Haití, Kuwait, Mali, Mauritania, Níger, Pakistán, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Sudán del Sur, Suriname y Togo se tratan en el documento sobre las demoras en la comunicación de los tramos[footnoteRef:39]. A continuación se tratan las cuestiones pendientes del resto de los proyectos en curso no incluidos en el anexo I del presente documento y sus solicitudes de prórroga de la fecha de terminación. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72]  [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73]  [33:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74]  [34:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79]  [35:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81]  [36:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82]  [37:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 ]  [38:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [39:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

De los 166 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos), 60 tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2018.
De conformidad con la dispuesto en la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría observó que, en los dos últimos años, no se había presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional correspondientes a los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en la tabla 1. El PNUMA ha informado de que tiene previsto presentar dichas solicitudes de renovación a más tardar en el año indicado en la última columna de la tabla 1. Las principales razones de las demoras son los importantes saldos, principalmente debido al lento avance en la ejecución.
Tabla 1: Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los últimos dos años 
	País
	Plan para la próxima solicitud de renovación

	Antigua y Barbuda
	2021

	Arabia Saudita
	2021

	Argelia
	2021

	Belice
	2021

	Botswana
	2021

	Burundi
	2021

	Congo
	2021

	Djibouti
	2021

	Gabón
	2021

	Granada
	2021

	Guatemala
	2021

	Haití
	2021

	Kuwait 
	2021

	Mali
	2021

	Marruecos
	2021

	Perú
	2021

	República Centroafricana
	2022

	Saint Kitts y Nevis
	2021

	San Vicente y las Granadinas
	2021

	Sudán del Sur
	2021



La Secretaría también observó que el proyecto de fortalecimiento institucional de Dominica tiene dos fases en curso, la actual (aprobada en 2017) y la anterior (aprobada en 2014). En línea con la decisión 82/11(c)(i), el PNUMA ha comunicado que los saldos de la fase aprobada en 2014 se devolverán a la 86.a reunión. 
En línea con la decisión 82/11(b)[footnoteRef:40], el PNUMA ha solicitado una ampliación de la duración de tres proyectos asociados a los PGEH de dos países, cuya ejecución se prolongará más allá de las fechas de finalización establecidas en sus respectivos Acuerdos con el Comité Ejecutivo. En la tabla 2 se muestran los motivos de las solicitudes de prórroga para las fechas de terminación de dichos proyectos. [40:  Toda solicitud de prórroga ha de presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deben asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 

Tabla 2. Proyectos de PGEH para los que se ha solicitado una prórroga de las fechas de finalización
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Situación/Cuestiones
	Fecha original de finalización
	Fecha solicitada

	Iraq
IRQ/PHA/84/TAS/28
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Demoras en la ejecución de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento y en la elaboración de normativa como consecuencia de cambios recientes producidos en la Dependencia Nacional del Ozono y a restricciones provocadas por la pandemia de la COVID‑19.
	31 dic. 2020
	30 jun. 2021

	Serbia
YUG/PHA/79/TAS/47
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	18
	Demoras en las actividades de formación de los funcionarios de aduanas y de la mesa redonda sobre tecnología como consecuencia de la pandemia de la COVID‑19.
	31 dic. 2020
	31 mzo. 2021

	Serbia
YUG/PHA/84/TAS/52
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Demoras en las actividades de formación de los inspectores ambientales y de la mesa redonda sobre tecnología como consecuencia de la pandemia de la COVID‑19.
	31 dic. 2020
	31 mzo. 2021



El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno aprobar las prórrogas hasta las fechas indicadas en la última columna de los PGEH de la tabla 2 anterior.
Etapa I del PGEH de Arabia Saudita

La etapa I del PGEH de Arabia Saudita, aprobado en la 68.a reunión[footnoteRef:41] y en proceso de ejecución por parte de la ONUDI (organismo principal) y el PNUMA (organismo cooperante) había sufrido importantes retrasos en su ejecución. En su 84.a reunión, el Comité Ejecutivo tuvo en consideración el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sobre demoras en la comunicación de los tramos e instó al Gobierno de Arabia Saudita, a través de la ONUDI, a que presentará en la 85.a reunión (i) un informe exhaustivo en el que se demostrara que se había cumplido con las condiciones especificadas en el Apéndice 8-A de su Acuerdo;[footnoteRef:42] (ii) la solicitud para el quinto (2016) tramo, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reincorporación de la financiación que se había devuelto a la 81.a reunión en línea con las decisiones 77/54(f) y 81/2(a)(xii), así como la reasignación de los tramos de 2016 y posteriores; y (iii) la verificación de los consumos correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019. El Comité también decidió que, si no se recibía esta información en la 85.a reunión, se cancelaría la etapa I del PGEH y que el país podría presentar una solicitud para la preparación de los proyectos de la etapa II (decisión 84/45(b))[footnoteRef:43]. El 3 de febrero de 2020, la Secretaría envió una nota al Gobierno de Arabia Saudita informando al país de la decisión adoptada por el Comité. [41:  En la 62.a reunión se aprobaron cuatro proyectos independientes relativos a espumas de poliestireno extruido, que posteriormente se incorporaron a la etapa I del PGEH.]  [42:  Las condiciones especificadas en el Apéndice 8-A son: (a) prohibición del uso de contenedores desechables para refrigerantes HCFC; (b) introducción de un plan de certificación para técnicos de refrigeración que exija determinados estándares en cuanto a formación y equipos; (c) introducción de un sistema que regule el acceso a los refrigerantes solo a aquellas entidades donde las tareas de servicio y mantenimiento de los sistemas de equipos de refrigeración y aire acondicionado únicamente se realicen y supervisen por técnicos certificados, (i) teniendo en cuenta la tasa de aumento del personal certificado y garantizando que las actividades de formación se hayan realizado en plazo; y (ii) con el objetivo de evitar que la supervisión de personal no certificado por parte de técnicos certificados se haga sin interés real; y (d) elaboración y presentación, junto con la solicitud del tramo de 2015, de una estrategia que permita animar de forma decidida a los usuarios finales de equipos de refrigeración y aire acondicionado a revisar si dichos equipos tienen fugas y a repararlos en caso de perder refrigerante, así como a comprometerse a ejecutar la estrategia durante el resto del PGEH sin coste adicional.]  [43:  La decisión sobre la etapa I del PGEH de Arabia Saudita puede consultarse en el Anexo IX del informe de la 84.a reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).] 

En la 85.a reunión, la ONUDI no presentó la información solicitada y, por tanto, el proyecto debería cancelarse. Durante el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades de 2019, la Secretaría mantuvo largas conversaciones con la ONUDI y el PNUMA sobre la cancelación de los componentes de los proyectos del PGEH (ocho a cargo de la ONUDI y tres bajo la responsabilidad del PNUMA[footnoteRef:44]). Durante las conversaciones, se informó a la Secretaría de que el Gobierno de Arabia Saudita había accedido a hacer todos los esfuerzos posibles para preparar los informes sobre la marcha de las actividades y cumplir con las condiciones del proyecto tal como se estipulaban en la decisión 84/45(b), pero no la percibió como una decisión para la cancelación del proyecto. [44:  Las cuestiones relacionadas con los ocho componentes cuya ejecución está a cargo de la ONUDI se presentan en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19.] 

Los tres componentes del proyecto cuya ejecución está a cargo del PNUMA incluyen dos actividades relacionadas con el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y una asistencia técnica en el sector de las espumas, tal como se muestra en la tabla 3. La Secretaría ha tomado nota de que:
La asistencia técnica para el sector de las espumas aprobada en el primer tramo de financiación ya no era necesaria, puesto que el HCFC-141b está eliminado desde 2018; por este motivo, se acordó cancelar este componente del proyecto y devolver el saldo de la financiación a la 86.a reunión.
Varias de las actividades relativas al sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración aprobadas durante el primer tramo de financiación se estaban ejecutando y, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, no era posible finalizarlas; por otra parte, tras unas largas negociaciones en las que se trataron con el Gobierno todas las cuestiones y, tras el compromiso de que se agilizarían todas las actividades, el PNUMA firmó un acuerdo con el Gobierno y transfirió 107 250 $EUA como parte del cuarto tramo de financiación. En estas circunstancias, se acordó que el PNUMA seguiría ejecutando todas las actividades en curso relativas al servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, entendiendo que: El PNUMA presentará informes anuales sobre la marcha de las actividades en la última reunión de cada año del Comité hasta que finalicen; el Comité Ejecutivo tan solo contemplará la etapa II del PGEH una vez que se hayan comunicado el informe de terminación de proyecto y el informe de terminación económico correspondientes a la etapa I del PGEH y todos los saldos de financiación se hayan devuelto al Fondo Multilateral; y los 107 250 $EUA transferidos para el cuarto tramo se deducirán de la financiación total que se apruebe para la etapa II del PGEH, en el momento en que se presente.
Tabla 3. Tramos en curso de la etapa I del PGEH de Arabia Saudita cuya ejecución está a cargo del PNUMA
	Código del proyecto
	Tramo de financiación
	Tasa de desembolso (%)
	Estado

	SAU/PHA/68/TAS/18
	Primero (plan para el sector de las espumas)
	7
	No requerido, puesto que el HCFC-141b está eliminado desde 2018; este componente del proyecto se cancelará y el saldo de financiación se devolverá a la 86.a reunión.

	SAU/PHA/68/TAS/16
	Primero (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	71
	Ejecución retrasada debido a la pandemia de la COVID-19; es necesario completar las actividades en curso.

	SAU/PHA/77/TAS/32
	Cuarto (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	6
	En junio de 2020, se firmó un nuevo acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA) por un monto de 107 250 $EUA; se necesita un plazo adicional para completarlo.



PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC.
A fecha 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8 351 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos. 
Tabla 4. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	79
	6
	8
	8 351 000
	2 783 114
	5 567 886
	33


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

Al acabar 2019, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían completado seis. Las prórrogas de 72 de las 73 actividades de apoyo se aprobaron en la 83.a reunión (25 proyectos), 84.a reunión (42 proyectos) y en la 85.a reunión (cinco proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes fases de ejecución.
Del total de la financiación total acumulada aprobada (8 351 000 $EUA), se han desembolsado 2 783 114 $EUA, lo que equivale a una tasa de desembolso del 33 por ciento.
Recomendación 

El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA a fecha 31 de diciembre de 2019 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18;
Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento;
Solicitar al PNUMA la devolución a la 86.a reunión de los saldos remanentes, que ascienden a 30 000 $EUA, correspondientes al proyecto de fortalecimiento institucional de Dominica (fase VI: 4/2014‑3/2016) (DMI/SEV/72/INS/21) en línea con la decisión 82/11(c)(i);
Aprobar la prórroga hasta el 30 de junio de 2021 del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Iraq (etapa I, tercer tramo) (IRQ/PHA/84/TAS/28), para que el PNUMA pueda finalizar las actividades pendientes relacionadas con el sector de servicio y mantenimiento, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país;
Aprobar la prórroga hasta el 31 de marzo de 2021 del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Serbia (etapa I, tercer y cuarto tramo) (YUG/PHA/79/TAS/47 y YUG/PHA/84/TAS/52), para permitir al PNUMA completar las actividades pendientes de formación del personal de aduanas y vigilancia;
En relación con el PGEH de Arabia Saudita: 
Cancelar el PGEH de Arabia Saudita (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano) (SAU/PHA/68/TAS/18), en línea con las decisiones 84/45(b) y (c), y solicitar al PNUMA la devolución a la 86.a reunión de los saldos de financiación remanentes, que ascienden a 13,576 $EUA;
Pedir al PNUMA que presente un informe anual sobre la marcha de las actividades que refleje la ejecución de las actividades pendientes del PGEH de Arabia Saudita (etapa I, primer y cuarto tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, formación sobre aduanas y supervisión) (SAU/PHA/68/TAS/16 y SAU/PHA/77/TAS/32) en la última reunión del Comité Ejecutivo de cada año hasta su finalización;
Tomar nota de que la etapa II del PGEH de Arabia Saudita tan solo se contemplará una vez que se haya presentado el informe de terminación de proyecto y el informe de terminación económico correspondientes a la etapa I del PGEH y todos los saldos de financiación se hayan devuelto al Fondo Multilateral; y
Tomar nota asimismo de que la cantidad de 107 250 $EUA transferida como parte del cuarto tramo (SAU/PHA/77/TAS/32) se deducirá de la financiación total que se apruebe para la etapa II del PGEH, en el momento en que esta se solicite.
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Anexo I

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA: PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Antigua y Barbuda 
ANT/SEV/73/INS/16
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016)
	0
	Bajo desembolso como consecuencia de demoras en la presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y económicos por parte de la Dependencia Nacional del Ozono.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de los informes económicos y el porcentaje de fondos desembolsados. 

	Antigua y Barbuda 
ANT/PHA/73/PRP/17
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	99
	Retrasado, puesto que el proyecto está aún pendiente de examen por el Gobierno y debido a la pandemia de la COVID‑19.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de la etapa II. 

	Argelia
ALG/SEV/73/INS/81
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2014-11/2016)
	0
	No ha avanzado debido a cuestiones administrativas y a la pandemia de la COVID‑19.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre el progreso en la ejecución. 

	Bahamas
BHA/PHA/80/TAS/26
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Bahamas
BHA/PHA/82/TAS/27
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	Retrasos en el proceso de verificación como consecuencia del lento progreso de las actividades del tercer tramo. 
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la preparación del informe de verificación y sobre la comunicación del cuarto tramo.

	Barbados 
BAR/PHA/80/TAS/26
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	41
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Botswana 
BOT/SEV/76/INS/19
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018)
	0
	Retraso de la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA); y cambios institucionales.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del SSFA.

	Chile 
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	17
	Bajo desembolso debido a retrasos en la aprobación administrativa. 
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución. 

	Colombia 
COL/PHA/75/TAS/93
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (asistencia técnica para la formulación e implantación de políticas)
	80
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Colombia 
COL/PHA/81/TAS/105
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (asistencia técnica para la formulación e implantación de políticas)
	8
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Congo
PRC/PHA/76/TAS/30
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica 
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	12
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica 
DMI/SEV/80/INS/23
	Asistencia de emergencia adicional para el fortalecimiento institucional
	0
	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el porcentaje de fondos desembolsados. 

	Dominica 
DMI/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica 
DMI/SEV/81/INS/24
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020)
	0
	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el porcentaje de fondos desembolsados. 

	Egipto
EGY/PHA/79/TAS/131
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	85
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Granada
GRN/PHA/77/TAS/22
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Granada
GRN/PHA/82/PRP/25
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	Retraso en la contratación del consultor.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de la etapa II. 

	Granada
GRN/PHA/82/TAS/26
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	Retraso en la contratación del consultor.

	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la preparación del informe de verificación.

	Haití
HAI/PHA/76/TAS/21
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	(i) Retrasos de 12 y 18 meses. 
(ii) Progreso lento; el acuerdo de financiación a pequeña escala se firmó en abril de 2019, pero todavía no se han entregado los informes económicos.
	(i) Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
(ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de los informes económicos.

	Haití
HAI/SEV/75/INS/20
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017)
	20
	Retrasos en la ejecución de las actividades, nivel de desembolso bajo y falta de informes económicos. 
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión relativo a la presentación de los informes sobre la marcha de las actividades y económico.

	Iraq
IRQ/PHA/73/PRP/21
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	27
	La etapa II se comunicó en la 85a reunión, y posteriormente se retiró; se presentará una vez que se haya completado la etapa I del PGEH. 
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión relativo a la comunicación de la etapa II.

	Iraq
IRQ/PHA/74/TAS/22
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	46
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Kuwait
KUW/PHA/66/TAS/19
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión y verificación)
	11
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Kuwait
KUW/PHA/74/TAS/23
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión y verificación)
	4
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Maldivas
MDV/PHA/80/TAS/32
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Mauritania
MAU/PHA/80/TAS/24
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	México
MEX/PHA/77/TAS/184
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	96
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/76/TAS/93
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	61
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Perú
PER/PHA/80/TAS/54
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Sin desembolso; las actividades se están ejecutando con el apoyo del consultor internacional.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos.

	Perú
PER/SEV/80/INS/56
	Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2018-12/2019)
	0
	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA). 

	República Árabe Siria
SYR/SEV/83/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	Retrasadas debido a la situación de seguridad del país; aunque el ritmo de ejecución está mejorando, se están experimentando retrasos en la ejecución.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución y sobre el nivel de desembolso de los fondos.

	República Centroafricana
CAF/SEV/68/INS/23
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014)
	0
	Retrasado debido a la situación de seguridad del país; dificultad para continuar su ejecución.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre el progreso en la ejecución.

	[bookmark: _Hlk55846660]República Democrática del Congo
DRC/PHA/79/PRP/43
	Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	0
	Retraso en la contratación del consultor y pandemia de la COVID-19.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación de la etapa II. 

	República Democrática del Congo
DRC/PHA/80/TAS/44
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	99
	Retrasos de 12 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Unida de Tanzanía
URT/SEV/83/INS/39
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 7/2019-6/2021)
	0
	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	(i) Retrasos de 18 meses. 
(ii) Actividades completadas; toda la financiación está comprometida, pero no se ha presentado el informe económico. 
	(i) Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 
(ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la comunicación del informe económico.

	San Vicente y las Granadinas
STV/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	(i) Retrasos de 18 meses. 
(ii) Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. 
(ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre la firma del SSFA.

	Santa Lucía
STL/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Sudán del Sur
SSD/PHA/77/TAS/04
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	0
	(i) Retrasos de 12 y 18 meses. 
(ii) Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; retraso debido a la situación de seguridad del país y a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
(ii) Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).

	Sudán del Sur
SSD/SEV/76/INS/03
	Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018)
	0
	Sin desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; retraso debidos a la situación de seguridad del país y a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono. 
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el nivel de desembolso de los fondos y sobre la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala (SSFA).

	Sudán del Sur
SSD/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	5
	Retrasadas debido a la situación de seguridad del país y a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; dificultad para continuar su ejecución.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución.

	Suriname
SUR/PHA/74/TAS/22
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Suriname
SUR/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	Retrasos de 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Túnez
TUN/PHA/76/TAS/69
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses.
	Solicitar al PNUMA que informe en la 87ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Yemen
YEM/SEV/73/INS/43
	Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016)
	0
	Retrasado debido a la situación de seguridad del país; dificultad para continuar su ejecución.
	Solicitar un informe de situación para la 87ª reunión sobre el progreso en la ejecución.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. El presente anexo consta de dos partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

A fecha 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 356,71 millones de $EUA, de los cuales 329,48 millones de $EUA estaban destinados a la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 27,23 millones de $EUA a gastos de apoyo a los organismos, como se muestra en la tabla 1. En 2019, se aprobaron 111 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 2 211 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. 
Tabla 1: Financiación aprobada por sectores para el PNUMA a fecha 31 de diciembre de 2019
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	882 689

	Destrucción
	190 040

	Halones
	767 640

	Fumigantes
	2 614 366

	Plan de eliminación
	58 031 670

	Refrigeración
	13 872 913

	Diversos
	252 917 172

	Disolventes
	198 860

	Subtotal
	329 475 350

	Gastos de apoyo a los organismos
	27 234 741

	Total
	356 710 091



En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados, por categorías. 
Tabla 2: Situación de la ejecución de proyectos por categorías
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Demostración
	3
	3
	100
	559 198
	510 042
	49 156
	91

	Fortalecimiento institucional
	863
	743
	86
	69 184 709
	57 748 583
	11 436 126
	83

	Inversión
	3
	1
	33
	490 500
	135 000
	355 500,2
	28

	Preparación de proyectos
	243
	187
	77
	10 203 980
	8 505 191
	1 698 789
	83

	Asistencia técnica
	958
	794
	83
	231 797 831
	201 793 078
	30 004 753
	87

	Capacitación
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0,41
	100

	Total
	2 360
	2 018
	86
	329 475 350
	285 931 025
	43 544 325
	87


* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 

En la tabla 3 se resume la situación de la ejecución de proyectos por años[footnoteRef:45]. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 ya se han finalizado.  [45:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por años
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 671 931
	14 611 111
	60 820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	-1
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 362 608
	14 288 901
	73 707
	99

	2011
	100
	98
	98
	16 809 630
	16 642 058
	167 572
	99

	2012
	80
	73
	91
	16 272 467
	15 520 244
	752 224
	95

	2013
	90
	89
	99
	14 194 910
	14 137 262
	57 649
	100

	2014
	74
	66
	89
	12 669 434
	11 762 557
	906 877
	93

	2015
	180
	153
	85
	21 655 970
	20 047 889
	1 608 081
	93

	2016
	96
	63
	66
	19 897 293
	14 704 980
	5 192 313
	74

	2017
	57
	29
	51
	12 904 260
	10 756 376
	2 147 884
	83

	2018
	126
	2
	2
	21 950 573
	8 620 763
	13 329 810
	39

	2019
	111
	0
	0
	19 257 390
	10 000
	19 247 390
	0

	Total
	2 360
	2 018
	86
	329 475 350
	285 931 025
	43 544 325
	87


* Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.


En la tabla 4 se muestra la ejecución de proyectos por países en 2019.
Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA en 2019
	País
	Estimación de fondos para desembolso en 2019 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2019 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados en 2019 por encima de la estimación

	Porcentaje de proyectos previstos completados en
2019

	Afganistán
	102 388
	228 169
	223
	0

	Albania
	113 311
	169 173
	149
	

	Angola
	86 016
	62 032
	72
	0

	Antigua y Barbuda
	30 188
	0
	0
	0

	Arabia Saudita
	642 661
	217 921
	34
	0

	Argelia
	178 700
	0
	0
	0

	Armenia
	34 898
	34 898
	100
	100

	Bahamas
	86 588
	30 278
	35
	100

	Bahrein
	185 619
	184 433
	99
	100

	Bangladesh
	127 592
	25 339
	20
	100

	Barbados
	165 530
	87 646
	53
	 

	Belice
	131 906
	105 818
	80
	 

	Benin
	76 028
	39 306
	52
	0

	Bhután
	52 068
	38 938
	75
	100

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	39 334
	41 366
	105
	 

	Botswana
	96 200
	-1
	0
	50

	Brunei Darussalam
	128 579
	82 664
	64
	100

	Burkina Faso
	92 285
	92 485
	100
	100

	Burundi
	74 200
	82
	0
	 

	Cabo Verde
	102 200
	71 193
	70
	 

	Camboya
	70 113
	106 054
	151
	100

	Camerún
	89 301
	178 578
	200
	100

	Chad
	85 000
	104 980
	124
	50

	Chile
	94 309
	9 564
	10
	0

	China
	1 861 651
	743 440
	40
	 

	Colombia
	25 013
	7 249
	29
	0

	Comoras
	61 792
	57 775
	93
	67

	Congo
	95 000
	0
	0
	0

	Côte d'Ivoire
	145 244
	290 538
	200
	100

	Djibouti
	96 113
	39 030
	41
	100

	Dominica
	125 295
	17 372
	14
	33

	Ecuador
	79 589
	77 941
	98
	33

	Egipto
	52 500
	105 000
	200
	 

	El Salvador
	204 521
	39 593
	19
	0

	Eritrea
	59 000
	103 018
	175
	100

	Eswatini
	61 505
	60 300
	98
	100

	Etiopía
	106 000
	32 000
	30
	0

	Fiji
	100 802
	61 587
	61
	100

	Filipinas
	66 090
	0
	0
	100

	Gabón
	108 926
	104 033
	96
	100

	Gambia
	138 500
	166 904
	121
	75

	Granada
	103 485
	52 969
	51
	100

	Guatemala
	110 237
	8 693
	8
	50

	Guinea
	42 479
	40 035
	94
	0

	Guinea Ecuatorial
	73 600
	38
	0
	 

	Guinea-Bissau
	171 830
	154 655
	90
	100

	Guyana
	124 513
	114 823
	92
	75

	Haití
	116 064
	837
	1
	50

	Honduras
	161 050
	99 156
	62
	40

	India
	197 500
	0
	0
	 

	Irán (República Islámica del)
	121 993
	43 368
	36
	0

	Iraq
	629 014
	424 185
	67
	0

	Islas Cook
	59 359
	33 814
	57
	 

	Islas Marshall
	67 636
	52 809
	78
	0

	Islas Salomón
	84 300
	68 889
	82
	100

	Jamaica
	113 659
	48 154
	42
	0

	Kenya
	97 067
	0
	0
	0

	Kirguistán
	181 623
	138 103
	76
	100

	Kiribati
	63 829
	55 049
	86
	100

	Kuwait
	579 503
	56 657
	10
	0

	Lesotho
	83 000
	80 500
	97
	 

	Liberia
	54 537
	109 073
	200
	100

	Madagascar
	157 744
	147 168
	93
	100

	Malawi
	90 209
	108 520
	120
	 

	Maldivas
	131 560
	112 288
	85
	100

	Mali
	82 400
	122 090
	148
	100

	Mauricio
	135 000
	124 622
	92
	100

	Mauritania
	117 400
	0
	0
	 

	México
	171
	2 794
	1 634
	0

	Micronesia (Estados Federados de)
	56 402
	37 225
	66
	0

	Mongolia
	99 494
	58 350
	59
	100

	Mozambique
	153 562
	129 961
	85
	100

	Myanmar
	95 222
	69 437
	73
	0

	Namibia
	69 500
	61 208
	88
	0

	Nauru
	47 975
	19 236
	40
	 

	Nepal
	91 700
	10 710
	12
	0

	Nicaragua
	76 500
	52 811
	69
	50

	Níger
	52 400
	84 838
	162
	50

	Niue
	74 725
	40 000
	54
	100

	Omán
	116 327
	19 292
	17
	 

	Pakistán
	212 500
	109 893
	52
	 

	Palau
	65 675
	90 303
	137
	100

	Panamá
	3 880
	0
	0
	

	Paraguay
	194 035
	53 108
	27
	100

	Perú
	144 420
	20 681
	14
	0

	Qatar
	156 045
	50 000
	32
	0

	República Centroafricana
	30 000
	0
	0
	0

	República de Moldova
	118 987
	31 340
	26
	100

	República Democrática del Congo
	89 401
	121 155
	136
	33

	República Democrática Popular Lao
	100 782
	59 784
	59
	 

	República Dominicana
	219 102
	82 694
	38
	50

	República Popular Democrática de Corea
	51 723
	51 723
	100
	 

	República Unida de Tanzanía
	123 010
	112 525
	91
	33

	Rwanda
	74 120
	55 120
	74
	0

	Saint Kitts y Nevis
	172 700
	96 000
	56
	100

	Samoa
	89 900
	82 430
	92
	100

	San Vicente y las Granadinas
	127 500
	0
	0
	0

	Santa Lucía
	147 418
	58 809
	40
	50

	Santo Tomé y Príncipe
	159 600
	87 378
	55
	100

	Senegal
	137 345
	274 689
	200
	100

	Serbia
	37 771
	28 283
	75
	 

	Seychelles
	42 500
	0
	0
	 

	Sierra Leona
	112 368
	37 456
	33
	50

	Somalia
	40 000
	39 470
	99
	100

	Sri Lanka
	46 700
	0
	0
	0

	Sudán
	140 026
	140 070
	100
	 

	Sudán del Sur
	67 500
	15 000
	22
	33

	Suriname
	135 066
	42 133
	31
	0

	Timor-Leste
	76 687
	45 556
	59
	 

	Togo
	118 839
	104 529
	88
	100

	Tonga
	57 273
	65 689
	115
	100

	Trinidad y Tabago
	28 548
	38 096
	133
	 

	Túnez
	27 500
	0
	0
	0

	Turquía
	1 469
	1 469
	100
	 

	Tuvalu
	80 071
	45 110
	56
	100

	Uganda
	104 750
	65 208
	62
	0

	Vanuatu
	63 158
	62 698
	99
	0

	Viet Nam
	77 555
	56 914
	73
	100

	Yemen
	85 000
	0
	0
	0

	Zambia
	87 940
	94 131
	107
	100

	Zimbabwe
	46 000
	97 000
	211
	100

	Mundialmente
	5 735 260
	8 200 554
	143
	100

	Región: ASP
	206 930
	393 274
	190
	100

	Total
	20 994 178
	17 609 323
	84
	54



En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.
Tabla 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	11
	0
	0
	1 706 000
	55 076
	1 650 924
	3


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 

Actualmente hay 11 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares, por un valor total de 1 706 000 $EUA (excluidos los costes de apoyo a los organismos), de los que se han desembolsado 55 076 $EUA. Las prórrogas de las fechas de terminación de estas 11 actividades de apoyo se aprobaron en la 84.a reunión (en el caso de ocho de los proyectos) y en la 85.a reunión (para tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes fases de ejecución y se espera que finalicen en 2020 o 2021. 
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
A fecha 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 8 351 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Tabla 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC al acabar 2019
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Asistencia técnica, actividades de apoyo
	79
	6
	8
	8 351 000
	2 783 114
	5 567 886
	33


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

Al acabar 2019, de las 79 actividades de apoyo aprobadas se habían completado seis. Las prórrogas de 72 de las 73 actividades de apoyo se aprobaron en la 83a reunión (25 proyectos), en la 84.a reunión (42 proyectos) y en la 85.a reunión (cinco proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes fases de ejecución.
[bookmark: _GoBack]Del total de la financiación total acumulada aprobada (8 351 000 $EUA), se han desembolsado 2 783 114 $EUA, lo que equivale a una tasa de desembolso del 33 por ciento.
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