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MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL
DU FONDS MULTILATÉRAL POUR LA PERIODE 2022-2024

Introduction

Le présent document comprend les sections suivantes:
Partie I:	Mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités
pour 2022–2024 

Partie II:	Attribution des ressources pour la période triennale 2018–2020 

Partie III:	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité
qualitative

	Recommandation

	Annexe I:	Activités liées aux HFC soumises à la 90e réunion 

I.	Mise à jour de l’état de la mise en œuvre des plans d’activités pour 2022–2024 	

À sa 88th réunion, le Comité exécutif a entériné le plan  d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022–2024. Donnant pour donner suite à la décision 88/34, le Secrétariat a apporté des modifications au plan, comme l’indique le Tableau 1.


Tableau 1. Attribution des ressources des plans d’activités consolidés modifiés du  Fonds multilatéral  pour 2022–2024 ($US)
	Description
	2022
	2023
	2024
	Total

	Activités liées aux HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination de HCFC (PGEH) approuvés
	63 931 709
	57 389 790
	36 969 548
	158 291 047

	Préparation de projets (PRP) du PGEH – phase II
	150 350
	128 330
	33 900
	312 580

	PGEH phase II
	5 933 030
	5 671 633
	6 094 891
	17 699 555

	PRP PGEH– phase III
	96 300
	513 600
	0
	609 900

	PGEH phase III
	8 391 663
	41 759 745
	58 150 643
	108 302 052

	Vérification du PGEH*
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Total partiel – Activités sur les HCFC 
	79 091 652
	106 051 699
	101 837 582
	286 980 933

	Activités sur les HFC
	 
	 
	 
	 

	HFC – Activités habilitantes
	0
	214 000
	0
	214 000

	HFC – Investissement
	530 598
	0
	0
	530 598

	Plan de mise en œuvre sur les HFC - Kigali (KIP) – PRP
	7 972 750
	3 716 543
	0
	11 689 293

	KIP
	0
	36 665 672
	300 000
	36 965 672

	HFC – Assistance technique
	678 000
	0
	678 000
	1 356 000

	Total partiel – Activités sur les HFC
	9 181 348
	40 596 215
	978 000
	50 755 563

	Activités standard
	 
	 
	 
	 

	Renforcement des institutions (RI)
	9 783 324
	11 572 147
	9 783 324
	31 138 795

	Programme d’assistance pour la conformité (CAP)
	11 427 930
	11 770 768
	12 123 891
	35 322 589

	Coûts de base
	5 952 617
	5 994 285
	6 036 246
	17 983 148

	Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de la surveillance et de l’évaluation moins la contribution de contrepartie du Canada
	6 260 173
	5 935 637
	6 063 422
	18 259 232

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Total partiel – Activités standard 
	33 924 044
	35 772 837
	34 506 883
	104 203 764

	Total général
	122 197 044
	182 420 752
	137 322 465
	441 940 261

	Autriche
	0
	783 667
	0
	783 667

	France
	0
	671 075
	0
	671 075

	Allemagne
	2 392 607
	1 599 725
	483 512
	4 475 844

	Japon
	0
	67 800
	0
	67 800

	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
	192 100
	0
	0
	192 100

	PNUD
	24 053 719
	80 749 797
	58 911 492
	163 715 008

	PNUE
	30 378 110
	30 479 401
	25 103 124
	85 960 635

	ONUDI
	24 629 936
	39 106 803
	18 600 937
	82 337 676

	Banque Mondiale
	33 201 800
	21 938 246
	27 071 378
	82 211 424

	Vérification des PGEH*
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de la Surveillance et de l’évaluation moins la contribution de contrepartie du Canada 
	6 260 173
	5 935 637
	6 063 422
	18 259 232

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre des plans d’activités de 2022

Le Tableau 2 présente les soumissions des agences à la 90e réunion (au 2 juin 2022), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités de 2022.
Tableau 2. Plan d’activités consolidé de 2022, projets recommandés à la 90e réunion, et solde ($US) *
	Postes budgétaires
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Activités examinées/ recommandées à la 90e réunion
	Solde (supérieur/inférieur

	Agences bilatérales
	2 584 707
	721 388
	1 863 319

	PNUD
	24 053 719
	5 058 472
	18 995 247

	PNUE
	30 378 110
	5 603 434
	24 774 676

	ONUDI
	24 629 936
	7 134 286
	17 495 650

	Banque Mondiale
	33 201 800
	0
	33 201 800

	Vérification des PGEH
	588 600
	32 700
	555 900

	Total partiel (agences)
	115 436 871
	18 550 280
	96 886 591

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et Évaluation (excluant la contrepartie du Canada)
	6 260 173
	0
	6 260 173

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000

	Total partiel (coûts standard)
	6 760 173
	0
	6 760 173

	Total
	122 197 044
	18 550 280
	103 646 764


* Incluant les coûts de base.

La valeur des propositions de projets examinées/recommandées à la 90e réunion de 18 550 280 $US est supérieure de 1 807 866 $US aux valeurs indiquées dans le plan d’activités de 2022, incluant 1 043 745 $US liés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2022.[footnoteRef:2]  [2:  Phase II du PGEH de la Grenade (ONUDI); Projets de préparation de KIP pour le Honduras (ONUDI), Mozambique (PNUD et PNUE) et Seychelles (Allemagne et PNUE); deux projets de préparation d’investissement sur les HFC pour le Mexique (PNUD); et projets de renforcement des institutions pour Haïti (PNUD) et Panama (PNUD). ] 

La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 90e réunion est de 2 872 500 $US, dont 635 540 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2022. L’Annexe I au présent document donne la liste des projets liés aux HFC soumis par les agences d’exécution à la 90e réunion. 
Engagements reconduits
Le montant total des engagements reconduits existants dans les accords pluriannuels (MYA) pour la période 2022 à 2031 est de 256,33 millions $US, en supposant que les demandes de financement des MYA soumises à la 90e réunion seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 3.
Tableau 3. Engagements reconduits (2022–2031) (000 $US)
	Description
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principes 
	63 147
	56 587
	38 252
	36 843
	33 860
	5 565
	784
	1 750
	4 308
	57
	241 153

	Soumis à la 90e réunion
	5 192
	0
	1 945
	2 413
	1 593
	2 157
	154
	824
	900
	0
	15 179

	Total 
	68 340
	56 587
	40 197
	39 257
	35 452
	7 722
	938
	2 574
	5 208
	57
	256 332



II. 	Attribution des ressources pour le triennat 2018–2020 

Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat[footnoteRef:3] 2018–2020 s’élèvent à 540 000 000 $US. En tenant compte des approbations totales de financement en 2018, 2019, 2020 et 2021, des soldes rendus, des intérêts accumulés, des contributions versées par des Parties non visées à l’Article 5, des gains/pertes du mécanisme de taux de change fixes, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, les liquidités disponibles au 5 mai 2022 s’élèvent à 423 783 701 $US.  [3:  Décision XXIX/1 ] 

En outre, si l’on tient compte des fonds nets de 14 654 407 $US transférés à la 87e réunion et de 67 647 037 $US transférés à la 88e réunion, ainsi que des contributions en espèces en 2021 et 2022, le montant reporté du triennat 2018–2020 s’élèverait à 302 111 760 $US, comme indiqué au Tableau 4.  
Tableau 4. Attribution des ressources pour le triennat 2018–2020
	Description
	 
	Montant ($US)

	Fonds disponibles au 5 mai 2022
	a
	423 783 701

	Financement des projets approuvés à la 87e réunion
	b
	20 885 937

	Soldes/intérêts retournés à la 87e réunion
	c
	6 231 530

	Montants nets des fonds transférés aux agences bilatérales et aux agences d’exécution pour la 87e réunion
	d=b-c
	14 654 407

	Financement des projets approuvés à la 88th réunion
	e
	77 188 892

	Soldes/intérêts retournés à la 88e réunion
	f
	9 541 855

	Montants nets des fonds transférés aux agences bilatérales et aux agences d’exécution pour la 88eréunion
	g=e-f
	67 647 037

	Fonds disponibles pour le triennat 2021–2023
	h=a+d+g
	506 085 145

	Contributions en espèces en 2021 et 2022
	i
	203 011 596

	Intérêts accumulés en 2021–2022
	j
	961 789

	Report
	k=h-i-j
	302 111 760



III.	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitative 

À la 88e réunion, il a été demandé à l’ONUDI, entre autres, de tenir des entretiens ouverts et constructifs avec le bureau national de l’ozone (BNO) de l’Iraq concernant l’évaluation de ses performances qualitatives et de faire rapport à la 90e réunion sur les résultats de ces entretiens (décision 88/8(b)). 
Conformément à la décision, l’ONUDI a entamé des dialogues et des consultations avec le Gouvernement de l’Iraq et elle a indiqué que les communications avec le BNO étaient meilleures et plus fréquentes. L’ONUDI a des contacts fréquents avec le BNO sur la mise en œuvre des projets. Cela lui a permis de mener à bien ses activités, même avec des échéances serrées.
Recommandation
 
Le Comité exécutif est invité:
(a) À prendre note de la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022–2024, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11; 
(b) À noter que la valeur totale des activités soumises à la 90e réunion s’élève à 18 550 280 $US (incluant 2 872 500 $US pour des activités liées aux HFC), dont 1 043 745 $US sont liés à des propositions de projets ne figurant pas dans le plan d’activités de 2022; et
(c) À prendre note, avec satisfaction, du rapport soumis par l’ONUDI sur l’issue de son entretien avec le Gouvernement de l’Iraq sur des questions soulevées dans son évaluation des performances qualitatives du pays, conformément à la décision 88/8(b).
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HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US$)
	Support costs recommended (US$)

	Bangladesh
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	40,000
	5,200

	Bangladesh
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	150,000
	10,500

	Benin
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Benin
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Botswana
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Botswana
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Chad
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Chad
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Ethiopia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Ethiopia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Gambia (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Gambia (the)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Guinea (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Guinea
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Honduras
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	170,000
	11,900

	Mexico
	UNDP
	PRP
	FOA
	Preparation for HFC investment projects in the foam sector
	80,000
	5,600

	Mexico
	UNDP
	PRP
	REF
	Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima
	30,000
	2,100

	Mozambique
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Mozambique
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Sao Tome and Principe
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Serbia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	55,000
	7,150

	Serbia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	115,000
	8,050

	Seychelles
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	81,000
	10,530

	Seychelles
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	49,000
	6,370

	Somalia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Somalia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	Togo
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Togo
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Turkey
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	120,000
	8,400

	Turkey
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	100,000
	7,000
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