| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11 2 juin 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dixième réunion

Montréal, 20-23 juin 2022

Point 8(a) de l’ordre du jour provisoire

MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL
DU FONDS MULTILATÉRAL POUR LA PERIODE 2022-2024

- Introduction

# Le présent document comprend les sections suivantes:

## Partie I:	Mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités
pour 2022–2024

## Partie II:	Attribution des ressources pour la période triennale 2018–2020

## Partie III:	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité
qualitative

Recommandation

Annexe I:	Activités liées aux HFC soumises à la 90e réunion

## I.	Mise à jour de l’état de la mise en œuvre des plans d’activités pour 2022–2024

# À sa 88th réunion, le Comité exécutif a entériné le plan  d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022–2024. Donnant pour donner suite à la décision 88/34, le Secrétariat a apporté des modifications au plan, comme l’indique le Tableau 1.

Tableau 1. Attribution des ressources des plans d’activités consolidés modifiés du  Fonds multilatéral  pour 2022–2024 ($US)

| Description | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination de HCFC (PGEH) approuvés | 63 931 709 | 57 389 790 | 36 969 548 | 158 291 047 |
| Préparation de projets (PRP) du PGEH – phase II | 150 350 | 128 330 | 33 900 | 312 580 |
| PGEH phase II | 5 933 030 | 5 671 633 | 6 094 891 | 17 699 555 |
| PRP PGEH– phase III | 96 300 | 513 600 | 0 | 609 900 |
| PGEH phase III | 8 391 663 | 41 759 745 | 58 150 643 | 108 302 052 |
| Vérification du PGEH* | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Total partiel – Activités sur les HCFC | 79 091 652 | 106 051 699 | 101 837 582 | 286 980 933 |
| Activités sur les HFC |  |  |  |  |
| HFC – Activités habilitantes | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 |
| HFC – Investissement | 530 598 | 0 | 0 | 530 598 |
| Plan de mise en œuvre sur les HFC - Kigali (KIP) – PRP | 7 972 750 | 3 716 543 | 0 | 11 689 293 |
| KIP | 0 | 36 665 672 | 300 000 | 36 965 672 |
| HFC – Assistance technique | 678 000 | 0 | 678 000 | 1 356 000 |
| Total partiel – Activités sur les HFC | 9 181 348 | 40 596 215 | 978 000 | 50 755 563 |
| Activités standard |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions (RI) | 9 783 324 | 11 572 147 | 9 783 324 | 31 138 795 |
| Programme d’assistance pour la conformité (CAP) | 11 427 930 | 11 770 768 | 12 123 891 | 35 322 589 |
| Coûts de base | 5 952 617 | 5 994 285 | 6 036 246 | 17 983 148 |
| Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de la surveillance et de l’évaluation moins la contribution de contrepartie du Canada | 6 260 173 | 5 935 637 | 6 063 422 | 18 259 232 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel – Activités standard | 33 924 044 | 35 772 837 | 34 506 883 | 104 203 764 |
| Total général | 122 197 044 | 182 420 752 | 137 322 465 | 441 940 261 |
| Autriche | 0 | 783 667 | 0 | 783 667 |
| France | 0 | 671 075 | 0 | 671 075 |
| Allemagne | 2 392 607 | 1 599 725 | 483 512 | 4 475 844 |
| Japon | 0 | 67 800 | 0 | 67 800 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 192 100 | 0 | 0 | 192 100 |
| PNUD | 24 053 719 | 80 749 797 | 58 911 492 | 163 715 008 |
| PNUE | 30 378 110 | 30 479 401 | 25 103 124 | 85 960 635 |
| ONUDI | 24 629 936 | 39 106 803 | 18 600 937 | 82 337 676 |
| Banque Mondiale | 33 201 800 | 21 938 246 | 27 071 378 | 82 211 424 |
| Vérification des PGEH* | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de la Surveillance et de l’évaluation moins la contribution de contrepartie du Canada | 6 260 173 | 5 935 637 | 6 063 422 | 18 259 232 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre des plans d’activités de 2022

# Le Tableau 2 présente les soumissions des agences à la 90e réunion (au 2 juin 2022), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités de 2022.

Tableau 2. Plan d’activités consolidé de 2022, projets recommandés à la 90e réunion, et solde ($US) *

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Activités examinées/ recommandées à la 90e réunion | Solde (supérieur/inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 2 584 707 | 721 388 | 1 863 319 |
| PNUD | 24 053 719 | 5 058 472 | 18 995 247 |
| PNUE | 30 378 110 | 5 603 434 | 24 774 676 |
| ONUDI | 24 629 936 | 7 134 286 | 17 495 650 |
| Banque Mondiale | 33 201 800 | 0 | 33 201 800 |
| Vérification des PGEH | 588 600 | 32 700 | 555 900 |
| Total partiel (agences) | 115 436 871 | 18 550 280 | 96 886 591 |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et Évaluation (excluant la contrepartie du Canada) | 6 260 173 | 0 | 6 260 173 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Total partiel (coûts standard) | 6 760 173 | 0 | 6 760 173 |
| Total | 122 197 044 | 18 550 280 | 103 646 764 |

* Incluant les coûts de base.

# La valeur des propositions de projets examinées/recommandées à la 90e réunion de 18 550 280 $US est supérieure de 1 807 866 $US aux valeurs indiquées dans le plan d’activités de 2022, incluant 1 043 745 $US liés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2022.

# La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 90e réunion est de 2 872 500 $US, dont 635 540 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2022. L’Annexe I au présent document donne la liste des projets liés aux HFC soumis par les agences d’exécution à la 90e réunion.

# Engagements reconduits

# Le montant total des engagements reconduits existants dans les accords pluriannuels (MYA) pour la période 2022 à 2031 est de 256,33 millions $US, en supposant que les demandes de financement des MYA soumises à la 90e réunion seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 3.

Tableau 3. Engagements reconduits (2022–2031) (000 $US)

| Description | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principes | 63 147 | 56 587 | 38 252 | 36 843 | 33 860 | 5 565 | 784 | 1 750 | 4 308 | 57 | 241 153 |
| Soumis à la 90e réunion | 5 192 | 0 | 1 945 | 2 413 | 1 593 | 2 157 | 154 | 824 | 900 | 0 | 15 179 |
| Total | 68 340 | 56 587 | 40 197 | 39 257 | 35 452 | 7 722 | 938 | 2 574 | 5 208 | 57 | 256 332 |

## II. 	Attribution des ressources pour le triennat 2018–2020

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020 s’élèvent à 540 000 000 $US. En tenant compte des approbations totales de financement en 2018, 2019, 2020 et 2021, des soldes rendus, des intérêts accumulés, des contributions versées par des Parties non visées à l’Article 5, des gains/pertes du mécanisme de taux de change fixes, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, les liquidités disponibles au 5 mai 2022 s’élèvent à 423 783 701 $US.

# En outre, si l’on tient compte des fonds nets de 14 654 407 $US transférés à la 87e réunion et de 67 647 037 $US transférés à la 88e réunion, ainsi que des contributions en espèces en 2021 et 2022, le montant reporté du triennat 2018–2020 s’élèverait à 302 111 760 $US, comme indiqué au Tableau 4.

Tableau 4. Attribution des ressources pour le triennat 2018–2020

| Description |  | Montant ($US) |
| --- | --- | --- |
| Fonds disponibles au 5 mai 2022 | a | 423 783 701 |
| Financement des projets approuvés à la 87e réunion | b | 20 885 937 |
| Soldes/intérêts retournés à la 87e réunion | c | 6 231 530 |
| Montants nets des fonds transférés aux agences bilatérales et aux agences d’exécution pour la 87e réunion | d=b-c | 14 654 407 |
| Financement des projets approuvés à la 88th réunion | e | 77 188 892 |
| Soldes/intérêts retournés à la 88e réunion | f | 9 541 855 |
| Montants nets des fonds transférés aux agences bilatérales et aux agences d’exécution pour la 88eréunion | g=e-f | 67 647 037 |
| Fonds disponibles pour le triennat 2021–2023 | h=a+d+g | 506 085 145 |
| Contributions en espèces en 2021 et 2022 | i | 203 011 596 |
| Intérêts accumulés en 2021–2022 | j | 961 789 |
| Report | k=h-i-j | 302 111 760 |

III.	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitative

# À la 88e réunion, il a été demandé à l’ONUDI, entre autres, de tenir des entretiens ouverts et constructifs avec le bureau national de l’ozone (BNO) de l’Iraq concernant l’évaluation de ses performances qualitatives et de faire rapport à la 90e réunion sur les résultats de ces entretiens (décision 88/8(b)).

# Conformément à la décision, l’ONUDI a entamé des dialogues et des consultations avec le Gouvernement de l’Iraq et elle a indiqué que les communications avec le BNO étaient meilleures et plus fréquentes. L’ONUDI a des contacts fréquents avec le BNO sur la mise en œuvre des projets. Cela lui a permis de mener à bien ses activités, même avec des échéances serrées.

# Recommandation

# Le Comité exécutif est invité:

## À prendre note de la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022–2024, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11;

## À noter que la valeur totale des activités soumises à la 90e réunion s’élève à 18 550 280 $US (incluant 2 872 500 $US pour des activités liées aux HFC), dont 1 043 745 $US sont liés à des propositions de projets ne figurant pas dans le plan d’activités de 2022; et

## À prendre note, avec satisfaction, du rapport soumis par l’ONUDI sur l’issue de son entretien avec le Gouvernement de l’Iraq sur des questions soulevées dans son évaluation des performances qualitatives du pays, conformément à la décision 88/8(b).

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US$) | Support costs recommended (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 5,200 |
| Bangladesh | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 150,000 | 10,500 |
| Benin | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Benin | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Botswana | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Botswana | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Chad | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Chad | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Ethiopia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Ethiopia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Gambia (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Gambia (the) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Guinea (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Guinea | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Honduras | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Mexico | UNDP | PRP | FOA | Preparation for HFC investment projects in the foam sector | 80,000 | 5,600 |
| Mexico | UNDP | PRP | REF | Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima | 30,000 | 2,100 |
| Mozambique | UNDP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Mozambique | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Sao Tome and Principe | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Serbia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 55,000 | 7,150 |
| Serbia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 115,000 | 8,050 |
| Seychelles | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 81,000 | 10,530 |
| Seychelles | Germany | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 49,000 | 6,370 |
| Somalia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 6,630 |
| Somalia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 8,330 |
| Togo | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Togo | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Turkey | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 120,000 | 8,400 |
| Turkey | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 100,000 | 7,000 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1

Phase II du PGEH de la Grenade (ONUDI); Projets de préparation de KIP pour le Honduras (ONUDI), Mozambique (PNUD et PNUE) et Seychelles (Allemagne et PNUE); deux projets de préparation d’investissement sur les HFC pour le Mexique (PNUD); et projets de renforcement des institutions pour Haïti (PNUD) et Panama (PNUD).

Décision XXIX/1