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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال،  من 27 إلى 31  مايو/أيّار 2019


تقارير ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻌﻴﻨﺔ

1. تُعتبر ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴائل اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﻟﻰ الاجتماع الثاني والثمانين[footnoteRef:1]، وفي ما يتعلق باﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.  [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14-19.] 


2. وتتألف هذه الوثيقة من الأجزاء السبعة التالية ومن تذييل:

	الجزء الأول:
	المشروعات ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ

	الجزء الثاني:
	مشروعات ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

	الجز الثالث:
	الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على الاحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها

	الجزء الرابع:
	التقارير ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

	الجزء الخامس:
	المشروعات ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ للتبريد المديني (المقرر 72/40)

	الجزء السادس:
	تغيير الوكالة المنفذة للمرحلة الثانية من خطة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ والأنشطة التمكينية لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في الفلبين

	الجزء السابع:
	طلبات تمديد الأنشطة التمكينية

	التذييل الأول:
	يتألف من تقارير متعلقة بالصين في خمسة أجزاء (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1)


3.  يحتوي كل جزء على وصف موجز للتقدم المحرز، وتعليقات وتوصيات الأمانة.  
الجزء الأول:	اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
التقدم اﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ في عام 2018
4. أجرت ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮكالات الثنائية والمنفذة المعنية ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ الثاني والثمانين. ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺿﻲ. 

5. ترد قاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ الأول ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.  
توصية الأمانة
6. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بما يلي:
(1)  التقارير ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺇﻟﻰ الاجتماع الثالث ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛

(2)  ستقدّم اﻟﻮﻛﺎﻻﺕ الثنائية والمنفذة ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ الرابع ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻋﻦ 54 مشروع ﻣﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ  ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛ و
(2)  الموافقة على التوصيات المتعلة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮ    ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ الأول ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛
التقارير عن المشروعات التي لديها ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻌﻴﻨﺔ
7. يعرض الجدول 1 قائمة بكافة المشروعات المشمولة بموجب هذه الوثيقة وشروحات موجزة بشأن المسائل ذات الصلة.


الجدول 1: التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة المقدّمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين
	البلد
	عنوان المشروع
	المسألة

	II. مشروعات ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ

	كوبا
	مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المستنفدة للأوزون وإدارتها – التقرير النهئي
المرفق الثاني : التقرير النهائي
	منجز. يُطلب من الوكالات استخدام النتائج والتوصيات، حسب الاقتضاء.

	III. الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على الاحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها

	البرازيل
	الاستخدام المؤقت لنظم بوليولات الهيدروفلوروكربون المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	مواصلة الإبلاغ عنها كتكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي لم يتم إدخالها بعد

	كوبا
	الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على الاحترار العالمي من قبل الشركات التي تم تحويلها إلى تكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	مواصلة الإبلاغ عنها كتكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي لم يتم إدخالها بعد

	لبنان
	استخدام تكنولوجيا مرحلية – التقرير المرحلي (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	مواصلة الإبلاغ عنها كتكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي لم يتم إدخالها بعد.

	ترينيداد وتوباغو
	الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على الاحترار العالمي في شركة (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	مواصلة الإبلاغ عنها كتكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي لم يتم إدخالها بعد. الإحاطة علماً بأن الأرصدة من مشروع ملغى سيتم إرجاعها عندما يتم تقديم الشريحة التالية

	IV. التقارير المتعلقة بخطط ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

	البهاما
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير عن الدراسة لاستكشاف أفضل الخيارات المتاحة لمشروع التعديل التحديثي التجريبي)
	حث اليونيب على أن يقدّم، خلال الاجتماع الرابع والثمانين، تقرير نهائي محدّث عن نتائج الدراسة

	بنغلاديش
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي النهائي)
	مُنجز. طلب إرجاع الأرصدة في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين.

	مصر
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي عن قطاع الرغاوي والاستخدام المؤقت لتكولوجيا مرتفعة القدرة على الاحترار العالمي)
	مواصلة الإبلاغ عن التقدم في قطاع الرغاوي وعن الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي كتكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي لم يتم إدخالها بعد

	غينيا الاستوائية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير عن حالة توقيع الاتفاق)
	تم التوقيع على الاتفاق. لا حاجة لإبلاغ إضافي.

	هندوراس
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي عن أنشطة اليونيب)
	مواصلة الإبلاغ عن أنشطة وصرف اليونيب

	الهند
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المالي النهائي)
	مُنجز. تم إرجاع مبلغ 83,405 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,838 دولار أمريكي إلى الاجتماع الثالث والثمانين

	الهند
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – التقرير المرحلي عن تقييم الشركات في قطاع الرغاوي)
	التقييم المطلوب لا يزال جاريا. تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والثمانين

	إندونيسيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – حالة تحويل شركات تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء وبيت نظم واحد PT.TSG Chemical)
	مواصلة الإبلاغ عن حالة شركات تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء. الإحاطة علماً بأن PT. TSG Chemicals انسحبت من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنه تم إرجاع مبلغ 301,539 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,616 دولار أمريكي إلى الاجتماع الثالث والثمانين

	جمهورية إيران الإسلامية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي النهائي)
	تقديم تقرير منقح عن الانتهاء من المشروع بما في ذلك صرف الدفعة الأخيرة ومعلومات عن تدمير معدات خط الأساس 

	الأردن
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – التغيير في التكنولوجيا في خمس شركات من الهيدروفلوروأوليفان-1233zd(E) إلى عامل نفخ الرغاوي القائم على السيكلوبنتان)
	الموافقة على تغيير التكنولوجيا مع الإحاطة علماً بأن الشركات ستتحمل أية تكالية إضافية للتحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب إلى السيكلوبنتان

	المالديف
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المشروع الإيضاحي ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ والخالية من اﻠﻤﻮﺍﺩ الهيدروكلوروفلوروكربونية في التبريد في قطاع مصائد الأسماك)
	تقديم التقرير النهائي إلى الاجتماع الرابع والثمانين 

	مقدونيا الشمالية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي عن تحويل شركة الرغاوي Sileks)
	الإحاطة علماً بأن شركة الرغاوي Sileks انسحبت من الخطة، وأنه تم إرجاع مبلغ 30,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,250 دولار أمريكي إلى الاجتماع الثالث والثمانين

	سورينام
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي عن معالجة المسائل التي تم تحديدها في تقرير التحقق)
	الإحاطة علماً بالتقرير

	تونس
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – طلب إلغاء خطة قطاع تكييف الهواء وتحديث الاتفاق
المرفق الثالث: الاتفاق المنقّح
	الإحاطة علماً بحذف خطة قطاع تكييف الهواء ؛ والإحاطة علماً بتنقيح الاتفاق؛ والطلب من الوكالات إرجاع مبلغ الـ 900,489 دولار أمريكي المرتبط بخطة قطاع تكييف الهواء إلى الاجتماع الرابع والثمانين

	V. المشروعات ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ للتبريد المديني

	مصر
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	منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
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المرفق السابع: الاتفاق المنقّح
	الإحاطة علماً بأن البنك الدولي أرجع إلى الاجتماع الثالث والثمانين مبلغ 1,010,023 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 70,701 دولار أمريكي من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و 225,992 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,819 دولار أمريكي من الأنشطة التمكينية؛ والموافقة على نقل هذه الأموال إلى اليونيدو. الإحاطة علماً بتحديث اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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	طلبات تمديد الأنشطة التمكينية
	تمديد تاريخ الإنتهاء حتى كانون الأول/ديسمبر 2019 لثلاثة بلدان أو إلى حزيران/يونيو 2020 لـ 48 بلد مدرج في القائدة 15، على أنه لن يُطلب تمديد إضافي، وأن الوكالات ستقدّم تقرير نهائي خلال ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المشروع


الجزء الثاني:	مشروعات ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ
خلفية
8. طلبت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ اجتماعها ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ، ضمن ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ التجريبية المتعلقة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ[footnoteRef:2] غير تلك الخاصة بالبرازيل ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ للاجتماع الثاني والثمانين ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ الثمانين أو الحادي والثمانين (المقرر 79/18(د)). ونظرت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والثمانين[footnoteRef:3] في تقرير تجميعي عن كافة ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ التجريبية المتعلقة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ التي استكملت. وهذا لا يشكل التقرير عن كوبا، بما أن التقرير النهائي لم يكن قد اكتمل في ذلك الوقت. وخلال الاجتماع الثاني والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن تحث اليونيدو على إرجاع الأرصدة المتبقية للمشروع الإقليمي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها في أوروبا وغرب آسيا إلى الاجتماع الثالث والثمانين، تمشياً مع المقرر 79/18(د)؛ وأن تحث اليوئنديبي على تقديم التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها، والذي استكمل في عام 2015، في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز الموعد الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/41(ج) و(د)(2)). [2:  تم تقديم التقارير النهائية عن المشاريع التجريبية لجورجيا وغانا ونيبال إلى الاجتماع التاسع والسبعين، في حين تم تقديم تلك الخاصة بمنطقة أوروبا وغرب آسيا والمكسيك إلى الاجتماع الثمانين.]  [3:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21.] 

كوبا: ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻲ التجريبي بشأن إدارة ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ (اليوئنديبي)
9. قدّم اليوئنديبي، كوكالة منفذة رئيسية، التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع الإيضاحي التجريبي بشأن إدارة نفايات المستنفدة للأوزون والتخلص منها في كوبا، تمشياً مع المقرر 82/41(د)(2). ويتم إرفاق التقرير الكامل بمثابة المرفق الثاني بهذه الوثيقة.

10. اقترح المشروع الخاص بكوبا التخلص من 45.3 طن متري من نفايات المواد المستنفدة الأوزون التي سبق وتم جمعها[footnoteRef:4] في إطار برنامج الطاقة الخاصة بالحكومة[footnoteRef:5]، وإيضاح طريقة فعالة من حيث التكلفة لجمع وتخزين والتخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوب فيها باستخدام قمينة اسمنت. [4:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/28.]  [5:  بموجب برنامج الطاقة، تم إيقاف أكثر من 2.7 مليون من غازات التبريد و 276,000 وحدة تكييف هواء، يتراوح متوسط عمرها بين 20 و60 سنة، من قبل الحكومة وتم استبدالها بوحدات فعّالة من حيث الطاقة في الفترة بين 2005 و 2010.] 


11. قدّم التقرير النهائي تفاصيل عن تنفيذ المشروع ؛ وتعزيز النظام الوطني لجمع غازات التبريد، ولا سيما مخطط جمع ونقل غازات التبريد المستردة ؛ وتصميم وبناء مرفق للتخلص من غازات التبريد.

12. أفاد المشروع أن كوبا قامت بجمع وتكديس نفايات المواد المستنفدة للأوزون من خلال ورش عمل محلية، حيث تم إدخال المواد المستنفدة للأوزون التي تم جمعها في مراكز بلدية وتم تكديسها من قبل مراكز جمع أكبر مخصصة في المدن والمقاطعات الرئيسية. تم بعد ذلك قياس وزن غازات المستردة وتحديدها وفصلها إلى مواد قابلة لإعادة التدوير ويمكن التخلص منها.
13-	تم نقل المواد المحددة للتخلص منها باستخدام شاحنة متخصصة مصممة ومجهزة بالأدوات المناسبة (مثل الخزانات ذات صمامات الأمان وأجهزة قياس الضغط، وصمام تصريف الزيت، وفتحة التفتيش، والآلات عالية السعة لنقل واسترداد غازات التبريد) إلى مراكز التخزين وفي النهاية إلى منشأة التدمير. وتم تسجيل كامل العملية في دفاتر سجلات التفويض.
14-	تشتمل التكنولوجيا المختارة لتدمير المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوب فيها على قمينة أسمنت دوارة تستخدم عملية رطبة. كان على المنشأة(مصنع Siguaney للاسمنت)  الخضوع لتعديلات، مثل أتمتة خط حرق الغاز بالفرن الموجود، وتركيب لوحة تحكم جديدة وخطوط إمداد للهواء والوقود والماء، ومنفذ تغذية للغازات المهدورة. وتم تنفيذ الأعمال المدنية لإنشاء منطقة تخزين لأسطوانات غازات التبريد وغيرها من المعدات، وتم تركيب نظام لمنع الحريق. وحصل المشروع على ترخيص بيئي من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة.
15-	بلغت قدرة التدمير الإسمية في المنشأة المركبة 10 أطنان في السنة. تم تدمير ما مجموعه 1.745 طن من المواد المستنفدة للأوزون (أي 0.268 طن من الكلوروفلوروكربون 11 و 1.262 طن من الكلوفلوروكربون 12 و 0.215 طن من الهيدروكلوروفلوروكربون 22) بواسطة المنشأة من 2015 إلى 2016 وفي 2018 ؛ لم يكن هناك تدمير للمواد المستنفدة للأوزون في عام 2017.
16-	كان أحد التحديات التي تم تحديدها أثناء تنفيذ المشروع، كيفية نقل غازات التبريد المستردة إلى مراكز الجمع الكبيرة، وإلى منشأة التدمير. وتطلّب ذلك تصميم وشراء مركبة متخصصة (أي ورشة متنقلة) مع ميزات محددة. وشملت التحديات الأخرى التي تمت مواجهتها: ونقص قدرة ورش العمل الأصغر على جمع المبردات؛ والتأخير في استرداد ونقل غازات التبريد ؛ والتأخير في استيراد المعدات اللازمة وتركيبها اللاحق في منشأة التدمير ؛ والتدريب الإضافي اللازم لمشغلي القمينات من أجل التكيف مع عناصر التحكم الأوتوماتيكية المثبتة حديثًاً لنظام التخلص المجمَّع. وكانت هناك أيضاً تأخيرات في عملية التدمير بسبب التعطلات غير المتوقعة في المصنع، والمشاكل في إمداد المياه الناجمة عن الجفاف الشديد في المنطقة، وتعطل المصنع بسبب عدم توفر قطع الغيار.
17-	شملت الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في المشروع، ورصد التقدم المحرز في المهام وحلّ المشاكل التي تنشأ في أقرب وقت ممكن لتجنب التأخير في تنفيذ المشروع ؛ والتخطيط المسبق للترتيبات اللوجستية لنقل نفايات المواد المستنفدة للأوزون المجمعة إلى منشأة التدمير ؛ والنظر في التحديات والتأخيرات المحتملة عند اختيار المصانع القديمة القائمة لاستخدامها كمشآت محتملة لتدمير المواد المستنفدة للأوزون.
تعليقات الأمانة
18-	اقترح المشروع التخلص من 45.3 طن متري من نفايات المواد المستنفدة للأوزون التي تم جمعها من خلال برنامج الطاقة الخاصة بالحكومة ؛ ومع ذلك، تم تدمير 1.75 طن متري فقط. وكان هذا بسبب مجموعة من العوامل المتعلقة بالصعوبات في بدء تشغيل منشة التدمير. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض مستوى إنتاج مصنع الأسمنت إلى الحد من كمية نفايات المواد المستنفدة للأوزون التي يمكن تدميرها.[footnoteRef:6] إن المصنع يعمل حالياً ومن المتوقع أن يواصل تدمير نفايات المواد المستنفدة للأوزون المتبقية التي تم جمعها بموجب برنامج الطاقة، والتي يتم تخزينها حالياً في مستودع تابع لوزارة التجارة الداخلية. [6:  يمكن إدخال كمية قصوى بقدر 0.1 كجم لكل طن من الأسمنت، مما يضمن التدمير الكامل للغازات.] 

19-	عند توضيح النهج المستخدم لرصد والتحقق من كميات المواد المستنفدة للأوزون التي دمرت في المرفق، أوضح اليوئنديبي أنه لم يتم تطوير نظم رصد جديدة، ولكن الشركة نفسها سجلت كميات نفايات المواد المستنفدة للأوزون التي تم رميها في القمينة وأكدت تدميرها باحتساب هذا مع إنتاج الأسمنت الناتج. وتم الإبلاغ عن هذه الكمية إلى وحدة الأوزون الوطنية لتسجيلها. وأوضح اليوئنديبي أيضاً أنه لم يتم احتساب ولا التحقق من كفاءة التدمير والإزالة في منشأة التخلص المختارة.
20-	أوضح اليوئنديبي أيضاً أنه لم يتم إجراء اختبار لانبعاثات لمداخن قمينة الأسمنت، لأن المختبرات المحددة التي يمكنها تحليل هذه الانبعاثات لم ترغب في العمل في البلد أو لا يمكنها العمل في كوبا بسبب الحصار الاقتصادي. ونظراً لعمر قمينة الأسمنت، لم يتم أيضاً تثبيت منصة لأخذ العينات، مما جعل عملية جمع العينات صعبة.
21-	في ما تعلق باستدامة تدمير المواد المستنفدة للأوزون في البلد نتيجة المشروع التجريبي، أفاد اليوئنديبي أن المشروع ساهم في إغلاق دورة حياة المواد المستنفدة للأوزون، مع إعطاء البلد خيار سليم بيئياً للتخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون. وكشفت نتائج المشروع التجريي عن صعوبات في إدامة تدمير المواد المستنفدة للأوزون في البلدان التي تستهلك كميات صغيرة بسبب الكميات الصغيرة من النفايات التي يتم جمعها ؛ ومع ذلك، فقد وفرّت أيضاً فرصة للبلاد لتعديل قمينة أسمنت يمكن استخدامها لتدمير المواد المستنفدة للأوزون في المستقبل، عندما تصبح مجاري النفايات متوفرة.
التوصية
22-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن   تُحاط علماً بالتقرير النهائي ﻋﻦ المشروع الإيضاحي التجريبي ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ والتخلص منها في كوبا، المقدّم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ و

(2)  أن تطلب من اﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ أن تطّبق، حسب الاقتضاء، نتائج وتوصيات المشروع الإيضاحي التجريبي بشأن إدارة ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ والتخلص منها في كوبا.


الجزء الثالث: 	الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على الاحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها
23-	تمشياً مع المقرر 74/20، قدّمت الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الثالث والثمانين تقارير عن حالة الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي في البرازيل وكوبا ولبنان وترينيداد وتوباغو، على النحو الموصوف في هذا القسم. وأبلغت مصر وإندونيسيا أيضاً عن الاستخدام المؤقت للبدائل المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي، والتي ستتم مناقشتها في الجزء الرابع مع مسائل أخرى متصلة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصبة بها. 
البرازيل : الاستخدام المؤقت ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
(اليوئنديبي وحكومة ألمانيا)
خلفية
24-	قدّم  اليوئنديبي ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ التقرير اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ للبرازيل.[footnoteRef:7] [footnoteRef:8] وأوضح ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﻢ (Shimtek و U-Tech) طلبا الاستخدام المؤقت لنظم البوليولات ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ وذات ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ المرتفعة ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭليفان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺍ بعد ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﻭﻭﻗﻊ ﺑﻴﺘﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺒوﻠﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ بمجرد توافر الهيدروفلوروأوليفان ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إضافية ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ. [7:  تمت الموافقة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع الخامس وﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ بتكلفة إجمالية تبلغ 2,035,094 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ تتألف من 1,470,700 دولارا أمريكيا ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 110,313 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ لليوئنديبي، و409,091 دولارا ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 45,000 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا.]  [8:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34.] 

25-	وعقب المناقشات، ﻁﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ Shimtek ﻭ U-Tech في ضمان توريد ﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺪﺩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ البديلة ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ الأصل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ على اﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ. كما ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ المختارة من قبل ﺑﻴﺘﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇلى أن يتم إدخال ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المختارة في الأصل أو ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ بصورة كاملة (المقرر 80/12(ه))، بالإضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البلاد (المقرر 81/9(ب)).
26-	وتمشياً مع المقررين 80/12(ه) و 81/9(ب)، أبلغ اليوئنديبي أن Shimtek توقفت عن استخدام الهيدوفلوروكربون واختارت التكنولوجيا القائمة على المياه لاستبدال الهيدروفلوروأوليفان لإنتاج الرغاوي المرنة، واستخدمت مواردها الخاصة للتعديلات الضرورية على الصيغ. وأبلغت الشركة أن التكلفة المرتفعة للهيدروفلوروأوليفان في السوق المحلي لا يزال يشكّل أكبر عائق أمام إنتاج النظم بأسعار تنافسية.
27-	لا تزال U-Tech تستخدم الهيدروفلوروكربون 134أ بصورة مؤقتة في إنتاج نظام الإزباد، حيث إن الاختبارات الأولية التي أجريت باستخدام بديل منخفض القدرة على إحداث الاحترار العالمي لم تسفر عن نتائج مرضية، مع استمرار المشاكل في استقرار النظام وتفاعله. وبعد انتظار تسليم عينات الهيدروفلوروأوليفان 1234ze من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر 2018 لإجراء اختبارات إضافية، قررت الشركة استيراد هذه العينات مباشرة، دون وساطة مورد الهيدروفلوروأوليفان. حاليا، تخضع العينات للتخليص الجمركي. وأبلغت U-Tech أن عملية الحصول على العينات قد تسببت في صعوبات كبيرة، مع وجود مورد واحد فقط للهيدروفلوروأوليفان في السوق. كما أكد بيتا النظم أيضاً أن السيناريو الحالي لتكاليف الهيدروفلوروأوليفان الغازية يجعل الاستبدال في هذا الجزء من السوق غير مجدي بالنسبة للشركة.
تعليقات الأمانة
28-	تلاحظ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ وبيتا النظم لضمان توريد عوﺍﻣﻞ ﻧﻔﺦ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وفي حالة Shimtek، تلاحظ الأمانة أن المسألة قد تم حلّها من خلال إدخال التكنولوجيا القائمة على المياه والتي يمكن استخدامها في تطبيقات الرغاوي المرنة (القطاع الفرعي الذي تتم معالجته في المرحلة الأولى من قبل Shimtek). وقد غطّى بيتا النظم التكلفة الإضافية لإعادة صياغة النظام. 
29-	بعد أن لاحظت الأمانة أنه تعذّر إدخال الهيدروفلوروأوليفان 1233zd(E) من قبل Shimtek في المرحلة الأولى، وأنه من المتوقع أن تدخل العديد من بيوت النظم (Shimtek و U-Tech و Comfibras و Basf و Dow) في المرحلة الثانية الهيدروفلوروأليفان في العديد من التطبيقات لدى عدد كبير من مستخدمي المصب، استفسرت الأمانة عن كيفية معالجة هذه المشكلة. وأشار اليوئنديبي إلى أنه في المرحلة الثانية، أعربت بيوت النظم عن اهتمامها بالعمل باستخدام خيارات تكنولوجية متعددة (فورمات الميثيل، والميثيل، والهيدروفلوروأوليفان، والتقنيات القائمة على المياه)، من أجل تلبية الاحتياجات المحددة لعملائها بشكل أفضل. يتوقع اليوئنديبي أيضاً أن يؤدي الاستهلاك على نطاق واسع للهيدروفلوروأوليفان إلى زيادة نسبة التكلفة إلى المنفعة على المدى الطويل.
30-	في حالة U-Tech ، أفاد اليوئنديبي أن سعر عينات الهيدروفلوروأوليفان 1234ze التي تم شراؤها كان 22.00 دولار أمريكي / كجم، ولا يشمل تكاليف الاستيراد المباشر والتخليص الجمركي؛ إن هذه التكاليف يمكن أن تجعل استمرار مشاركة U Tech في هذا الجزء من السوق (نظام الإزباد) غير ممكن. ويواصل اليوئنديبي تحليل الوضع مع بيت النظم.
31-	من أجل فهم هذه المسألة بشكل أفضل، طلبت الأمانة من اليوئنديبي توفير أيضاً أسعار عوامل النفخ الأخرى  لكل كيلوجرام (أي الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب والهيدروفلوروكربون 245fa والهيدروفلوروكربون 134a والهيدروفلوروكربون 1233zd(E)) لمستخدمي الرغاوي لآخر ثلاث سنوات (أو تكلفة العينات، إن لم تكن متوفرة تجارياً بعد). وأشار اليوئنديبي إلى أن هذه المعلومات لم تكن متوفرة، نظراً لعدم توفرها لدى وحدة الأوزون الوطنية ولتردد بيوت النظم في مشاركة المعلومات.
32-	سوف يواصل اليوئنديبي الإبلاغ عن أي تقدم إضافي محرز من قبل U-Tech تمشياً مع المقرر 80/12(ه(.
توصية الأمانة
33-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:
(1) تُحاط علماً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ توريد التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لبيتي النظم Shimtek و U-Tech، الممول في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، الواردة في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛

(2)  تُحاط علماً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ بإدخال بيت النظم Shimtek للتكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي؛ و

(5) تطلب من اليوئنديب أن يواصل ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ توريد التكنولوجيات ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ لبيت النظم U-Teh، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺪﺩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ البديلة ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ الأصل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ على اﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﺘﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﻜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ في الأصل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ بصورة كاملة، بالإضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البلاد.
كوبا: ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ مرتفعة ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ من قبل الشركات ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ تم ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية) (اليونديبي)
خلفية
34-	قدّمت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﺑﺎ خلال الاجتماع السابع ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ طلباً ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،[footnoteRef:9] مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن ﻣﻨﺸﺄﺗﻴﻦ ﻟﺮﻏﺎﻭﻱ البوليوريثان (وهما Friarc و IDA) ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ إلى تكنولوجيا النفخ ﺑﺎﻟﻤﺎء (ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ تستخدمان ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺆﻗﺖ، ﺧﻠﻴﻂ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ  365mfc ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 227ea(وﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ) ﻧﻈﺮاً ﻷﻥ التكنولوجيا ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺘﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ توفر ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.  [9:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39.] 

35-	وعند النظر في المسألة، طلبت اللجنة التنفيذية من اليوئنديبي ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ توريد ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺆقتة ﻟﻜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ إدخال اﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ الأصل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ على اﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ويتم تحويل الشركات (المقرر 77/50(ب))، مع تحليل مفصّل لتكاليف رأس المالي والتشغيل الإضافية في حال استخدام تكنولوجيا غير تلك المختارة عندما تمت الموافقة على المشروع، بالإضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البلاد (المقرر 81/10(ب)).
36-	وتمشياً مع المقرر 77/50(ب)، ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ أنه تم توريد النظم القائمة على الهيدروفلوروأوليفان من قبل بيت نظم إقليمي للتجارب التي في كل من الشركتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وبما أن مجموعة التجارب الأولية أسفرت عن نتائج غير مرضية، قام المورد مؤخراً بزيارة كوبا من أجل إجراء مجموعة ثانية من التجارب. وفي حالة Friarc، فقد استخدمت الشركة الإيزوسيانات بكمية أكبر مما هو ضروري في المجموعة الأولى من التجارب؛ ومع ذلك، في 26 آذار/مارس 2019، تم إجراء مجموعة ثانية من التجارب بنجاح بحضور المورد. وفي حالة IDA، كانت مجموعتا التجارب غير مرضيتين مع البوليولات، والتي يبدو أنها تسببت بمشاكل في الاستقرار. وسوف يرسل المورد عينات جديدة لإجراء تجارب إضافية. وفي غضون ذلك، تواصل الشركات استخدام عامل نفخ مرتفع القدرة على الاحترار العالمي.  
تعليقات الأمانة
37-	تلاحظ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ الشركتين في كوبا ﻓﻲ ضما توريد عوامل نفخ الرغاوي ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. واستفسرت الأمانة عن توريد وتكلفة الهيدروفلوروأوليفان 1233zd(E)، مع الإشارة إلى أنه ما أن يتم إثبات الجدوى الفنية للبديل، يجب أن يصبح متوفراً تجارياً أيضاً وبسعر معقول؛ ومع ذلك، ليس هناك معلومات متوفرة بعد عن أسعار النظم القائمة على الهيدروفلوروأوليفان في كوبا. واستفسرت الأمانة عن سعر عامل النفخ المستخدم بصورة مؤقتة (خليط الهيدروفلوروكربون 227ea/ الهيدروفلوروكربون 365mfc) لكل كليوجرام، ولكنها لم تكن قد حصلت على المعلومات في وقت إصدار هذه الوثيقة.
توصية الأمانة
38-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:
(1) تُحاط علماً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ توريد التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي للشركتين Friarc و IDA، الممول في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا، الواردة في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛ و

(2)  تطلب من اليوئنديب أن يواصل ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ كوبا ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ توريد التكنولوجيات ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وأن يقدّم إلى الاجتماع الرابع والثمانين، تقريراً عن حالة تحويل الشركتين المذكورتين في الفقرة الفرعية (أ)، بما في ذلك، في حالة استخدام تكنولوجيا غير تلك المختارة عندما تمت الموافقة على المشروع، تحليلاً مفصّلاً لتكاليف رأس المال والتشغيل الإضافية، بالإضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البلاد.
لبنان: استخدام التكنولوجيا المؤقتة (المرحلة الثانية من ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ - التقرير المرحلي) (اليوئنديبي)
خلفية
39-	بالنيابة عن حكومة لبنان، قدّم اليوئنديبي كوكالة منفذة معينة، تقرير مرحلي عن تنفيذ عمليات التحويل في خمسة شركات في قطاعات تصنيع الرغاوي ومعدات التبريد وتكييف الهواء، في سياق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تمشياً مع المقررين 82/25(ب)(1)[footnoteRef:10] و(2)[footnoteRef:11]. [10:  الطلب ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻥ يواصل مساعدة حكومة لبنان في ضمان توريد التكنولوجيا البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وأن ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ تحويل شركة Iceberg SARL وشركة CGI Halawany في كل اجتماع ﺇلى أن يتم إدخال ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المختارة في الأصل أو ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ بصورة كاملة، بالإضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البلاد]  [11:  الطلب ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻥ يقدم تقريراً إلى الاجتماع الثالث والثمانين عن تقدم وحالة تنفيذ عملية التحويل، بما في ذلك توزيع التمويل، في الشركات المتبقية: Frigo Liban، و UNIC، و CGI Halawany و Industrial and Commercial Refrigerators (ICR).] 

التقرير المرحلي
40-	أبلغ اليوئنديبي أن عمليات التحويل في شركتي [footnoteRef:12]Iceberg و [footnoteRef:13]Frigo Liban قد استكملت، وقد أدّت إلى إزالة 1.61 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22 و 1.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب. وبدأت عملية التحويل في UNIC إلى الهيدروكلوروفلوروكربون 32 في نيسان/أبريل 2019، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول كانون الأول/ديسمبر 2019، مما سيؤدي إلى إزالة 0.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22. وبالنسبة للشركتين الأخريين وهما CGI Halawany وICR، فإن المفاوضات مع الشركات جارية لإدخال تكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون 32. ومن المتوقع أن تتم عمليات تحويل هاتين الشركتين بحلول نهاية عام 2020. [12:  أزالت الشركة 0.69 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22 و1.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلورفلوروكربون 141ب وتحولت إلى بدائل الهيدفلوروكربون 32 والهيدروفلوروكربون 365mfc، على التوالي، حيثما يُستخدم الهيدروفلوروكربون 376mfc كتكنولوجيا بديلة مؤقتة.]  [13:  تحويلت الشركة إلى الهيدروفلوروكربون 32 وأزالت 0.92 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22.] 

41-	أبلغ اليوئنديبي كذلك أن مخصصات التمويل لشركات تكييف الهواء والرغاوي تتسق مع مخصصات التمويل المنقحة على مستوى الشركات على النحو المقدم إلى الاجتماع الحادي والثمانين، عندما تمت الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وواصلت حكومة لبنان واليوئنديبي مراقبة هذه المخصصات لضمان التحويل الفعال من حيث التكلفة للقطاع بأكمله ضمن التمويل الكلي الموافق عليه، وأكدا أنه سيتم إرجاع أي تمويل متبقٍ في نهاية عمليات التحويل إلى الصندوق متعدد الأطراف.
42-	تضمنت خطة قطاع الرغاوي في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المساعدة التقنية لتحويل 11 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تستخدم 37.9 طن متري (4.17 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب للعزل في إنتاج سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية. وأفاد اليوئنديبي أنه في ما يتعلق بتحويل الرغاوي، فإن استمرار عدم توفر نظم الهيدروفلوروأوليفان في السوق لا يزال يشكل تحدياً، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة. وتستكشف الحكومة عوامل نفخ أخرى منخفضة القدرة على الاحترار العالمي يمكن أن تسهل تحويل جميع تطبيقات / شركات الرغاوي المتبقية (SPEC و Prometal وقطاع سخانات المياه التي بالطاقة الشمسية والكهربائية) بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة. ومع ذلك، نظراً لأن الحظر المفروض على الهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020، فإن عدم توفر البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في السوق المحلية قد أجبر الحكومة على النظر أيضاً في إمكانية الاستخدام المؤقت المحتمل لعوامل النفخ القائمة على الهيدروفلوروكربون لإكمال عملية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب في شركات الرغاوي المتبقية. وتم الإبلاغ عن وضع مشابه في الاجتماع الحادي والثمانين، عندما استخدمت إحدى الشركات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء الهيدروفلوروكربون 365mfc كعامل نفخ لتحويل مكون الرغاوي.
43-	أعربت حكومة لبنان أيضاً عن قلقها بشأن استخدام نظم الهيدروفلوروأوليفان سابقة الخلط في الشركات الصغيرة بمجرد توفرها، حيث كشفت المشاورات مع خبراء الرغاوي أن هذه النظم تتطلب محفزات ومثبتات خاصة باهظة الثمن.
تعليقات الأمانة
44-	لاحظت الأمانة الجهود التي يبذلها اليوئنديبي لمساعدة شركات الرغاوي المتبقية، ولا سيما الشركات الصغيرة، لاستكشاف بدائل نفخ الرغاوي الأخرى المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في ظل الصعوبات المستمرة في تأمين الهيدروفلوروأوليفان. وطُلب من اليوئنديبي التأكد من أنه عند استخدام الخيارات المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي (مثل الهيدروفلوروكربون 245fa)، ينبغي إبلاغ اللجنة التنفيذية وفقاً لذلك. وتم التأكيد مجدداً على أنه نظراً للحظر المفروض على استخدام وواردات الهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2020، ستضطر الشركات إلى التحول إلى تكنولوجيا غير مستنفدة للأوزون في أقرب وقت ممكن.
45-	في ما يتعلق بشركة Iceberg التي أكملت عملية التحويل في عام 2017، أفاد اليوئنديبي بأنها استمرت في استخدام الهيدروفلوروكربون 365mfc  لعزل الرغاوي، بما يتمشى مع التحديات المتعلقة بعدم توفر نظم الهيدروفلوروأوليفان في السوق المحلية. وأكد اليوئنديبي أيضاً أن الشركة قد التزمت بالتحول إلى نظم الهيدروفلوروأوليفان أو بدائل أخرى منخفضة القدرة على الاحترار العالمي لرغاوي العزل باستخدام مواردها الخاصة عندما تصبح هذه البدائل متاحة.
46-	لوحظ أن اليوئنديبي وحكومة لبنان سيواصلان رصد مخصصات التمويل لكل شركة وأن المخصصات المنقحة على مستوى الشركات الموافق عليها في الاجتماع الحادي والثمانين ستُستخدم للاتفاقات مع الشركات. وأكد اليوئنديبي أنه بمجرد الانتهاء من تحويل هذه الشركات، سيتم إرجاع أي أرصدة إلى الصندوق تمشياً مع المقرر 81/50.
47-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:
(1) تُحاط علماً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ وحكومة لبنان، الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في تأمين بدائل منخفضة القدرة على الاحترار العالمي متوافرة تجارياً (أي الهيدروفلوروأوليفان)، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ تبذلها حكومة لبنان واليوئنديبي ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ توريد التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي للشركات، الممول في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان، الواردة في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛ و

(2) تطلب من اليوئنديب أن يواصل ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ لبنان ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ توريد التكنولوجيا ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ  إلى الاجتماع الرابع والثمانين ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ الشركات المستفيدة المتبقية في كل قطاعي الرغاوي وتصنيع أجهزة تكييف الهواء، بما في ذلك شركات الرغاوي الصغيرة، ﻟﻜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ في الأصل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ بصورة كاملة، بالإضافة إلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البلاد.

ترينيداد وتوباغو: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – الشريحة الرابعة) (اليوئنديبي)
48-	أفاد اليوئنديبي خلال الاجتماع الحادي والثمانين أن إحدى الشركات في قطاع الرغاوي كانت تستخدم عامل نفخ مختلف عن العامل الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية. وبناءً على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من اليوئنديبي أن يقدّم، إلى الاجتماع الثاني والثمانين، تقرير عن حالة استخدام فورمات الميثيل وعامل النفخ البديل الذي يتم استخدامه، في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في الشركة التي يساعدها الصندوق المتعدد الأطراف (المقرر 81/52(ب)). وخلال الاجتماع الثاني والثمانين، أفاد اليوئنديبي أنه نظراً لعدم القدرة على تحديد موعد بعثة الخبراء، لم يكن من الممكن تقديم تحديث عن حالة استخدام المادة في الشركة. وفي ضوء ذلك، حثت اللجنة التنفيذية اليوئنديبي على تقديم التقرير المذكور أعلاه في الجلسة الثالثة والثمانين (المقرر 82/26). 
49-	تمشياً مع المقررين 81/52(ب) و 82/26، أبلغ اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة ترينيداد وتوباغو، أنه أجرى بعثة إلى ترينيداد وتوباغو لاستعراض تنفيذ المشروع. ويقدم الجدول 2 ملخصاً لقائمة الشركات وحالة اعتماد التقنيات البديلة في قطاع الرغاوي ؛ وسيؤدي تمويل المرحلة الأولى إلى الإزالة الكاملة للاستهلاك المؤهل المتبقي البالغ 2.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب في البلد. 
الجدول 2: ملخص لحالة تحويل شركات الرغاوي في ترينيداد وتوباغو كما في نيسان/ابريل 2019
	الشركة
	الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي)
	خيار التكنولوجيا
	التحديث عن الحالة

	Ice Con
	43,900
	فورمات الميثيل
	قررت الشركة الانسحاب من المشروع بسبب التغيير في الإدارة وستوقف عملياتها التجارية في تطبيقات الرغاوي. سيتم إلغاء المشروع وسيتم إرجاع الأموال المتبقية المقدرة بـ 20,000 دولار أمريكي بعد إكمال الإجراءات الإدارية والمالية

	Ice Fab
	31,900
	فورمات الميثيل
	شراء المعدات للتحويل إلى تكنولوجيا فورمات الميثيل

	Seal Sprayed Solutions (Seal)
	30,500
	فورمات الميثيل
	استخدام فورمات الميثيل/المياه وتقديمه كنظام معياري للزبائن. في حالة المشروعات التي تطلب على وجه التحديد استخدام عوامل النفخ القائمة على الهيدروفلوروكربون، يتم استخدام عوامل النفخ هذه 

	Tropical Marine
	31,900
	المياه
	استخدام البديل المختار

	Vetter
	35,600
	فورمات الميثيل
	استخدام الخيار البديل

	المجموع
	173,800
	
	


تعليقات الأمانة
50-	طلبت الأمانة من اليوئنديبي أن يرجع أرصدة Ice Con التي لم يتم إنفاقها، المقدرة بمبلغ 20,000 دولار أمريكي، إلى الاجتماع الثالث والثمانين، حيث تم اقتراح إلغاء المشروع. ومع ذلك، ذكر اليوئنديبي أنه لا يمكن إرجاع الأموال إلا عند تقديم الشريحة التالية، بعد الانتهاء من عملية الإغلاق الإداري والمالي. 
51-	لاحظت الأمانة، مبدية قلقها، استخدام عامل النفخ القائم على الهيدروفلوروكربون من قبل Seal لمشروعات محددة وأجرت مناقشات مع اليوئنديبي حول الأسباب الكامنة وراء تحديد عوامل النفخ القائمة على الهيدروفلوركربون في طلبيات معينة. وأبلغ اليوئنديبي أنه لا يعلم تماماً الأسباب المرتبطة بطلبات الشراء التي لديها عوامل نفخ محددة ؛ وسيتعين على الشركات توفير المنتجات بما يتماشى مع طلبات المستهلكين ونتيجة لذلك، يتم استخدام الهيدروفلوروكربون كعامل نفخ من قبل شركة Seal عندما يطلب العملاء عامل النفخ على وجه التحديد. وذكر اليوئنديبي أيضاً أن النظم القائمة على الهيدروفلوروكربون كانت متاحة من موردي بيوت النظم الدولية وأنها مناسبة لتطبيقات رغاوي الرش في الأسواق. وتمشياً مع المقرر 77/35 (ب)، يُطلب من اليوئنديبي مساعدة حكومة ترينيداد وتوباغو النظر في اتخاذ تدابير، إن أمكن، للمساعدة في إدخال تكنولوجيا منخفضة القدرة على الاحترار العالمي في التطبيقات التي يغطيها القطاع و / أو القطاع الفرعي المعني. 

توصية الأمانة
52-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:
(1) تُحاط علماً ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ عن حالة استخدام التقنيات المختلفة والتحديات التي تتم مواجهتها أثناء اعتماد عوامل نفخ الرغاوي المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي من قبل الشركات التي حصلت على المساعدة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو، الواردة في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛

(2)  تُحاط علماً أيضاً بأن اليوئنديبي سيرجع أرصدة Ice Con التي لم يتم إنفاقها بعد إكمال الإجراءت الإدارية والمالية الضرورية لإلغاء المشروع عندما يتم تقديم الشريحة التالية ؛ و 

(5) تطلب من اليوئنديب أن يواصل ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ترينيداد وتوباغو ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ توريد التكنولوجيا ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ إلى الاجتماع الرابع والثمانين ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ تحويل التكنولوجيا المقترحة.

الجزء الرابع: التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
53. يتكون هذا الجزء من تقارير مرحلية للمرحلة الأولى أو الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من جزر البهاما وبنغلاديش ومصر وغينيا الاستوائية وهندوراس والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والأردن وملديف ومقدونيا الشمالية وسورينام وتونس.

جزر البهاما: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - الشريحة الثالثة) (اليونيب)

الخلفية
54. في اجتماعها الثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما. ولاحظت أن الأمانة قد استرعت الانتباه إلى شواغل السلامة المرتبطة باستخدام R-22a، وهو غاز تبريد قابل للاشتعال، لإعادة تهيئة الأجهزة التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وأن اليونيب سيجري دراسة لاستكشاف أفضل الخيارات المتاحة. وفي ضوء ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيب تقديم تحديث في الاجتماع الثاني والثمانين عن نتائج الدراسة لاستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد وإعادة تهيئة نظامين من نظم تكييف الهواء (المقرر 80/62(ب)). ونظرا لأن تقرير الدراسة لم يقدم من اليونيب في الاجتماع الثاني والثمانين، حثت اللجنة التنفيذية اليونيب على تقديم، في الاجتماع الثالث والثمانين، تحديثا عن نتائج الدراسة المذكورة أعلاه، تمشيا مع المقرر 80/62(ب) (المقرر 82/27).

تعليقات الأمانة
55. لاحظت الأمانة مع القلق أن التحديث الخاص بنتائج الدراسة لم يكن متاحا للنظر فيه في الاجتماع الثالث والثمانين.

56. وأوضح اليونيب أن الخبير الاستشاري تم تحديده في عام 2018 وقام ببعثة في فبراير/شباط 2019؛ ويجري حاليا إعداد المشروع النهائي للوثيقة. وبمجرد الانتهاء من التقرير، سيتم تقديمه إلى الأمانة.


توصية الأمانة
57. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحث اليونيب على أن يقدم، في الاجتماع الرابع والثمانين، تقريرا نهائيا محدثا عن نتائج الدراسة لاستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد وإعادة تهيئة نظامين من نظم تكييف الهواء بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما.

بنغلاديش[footnoteRef:14]: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - التقرير المرحلي النهائي) (اليوئنديبي واليونيب) [14:  تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش في الاجتماع الخامس والستين بما مجموعه 1,556,074 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 136,231 دولارا أمريكيا لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 30 في المائة في عام 2018.] 

58. نيابة عن حكومة بنغلاديش، قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،[footnoteRef:15] تمشيا مع المقرر 82/28(ب). [15:  تمت الموافقة على الشريحة الموحدة للشريحتين الثالثة والرابعة (الأخيرة) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثمانين بمبلغ 35,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,550 دولارا أمريكيا لليونيب.] 


59. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الناحية التشغيلية بحلول 31 مارس/أذار 2019، وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع في 1 أبريل/نيسان 2019؛ ولا توجد حاجة إلى تقديم تقارير أخرى.

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
60. يبلغ إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه في عام 2018 بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري 46.78 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل بنسبة 8 في المائة من الكمية المسموح بها لذلك العام في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية والبالغة 50.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وأقل بنسبة 35 في المائة من خط الأساس المحدد البالغ 72.65 طن من قدرات استنفاد الأوزون.

التقرير المرحلي
61. تم تنفيذ الأنشطة التالية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

(1) تعديل قواعد مراقبة المواد المستنفدة للأوزون (2004) في عام 2014 لتشمل حظرا على استيراد وتصنيع المنتجات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بكميات كبيرة؛ وإنشاء نظام لإصدار التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب 249 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولوائحها؛ واجتماع مواضيعي بشأن رصد ومراقبة تجارة المواد المستنفدة للأوزون مع ممثلي الجمارك ووحدات الأوزون الوطنية وأمن الحدود لخمسة بلدان مجاورة (بوتان والصين والهند وميانمار ونيبال)؛ وتوفير خمس أجهزة للكشف عن غازات التبريد لنقاط الدخول الجمركية؛
(2) إزالة 20.20 طن من قدرات استنفاد الأوزون (183.70 طن متري) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في تصنيع رغاوى العزل لأجهزة التبريد بعد التحويل في شركة Walton Hi Tech Industries Limited[footnoteRef:16] في عام 2014؛ [16:  تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثاني والستين (المقرر 62/31) وأدرجت في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
] 

(3) تدريب 105 مدربين و3,944 من التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة بالتعاون مع رابطة تجار أجهزة التبريد وتكييف الهواء في بنغلاديش (BRAMA)؛ وإدراج المسائل التقنية المتعلقة بإزالة المواد المستنفدة للأوزون في المناهج الدراسية الوطنية للمؤسسات التقنية والمهنية من خلال التعاون مع مديرية التعليم التقني ومجلس التعليم التقني؛ وكتيب وشريط فيديو تدريبي عن ممارسات الخدمة الجيدة أنتج باللغة المحلية؛
(د)	أنشطة زيادة الوعي، بما في ذلك الاحتفالات بيوم الأوزون، وتوزيع 7,500 قطعة من مواد التوعية، بما في ذلك أداة سريعة للجمارك ودليل تدريب، ودليل تدريب لليونيب، واثنان من أشرطة الفيديو التي تروج لغازات التبريد البديلة الخالية من قدرات استنفاد الأوزون ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
62. وقامت بتنفيذ ورصد المشروع وحدة الأوزون في بنغلاديش، التي يرأسها المدير العام لإدارة البيئة. وأشرفت على أنشطة وحدة الأوزون لجنة تقنية وطنية معنية بالمواد المستنفدة للأوزون.

مستوى صرف الأموال
63. في مارس/آذار 2019، من مبلغ 1,556,074 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه، تم صرف 1,545,405 دولارات أمريكية، كما هو مبين في الجدول 3. وتمشيا مع المقرر 82/28(ب)، ستتم إعادة الرصيد المتبقي والبالغ 11,856 دولارا أمريكيا (3,628 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 272 دولارا أمريكيا لليوئنديبي و7,041 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 915 دولارا أمريكيا لليونيب) إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

الجدول 3- التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش
	الوكالة
	المبلغ الموافق عليه (دولار أمريكي)
	المبلغ المنصرف (دولار أمريكي)
	معدل الصرف (نسبة مئوية)

	اليوئنديبي
	1,201,074
	1,197,446
	99.7

	اليونيب
	355,000
	347,959
	98.0

	المجموع
	1,556,074
	1,545,405
	99.3




تعليقات الأمانة
64. لاحظت الأمانة أن اليوئنديبي واليونيب أكملا الأنشطة المقررة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش تمشيا مع خطة العمل المنقحة المقدمة في الاجتماع الثاني والثمانين. وأسفرت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش عن إزالة ما مجموعه 24.53 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (وهي 20.20 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من التحويل في شركة Walton Hi-Tech Industries Limited في تصنيع رغاوى العزل؛ و3.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، و0.57 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب، و0.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-123، و0.07 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-124 من قطاع الخدمة).

65. والتزمت الحكومة بضمان استدامة الإزالة التي تحققت نتيجة التحويل في شركة Walton Hi-Tech Industries Limited عن طريق حظر استخدام وواردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب منذ عام 2014، ورصد استخدام الشركة للسيكلوبنتان بانتظام في عملياتها. وفيما يتعلق باستدامة البرنامج التدريبي للتقنيين وموظفي الجمارك، أفاد اليوئنديبي أن هذه الأنشطة يجري تنفيذها أيضا في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع رابطة تجار أجهزة التبريد وتكييف الهواء في بنغلاديش، وهي الشريك الرئيسي لتدريب تقنيي الخدمة في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وحدة الأوزون الوطنية أيضا مع وزارة التعليم لضمان دمج جميع مناهج التدريب في برنامج التعليم المهني في البلد. وبالنسبة للتدريب الجمركي، يتم إدراج الوحدات التدريبية كجزء من المناهج التدريبية المنتظمة لمديرية الجمارك.


توصية الأمانة
66. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش، المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) مطالبة حكومة بنغلاديش واليوئنديبي بإعادة الرصيد البالغ 11,856 دولارا أمريكيا (3,628 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 272 دولارا أمريكيا لليوئنديبي و7,041 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 915 دولارا أمريكيا لليونيب) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين بما يتمشى مع المقرر 82/28(ب).
مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
الخلفية
67. شملت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مشروعا لتحويل 81 شركة صغيرة ومتوسطة و350 من صغار المستخدمين إلى فورمات الميثيل أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (يتم اختيارها أثناء التنفيذ)، بدعم من شركات النظم والموزعين الذين يتعاملون معها، لإزالة 75.74 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وتمت الموافقة على التمويل لتحويل المعدات في شركتين من شركات النظم العاملة بموجب المادة 5، وشملت المساعدة التقنية لجميع شركات النظم والموزعين، ولتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

68. وفي الاجتماع الثاني والثمانين، أُفيد بأنه تم تحويل شركة نظم محلية واحدة (Technocom) وشركة نظم (Dow) غير عاملة بموجب المادة 5. ولم يتم تقديم أي تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لتحويل المعدات إلى شركة Dow؛ ومع ذلك، تم تمويل المساعدة التقنية لإدخال عوامل نفخ الرغاوى البديلة للمستخدمين عند المصب. وانسحبت إحدى شركات النظم من المشروع (Obeigi) ومن المتوقع توقيع مذكرة اتفاق[footnoteRef:17] مع شركة أخرى (Baalbaki). وقد تمت مساعدة ما مجموعه 24 من المستخدمين عند المصب. وكان من المتوقع الانتهاء من تحويل المستخدمين الباقين عند المصب والبالغ عددهم 57 مستخدما بحلول نهاية عام 2019. [17:  ترتيب تنفيذ مشروعات اليوئنديبي.] 


69. ولاحظت الأمانة التأخير الكبير في تحويل 81 شركة صغيرة ومتوسطة و350 من صغار المستخدمين من خلال شركات النظم، والذي كان من المتوقع أن يكتمل بحلول أغسطس/آب 2013 (ولم يتم تحويل إلا 24 شركة صغيرة ومتوسطة وشركتين من شركات النظم حتى الآن). وأشارت الأمانة كذلك إلى أن حكومة مصر حظرت استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2018 والتزمت بحظر استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بكميات كبيرة وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020.

70. وفي الاجتماع الثاني والثمانين أيضا، أفيد أن شركتي النظم (Dow وTechnocom) تقومان بتطوير تركيبات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي بالماء والهيدروفلوروأوليفين (HFO)، ولكن أيضا باستخدام الهيدروفلوروكربون-245fa والهيدروفلوروكربون-365mfc والهيدروفلوروكربون-227ea، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي وإن كان من المتوقع أن يكون استخدام البدائل عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي مؤقتا، وأن تتم إزالة استخدامها بحلول عام 2015 بحد أقصى. وأكد اليوئنديبي أنه لن تُطلب أي مساعدة إضافية للمستخدمين عند المصب الذين حصلوا على مساعدة في إطار مشروع شركات النظم في المرحلة الأولى التي وافقت على التحويل إلى تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.

71. وبعد مشاورات غير رسمية، ومع ملاحظة التزام حكومة مصر بتقديم تقرير إنجاز المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الأول في عام 2020 واستكمال المرحلة الأولى ماليا وإعادة أي أرصدة متبقية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، طلبت اللجنة في جملة أمور (المقرر 82/72(ب)(1) و(4)) ما يلي:

(ب)(1)	من حكومة مصر واليوئنديبي أن يقدما في كل اجتماع حتى انتهاء المرحلة الأولى، تقريرا عن حالة تحويل شركات النظم، والشركات الـ 81 الصغيرة والمتوسطة، و350 من صغار المستخدمين، بما في ذلك: حالة تحويل شركات النظم والتركيبات التي تم تطويرها وصرف الأموال ذات الصلة؛ وقائمة محدثة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تحويلها بالتكنولوجيا المختارة، وصرف الأموال ذي الصلة والالتزام الخاص بكل شركة صغيرة ومتوسطة؛ وتحديثا لعدد صغار المستخدمين الذين تمت مساعدتهم؛
(ب)(4)	من اليوئنديبي أن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختارتها حكومة مصر وذلك في كل اجتماع حتى يتم إدخال تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، كما تم الاتفاق عليه، مع تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتعلقة بها، متاحة على المستوى التجاري في البلد.
72. وطلبت اللجنة التنفيذية كذلك إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة مصر في تأمين توريد التكنولوجيات البديلة المختارة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 81 شركة من خلال شركات النظم (المقرر 82/72(ب)(3))، ووافقت على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس الفهم أنه لا يمكن تقديم طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية: تم توقيع مذكرة الاتفاق مع شركة النظم Baalbaki؛ وتم تحويل ما لا يقل عن 40 من الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في المرحلة الأولى في إطار مشروع شركات النظم؛ وقام اليوئنديبي بصرف مبلغ إضافي لا يقل عن 350,000 دولار أمريكي من التمويل الموافق عليه لمشروع شركات النظم للمستفيدين النهائيين من منتجي الرغاوى (المقرر 82/72(ج)).
73. وقدم اليوئنديبي، نيابة عن حكومة مصر، التقريرين، عن حالة تحويل شركات النظم والمستخدمين عند المصب، وعن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة، تمشيا مع المقرر 82/72(ب)(1) و(4).

التقرير المرحلي
74. تم توقيع مذكرة الاتفاق مع شركة Baalbaki لتحويل المعدات لدى ثمانية عملاء لإزالة 53.7 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وتم إعداد إضافة إلى مذكرة الاتفاق مع شركة Technocom لتحويل المعدات لدى 12 عميلا إضافيا لإزالة 11.37 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ ومن المتوقع توقيع مذكرة الاتفاق بحلول مايو/أيار 2019. وتشمل التكنولوجيات البديلة لشركة Baalbaki الماء وفورمات الميثيل، بينما تشمل لشركة Technocom نظما قائمة على الماء والمواد الهيدروفلوروأوليفينية؛ وفي كلتا الحالتين، من المتوقع استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس مؤقت. وحتى الآن، لم يتم تحويل أي من صغار المستخدمين؛ ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحويلات في النصف الثاني من عام 2019. 

75. وفيما يخص الحالة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، أفاد اليوئنديبي أن شركتي Dow وTechnocom أدخلتا النظم القائمة على الماء ووافق عليها العملاء لبعض التطبيقات؛ وسيتم تقديم تحديث عن إدخال فورمات الميثيل إلى الاجتماع الرابع والثمانين؛ وكانت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول أداء المواد الهيدروفلوروأوليفينية في البوليولات نظرا لأن بعض شركات النظم أبلغت عن مشاكل في إعداد النظم، بما في ذلك ثباتها. ويواصل اليوئنديبي رصد الوضع، ومن المقرر إجراء مشاورات مع وحدة الأوزون الوطنية بشأن الحواجز التي تحول دون إدخال تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في مايو/أيار 2019.

76. وتم صرف مبلغ إضافي قدره 388,072 دولارا أمريكيا منذ الاجتماع الثاني والثمانين، وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لليوئنديبي 2,407,924 دولارا أمريكيا (من أصل 4,000,000 دولار أمريكي). وأكد اليوئنديبي أن تكاليف التشغيل الإضافية لم يتم توفيرها، ولن يتم توفيرها للعملاء ما لم يتم استخدام تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، تمشيا مع المقرر 77/35(أ)(6).

تعليقات الأمانة
77. تم الانتهاء من التحويل في شركتي Dow وTechnocom، بما في ذلك التحويل لدى 24 عميلا عند المصب إلى التكنولوجيا القائمة على الماء والمواد الهيدروفلوروأوليفينية، وعلى أساس مؤقت المواد الهيدروفلوروكربونية، مع إزالة مرتبطة بها من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب قدرها 4.44 طن من قدرات استنفاد الأوزون و13.09 طن من قدرات استنفاد الأوزون، على التوالي. وفي حين أن الالتزام بوقف استخدام النظم القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تم التوقيع عليه حسب الأصول من قبل هؤلاء العملاء الأربعة والعشرين عند المصب، إلا أنه لم يتم تقديم التزام مماثل بالتوقف عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية حيث إن عملية الانتقال المؤقتة لا تزال جارية. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقديم تقدير للوقت المتوقع أن يبدأ فيه العملاء عند المصب باستخدام التكنولوجيا المتفق عليها المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، إلا أن اليوئنديبي يتوقع أن يكون قادرا على تقديم تحديث بعد البعثة المقررة في مايو/أيار 2019.

78. ولم يكن بوسع اليوئنديبي توفير نسبة المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة بصورة مؤقتة مقابل عوامل النفخ منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (أي الماء والمواد الهيدروفلوروأوليفينية) لدى العملاء عند المصب الذين تم تحويلهم بواسطة شركتي Dow وTechnocom لأن الاستخدام يعتمد على احتياجات العملاء المحددة. وبالمثل، بالنسبة للعشرين مستخدما إضافيا عند المصب الذين سيتم تحويلهم بواسطة شركة Baalbaki وبموجب الإضافة إلى مذكرة الاتفاق الخاصة بشركة Technocom، فإن نسبة الشركات التي يتوقع أن تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل موقت ستعتمد على احتياجات العملاء ولم تكن متاحة.

79. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه إدخال المواد الهيدروفلوروأوليفينية، أوضح اليوئنديبي أن هناك تحديات تجارية وتقنية. وعلى الرغم من توافر المواد الهيدروفلوروأوليفينية في مصر، إلا أن السعر هو أحد العوامل التي يضعها العملاء في الاعتبار عند اختيار التكنولوجيا. ويعتزم اليوئنديبي مواصلة تقديم المساعدة التقنية لتبديد الشواغل المتعلقة بأداء النظم القائمة على المواد الهيدروفلوروأوليفينية، بما في ذلك من خلال بعثة مايو/أيار 2019.
80. وأكد اليوئنديبي أن الحكومة لا تزال ملتزمة بإكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وفرض حظر على استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بكميات كبيرة وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020.

توصية الأمانة
81. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المقدم من اليوئنديبي، عن حالة تحويل شركات النظم، و81 شركة صغيرة ومتوسطة، و350 من صغار المستخدمين، والتقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة في مصر، الواردين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) مطالبة اليوئنديبي بمواصلة مساعدة حكومة مصر في ضمان توفير تكنولوجيات بديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، على أساس الفهم أنه لن يتم دفع تكاليف تشغيل إضافية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصلا أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وتقديم تقرير عن حالة تحويلها في كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصلا أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي بشكل كامل، إلى جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، متاحة في البلد على أساس تجاري.
غينيا الاستوائية: تقرير عن حالة التوقيع على الاتفاق (المقرر 82/73(ج)(1)) (اليونيب)
الخلفية
82. تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا الاستوائية في الاجتماع الخامس والستين لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2020. وتأخر تنفيذ الشريحتين الأولى والثانية بسبب قيود السفر الناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية وعملية التخليص الجمركي للمعدات المشتراة، وصعوبة في استكمال تقرير التحقق بسبب الوضع الأمني في البلد.

83. وفي اجتماعها الثاني والثمانين، أقرت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، الشريحتين الثالثة والرابعة الموحدتين للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبت من اليونيب تقديم تقرير في الاجتماع الأول لعام 2019 عن حالة التوقيع على الاتفاق مع حكومة غينيا الاستوائية (المقرر 82/73(ج)(1)).


84. وأفاد اليونيب أن حكومة غينيا الاستوائية واليونيب قد وقعا على اتفاق تمويل صغير النطاق في 4 مارس/آذار 2019. ويشمل اتفاق التمويل صغير النطاق، في جملة أمور، أنشطة مفصلة وميزانية وجدولا زمنيا للتنفيذ بما يتمشى مع خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها في الاجتماع الثاني والثمانين. وتبلغ مدة التنفيذ 24 شهرا.

تعليقات الأمانة
85. لاحظت الأمانة الجهود التي بذلتها حكومة غينيا الاستوائية واليونيب لتجنب المزيد من التأخير في تنفيذ الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع التوقيع على اتفاق التمويل صغير النطاق، بدأ تنفيذ الأنشطة ومن المتوقع أن يتم طلب الشريحة النهائية في عام 2020. وأكد اليونيب أنه سيواصل دعم حكومة غينيا الاستوائية من خلال برنامجه للمساعدة على الامتثال، وأنه سيقدم تقريرا عن المساعدة المقدمة في الاجتماع الثاني لعام 2019 تمشيا مع المقرر 82/73(ج)(2).
توصية الأمانة
86. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بأن حكومة غينيا الاستوائية واليونيب قد وقعا على اتفاق لتنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة الموحدتين للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - تقرير مرحلي) (اليونيب)
87. في الاجتماع الحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية (تحت قائمة مشروعات الموافقة الشمولية) على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2018-2020 على أساس فهم ما يلي:

(1) سيُكثف اليونيب وحكومة هندوراس الجهود لتنفيذ أنشطة التدريب لتقنيي التبريد المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) سيُقدم اليونيب تقريرا مرحليا إلى كل اجتماع عن تنفيذ الأنشطة بموجب مكونات اليونيب المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك المصروفات المتكبدة، حتى تقديم الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ج)	أن أهداف الصرف للمبلغ الإجمالي من الأموال الموافق عليها لمكونات اليونيب للشرائح الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس هي 50 في المائة بحلول 30 سبتمبر 2018، و80 في المائة بحلول 31 مارس/آذار 2019 و100 في المائة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019، وبالنسبة لمكون اليونيب من الشريحة الرابعة، صرف 20 في المائة بحلول 31 مارس/آذار 2019 و50 في المائة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019.
88. وتمشيا مع الطلب المذكور أعلاه، قدم اليونيب إلى الاجتماع الثالث والثمانين تقريرا مرحليا وماليا عن تنفيذ أنشطة اليونيب في إطار المرحلة الأولى.

تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
89. تم تنفيذ الأنشطة التالية منذ الاجتماع الثاني والثمانين:

(1) التوقيع على مذكرة التفاهم بين اليونيب ووحدة الأوزون الوطنية (UTOH) ووزارة البيئة والمعهد الوطني للتدريب، لاستعراض عمليات التدريب وإصدار الشهادات للممارسات الجيدة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛
(2) إعداد دليل ودورة تدريبية لإعداد المدربين والمقيّمين لتقييم كفاءة التقنيين المتقدمين بطلبات للحصول على الشهادات في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛
(ج)	أربع حلقات عمل إضافية لتدريب ما مجموعه 287 من التقنيين على ممارسات التبريد الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(د)	زيارات توعية إلى 60 حلقة عمل بشأن التبريد و28 مستخدما نهائيا من محلات السوبر ماركت والفنادق وصناعة الأغذية للترويج لبرنامج التدريب وإصدار الشهادات للتقنيين، ولتقديم المشورة التقنية بشأن إدارة غازات التبريد للامتثال للأحكام القانونية المنصوص عليها بموجب لوائح المواد المستنفدة للأوزون؛
(هـ) 	التوقيع على اتفاق بين اليونيب والحكومة لتنفيذ الشريحة الرابعة ومن المتوقع تقديم السلفة النقدية الأولى في أبريل/نيسان 2019.
مستوى صرف الأموال
90. في 25 أبريل/نيسان 2019، من المبلغ الإجمالي البالغ 175,000 دولار أمريكي من الأموال الموافق عليها للشرائح الأولى والثانية والثالثة لليونيب، تم صرف 118,520 دولارا أمريكيا (67.7 في المائة)، كما هو مبين في الجدول 4. وقدم اليونيب سلفة قدرها 7,952 دولارا أمريكيا إلى الحكومة، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للأموال المقدمة للشرائح الأولى والثانية والثالثة إلى 126,472 دولارا أمريكيا (72.3 في المائة). ولم يتم صرف الأموال الموافق عليها للشريحة الرابعة حتى الآن.

الجدول 4- التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس
	
الشريحة
	المبلغ الموافق عليه )دولار أمريكي(
	النفقات المسجلة في أوموجا (دولار أمريكي)
	معدل الصرف الفعلي 
(نسبة مئوية)
	معدل الصرف المستهدف
 (نسبة مئوية)
	السلف
(دولار أمريكي)
	السلف
 (نسبة مئوية)

	
	
	كما في
30/9/2018
	من 30/9/2018 إلى 25/4/2019
	مجموع
	
	
	
	

	الأولى
	75,000
	37,047
	30,000
	67,047
	89.4
	
	7,952
	100.0

	الثانية 
	50,000
	33,529
	5,883
	39,412
	78.8
	
	
	78.8

	الثالثة
	50,000
	6,272
	5,789
	12,061
	24.1
	
	
	24.1

	المجموع الفرعي
	175,000
	76,848
	41,672
	118,520
	67.7
	80.0
	126,472
	72.3

	الرابعة
	50,000
	0
	0
	0
	0.0
	20.0
	0
	0.0


تحديث عن خطة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
91. من المقرر تنفيذ الأنشطة التالية للفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019:

(1) تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ، الذي يغطي 31 نقطة دخول جمركية، على مراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) الانتهاء من وضع النظام الإلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين، وتطوير وحدات تعلم عبر الإنترنت؛
(ج)	مواصلة إعادة صياغة نظام إصدار الشهادات لتقنيي التبريد والترويج لتطبيقه؛ وتنقيح المعايير التقنية، بما في ذلك تدابير السلامة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتحديث مواد معلومات التوعية التقنية والعامة؛
(د)	حلقات عمل تدريبية لأربعمائة من تقنيي التبريد و1,800 من طلاب التبريد وتكييف الهواء بشأن الممارسات الجيدة والمناولة الآمنة لبدائل المواد المستنفدة للأوزون.
تعليقات الأمانة
92. لاحظت الأمانة أنه بالنسبة للشرائح الثلاثة الأولى، حقق البلد بحلول 31 مارس/آذار 2019 معدل صرف قدره 72 في المائة مقابل الهدف البالغ 80 في المائة، في حين لم يتم صرف أي دفعة للشريحة الرابعة مقابل هدف قدره 20 في المائة. وأوضح اليونيب أن الالتزامات الإضافية البالغة 15,760 دولارا أمريكيا من الشرائح الثلاثة الأولى سيتم تسجيلها كمصروفات بحلول يوليو/تموز 2019، وبذلك يصل معدل الصرف إلى 81 في المائة، وسيتم تسجيل مبلغ 12,500 دولار أمريكي من الشريحة الرابعة كمصروفات في يوليو/تموز 2019، مما يصل بمعدل الصرف إلى 25 في المائة.

93. وعلى الرغم من أن الالتزام بصرف الأموال لم يتحقق حتى 31 مارس/آذار 2019، لاحظت الأمانة أنه تم تكثيف الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية لتقنيي التبريد المرتبطة بالمرحلة الأولى. وتم تدريب ما مجموعه 823 من التقنيين وطلاب التبريد في العام الماضي، ولا يزال تطوير نظام شهادات التقنيين جاريا. وأوضح اليونيب أن المدربين والمقيّمين الذين يجري تدريبهم سيحصلون على شهادات في الخارج من قبل معهد كولومبيا لإصدار الشهادات، وأنه سيتم إطلاق النظام على المستوى الوطني بعد ذلك. ومن المتوقع أن يتم تشغيل النظام بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019.

94. وتقترح الأمانة أن يواصل اليونيب تقديم المساعدة للبلد في استكمال الأنشطة الأخرى التي يتوقع تنفيذها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي تدريب موظفي الجمارك الإضافيين وتطوير سجل إلكتروني لمستوردي وموردي ومستخدمي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأثناء المناقشات التي دارت في الاجتماع الحادي والسبعين، أوضح اليونيب أن وحدة الأوزون الوطنية (UTOH) تتكون من فريق صغير لديه عدد كبير من المسؤوليات. ولذلك، يعتزم اليونيب تعيين ثلاثة خبراء بشكل مباشر لتزويد وحدة الأوزون الوطنية (UTOH) بالدعم التقني لتنفيذ الأنشطة المقررة. ويعمل أحد الخبراء بالفعل على نظام إصدار الشهادات وسيتم الانتهاء من تعيين الخبيرين المتبقيين في يونيو/حزيران 2019.


95. وترى الأمانة أن التقرير المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين ينبغي أن يشمل أيضا التقدم المحرز في هذه الأنشطة وتحديثا لمستوى الصرف بهدف تحقيق 100 في المائة للشرائح الأولى والثانية والثالثة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019، ومعدل صرف قدره 50 في المائة للشريحة الرابعة، على النحو المطلوب في المقرر 81/34(أ).

توصية الأمانة
96. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الأنشطة بموجب مكونات اليونيب المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) مطالبة اليونيب بأن يواصل تقديم في كل اجتماع، إلى حين تقديم الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تقريرا مرحليا عن تنفيذ جميع الأنشطة بموجب مكونات اليونيب المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك المصروفات المتكبدة.
الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - التقرير المالي النهائي) (اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)
الخلفية
97. في الاجتماع الثاني والثمانين، قدم اليوئنديبي نيابة عن حكومة الهند التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:18] تمشيا مع المقرر 75/29(أ). وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الناحية التشغيلية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع في 27 سبتمبر/أيلول 2018، وكان من المتوقع أن يتم الإنجاز المالي للمشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. [18:  تمت الموافقة على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الخامس والسبعين بتكاليف إجمالية قدرها 1,858,200 دولار أمريكي، تتألف من 1,438,490 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 100,694 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و86,160 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 10,478 دولارا أمريكيا لليونيب، و199,440 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,938 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا.] 


98. وعند النظر في الطلب، قررت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، أن تطلب من حكومة الهند واليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا إبلاغ الأمانة بالمصروفات النهائية إلى المستفيدين في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وإعادة، في الاجتماع الثالث والثمانين، أي أرصدة متبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نفس التاريخ (المقرر 82/39).


99. وبناء على ذلك، قدم اليوئنديبي إلى الاجتماع الثالث والثمانين التقرير المالي النهائي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند، الذي يشير إلى رصيد غير منفق قدره 83,405 دولارات أمريكية، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,838 دولارا أمريكيا، لإعادتها إلى الصندوق. ومن هذا المبلغ، يرتبط مبلغ 3,556 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 249 دولارا أمريكيا، بالشريحة الثانية التي تمت الموافقة عليها لليوئنديبي في الاجتماع الحادي والسبعين، ويرتبط مبلغ 79,849 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,589 دولارا أمريكيا، بالشريحة الثالثة الموافق عليها لليوئنديبي في الاجتماع الخامس والسبعين.

100. وبهذا التقرير، تنتهي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند من الناحية المالية ولا توجد حاجة إلى تقديم تقارير أخرى.
توصية الأمانة
101. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(1) التقرير المالي النهائي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند، المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 
(2) أن اليوئنديبي أعاد بالفعل في الاجتماع الثالث والثمانين مبلغ 3,556 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 249 دولارا أمريكيا، و79,846 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,589 دولارا أمريكيا، المرتبطة بالرصيد غير المنفق من الشريحتين الثانية والثالثة، على التوالي، من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند.
الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - الشريحة الثانية) (اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)
102. في الاجتماع الثاني والثمانين، قدم اليوئنديبي نيابة عن حكومة الهند، طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار المقترح إلى أن حكومة الهند فرضت حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، النقي والموجود في البوليولات سابقة الخلط، في صناعة الثلاجات المنزلية والألواح المغلفة غير المتقطعة اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2015. ومع ذلك، تم التخطيط لثلاثة مصنّعين للألواح المغلفة غير المتقطعة في الشريحة الأولى، ووقع اثنان منهما على مذكرات اتفاق مع الحكومة. وفي ضوء ذلك، أوضح اليوئنديبي أن الحكومة تقوم بتقييم ما إذا كانت هاتين الشركتين قد امتثلتا للحظر. وإذا تبين أنهما لم يكونا في حالة امتثال، فسيتم إنهاء مذكرات الاتفاق وسيتم إعادة أي تمويل يتم صرفه للشركتين إلى المشروع.

103. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، إلى حكومة الهند، من خلال اليوئنديبي، أن تقدم، في الاجتماع الثالث والثمانين، تحديثا عن تقييم الحكومة لما إذا كانت شركات تصنيع الألواح المغلفة غير المتقطعة قد التزمت بهذا الحظر، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2015، بشأن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (المقرر 82/74(ب)(1))، مع ملاحظة أنه إذا كانت حكومة الهند ستقرر إذا كانت إحدى شركتي تصنيع الألواح المغلفة غير المتقطعة ليست في حالة امتثال للحظر المشار إليه، سيتم إنهاء مذكرة الاتفاق مع هذه الشركة، وستتم إعادة أي تمويل صرف إلى المشروع، تمشيا مع المقرر 77/43(د)(2). كما لاحظت اللجنة أنه لن يتم إدراج أي شركة من شركات تصنيع ألواح الرغاوي غير المتقطعة في المرحلة الثانية حتى تقيّم اللجنة التنفيذية أهليتها (المقرر 82/74(ج)).

104. وحتى وقت كتابة هذه الوثيقة، أفاد اليوئنديبي أن التقييم، تمشيا مع المقرر 82/74(ب)(1)، لا يزال جاريا وأنه بمجرد تحديد مد التزام الشركتين بهذا الحظر، سيتم إبلاغه. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التقييم قبل الاجتماع الثالث والثمانين.

تعليقات الأمانة
105. بناء على طلب للحصول على توضيح، في حين لم يُقدم أي سبب محدد حول سبب تعذر إكمال التقييم قبل الموعد النهائي لتقديم الوثائق، أشار اليوئنديبي إلى أن التقييم قد يكتمل قبل الاجتماع الثالث والثمانين. ووفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والثمانين، لم يتم صرف أي مبالغ إضافية لهاتين الشركتين. كما طمأن اليوئنديبي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المقرر 82/74(ب)(1)؛ وإذا تم تحديد أن الخطين المتواصلين قد خرقا أهداف الإزالة المحددة لتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2015 في قطاع الألواح غير المتقطعة، فسيتم إعادة الأموال إلى المشروع.

توصية الأمانة
106. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة الهند، من خلال اليوئنديبي، أن تقدم في الاجتماع الرابع والثمانين تقييم الحكومة لما إذا كانت شركات تصنيع ألواح الرغاوي غير المتقطعة قد التزمت بالحظر، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2015، على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، تمشيا مع المقرر 82/74(ب) و(ج).

إندونيسيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) - حالة التحويل في شركات تصنيع التبريد وتكييف الهواء وشركة PT. TSG Chemical (اليوئنديبي والبنك الدولي)
107. نيابة عن حكومة إندونيسيا، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، تقريرا عن حالة الشركات التي تلقت تمويلا للتحويل إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي ولكنها تصنع بشكل مؤقت معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على مواد عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي، تمشيا مع المقرر 81/11(ج)، وتقريرا عن حالة مشاركة شركة النظم PT. TSG Chemical، تمشيا مع المقرر 82/30(هـ).
قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء
108. شملت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل 48 شركة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلى تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي. ومع ذلك، أثناء التنفيذ، قررت 28 شركة (16 في قطاع تكييف الهواء و12 في قطاع التبريد التجاري) التحويل إلى تكنولوجيا عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي بمواردها الخاصة وأعادت 3,134,216 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة، إلى الصندوق المتعدد الأطراف.

109. ومن بين الشركات العشرين المتبقية، تقوم شركة واحدة فقط (Panasonic) بتصنيع أجهزة تكييف الهواء القائمة على تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32. وقامت ثماني شركات كبيرة ومتوسطة بتصنيع أجهزة أولية قائمة على الهيدروفلوروكربون-32، في حين أن ثماني شركات صغيرة الحجم هي مصانع تجميع تعمل على أساس طلبات مخصصة؛ وحتى الآن، لم يتم تلقي أي طلبات بشأن الأجهزة القائمة على الهيدروفلوروكربون-32. وما زالت ثلاث شركات تصنيع إضافية تنتظر أن تتحسن سوق الأجهزة القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 قبل إجراء التحويل. وفي الوقت الحالي، تقوم 19 شركة بتصنيع أجهزة قائمة على غازات التبريد عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي (بشكل أساسي R-410A وR-404A والهيدروفلوروكربون-134أ).

110. وأسباب التأخير في تحويل وتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء باستخدام التكنولوجيا المتفق عليها من جانب الشركات التسع عشرة هي: محدودية التوافر التجاري للكباسات والمكونات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بأسعار معقولة؛ ونقص الطلب في السوق المحلية على المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ وارتفاع تكاليف المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 مقارنة بالمعدات الأخرى المتاحة في البلد (على سبيل المثال القائمة على غاز التبريد R-407C).
التقرير والمناقشات التي دارت في الاجتماع الثاني والثمانين
111. كما أشير في الاجتماع الثاني والثمانين، لم يتمكن مصنعو الكباسات في الصين من توفير كباسات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 لإندونيسيا، في حين أن مصنع الكباسات في تايلند لم يختبر نموذجه الأولي إلا في فبراير/شباط 2019. ووفقا لذلك، ظل سيناريو سلسلة الإمداد الخاصة بالكباسات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 من الحجم المطلوب، والتي تعتمد عليها الشركات المصنعة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء، غير واضح. ولذلك، قررت اللجنة التنفيذية تمديد خطة قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 للسماح للمصنعين باختبار الكباسات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 المطور حديثا، والبدء في التصنيع التجاري للمعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32، والسماح بدفع تكاليف التشغيل الإضافية للمصنعين (المقرر 82/30).
التقدم المحرز منذ الاجتماع الثاني والثمانين
112. لا يزال مصنعو الكباسات الصينيون غير قادرين على توفير الكميات (المنخفضة نسبيا) اللازمة للمصنعين الإندونيسيين بسعر يمكن أن يكون منافسا للكباسات القائمة على غاز التبريد R-407C والمستخدمة حاليا. ولم تستطع الشركة المصنعة للكباسات في تايلند حتى الآن توفير كباسات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 في إندونيسيا لأنها لا تزال تختبر هذه الوحدات داخليا. وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي تمويل إضافي للشركات منذ آخر تقرير مالي تم تقديمه إلى الاجتماع الثاني والثمانين.

قطاع رغاوى البوليوريتان 
113. في الاجتماع الثاني والثمانين، قُدم تقرير يفيد بأن شركة نظم واحدة (PT. Sutindo Chemical Indonesia) أكملت عملية تحويلها، بينما كانت شركة النظم الأخرى (PT. TSG Chemical بتخصيص تمويل قدره 301,539 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,615 دولارا أمريكيا للبنك الدولي)، لا تزال تفكر في الانسحاب من المشروع. وبسبب نشوب حريق في شركة النظم (لا علاقة له بالمشروع)، قررت شركة PT. TSG Chemical الآن الانسحاب من المشروع؛ وستتم إعادة مخصصات التمويل المرتبطة بالمشروع إلى الاجتماع الثالث والثمانين.

تعليقات الأمانة
114. على الرغم من الجهود التي بذلتها حكومة إندونيسيا، بدعم من اليوئنديبي، والصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين، كان هناك تقدم محدود في إدخال تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم توفر كباسات ذات أسعار تنافسية ذات القدرة المطلوبة للسوق الإندونيسية. ومع ملاحظة الجهود التي بذلتها الحكومة واليوئنديبي في هذا الصدد، ترى الأمانة أنه من غير المحتمل أن يكون هذان العاملان وحدهما قادرين على تغيير السوق، ولا سيما العامل ذو التأثير العالمي الكبير. ومن أجل توليد وفورات الحجم التي قد تكون ضرورية لتمكين مصنعي الكباسات من التنافس مع المعدات عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى طلب كبير في السوق على المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32، مثلا من خلال التحويلات المقررة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين. وعلى هذا الأساس، يمكن توقع تقديم تمديد إضافي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا إلى الاجتماع الرابع والثامنين، تمشيا مع المقرر 82/30(ز)(1).

توصية الأمانة
115. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والبنك الدولي، عن حالة التحويل في شركات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء وفي شركة PT. TSG Chemical للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) ملاحظة أن شركة PT. TSG Chemical قررت الانسحاب من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا، وأنه قد تمت بالفعل إعادة 301,539 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,615 دولارا أمريكيا للبنك الدولي، المرتبطة بالمشروع في الاجتماع الثالث والثمانين.
إيران (جمهورية - الإسلامية): خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - التقرير المرحلي النهائي) (اليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيا)
الخلفية
116. نيابة عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:19] للبلد، تمشيا مع المقرر 74/43(ب)، وتقرير إنجاز المشروع المرتبط به عبر الإنترنت. [19:  تمت الموافقة على الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الرابع والسبعين بتكاليف إجمالية قدرها 885,977 دولارا أمريكيا، تتألف من 250,430 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 18,872 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و274,827 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 20,612 دولارا أمريكيا لليونيدو و288,582 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 32,744 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا.] 

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
117. في عام 2018، أبلغت جمهورية إيران الإسلامية في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري، عن استهلاك قدره 2,386.76 مليون طن (162.95 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكان هذا الاستهلاك أقل بنسبة 52 في المائة من هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال لعام 2018 وأقل بنسبة 39 في المائة عن هدف الاستهلاك السنوي لعام 2018 (266.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون) المنصوص عليه في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. ولا يزال نظام إصدار التراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يعمل بفعالية.

التقرير المرحلي
118. تم الانتهاء من جميع الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية بنجاح، على النحو الوارد أدناه.

التدابير التنظيمية
119. واصلت وحدة الأوزون الوطنية إصدار تراخيص لواردات المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون. وأدى النظام الإلكتروني الجديد الذي أدخلته دائرة الجمارك إلى تسريع عملية طلب الاستيراد، وزيادة دقة وموثوقية البيانات ومنع التجارة غير المشروعة. وتم فرض حظر على واردات أجهزة تكييف الهواء المنزلية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2018.

قطاع التصنيع
120. تم الانتهاء من الأنشطة التالية:

(1) تحويل سبع من شركات رغاوى البوليوريتان في قطاع الألواح غير المتقطعة إلى تكنولوجيا الهيدروكربون، مما أدى إلى إزالة 27.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (حكومة ألمانيا)؛[footnoteRef:20] [20:  توقفت شركة أخرى من تلقاء نفسها عن استخدام 2.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وسيُعاد التمويل المرتبط بذلك إلى الصندوق المتعدد الأطراف عن طريق خصمه من الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تمشيا مع المقرر 80/21.] 

(2) تحويل 11 من شركات رغاوى البوليوريتان الجاسئة في قطاع التبريد المنزلي والألواح غير المتقطعة إلى تكنولوجيا الهيدروكربون، مما أدى إلى إزالة 88.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (اليونيدو)؛
(ج)	تحويل إحدى شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء إلى غاز التبريد R-410A، مما أدى إلى إزالة 29.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (اليوئنديبي)
الأنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء (حكومة ألمانيا واليونيب)
121. تم الانتهاء من الأنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء: حلقات عمل للتدريب والتوعية بشأن لوائح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذها لأكثر من 400 من موظفي الجمارك والإنفاذ؛ وتقديم تدريب على ممارسات الخدمة الجيدة في العديد من المقاطعات لأكثر من 750 من التقنيين؛ وحلقات عمل توعية حول الكفاءة في استخدام الطاقة والممارسات الجيدة لأكثر من 150 من التقنيين؛ وتعديل نظم التبريد إلى نظم محكمة الإغلاق وخالية من التسرب؛ والتعاقد على النظم المذكورة وتركيبها؛ والتدريب ورصد النتائج في سلسلتي سوبر ماركت؛ والتدريب التمهيدي على إدارة السجلات لشركات الخدمة ومحلات السوبر ماركت؛ وإنتاج وتوزيع المنشورات التقنية على أصحاب المصلحة.

مستوى صرف الأموال
122. في ديسمبر/كانون الأول 2018، من مبلغ قدره 9,994,338 دولارا أمريكيا، تم صرف 9,760,317 دولارا أمريكيا، على النحو المبين في الجدول 5. ويتعلق الرصيد بالتحويل الأخير الذي أنجزته اليونيدو. وبمجرد صرف آخر دفعة في عام 2019، ستتم إعادة أي رصيد غير منفق إلى الصندوق.

الجدول 5- التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية
	الوكالة
	المبلغ الموافق عليه (دولار أمريكي)
	المبلغ الذي تم صرفه (دولار أمريكي)
	معدل الصرف (نسبة مئوية)

	اليوئنديبي
	4,340,246
	4,340,246
	100

	اليونيدو
	2,506,277
	2,272,256
	91

	حكومة ألمانيا
	2,885,815
	2,885,815
	100

	اليونيب
	262,000
	262,000
	100

	المجموع
	9,994,338
	9,760,317
	98


تعليقات الأمانة
123. تلاحظ الأمانة أن أنشطة المرحلة الأولى المتبقية قد اكتملت وأن نظام إصدار التراخيص والحصص قد تم تقويته وتعزيزه من خلال النظام القائم على الإنترنت. ونظرا لعدم اكتمال التعاقد مع الشركة الأخيرة (Emersun) إلا في فبراير/شباط 2019، يجب اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ انتهاء المرحلة الأولى، بدلا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

124. وعند استعراض تقرير إنجاز المشروعات، لاحظت الأمانة أنه يتعين تقديم تقرير منقح بمجرد انتهاء اليونيدو من مسألة المصروفات المتبقية المتعلقة بالتحويل في شركة Emersun. وقدرت اليونيدو أن هذه المصروفات ستتم خلال الشهرين المقبلين. كما لاحظت الأمانة أن تقرير إنجاز المشروعات لم يتضمن معلومات كافية عن الإجراءات المتخذة لضمان أن المعدات أو المكونات المحددة التي تم استبدالها قد تم تدميرها بالفعل أو أصبحت غير صالحة للاستعمال، تمشيا مع المقرر 22/38(ج). وبناء على ذلك، طلبت الأمانة أن يتضمن التقرير المنقح لإنجاز المشروعات هذه المعلومات لجميع المشروعات الاستثمارية المكتملة.

توصية الأمانة
125. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) 	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية، المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(ب) 	مطالبة حكومة جمهورية إيران الإسلامية واليوئنديبي واليونيدو واليونيب وحكومة ألمانيا بتقديم تقرير منقح لإنجاز المشروعات، بما في ذلك:
(1)	الصرف النهائي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأي رصيد يتعين إعادته إلى الصندوق؛
(2) 	معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة لضمان أن المعدات أو المكونات المحددة التي تم استبدالها قد تم تدميرها بالفعل أو أصبحت غير صالحة للاستعمال، تمشيا مع المقرر 22/38(ج).
الأردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) - تغيير التكنولوجيا في خمس شركات من HFO‑1233zd(E) إلى عامل نفخ الرغاوي القائم على السيكلوبنتان (البنك الدولي واليونيدو)
الخلفية
126. في الاجتماع السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن[footnoteRef:21] للفترة من عام 2017 إلى عام 2022، لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 50 في المائة من خط الأساس، بمبلغ 3,289,919 دولارا أمريكيا، يتألف من مبلغ 2,075,236 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 145,267 دولارا أمريكيا للبنك الدولي، و999,455 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف الوكالة البالغة 69,961 دولارا أمريكيا لليونيدو. وعند الموافقة على المرحلة الثانية، لاحظت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، أن الحكومة الأردنية سيكون لديها مرونة في استخدام الأموال الموافق عليها لقطاع رغاوى البوليوريتان لتحقيق الإزالة السلسة والفعالة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بما يتمشى مع اتفاقها مع اللجنة التنفيذية (المقرر 77/45(ب)(3)). [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51.] 


127. وتتضمن خطة قطاع رغاوى البوليوريتان للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل ثلاث شركات كبيرة، هي شركة Jordan Pioneer for Metal Industry (Jordan Pioneer)، وشركة Al Safa for Sheet Metal Industry and Panel Co (Al Safa)، وشركة Jordan Manufacturing and Services Solutions (شركة JMSS)، و43 شركة صغيرة ومتوسطة وست شركات في تطبيقات رغاوى الرش. وبلغ إجمالي الإزالة الموافق عليه في خطة قطاع الرغاوى 33.07 طن من قدرات استنفاد الأوزون.[footnoteRef:22] ومن هذه الشركات، وافقت شركة Jordan Pioneer على التحويل إلى السيكلوبنتان كعامل نفخ. ووافقت شركات الرغاوى المتبقية على التحويل إلى المواد الهيدروفلوروأوليفينية لأن ذلك ينطوي على الحد الأدنى من التكاليف الرأسمالية الإضافية؛ ومن المتوقع أن تكون التركيبات القائمة على المواد الهيدروفلوروأوليفينية المخفضة متاحة في المستقبل القريب بسعر تنافسي، بالنظر إلى انخفاض توافر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والزيادة المقابلة في الأسعار. ويقدم الجدول 6 ملخصا للأموال الموافق والإزالة المرتبطة بها من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لهذه الشركات. [22:  ستؤدي المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بمقدار 38.91 طن من قدرات استنفاد الأوزون في جميع التطبيقات (بما في ذلك التبريد المنزلي والتجاري)؛ ويتألف هذا من 27.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بكميات كبيرة و11.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة.] 


الجدول 6- التكاليف الإضافية الموافق عليها لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى في المرحلة الثانية للأردن
	التفاصيل
	التكاليف الإضافية الموافق عليها بالدولار أمريكي
	الإزالة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 

	رغاوى البوليوريتان (ثلاث شركات كبيرة)
	480,889
	9.77

	رغاوى البوليوريتان (43 شركة صغيرة ومتوسطة[footnoteRef:23]) [23:  هناك شركة واحدة من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 43 شركة غير مؤهلة، هي شركة Enjaz Jordan for Steel Structure.] 

	799,794
	14.61

	رغاوى الرش (ست شركات)
	411,212
	8.69

	المجموع
	1,691,895
	33.07


128. وخلال تنفيذ المشروع، طلبت خمس[footnoteRef:24] من بين 51 شركة لرغاوي البوليوريتان التي تنتج الألواح والمنتجات الأخرى، وهي: Al Safa، وShams Al-ram Tri، وYousef Workshop for Metal Industries، وAl-Qanadeel، وPrefabricated Building (Maani) تغيير التكنولوجيا من مادة HFO‑1233zd(E) المقترحة أصلا إلى السيكلوبنتان. وهذا التغيير في التكنولوجيا مطلوب نظرا لأن الشركات تعتبر تكنولوجيا السيكلوبنتان ناضجة وأن تكاليف التشغيل أقل بالمقارنة مع تركيبات المواد الهيدروفلوروأوليفينية. وأجرى ممثلو هذه الشركات مناقشات مع شركات النظم وموردي المعدات ومنتجي الرغاوى خلال الجولة الدراسية في مصر التي جرت في فبراير/شباط 2019 كجزء من التوعية بمعلومات التكنولوجيا وتبادل الخبرات. وخلال الجولة الدراسية، أصبح لدى الشركات فهم أفضل لحالة توريد نظم البوليولات القائمة على المواد الهيدروفلوروأوليفينية وجوانب السلامة المرتبطة باستخدام السيكلوبنتان كعامل نفخ، وقررت استخدام السيكلوبنتان بسبب التكاليف العالية والعمر الافتراضي الأقصر للتركيبات القائمة على المواد الهيدروفلوروأوليفينية. وكانت هذه الشركات ملتزمة أيضا باستثمار أموال إضافية كما هو مطلوب لتنفيذ التحويل إلى السيكلوبنتان بطريقة آمنة. [24:  قدمت وزارة البيئة في الأردن وكذلك الشركات الخمس خطابات تؤكد هذا التغيير في التكنولوجيا، وجميعها مؤرخة 4 أبريل/نيسان 2019. وفي الأصل، أعربت ست شركات عن رغبتها في اعتماد السيكلوبنتان بدلا من المواد الهيدروفلوروأوليفينية؛ غير أنه بعد مشاورات بين البنك الدولي والحكومة والشركات، قررت خمس شركات فقط اعتماد السيكلوبنتان.] 


129. وفي وقت لاحق، وفقا للفقرة 7(أ)(7) من الاتفاق بين حكومة الأردن واللجنة التنفيذية، قدمت الحكومة، من خلال البنك الدولي، طلبا لتغيير التكنولوجيا للشركات الخمس من عوامل نفخ الرغاوى القائمة على المواد الهيدروفلوروأوليفينية إلى تلك القائمة على السيكلوبنتان.

التكاليف الإضافية
130. ترد في الجدول 7 التكاليف الإضافية المقدرة لتحويل الشركات الخمس إلى السيكلوبنتان، كما قدمت. وتشتمل تكاليف التحويل إلى المواد الهيدروفلوروأوليفينية على النحو الموافق عليه على التكاليف الرأسمالية الإضافية المتعلقة بالمساعدة التقنية والتجارب والاختبارات وتكاليف التشغيل الإضافية استنادا إلى تكاليف التركيبات التي تستخدم المواد الهيدروفلوروأوليفينية. وتكون التكاليف الرأسمالية للتحويل إلى السيكلوبنتان أعلى بسبب الاستثمارات في معدات التخزين الإضافية، واستبدال أجهزة توزيع الرغاوى، وتركيب نظم السلامة في مرافق التصنيع، ومراجعة السلامة وتدريب الموظفين. ويؤدي استخدام السيكلوبنتان إلى وفورات تشغيلية بسبب انخفاض تكاليف تركيبات السيكلوبنتان بالمقارنة مع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب.
الجدول 7- التكاليف الإضافية المنقحة للتحويل إلى عوامل النفخ القائمة على السيكلوبنتان (دولار أمريكي)
	الشركات
	HFO 1233zd(E)
	السيكلوبنتان *

	Al Safa
	205,000
	383,283

	Shams Al-ram Tri
	130,077
	391,063

	Yousef Workshop for Metal Industries
	112,844
	392,207

	Al-Qanadeel
	88,718
	393,810

	Prefabricated Building (Maani)
	87,539
	393,886

	المجموع
	624,178
	1,954,249


* على النحو الوارد في مقترح البنك الدولي.
تعليقات الأمانة
131. لاحظت الأمانة أنه تم التوقيع على الاتفاق بين حكومة الأردن والبنك الدولي وأن أنشطة تنفيذ المشروع للمرحلة الثانية بدأت في يناير/كانون الثاني 2018.

132. وطلبت الأمانة توضيحات حول كيفية تأثير هذا التغيير على مشروعات التحويل المتبقية في الصناعة. وأوضح البنك الدولي أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في الشركات المتبقية في قطاع الرغاوى كان صغيرا وأنها لا تقترح أي تغيير في التكنولوجيا في هذه المرحلة. وستواصل الشركات تنفيذ مشروع التحويل في تاريخ لاحق.

133. وفيما يتعلق بتوافر السيكلوبنتان، أفاد البنك الدولي أن السيكلوبنتان متاح من موردين محليين ويمكن استيراده من مصر وبلدان أخرى؛ وكانت معدات استخدام السيكلوبنتان متاحة أيضا من الموردين في الدول المجاورة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة.

134. واستعرضت الأمانة تكاليف التحويل بناء على تكاليف المشروعات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحويلها إلى السيكلوبنتان لشركة Jordan Pioneer والتي تحولت إلى السيكلوبنتان وقابلة للمقارنة في الحجم مع هذه الشركات؛ وترد التكاليف الإضافية المنقحة في الجدول 8. وسيؤدي التغيير في التكنولوجيا إلى تكاليف إضافية منقحة قدرها 768,652 دولارا أمريكيا؛ أكدت الشركات الخمس من خلال خطابات فردية أنها ستتحمل تكاليف إضافية للتغيير في التكنولوجيا إلى السيكلوبنتان. ونظرا لأن كل من عوامل النفخ القائمة على المواد الهيدروفلوروأوليفينية والسيكلوبنتان هي تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، فمن المتوقع أن يكون أثر غازات الدفيئة ضئيلا.

الجدول 8- التكاليف الإضافية المنقحة للتحويل إلى عوامل النفخ القائمة على السيكلوبنتان (دولار أمريكي)
	الشركات
	HFO 1233zd(E)
	السيكلوبنتان
	الفرق

	Al Safa
	205,000
	221,283
	16,283

	Shams Al-ram Tri
	130,077
	237,951
	107,874

	Yousef Workshop for Metal Industries
	112,844
	240,402
	127,558

	Al-Qanadeel
	88,718
	243,834
	155,116

	Prefabricated Building (Maani)
	87,539
	244,002
	156,463

	المجموع
	624,178
	1,187,472
	563,294


135. وأخيرا، تلاحظ الأمانة أن التغيير في التكنولوجيا سيؤدي إلى اعتماد مستدام لتكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات الرغاوى في هذه الشركات وسييسر تحقيق أهداف الامتثال الخاصة بالأردن.

توصية الأمانة
136. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابة عن حكومة الأردن للتغيير في التكنولوجيا في عملية التحويل في الشركات الخمس من رغاوى النفخ القائمة على HFO 1233zd(E) إلى تلك القائمة على السيكلوبنتان في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) الموافقة على التغيير في التكنولوجيا المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، مع ملاحظة أن الشركات ستتحمل أي تكاليف إضافية لهذا التغيير في التكنولوجيا من أجل التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلى السيكلوبنتان.
ملديف: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مشروع تدليلي للبدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التبريد في قطاع مصايد الأسماك) (اليونيب واليوئنديبي(
الخلفية
137. في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع التدليلي للبدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التبريد في قطاع مصايد الأسماك في ملديف،[footnoteRef:25] بمبلغ 141,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 12,690 دولارا أمريكيا (المقرر 76/34). [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/40.] 


138. وتمت الموافقة على المشروع لتحديد، في جملة أمور، التكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لاستخدامها في أجهزة التبريد بشحنة تتراوح بين 150 و200 كيلوغرام من غازات التبريد في قطاع مصايد الأسماك، وتحويل أجهزة التبريد القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في ثلاث سفن صيد إلى تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.

139. وفي الاجتماع الثمانين،[footnoteRef:26] أفاد اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة للمشروع التدليلي، أن الحكومة قد اختارت غاز التبريد R-448A، وهو خليط من المواد الهيدروفلوروأوليفينية والمواد الهيدروفلوروكربونية وغير قابل للاشتعال[footnoteRef:27] وذو قدرة على إحداث احترار عالمي قدرها 1,386 بوصفه المادة البديلة. والتمس اليوئنديبي توجيهات بشأن ما إذا كان يمكن للبلد المضي قدما في المشروع التدليلي باستخدام هذه المادة البديلة. وطلبت اللجنة التنفيذية من اليوئنديبي مواصلة استكشاف البدائل الأخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وتقديم تقرير عن ذلك إلى الاجتماع الحادي والثمانين. [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12.]  [27:  HFO-1234yf، وHFO-1234ze، والهيدروفلوروكربون-32، والهيدروفلوروكربوبن-125 والهيدروفلوروكربون-134أ؛ 20/7/26/26/21 في المائة.] 


140. وفي الاجتماع الحادي والثمانين،[footnoteRef:28] قدم اليوئنديبي التقرير النهائي عن المشروع التدليلي. وخلص ذلك التقرير إلى أن R-448A بقي أفضل غاز تبريد بديل للهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في سفن الصيد في ملديف. وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير الخاص بالمشروع التدليلي، وطلبت من اليوئنديبي أن يدرج في التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد، معلومات مفصلة عن الأنشطة المضطلع بها عند إعادة تهيئة نظم التبريد القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في ثلاث سفن لصيد الأسماك ومواصلة استكشاف البدائل الأخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي. [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10.] 

141. وقدم اليونيب، بوصفه الوكالة الرئيسية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى الاجتماع الثالث والثمانين تقريرا مرحليا عن تنفيذ المشروع التدليلي لتحويل ثلاث سفن صيد.

142. واعتبارا من مارس/آذار 2019، تم شراء غاز التبريد R-448A، وزيت الكباسات، ومواد متنوعة أخرى، وأجريت عملية إعادة التهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية المقدمة من مورد غاز التبريد R-448A. ولم يتم إجراء أي تعديل كبير على نظام التبريد باستثناء تغيير زيت الكباسات، والحشية، والأقفال، ومجفف الفلتر قبل استبدال الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بغاز التبريد R-448A. وتمت إعادة تهيئة سفينة صيد واحدة بنجاح إلى R-448A.

143. ويمكن إجراء إعادة التهيئة بواسطة تقني عادي من تقنيي التبريد وتكييف الهواء واستكمالها في غضون فترة زمنية معقولة دون حدوث خلل كبير في تشغيل السفينة. ولوحظ تحسن أداء سفن الصيد التي تمت إعادة تهيئتها، حيث يستغرق نظام التبريد المُعاد تهيئته وقتا أقصر قليلا لخفض درجة الحرارة إلى الصفر مقارنة بما قبل عملية إعادة التهيئة.

144. وأبرز التقرير أيضا أن غاز التبريد R-448A غير متاح حاليا في السوق في ملديف. وكان سعر الكمية الصغيرة من R-448A المشتراة خصيصا للمشروع التدليلي قدره 55.31 دولار أمريكي/كغم، بالمقارنة مع 9 دولارات أمريكية لكل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وقد يخلق ذلك حاجزا أمام اعتماد التكنولوجيا الجديدة في قطاع مصايد الأسماك.

تعليقات الأمانة
145. بناء على طلب التوضيح، أفاد اليوئنديبي أنه تم إجراء قياسات مفصلة للأداء، بما في ذلك الضغط ودرجة الحرارة على جانبي الشفط والتفريغ. وتظهر البيانات أداء محسّنا طفيفا للسفينة المعاد تهيئتها، بالإضافة إلى تحسّن طفيف (غير مهم) فيما يتعلق بالكفاءة في استخدام الطاقة. وسيتم جمع هذه البيانات باستمرار في السفينتين الأخريين المعاد تهيئتهما. وستتم إعادة تجهيز السفينتين المتبقيتين بحلول مايو/أيار 2019، وسيتم تقديم التقرير النهائي عن جميع النتائج المحققة، بالإضافة إلى المعلومات المالية الخاصة بإعادة تهيئة سفن الصيد الثلاث إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

146. ولاحظت الأمانة أن غاز التبريد R-448A غير متاح تجاريا في السوق في ملديف، وأن سعر الكميات المستوردة للمشروع كان مرتفعا. وأوضح اليونيب أنه بمجرد توافر إمدادات من R-448A بكميات كافية في سوق آسيا، فإن تكاليف غاز التبريد ستنخفض.

147. واستفسرت الأمانة كذلك عن الاستهلاك في قطاع مصايد الأسماك وما إذا كانت الحكومة تتوقع أي تحديات في تحقيق التخفيض بنسبة 97.5 في المائة بحلول عام 2020 كما هو مقرر بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأفاد اليونيب أن معظم سفن الصيد الحالية لا تزال تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22، حيث يشكل قطاع مصايد الأسماك حوالي 10 إلى 20 في المائة من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومع ذلك، يبدو أن الطلب في قطاع مصايد الأسماك يتناقص مع حظر المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 2016. وتركز حكومة ملديف بشدة على تطوير حلول ببدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي ونظم موفرة للطاقة؛ ولذلك، ستستخدم سفن الصيد الجديدة المستوردة والمرافق المنشأة غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، مما سيساعد البلد على تحقيق هدفه بشأن التخفيض الذي تبلغ نسبته 97.5 في المائة بحلول عام 2020.

148. وأشار تقرير مالي إلى أنه من أصل مبلغ 141,000 دولار أمريكي الموافق عليه للمشروع التدليلي، تم صرف 94,378 دولارا أمريكيا (67 في المائة) وتم الالتزام بكل المبلغ المتبقي وقدره 46,622 دولارا أمريكيا.

توصية الأمانة
149. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما مع التقدير بالتقرير المرحلي عن المشروع التدليلي للبدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد في مصايد الأسماك المنفذة في ملديف، المقدم من اليوئنديبي؛ 
(2) مطالبة اليوئنديبي بتقديم التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملديف.
مقدونيا الشمالية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – تحديث عن تحويل شركة Sileks للرغاوى) (اليونيدو)
الخلفية
150. في اجتماعها الثاني والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في الشريحة الثامنة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية. وأوضحت اليونيدو أن حريقا دمر مرفق شركة Sileks للرغاوي في عام 2016، قبل بدء عملية التحويل، ومع ذلك لم يتم إخطار اليونيدو بذلك إلا في سبتمبر/أيلول 2018 أثناء زيارة للبلد. ولم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الشركة ستواصل عملية التحويل المقررة أو ما إذا كانت ستتم إعادة الأموال. وفي وقت لاحق، وافقت اللجنة على الشريحة الثامنة، على أساس الفهم أنه سيتم تقديم تحديث بشأن تحويل شركة Sileks للرغاوى إلى الاجتماع الثالث والثمانين في إطار التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة (المقرر 82/53(أ)).

151. وقدمت اليونيدو، نيابة عن حكومة مقدونيا الشمالية، معلومات محدّثة عن تحويل شركة Sileks، تمشيا مع المقرر 82/53(أ).

التحديث
152. واصلت اليونيدو مناقشاتها مع الحكومة وقامت ببعثة إلى شركة Sileks. وتسبب الحريق في تدمير كامل للشركة، التي ليست في وضع يتيح لها ضخ استثمارات مالية إضافية. وبناء على ذلك، وافقت اليونيدو وحكومة مقدونيا الشمالية على إلغاء المشروع وإعادة الأموال المرتبطة به البالغة 30,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,250 دولارا أمريكيا، إلى الصندوق المتعدد الأطراف.

توصية الأمانة
153. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتحديث الذي قدمته اليونيدو عن تحويل شركة Sileks للرغاوى والممول في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 
(2) ملاحظة أن شركة Sileks للرغاوى قررت الانسحاب من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية، وأنه تمت بالفعل إعادة مبلغ 30,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,250 دولارا أمريكيا لليونيدو، المرتبط بالشركة في الاجتماع الثالث والثمانين.
سورينام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – الشريحة الثالثة) (اليونيب)
الخلفية
154. في اجتماعها الحادي والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام ولاحظت الشواغل التي أثارتها الأمانة فيما يتعلق بنظم إصدار التراخيص والرصد في البلد المتعلقة بعملية تخليص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتسجيل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب رموز النظام المنسق (HS) المختلفة وعدم وجود عقوبات أو حوافز تشجع المستوردين على اتباع الإجراءات الصحيحة للإبلاغ عن واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي وقت لاحق، طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيب، من بين أمور أخرى، تقديم تحديث في الاجتماع الثالث والثمانين عن الخطوات التي اتخذتها حكومة سورينام، لتعزيز نظام إصدار تراخيص ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومعالجة القضايا المحددة في استعراض تقرير التحقق من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من جانب الأمانة (المقرر 81/51(ب)). وقررت اللجنة أيضا عدم النظر في التمويل في إطار الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام إلا بعد أن تعالج حكومة سورينام جميع القضايا المحددة في تقرير التحقق ونفذت الإجراءات ذات الصلة، مما يعزز نظام إصدار التراخيص والحصص للاستيراد/التصدير (المقرر 81/51(ج)(1)).

155. واستجابة للمقرر 81/51(ب)، قدم اليونيب، نيابة عن حكومة سورينام، تقريرا عن الجهود التي بذلتها الحكومة لتعزيز نظام إصدار تراخيص ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والذي يرد موجزه أدناه:

(1) بدأت وحدة الأوزون الوطنية مناقشات في يناير/كانون الثاني 2019 بشأن تنفيذ الشرط الإلزامي لخطابات عدم الاعتراض[footnoteRef:29] بالنسبة لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع مؤسسات مثل هيئة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والسياحة (MoTIT) ومكتب الصحة العامة، والتي تشارك في تجهيز ورصد معاملات الاستيراد والتصدير. وكتدبير مؤقت، اتفقت الكيانات الحكومية على عدم الإفراج عن شحنات المواد المستنفدة للأوزون من الجمارك دون خطاب عدم الاعتراض. وأصبح خطاب عدم الاعتراض إلزاميا بالنسبة للمستوردين لتقديم طلب إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة فيما يتعلق بالواردات. ولا يمكن القيام بفحص الشحنة إلا عن طريق مكتب الصحة العامة وفقا للتشريع الوطني؛ [29:  خطاب عدم الاعتراض شرط مسبق لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب نظام الحصص؛ وتُصدر هذا الخطاب وحدة الأوزون الوطنية للمستوردين قبل استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

(2) دأبت وحدة الأوزون الوطنية على إجراء مشاورات مع هيئات الجمارك لتدريب وسطاء وموظفي الجمارك على وصف المنتجات بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورموز النظام المنسق. ومن المتوقع أن يتم التدريب في الفترة ما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019. وسيشمل الشركاء في هذا التدريب جمعية تكييف الهواء والتبريد والتهوية (ARVAS) في سورينام ومستورد واحد على الأقل؛
(ج)	بدأت وحدة الأوزون الوطنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عملية تشغيل نظام عبر الإنترنت، من المقرر تشغيله بحلول يونيو/حزيران 2019، للبت في طلبات الحصول على تصاريح الاستيراد. وتقوم وزارة التجارة والصناعة والسياحة أيضا بإنشاء نظام إلكتروني وطني لإصدار التراخيص يشمل المواد المستنفدة للأوزون؛ وسيسمح ذلك بتبادل البيانات عن الواردات والتحقق المستقل من واردات غازات التبريد المبلغ عنه عبر الإنترنت. ولرصد تجارة واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تعمل وحدة الأوزون الوطنية عن كثب مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة وجمعية تكييف الهواء والتبريد والتهوية لإنشاء نظام تسجيل لجميع مشتريات غازات التبريد، وسيتم إدراجه كجزء من النظام الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة والسياحة؛
(د)	تقوم هيئة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والسياحة بتبادل البيانات حول واردات جميع غازات التبريد وأجهزة التبريد وتكييف الهواء مع وحدة الأوزون الوطنية مرتين في السنة منذ عام 2018.
تعليقات الأمانة
156. لاحظت الأمانة مع التقدير الجهود التي بذلتها حكومة سورينام لتعزيز نظام إصدار التراخيص، وأشارت إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى رصد دقيق خلال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

157. وبناء على طلب للتوضيح بشأن دور وحدة الأوزون الوطنية في عملية التحقق من الواردات، أفاد اليونيب أن تفتيش الشحنات هو مسؤولية مكتب الصحة العامة وفقا للتشريع الوطني؛ وتعتبر خطابات عدم الاعتراض على الواردات الصادرة عن وحدة الأوزون الوطنية ضرورية للسماح باستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي، فإن وحدة الأوزون الوطنية تتحكم في عملية الاستيراد قبل تنفيذ الاستيراد.

158. وأفاد اليونيب أنه، لضمان دقة رموز النظام المنسق ومواصفات المنتجات في الوثائق الإدارية الفردية[footnoteRef:30] للواردات، اقترح تدريب موظفي الجمارك والوسطاء وجمعية تكييف الهواء والتبريد والتهوية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على مدخلات البيانات في الوثائق الإدارية الفردية؛ كما سيتم توفير أداة مرجعية سريعة لمساعدة الوسطاء في ملء البيانات الصحيحة في الوثائق الإدارية الفردية. [30:  على المستوردين ملء وثيقة إدارية واحدة لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتخليص البضائع عبر الجمارك.] 


159. وفيما يتعلق بمسألة الإبلاغ الدوري عن البيانات وتحديث البيانات، أفاد اليونيب أن المستوردين يقدمون البيانات سنويا بناء على خطابات عدم الاعتراض؛ وهناك مناقشات جارية لمطالبة المستوردين بالإبلاغ عن البيانات مرتين في السنة. وعلاوة على ذلك، تعتزم وحدة الأوزون الوطنية مناقشة عملية إعداد تقارير مبيعات نصف سنوية مع تجار التجزئة، بدعم من جمعية تكييف الهواء والتبريد والتهوية.

160. وبناء على طلب توضيحات بشأن العقوبات أو الحوافز لتشجيع المستوردين على اتباع الإجراءات الصحيحة للإبلاغ بدقة عن واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضح اليونيب أنه إذا لوحظ حدوث انتهاك إجرائي، فلن يتم البت في طلبات الاستيراد إلى أن يتخذ المستوردون الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفقا لقواعد وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة الجمارك.

161. وذكر اليونيب أيضا أن برنامجه بشأن المساعدة على الامتثال دعم حكومة سورينام في تصميم السياسات واللوائح واستعراضها وتنفيذها بشأن القضايا المتعلقة بالكشف عن الاتجار غير المشروع ومنعه؛ كما تم تقديم تدريب لموظف الأوزون الوطني المعني بإجراءات تنفيذ بروتوكول مونتريال، بما في ذلك بيانات الرصد والإبلاغ.

توصية الأمانة
162. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير عن الجهود التي بذلتها حكومة سورينام لتعزيز نظام إصدار تراخيص ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المقدم من اليونيب، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) تكرار المقرر 81/51(ج)(1) الذي يفيد بأن اللجنة التنفيذية لن تنظر في التمويل في إطار الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام إلا بعد أن تعالج حكومة سورينام القضايا المحددة في تقرير التحقق وأن تنفذ الإجراءات ذات الصلة، وبالتالي تعزيز نظم إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير.
تونس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) - طلب إلغاء خطة قطاع تكييف الهواء وتحديث الاتفاق (اليونيدو واليونيب وحكومة فرنسا)
163. نيابة عن حكومة تونس، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية والمسؤولة عن خطة قطاع تكييف الهواء المنزلي في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:31]، طلبا لإلغاء خطة قطاع تكييف الهواء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديث الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [31:  تمت الموافقة من حيث المبدأ في الاجتماع الثاني والسبعين على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس للفترة من 2014 إلى 2018 لتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 15 في المائة من خط الأساس، بمبلغ قدره 1,966,209 دولارات أمريكية، تتألف من 1,100,195 دولارا أمريكيا، زاد تكاليف دعم الوكالة البالغة 77,014 دولارا أمريكيا لليونيدو، و100,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,000 دولار أمريكي لليونيب، و600,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 76,000 دولار أمريكي لحكومة فرنسا (المقرر 72/36(أ)).] 


164. وأفادت حكومة تونس في رسالتها[footnoteRef:32] إلى اليونيدو أنه بعد تقييم الوضع الحالي في قطاع تكييف الهواء، خلصت إلى أن الشركات المستفيدة تواجه صعوبات تقنية ومالية في التحويل إلى التكنولوجيا البديلة المتفق عليها (أي R-290). وبناء على ذلك، أذنت لليونيدو بإلغاء 1,108,275 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة الموافق عليها من حيث المبدأ لتنفيذ خطة القطاع، وإعادة الأرصدة المرتبطة بخطة القطاع. وطلبت الحكومة كذلك تمديد فترة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 2018 إلى 2020 لاستكمال الأنشطة المتبقية في إطار المرحلة الأولى. [32:  رسالة مؤرخة 15 مارس/أذار 2019 من الوكالة الوطنية لحماية المحيط في تونس إلى اليونيدو.] 


165. وأشارت اليونيدو إلى أن حكومة تونس وافقت على أن الاستهلاك المرتبط بقطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء البالغ 79.3 طن متري (4.36 طن من قدرات استنفاد الأوزون) سيُعتبر أنه تمت إزالته بالكامل وسيتم خصمه من الاستهلاك المؤهل المتبقي، بالإضافة إلى الاستهلاك المتعلق بقطاع الخدمة وفقا للاتفاق الأصلي. ويوضح الجدول 9 الاستهلاك الحالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونس.

الجدول 9- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونس (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2017، وبيانات البرنامج القطري لعام 2018)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	610.43
	629.75
	463.562
	501.535
	471.13
	709.34

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب 
	8.46
	8.46
	0
	8.25
	0
	14.57

	المجموع (طن متري)
	618.89
	638.21
	464.062*
	509.785
	471.13
	723.91

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	33.57
	34.63
	25.50
	25.78
	25.91
	39.01

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب 
	0.93
	0.93
	0
	0.91
	0
	1.61

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	34.5
	35.56
	25.50
	28.49
	25.91
	40.62


* الهيدروفلوروكربون-123 (0.5 طن متري) المبلغ عنه في عام 2016.
166. وأشارت اليونيدو كذلك إلى أن الرصيد من خطة قطاع تكييف الهواء البالغ 900,489 دولارا أمريكيا، والذي يتألف من 340,237 دولارا أمريكيا وتكاليف وحدة إدارة المشروعات المرتبطة بها والبالغة 21,792 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 25,342 دولارا أمريكيا لليونيدو، و454,087 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 59,031 دولارا أمريكيا لحكومة فرنسا، والتي تمت الموافقة عليها كجزء من الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيُعاد إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

167. وقدمت اليونيدو خطة منقحة لتنفيذ المكونات المتبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على أن يتم الانتهاء منها في عام 2020، على النحو التالي:
(1) الانتهاء من اعتماد التشريعات الفرعية لمواءمة نظام إصدار الشهادات الجديد مع متطلبات اللائحة الأوروبية للغازات المفلورة؛
(2) إكمال تحويل الشركة المتبقية في قطاع المذيبات، وإعداد تقارير الإنجاز؛
(ج)	مواصلة تدريب سلطات الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين، بالاشتراك مع مدربين من قطاع الخدمة، بشأن موضوع تحديد غازات التبريد؛
(د)	مواصلة أنشطة التدريب للمدربين في المدارس المهنية لإدراج العناصر المطلوبة في وحدات التدريب العملي المحدثة لاستخدامها في التدريب المقبل للتقنيين، ومواصلة تدريب التقنيين؛
(هـ) 	مواصلة تنفيذ برنامج الحوافز لاستبدال المعدات لتشجيع استخدام غازات تبريد بديلة جديدة للمستخدمين النهائيين المختارين؛
(و) 	مواصلة برامج حملة التوعية العامة الجارية التي تتناول ممارسات ومهارات الخدمة الجيدة والآمنة في استخدام غازات التبريد البديلة.
168. وتقترح اليونيدو توزيع تمويل المرحلة الأولى، بعد خصم التمويل الخاص بخطة قطاع تكييف الهواء وتمديد الاتفاق من 2018 إلى 2020، على النحو الوارد في الجدول 10.

الجدول 10- توزيع الشريحة المنقح للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس
	الأصلي

	التفاصيل
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	المجموع

	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	512,885
	478,896
	0
	108,414
	0
	1,100,195

	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	35,902
	33,523
	0
	7,589
	0
	77,014

	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	30,000
	55,000
	0
	15,000
	0
	100,000

	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	3,900
	7,150
	0
	1,950
	0
	13,000

	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (فرنسا) (دولار أمريكي)
	135,690
	394,397
	0
	69,913
	0
	600,000

	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (فرنسا) (دولار أمريكي) *
	17,187
	49,957
	0
	8,856
	0
	76,000

	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	678,575
	928,293
	0
	193,327
	0
	1,800,195

	مجموع تكاليف دعم الوكالة (دولار أمريكي)
	56,989
	90,630
	0
	18,395
	0
	166,014

	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	735,564
	1,018,923
	0
	211,722
	0
	1,966,209

	التنقيح

	
	2014
	2016
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	376,920
	71,038
	0
	57,500
	0
	505,458

	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	26,384
	4,973
	0
	4,025
	0
	35,382

	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	30,000
	55,000
	0
	15,000
	0
	100,000

	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	3,900
	7,150
	0
	1,950
	0
	13,000

	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (فرنسا) (دولار أمريكي)
	38,000
	38,000
	
	19,000
	
	95,000

	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (فرنسا) (دولار أمريكي)**
	4,940
	4,940
	0
	2,470
	0
	12,350

	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	444,920
	164,038
	
	91,500
	
	700,458

	مجموع تكاليف دعم الوكالة (دولار أمريكي)
	35,224
	17,063
	
	8,445
	
	60,732

	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	480,144
	181,101
	
	99,945
	
	761,190


* محسوبة على أساس مجموع تكاليف المشروع الأصلي البالغ 600,000 دولار أمريكي.
** محسوبة كنسبة 13 في المائة على أساس التمويل المنقح البالغ 95,000 دولار أمريكي بعد الإعادة.
تعليقات الأمانة
إزالة خطة قطاع تكييف الهواء من المرحلة الأولى
169. عند استعراض هذا الطلب، لاحظت الأمانة أنه خلال استعراض مشروع المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن عدم وجود مجموعات أدوات مفككة بالكامل (CKD) منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في السوق تتطلب ألا تبدأ هذه المشروعات إلا في عام 2016، أي بعد عامين من الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لأن مجموعات الأدوات المفككة بالكامل ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي لم تكن متوفرة في وقت الاجتماع السادس والسبعين، عندما تمت الموافقة على طلب الشريحة الثانية، تم تأجيل تنفيذ خطة قطاع تكييف الهواء. وبعد مزيد من النظر في مدى توفر هذه المجموعات، حولت شركات تكييف الهواء الأربع عملياتها باستخدام مجموعات الأدوات المفككة بالكامل ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي القائمة على R-410A منذ عام 2017، بمواردها الخاصة، وطلبت إلغاء خطة قطاع تكييف الهواء.

خطة العمل المنقحة وتوزيع التمويل للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديم الشريحة الثالثة
170. لاحظت الأمانة أن خطة العمل التي قدمتها اليونيدو هي استمرار للأنشطة التي تمت الموافقة عليها كجزء من الشريحة الثانية، وتشمل تلك الأنشطة التي سيتم تنفيذها للشريحة الأخيرة. وسوف تدعم هذه الأنشطة البلد في الحفاظ على تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تطبيق ممارسات الخدمة الجيدة. وستقدم اليونيدو طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى بالاشتراك مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين. وأكدت اليونيدو أن الأنشطة في قطاعي خدمة المذيبات والتبريد يجري تنفيذها؛ وسيتم استعراض التقدم المحرز في هذه الأنشطة مرة أخرى عند تقديم طلب الشريحة الثالثة والأخيرة.

تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	
171. في ضوء إزالة خطة قطاع تكييف الهواء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والجدول الزمني المنقح للتمويل، تم تحديث التذييل 2-ألف والتذييل 8-ألف من الاتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية، حيث تمت إضافة فقرة 16 جديدة للإشارة إلى أن الاتفاق المحدّث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني والسبعين، كما هو وارد في الملحق الثالث لهذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاق المحدث بالكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الثالث والثمانين.

توصية الأمانة
172. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالطلب المقدم من حكومة تونس لإزالة خطة قطاع تكييف الهواء المنزلي، التي تنفذها اليونيدو وحكومة فرنسا، من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36، مع ملاحظة أن جميع الشركات المدرجة في خطة القطاع قد أزالت استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (4.36 طن من قدرات استنفاد الأوزون)؛
(2) ملاحظة كذلك:
(1) أن المبلغ 1,206,919 دولارا أمريكيا، الذي يتألف من 513,275 دولارا أمريكيا، وتكاليف وحدة إدارة المشروعات المرتبطة بها البالغة 81,462 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 41,632 دولارا أمريكيا لليونيدو، و505,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 65,550 دولارا أمريكيا لحكومة فرنسا، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ لخطة قطاع تكييف الهواء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم حذفه من الاتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية؛
(2) الخطة المنقحة لقطاع خدمة التبريد المدرجة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(3) أن أمانة الصندوق قامت بتحديث التذييل 2-ألف للاتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية، الوارد في الملحق الثالث للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11، ليعكس إزالة خطة قطاع تكييف الهواء المنزلي التي تنفذها اليونيدو وحكومة فرنسا والجدول الزمني المنقح للتمويل، وأن فقرة جديدة 16 قد أضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني والسبعين، وأنه قد تم حذف التذييل 8-ألف؛
(ج)	مطالبة اليونيدو وحكومة فرنسا بإعادة إلى الصندوق المتعدد الأطراف مبلغ 900,489 دولارا أمريكيا، الذي يتألف من 340,237 دولارا أمريكيا وتكاليف وحدة إدارة المشروعات المرتبطة به البالغة 21,792 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 25,342 دولارا أمريكيا لليونيدو، و454,087 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 59,031 دولارا أمريكيا لحكومة فرنسا، المرتبطة بخطة قطاع تكييف الهواء الموافق عليها كجزء من الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

الجزء الخامس:	المشروعات الإيضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ودراسات الجدوى عن تبريد المناطق (المقرر 72/40)

الخلفية
173. وافقت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماعات الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين والسادسة والسبعين على ثلاث دراسات الجدوى لتبريد المناطق (الجمهورية الدومينيكية ومصر والكويت) و17 مشروعا لنشر التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي إعمالا للمقرر 25/5 والمقرر 72/4 بما في ذلك سبعة مشروعات في التبريد وتكييف الهواء والقطاع الفرعي للتجميع في الصين وكولومبيا وكوستاريكا والكويت والمملكة العربية السعودية (مشروعان) ومشروع عالمي(الأرجنتين وتونس) ومشروع إقليمي (غرب آسيا[footnoteRef:33]) وخمسة مشروعات لقطاع الرغاوي (كولومبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلند) وثلاثة مشروعات في قطاع خدمة التبريد (المالديف، منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومشروع عالمي لمناطق شرق إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي). [33:   يتعلق المشروع الإيضاحي لغرب آسيا بالترويج لبدائل غازات التبريد المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي المشار إليه على أنه PRAHA-II..] 


174. وحتى الاجتماع الثاني والثمانين كان قد انتهى مشروعان (من ثلاثة مشروعات) لدراسات الجدوى في الجمهورية الدومينيكية ومصر فضلا عن ستة مشروعات (من بين 17) من المشروعات الإيضاحية في الصين، كولومبيا (2)، وكوستاريكا والمالديف وجنوب أفريقيا، وقدمت تقاريرها النهائية للجنة التنفيذية. ومن المقرر تقديم التقارير النهائية عن دراسة جدوى متبقية وسبعة مشروعات من 11 مشروعا من المشروعات الإيضاحية للاجتماع الثالث والثمانين.
175. وقدمت الوكالات الثنائية والمنفذة للنظر من جانب الاجتماع الثالث والثمانين مايلي:

(1) التقارير النهائية للمشروعات الإيضاحية في المملكة العربية السعودية (تكييف الهواء بواسطة البنك الدولي) وتايلند ولدراسة الجدوى لتبريد المناطق في الكويت (وترفق التقرير الكاملة في المرفقات الرابع والخامس والسادس من هذه الوثيقة)؛
(2) تقارير مرحلية عن تنفيذ تسعة مشروعات إيضاحية.
176. وبالنسبة للتقارير المرحلية عن المشروعات الإيضاحية التي قدمت للاجتماع الثمانين، توصي الأمانة بإلغاء أحد المشروعات (الكويت) وتمديد لموعد استكمال ستة مشروعات في مصر وأوروبا وآسيا، الوسطى والمغرب، والمملكة العربية السعودية (2) وغرب آسيا بالنظر الى التقارير المرحلية والمرحلة المتقدمة من التنفيذ المتحقق.

177. وفيما يلي وصف لكل تقرير وتعليقات الأمانة المقابلة وتوصيتها.
مصر: إيضاح الخيارات المنخفضة التكاليف للتحويل إلى التكنولوجيا غير العاملة بمواد مستنفدة للأوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان في منتهى الصفر المستخدمين (اليوئنديبي)

الخلفية
178. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها السادس والسبعين على مشروع إيضاحي لترشيد التكنولوجيات غير العاملة بالمواد المستنفدة للأوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان في مصر. وكان من المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة مراكز للتكنولوجيات القائمة وتقديم خيارات إزالة تحقق مردودية تكاليفها للمستخدمين من فئات منتهى الصغر بمبلغ قدره 295,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 20,650 دولار أمريكي لليوئنديبي. وطلب من حكومة مصر واليوئنديبي الانتهاء من المشروع في غضون 12 شهرا من الموافقة عليه، وتقديم تقريرنهائيا شامل بعد فترة وجيزة من انتهاء المشروع (المقرر 76/30).

179. وخلال الاجتماع الثمانين، مددت اللجنة التنفيذية موعد الانتهاء من المشروع الى 31 ديسمبر/ كانون أول 2018 على أساس الفهم بعدم طلب أي تمديد آخر، وطلبت من اليوئنديبي تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 80/26(ھ)).
التقرير المرحلي
180. إعمالا للمقرر 80/26 (ھ)، ونيابة عن حكومة مصر، قدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا دوليا للمشروع الإيضاحي. وعلى الرغم من أن معظم أنشطة المشروع قد استكملت، سوف يقدم التقرير النهائي الى الاجتماع الرابع والثمانين بعد أن يتم اختبار الأجهزة في دور النظم ومع صغار المستخدمين المختارين.

181. وقد نفذ المشروع في جزئين:تعلق الجزء الأول بإختيار الأجهزة ( وضع المواصفات  الخاصة بالأجهزة وطرح المناقصات وإستعراض العروض والمشتريات))، وتمثل  الجزء الثاني فى ترشيد نظم الإرغاء السابقة التحضير (أي اختيار دور النظم المستعدة للعمل مع هذه النظم، والحصول على موارد للنظم السابقة التحضير من الموردين والاختبار الميداني للنظم العاملة بالأجهزة المختارة مع صغار مستخدمي الرغاوي).

182. وشمل مكون اختيار الأجهزة عملية الشراء حيث وضعت المواصفات الدقيقة للأجهزة المتنقلة الصغيرة التي سوف يستخدمها صغار المستخدمين لطرحها في المناقصات. وبعد استعراض العروض المتلقاة، وجرى اختبار ثلاثة أنواع من آلات الإرغاء وتم شراؤها: وكانت آلة بضغط مرتفع، وآلة بغط منخفض وآلة أخرى بضغط مرتفع لصنع الرغاوي الجسئة. وجرى توزيع الآلات علىي ثلاثة دور للنظم لتقييمها إلاّ أن هذا الجانب من المشروع لم يستكمل بعد.

183. وقد أظهرت النتائج المستخلصة من عملية المناقصة لمكون اختيار الأجهزة الى أن هناك آلة صرف رغاوي وحيدة لتدفق الرغاوي في المكان يمكن شراؤها بمبلغ 5,350 دولارا امريكيا بدلا من 10,000 دولار أمريكي، ويمكن شراء آلة صب لرغاوى الرش الأساسية بمبلغ 6,600 دولار أمريكي بدلا من 10,000 دولار أمريكي وشراء آلات صب الرغاوي الجسئة بمبلغ 18,480 دولارا أمريكيا بدلا من 25,000-30,000 دولار أمريكي.

184. وكان الهدف من المكون الكيميائي للمشروع يتمثل في توفير نظم رغاوي سابقة التحضير التي تتميز بطول العمر الافتراضي لصغار المستخدمين العابرين. وقد حدث ذلك من خلال تحديد وزيارة مورد واحد على الأقل لكل نظام ودور النظم المحلية التي قد تهتم بتوزيع أو تطوير منتجات مماثلة. ولم تبد دور النظم اهتماما كبيرا بالأمر بالنظر الى أن النظم المعنية بالغة التكاليف.

185. وأشار اليوئنديبي أن نتائج المشروع أظهرت مايلي:
(1) قد تتوافر ألات صرف الرغاوي الأساسية بأسعار منخفضة عندما يتم تحديد المواصفات بوضوح ومن ثم فإن خفض تكاليف الأجهزة في مشروعات الرغاوي المقبلة الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف لصغار صانعي الرغاوي؛ 
(2) لم يظهر أي اهتمام باستخدام المواد الكيميائية السابقة التحضير بالنظر الى أن هذه قد صممت للتطبيقات الشديدة التخصص (المواقع الكهربائية المدعمة) وهو ما لايتبع في بلدان المادة 5 بالنظر الى أن التكاليف الرأسمالية وثيقة الصلة بالغة الارتفاع.
تعليقات الأمانة
186. طلبت الأمانة إيضاحات بشأن كيفية تقييم الأجهزة المشتراة مشيرة الى أنه لم يتم بعد اختبار هذه الأجهزة من جانب دور النظم ولا من جانب صغار مستخدمي الرغاوي. وأوضح اليوئنديبي بأن هذا الاختبار سوف يستكمل قبل نهاية مايو/ آيار 2019 نتيجة للتأخير في تسليم الأجهزة. وقد قدمت مواصفات صرف الرغاوي لدور النظم حيث ستجري عمليات التجارب بصفة تتسم بالكفاءة. وسيتم بمجرد انتهاء هذه الدور من هذه المرحلة، سيتواصل تقييم هذه الأجهزة لدى أحد صغار المستخدمين. ويتوقع أن تنتهي هذه الأنشطة بحلول يونيه/ حزيران 2019.

187. لاحظت الأمانة مايلي استنادا الى التقرير المقدم:
(1) في حين أنه بعد عملية طرح المناقصة، تمكن اليوئنديبي من تحديد موردي الأجهزة الذين يمكن أن يوفروا آلات الإرغاء المتنقلة المنخفضة التكلفة، ولم تتضح فائدة وكفاءة هذه الآلات من خلال اختبارها مع صغار المستخدمين؛
(2) نظم البوليوريثان سابقة التحضير ليست خيارا سليما تجاريا لبلدان المادة 5 بالنظر الى أن هذه النظم ليست سوى تطبيقات غير شائعة في هذه البلدان وكذلك فإن تكاليفها بالغة الارتفاع لصغار المستخدمين.
188. ولاحظت الأمانة أن المشروع لم يستكمل بحلول ديسمبر/ كانون أول 2018 وفقا للموعد المحدد لانتهاء المشروع (المقرر 80/26(ھ)). غير أن الانتهاء من الاختبار وتقييم الأجهزة المنخفضة التكاليف يمثل أهمية بالنظر الى أن هذه الأجهزة خاصة بصغار المستخدمين وقد أشار اليوئنديبي الى أن الاختبار الميداني للأجهزة مع ثلاثة دور للنظم وبعض مستخدمي الرغاوي العاملين سوف يستكمل في يونيه/ حزيران 2019.

189. وبعد أن لاحظت الأمانة أن الاختبار الميداني للأجهزة هو النشاط الوحيد المتبقي، توصي بتمديد هذا المشروع بغرض تقديم التقرير النهائي المفصل خلال الاجتماع الرابع والثمانين. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير تفاصيل المقارنة بين مواصفات الأجهزة الأصلية مع تلك الخاصة بوحدات الأجهزة المنخفضة التكلفة والتي تم ترشيدها، وأداء المعدات خلال الاختبار والتوصيات الخاصة بفائدة المشروع لصغار المستخدمين. كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن دور النظم التي استخدمت خلال الاختبار ونتائج استخدام الأجهزة المنخفضة التكلفة الجديدة. واستنادا الى الأنشطة المتبقية للمشروع، ينبغي تمديد المشروع الى موعد لا يتجاوز 31 يوليه/ تموز 2019.
توصية الأمانة:
190. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيميلي:
(1) أن تحاط علما بالتقرير النهائي الأول عن تنفيذ الخيارات المنخفضة التكلفة لتمويل التكنولوجيات غير العاملة بالمواد المستنفدة للأوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين في مصر المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) توافق على أساس استثنائي وبعد أن لاحظت التقدم الكبير المتحقق حتى الآن تمديد موعد الانتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه حتى 31 يوليه/ تموز 2019 على أساس الفهم بأنه لن يقدم أي تمديد آخر للمشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين؛
(3) تطلب من اليوئنديبي أن يضمن أن يقدم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه للاجتماع الرابع والثمانين وأن يتضمن تفاصيل عن المقارنة بين مواصفات الأجهزة الأصلية والوحدات المنخفضة التكلفة الرشيدة، وأداء الأجهزة خلال الاختبار بما في ذلك نظم الرغاوي المستخدمة خلال الاختبار، ونتائج استخدام الأجهزة الجديدة والتوجيه بشأن فائدتها لصغار المستخدمين.
إقليم أوروبا وآسيا الوسطى: إنشاء مركز إقليمي للخبرات الرفيعة لتدريب واعتمد وإيضاح غازات التبريد البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي – التقرير المرحلي (الاتحاد  الروسي)

الخلفية
191. نيابة عن البلدان في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، قدمت حكومة الاتحاد الروسي التقرير المرحلي عن إنشاء مركز إقليمي للخبرات الرفيعة للتدريب والاعتماد والإيضاح بشأن الغازات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي،[footnoteRef:34] وإعمالا للمقرر 82/22(و). [34:   وافقت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع السادس والسبعين على المشروع بقيمة تبلغ 591,600 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 75,076 دولارا أمريكيا للاتحاد الروسي إعمالا للمقرر 72/40 وطلبت من حكومة الاتحاد الروسي استكمال المشروع في غضون 36 شهرا من الموافقة عليه، وأن يقدم تقريرا نهائيا شاملا بعد انتهاء المشروع بفترة وجيزة (المقرر 76/35).] 


192. وتمثل الهدف الشامل للمشروع في النهوض بالقدرات التقنية لقطاعات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في بلدان إقليم أوروبا وآسيا الوسطى[footnoteRef:35] للتغلب على العقبات التي تحول دون تطبيق غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتحسين ممارسات الخدمة، وخفض مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن أجهزة تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وتزويد الفنيين ومصنعي الأجهزة بفهم التصميم والتشغيل المتسمين بكفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية والمنزلية وطلبات حكومة الاتحاد الروسي المساعدة من اليونيدو لتنفيذ المشروع. [35:  ألبانيا وأرمينيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدوفا وصربيا وتركيا وتركمانستان.] 

التقرير المرحلي
193. ويجري إنشاء المركز الإقليمي للخبرات الرفيعة في أرمينيا من خلال وزارة حماية البيئة وسيفتتح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وسوف يوفر المركز التدريب وخدمات الإرشاد للبلدان في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى بمجرد الانتهاء من إنشائه.

194. وقد نفذت الأنشطة التالية:
(1) إنشاء موقع على الويب (http://hvaccenter.am/) لإذاعة خدمات المركز وتوفير مكان للترويج للتدريب الإلكتروني؛
(2) وضع برامج للتدريب وخطط الاعتماد وتدريب المدربين؛
(3) وضع منهج دراسي مشترك لجميع الدراسات المهنية والأكاديمية تغطي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لينفذ بواسطة البلدان المختلفة كجزء من أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأخرى (استكملت)؛
(4) ترجمة مشروع قواعد غاز الاحتباس الحراري وبالتنسيق مع قاعدة الاتحاد الأوروبي رقم 517/2014 في الاتحاد ووضع نظام الاعتماد المبسط للفنيين بشأن قواعد الغاز الفلورنيتد لتيسير بدء نظام الاعتماد في كل بلد من بلدان إقليم أوروبا وآسيا الوسطى (استكمل)؛
195. وبدأ الاتحاد الروسي من خلال اليونيدو تدابير مناقصات لتنفيذ المشروع الإيضاحي عن استخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي. وتصميمات الطاقة تتسم بكفاءة استخدام الطاقة.
مستوى صرف الأموال
196. تم حتى أبريل/ نيسان 2019 صرف مبلغ 366,596 دولار أمريكي من أصل المبلغ الموافق عليه البالغ 591,600 دولار أمريكي (62 في المائة).
تعليقات الأمانة
197. أوضحت الأمانة موعد استكمال المشروع مشيرة الى أن التقرير يتضمن أنشطة سوف تستعمل قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في حين كان موعد انتهاء المشروع هو يونيه/ حزيران 2019. وفسر ذلك على أنه في حين قد ووفق على المشروع في 2016، فإن الأموال حولت من حكومة الاتحاد الروسي الى اليونيدو في سبتمبر/ أيلول 2017 ويتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر/ كانون أول 2019.

198. واستجابة توضح الأمانة بشأن المساعدات التقنية التي نفذت خلال المشروع، أشارت حكومة الاتحاد الروسي الى أن الأنشطة التالية قد بدأت، وأنشىء مجلس إقليمي للروابط الوطنية لغازات التبريد من البلدان المستفيدة. ووضعت نظم للتعلم الإلكتروني على استخدام غازات التبريد الوطنية والتشغيل الآمن للنظم المعتمدة على النشادر وثاني أكسيد الكربون و HCوجرى تطويرها لدعم التعليم والتدريب الإلكتروني وأدلة لعرض استخدام نماذج التعليم الإلكتروني بما في ذلك النسخ المقدمة.

199. ولاحظت الأمانة التقدم الكبير الذي أحرز في تنفيذ المشروع على الرغم من التأخيرات التي صرفت في أول الأمر، ولاحظت أيضا بأن المركز سوف يسهم في تعزيز قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى.
توصية الأمانة
200. قد ترغب اللجنة التنفيذية:
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المركز الإقليمي للخبرات الرفيعة للتدريب والاعتماد والإيضاحات بشأن غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى المقدم من حكومة الاتحاد الروسي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) تمدد موقع تنفيذ المشروع الى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على أساس استثنائي مشيرة الى التقدم الكبير المحرز وأساس الفهم أن يقدم أي طلب آخر لتجديد المشروع، وتطلب من حكومة الاتحاد الروسي تقديم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه في موعد لا يتجاوز الاجتماع الخامس والثمانين؛
الكويت: تقرير عن المشروع الإيضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في التبريد وتكييف الهواء (اليوئنديبي)

الخلفية
201. وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والسبعين على مشروع إيضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء في الكويت[footnoteRef:36] بمبلغ قدره 293,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 20,510 دولارات أمريكية إعمالا للمقرر 72/40. [36:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/38..] 


202. ويتمثل هدف المشروع في إيضاح أداء نوعين من أجهزة تكييف الهواء تتوافر حاليا في ظروف درجات حرارة البيئة المرتفعة: وهما نظام تكييف هواء يعتمد على الهيدروفلوروكربون-32 بطاقة 8 أطنان، ومبرد صغير بطاقة 40 طنا ويعمل بغاز R‑290 ستركب في أربعة مواقع مختارة في الكويت. وسيتم رصد أداء الجهاز وتقييمه مع مراعاة أداء المكابس والمكثفات وكفاءة استخدام الطاقة واستهلاك الطاقة وسيتم مقارنته بالجهاز المعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و R‑410a من نفس الحجم والطاقة.

203. ونيابة عن حكومة الكويت، قدم اليوئنديبي تقريرا عن المشروع الإيضاحي. وأشار التقرير الى أن اليوئنديبي لم يتمكن من تنفيذ المشروع على الرغم من البحث النشط عن موردين الأجهزة المقترحة العاملة بغاز R-290 والهيدروفلوروكربون-32 حيث أسفرت عملية المناقصة عن تكاليف كانت تزيد عن ثلاثة أمثال المبلغ الموافق عليه. ولذا فإن اليوئنديبي وحكومة الكويت إلغاء المشروع وأن تعاد الأرصدة للاجتماع الرابع والثمانين.

تعليقات الأمانة

204. لدى طلب إيضاحات عن الإجراءات التي اتخذها العروض الأولى المرتفعة للأجهزة، أوضح اليوئنديبي لدى تلقي بأنه قد تقرر، بعد مشاورات مع وحدة الأوزون الوطنية ومعهد البحوث العلمية في الكويت خفض مواقع المشروع الى اثنين بدلا من أربعة وإجراء عملية مناقصة أخرى. وألغيت المناقصة الثانية حيث لم يصل سوى عرض واحد بتكاليف الأجهزة بلغت 650,000 دولار أمريكي. وأشارت اليوئنديبي الى أنه ملتزم بالقواعد والنظم المالية للمنظمة بضرورة إتباع نظام المناقصات ولم تجد خيارات للحصول على موارد من المورد الوحيد على الرغم من طلب بضعة وحدات فقط.

205. وأعربت الأمانة عن قلقها إزاء طلب الإلغاء مشيرة الى أن مقترح المشروع قد استعرض بشدة وأن اليوئنديبي قدم تأكيدات بأن الأجهزة التي ستقيم متوافرة. وأوضح اليوئنديبي أن أسعار الأجهزة المقترحة أصبحت تمثل تحديا خلال التنفيذ، وعلاوة على الشواغل المحتملة بشأن سلامة تشغيل أجهزة أكبر طاقة في البلد حيث لم تستخدم مثل هذه الأجهزة مت قبل في البلد وحيث تنعدم المعايير. ولهذه الأسباب لم يمكن استكمال المشروع وتعين إلغاؤه، وأعيدت الأرصدة المتبقية. وكشف التقرير المالي المقدم على أنه لم يتم أي صرف للمشروع. وأوضحت اليوئنديبي أيضا الى أن إعادة الأموال لن تتم قبل الاجتماع الرابع والثمانين بالنظر الى أن إجراءات اغلاق المشروع تتطلب توقيعات من اليوئنديبي وحكومة الكويت.

توصية الأمانة
206. قد ترغب اللجنة التنفيذية في إلغاء المشروع الإيضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في تطبيقات تكييف الهواء في الكويت، وتطلب من اليوئنديبي إعادة الأموال الى الاجتماع الرابع والثمانين وهو مبلغ 293,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 20,510 دولارات أمريكية.
المغرب: التقرير المرحلي عن استخدام تكنولوجيا الإرغاء العاملة بالبنتين المنخفضة التكلفة للتحويل  إلالتكنولوجيات الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم (اليونيدو)
207. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الخامس والسبعين على مشروع إيضاحي عن استخدام تكنولوجيا الإرغاء بغازات البنتان المنخفض التكلفة للتحويل الى التكنولوجيا الخالية من المواد المستنفدة للأوزون في الرغاوي في المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب،[footnoteRef:37] بمبلغ قدره 280,500 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,635 دولار أمريكي لليونيدو (المقرر 75/41). [37:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/58..] 


208. ويهدف هذا المشروع الى استكشاف احتمال خفض التكاليف الأولية من خلال تصميم آلة بسيطة موحدة سهلة التناول ومضغوطة للإرغاء قادرة على التشغيل باستخدام غاز البنتان القابل للاشتعال ونظام أجهزة وتهوية متنقلة تخدم العديد من المنتجات. وكان من المقرر الانتهاء من المشروع في غضون 16 شهرا.

209. وخلال الاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد موعد الانتهاء من المشروع الى 31 ديسمبر/ كانون أول 2018 على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليونيدو تقديم تقرير انتهاء المشروع في موعد لا يتجاوز الثالث والثمانين (المقرر 80/26(و)).

210. وقدمت اليونيدو، نيابة عن حكومة المغرب للاجتماع الثالث والثمانين تقرير مرحلي موجز عن المشروع الإيضاحي وأبلغ التقرير المرحلي عن أنه قد جرى تحديد الموردين لكل من آلات الإرغاء والمواد الكيميائية، وأنه قد تم شراء المواد الكيميائية والأجهزة، وجرى تسليمها، وتم تركيب الأجهزة، وأن تكاليف الإنتاج والبدء في العمل، والاختبار والتدريب سوف تستكمل في نهاية عام 2019.

تعليقات الأمانة

211. أوضحت اليونيدو أن التأخير الكبير في تنفيذ المشروع كان يرجع الى عدم توافر وحدة الأوزون الوطنية للاشتراك في الجولة الدراسية لتحديد الموردين المحتملين للبوليولات السابقة الخلط المعتمدة على الهيدروكربونات وأجهزة الإرغاء وعلاوة على ذلك، كان يتعين تركيب في الأبنية الجديدة في منطقة صناعية لم تكن جاهزة وقت تسليم الأجهزة في 2018. ولاحظت الأمانة أن جهودا كبيرة قد بذلت، واستكملت غالبية الأنشطة المقررة بموجب المشروع الإيضاحي وحددت مصروفات. وسيكون من المفيد استكمال المشروع وتقاسم نتائج الإيضاح مع جميع بلدان المادةى 5. وبعد مناقشات مع اليونيدو ووفق على أن يستكمل المشروع في سبتمبر/ أيلول 2019 وأن تقدم اليونيدو التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي للاجتماع الرابع والثمانين.

توصية الأمانة:
212. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحليى عن المشروع الإيضاحي لاستخدام تكنولوجيا الإرغاء بالبنتان المنخفض التكلقة للتحول الى التكنولوجيات غير العاملة بمواد مستنفدة للأوزون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في المنشئات الصغيرة والمتوسطة في المغرب المقدم من اليونيدو ويرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) أن تمدد موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) الى 30 سبتمبر/ أيلول 2019 مشيرة الى التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار النتائج في العديد من بلدان المادة 5؛
(3) أن تطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي للمشروع خلال الاجتماع الرابع والثمانين، وإعادة الأرصدة المتبقية في الاجتماع الخامس والثمانين.
المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي عن الترويج لغازات التبريد المبشرةة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمعتمدة على الهيدروفلوروأورفان لقطاع تكييف الهواء في درجات حرارة البيئة المرتفعة (اليونيدو)

الخلفية
213. نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، قدمت اليونيدو للاجتماع الثالث والثمانين تقريرا مرحليا عن المشروع الإيضاحي المتعلق بالترويج لقطاع تكييف الهواء العامل بغازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمعتمدة على الهيدروفلوروأورفان في درجات حرارة البيئة المرتفعة.

214. وقد ووفق على المشروع في الاجتماع السادس والسبعين لتصنيع واختبار وترشيد نموذج رائد لأجهزة تكييف الهواء بخليط من الهيدروفلوروأورفان/الهيدروفلوروكربون فضلا عن R-290 للاضطلاع بمشروع إيضاحي لإدارة الإنتاج الإيضاحي ولتمويل خط إنتاج بمبلغ قدره 1,300,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 91,000 دولار أمريكي لليونيدو.

215. ووافقت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثمانين على تمديد المشروع من مايو/ أيار 2018 الى 31 ديسمبر/ كانون أول 2018 على اساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر، وأن تطلب من الوكالات المنفذة تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 80/26(ز)). وبعد ذلك قدم التقرير المرحلي الثاني للاجتماع الثاني والثمانين يوثق تحقيق تقدما كبيرا في الكثير من الأنشطة بما في ذلك شراء الأجهزة وتسليم المكونات (مثل المكابس) مع تسليم أجهزة الإنتاج، ومازال إنتاج الوحدات الأولى العاملة بغازات R-290 منتظرا. وكان من المتوقع الانتهاء من هذه الأنشطة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018.
التقرير المرحلي
216. وفي حين جرى تسليم أجهزة الإنتاج، فإن تركيبها مازال منتظرا حيث قررت المنشأة نقل خط الإنتاج. وتعتزم المنشأة تركيب الأجهزة رغم ذلك حتى يمكن إجراء التشغيل التجريبي وتدريب العاملين، وسوف ينقل الخط في سبتمبر/ أيلول 2019. ويتعين إجراء المزيد من الاختبارات أو ترشيد الوحدات. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأنشطة فضلا عن إقامة حلقة عمل لنشر نتائج المشروع في ديسمبر/ كانون أول 2019 واستنادا الى الاختبار الذي أجرته المنشأة، فضلا عن النتائج المستخلصة من مشروع PRAHA-II ، قررت المنشأة تركيز إنتاجها على الأجهزة العاملة بغاز R-290 وإن كان لا يمكن استبعاد أن يستخدم في المستبل الهيدروفلوروأورفان وخلائط الهيدروفلوروأورفان.

تعليقات الأمانة
217. تم شراء الأجهزة وتسليمها للمنشأة إلاّ أنه مازال يتعين تنفيذ بعض الأنشطة القليلة للانتهاء من المشروع في ديسمبر/ كانون أول 2019. ونظرا للمرحلة المتقدمة التي قطعها المشروع والانعكاسات المحتملة للنتائج على العديد من بلدان المادة 5 توصي الأمانة بتمديد المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019 طالبة تقديم التقرير النهائي للاجتماع الخامس والثمانين، وأن تعاد جميع الأرصدة المتبقية الى الاجتماع السادس والثمانين.
توصية الأمانة
218. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع الإيضاحي للترويج للغازات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان لقطاع تكييف الهواء في درجات حرارة البيئة المرتفعة في المملكة العربية السعودية المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) تمديد موعد الانتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019، مشيرة الى التقدم الكبير في التنفيذ احتمال تكرار النتائج في العديد من بلدان المادة 5.
(3) تطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه في موعد لا يتجاوز الاجتماع الخامس والثمانين وأن تعيد الأرصدة المتبقية للاجتماع السادس والثمانين.
المملكة العربية السعودية: المشروع الإيضاحي عن تصنيع أجهزة تكييف الهواء لتطوير أجهزة تكييف هواء النافذة والمجمعة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي- التقرير النهائي (البنك الدولي)

الخلفية
219. وافقت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع السادس والسبعين على مشروع إيضاحي في منشأتين لتصنيع أجهزة تكييف الهواء في مصنع في المملكة العربية السعودية في شركة محدود (wth) وشركة بترا للصناعات الهندسية المحدودة ("البتراء")،بمبلغ قدره 796,400 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 55,748 دولارا أمريكيا للبنك الدولي. ولدى الموافقة على المشروع، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة المملكة العربية السعودية والبنك الدولي الانتهاء من المشروع بحلول مايو/ أيار 2017 وتقديم التقرير النهائي بعد فترة وجيزة من انتهاء المشروع (المقرر 76/26(ج)).

220. وكان يتعين أن تقوم شركة صفا بوضع حجمين من أجهزة تكييف هواء النافذة (1.5 الى 2 طن تبريد[footnoteRef:38]) بالاعتماد على الهيدروفلوروكربون-32 وR-290، في حين تقوم شركة بترا بوضع نظم تكييف هواء مجمعة تتولى تجمع بين المبرد ومعاتجة الهواء (11.4 الى 28.4 طن تبريد) باستخدام نفس غازات التبريد. وبعد الموافقة على المشروع أبلغ البنك الدولي عن أن شركة صفا قررت الانسحاب من المشروع بالنظر الى صعوبة الحصول على مكابس بطاقة 60 هيرتز، والسوق المتناقض لأجهزة تكييف هواء الغرف في المملكة وعلى ذلك أعيد مبلغ 220,000 دولار أمريكى زائدا تكاليف الدعم البالغة 15,400 دولار أمريكي الى الاجتماع الثاني والثمانين (المقرر 82/22(ب)(1)). [38:    1 TR تعادل 12,000 بتو/ ساعة أو3.5 كيلووات..] 


221. وعقب تحديث قدم للاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد موعد الانتهاء من المشروع الى 30 سبتمبر/ أيلول 2018 على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع بعد ذلك، وأن تطلب من البنك الدولي أن يقدم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الثاني والثمانين (المقرر 80/26(ح)). وخلال الاجتماع الثاني والثمانين حثت اللجنة التنفيذية البنك الدولي على أن يقدم التقرير النهائي عن المشروع في أسرع وقت ممكن لكي يمكن تقديمه للاجتماع الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 82/22(ب)(2)).

222. وإعمالا للمقرر 82/22(ب)(2)، ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، قدم البنك الدولي التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي لتصنيع أجهزة تكييف الهواء لوضع أجهزة تكييف هواء النافذة باستخدام غازات التبريد منخفضة القدرة على الاحترار العالمي (مرفق في شكل المرفق الرابع لهذه الوثيقة).
التقرير المرحلي
223. صممت شركة بتراء وصنعت واختبرت ستة نماذج للمبردات التجارية المبردة الهواء باستخدام الهيدروفلوروكربون-32 وR‑290 بسعة تبريد تبلغ 40 كيلووات و70 كيلووات و100 كيلووات. وكان تصميم الجهاز يتفق ومتطلبات السلامة الواردة في ISO-[footnoteRef:39]5149 وIEC-60335-2-40. [footnoteRef:40] وأجريت الاختبارات عند درجة 35 مئوية و46 درجة مئوية و52 درجة مئوية، وقورنت النتائج بوحدات لغازات R-410A و R-290التي جرى اختبارها كنموذج عامل بالهيدروفلوروكربون-32 و R-290 أداء مماثلا أو أفضل (الكفاءة وطاقة التبريد) من R-410A. غير أنه تعين إجراء تغيير في التصميم للتخفيف من مخاطر استخدام R-290 أسفر عن زيادة كبيرة في تكلفة الأجهزة وكانت الزيادة طفيفة فيما يتعلق بالهيدروفلوروكربون-32. [39:  المنظمة الدولية للتوحيد القياسي: (ايزو) 5149 نظام التبريد ومضخات الحرارة: المتطلبات البيئية والخاصة بالسلامة وتتوافر في https://www.iso.org/standard/54979.html..]  [40:  اللجنة الدولية للكيمياء الكهربائية 60335-2-40 الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية المماثلة- السلامة متوافرة على https://webstore.iec.ch/publication/31169.] 


224. وأظهر المشروع أنه يمكن تصميم وتشغيل مبردات الهواء البارد التجاري وتشغيلها بغازات الهيدروفلوروكربون-32 و R-290 لطائفة من طاقات التبريد وظروف التشغيل بما في ذلك درجات حرارة البيئة المرتفعة. ولم تؤد متطلبات معايير السلامة الدولية الحالية الى الحد من كمية الغازات القابلة للاشتعال المستخدمة في هذا المشروع بالنظر الى تطبيقات المبردات ومواقعها. غير أن استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال مثل R-290 سوف يقيد بدرجة كبيرة نتيجة لمعايير السلامة الحالية بالنسبة لمعظم التطبيقات التجارية وهو ما لايسري على الغازات المعتدلة القابلة للاشتعال مثل الهيدروفلوروكربون-32.

توصية الأمانة

النطاق والمنهجية

225. فيما يتعلق بنطاق المشروع، أوضح البنك الدولي أن الأداء ونوعية الشحن والأسعار قدرت بتلك العاملة بغازات R-410A وليس الهيدروفلوروكربون-32 وهو ما كان متوقعا للمشروع. حيث أن الأخير يشكل معيارا للسوق. ونظرا للانتهاء من المشروع، لا يمكن عقد مقارنة مع الأجهزة العاملة بالهيدروفلوروكربون-22 واستذكرت الأمانة بأنه قد تمت الموافقة في إطار بدائل الهيدروفلوروكربون المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي إلاّ أنها وافقت على أن الأجهزة العاملة بغاز R-410A يمثل الاختيار السائد في السوق في الوقت الحاضر. وعلى ذلك فإن نتائج المشروع الإيضاحي قد تكون مفيدة لخفض الهيدروفلوروكربون في بلدان المادة 5.

226. ولم تعقد المنهجية المستخدمة في المشروع، أي مقارنات مع أداء الأجهزة العاملة بغاز R-410A مع أداء النماذج المعتمدة على الهيدروفلوروكربون-32 و R-290بأداء النموذج المعتمد على الهيدروفلوروكربون-32 الذي كان قد شحن بغاز R-410A. وقد يؤدي ذلك الى إدخال أداء محتمل ماثلا نحو الهيدروفلوروكربون-32 بالنظر الى أن نموذج الأداء يتم ترشيدها للهيدروفلوروكربون-32.

227. وقدم البنك الدولي معلومات إضافية لمقارنة أداء وحدة تكييف الهواء المعيارية التي جرى ترشيدها لغاز R-410A واستخدام مكبسين متماثلين من النموذج الخاص بغاز الهيدروفلوروكربون-32 مع استخدام R-410A كاحتياطي ومع الهيدروفلوروكربون-32. وحسبما تبين في الجدول 11، كان أداء كل من وحدات تكييف الهواء المعيارية العاملة بغاز R-410A والنموذج العامل بغاز الهيدروفلوروكربون-32 مع R-410A كاحتياطي دون أداء النموذج الخاص بالهيدرفلوروكربون-32 في ظل 35 درجة مئوية و46 درجة مئوية. وعلى الرغم من أن الفارق البالغ 1 طن صغير نسبيا في حين أن كلا من معدل استخدام الطاقة وطاقة التبريد بغاز R-410A تدهور بدرجة كبيرة ليصل الى 3 أطنان لدى مقارنته بالهيدروفلوروكربون-32، وكان نموذج الهيدروفلوروكربون-32 العامل بغاز R-410A كاحتياطي بصورة أفضل من الوحدات المعيارية العاملة بغاز R-410A في ظل كلا الظروف.
الجدول 11: أداء وحدات تكييف الهواء المعيارية العاملة بغاز R-410A ونموذج الهيدروفلوروكربون-32 
	الأجهزة
	الفرق (بتا/ وات ساعة)
	طاقة التبريد (بتا/ ساعة)

	
	طن 1
	طن 3
	طن 1
	طن 3

	الوحدة المعيارية لغاز R-410A
	9.43
	6.46
	96.6
	75.6

	نموذج الهيدروفلوروكربون-32 مع R-410A كاحتياطي
	9.57
	6.55
	97.8
	79.9

	نموذج الهيدروفلوروكربون-32 مع الهيدروفلوروكربون-32
	9.96
	7.90
	105.4
	99.7



228. وفيما يتعلق ما إذا كانت نتائج المشروع قد تؤثر في اختيار التكنولوجيا للمشروع الاستثماري القائم بذاته العامل بالهيدروفلوروكربون في الأردن[footnoteRef:41] لتحويل الأجهزة المماثلة الى R-290 الذي كان قد ووفق عليه خلال الاجتماع الحادي والثمانين (المقرر 81/62)، أوضح البنك الدولي بأنه في حين أن بترا الأردن وبترا السعودية يملكهما نفس المالك، فإن الاثنين يمثلان منشئات منفصلة في جميع الجوانب: التصميم المالي- والموظفون والإنتاج ونطاق العمل. وبالنسبة تخدم المنشأة بالدرجة الأولى السوق السعودية ويتوقف اختيار التكنولوجيا على العديد من التطبيقات المختلفة التي يضعها المستخدمون في حين يصدر الآخر الى 52 بلدا بمواصفات مختلفة وطلبات متباينة. وبترا الأردن وبترا المملكة العربية السعودية يعتزمان مواصلة البحوث والتطوير في مختلف المنتجات العاملة بغاز R-290 وتوفيرها في السوق. [41:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/40..] 


229. يتمثل الفرق الرئيسي بين نماذج ذات طاقة معينة في اختيار المكبس: فبالنسبة لغازات R-410A والهيدروفلوروكربون-32، كانت المكابس عبارة عن مكابس دوارة ثابتة السرعة في حين تستخدم المكابس شبه المحكمة الثابتة السرعة لغازات R-290، حيث لا يوجد مورد للمكابس بالطاقة المطلوبة للمشروع (أي 40 كيلووات ومافوقها). ولاحظ البنك الدولي أنه يمكن أن يعزى الفروق في أداء غاز R-290 جزئيا الى المكابس شبه المحكمة التي تقل كفاءة بصفة عامة، عن المكابس الدواره المستخدمة في الهيدروفلوروكربون-32 وR-410A.

230. ووجد المشروع أن استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال مثل R-290 سوف يقيد بشدة نتيجة لمعايير السلامة الحالية لنظم التطبيقات التجارية. ويتوقع مشروع الأردن أن تتألف الأجهزة من دوائر مستقلة متعددة مجمعة تظل في حدود الشحن على أساس 5 كيلوغرام للدائرة مع استمرار الاحتفاظ بكفاءة الطاقة. ولم ينظر في هذا النهج في إطار هذا المشروع. سيؤدي استخدام الدوائر المستقلة قد يزيد من تكاليف التصنيع بالمقارنة بالأجهزة التي تستخدم دوائر غازات وحيدة وكبيرة. غير أن التقديرات لا تتوافر الى حجم هذه الزيادة. وقد ينخفض ايضا شحن الغازات من خلال استخدام مبادلات حرارة صغيرة مثلما كان الحال في المشروع الإيضاحي في صناعات موازين الحرارة المحدودة البتراء. [footnoteRef:42] غير أنها تفضل وضع مبادلات الحرارة الخاصة بها في داخل المنشئات. [42: http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/Document%20Library/8110p2-4Colombia%20RAC%201.pdf. ] 


231. واعتمادا على طاقة الجهاز، شهد التحويل الى كل من الهيدروفلوروكربون-32 و R-290انخفاضا في شحن الغازات بين 15 و25 في المائة و23 و33 في المائة على التوالي. بالمقارنة بغازات R-410A. ومع الرغم من هذا الخفض في الشحن، فإن تكلفة المكبس ومحرك البخار لم يتغير بين غازات التبريد الثلاثة على العكس من الدراسة السابقة بشأن هذه المسألة. [footnoteRef:43] فعلى وجه الخصوص. فإن المرء يمكن أن يتوقع بالنظر الى الانخفاض في الشحن حدوث انخفاضا في المواد المستخدمة لتصنيع المكابس ومحركي البخار. وعلاوة على ذلك، فإنه نظرا لانخفاض ضغط التشغيل لغازات R-290 بالمقارنة بغازات R-410A والهيدروفلوروكربون-32 مما قد يسفر عن وفر آخر في المواد. وأوضح البنك الدولي أن التكاليف تعتمد أيضا على كمية المبيعات التي تقل حاليا عن الأنابيب النحاسية ذات القطر الأوسع المستخدمة في البتراء. وعلاوة على ذلك يتعين توفير المزيد من الاستثمارات للأدوات الجديدة والأجهزة المستخدمة، ولذا ستكون تكاليف تصنيع الأنابيب الصغيرة القطر سوف مرتفعة أيضا. وعلى ذلك فإن التكاليف الإجمالية متماثلة بالنسبة للمكابس مع الأنابيب الصغيرة القطر المعيارية. [43:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69..] 


232. ونظرا للانخفاض في شحن الغازات وأسعار الغازات بالمقارنة بغازات R-410A، كانت تكاليف شحن الوحدات تتراوح نسبته بين 50 و57 في المائة مع ارتفاع تكاليف الهيدروفلوروكربون-32 مع الشحن نسبته تتراوح بين 25 الى 44 في المائة مع غازات R-290 الى ارتفاع أسعار الغاز (12.25 دولارا أمريكيا للكيلوغرام) بالمقارن بغاز R‑410A (6.55 دولار أمريكي للكيلوغرام). وحدثت زيادة طفيفة في تكاليف المكونات الرئيسية لدى الانتقال من R‑410A الى الهيدروفلوروكربون-32 مما أسفر عن زيادة تتراوح بين 11 و13 في المائة بحسب حجم الوحدة. وكان الفرق في التكاليف بين الهيدروفلوروكربون-32 و R-290 لمعظم المكونات الرئيسية طفيف باستثناء المكابس التي كانت دائما عاملا ثلاثة زيادات أخرى وأسفرت عن زيادات كبيرة في تكلفة الوحدة بالمقارنة بالهيدروفلوروكربون-32. كما أسهم في هذا الارتفاع جهاز رصد التسرب المطلوب لغازات R-290 وغير مطلوب للهيدروفلوروكربون-32.
233. وقدم البنك الدولي كذلك معلومات عن تكاليف وحدة غازات R-290 مع مكونات نظام اتيكس[footnoteRef:44] التي كانت تمثل الضعف تقريبا من تلك الخاصة بوحدات الهيدروفلوروكربون-32. غير أنه لم يكن لدى الأمانة وضوح عن أن هذا الفرق الكبير في التكاليف يتعلق بمعظم التطبيقات، وعلى وجه الخصوص فإن التوجيه الخاص بأجهزة اتيكس تنطبق على الأجهزة التي تستخدم في غلاف جوي يحتمل تفجره إذ أن نظم التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري تقع في مناطق خطرة حيث يوجد الغلاف الجوى المتفجر المحتمل ويتعين أن يحقق متطلبات اتيكس بصرف النظر عما إذا كانت غازات تستخدم في أجهزة قابلة للاشتعال. وأشار البنك الدولي الى أنه قد تحدث حالات يصنف فيها التبريد الصناعي والتجاري الذي يستخدم غازات تبريد عاملة بالهيدروكربونات على أنها مناطق خطرة في حالة حدوث تسرب للغازات ومن ثم قد يطلب منها الالتزام بتوجيهات اتيكس. ويمكن ينطبق هذا الوضع أيضا على النظم التي تستخدم غازات تبريد A2L. ونظرا لانخفاض حدود القابلة للاشتعال في هذه الغازات فإن هذه الحالات أقل وتيرة. [44:   ATEX جهاز موجه الى الاستفادة منه على الغلاف الجوي لتحديد المواد المتفجرة. وتحدد ضمن جملة أمور الأجهزة التي يسمح بالدخول في البيئة بمواد متفجرة.] 


234. وأجرت شركة البتراء أيضا تعديلات طفيفة على المختبر لتحقيق المناولة الآمنة واختبار غازات التبريد القابلة للاشتعال. وتبلغ تكلفة هذه التعديلات مايتراوح بين 15,000 دولار أمريكي و20,000 دولار أمريكي.

توصية الأمانة:
235. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما، مع التقدير النهائي الذي قدمه البنك الدولي عن المشروع الإيضاحي لصناعات تكييف الهواء لتطوير أجهزة تكييف هواء النافذة والمجمعة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في المملكة العربية السعودية الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) أن تدعو الوكالات الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في الاعتبار التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه لدى مساعدة بلدان المادة 5 في إعداد المشروعات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المجمعة باستخدام غازات منخفضة القدرة على الاحترار العالمي.

المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأورفان كعامل نفخ الرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في درجات حرارة البيئة المرتفعة  (اليونيدو)

الخلفية
236. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الخامس والسبعين على مشروع إيضاحي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأورفان كعامل نفخ الرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في درجات حرارة البيئة المرتفعة بمبلغ قدره 96,250 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,663 دولار أمريكي لليونيدو وطلبت من حكومة المملكة العربية السعودية واليونيدو استكمال المشروع في غضون 16 شهرا من تاريخ الموافقة على المشروع وأن يقدما تقريرا نهائيا شاملا بعد فترة وجيزة من الانتهاء من المشروع (المقرر 76/31).

237. ووافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثمانين على تمديد موعد انتهاء المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 على اساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 80/26(ط)).

238. وكان قد ووفق على المشروع لإيضاح للفوائد  والقابلية للتطبيق وإمكانية التكرار بشأن استخدام الهيدروفلوروأورفان1233zd(E) والهيدروفلوروأورفان1336mzz(Z) كعامل نفخ مشترك في تطبيقات رغاوي الرش في درجات حرارة البيئة المرتفعة (قطاع رغاوي البوليوريثان) ولتقييم الخفض في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية بالمقارنة بالبدائل الأخرى من خلال استخدام عامل نفخ المياه الفيزيكال المحسن وخفض سمك الرغاوي وخفض الموصلية الحرارية.

التقرير المرحلي
239. نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، قدمت اليونيدو تقريرا مرحليا مفصلا عن المشروع الإيضاحي. وعلى الرغم من أنه قد تم الانتهاء من معظم أنشطة المشروع، سوف يقدم التقرير النهائي للاجتماع الرابع والثمانين بعد الانتهاء من الاختبار على المستوى الميداني وعقد حلقة عمل لنشر النتائج.

240. وقد نفذ المشروع في شركة شام نجد الدولية وهي منتج محلي لرغاوي البوليوريثان الجسيئة للرش ورغاوي البوليوسيانورات والأسقف والأسطح والأرفف المعلقة والأرضيات في مواقع البناء والمواقع الصناعية. وكان عامل النفخ الذي اختبرهو الهيدروفلوروأوروفان-1233zd(E)، نظرا لعدم التمكين من شراء الهيدروفلوروأورفان- 1336mzz(Z)، بالكميات اللازمة للمشروع الإيضاحي الكامل حيث أن ذلك ليس متاحا من الناحية التجارية.

241. واستنادا الى نتائج الاختبار، يبدو أن مستحضر رغاوي الرش باستخدام الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، ينطوى على إمكانيات كبيرة على استبدال مستحضرات الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون وحيث أن لديها الخصائص الفيزيائية والتقنية المماثلة بالاقتران مع انخفاض القدرة على الاحترار العالمي والخلو من المواد المستنفدة للأوزون. وفيما يلي نتائج المشروع الإيضاحي حتى الآن:
(1) يعادل أداء رغاوي الرش العاملة بالهيدروفلوروأوروفان-1233zd(E)، رغاوي الرش العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في اللصق والموصلية الحرارية والاستقرار الأبعاد وإمكانيات الدهان والسمك الشامل للرغاوي وقوة الضغط؛
(2) مقارنة مع مستحضرات الرغاوي لخط الأساس، والسطح الذي تم رشه كمنتج أظهر الكثير من الثقوب. ومع ذلك مازالت تلبي توقعات العملاء؛
(3) ولا يتطلب عامل النفخ البديل أي أجهزة إرغاء جديدة وتمت جميع الاختبارات بالأجهزة القائمة من شركة شام نجد (Graco E-XP1 Applicator)؛
(4) ونظرا لانخفاض نقطة الغليان (19.5 درجة مئوية)، يتعين خلط الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، في المفاعل بدرجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية ويفضل أن تكون درجة الحرارة 15 درجة مئوية لتجنب فقدان عامل النفخ خلال عملية الخلط؛
(5) ويمكن خلط كمية صغيرة من الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، في البوليول بالنظر الى أن درجة الغليان في خليط البوليول ستكون أيضا اقل من نقطة الغليان لعامل الخلط المعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛
(6) وتم تخزين البوليول سابق الخلط لما مجموعه خمسة أشهر بواسطة دار النظم والمستخدم النهائي مع عدم ملاحظة وجود تغييرات تفاعلية. وسيجري تخزين الخليط في درجة حرارة قصوى تبلغ 28 درجة مئوية بالنظر الى انخفاض نقطة الغليان للهيدوفلوروأورفان-1233zd(E)، مما قد يسبب التبخر وغليان المادة الكيماوية في درجة حرارة أعلى. ويحتاج نظام الرغاوي المعتمد على الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، الى طائفة من الاضافات (خافض التوتر السطحى والمحفز) لتجنب تدهور خليط البوليول وتوفر مجموع المحفزات فترة الحفظ على ما بعد ثمانية أشهر؛
(7) وتزيد تكاليف النظام المعتمد على الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، عن تلك المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المعتمدة على الأسعار المقدمة، وبلغت تكاليف التشغيل الإضافية 4.30 دولار أمريكي للكيلوغرام. غير أنه بعد إضافة انخفاض الموصلية الحرارية (أي العزل الأحسن) وانخفاض سمك الرغاوي المنتجة بالهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، تبلغ تكاليف التشغيل الإضافية التي لم يتم الحصول عليها 0.52 دولار أمريكي للكيلوغرام، ومن المتوقع انخفاض هذه التكاليف في غضون بضع سنوات مع انخفاض أسعار الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، وزيادة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب نتيجة للانخفاض المتوافر.
تعليقات الأمانة

اختبارات إضافية
242. نظرا لأن التقرير سوف يستخدم بواسطة بلدان أخرى من العاملة بالمادة 5 كمرجع لدى صياغة وتنفيذ المشروعات، ناقشت الأمانة مع اليونيدو بعض التفاصيل الأخرى التي ينبغي إدراجها. ووافقت اليونيدو على إدراج الاختبار الميداني والعديد من الاختبارات التي لم يمكن إجراؤها خلال الجزء الأول من المشروع مثل طاقة اللصق، وامتصاص المياه ومحتوى الخلية المعلقة، وقوة الموصلية الحرارية، وقوة الكبس في مواجهة تقدم العمر والتدهور ضمن جملة أمور، وسوف تجري جميع الاختبارات المشار إليها أعلاه وفقا للقاعدة EN‑14315 (منتجات العزل الحراري للمباني- منتجات رغاوي البوليوريثان الجسئة ورغاوي البولسوسيانرات في المواقع الطبيعية). وسوف يتضمن التقرير النهائي استعراض تقني مستقل وفقا للسياسات المعمول بها.
توافر المستحضرات المستخدمة في المشروع الإيضاحي
243. لدى توضيح منشأ مستحضرات نظام الرغاوي الذي يستخدم لاختبار الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، وما إذا كانت تلك المستحضرات متوافرة الآن لأي دور للنظم، اشارت اليونيدو الى أن المستحضرات المستخدمة للاختبارات الأولى وضعت بالكامل بواسطة كوفسترو، ولا تتوافر لأي دور نظم. غير أن جميع تفاصيل مستحضرات الرغاوي م وضع دور النظم الخاصة وهي مواد تحاط بالسرية بصفة عام. غير أن موردي المواد المضافة (أي ايفونيك وممونتيف)، وموردي عوامل النفخ (أي هانويل وشيمور) تقدم الدعم لواضعي المستحضرات في دور النظم. وسوف يتيح ذلك لدور النظم المحلية لوضع مستحضراتها الخاصة.
تمديد مدة المشروع والتقرير النهائي
244. لاحظت الأمانة أن المشروع لم ينته بعد في ديسمبر/ كانون أول 2018 بحسب تمديد موعد استكمال المشروع الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية (المقرر 80/26(ط)). غير أنه تم تحقيق تقدم كبير في جميع الاختبارات على مستوى المختبرات والمجموعة الشاملة من النتائج التي توافرت. وفيما يتعلق بالنشاطين المتبقييين (الاختبارات الميدانية وحلقة العمل لنشر النتائج)، أوضحت اليونيدو أن النشاط الأخير سوف ينتهي في مايو/ أيار 2019 في حين لن تتم الاختبارات الميدانية قبل تسليم المواد الإضافية المطلوبة بمستحضرات من ثلاثة دور للنظم وسيتوافر التقرير النهائي المتضمن نتائج هذه الاختبارات بحلول أكتوبر/ تشرين أول 2019.

245. وبعد أن لاحظت اللجنة التنفيذية التقدم الكبير الذي تحقق، والنتائج التي حصل عليها بالفعل من اختبارات التكنولوجيا والمعلومات الإضافية المهمة التي يمكن الحصول عليها من الاختبارات الميدانية في ظل ظروف درجات حرارة البيئة المرتفعة، أيدت الأمانة تمديد هذا المشروع بغرض تلقي التقرير النهائي المفصل خلال الاجتماع الرابع والثمانين. واستنادا الى الوقت التقديري اللازم لإعداد التقرير، توصي الأمانة بتمديد المشروع الى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
توصية الأمانة:

246. قد ترغب اللجنة التنفيذية في :

(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي الذي قدمته اليونيدو حول تنفيذ المشروع الإيضاحي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية باستعمال الهيدروفلوروأولفين كعامل نفخ الرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في الحرارة العالية للمملكة السعودية و الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 ؛
(2) تمديد موعد الانتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، حتى 31 أكتوبر/   تشرين أول 2019 على أساس استثنائي، وبعد الإحاطة بالتقدم الكبير المحرز حتى الآن، وعلى أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وطلب من اليونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين.
تايلند: المشروع الإيضاحي في دور نظم الرغاوي في تايلند لتشكيل البوليولات السابقة الخلط في تطبيقات رغاوي البوليوريثان للرش باستخدام عامل نفخ منخفض القدرة على الاحترار العالمي (البنك الدولي)

الخلفية
247. وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها السادس والسبعين على مشروع إيضاحي في دورين للنظم في تايلند لتشكيل بوليولات سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي البوليوريثان للرش باستخدام عامل نفخ منخفض القدرة على الاحترار العالمي بتكلفة إجمالية تبلغ 352,550 دولار أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 24,679 دولارا أمريكيا للبنك الدولي (المقرر 76/33).

248. وكانت أهداف المشروع تشمل:
(1) تعزيز قدرة دورين للنظم لتشكيل واختبار وإنتاج البوليولات السابقة الخلط باستخدام المواد الهيدروفلوروأورفان (وهي أساس الهيدروفلوروأورفان1233zd(E) والهيدروفلوروأورفان-1336mzz(Z)))، للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع رغاوي البوليوريثان للرش؛
(2) أن تحقق وترشد استخدام أو عامل النفخ المشترك المكون من الهيدروفلوروأورفان مع ثاني أكسيد الكربون لتطبيقات رغاوي الرش لتحقيق الأداء الحراري المماثل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بتكاليف تشغيل إضافية دنيا (لترشيد نسبة الهيدروفلوروأورفان الى 10 في المائة)؛
(3) أن تجرى تحليلا للتكاليف المتعلقة بالفرق بين المستحضرات المنخفضة بالهيدروفلوروأورفان مقابل المستحضرات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛
(4) أن تنشر نتائج التقييم على دور النظم في تايلند وبلدان أخرى.
249. وقد نفذ المشروع في دورين للنظم وهما شركة تايلند للتجارة المتكاملة المحدودة وشركة بوليوكيم في المدينة الجنوبية التي تقدم البوليولات (معظمها باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب للعملاء في نطاق مستحضرات رغاوي البوليوريثان بما في ذلك رغاوي الرش.

250. ونيابة عن حكومة تايلند، قدم البنك الدولي التقرير النهائي لتنفيذ المشروع (الذي يرد في المرفق الخامس بهذه الوثيقة) وفيمايلي النتائج الخاصة بالمشروع الإيضاحي:
(1) [bookmark: _GoBack]أجرت الشركتان تقييما لخمسة مستحضرات منخفضة ومستحضرات مختلفان للهيدروفلوروأورفان (أي هيدروفلوروأورفان-1233zd(E) والهيدروفلوروأورفان-1336mzz(Z)، على التوالي)، وحدد المستحضر النهائي لإجراء التقييم المفصل الذي يستند الى وقت التفاعل واللق والتقلص. ويتضمن الجدول 12[footnoteRef:45] تفاصيل المستحضرات المستخدمة في الاختبار النهائي في الشركتين بما في ذلك المواد المضافة وغير ذلك من المكونات: [45:   المكونات الرئيسية التي نظرت لاختيار المستحضرات هي التفاعل والانكماش والالتصاق.] 

الجدول 12: المستحضرات المستخدمة في التقييم كنسبة مئوية من مجموع النظم
	
	BIT
	SCP

	الخصائص
	HCFC-141b
	HFO-1233zd(E)
	HFO-1336mzz(Z)
	HCFC-141b
	HFO-1233zd(E)
	HFO-1336mzz(Z)

	البوليولات المختلطة
	24.9
	35.7
	35.4
	24.9
	35.7
	35.4

	الإضافات والمحفرات
	1.3
	4.6
	5.7
	1.3
	4.6
	5.7

	الإضافات الأخرى
	6.0
	6.7
	5.4
	6.0
	6.7
	5.4

	عوامل النفخ
	10.0
	4.7
	4.7
	10.0
	4.7
	4.7

	الايزوينات
	57.8
	48.3
	48.8
	57.8
	48.3
	48.8

	المجموع
	100
	100
	100
	100
	100
	100



(2) يمكن أن تصل مستحضرات رغاوي الرش بالهيدروفلوروأورفان  كعامل نفخ الى 10 في المائة من البوليول ومجموعة التحفيز خواص الرغاوي المقبولة لدى سوق رغاوي الرش. وفي حين أن المستحضرات العاملة بالهيدروفلوروأورفان-1233zd(E) قد أظهرت عدم ثباتها في المستحضر، أشار التقرير الى أن مسألة الثبات يمكن حلها من خلال تطبيق مجموعة تحفيزية جديدة؛
(3) وفيما يتعلق بوقت الالتصاق والتفاعل، أظهرت رغاوي الرش التي تنفخ بالهيدروفلوروأورفان أن أداء الالتصاق والتفاعل مقبولان للسوق. كان سمك رغاوي الرش الذي يوضع من مستحضرات الهيدروفلوروأورفان المنخفضة أعلى قليلا من مستحضرات خط الأساس العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كما لوحظ وجود زيادة طفيفة في قوة الكبس؛
(4) وكانت عوامل K الأولية من مستحضرات الهيدروفلوروأورفان المنخفضة أعلى من مستحضرات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وكانت جميع خواص الرغاوي التي تنفخ بالهيدروفلوروأورفان ثابتة بمرور الوقت كما أشار التقرير الى أن الزيادة في عامل K في الحدود المقبولة في سوق تايلند؛
(5) واجتاز كل من المستحضرين العاملة بالهيدروفلوروأورفان اختبارات الأداء باستخدام معياري الجمعية الأمريكية[footnoteRef:46] للاختبار والمواد-568 و635؛ [46:   الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد.] 

(6) وفي ظل الظروف امناخية الصيفية التي تصل الى 35 درجة مئوية، يمكن أن تحتاج النظم المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E)، الى مخزن مكيف لتبريد مخازن البوليول المستحضر؛
(7) واستنادا الى المستحضرات، فإن أسعار مستحضرات الهيدروفلوروأورفان المخفضة(أي الهيدروفلوروأورفان-1233zd(E) والهيدروفلوروأورفان-1336mzz(Z)) تزيد بنسبة تتراوح بين 22 و28 في المائة على التوالي على مستحضرات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في حالة شركة بانكوك للتجارة المتكاملة وبنسبة 42 الى 46 في المائة على التوالي عن مستحضرات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في شركة بوليكين لجنوب المدينة ويبلغ النظم المعتمدة عى الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في حالة شركة بانكوك للتجارة المتكاملة 1.93 دولار أمريكي للكيلوغرام وتيبلغ في حالة شركة بوليكين 2.15 دولار أمريكي للكيلوغرام، وكانت نسبة الزيادة في أسعار المستحضرات المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان لشركة بوليكين أعلى من شركة بانكوك للتجارة المتكاملة بنحو 5 في المائة فقط.
(8) وكان مستخدمو رغاوي الرش المعنيين الذين شاركوا في المشروع الإيضاحي يشعرون بالرضا بالأداء الشامل للمستحضرات من حيث زمن التشغيل وخواص الالتصاق وغير ذلك من الخواص الفيزيائية المرتبطة برغاوي الرش.
251. ويقدم الجدول 13 أدناه التكاليف الفعلية لأداة اختبار الموصلية الحرارية وأجهزة رغاوي الرش التي تم شراؤها لدور النظم مقابل الميزانية. وجرى تفاوض كل منشأة بشأن أسعار أداة اختبار الموصلية الحرارية، ومن هنا كان هناك فرق في الأجهزة الموردة للمنشا’ز وسوف يتوافر التقرير المالي للمشروع والمتضمن جميع العناصر مع تقرير انتها المشروع.
الجدول 13: تكاليف أجهزة رغاوي الرش وأداة اختبار الموصلية الحرارية
	الأجهزة
	BIT
	SCP

	
	موافق عليه (بالدولار الأمريكي)
	الفعلي (بالدولار الأمريكي)
	موافق عليه (بالدولار الأمريكي)
	الفعلي (بالدولار الأمريكي)

	آلة رغاوي الرش
	40,000
	43,675
	40,000
	41,692

	أداة اختبار الموصلية الحرارية
	5,000
	29,821
	5,000
	22,253



252. وقت النتائج الأولية لمشروعي المستحضرات الى حلقة العمل الإقليمية الثانية عشرة بشأن المواد المستنفدة للأوزون في نجكوك والتي نظمها البنك الدولي في فبراير/ شباط 2018، وقدمت النتائج النهائية لحلقة العمل الإقليمية الثالثة عشرة للمواد المستنفدة للأوزون التي عقدت في بانجوك في فبراير/ شباط 2019. وكان في كل حلقة من هاتين الحلقتين أكثر من 80 مشاركا من مكاتب الأوزون الوطنية ومن صناعات الرغاوي من الصين وأندونيسيا والأردن وماليزيا والفلبين وتايلند وفيت نام. وعلاوة على ذلك، نظمت حلقات عمل إضافية في تايلند لنشر النتائج بين الموظفين الحكوميين ومنشئات رغاوي الرش وموردي المواد الكيميائية وموردي الأجهزة. وأعربت بعض البلدان المشاركة في حلقات العمل اهتماما باستخدام هذه النتائج ووضع مستحضرات باستخدام الهيدروفلوروأورفان في أسواقها.
تعليقات الأمانة
253. لاحظت الأمانة أن خطة المشروع الأولية كانت تهدف الى تقديم نتائج المشروع الإيضاحي بحلول الاجتماع التاسع والسبعين لكي تستخدم نتائج هذا المشروع أيضا أثناء تقييم المرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند. غير أن النتائج لم تتوافر في الوقت المناسب. وأبلغ البنك الدولي بأن السبب الرئيسي لهذا التأخير الأولي إنما يتعلق بالحصول على إمدادات الهيدروفلوروأورفان والطرق الإدارية ذات الصلة بعلمية اتفاق المشروع مع المنشئات المستفيدة.

254. وطلبت الأمانة معلومات إضافية عن القدرات التقنية لدور النظم في وضع مستحضرات الهيدروفلوروأورفان المنخفضة ذات التكلفة المنخفضة. وأبلغ البنك الدولي بأنه نتيجة لمحدودية القدرات التقنية في شركة التجارة المتكاملة استغرقت عملية وضع المستحضرات بمواد الهيدروفلوروأورفان وقتا أطول من المتوقع. إلاّ أن كلا دورتي النظم كانت راضيين عن الأداء الشامل للنظم المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان بالنسبة لتطبيقات رغاوي الرش. فقد اكتسب من خلال هذا المشروع ثقة في استخدام النظم المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان لرغاوي الرش، وأشار الى أن وضع المستحضرات وتقديمها عبارة عن عملية جارية. وأبلغ البنك الدولي كذلك بأن المنشئات لم تتعرض لتحديات كبيرة في تشغيل الهيدروفلوروأورفان للمشروع ولا يتوقع حدوث اختناقات في توافر الهيدروفلوروأورفان.

255. وطلبت الأمانة معلومات إضافية عن السبب أن الايزو بيانات لمعدل البوليول في شركة بوليكين لشرق المدينة للمستحضرات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون ومختلف المستحضرات المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان في شركة التجارة المتكاملة وأوضح البنك الدولي بأن الشركتين يستخدمان مواد مضافة مختلفة في مستحضراتها ولذا فإن معدلات البوليول للايزوسبانات مختلف. وقد استطاع كلا المنشئتين بيع مستحضراتهما لعملائهما، وكانت قيد الاستخدام في السوق. وتلاحظ الأمانة أيضا بأن شركة بوليكين لشرق المدينة التي هي الأفضل من ناحية القدرات التقنية تستطيع إنتاج مستحضرات منخفضة التكلفة للسوق. كذلك فقد قدمت في هذا المشروع الدعم التقني من خلال خبير دولي قام بتدريب الموظفين في المنشئات على نظرية تكنولوجيا رغاوي البوليوريثان واختبار العملية المتعلقة بالإجراءات. وفيما يتعلق بارتفاع الموصلية الحرارية للمستحضرات المنخفضة المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان، أبلغ البنك الدولي بأن ذلك يعزى الى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الخلايا بالإضافة الى الزيادة في أن  مستويات الموصلية الحرارية كانت مقبولة للعملاء في سوق رغاوي الرش في تايلند.

256. وفيما يتعلق باختلاف الأسعار بين عامل النفخ وبوليول وغير ذلك من المواد المضافة والايزوسيانات في كل منشأة أبلغ البنك الدولي بأن ذلك يرجع الى مفاوضات المنشأة بين دور النظم والموردين ونوع المواد المضافة المشتراة من الموردين، كما أوضحت بأنه نظرا لأن دور النظم صغيرة. لا تتوافر الأسعار التفضيلية للمواد الكيميائية المختلفة على الفور.

257. وفيما يتعلق بالفرق الكبير في الأسعار بين التكاليف المقترحة والتكاليف الفعلية بالنسبة لأداء اختبار الموصلية الحرارية، أوضح البنك الدولي بأن تكلفة أداة الاختبار بقيمة K في المقترح الأصلي كانت أقل تقديرا ولذا كانت الأسعار الفعلية أعلى بكثير من المستوى المبين في الميزانية. ولا يوجد أي تغيير في خواص الأجهزة اللازمة لاختبار الرغاوي.

258. وتلاحظ الأمانة أن الاتجاهات الراهنة تشير الى أن أسعار الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب آخذة في الزياجة في حين تؤدي عومل تنظيمية الى انخفاض توافر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الهيدروكلوروفلوروكربون في الزيادة، ولوحظ ذلك في بعض البلدان وعلاوة على ذلك، فإن الأسعار المقترحة للمواد الهيدروفلوروأورفان قد تتباين، ومع تزايد إنتاج الهيدروفلوروأورفان وإن وقت الانخفاض غير مؤكد وبالإضافة الى ذلك، فإن الانخفاض الشديد في أسعار المواد الهيدروفلوروأورفان قد يجعل تكاليف المستحضرات المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان مماثلا للمستحضرات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون.
توصية الأمانة:
259. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما، مع التقدير. بالتقرير النهائي المقدم من البنك الدولي عن المشروع الإيضاحي في دورين من دور النظم في تايلند لتشكيل بوليولات سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي البوليوريثان الرش باستخدام عامل نفخ منخفض قدرات الاحترار العالمي الوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛
(2) أن تدعو الوكالات الثنائية والمنفذة على أن تأخذ في الاعتبار التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه لدى مساعدة بلدان المادة 5 في إعداد مشروعات رغاوي الرش بعامل نفخ يعتمد على الهيدروفلوروأورفان؛
إقليم غرب آسيا: مشروع إيضاحي عن الترويج لغازات التبريد البديلة في تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسبا- التقرير المرحلي (اليونيب واليونيدو)
260. نيابة عن بلدان غرب آسيا[footnoteRef:47] المشاركة في المشروع، قدم اليونيب واليونيدو تقريرا مرحليا عن المشروع الإيضاحي المتعلق بالترويج لغازات التبريد في تكييف الهواء للبلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا والذي يعرف بصورة افضل، PRAHA-2. [47:   البحرين، مصر، الكويت، قطر، عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. لم يتم تقديم أي تمويل للإمارات العربية المتحدة، وقامت الصناعة المحلية ببناء النماذج الأولية وحضرت جلسات PRAHA على نفقتها الخاصة.] 


261. وقد ووفق على المشروع خلال الاجتماع السادس والسبعين ويهدف الى الارتكاز على التقدم المحرز في المشروع الإيضاحي للترويج للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في صناعة تكييف الهواء في البلدان اتي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا (PRAHA-I) [footnoteRef:48] من خلال تعزيز قدرة أصحاب المصلحة على استخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة. [48:   الموافقة خلال الاجتماع التاسع والستين للتنفيذ بواسطة اليونيب واليونيدو (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19) التقرير النهائي لهذا المشروع يوجد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10.] 

262. وخلال الاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد المشروع الذي كان من المتوقع أصلا الانتهاء منه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وجرى تمديده الى 31 ديسمبر/ كانون أول 2018 على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، ويطلب من الوكالات المنفذة تقديم تقرير مرحلي مفصل الى الاجتماع الثاني والثمانين يوثق التقدم الكبير الذي أحرز في كثير من الأنشطة. وأن تطلب من الوكالات المنفذة تقديم التقرير النهائي للاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 80/26(1))، ولكن التقرير المرحلي التفصيلي للاجتماع الثاني والثمانين يوثق التقدم الكبير الذي أحرز في كثير من الأنشطة، وتتضمن الأنشطة المعلقة وضع نموذج لتقييم المخاطر يناسب استخدام الأنماط ودرجات حرارة البيئة المرتفعة، ويتوقع الانتهاء منه في أكتوبر/ تشرين أول 2018 والاختبارات والترشيد باستخدام النماذج التي كانت قد وضعت في أطار المشروع PRAHA-I، ويتوقع الانتهاء منه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

263. وحققت البلدان المشاركة في غرب آسيا واليونيب واليونيدو تقدما كبيرا واستكملوا الكثير من الأنشطة وإن لم يكن جميع أنشطة المشروع المقررة. وعلى وجه الخصوص انتهى العمل من المكون الأول في المشروع وهو بناء قدرات الصناعة المحلية في تصميم واختبار المنتجات باستخدام غازات تبريد قابلة للاشتعال ومنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تتسم بالكفاءة كما كان هناك تقدم كبير في المكونين الثاني والثالث لتقييم وترشيد النموذج الذي أقيم خلال المشروع الأول PRAHA-I، ولإقامة نموذج لتقييم المخاطر للبلدان التي ترتفع فيها درجات حرارة البيئة. واستندوا الى النتائج، جرى اختيار ثلاثة نماذج لإجراء اختبارات إضافية والتقييم، وقد أقيم احدها، وسينتهي العمل من الاثنين الآخرين بحلول أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019 على التوالي. وسوف تستكمل الاختبارات المتعلقة بتلك الوحدات في يونيه/ حزيران 2019 بما في ذلك تحليل أداء النظام بشأن تسرب وإعادة الشحن من البدائل المرتفعة السير. وبالنسبة للآخر جمعت البيانات الضرورية للنموذج، ويجري حاليا الاختبار والتحقق من النموذج وسوف تستكمل في سبتمبر/ أيلول 2019.

264. نظرا للصعوبات في الانتهاء من العقد مع مرفق الاختبار، لم يمكن الانتهاء من الأنشطة المعلقة في الفترة الزمنية المتوقعة، ولذا لم يمكن تقديم سوى تقرير مرحلي أولي للاجتماع الثالث والثمانين، وعلى ذلك يطلب اليونيب واليونيدو تمديد آخر للمشروع حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

تعليقات الأمانة
265. على الرغم من التقدم المحرز، لم يستكمل المشروع إعمالا للمقرر 80/26(1) و 82/22(ز). وعلى وجه الخصوص تتضمن الأنشطة المتبقية استكمال الاختبارات الخاصة بالنماذج واستعراض وتحقق فيما يتعلق بنتائج اختبار الترشيد وجمع البيانات لوضع نموذج تقييم المخاطر، وعقد حلقة دراسية لنشر نتائج المشروع، ويتوقع أن يستكمل الأول في يونيه/ حزيران 2019 والآخر في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين أول 2019.

266. واستنادا الى التقدم المحرز حتى الآن فإن الفائدة المحتملة للبلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في المشروع المستكمل، توصي الأمانة بتمديد المشروع حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وطلبت تقديم التقرير النهائي للاجتماع الرابع والثمانين وأن تعاد الأرصدة المتبقية خلال الاجتماع الخامس والثمانين.
توصية الأمانة:
267. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع الإيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا (PRAHA-2) المقدم من اليونيب واليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) أن تمدد موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 لاستكمال اختبار النماذج، والتحقق من نتائج ترشيد الاختبارات ونموذج تقييم المخاطر ونشر نتائج المشروع وأن تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين وإعادة الأرصدة المتبقية خلال الاجتماع الخامس والثمانين؛
دراسة جدوى لتبريد المناطق

الكويت: دراسة جدوى تقارن بين ثلاث تكنولوجيات غير عينية للاستخدام في تكييف الهواء المركزي- التقرير النهائي (اليونيب واليونيدو)
268. نيابة عن حكومة الكويت، قدم اليونيب واليونيدو التقرير النهائي عن دراسة الجدوى إعمالا للمقرر 82/24(ب). ومرفق التقرير الكامل في المرفق السادس بهذه الوثيقة.

269. وأظهرت دراسة الجدوى التقنية لنظام الماء المبرد بالاقتران مع تبريد بخاري لنظم تكييف الهواء المركزي في موقعين: مدرسة ومسجد باستخدام التبريد البخاري المباشر وغير المباشر من مرحلتين[footnoteRef:49]. وكانت هذه التكنولوجيا تمثل أفضل خيار مناسب للظروف المناخية في الكويت. وكانت الدراسات التقنية والمالية تعتمد على الطاقة المركبة المطلوبة البالغة 800 طن تبريد للمدرسة و81 طن تبريد للمسجد. [49:  خلال المرحلة الأولى، كان الهواء الخارجي الساخن يمر الى مبادل الحرارة في الداخل الي يبرد من خلال التبخر على الخارج. وخلال هذه المرحلة المبردة، يتم تبريد تيار الهواء المبرد دون ما تحمله من رطوبة، وخلال المرحلة الثانية، يمر نفس تيار الهواء من خلال وسادة منقوعة في الماء حيث يحدث التبريد الإضافي وتتلقى بعض الرطوبة الإضافية.] 



270. وقد خلصت للنتائج التالية في التقرير النهائي:
(1) كانت التكاليف الرأسمالية لتركيب التكنولوجيا المهجنة غير العينية لكلا الموقعين تزيد بما يقرب من 50 في المائة عن التكنولوجيا العينية المستخدمة حاليا (أي بلغت التكاليف 1,600 دولار أمريكي لطن التبريد للتكنولوجيا غير العينية بالمقارنة بمبلغ 750 دولارا أمريكيا للطن التبريدي للتكنولوجيا العينية الحالية)؛
(2) أظهر استخدام التكنولوجيات غير العينية وفورات في استهلاك الطاقة تبلغ 40 في المائة لكلا الموقعين بالمقارنة بالتكنولوجيا العينية الحالية؛
(3) استنادا الى تحليل مقارن للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية لكلا التكنولوجيتين، أظهرت الدراسة معدل عائد داخلي يبلغ 31 في المائة مع فترة سداد تبلغ أربع سنوات لاستعادة التكاليف الرأسمالية (أي 680,000 دولار أمريكي) لتركيب النظام غير العيني للمدرسة ومعدل عائد داخلي يبلغ 35 في المائة مع فترة سداد تبلغ عامين لاسترداد التكاليف الرأسمالية الإضافية (68,850 دولارا أمريكيا) للمسجد؛
(4) وخلصت الدراسة الى أن هناك وفورات تبلغ نحو 52 في المائة إجمالا لنظام التكنولوجيا غير العينية بمساعدة التكنولوجيا العينية لدى مقارنتها بالنظام الكهربائي العيني الإضافي، وأن ذلك قد يطبق في تطبيقات أخرى باستخدام النظم المركزية في البلد.
تعليقات الأمانة
271. لدى استعراض التقرير النهائي، قارنت الأمانة التقرير الأول الذي قدم للاجتماع الثاني والثمانين ولاحظت أنه تضمن المزيد من المعلومات عن تلك الأنشطة التي كان يتعين استكمالها وخاصة التقدم في المرحلة التجريبية من المشروع. وقدم التقرير بيانات جمعت من الموقعين مما أظهر نتائج مبشرة. كما قدم التقرير نتائج تقييم السلامة التقنية والمالية للنهج وهي ما لم يقدم للاجتماع الثاني والثمانين حيث لم تكن المرحلة التجريبية قد استكملت بعد وخلصت الى أن ذلك يمثل بدلا مباشر في البلد.

272. واستنادا الى النتائج من الموقعين التجريبيين، ستنظر الهيئة العامة للإسكان في تعديل عملية المفاوضية الخاصة بها للمباني العامة في المستقبل للانتقال نحو نظام التبريد البخاري المباشر/ غير المباشر من مرحلتين. وتتضمن خطط التطوير في المستقبل الاستثمار في هذه التكنولوجيا غير العينية وتنفيذها لاختبار المواقع في أسرع وقت ممكن في 2020.
273. وأكدت اليونيدو واليون مرة أخرى أن حكومة الكويت سوف توفر تحديثا للوضع حتى بعد انتهاء المشروع بشأن كيفية الاتمام التي تم بها التنفيذ في مواقع أخرى في الكويت.
توصية الأمانة
274. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
(1) أن تحاط علما بالتقرير النهائي لدراسة الجدوى التي تقارن بين ثلاث تكنولوجيات غير  عينية للاستخدام في تكييف الهواء المركزي في الكويت المقدم من اليونيب واليونيدو والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛
(2) أن تؤكد مرة أخرى أن اليونيب واليونيدو سوف يقدمان تقرير استكمال المشروع لدراسة الجدوى المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وإعادة أي أرصدة للاجتماع الرابع والثمانين؛
(3) أن تشجع حكومة الكويت من خلال اليونيب واليونيدو على تقديم معلومات محدثة عن الإجراءات التي اتخذته نتيجة لدراسة الجدوى لاجتماع قادم للجنة التنفيذية.


[bookmark: _Hlk7529271]الجزء السادس:	 تغيير الوكالة المنفذة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في الفلبين
الفلبين: المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التمكين - طلب تغيير الوكالة المنفذة (البنك الدولي)
الخلفية
275. في الاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين بمبلغ 2,750,057 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 192,504 دولار أمريكي[footnoteRef:50]،[footnoteRef:51] وأنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون بمبلغ 250,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 17,500 دولار أمريكي[footnoteRef:52] وسيتم تنفيذها بمساعدة البنك الدولي.  [50:  المقرر 80/60.]  [51:  الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من الخطة تمت الموافقة عليها بمبلغ 1,010,023 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 70,701 دولار أمريكي للبنك الدولي (المقرر 80/60 (و)).]  [52:  المقرر 80/52.] 


276. تلقت الأمانة طلبا من حكومة الفلبين[footnoteRef:53] لتحويل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها وأنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون من البنك الدولي ليونيدو. [53:  رسالة مؤرخة في 3 نيسان/أبريل 2019 من مكتب إدارة البيئة في الفلبين إلى الأمانة.] 

تعليقات الأمانة
277. دا على خطاب من حكومة الفلبين، تشاورت الأمانة مع البنك الدولي وطلبت قيمة الأموال التي لم يتم صرفها من المشروعات التي ينبغي أن تتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف وتحويلها إلى يونيدو في الاجتماع الثالث والثمانين. وأبلغ البنك الدولي الأمانة أن الاتفاق بين البنك الدولي وحكومة الفلبين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يتم التوقيع عليه بعد؛ وبالتالي فإنه ستتم إعادة المبلغ بالكامل كما تمت الموافقة عليه. وفيما يتعلق بأنشطة التمكين الموافق عليها في إطار الإسهامات الإضافية في الصندوق المتعدد الأطراف، فإن البنك الدولي قد أبلغ بصرف مبلغ 24,008 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة.
278. يبين الجدول 14 المبالغ التي ستتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف لكي يتم تحويلها فيما بعد إلى يونيدو.
الجدول 14. المبالغ الموافق عليها والمبالغ الموافق عليها من حيث المبدأ التي سيتم تحويلها من البنك الدولي إلى يونيدو
	المشروع
	الرمز
	الموافق عليه في الاجتماع الثمانين (دولار أمريكي)
	الرصيد بتاريخ نيسان/أبريل 2019 (دولار أمريكي)

	
	
	
	تكلفة المشروع
	تكاليف الدعم
	المجموع

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	PHI/PHA/80/INV/103
	736,129
	736,129
	51,528
	787,657

	
	PHI/PHA/80/TAS/102
	273,894
	273,894
	19,173
	293,067

	أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	PHI/SEV/80/TAS/01+
	250,000
	225,992
	15,819
	241,811

	الرصيد
	
	
	1,236,015
	86,520
	1,322,535

	المرحلة الثانية تمويل الشرائح الموافق عليه من حيث المبدأ
	 
	
	1,740,034
	121,802
	1,861,836

	المجموع الكلي
	
	
	2,976,049
	208,322
	3,184,371


279. لاحظت الأمانة أن تغيير الوكالة المنفذة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف يتطلب تحديثا في الاتفاق بين الحكومة والجنة التنفيذية، كما يرد في المرفق السابع من هذه الوثيقة. وسوف يتم إلحاق النص الكامل للاتفاق بالتقرير الختامي للاجتماع الثالث والثمانين.
توصية الأمانة
280. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:
	(أ)	تأخذ علما بطلب حكومة الفلبين لتحويل جميع أنشطة الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى يونيدو، بالإضافة إلى أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والذي كان مخططا لها في البداية أن يقوم البنك الدولي بتنفيذها؛
	(ب)	فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين: 
	(1)	أن تأخذ علما بأن البنك الدولي قد أعاد بالفعل للصندوق المتعدد الأطراف مبلغ 1,010,023 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 70,701 دولار أمريكي المتعلقة بالشريحة الأولى وذلك في الاجتماع الثالث والثمانين (PHI/PHA/80/INV/103 و PHI/PHA/80/TAS/102)؛
	(2)	أن توافق:
	أ -	على تحويل مبلغ 1,010,023 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 70,701 دولار أمريكي الموافق عليه للبنك الدولي والمتعلق بالشريحة الأولى إلى يونيدو (PHI/PHA/80/INV/103 و PHI/PHA/80/TAS/102)؛
	ب -	على تحويل تمويل يبلغ 1,740,034 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 121,802 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ومتعلق بشرائح التمويل الثانية والثالثة من البنك الدولي إلى يونيدو؛
	(3)	أن تأخذ علما بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما يرد في المرفق السابع من هذه الوثيقة، وبصفة خاصة الفقرة التاسعة والتذييل 2-ألف على أساس تحويل العناصر الخاصة بالبنك الدولي إلى يونيدو؛ والفقرة 17 والتي تمت إضافتها للإشارة إلى أن البنك الدولي لم يعد الوكالة المنفذة الرئيسية وذلك منذ الاجتماع الثالث والثمانين وأن الاتفاق المعدل يجبّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثمانين.
	(ج)	فيما يتعلق بأنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في إطار الإسهامات الإضافية للصندوق المتعدد الأطراف (PHI/SEV/80/TAS/01+)؛
	(1)	أن تأخذ علما بأن البنك الدولي قد أعاد بالفعل إلى الاجتماع الثالث والثمانين الرصيد المتبقي وهو مبلغ 225,992 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ومقدارها 15,819 دولار أمريكي؛ و
	(2)	أن توافق على تحويل الرصيد المتبقي البالغ 225,992 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 15,819 دولار أمريكي الموافق عليها للبنك الدولي إلى يونيدو.
الجزء السابع: طلبات تمديد أنشطة التمكين
طلبات تمديد أنشطة التمكين (يوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي)
281.   في الاجتماع الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون لعدد 59 بلدا من بلدان المادة 5[footnoteRef:54]؛ على أن تكون فترة المشروع 18 شهرا من تاريخ الموافقة. وفي الاجتماع الحادي والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن تبقي على فترة تنفيذ 18 شهرا لهذه المشروعات وفقا لمقررها رقم 79/46 (د) (3) وإذا ما اقتضت الضرورة أن تمدد تلك الفترة بفترة لا تتجاوز 12 شهرا (بإجمالي 30 شهرا من تاريخ الموافقة على المشروع) وذلك عندما يصل الأمانة طلب رسمي للتمديد[footnoteRef:55].  [54:  المقرر 80/41.]  [55:  المقرر 81/32 (أ).] 

282.   وفقا للمقرر 81/32 (أ) وبالنيابة عن 51 بلدا من بلدان المادة 5 قدمت الوكالات المنفذة الأربع طلباتٍ رسمية لتمديد أنشطة التمكين والتي كان تاريخ استكمالها حزيران/يونيه 2019 كما يبين الجدول 15. 
الجدول 15. طلبات تمديد أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون المقدمة للاجتماع الثالث والثمانين
	البلد
	الوكالة المنفذة الرئيسية
	التمديد المطلوب

	أنغولا
	يونيب
	12 شهرا

	أرمينيا
	يونيدو
	12 شهرا

	بوتان
	يونيب
	12 شهرا

	البوسنة والهرسك
	يونيدو
	12 شهرا

	بوركينا فاسو
	يونيدو
	12 شهرا

	الكاميرون
	يونيدو
	12 شهرا

	شيلي*
	يوئنديبي
	12 شهرا

	الصين**
	يوئنديبي
	12 شهرا

	كولومبيا
	يوئنديبي
	12 شهرا

	الكونغو
	يونيدو
	12 شهرا

	كوستاريكا
	يوئنديبي
	12 شهرا

	دومينيكا
	يونيب
	12 شهرا

	جمهورية الدومينيكان 
	يونيب
	12 شهرا

	الإكوادور
	يونيب
	12 شهرا

	إريتريا
	يونيب
	12 شهرا

	فيجي
	يوئنديبي
	12 شهرا

	الغابون
	يونيب
	12 شهرا

	غامبيا
	يونيدو
	12 شهرا

	غانا
	يونيب
	6 أشهر

	غواتيمالا
	يونيب
	12 شهرا

	جامايكا
	يوئنديبي
	12 شهرا

	قيرغيزستان
	يونيب
	12 شهرا

	لبنان
	يوئنديبي
	12 شهرا

	ليسوتو****
	يونيب 
	6 أشهر

	ماليزيا
	البنك الدولي
	12 شهرا

	المالديف****
	يونيب 
	12 شهرا

	المكسيك**
	يونيدو
	12 شهرا

	منغوليا
	يونيب
	12 شهرا

	ناميبيا
	يونيب
	12 شهرا

	نيجيريا
	يونيب
	12 شهرا

	جمهورية شمال مقدونيا
	يونيدو
	12 شهرا

	بالاو
	يونيب
	12 شهرا

	بيرو
	يوئنديبي
	12 شهرا

	الفلبين
	يونيدو
	12 شهرا

	رواندا****
	يونيب 
	12 شهرا

	سانت لوشيا 
	يونيب
	12 شهرا

	سان فنسنت وغرينادين 
	يونيب
	12 شهرا

	السنغال
	يونيب
	12 شهرا

	صربيا
	يونيدو
	12 شهرا

	الصومال
	يونيدو
	12 شهرا

	السودان***
	يونيب 
	12 شهرا

	سورينام
	يونيب
	12 شهرا

	تايلند
	البنك الدولي
	12 شهرا

	توغو
	يونيب
	12 شهرا

	ترينداد وتوباغو
	يوئنديبي
	12 شهرا

	تونس****
	يونيدو
	12 شهرا

	تركيا
	يونيدو
	12 شهرا

	تركمانستان
	يونيب
	12 شهرا

	أوروغواي
	يوئنديبي
	12 شهرا

	زامبيا
	يونيب
	12 شهرا

	زمبابوي 
	يونيب
	6 أشهر



*	يونيب ويونيدو كوكالات منفذة متعاونة.
**	يونيب كوكالة منفذة متعاونة.
*** 	يونيدو كوكالة منفذة متعاونة.
****	حكومة إيطاليا كوكالة منفذة متعاونة.

تعليقات الأمانة
283.   لاحظت الأمانة أن جميع طلبات تمديد أنشطة التمكين قد تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثمانين وكان من المتوقع استكمالها بحلول حزيران/يونيه 2019. وشملت الأسباب الرئيسية لطلب التمديد من جملة أمور ضرورة استكمال الأنشطة المخطط لها؛ وتأخير البداية في التنفيذ؛ والصعوبات في التنسيق ما بين وحدات الأوزون الوطنية والوكالات المنفذة. وطلبت غالبية البلدان تمديدا لمدة 12 شهرا، على حين أشارت غانا وليسوتو وزمبابوي أنها تحتاج ستة أشهر فقط لاستكمال جميع الأنشطة المخطط لها.
توصية الأمانة
284.    قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن: 
	(أ)	تأخذ علما وتدرس طلبات تمديد أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون المقدمة من الوكالات المنفذة المختلفة لواحد وخمسين بلدا من بلدان المادة 5 والواردة في الجدول 15 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ و
	(ب)	أن تمدد تاريخ استكمال أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون إلى كانون الأول/ديسمبر 2019 لغانا وليسوتو وزمبابوي وإلى حزيران/يونيه 2020 لأنغولا وأرمينيا وبوتان والبوسنة والهرسك وبوركينا فاسو والكاميرون وشيلي والصين وكولومبيا والكونغو وكوستاريكا ودومينيكا وجمهورية الدومينكان والإكوادور وإريتريا وفيجي والغابون وغامبيا وغواتيمالا وجامايكا وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا والمالديف والمكسيك ومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وجمهورية شمال مقدونيا وبالاو وبيرو والفلبين ورواندا وسانت لوتشيا وسان فنسنت وغرينادين والسنغال وصربيا والصومال والسودان وسورينام وتايلند وتوغو وترينداد وتوباغو وتونس وتركيا وتركمانستان وأوروغواي وزامبيا، على أساس أنه لن يكون هناك أي طلب تمديد آخر، وأن تقدم الوكالات الثنائية والمنفذة في غضون ستة أشهر من تاريخ استكمال المشروع تقريرا ختاميا بشأن أنشطة التمكين التي استكملت وفقا للمقرر 81/32 (ب).
	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.



62
63
image1.png




image2.png




