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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 8(د)(5) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 



خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027

المقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.
2. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
ثانياً. تعليقات الأمانة
ثالثاً. التعديلات المقترحة من قِبل الأمانة
رابعاً. مؤشرات الأداء
خامساً. التوصية
أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
3. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل البنك الدولي.


[bookmark: _Hlk182224211]الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	5,536,763
	9,426,894
	0
	14,963,657
	1,479,869

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع
	321,000
	0
	0
	321,000
	0

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	0
	0
	23,540,000
	23,540,000
	23,540,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	4,280,000
	0
	10,700,000
	14,980,000
	10,700,000

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	10,137,763
	9,426,894
	34,240,000
	53,804,657
	35,719,869

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة
	3,473,530
	1,619,110
	2,500,221
	7,592,861
	1,253,464

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون لقطاع الإنتاج – المرحلة الأولى – إعداد المشروع
	321,000
	0
	0
	321,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي – المرحلة الأولى
	6,420,000
	0
	11,770,000
	18,190,000
	11,770,000

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	10,214,530
	1,619,110
	14,270,221
	26,103,861
	13,023,464

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	0
	648,215
	0
	648,215
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	107,000
	0
	0
	107,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	107,000
	648,215
	0
	755,215
	0

	الأنشطة القياسية

	الوحدة الأساسية
	1,959,375
	1,771,691
	1,784,092
	5,515,158
	0

	التعزيز المؤسسي
	982,829
	0
	0
	982,829
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2,942,204
	1,771,691
	1,784,092
	6,497,988
	0

	المجموع العام
	23,401,497
	13,465,910
	50,294,313
	87,161,721
	48,743,333


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة
ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 47.08 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، بما في ذلك 23.54 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 23.54 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027. كما تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 321,000 دولار أمريكي في خطةِ العمل لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد في عام 2025.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 25.68 مليون دولار أميركي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، بما في ذلك مبلغ 14.98 مليون دولار أميركي للفترة 2025-2027 ومبلغ 10.7 مليون دولار أميركي للفترة بعد عام 2027. يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بما في ذلك إعداد المشروع بالنسبة للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها والتي كان لديها هدف تخفيض بعد عام 2024 (المقرر 88/34(د)).
ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
إعداد مشروع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لقطاع الإنتاج
6. تتضمن خطة العمل لإعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لقطاع الإنتاج لبلد واحد في عام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 321.000 دولار أمريكي.
المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
7. تتضمن خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لبلدين مبلغاً إجمالياً قدره 29.96 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 18.19 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 11.77 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وقد صادق كلا البلدين على تعديل كيغالي.
ثانياً-3. أنشطة أخرى
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)[footnoteRef:2] [2:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية للمشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

8. تتضمن خطة العمل بموجب نافذة تمويل كفاءة استخدام الطاقة مبلغاً إجمالياً قدره 648,215 دولار أمريكي عملاً بالمقرر 94/60 لعام 2026 لبلد واحد. تم تقديم هذا المشروع إلى الاجتماع الخامس والتسعين، وبالتالي أُزيل من خطة العمل.
إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)[footnoteRef:3] [3:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.] 

9. تتضمن خطة العمل لإعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة لعام 2025 لبلد واحد مبلغاً إجمالياً قدره 107,000 دولار أمريكي.
ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية
10. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:4] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، حيث تشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي في عام 2025 لعام 2026، وفقاً للمقرر 93/95(ب)[footnoteRef:5]. [4:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [5:  وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية للبنك الدولي بمقدار 200,000 دولار أميركي، لكل سنة من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرته على تقديم الدعم الفني والسياسي للبلدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاث سنوات 2024-2026] 

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
11. استندت التعديلات التي طرأت على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل البنك الدولي المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:
الجدول 2. التعديلات على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة 
	التعديل
	2025–2027
	بعد 2027

	كفاءة استخدام الطاقة وفقاً للمقرر 94/60 المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(648,215)
	0


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

12. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027[footnoteRef:6]. [6:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	5,536,763
	9,426,894
	0
	14,963,657
	1,479,869

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع
	321,000
	0
	0
	321,000
	0

	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	0
	0
	23,540,000
	23,540,000
	23,540,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	4,280,000
	0
	10,700,000
	14,980,000
	10,700,000

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	10,137,763
	9,426,894
	34,240,000
	53,804,657
	35,719,869

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة
	3,473,530
	1,619,110
	2,500,221
	7,592,861
	1,253,464

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون لقطاع الإنتاج – المرحلة الأولى – إعداد المشروع
	321,000
	0
	0
	321,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي – المرحلة الأولى
	6,420,000
	0
	11,770,000
	18,190,000
	11,770,000

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	10,214,530
	1,619,110
	14,270,221
	26,103,861
	13,023,464

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	0
	0
	0
	0
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	107,000
	0
	0
	107,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	107,000
	0
	0
	107,000
	0

	الأنشطة القياسية

	الوحدة الأساسية
	1,959,375
	1,771,691
	1,784,092
	5,515,158
	0

	التعزيز المؤسسي
	982,829
	0
	0
	982,829
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2,942,204
	1,771,691
	1,784,092
	6,497,988
	0

	المجموع العام
	23,401,497
	12,817,695
	50,294,313
	86,513,506
	48,743,333


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء
13. قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د) في سرد خطة عمله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء البنك الدولي لعام 2025
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	العملية الحسابية
	هدف 2025

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*
	6

	التخطيط - الموافقة
	المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة 
	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)
	5

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية
	17,987,381

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	5,996.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	صفر طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) **
	8

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة
	100%

	الإداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي

	الإداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي
	0

	الإداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً. التوصية
14. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بخطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات أداء البنك الدولي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30.
	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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