| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30 10 November 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 8(د)(5) من جدول الأعمال المؤقت

خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027

المقدمة

- تقدم هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.

- تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قِبل الأمانة

رابعاً. مؤشرات الأداء

خامساً. التوصية

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

- يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل البنك الدولي.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) | المجموع بعد 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 5,536,763 | 9,426,894 | 0 | 14,963,657 | 1,479,869 |
| خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 |
| خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 0 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 4,280,000 | 0 | 10,700,000 | 14,980,000 | 10,700,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 10,137,763 | 9,426,894 | 34,240,000 | 53,804,657 | 35,719,869 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة | 3,473,530 | 1,619,110 | 2,500,221 | 7,592,861 | 1,253,464 |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون لقطاع الإنتاج – المرحلة الأولى – إعداد المشروع | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي – المرحلة الأولى | 6,420,000 | 0 | 11,770,000 | 18,190,000 | 11,770,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 10,214,530 | 1,619,110 | 14,270,221 | 26,103,861 | 13,023,464 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 0 | 648,215 | 0 | 648,215 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66) | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 107,000 | 648,215 | 0 | 755,215 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| الوحدة الأساسية | 1,959,375 | 1,771,691 | 1,784,092 | 5,515,158 | 0 |
| التعزيز المؤسسي | 982,829 | 0 | 0 | 982,829 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 2,942,204 | 1,771,691 | 1,784,092 | 6,497,988 | 0 |
| المجموع العام | 23,401,497 | 13,465,910 | 50,294,313 | 87,161,721 | 48,743,333 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 47.08 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، بما في ذلك 23.54 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 23.54 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027. كما تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 321,000 دولار أمريكي في خطةِ العمل لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد في عام 2025.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- من المخطط له تخصيص مبلغ إجمالي قدره 25.68 مليون دولار أميركي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، بما في ذلك مبلغ 14.98 مليون دولار أميركي للفترة 2025-2027 ومبلغ 10.7 مليون دولار أميركي للفترة بعد عام 2027. يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بما في ذلك إعداد المشروع بالنسبة للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها والتي كان لديها هدف تخفيض بعد عام 2024 (المقرر 88/34(د)).

ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

إعداد مشروع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لقطاع الإنتاج

- تتضمن خطة العمل لإعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لقطاع الإنتاج لبلد واحد في عام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 321.000 دولار أمريكي.

المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي

- تتضمن خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لبلدين مبلغاً إجمالياً قدره 29.96 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 18.19 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 11.77 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وقد صادق كلا البلدين على تعديل كيغالي.

ثانياً-3. أنشطة أخرى

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)

- تتضمن خطة العمل بموجب نافذة تمويل كفاءة استخدام الطاقة مبلغاً إجمالياً قدره 648,215 دولار أمريكي عملاً بالمقرر 94/60 لعام 2026 لبلد واحد. تم تقديم هذا المشروع إلى الاجتماع الخامس والتسعين، وبالتالي أُزيل من خطة العمل.

إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

- تتضمن خطة العمل لإعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة لعام 2025 لبلد واحد مبلغاً إجمالياً قدره 107,000 دولار أمريكي.

ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية

- من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، حيث تشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي في عام 2025 لعام 2026، وفقاً للمقرر 93/95(ب).

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

- استندت التعديلات التي طرأت على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل البنك الدولي المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة

| التعديل | 2025–2027 | بعد 2027 |
| --- | --- | --- |
| كفاءة استخدام الطاقة وفقاً للمقرر 94/60 المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين | (648,215) | 0 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

- يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) | المجموع بعد 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 5,536,763 | 9,426,894 | 0 | 14,963,657 | 1,479,869 |
| خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 |
| خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 0 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 4,280,000 | 0 | 10,700,000 | 14,980,000 | 10,700,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 10,137,763 | 9,426,894 | 34,240,000 | 53,804,657 | 35,719,869 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة | 3,473,530 | 1,619,110 | 2,500,221 | 7,592,861 | 1,253,464 |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون لقطاع الإنتاج – المرحلة الأولى – إعداد المشروع | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي – المرحلة الأولى | 6,420,000 | 0 | 11,770,000 | 18,190,000 | 11,770,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 10,214,530 | 1,619,110 | 14,270,221 | 26,103,861 | 13,023,464 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66) | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| الوحدة الأساسية | 1,959,375 | 1,771,691 | 1,784,092 | 5,515,158 | 0 |
| التعزيز المؤسسي | 982,829 | 0 | 0 | 982,829 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 2,942,204 | 1,771,691 | 1,784,092 | 6,497,988 | 0 |
| المجموع العام | 23,401,497 | 12,817,695 | 50,294,313 | 86,513,506 | 48,743,333 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء

- قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د) في سرد خطة عمله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء البنك الدولي لعام 2025

| نوع المؤشر | العنوان المختصر | العملية الحسابية | هدف 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط - الموافقة | الشرائح المعتمدة | عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة* | 6 |
| التخطيط - الموافقة | المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة | عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات) | 5 |
| التنفيذ | الأموال المصروفة | استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية | 17,987,381 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية | 5,996.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون |
| التنفيذ | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية | صفر طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| التنفيذ | الإنجاز التشغيلي للمشروع | الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) ** | 8 |
| التنفيذ | تعميم مراعاة المنظور الجنساني | تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة | 100% |
| الإداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع | 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي |
| الإداري | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي | 0 |
| الإداري | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك | في الوقت المحدد |

- * سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

- ** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً. التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإحاطة علماً بخطة عمل البنك الدولي للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30؛ و

- الموافقة على مؤشرات أداء البنك الدولي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/30.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية للمشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.

سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية للبنك الدولي بمقدار 200,000 دولار أميركي، لكل سنة من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرته على تقديم الدعم الفني والسياسي للبلدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاث سنوات 2024-2026

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.