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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون
مونتريال، 7-11 ديسمبر/كانون الأول 2026
البند 7 (أ)(3) من جدول الأعمال المؤقت 0F[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1] 


التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.1F[footnoteRef:2]  [2:  التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وقد أُدرجت بياناته في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد، المتاح على بوابة الاجتماع التاسع والتسعين بالموقع الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف، باستخدام برنامج جداول البيانات مايكروسوفت إكسل.] 

ويشمل التقرير المرحلي لليوئنديبي حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية بعد استعراضها من قِبَل الأمانة على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات الحاصلة في التنفيذ مقارنة بمواعيد الإنجاز المخطط لها والمُبّلغ عنها في عام 2025، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة وعلى معدل صرف الأموال المقرر. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:3]. [3:  وفقا للقرار 84/12 (أ)(4)، يُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين.] 

وتعرض هذه الوثيقة ملخصا للتقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2025 والتقدم التراكمي منذ عام 1991، وتتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) بموجب بروتوكول مونتريال لجميع المشروعات المعتمدة في إطار التمويل العادي والمساهمات الطوعية الإضافية[footnoteRef:4]. وتشمل أيضا استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:5] على صعيد البلد. وتحدد الوثيقة المشروعات المتأخرة في التنفيذ والتأثير المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات المنطوية على مشكلات عالقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وبما أن جميع المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية هي مشروعات منجزة وأن الأرصدة المتبقية ستُعاد إلى الأمانة، لن تقدم الأمانة تقارير منفصلة عن هذه المشروعات. [4: . الممولة من 17 من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 من أجل الاستهلال السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.]  [5:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر/كانون الأول 2025. وتشمل مؤشرات الإنجاز الرئيسية ذات الصلة، نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2025 والتقدم التراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتمدت اللجنة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات بقيمة 1.11 بليون دولار أمريكي تتألف من 977.4 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية ومشروعات غير استثمارية، و 136.8 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (باستثناء المشروعات المُغلقة والمشروعات المُحوّلة). ويقدم الجدول 1 موجزا للمشروعات المنجزة منذ استهلال الصندوق المتعدد الأطراف وحتى نهاية عام 2025.
الجدول 1. موجز مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ استهلال الصندوق المتعدد الأطراف

	البنود
	التراكم منذ عام 1991*

	عدد المشروعات المعتمدة
	2,860

	عدد المشروعات المنجزة 
	2,670

	إجمالي الأموال المعتمدة (باستثناء تكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)
	977,401,193

	إجمالي الأموال المصروفة (باستثناء تكاليف الدعم) (الدولار الأمريكي)
	901,900,455

	إجمالي الإزالة المعتمدة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون)**
	70,620.2

	إجمالي الإزالة الفعلية (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون)**
	69,527.2

	إجمالي الإزالة المعتمدة (بالطن المتري)***
	3,794.8

	إجمالي الإزالة الفعلية (بالطن المتري)***
	751.5

	إجمالي الإزالة المعتمدة (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	6,270,276

	إجمالي الإزالة الفعلية (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	992,086



* باستثناء المشروعات المُغلقة والمشروعات المُحوّلة.
** يشمل الاستهلاك وحده.
*** يتعلق فقط بالمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (ويشمل الاستهلاك وحده).

وفي عام 2025 تم اعتماد 53 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يسفر هذا المستوى من التمويل عن إزالة 70,620 من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفِذة للأوزون، و 3,795 طن متري (6,270,276 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبيّن المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2025.
ويوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات حسب نوعها، بما في ذلك صرف الأموال، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويعرّض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة ابتداء من عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025*

	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل ( بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	النسبة المئوية للإنجاز
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمصروف

	برنامج الوكالة
	25
	24
	96
	596,500
	596,500
	0
	100

	فرادى مشروعات المواد الكلوروفلوروكربونية
	1,437
	1,437
	100
	301,302,827
	301,302,829
	-2
	100

	خطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
	118
	118
	100
	58,120,483
	58,120,483
	0
	100

	خطط إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية
	1
	1
	100
	1,056,000
	1,056,000
	0
	100

	التخلص من المواد
	10
	10
	100
	3,086,833
	3,086,833
	0
	100

	كفاءة استخدام الطاقة
	16
	4
	25
	3,771,519
	422,516
	3,349,003
	11

	الدعم الحكومي
	295
	273
	93
	70,936,154
	62,659,465
	8,276,689
	88

	فرادى مشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	230
	222
	97
	25,280,775
	24,943,225
	337,550
	99

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	184
	181
	98
	164,132,892
	164,013,892
	119,000
	100

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	179
	130
	73
	184,185,445
	164,518,167
	19,667,278
	89

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	34
	10
	29
	33,211,908
	6,624,347
	26,587,561
	20

	فرادى مشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية
	102
	82
	80
	16,648,883
	13,859,747
	2,789,136
	83

	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	55
	4
	7
	15,288,509
	913,990
	14,374,519
	6

	مشروعات فردية أخرى للمواد المستنفِذة للأوزون
	112
	112
	100
	13,870,732
	13,870,729
	3
	100

	خطط قطاعية أخرى للمواد المستنفِذة للأوزون
	62
	62
	100
	85,911,732
	85,911,732
	0
	100

	الإجمالي
	2,860
	2,670
	93
	977,401,193
	901,900,455
	75,500,738
	92



* باستثناء المشروعات المُغلقة والمُحوّلة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وفيما يلي موجز للمشروعات والأنشطة التي أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 وللتقدّم التراكمي المتحقق منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025:
الإزالة:4F[footnoteRef:6] في عام 2025 تمت إزالة 560.3 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفِذة للأوزون، وإزالة 114.2 طن متري (180,564 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، إضافة إلى اعتماد إزالة 92.3 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفذة للأوزون، و 676.4 طن متري (909,793 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 69,527 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من إجمالي متوقع بلغ 70,620 طن من استهلاك المواد المستنفِذة للأوزون، وإزالة 751.5 طن متري (992,086 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع بلغ 3,795 طن متري (6,270,276 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المشاريع المعتمدة من المواد الهيدروفلوروكربونية (باستثناء المشاريع المُغلقة والمُحوّلة)؛ [6:  يجري التعبير عن إزالة المواد المستنفذة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون، وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

المصروفات/الاعتمادات: في عام 2025 تم صرف مبلغ 20.35 مليون دولار أمريكي، من المبلغ المخطط له وقدره 21.01  مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2024، بما يمثل نسبة صرف قدرها 97 في المائة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف 901.9 مليون دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 977.4 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) بما يمثل نسبة صرف قدرها 92 في المائة. وفي عام 2025، اعتُمد للتنفيذ مبلغ 20.15 مليون دولار أمريكي؛
الفعالية من حيث التكلفة (فيما يتعلق بقدرات استنفاذ الأوزون):6F[footnoteRef:7] منذ عام 1991 بلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية المُعتمدة التي تُؤدي إلى خفض دائم في الاستهلاك 11.44 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام. وبلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون 11.17 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام للمشروعات المُنجزة، و 15.83 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام للمشروعات الجاري تنفيذها7F[footnoteRef:8]؛ [7:  تشمل 3,795 طن متري لمشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يُدرج بشأنها حساب فعالية التكلفة من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب محدودية عدد المشروعات المعتمدة.]  [8:  يُعزى ارتفاع قيمة الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على استنفاد الأوزون، ويُعزى أيضًا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات في تحديد مراحل الإزالة.] 

عدد المشروعات المُنجزة: في عام 2025، أُنجز 50 مشروعًا. ومنذ عام 1991، أُنجز 2,670 مشروعًا من أصل 2,860 مشروعًا مُعتمدًا (باستثناء المشروعات المُغلقة أو المُحوّلة)، بما يمثل نسبة إنجاز قدرها 93 في المائة؛
سرعة الإنجاز - المشروعات الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2025 ما متوسطه 37 شهرًا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى لهذه المشروعات خلال 13 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها؛
سرعة الإنجاز - المشروعات غير الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2025 29 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى لهذه المشروعات خلال 13 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها؛
إعداد المشروعات: من أصل 653 من أنشطة إعداد المشروعات المعتمدة بنهاية عام 2025، أُنجز 629 نشاطًا وتبقى 24 نشاطًا جاريًا. وفي عام 2025، أُنجز 21 من أنشطة إعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: بنهاية عام 2025، بلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها 190 مشروعًا، بمعدل تأخير قدره أربعة أشهر في المتوسط. وصُنِّف خمسة وثلاثون مشروعًا من هذه المشروعات باعتبارها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"8F[footnoteRef:9] خاضعة لإجراءات إغلاق المشروع (فيما لا تخضع المشروعات التوضيحية وأنشطة إعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛ [9:  هي مشروعات معتمدة انقضى عليها 18 شهراً بمعدل صرف أقل من 1 في المائة، أو مشروعات لم تُنجز بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح الوارد بشأنها في التقرير المرحلي (القرار 22/61).] 

الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2025،  كان موجودا قيد التنفيذ 46 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و 27 اتفاقا لخطة تنفيذ تعديل كيغالي. ومنذ عام 1991، تم اعتماد 197 اتفاقًا متعدد السنوات فيما تم إنجاز 124 اتفاقًا منها، وهو ما يمثل نسبة إنجاز قدرها 63 في المائة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991
	الإزالة المتحققة
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط
فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كغم)
	عدد
المشروعات
	سرعة تحقق الإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخيرات المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات 

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون *
	
	
	المعتمد
	المنجز
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	 69,527
	992,086
	 901,900,455
	11.44
	2,860
	2,670
	 34
	 39
	 4
	 197
	124


* مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتمدت اللجنة التنفيذية 157 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل سبعة مشروعات استثمارية، و 63 من أنشطة إعداد المشروعات و 32 مشروعا للمساعدة الفنية، و 55 مشروعا متعلقا بالمرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي)، بقيمة إجمالية قدرها 31,937,392 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويورد الجدول 4 ملخصا لحالة هذه المشروعات، كما سبق إدراج بيانات متعلقة بها في الفقرات من 4 إلى 8.
[bookmark: _Hlk181011687]الجدول 4. المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	النسبة المئوية للمنجز
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمصروف

	مشروعات فردية للمواد الهيدروفلوروكربونية - استثمارية
	7
	7
	100
	7,548,979
	6,912,157
	636,822
	92

	مشروعات فردية للمواد الهيدروفلوروكربونية - إعداد مشاريعي
	63
	45
	71
	6,115,923
	4,031,778
	2,084,145
	66

	مشروعات فردية للمواد الهيدروفلوروكربونية– مساعدة فنية
	32
	30
	94
	2,983,981
	2,915,812
	68,169
	98

	المرحلة الأولى لخطة تنفيذ تعديل كيغالي
	55
	4
	7
	15,288,509
	913,990
	14,374,519
	6

	الإجمالي
	157
	86
	55
	31,937,392
	14,773,737
	17,163,655
	46


* باستثناء المشاريع المُغلقة والمُحوّلة.
**باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
ملحوظة: بلغ الرقم المعتمد للإزالة من المواد الهيدروفلوروكربونية ما مقداره 3,795 طن متري (6,270,276 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).

وحتى نهاية عام 2025، ومن أصل 157 مشروعًا، تم إنجاز سبعة مشروعات استثمارية، و45 نشاطًا لإعداد المشروعات، و30 مشروعًا للمساعدة الفنية، وأربعة مشروعات متعلقة بالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، وتبقى 71 مشروعًا جاريا. وتوجد المشروعات الجارية في مراحل تنفيذية مختلفة.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 31,937,392 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 14,773,737 دولاراً أميركياً، بما يمثل معدل صرف قدره 46 في المائة.
مشروعات كفاءة استخدام الطاقة
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدت 16 مشروعا في مجال كفاءة استخدام الطاقة (بما فيها أربع أنشطة لإعداد المشروعات و11 مشروعا توضيحيا للمساعدة الفنية في إطار نافذة التمويل بموجب القرار 91/65، ونشاطا واحدًا للإعداد المشاريعي يتعلق بإنشاء صندوق متجدد للمستخدمين النهائيين في مجال كفاءة استخدام الطاقة، عملا بالقرار 95/87) تبلغ قيمتها 3,771,519 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويعرض الجدول 5 ملخصا لحالة هذه المشروعات، كما سبق إدراج بيانات متعلقة بها في الفقرات 4 إلى 8. 
الجدول 5. المشروعات المعتمدة في مجال كفاءة استخدام الطاقة*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	النسبة المئوية للمنجز
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمصروف

	مشروعات توضيحية (القرار 91/65) – إعداد مشاريعي
	4
	3
	75
	165,000
	88,788
	76,212
	54

	مشروعات توضيحية (القرار 91/65) – مساعدة فنية
	11
	1
	9
	3,406,519
	281,394
	3,125,125
	8

	صندوق متجدد للمستخدمين النهائيين في مجال مشروعات كفاءة استخدام الطاقة، (القرار 95/87) – إعداد مشاريعي
	1
	0
	0
	200,000
	52,334
	147,666
	26

	الإجمالي
	16
	4
	25
	3,771,519
	422,516
	3,349,003
	11


* باستثناء المشروعات المُغلقة والمُحوّلة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

واعتبارًا من نهاية عام 2025، ومن أصل 16 مشروعا، تم إنجاز ثلاث أنشطة لإعداد المشروعات، ومشروعا واحدا للمساعدة الفنية عملا بالقرار 91/65، مع بقاء 12 مشروعا جاريًا. وتوجد المشروعات الجارية في مراحل تنفيذية مختلفة.
ومن مجموع التمويل التراكمي المعتمد وقدره 3,771,519 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 422,516 دولار أمريكي، بما يمثل معدل صرف قدره 11 في المائة. 
مشكلات تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2025

إلحاقًا بعملية الاستعراض، طُرحت للنقاش عدة مشكلات وجرت معالجتها بشكل مُرضٍ، باستثناء مشكلات تكتنف 35 مشروعًا صُنّفت كمشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل 34 مشروعًا تتعلق مشكلاتها بعناصر مشمولة بالاتفاقات متعددة السنوات خاضعة لإجراءات إلغاء المشروع وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروعا واحدًا للمساعدة الفنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المذكورة المصنّفة كمشروعات متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب رفع تقارير عنها إلى الاجتماع المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، جرى تحديد مشكلات تمس مشروعات أو أجزاء من اتفاقات متعددة السنوات تتعلق بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشاريع المساعدة الفنية؛ وإعداد اتفاقات بشأن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد أيضا عرض لهذه المشكلات في المرفق الثالث. ويُعرض لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز لحالة التنفيذ، والمشكلة العالقة خاصته، والتوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
ويجري في الاجتماع التاسع والتسعين عرض تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات مرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من بربادوس9F[footnoteRef:10]، والصين (الشمولية والتبريد وتكييف الهواء في القطاعين الصناعي والتجاري والمذيبات)11F[footnoteRef:11] والسلفادور،12F[footnoteRef:12] والهند،13F[footnoteRef:13] ولبنان،14F[footnoteRef:14] وموزامبيق، 15F[footnoteRef:15]وسري لانكا،16F[footnoteRef:16] وتيمور ليشتي،17F[footnoteRef:17]ع علاوة على خطط تنفيذ تعديل كيغالي لكل من كمبوديا،[footnoteRef:18] وكوبا،[footnoteRef:19] والجمهورية الدومينيكية،[footnoteRef:20] وقيرغيزستان،[footnoteRef:21] وبنما،[footnoteRef:22] وتقرير عن مشروع يتضمن متطلبات إبلاغ محددة مرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش[footnoteRef:23] وتتناول الفروع ذات الصلة من هذه الوثائق توصيات تتعلق بالمشكلات العالقة في هذه المشروعات، بما في ذلك اعتماد طلبات للتجديد، إن وُجدت. ولا يتضمن المرفق الثالث للتقرير الحالي المشكلات العالقة المتصلة بالمشروعات الجارية المتبقية، ويجري أدناه تناول طلبات تمديد مواعيد الإنجاز المتصلة بها. [10:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/59]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/48]  [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [21:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [22:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/66]  [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

ومن أصل 144 مشروعا جاريًا، باستثناء مشروعات التعزيز المؤسسي والإعداد المشاريعي، جرى منذ تقديم التقرير المرحلي لعام 2024 تنقيح تواريخ الإنجاز المخطط لها لما عدده 19 مشروعًا.
ووفقا للقرار 95/12(ب)، لاحظت الأمانة أنه لم يجر على مدى السنوات الثلاث الماضية تقديم طلب تجديد لمشروع التعزيز المؤسسي للصين.
وتماشيا مع القرار 82/11(ب)[footnoteRef:24]، وعملا بالقرار 91/66 طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد مدة ثلاثة مشروعات على النحو الموضح في الجدول 6. [24:  يتعين تقديم أي طلب للتمديد الى اللجنة التنفيذية لاعتماده قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لا يجري تقديم أي التزامات جديدة قبل اعتماد التمديد.] 

الجدول 6. مشروعات طُلب تمديد مواعيد إنجازها عملا بالقرار 91/66
	البلد/رمز المشروع
	النسبة المئوية للمصروف
	الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
(شهر - سنة)
	تاريخ الإنجاز المطلوب
(شهر - سنة)

	إعداد جرد وطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (القرار 91/66)

	إندونيسيا
IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95
	0
	استكمال جمع البيانات ودراسة استقصائية يضطلع بها المستشارون المعينون وموردو الخدمات
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	بيرو
PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93
	0
	وضع خطة عمل واستكمال الأنشطة المتبقية، بما في ذلك استكمال الجرد والخطة الوطنية
	ديسمبر/كانون الأول 2025*
	مايو/أيار 2027

	اوروغواي
URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93
	2
	استكمال الدراسة الاستقصائية والأنشطة المتبقية
	ديسمبر/كانون الأول 2025*
	يونيو/حزيران 2027


* سبق تنقيح موعد الإنجاز الى ديسمبر/كانون الأول 2026 (القرار 97/11(ب)(2) أ).
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:25] [25:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة أن تقدم كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية المتحققة في مجال مراعاة تعميم المنظور الجنساني، وذلك اعتبارا من عام 2023، على أساس المعلومات التي تكون متاحة لها (القرار 90/48(د)).] 

يجري في جميع مراحل التنفيذ المشاريعي إدماج الاعتبارات ذات الصلة بمراعاة تعميم المنظور الجنساني عن طريق إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة، والانخراط مع الرابطات النسوية وجمع البيانات المصنّفة عن المرأة، ودعم التدابير التي تشجعها على التقدم بطلبات الالتحاق بالوظائف. وزادت على مدى الوقت مشاركة المرأة في أنشطة التدريب وعمليات التشاور مع مضاعفة التركيز على تنفيذ سياسة الصندوق المتعدد الأطراف في هذا المضمار. ويُضطلع في هذا الصدد بصياغة أدوات عالمية جديدة بما في ذلك أدلة لتدريب المدربين على إدماج حاجات المرأة وأدوارها في مشاريع بروتوكول مونتريال، واستعراض ملف الممارسات الجيدة في هذا المجال. ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وجود قيدين هيكليين في هذا الصدد هما، المعتقدات الراسخة التي تنظر إلى قطاع التبريد وتكييف الهواء باعتباره قطاعا يغلب عليه الطابع الذكوري، إضافة إلى نقص الموارد المخصصة الذي يحد من اتباع تدابير محددة الهدف. وثمة مثال بارز لمراعاة المنظور الجنساني على الصعيد القطري تجسّده خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سري لانكا، التي يتلقى موظفو وحدة الأوزون الوطنية في إطارها تدريبا على يد خبير جنساني، إضافة إلى استحداث ”شارة أصدقاء الأوزون“ بالتعاون مع جمعية الفتيات المرشدات.
إدارة المخاطر
تتضمن بعض التدابير في هذا المجال أنشطة التحميل الأمامي لجهوزية المشروع، من قبيل الإعداد المبكر لوثائق المشروع وخطط عمله وصلاحياته وخطط مشترياته، والتشاور مع أصحاب المصلحة. ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا على الانخراط المبكر مع سلطات الاعتماد، ويُطبق نُهجًا مطواعة للمشتريات، بما في ذلك وضع اتفاقات طويلة الأجل مع كبار موردي أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وتوسيع نطاق التواصل مع الموردين، واتباع أساليب التحزيم، وإعادة طرح العطاءات. وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات يجري تعديل جداول التنفيذ وإعطاء أولوية للأنشطة التي يكون بالمستطاع إنجازها في ظل الأحوال العملية القائمة. ويتم باستمرار رصد المخاطر عن طريق المتابعة مع وحدات الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة والجهات المستفيدة. ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أغلبية المشروعات تمضي على المسار بالرغم من التأخيرات التي تحصل على مستوى الأنشطة والتي يخرج الكثير منها عن سيطرة الوكالات المنفذة والشركاء المشاريعيين. ويلجأ البرنامج الإنمائي، عند الاقتضاء، إلى الاستعانة بحضور المكتب القطري وموارده، من أجل ترفيع المشكلات ووضعها أمام المسؤولين الحكوميين مساعدا بذلك في تيسير التوصل إلى حلول لها.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15؛ 
أن توافق على تمديد مواعيد إنجاز إعداد جرد وطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (القرار 91/66) للبلدان المدرجة أدناه، حتى يتسنى استكمال الأنشطة الجارية المتبقية، وذلك على النحو المبيّن في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15: 
إندونيسيا (IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95)، حتى ديسمبر/كانون الأول 2027؛
بيرو (PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93)، حتى مايو/أيار 2027؛
أوروغواي (URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93)، حتى يونيو/حزيران 2027؛
أن توافق أيضا على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها التي تواجه مشكلات محددة، الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15


إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

2
2

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات 
حسب البلد لعام 2025

1. يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2025 من نواحي الإزالة المتحققة، والأموال المخطط لصرفها والأموال المصروفة، والإنجاز المشاريعي.
الجدول 1. حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات لعام 2025
	البلد
	الإزالة في عام 2025 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الإزالة في عام 2025 ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )*
	الأموال المقدّر صرفها في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة الى المقدّرة في عام 2025
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2025**

	أنغولا
	5.2
	0
	227,568
	26,710
	12
	100

	الأرجنتين
	 
	 
	163,753
	75,381
	46
	 

	بنغلاديش
	0.0
	0
	566,113
	681,690
	120
	75

	بربادوس
	 
	 
	28,750
	0
	0
	0

	بليز
	0.0
	0
	111,457
	73,079
	66
	 

	بوتان
	 
	 
	29,370
	0
	0
	0

	البرازيل
	0.0
	0
	1,934,103
	579,669
	30
	100

	كمبوديا
	0.0
	38,652
	43,130
	87,584
	203
	 

	شيلي
	0.0
	0
	452,156
	225,977
	50
	50

	الصين
	506.5
	0
	1,250,146
	5,319,670
	426
	100

	كولومبيا
	0.0
	0
	1,124,534
	729,701
	65
	100

	كوستاريكا
	 
	 
	367,203
	202,348
	55
	 

	كوبا
	0.0
	0
	299,307
	315,429
	105
	0

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	 
	 
	50,140
	0
	0
	0

	الجمهورية الدومينيكية
	 
	 
	303,675
	183,007
	60
	 

	مصر
	0.0
	0
	449,713
	94,966
	21
	33

	السلفادور
	0.0
	0
	214,064
	127,242
	59
	100

	إسواتيني
	0.4
	0
	90,200
	138,906
	154
	 

	فيجي
	0.0
	0
	99,601
	32,047
	32
	50

	جورجيا
	0.0
	0
	93,875
	108,122
	115
	 

	غانا
	 
	 
	221,725
	185,734
	84
	 

	غرينادا
	 
	 
	36,187
	0
	0
	 

	غيانا
	 
	 
	64,055
	0
	0
	0

	هايتي
	 
	 
	94,246
	30,893
	33
	 

	الهند
	13.8
	126,039
	3,253,778
	3,004,592
	92
	56

	إندونيسيا
	 
	 
	1,776,285
	2,200,114
	124
	 

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	5.2
	0
	520,240
	471,081
	91
	25

	جامايكا
	 
	 
	176,292
	33,501
	19
	0

	قيرغيزستان
	 
	 
	52,040
	43,078
	83
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	 
	 
	47,129
	18,733
	40
	 

	لبنان
	0.6
	0
	278,534
	377,151
	135
	100

	ماليزيا
	0.0
	0
	1,432,886
	657,432
	46
	 

	مالديف
	 
	 
	12,974
	0
	0
	 

	مالي
	0.0
	0
	51,440
	44,708
	87
	100

	المكسيك
	 
	 
	414,917
	68,276
	16
	 

	موزامبيق
	0.0
	0
	74,921
	17,126
	23
	67

	نيبال
	 
	 
	62,882
	29,044
	46
	 

	نيجيريا
	27.8
	0
	1,053,508
	2,206,622
	209
	100

	باكستان
	 
	 
	136,792
	269,132
	197
	 

	بنما
	0.0
	0
	396,044
	325,491
	82
	 

	باراغواي
	 
	 
	163,932
	72,848
	44
	 

	بيرو
	 
	 
	341,099
	108,854
	32
	0

	الفلبين
	 
	 
	125,433
	80,347
	64
	0

	جمهورية مولدوفا
	 
	 
	47,873
	0
	0
	 

	جنوب السودان
	0.0
	0
	21,500
	0
	0
	100

	سري لانكا
	0.8
	0
	314,363
	274,572
	87
	67

	تيمور- ليشتي
	 
	 
	10,709
	10,041
	94
	 

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	550,268
	226,593
	41
	 

	تركيا
	 
	 
	209,857
	2,865
	1
	 

	أوروغواي
	 
	 
	832,653
	280,567
	34
	 

	فنزويلا (جمهورية -البوليفارية)
	 
	 
	152,485
	154,465
	101
	 

	زيمبابوي
	0.0
	15,873
	104,618
	59,976
	57
	 

	الصعيد العالمي
	0.0
	0
	80,000
	90,535
	113
	100

	المجموع الإجمالي
	560.3
	180,564
	21,010,523
	20,345,899
	97
	57


*  114.2 طن متري (180,564 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2025 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
**  فيما يخص المشروعات التي خُطط لإنجازها في عام 2025.
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المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات 
حسب السنة حتى31  ديسمبر/كانون الأول 2025

1. يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.21F[footnoteRef:26] وقد أنجزت جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2018. [26:  تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتعامل البيانات جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية والمشروعات غير الاستثمارية) بالتساوي (بمعنى أن أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعددة السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية التي يمكن استنباطها من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/أطنان المكافئ من ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف هي: الصرف أثناء التنفيذ، والصرف بعد التنفيذ، والصرف للمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة*
	السنة
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	النسبة المئوية للمنجز
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للمصروف

	1991
	15 
	15 
	100
	1,133,980
	1,133,980
	0
	100

	1992
	67 
	67 
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993
	57 
	57 
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994
	148 
	148 
	100
	49,079,193
	49,079,194
	-1
	100

	1995
	117 
	117 
	100
	29,405,010
	29,405,011
	-1
	100

	1996
	83 
	83 
	100
	27,598,240
	27,598,240
	0
	100

	1997
	188 
	188 
	100
	39,952,014
	39,952,015
	-1
	100

	1998
	172 
	172 
	100
	30,584,240
	30,584,240
	0
	100

	1999
	204 
	204 
	100
	35,531,985
	35,531,986
	-1
	100

	2000
	149 
	149 
	100
	31,195,871
	31,195,870
	1
	100

	2001
	179 
	179 
	100
	35,258,983
	35,258,982
	1
	100

	2002
	117 
	117 
	100
	43,593,818
	43,593,817
	1
	100

	2003
	64 
	64 
	100
	36,316,530
	36,316,530
	0
	100

	2004
	69 
	69 
	100
	24,651,834
	24,651,833
	1
	100

	2005
	53 
	53 
	100
	29,102,341
	29,102,340
	1
	100

	2006
	62 
	62 
	100
	15,753,456
	15,753,459
	-3
	100

	2007
	54 
	54 
	100
	12,142,488
	12,142,486
	2
	100

	2008
	84 
	84 
	100
	22,821,772
	22,821,773
	-1
	100

	2009
	92 
	92 
	100
	13,206,893
	13,206,893
	0
	100

	2010
	43 
	43 
	100
	19,567,971
	19,567,970
	1
	100

	2011
	63 
	63 
	100
	57,415,930
	57,415,931
	-1
	100

	2012
	29 
	29 
	100
	33,818,923
	33,818,922
	1
	100

	2013
	43 
	43 
	100
	33,958,973
	33,958,972
	1
	100

	2014
	67 
	67 
	100
	22,561,029
	22,561,030
	-1
	100

	2015
	75 
	75 
	100
	30,256,294
	30,274,629
	-18,335
	100

	2016
	52 
	52 
	100
	41,536,980
	41,536,980
	0
	100

	2017
	43 
	43 
	100
	35,237,535
	35,152,753
	84,782
	100

	2018
	62 
	62 
	100
	39,877,040
	39,710,817
	166,223
	100

	2019
	41 
	39 
	95
	10,027,998
	9,876,209
	151,789
	98

	2020
	50 
	49 
	98
	29,104,536
	28,046,598
	1,057,938
	96

	2021
	66 
	62 
	94
	23,381,994
	21,667,009
	1,714,985
	93

	2022
	38 
	30 
	79
	13,705,517
	9,854,117
	3,851,400
	72

	2023
	85 
	29 
	34
	34,974,872
	16,845,849
	18,129,023
	48

	2024
	76 
	10 
	13
	32,674,861
	2,379,486
	30,295,375
	7

	2025
	53 
	0 
	0
	20,148,376
	80,820
	20,067,556
	0

	المجموع
	2,860 
	2,670 
	93
	977,401,193
	901,900,455
	75,500,738
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحوََلة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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1
المرفق الثالث

المشروعات الجاري تنفيذها الموجود بها مشكلات عالقة الواردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البلد
	رمز المشروع
	عنوان المشروع
	النسبة المئوية للصرف
	الحالة/المشكلات 
	التوصية

	بليز
	BLZ/HPMP2/45/UNDP/INV/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	البرازيل
	BRA/HPMP3/336/UNDP/INV/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	شيلي
	CHL/KIP1/116/UNDP/INV/SRV/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	3
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	شيلي 
	CHL/KIP1/121/UNDP/TAS/PMU/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	كوبا
	CUB/HPMP2/68/UNDP/INV/SRV/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	38
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	COD/HPMP2/50/UNDP/INV/SRV/88
	خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا و 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	مصر
	EGY/HPMP2/143/UNDP/TAS/PMU/84
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
(إدارة ورصد المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا و 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	مصر
	EGY/HPMP2/152/UNDP/INV/FOA/88
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
(قطاع رغاوى البوليسترين المنبثق)
	38
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	السلفادور
	SLV/KIP1/49/UNDP/INV/SRV/94
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	غانا
	GHA/KIP1/58/UNDP/TAS/SRV/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
(رصد المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	غرينادا
	GRD/KIP1/35/UNDP/INV/SRV/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	غيانا
	GUY/HPMP2/33/UNDP/INV/SRV/83
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	20
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	غيانا
	GUY/HPMP2/38/UNDP/INV/SRV/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	غيانا
	GUY/HPMP2/40/UNDP/TAS/SRVEE/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للمحافظة على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات بموجب القرار 89/6 (ب))
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/GOV/261/UNDP/INS/NOU/91
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة:
 XIV:4/2023-3/2025)
	87
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HCFCIND/267/UNDP/PRP/SRV/92
	إعداد خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
(الشمولية)
	0
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا مرحليا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HCFCIND/268/UNDP/PRP/AC/92
	إعداد خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
(التبريد وتكييف الهواء في القطاع الصناعي)
	0
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا مرحليا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP2/265/UNDP/INV/REF/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) (قطاع التبريد التجاري)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP2/266/UNDP/INV/FOA/92
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) (قطاع الرغاوى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP2/269/UNDP/INV/REF/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة)
(قطاع التبريد التجاري)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP2/270/UNDP/INV/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة)
(قطاع خدمات التبريد ووحدة رصد المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP2/271/UNDP/INV/FOA/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة)
(قطاع الرغاوى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/GOV/274/UNDP/INS/NOU/95
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  (المرحلة XV: 4/2025-3/2028)
	0
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا مرحليا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP3/277/UNDP/INV/SRV/96
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	0
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا مرحليا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	IRN/HPMP3/278/UNDP/TAS/PMU/96
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا مرحليا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف

	جامايكا
	JAM/HPMP2/44/UNDP/INV/SRV/86
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	49
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	LAO/KIP1/50/UNDP/INV/SRV/94
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	ماليزيا
	MYS/HPMP3/206/UNDP/INV/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	المكسيك
	MEX/KIP1/214/UNDP/INV/FOA/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
 (خطة قطاع الرغاوى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	المكسيك
	MEX/KIP1/216/UNDP/INV/SRV/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
(قطاع الخدمات)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	المكسيك
	MEX/KIP1/217/UNDP/TAS/PMU/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	موزامبيق
	MOZ/KIP1/48/UNDP/INV/SRV/94
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	نيبال
	NPL/HPMP2/48/UNDP/INV/SRV/95
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	2
	بطء إحراز تقدم في التنفيذ
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا مرحليا الى الاجتماع المائة عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستويات الصرف 

	نيجيريا
	NGA/HPMP2/168/UNDP/TAS/PMU/93
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	باراغواي
	PRY/HPMP2/54/UNDP/TAS/SRVEE/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (أنشطة إضافية للمحافظة على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد (القرار 89/6))
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	باراغواي
	PRY/KIP1/55/UNDP/INV/SRV/94
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	1
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	باراغواي
	PRY/KIP1/56/UNDP/TAS/PMU/94
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
(وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	بيرو
	PER/KIP1/67/UNDP/INV/SRV/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	بيرو
	PER/KIP1/70/UNDP/TAS/PMU/93
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
(وحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	جمهورية مولدوفا
	MDA/HPMP3/50/UNDP/INV/SRV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	جنوب السودان
	SSD/HPMP1/7/UNDP/INV/SRV/91
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرا و18 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة

	سري لانكا
	LKA/HCFCIND/64/UNDP/TAS/VER/94
	تقرير تحقق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	5
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ الى الاجتماع المائة
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