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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ЮНЕП ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

В настоящем документе представлен отчет о ходе работы ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2024 года.[footnoteRef:2] [2:  Отчет о ходе работы приложен к настоящему документу. Данные включены в базу данных Сводного отчета о ходе работы, которая представлена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.] 

Отчет о ходе работы ЮНЕП включает информацию о ходе осуществления проектов, в том числе проектов, связанных с ГФУ, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, с целью оказания ускоренной поддержки в реализации Кигалийской поправки.
Секретариат рассмотрел ход осуществления каждого реализуемого проекта по каждой стране, принимая во внимание задержки в осуществлении по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и темпы запланированных выплат. Анализ, представленный в настоящем документе, основан на данных в тоннах ОРП для всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах CO2-экв.[footnoteRef:3] [3:  В соответствии с решением 84/12(a)(iv) данные об измерении ГФУ в тоннах CO2-экв включены в отчеты о ходе работы, представленные 97-му совещанию.] 

В настоящем документе представлена сводная информация о ходе осуществления проектов на 2024 год и совокупных данных с 1991 года, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества приложения F (ГФУ), в соответствии с Монреальским протоколом для всех проектов, утвержденных в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор хода осуществления каждого реализуемого[footnoteRef:4] проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты, осуществление которых задерживается, и потенциальное воздействие на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты, по которым остаются нерешенные вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет отдельно отчитываться по этим проектам.  [4:  Реализуемые проекты — это все проекты, которые находились в стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые показатели хода осуществления включают процент выделенных средств и процент проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выделены до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; среднюю продолжительность предполагаемой задержки в осуществлении; а также информацию, представленную в колонке «Примечания» в базе данных отчетов о ходе работы.] 

Ход осуществления проектов на 2024 год и совокупно с 1991 года

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил проекты для ЮНЕП на сумму 498,34 млн долл. США, из которых 460,84 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов, а 37,51 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждения-исполнителя, как показано в таблице 1. 
Таблица 1. Утвержденное финансирование ЮНЕП по секторам на 31 декабря 2024 года
	Сектор
	Финансирование (в долл. США)

	Аэрозоли
	882 689

	Уничтожение
	4 090 040

	Энергоэффективность
	3 510 000

	Галоны
	767 640

	План поэтапного отказа от ГФУ
	10 226 124

	Фумиганты
	2 614 366

	План поэтапного вывода из эксплуатации
	93 199 042

	Холодильное оборудование
	13 856 016

	Несколько
	331 492 381

	Растворители
	198 860

	Промежуточный итог
	460 837 158

	Вспомогательные расходы учреждения-исполнителя
	37 507 755

	Итого
	498 344 913



В 2024 году было одобрено 216 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что этот уровень финансирования приведет к поэтапному отказу в объеме 2 686 тонн ОРП потребления ОРВ и потребления ГФУ в объеме 705,9 млн тонн (1 436 090 тонн CO2-экв). В приложении I представлена информация о статусе осуществления проектов по странам в 2024 году.
В таблице 2 представлен статус осуществления проектов, включая выделение средств по типу проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация по годам, начиная с 1991.
Таблица 2. Статус осуществления по типу проектов на 31 декабря 2024 года
	Тип
	Количество проектов*
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершен
	% завершения
	Утверждено
	Выплачено
	Баланс
	% выплат

	Страновая программа
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Демонстрационный проект
	4
	3
	75
	778 845
	596 651
	182 194
	77

	Институциональное строительство (ИС)
	1 056
	948
	90
	100 252 858
	80 620 586
	19 632 272
	80

	Инвестиционный
	6
	3
	50
	722 750
	549 000
	173 750
	76

	Подготовка проекта
	373
	279
	75
	20 758 644
	14 056 041
	6 702 603
	68

	Техническое содействие
	1 405
	1 172
	83
	321 084 929
	276 406 807
	44 678 122
	86

	Обучение
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Итого
	3 134
	2 695
	86
	460 837 158
	389 468 217
	71 368 942
	85


* Исключая закрытые и переданные проекты.
** Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя. 
Осуществление проектов и мероприятий ЮНЕП на 2024 год и совокупные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года представлены в следующей таблице:
a) поэтапный отказ:[footnoteRef:5] в 2024 году было поэтапно сокращено потребление ОРВ на 119,2 тонн ОРП и 7,7 т (19 893 тонн CO2-экв) потребления ГФУ, а также было одобрен поэтапный отказ от потребления ОРВ в дополнительном объеме 177,7 тонн ОРП и 357,7 т (757 172 тонн CO2-экв) ГФУ. С 1991 года было поэтапно сокращено потребление ОРВ в объеме 2 263 тонн ОРП от ожидаемого общего потребления ОРВ в объеме 2 686 тонн ОРП и 7,7 т (19 893 тонн CO2-экв) потребления ГФУ от ожидаемого общего объема в 705,9 т (1 436 090 тонн CO2-экв) потребления ГФУ по утвержденным проектам (за исключением отмененных и перенесенных проектов);  [5:  Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРП, а от ГФУ — в т и тоннах CO2-экв. ] 

b) выплаты/утвержденные средства: в 2024 году было выплачено 23,8 млн долл. США, а на основе отчета о ходе работы за 2023 год было запланировано выплатить 23,7 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 100 процентов от запланированного. В совокупности из общей суммы 460,84 млн долл. США, утвержденной для выплаты (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя), было выплачено 389,47 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 85 процентов. В 2024 году для осуществления было утверждено 43,76 млн долл. США;
c) число завершенных проектов: в 2024 году был завершен 101 проект. С 1991 года из 3134 утвержденных проектов (за исключением закрытых или перенесенных проектов) было завершено 2 695 проектов, что соответствует коэффициенту завершения в 86 процентов;
d) скорость реализации – неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем через 40 месяцев после их утверждения. С 1991 года средний срок осуществления неинвестиционных проектов составлял 37 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 12 месяцев после их утверждения;
e) подготовка проектов: из 373 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 279 были завершены, 94 мероприятия продолжаются. В 2024 году было завершено 19 мероприятий по подготовке проектов;
f) задержки в осуществлении: на конец 2024 года на этапе осуществления находилось в общей сложности 439 проектов, которые в среднем имели задержку в шесть месяцев. Тридцать один из этих проектов классифицирован как «проект с задержками в осуществлении»[footnoteRef:6], и к ним применимы процедуры отмены проекта (по демонстрационным проектам, подготовке проектов и ИС эти процедуры неприменимы);  [6:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1 %, или проекты, не завершенные через 12 месяцев после предложенной даты завершения в отчете о ходе работы (решение 22/61). ] 

g) многолетние соглашения (МЛС): в 2024 году на этапе осуществления находились 92 МЛС, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), и 46 планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК). С 1991 года было утверждено 311 МЛС и завершено 173 МЛС, что соответствует коэффициенту завершения в 56 процентов. 
В таблице 3 обобщен ход работы ЮНЕП с 1991 года. 
Таблица 3. Ход работы ЮНЕП с 1991 года
	Достигнутый поэтапный отказ
	Выплаты (в долл. США)
	Количество проектов  
	Скорость завершения неинвестиционных проектов (в мес.)
	Средняя задержка по проектам
 (в мес.)
	Количество МЛС

	тонны ОРП*
	тонны CO2‑экв.**
	
	Утверждено
	Завершено
	
	
	Утверждено
	 Завершено

	2 263
	19 893
	389 468 217
	3 134
	2 695
	37
	6
	311
	173


*Потребление ОРВ.
** Связанные с ГФУ проекты.

Связанные с ГФУ проекты

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 210 проектов, связанных с ГФУ (в том числе один демонстрационный проект, 62 мероприятия по подготовке проектов и 147 проектов по оказанию технического содействия) на общую сумму 20 545 933 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя). Краткая информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ
	Тип
	Количество проектоыв
	Финансирование (в долл. США)*

	
	Утверждено
	Завершено
	% завершения
	Утверждено
	Выплачено
	Баланс
	% выплат

	Демонстрационный
	1
	0
	0
	206 000
	53 806
	152 194
	26

	Подготовка проекта
	62
	29
	47
	6 612 223
	3 927 100
	2 685 123
	59

	Техническое содействие**
	147
	94
	64
	13 727 710
	9 792886
	3 934 824
	71

	[bookmark: _Hlk209981296]Итого
	210
	123
	59
	20 545 933
	13 773 792
	6 772 141
	67


* Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя. 
** 705,9 т (1 436 090 тонн CO2-экв.) ГФУ было одобрено к поэтапному отказу.

По состоянию на конец 2024 года из 210 проектов завершено 29 мероприятий по подготовке проектов и 94 проекта по оказанию технического содействия, осуществление 87 проектов продолжается. Девяносто три из 147 проектов по оказанию технического содействия предназначены для подготовительных мероприятий и уже завершены. Остальные реализующиеся мероприятия находятся на различных этапах осуществления.
Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 20 545 933 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя) было выплачено 13 773 792 долл. США, что составляет 67 процентов от общей суммы. 
Проблемы, выявленные при осуществлении проектов в 2024 году
По итогам процесса обзора было поднято для обсуждения и удовлетворительным образом урегулировано несколько вопросов, за исключением вопросов, касающихся 31 проекта, классифицированных как проекты с задержками в осуществлении (в том числе 19 проектов, связанных с компонентами МЛС, в отношении которых применимы процедуры отмены проектов в соответствии с решением 84/45(c); 11 проектов по оказанию технического содействия, а также один проект по дополнительным мероприятиям для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, осуществление которых задерживается, а также рекомендации Секретариата с просьбой представить отчет 98-му совещанию.
Кроме того, были выявлены проблемы, связанные с траншами МЛС для поэтапного отказа от ГХФУ, возобновлением проектов по ИС и подготовкой ПОДПО. Эти проблемы также представлены в приложении III. По каждому из этих проектов представлено краткое описание хода осуществления и нерешенных вопросов, а также предложена рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Подробная информация о ходе осуществления проектов, связанных с ПОДПО для Бруней Даруссалама,[footnoteRef:7] Камбоджи,[footnoteRef:8] Чада,[footnoteRef:9] Китая (обслуживание),[footnoteRef:10] Джибути,[footnoteRef:11] Египта,[footnoteRef:12] Мадагаскара,[footnoteRef:13] Мали,[footnoteRef:14] Мавритании,[footnoteRef:15] Омана,[footnoteRef:16] Перу,[footnoteRef:17] Сент-Винсент и Гренадин,[footnoteRef:18] Сенегала,[footnoteRef:19] Южного Судана,[footnoteRef:20] а также Туниса,[footnoteRef:21] связанных с ПРК для Мексики[footnoteRef:22] и Нигера,[footnoteRef:23] а также отчеты по проектам с особыми требованиями к отчетности[footnoteRef:24], связанные с Арменией, Бахрейном и Катаром (ПОДПО) и Кыргызстаном (дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности для сектора обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)) были представлены на 97-м совещании. Рекомендации по нерешенным вопросам в отношении этих проектов, включая утверждение запросов о продлении сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Нерешенные вопросы в отношении остальных реализующихся проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и запросы о продлении сроков завершения рассматриваются ниже. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 or UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

Из 237 реализуемых проектов, за исключением ИС и подготовки проектов, по 54 проектам с момента представления отчета о ходе работы за 2023 год пересмотрены запланированные сроки завершения. 
В соответствии с решением 95/12(b) Секретариат отметил, что в течение последних трех лет не поступало запросов о возобновлении проектов по ИС от шести стран, действующих в рамках статьи 5, а именно: Алжира, Гренады, Мьянмы, Науру, Перу и Сент-Винсента и Гренадин. Основными причинами непредставления запросов были административные трудности, такие как задержки в национальных процессах утверждения реализации проектов ИС, политическая нестабильность и ситуация в области безопасности, а также значительные остатки средств от ранее утвержденных этапов проектов ИС. ЮНЕП сообщила, что она активно поддерживает эти страны и планирует представить эти заявки на возобновление к 2026 году, за исключением Мьянмы, где представление зависит от политической ситуации в стране и возобновления мероприятий. 
На своем 95-м совещании, утверждая второй транш этапа II ПОДПО для Уганды, Исполнительный комитет отметил, что ЮНЕП представит отчет о ходе осуществления нормативных актов, запрещающих импорт и продажу оборудования на основе ГХФУ, в рамках своего финансового отчета и отчета о ходе работы за 2024 год, который будет представлен на втором совещании 2025 года.[footnoteRef:25] ЮНЕП подтвердила, что с июля 2025 года в стране запрещен импорт и продажа оборудования на основе ГХФУ. В целях содействия соблюдению этих правил были проведены мероприятия по повышению осведомленности и обучению персонала. [25:  Решение 95/34(a)(viii), приложение XVII к UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

В соответствии с решением 82/11(b),[footnoteRef:26] ЮНЕП запросила продления срока реализации 16 проектов, как представлено в таблице 5. [26:  Любой запрос о продлении срока должен быть представлен на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, принимая во внимание, что новые обязательства до утверждения продления возникать не должны.] 

Таблица 5. Проекты, по которым было запрошено продление сроков завершения
	Страновой/проектный код
	Выплата
(%)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Изначальный срок завершения
	Запрашиваемый срок завершения

	Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66)

	Армения
ARM/DES/93/PRP/29
	39
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	дек-25
	июн-26

	Белиз
BZE/DES/94/PRP/46
	0
	Привлечение эксперта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	июн-26
	июн-27

	Боливия (Многонациональное Государство) BOL/DES/93/PRP/57
	0
	Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	дек-25
	июн-26

	Доминиканская Республика
DOM/DES/93/PRP/77
	2
	Привлечение национального эксперта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	дек-25
	дек-26

	Гайана
GUY/DES/94/PRP/40
	0
	Привлечение национальных и международных экспертов, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	июн-26
	июн-27

	[bookmark: _Hlk211086437]Гватемала
GUA/DES/93/PRP/64
	0
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	дек-25
	июн-26

	Гондурас
HON/DES/93/PRP/61
	7
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	дек-25
	июн-26

	Гренада
GRN/DES/94/PRP/37
	0
	Привлечение национальных и международных экспертов, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	июн-26
	июн-27

	Йемен
YEM/DES/93/PRP/48
	2
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	дек-25
	июн-26

	Камбоджа
KAM/DES/94/PRP/47
	0
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	июн-26
	июн-27

	Коста-Рика
COS/DES/93/PRP/68
	5
	Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	дек-25
	дек-26

	Парагвай
PAR/DES/94/PRP/49
	6
	Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	июн-26
	дек-26

	[bookmark: _Hlk212818432]Республика Молдова
MOL/DES/93/PRP/48
	30
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	дек-25
	июн-26

	Сальвадор
ELS/DES/93/PRP/47
	6
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета.
	дек-25
	дек-26

	Сент-Люсия
STL/DES/94/PRP/41
	0
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	июн-26
	дек-26

	Сомали
SOM/DES/94/PRP/21
	0
	Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета
	июн-26
	дек-26



Учет гендерной проблематики [footnoteRef:27] [27:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с 2023 года представлять краткую информацию о ключевых результатах в области учета гендерной проблематики в рамках своих ежегодных отчетах о ходе работы на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).] 


ЮНЕП по-прежнему привержена делу содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в рамках своей Программы содействия соблюдению (ПСС) в соответствии с политикой и стратегией ЮНЕП в области гендерного равенства и оперативной политикой Многостороннего фонда по учету гендерных аспектов в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. Команда «ОзонЭкшн» предоставляет внутренние руководящие указания региональным командам ПСС, а также осуществляет мониторинг и отчетность по данным, связанным с гендерными вопросами, в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. В целях оказания поддержки национальным отделениям по озону (НОО) в осуществлении гендерной политики Многостороннего фонда в 2024 году в рамках ПСС было реализовано несколько материалов и инициатив, таких как серия информационных бюллетеней, включая инструмент для оценки гендерных аспектов для МЛС, при финансовой поддержке со стороны Многостороннего фонда и Международной сети женщин в сфере холодильной техники (МСЖХО). 
[bookmark: _Hlk212802406]« ОзонЭкшн» проведен анализ 18 ПРК, утвержденных Исполнительным комитетом в 2023 и 2024 годах, в которых ЮНЕП является ведущим учреждением-исполнителем. Анализ в целом показал, что соответствующие усилия по учету проблематики были отражены в разработке учебных материалов, целевых мероприятиях по укреплению потенциала и обмене информацией, в которых освещались успешные примеры женщин-техников и женщин как образцов для подражания в различных проектных мероприятиях. На основе результатов этого анализа ЮНЕП продолжает осуществлять проекты, которые включают целевые мероприятия по содействию участию женщин в соответствии с решениями Исполнительного комитета.
Рекомендация

Исполнительный совет, возможно, пожелает:
a) принять к сведению отчет ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14; 
b) утвердить продление сроков завершения подготовки национальных кадастров запасов отходов регулируемых веществ и разработки национальных планов для управления этими веществами (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы они смогли завершить оставшиеся реализуемые мероприятия, как отражено в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14: 
i) до июня 2026 года: для Армении (ARM/DES/93/PRP/29); Гватемалы (GUA/DES/93/PRP/64); Гондураса (HON/DES/93/PRP/61); Йемена (YEM/DES/93/PRP/48); Многонационального Государства Боливия (BOL/DES/93/PRP/57); Республики Молдова (MOL/DES/93/PRP/48); 
ii) до декабря 2026 года: для Доминиканской Республики (DOM/DES/93/PRP/77); Коста-Рики (COS/DES/93/PRP/68); Сальвадора (ELS/DES/93/PRP/47); Парагвая (PAR/DES/94/PRP/49); Сент-Люсии (STL/DES/94/PRP/41); Сомали (SOM/DES/94/PRP/21); 
iii) до июня 2027 года: для Белиза (BZE/DES/94/PRP/46); Гайаны (GUY/DES/94/PRP/40); Гренады (GRN/DES/94/PRP/37); Камбоджи (KAM/DES/94/PRP/47); 
c) утвердить рекомендации, касающиеся реализуемых проектов с конкретными вопросами, как представлено в приложении III к настоящему документу. 
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Предсессионные документы Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола не наносят ущерба какому-либо решению, которое Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЗОР СТАТУСА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЮНЕП
ПО СТРАНАМ НА 2024 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о статусе осуществления проектов по странам на 2024 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов. 
Таблица 1. Статус осуществления проектов ЮНЕП на 2024 год
	Страна
	Поэтапный
 отказ в 2024
 (в тоннах ОРП)*
	Поэтапный
 отказ 
в 2024
 (в тоннах CO2-экв.)*
	Оценочный 
объем выплат в 2024
 (долл. США)
	Выплата 
средств 
в 2024
 (долл. США)
	Процент 
Выплаты
 средств в 
сравнении с 
оценкой в 2024
	Процент 
завершения запланированных проектов 
в 2024**

	Албания
	0,0
	0
	63 645
	37 502
	59
	100

	Алжир
	0,0
	0
	164 736
	100 000
	61
	 

	Ангола
	0,0
	0
	110 000
	90 088
	82
	50

	Антигуа и Барбуда
	0,0
	0
	80 000
	39 292
	49
	100

	Армения
	0,0
	0
	62 310
	92 349
	148
	100

	Багамские Острова
	0,0
	0
	83 100
	102 100
	123
	100

	Бангладеш
	0,0
	0
	135 370
	50 683
	37
	 

	Барбадос
	0,0
	0
	141 880
	123 880
	87
	0

	Бахрейн
	0,0
	0
	42 375
	125 008
	295
	100

	Белиз
	0,0
	0
	82 044
	115 632
	141
	 

	Бенин
	0,0
	0
	152 954
	186 953
	122
	100

	Боливия (Многонациональное Государство)
	0,2
	0
	147 104
	91 723
	62
	100

	Ботсвана
	0,0
	0
	262 522
	356 961
	136
	33

	Бруней-Даруссалам
	0,0
	0
	175 108
	93 095
	53
	0

	Буркина-Фасо
	0,0
	0
	111 715
	148 429
	133
	 

	Бурунди
	0,0
	0
	49 950
	33 200
	66
	100

	Бутан
	0,0
	0
	73 365
	70 652
	96
	 

	Вануату
	0,0
	0
	139 630
	60 638
	43
	100

	Вьетнам
	0,0
	0
	202 024
	124 306
	62
	 

	Габон
	0,0
	0
	109 577
	160 000
	146
	0

	Гайана
	0,0
	0
	118 925
	58 000
	49
	100

	Гамбия
	0,0
	0
	199 400
	170 350
	85
	0

	Гана
	0,0
	0
	13 875
	0
	0
	 

	Гватемала
	0,0
	0
	80 944
	54 859
	68
	 

	Гвинея
	0,0
	0
	128 450
	190 300
	148
	50

	Гвинея-Бисау
	0,0
	0
	89 853
	17 545
	20
	33

	Гондурас
	0,0
	0
	78 025
	70 488
	90
	0

	Гренада
	0,0
	0
	183 804
	51 000
	28
	50

	Грузия
	0,0
	0
	32 500
	48 000
	148
	 

	Демократическая Республика Конго
	0,0
	0
	143 991
	88 635
	62
	0

	Джибути
	0,0
	0
	94 750
	8 080
	9
	0

	Доминика
	0,1
	0
	212 129
	156 754
	74
	100

	Доминиканская Республика
	0,0
	0
	216 175
	73 385
	34
	 

	Египет
	0,0
	0
	155 800
	144 800
	93
	0

	Замбия
	0,0
	0
	90 850
	118 450
	130
	0

	Зимбабве
	0,0
	0
	256 749
	348 496
	136
	100

	Индия
	6,8
	0
	733 634
	339 992
	46
	100

	Ирак
	0,0
	0
	350 253
	186 100
	53
	100

	Иран (Исламская Республика)
	0,0
	0
	154 543
	34 802
	23
	0

	Йемен
	0,0
	0
	137 607
	2 404
	2
	 

	Кабо-Верде
	0,0
	0
	293 958
	128 190
	44
	0

	Камбоджа
	0,0
	0
	209 096
	157 878
	76
	 

	Катар
	0,0
	0
	182 585
	198 820
	109
	100

	Кения
	0,0
	0
	164 400
	122 958
	75
	 

	Кирибати
	0,0
	0
	224 175
	35 888
	16
	 

	Китай
	92,9
	0
	2 296 390
	1 090 374
	47
	33

	Колумбия
	0,0
	0
	0
	13 243
	 
	 

	Коморские Острова
	0,0
	0
	107 220
	71 290
	66
	100

	Конго
	0,0
	0
	63 958
	35 000
	55
	100

	Коста-Рика
	0,0
	0
	22 500
	4 061
	18
	 

	Кот-д'Ивуар
	0,0
	0
	114 572
	97 838
	85
	50

	Кувейт
	0,0
	0
	782 888
	299 439
	38
	0

	Кыргызстан
	0,0
	0
	154 546
	247 298
	160
	50

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	0,0
	0
	161 576
	185 818
	115
	75

	Лесото
	0,0
	0
	48 247
	70 747
	147
	100

	Либерия
	0,0
	0
	147 523
	153 508
	104
	 

	Маврикий
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	 

	Мавритания
	2,2
	0
	46 875
	80 000
	171
	100

	Мадагаскар
	0,0
	0
	78 239
	9 826
	13
	 

	Малави
	0,0
	0
	100 750
	209 793
	208
	 

	Мали
	0,0
	0
	109 280
	28 000
	26
	50

	Мальдивы
	0,0
	0
	159 563
	102 220
	64
	0

	Маршалловы Острова
	0,0
	0
	78 540
	69 284
	88
	0

	Мексика
	0,0
	0
	56 949
	-1
	0
	 

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	0,0
	0
	180 180
	61 633
	34
	100

	Мозамбик
	0,0
	0
	229 113
	221 725
	97
	100

	Монголия
	0,0
	0
	195 979
	132 117
	67
	50

	Мьянма
	0.4
	0
	45 000
	0
	0
	50

	Намибия
	0,0
	0
	168 650
	100 225
	59
	0

	Науру
	0,0
	0
	116 395
	7 030
	6
	0

	Непал
	5,4
	0
	122 583
	81 679
	67
	50

	Нигер
	7,7
	19 893
	86 469
	115 938
	134
	100

	Никарагуа
	0,5
	0
	131 989
	5 313
	4
	 

	Ниуэ
	0,0
	0
	103 468
	52 275
	51
	 

	Объединенная Республика Танзания
	0,0
	0
	191 853
	344 393
	180
	33

	Оман
	0,0
	0
	141 864
	81 790
	58
	0

	Острова Кука
	0,0
	0
	173 811
	21 686
	12
	100

	Пакистан
	5,4
	0
	331 040
	107 130
	32
	100

	Палау
	0,0
	0
	163 000
	79 941
	49
	 

	Парагвай
	0,7
	0
	129 837
	113 813
	88
	100

	Перу
	0,0
	0
	146 963
	46 360
	32
	0

	Республика Молдова
	0,1
	0
	150 167
	151 418
	101
	100

	Руанда
	0,0
	0
	138 700
	182 109
	131
	100

	Сальвадор
	0,3
	0
	85 836
	79 607
	93
	50

	Самоа
	0,0
	0
	158 482
	90 621
	57
	 

	Сан-Томе и Принсипи
	0,0
	0
	92 086
	0
	0
	0

	Саудовская Аравия
	0,0
	0
	153 104
	263 268
	172
	100

	Сейшельские Острова
	0,0
	0
	72 400
	135 000
	186
	100

	Сенегал
	0,0
	0
	288 305
	162 372
	56
	50

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,0
	0
	199 622
	59 527
	30
	0

	Сент-Китс и Невис
	0,1
	0
	113 425
	168 600
	149
	100

	Сент-Люсия
	0,0
	0
	168 053
	83 000
	49
	50

	Сербия
	0,0
	0
	35 602
	6 060
	17
	0

	Сирийская Арабская Республика
	0,0
	0
	525 612
	214 953
	41
	0

	Соломоновы Острова
	0,0
	0
	217 208
	84 625
	39
	100

	Сомали
	0,0
	0
	65 450
	16 000
	24
	0

	Судан
	0,0
	0
	186 701
	186 701
	100
	100

	Суринам
	0,0
	0
	158 889
	0
	0
	33

	Сьерра-Леоне
	0,0
	0
	311 779
	327 557
	105
	50

	Тимор-Лешти
	0,0
	0
	130 583
	89 252
	68
	50

	Того
	0,0
	0
	142 732
	113 792
	80
	50

	Тонга
	0,0
	0
	198 940
	91 901
	46
	 

	Тувалу
	0,0
	0
	144 254
	48 672
	34
	 

	Тунис
	0,0
	0
	35 000
	0
	0
	 

	Туркменистан
	0,0
	0
	12 523
	12 103
	97
	 

	Уганда
	0,0
	0
	42 603
	87 948
	206
	100

	Фиджи
	0,0
	0
	190 832
	93 996
	49
	0

	Филиппины
	0,0
	0
	167 976
	82 959
	49
	 

	Чад
	3,2
	0
	91 352
	168 928
	185
	 

	Чили
	0,0
	0
	134 927
	29 706
	22
	0

	Шри-Ланка
	0,0
	0
	96 243
	92 042
	96
	0

	Экваториальная Гвинея
	0,0
	0
	152 340
	72 913
	48
	50

	Эритрея
	0,2
	0
	153 750
	243 035
	158
	 

	Эсватини
	0,0
	0
	103 000
	130 400
	127
	 

	Эфиопия
	0,0
	0
	235 500
	296 229
	126
	67

	Южный Судан
	0,3
	0
	124 218
	154 811
	125
	100

	Ямайка
	0,0
	0
	42 500
	47 909
	113
	0

	Регион: АТР
	0,0
	0
	548 694
	598 678
	109
	50

	Глобально
	0,0
	0
	3 663 556
	9 778 915
	267
	50

	Общий итог
	126,9
	19 893
	23 701 634
	23 795 058
	100
	54


* 7,7 т (19 893 тонн CO2-экв.) в 2024 году по связанным с ГФУ проектам.
** Для проектов, которые планировались к завершению в 2024 году.
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ОБЗОР СТАТУСА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЮНЕП 
ПО ГОДАМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор статуса осуществления проектов по годам.[footnoteRef:28] Все проекты и мероприятия, утвержденные с 1991 по 2017 год, к настоящему времени завершены.  [28:  Данные представлены по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утверждения (инвестиционные и неинвестиционные проекты) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС на 1 млн долл. США считается одним проектом, как и подготовка страновой программы на 30 000 долл. США). Ключевые показатели из годового отчета: процент завершенных проектов, поэтапный отказ от тонн ОРП/тонн CO2-экв., процент выплаченных средств. Существует три типа выплат: на этапе осуществления, после осуществления, а также для проектов, финансируемых задним числом.] 

Таблица 1. Статус осуществления проектов по годам
	Год
	Количество проектов*
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	% завершения
	Утверждено
	Выплачено
	Баланс
	% выплат

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14 361 124
	14 356 674
	4 450
	100

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16 086 261
	16 086 261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12 339 027
	12 339 026
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21 169 099
	21 169 098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19 618 132
	19 573 249
	44 883
	100

	2017
	88
	88
	100
	15 546 456
	15 532 085
	14 371
	100

	2018
	173
	172
	99
	23 756 734
	23 371 744
	384 990
	98

	2019
	110
	103
	94
	15 033 532
	14 848 023
	185 510
	99

	2020
	130
	104
	80
	15 395 314
	12 826 242
	2 569 072
	83

	2021
	126
	99
	79
	21 976 825
	20 017 153
	1 959 671
	91

	2022
	101
	51
	50
	23 069 361
	16 827 735
	6 241 626
	73

	2023
	125
	13
	10
	28 350 427
	11 991 037
	16 359 390
	42

	2024
	216
	0
	0
	43 760 329
	155 349
	43 604 980
	0

	Итого
	3 134
	2 695
	86
	460 837 158
	389 468 217
	71 368 942
	85


* Исключая закрытые и переданные проекты.
** Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя. 
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Приложение III

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ С НЕРЕШЕННЫМИ ВОПРОСАМИ В ОТЧЕТЕ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЮНЕП
	Страновой/ проектный код
	Наименование проекта
	Выплаты (%)
	Статус/Вопросы
	Рекомендация

	Багамские Острова
BHA/PHA/94/TAS/35
	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Барбадос
BAR/PHA/91/TAS/34
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Барбадос BAR/PHA/94/TAS/36
	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Бенин BEN/PHA/92/TAS/46
	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Ботсвана BOT/PHA/86/TAS/26
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	91
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Габон GAB/PHA/94/TAS/47
	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Гайана GUY/PHA/92/TAS/35
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении

	Гайана GUY/PHA/94/TAS/39
	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Гамбия GAM/PHA/86/TAS/40
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	80
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Гондурас HON/EEF/92/TAS/60
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш) (мероприятия, связанные с энергоэффективностью, в соответствии с решением 89/6)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Гондурас HON/PHA/92/TAS/57
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Гренада GRN/PHA/90/TAS/32
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	0
	12- и 18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Гренада GRN/PHA/94/TAS/36
	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Демократическая Республика Конго DRC/PHA/88/TAS/48
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	68
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Демократическая Республика Конго DRC/PHA/92/TAS/50
	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Доминиканская Республика
DOM/PHA/92/TAS/75
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/86/TAS/248
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	56
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Йемен
YEM/SEV/93/INS/47
	Продление проекта по институциональному строительству (этап IX: 1/2024-12/2026)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении и политическая неопределенность
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления

	Кабо-Верде CBI/PHA/91/TAS/31
	Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12- и 18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Кирибати
KIR/PHA/86/TAS/17
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для стран ТОГ на основе регионального подхода (второй этап, первый транш)
	2
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Кирибати 
KIR/SEV/92/INS/19
	Возобновление проекта по институциональному строительству (девятый этап: 1/2024-12/2026)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Кувейт KUW/PHA/88/TAS/42
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	42
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Лаосская Народно-Демократическая Республика LAO/PHA/86/TAS/37
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	97
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Мальдивские Острова MDV/EEF/91/TAS/38
	Техническое содействие: дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)
	47
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Мьянма MYA/SEV/84/INS/22
	Продление проекта по институциональному строительству (пятый этап: 7/2020-6/2022)
	47
	Политическая ситуация, препятствующая прогрессу
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о статусе возобновления осуществления мероприятий

	Непал 
NEP/PHA/86/TAS/43
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	39
	Трудности с перечислением средств правительству
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе работы по урегулированию вопросов, связанных с перечислением средств правительству

	Пакистан PAK/PHA/90/TAS/114
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Сан-Томе и Принсипи STP/PHA/88/TAS/33
	Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	12- и 18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Сент-Винсент и Гренадины STV/PHA/92/TAS/28
	Отчет о проверке осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Сент-Люсия STL/PHA/87/TAS/34
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	50
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении

	Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/86/TAS/106
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, первый транш)
	75
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении

	Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/91/TAS/114
	План управления выводом ГХФУ (первый этап, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении

	Суринам SUR/PHA/92/TAS/33
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, четвертый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Сьерра-Леоне SIL/PHA/87/TAS/41
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш)
	85
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Того
TOG/PHA/91/TAS/42
	Отчет о проверке осуществления первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	99
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Чили 
CHI/PHA/88/TAS/206
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш)
	38
	12-месячная задержка
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении

	Южный Судан
SSD/PHA/93/PRP/09
	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) (Общее)
	0
	Медленный прогресс в подготовке ПОДПО
	Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе работы по завершению подготовки второго этапа ПОДПО
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