| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7(a)(iv) предварительной повестки дня

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ЮНЕП ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

# В настоящем документе представлен отчет о ходе работы ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2024 года.

# Отчет о ходе работы ЮНЕП включает информацию о ходе осуществления проектов, в том числе проектов, связанных с ГФУ, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, с целью оказания ускоренной поддержки в реализации Кигалийской поправки.

# Секретариат рассмотрел ход осуществления каждого реализуемого проекта по каждой стране, принимая во внимание задержки в осуществлении по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2024 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и темпы запланированных выплат. Анализ, представленный в настоящем документе, основан на данных в тоннах ОРП для всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах CO2-экв.

# В настоящем документе представлена сводная информация о ходе осуществления проектов на 2024 год и совокупных данных с 1991 года, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества приложения F (ГФУ), в соответствии с Монреальским протоколом для всех проектов, утвержденных в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор хода осуществления каждого реализуемого проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты, осуществление которых задерживается, и потенциальное воздействие на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты, по которым остаются нерешенные вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет отдельно отчитываться по этим проектам.

Ход осуществления проектов на 2024 год и совокупно с 1991 года

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил проекты для ЮНЕП на сумму 498,34 млн долл. США, из которых 460,84 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов, а 37,51 млн долл. США — для покрытия вспомогательных расходов учреждения-исполнителя, как показано в таблице 1.

# Таблица 1. Утвержденное финансирование ЮНЕП по секторам на 31 декабря 2024 года

| Сектор | Финансирование (в долл. США) |
| --- | --- |
| Аэрозоли | 882 689 |
| Уничтожение | 4 090 040 |
| Энергоэффективность | 3 510 000 |
| Галоны | 767 640 |
| План поэтапного отказа от ГФУ | 10 226 124 |
| Фумиганты | 2 614 366 |
| План поэтапного вывода из эксплуатации | 93 199 042 |
| Холодильное оборудование | 13 856 016 |
| Несколько | 331 492 381 |
| Растворители | 198 860 |
| Промежуточный итог | 460 837 158 |
| Вспомогательные расходы учреждения-исполнителя | 37 507 755 |
| Итого | 498 344 913 |

# В 2024 году было одобрено 216 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что этот уровень финансирования приведет к поэтапному отказу в объеме 2 686 тонн ОРП потребления ОРВ и потребления ГФУ в объеме 705,9 млн тонн (1 436 090 тонн CO2-экв). В приложении I представлена информация о статусе осуществления проектов по странам в 2024 году.

# В таблице 2 представлен статус осуществления проектов, включая выделение средств по типу проектов, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация по годам, начиная с 1991.

Таблица 2. Статус осуществления по типу проектов на 31 декабря 2024 года

| Тип | Количество проектов* |  |  | Финансирование (в долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершен | % завершения | Утверждено | Выплачено | Баланс | % выплат |
| Страновая программа | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Демонстрационный проект | 4 | 3 | 75 | 778 845 | 596 651 | 182 194 | 77 |
| Институциональное строительство (ИС) | 1 056 | 948 | 90 | 100 252 858 | 80 620 586 | 19 632 272 | 80 |
| Инвестиционный | 6 | 3 | 50 | 722 750 | 549 000 | 173 750 | 76 |
| Подготовка проекта | 373 | 279 | 75 | 20 758 644 | 14 056 041 | 6 702 603 | 68 |
| Техническое содействие | 1 405 | 1 172 | 83 | 321 084 929 | 276 406 807 | 44 678 122 | 86 |
| Обучение | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Итого | 3 134 | 2 695 | 86 | 460 837 158 | 389 468 217 | 71 368 942 | 85 |

* Исключая закрытые и переданные проекты.

** Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя.

# Осуществление проектов и мероприятий ЮНЕП на 2024 год и совокупные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года представлены в следующей таблице:

## поэтапный отказ: в 2024 году было поэтапно сокращено потребление ОРВ на 119,2 тонн ОРП и 7,7 т (19 893 тонн CO2-экв) потребления ГФУ, а также было одобрен поэтапный отказ от потребления ОРВ в дополнительном объеме 177,7 тонн ОРП и 357,7 т (757 172 тонн CO2-экв) ГФУ. С 1991 года было поэтапно сокращено потребление ОРВ в объеме 2 263 тонн ОРП от ожидаемого общего потребления ОРВ в объеме 2 686 тонн ОРП и 7,7 т (19 893 тонн CO2-экв) потребления ГФУ от ожидаемого общего объема в 705,9 т (1 436 090 тонн CO2-экв) потребления ГФУ по утвержденным проектам (за исключением отмененных и перенесенных проектов);

## выплаты/утвержденные средства: в 2024 году было выплачено 23,8 млн долл. США, а на основе отчета о ходе работы за 2023 год было запланировано выплатить 23,7 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 100 процентов от запланированного. В совокупности из общей суммы 460,84 млн долл. США, утвержденной для выплаты (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя), было выплачено 389,47 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 85 процентов. В 2024 году для осуществления было утверждено 43,76 млн долл. США;

## число завершенных проектов: в 2024 году был завершен 101 проект. С 1991 года из 3134 утвержденных проектов (за исключением закрытых или перенесенных проектов) было завершено 2 695 проектов, что соответствует коэффициенту завершения в 86 процентов;

## скорость реализации – неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем через 40 месяцев после их утверждения. С 1991 года средний срок осуществления неинвестиционных проектов составлял 37 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 12 месяцев после их утверждения;

## подготовка проектов: из 373 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 279 были завершены, 94 мероприятия продолжаются. В 2024 году было завершено 19 мероприятий по подготовке проектов;

## задержки в осуществлении: на конец 2024 года на этапе осуществления находилось в общей сложности 439 проектов, которые в среднем имели задержку в шесть месяцев. Тридцать один из этих проектов классифицирован как «проект с задержками в осуществлении», и к ним применимы процедуры отмены проекта (по демонстрационным проектам, подготовке проектов и ИС эти процедуры неприменимы);

## многолетние соглашения (МЛС): в 2024 году на этапе осуществления находились 92 МЛС, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), и 46 планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК). С 1991 года было утверждено 311 МЛС и завершено 173 МЛС, что соответствует коэффициенту завершения в 56 процентов.

# В таблице 3 обобщен ход работы ЮНЕП с 1991 года.

## Таблица 3. Ход работы ЮНЕП с 1991 года

| Достигнутый поэтапный отказ |  | Выплаты (в долл. США) | Количество проектов |  | Скорость завершения неинвестиционных проектов (в мес.) | Средняя задержка по проектам (в мес.) | Количество МЛС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонны ОРП* | тонны CO2-экв.** |  | Утверждено | Завершено |  |  | Утверждено | Завершено |
| 2 263 | 19 893 | 389 468 217 | 3 134 | 2 695 | 37 | 6 | 311 | 173 |

*Потребление ОРВ.

** Связанные с ГФУ проекты.

Связанные с ГФУ проекты

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 210 проектов, связанных с ГФУ (в том числе один демонстрационный проект, 62 мероприятия по подготовке проектов и 147 проектов по оказанию технического содействия) на общую сумму 20 545 933 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя). Краткая информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ

| Тип | Количество проектоыв |  |  | Финансирование (в долл. США)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | % завершения | Утверждено | Выплачено | Баланс | % выплат |
| Демонстрационный | 1 | 0 | 0 | 206 000 | 53 806 | 152 194 | 26 |
| Подготовка проекта | 62 | 29 | 47 | 6 612 223 | 3 927 100 | 2 685 123 | 59 |
| Техническое содействие** | 147 | 94 | 64 | 13 727 710 | 9 792886 | 3 934 824 | 71 |
| Итого | 210 | 123 | 59 | 20 545 933 | 13 773 792 | 6 772 141 | 67 |

* Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя.

** 705,9 т (1 436 090 тонн CO2-экв.) ГФУ было одобрено к поэтапному отказу.

# По состоянию на конец 2024 года из 210 проектов завершено 29 мероприятий по подготовке проектов и 94 проекта по оказанию технического содействия, осуществление 87 проектов продолжается. Девяносто три из 147 проектов по оказанию технического содействия предназначены для подготовительных мероприятий и уже завершены. Остальные реализующиеся мероприятия находятся на различных этапах осуществления.

# Из общей суммы утвержденного финансирования в размере 20 545 933 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения-исполнителя) было выплачено 13 773 792 долл. США, что составляет 67 процентов от общей суммы.

Проблемы, выявленные при осуществлении проектов в 2024 году

# По итогам процесса обзора было поднято для обсуждения и удовлетворительным образом урегулировано несколько вопросов, за исключением вопросов, касающихся 31 проекта, классифицированных как проекты с задержками в осуществлении (в том числе 19 проектов, связанных с компонентами МЛС, в отношении которых применимы процедуры отмены проектов в соответствии с решением 84/45(c); 11 проектов по оказанию технического содействия, а также один проект по дополнительным мероприятиям для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, осуществление которых задерживается, а также рекомендации Секретариата с просьбой представить отчет 98-му совещанию.

# Кроме того, были выявлены проблемы, связанные с траншами МЛС для поэтапного отказа от ГХФУ, возобновлением проектов по ИС и подготовкой ПОДПО. Эти проблемы также представлены в приложении III. По каждому из этих проектов представлено краткое описание хода осуществления и нерешенных вопросов, а также предложена рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.

# Подробная информация о ходе осуществления проектов, связанных с ПОДПО для Бруней Даруссалама, Камбоджи, Чада, Китая (обслуживание), Джибути, Египта, Мадагаскара, Мали, Мавритании, Омана, Перу, Сент-Винсент и Гренадин, Сенегала, Южного Судана, а также Туниса, связанных с ПРК для Мексики и Нигера, а также отчеты по проектам с особыми требованиями к отчетности, связанные с Арменией, Бахрейном и Катаром (ПОДПО) и Кыргызстаном (дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности для сектора обслуживания в соответствии с решением 89/6(b)) были представлены на 97-м совещании. Рекомендации по нерешенным вопросам в отношении этих проектов, включая утверждение запросов о продлении сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Нерешенные вопросы в отношении остальных реализующихся проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и запросы о продлении сроков завершения рассматриваются ниже.

# Из 237 реализуемых проектов, за исключением ИС и подготовки проектов, по 54 проектам с момента представления отчета о ходе работы за 2023 год пересмотрены запланированные сроки завершения.

# В соответствии с решением 95/12(b) Секретариат отметил, что в течение последних трех лет не поступало запросов о возобновлении проектов по ИС от шести стран, действующих в рамках статьи 5, а именно: Алжира, Гренады, Мьянмы, Науру, Перу и Сент-Винсента и Гренадин. Основными причинами непредставления запросов были административные трудности, такие как задержки в национальных процессах утверждения реализации проектов ИС, политическая нестабильность и ситуация в области безопасности, а также значительные остатки средств от ранее утвержденных этапов проектов ИС. ЮНЕП сообщила, что она активно поддерживает эти страны и планирует представить эти заявки на возобновление к 2026 году, за исключением Мьянмы, где представление зависит от политической ситуации в стране и возобновления мероприятий.

# На своем 95-м совещании, утверждая второй транш этапа II ПОДПО для Уганды, Исполнительный комитет отметил, что ЮНЕП представит отчет о ходе осуществления нормативных актов, запрещающих импорт и продажу оборудования на основе ГХФУ, в рамках своего финансового отчета и отчета о ходе работы за 2024 год, который будет представлен на втором совещании 2025 года. ЮНЕП подтвердила, что с июля 2025 года в стране запрещен импорт и продажа оборудования на основе ГХФУ. В целях содействия соблюдению этих правил были проведены мероприятия по повышению осведомленности и обучению персонала.

# В соответствии с решением 82/11(b), ЮНЕП запросила продления срока реализации 16 проектов, как представлено в таблице 5.

Таблица 5. Проекты, по которым было запрошено продление сроков завершения

| Страновой/проектный код | Выплата (%) | Мероприятия, требующие дополнительного времени | Изначальный срок завершения | Запрашиваемый срок завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка национального кадастра запасов отходов регулируемых веществ и разработка национального плана управления этими веществами (решение 91/66) |  |  |  |  |
| Армения ARM/DES/93/PRP/29 | 39 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | дек-25 | июн-26 |
| Белиз BZE/DES/94/PRP/46 | 0 | Привлечение эксперта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | июн-26 | июн-27 |
| Боливия (Многонациональное Государство) BOL/DES/93/PRP/57 | 0 | Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | дек-25 | июн-26 |
| Доминиканская Республика DOM/DES/93/PRP/77 | 2 | Привлечение национального эксперта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | дек-25 | дек-26 |
| Гайана GUY/DES/94/PRP/40 | 0 | Привлечение национальных и международных экспертов, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | июн-26 | июн-27 |
| Гватемала GUA/DES/93/PRP/64 | 0 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | дек-25 | июн-26 |
| Гондурас HON/DES/93/PRP/61 | 7 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | дек-25 | июн-26 |
| Гренада GRN/DES/94/PRP/37 | 0 | Привлечение национальных и международных экспертов, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | июн-26 | июн-27 |
| Йемен YEM/DES/93/PRP/48 | 2 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | дек-25 | июн-26 |
| Камбоджа KAM/DES/94/PRP/47 | 0 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | июн-26 | июн-27 |
| Коста-Рика COS/DES/93/PRP/68 | 5 | Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | дек-25 | дек-26 |
| Парагвай PAR/DES/94/PRP/49 | 6 | Привлечение национального консультанта, завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | июн-26 | дек-26 |
| Республика Молдова MOL/DES/93/PRP/48 | 30 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | дек-25 | июн-26 |
| Сальвадор ELS/DES/93/PRP/47 | 6 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета. | дек-25 | дек-26 |
| Сент-Люсия STL/DES/94/PRP/41 | 0 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | июн-26 | дек-26 |
| Сомали SOM/DES/94/PRP/21 | 0 | Завершение сбора и анализа данных, подготовка отчета | июн-26 | дек-26 |

Учет гендерной проблематики

# ЮНЕП по-прежнему привержена делу содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в рамках своей Программы содействия соблюдению (ПСС) в соответствии с политикой и стратегией ЮНЕП в области гендерного равенства и оперативной политикой Многостороннего фонда по учету гендерных аспектов в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. Команда «ОзонЭкшн» предоставляет внутренние руководящие указания региональным командам ПСС, а также осуществляет мониторинг и отчетность по данным, связанным с гендерными вопросами, в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. В целях оказания поддержки национальным отделениям по озону (НОО) в осуществлении гендерной политики Многостороннего фонда в 2024 году в рамках ПСС было реализовано несколько материалов и инициатив, таких как серия информационных бюллетеней, включая инструмент для оценки гендерных аспектов для МЛС, при финансовой поддержке со стороны Многостороннего фонда и Международной сети женщин в сфере холодильной техники (МСЖХО).

# « ОзонЭкшн» проведен анализ 18 ПРК, утвержденных Исполнительным комитетом в 2023 и 2024 годах, в которых ЮНЕП является ведущим учреждением-исполнителем. Анализ в целом показал, что соответствующие усилия по учету проблематики были отражены в разработке учебных материалов, целевых мероприятиях по укреплению потенциала и обмене информацией, в которых освещались успешные примеры женщин-техников и женщин как образцов для подражания в различных проектных мероприятиях. На основе результатов этого анализа ЮНЕП продолжает осуществлять проекты, которые включают целевые мероприятия по содействию участию женщин в соответствии с решениями Исполнительного комитета.

Рекомендация

# Исполнительный совет, возможно, пожелает:

## принять к сведению отчет ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14;

## утвердить продление сроков завершения подготовки национальных кадастров запасов отходов регулируемых веществ и разработки национальных планов для управления этими веществами (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы они смогли завершить оставшиеся реализуемые мероприятия, как отражено в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14:

### до июня 2026 года: для Армении (ARM/DES/93/PRP/29); Гватемалы (GUA/DES/93/PRP/64); Гондураса (HON/DES/93/PRP/61); Йемена (YEM/DES/93/PRP/48); Многонационального Государства Боливия (BOL/DES/93/PRP/57); Республики Молдова (MOL/DES/93/PRP/48);

### до декабря 2026 года: для Доминиканской Республики (DOM/DES/93/PRP/77); Коста-Рики (COS/DES/93/PRP/68); Сальвадора (ELS/DES/93/PRP/47); Парагвая (PAR/DES/94/PRP/49); Сент-Люсии (STL/DES/94/PRP/41); Сомали (SOM/DES/94/PRP/21);

### до июня 2027 года: для Белиза (BZE/DES/94/PRP/46); Гайаны (GUY/DES/94/PRP/40); Гренады (GRN/DES/94/PRP/37); Камбоджи (KAM/DES/94/PRP/47);

## утвердить рекомендации, касающиеся реализуемых проектов с конкретными вопросами, как представлено в приложении III к настоящему документу.

Приложение I

ОБЗОР СТАТУСА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЮНЕП

ПО СТРАНАМ НА 2024 ГОД

# В таблице 1 приложения I представлена информация о статусе осуществления проектов по странам на 2024 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов.

Таблица 1. Статус осуществления проектов ЮНЕП на 2024 год

| Страна | Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах ОРП)* | Поэтапный отказ в 2024 (в тоннах CO2-экв.)* | Оценочный объем выплат в 2024 (долл. США) | Выплата средств в 2024 (долл. США) | Процент Выплаты средств в сравнении с оценкой в 2024 | Процент завершения запланированных проектов в 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Албания | 0,0 | 0 | 63 645 | 37 502 | 59 | 100 |
| Алжир | 0,0 | 0 | 164 736 | 100 000 | 61 |  |
| Ангола | 0,0 | 0 | 110 000 | 90 088 | 82 | 50 |
| Антигуа и Барбуда | 0,0 | 0 | 80 000 | 39 292 | 49 | 100 |
| Армения | 0,0 | 0 | 62 310 | 92 349 | 148 | 100 |
| Багамские Острова | 0,0 | 0 | 83 100 | 102 100 | 123 | 100 |
| Бангладеш | 0,0 | 0 | 135 370 | 50 683 | 37 |  |
| Барбадос | 0,0 | 0 | 141 880 | 123 880 | 87 | 0 |
| Бахрейн | 0,0 | 0 | 42 375 | 125 008 | 295 | 100 |
| Белиз | 0,0 | 0 | 82 044 | 115 632 | 141 |  |
| Бенин | 0,0 | 0 | 152 954 | 186 953 | 122 | 100 |
| Боливия (Многонациональное Государство) | 0,2 | 0 | 147 104 | 91 723 | 62 | 100 |
| Ботсвана | 0,0 | 0 | 262 522 | 356 961 | 136 | 33 |
| Бруней-Даруссалам | 0,0 | 0 | 175 108 | 93 095 | 53 | 0 |
| Буркина-Фасо | 0,0 | 0 | 111 715 | 148 429 | 133 |  |
| Бурунди | 0,0 | 0 | 49 950 | 33 200 | 66 | 100 |
| Бутан | 0,0 | 0 | 73 365 | 70 652 | 96 |  |
| Вануату | 0,0 | 0 | 139 630 | 60 638 | 43 | 100 |
| Вьетнам | 0,0 | 0 | 202 024 | 124 306 | 62 |  |
| Габон | 0,0 | 0 | 109 577 | 160 000 | 146 | 0 |
| Гайана | 0,0 | 0 | 118 925 | 58 000 | 49 | 100 |
| Гамбия | 0,0 | 0 | 199 400 | 170 350 | 85 | 0 |
| Гана | 0,0 | 0 | 13 875 | 0 | 0 |  |
| Гватемала | 0,0 | 0 | 80 944 | 54 859 | 68 |  |
| Гвинея | 0,0 | 0 | 128 450 | 190 300 | 148 | 50 |
| Гвинея-Бисау | 0,0 | 0 | 89 853 | 17 545 | 20 | 33 |
| Гондурас | 0,0 | 0 | 78 025 | 70 488 | 90 | 0 |
| Гренада | 0,0 | 0 | 183 804 | 51 000 | 28 | 50 |
| Грузия | 0,0 | 0 | 32 500 | 48 000 | 148 |  |
| Демократическая Республика Конго | 0,0 | 0 | 143 991 | 88 635 | 62 | 0 |
| Джибути | 0,0 | 0 | 94 750 | 8 080 | 9 | 0 |
| Доминика | 0,1 | 0 | 212 129 | 156 754 | 74 | 100 |
| Доминиканская Республика | 0,0 | 0 | 216 175 | 73 385 | 34 |  |
| Египет | 0,0 | 0 | 155 800 | 144 800 | 93 | 0 |
| Замбия | 0,0 | 0 | 90 850 | 118 450 | 130 | 0 |
| Зимбабве | 0,0 | 0 | 256 749 | 348 496 | 136 | 100 |
| Индия | 6,8 | 0 | 733 634 | 339 992 | 46 | 100 |
| Ирак | 0,0 | 0 | 350 253 | 186 100 | 53 | 100 |
| Иран (Исламская Республика) | 0,0 | 0 | 154 543 | 34 802 | 23 | 0 |
| Йемен | 0,0 | 0 | 137 607 | 2 404 | 2 |  |
| Кабо-Верде | 0,0 | 0 | 293 958 | 128 190 | 44 | 0 |
| Камбоджа | 0,0 | 0 | 209 096 | 157 878 | 76 |  |
| Катар | 0,0 | 0 | 182 585 | 198 820 | 109 | 100 |
| Кения | 0,0 | 0 | 164 400 | 122 958 | 75 |  |
| Кирибати | 0,0 | 0 | 224 175 | 35 888 | 16 |  |
| Китай | 92,9 | 0 | 2 296 390 | 1 090 374 | 47 | 33 |
| Колумбия | 0,0 | 0 | 0 | 13 243 |  |  |
| Коморские Острова | 0,0 | 0 | 107 220 | 71 290 | 66 | 100 |
| Конго | 0,0 | 0 | 63 958 | 35 000 | 55 | 100 |
| Коста-Рика | 0,0 | 0 | 22 500 | 4 061 | 18 |  |
| Кот-д'Ивуар | 0,0 | 0 | 114 572 | 97 838 | 85 | 50 |
| Кувейт | 0,0 | 0 | 782 888 | 299 439 | 38 | 0 |
| Кыргызстан | 0,0 | 0 | 154 546 | 247 298 | 160 | 50 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0,0 | 0 | 161 576 | 185 818 | 115 | 75 |
| Лесото | 0,0 | 0 | 48 247 | 70 747 | 147 | 100 |
| Либерия | 0,0 | 0 | 147 523 | 153 508 | 104 |  |
| Маврикий | 0,0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 |  |
| Мавритания | 2,2 | 0 | 46 875 | 80 000 | 171 | 100 |
| Мадагаскар | 0,0 | 0 | 78 239 | 9 826 | 13 |  |
| Малави | 0,0 | 0 | 100 750 | 209 793 | 208 |  |
| Мали | 0,0 | 0 | 109 280 | 28 000 | 26 | 50 |
| Мальдивы | 0,0 | 0 | 159 563 | 102 220 | 64 | 0 |
| Маршалловы Острова | 0,0 | 0 | 78 540 | 69 284 | 88 | 0 |
| Мексика | 0,0 | 0 | 56 949 | -1 | 0 |  |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 0,0 | 0 | 180 180 | 61 633 | 34 | 100 |
| Мозамбик | 0,0 | 0 | 229 113 | 221 725 | 97 | 100 |
| Монголия | 0,0 | 0 | 195 979 | 132 117 | 67 | 50 |
| Мьянма | 0.4 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 50 |
| Намибия | 0,0 | 0 | 168 650 | 100 225 | 59 | 0 |
| Науру | 0,0 | 0 | 116 395 | 7 030 | 6 | 0 |
| Непал | 5,4 | 0 | 122 583 | 81 679 | 67 | 50 |
| Нигер | 7,7 | 19 893 | 86 469 | 115 938 | 134 | 100 |
| Никарагуа | 0,5 | 0 | 131 989 | 5 313 | 4 |  |
| Ниуэ | 0,0 | 0 | 103 468 | 52 275 | 51 |  |
| Объединенная Республика Танзания | 0,0 | 0 | 191 853 | 344 393 | 180 | 33 |
| Оман | 0,0 | 0 | 141 864 | 81 790 | 58 | 0 |
| Острова Кука | 0,0 | 0 | 173 811 | 21 686 | 12 | 100 |
| Пакистан | 5,4 | 0 | 331 040 | 107 130 | 32 | 100 |
| Палау | 0,0 | 0 | 163 000 | 79 941 | 49 |  |
| Парагвай | 0,7 | 0 | 129 837 | 113 813 | 88 | 100 |
| Перу | 0,0 | 0 | 146 963 | 46 360 | 32 | 0 |
| Республика Молдова | 0,1 | 0 | 150 167 | 151 418 | 101 | 100 |
| Руанда | 0,0 | 0 | 138 700 | 182 109 | 131 | 100 |
| Сальвадор | 0,3 | 0 | 85 836 | 79 607 | 93 | 50 |
| Самоа | 0,0 | 0 | 158 482 | 90 621 | 57 |  |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,0 | 0 | 92 086 | 0 | 0 | 0 |
| Саудовская Аравия | 0,0 | 0 | 153 104 | 263 268 | 172 | 100 |
| Сейшельские Острова | 0,0 | 0 | 72 400 | 135 000 | 186 | 100 |
| Сенегал | 0,0 | 0 | 288 305 | 162 372 | 56 | 50 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,0 | 0 | 199 622 | 59 527 | 30 | 0 |
| Сент-Китс и Невис | 0,1 | 0 | 113 425 | 168 600 | 149 | 100 |
| Сент-Люсия | 0,0 | 0 | 168 053 | 83 000 | 49 | 50 |
| Сербия | 0,0 | 0 | 35 602 | 6 060 | 17 | 0 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,0 | 0 | 525 612 | 214 953 | 41 | 0 |
| Соломоновы Острова | 0,0 | 0 | 217 208 | 84 625 | 39 | 100 |
| Сомали | 0,0 | 0 | 65 450 | 16 000 | 24 | 0 |
| Судан | 0,0 | 0 | 186 701 | 186 701 | 100 | 100 |
| Суринам | 0,0 | 0 | 158 889 | 0 | 0 | 33 |
| Сьерра-Леоне | 0,0 | 0 | 311 779 | 327 557 | 105 | 50 |
| Тимор-Лешти | 0,0 | 0 | 130 583 | 89 252 | 68 | 50 |
| Того | 0,0 | 0 | 142 732 | 113 792 | 80 | 50 |
| Тонга | 0,0 | 0 | 198 940 | 91 901 | 46 |  |
| Тувалу | 0,0 | 0 | 144 254 | 48 672 | 34 |  |
| Тунис | 0,0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 |  |
| Туркменистан | 0,0 | 0 | 12 523 | 12 103 | 97 |  |
| Уганда | 0,0 | 0 | 42 603 | 87 948 | 206 | 100 |
| Фиджи | 0,0 | 0 | 190 832 | 93 996 | 49 | 0 |
| Филиппины | 0,0 | 0 | 167 976 | 82 959 | 49 |  |
| Чад | 3,2 | 0 | 91 352 | 168 928 | 185 |  |
| Чили | 0,0 | 0 | 134 927 | 29 706 | 22 | 0 |
| Шри-Ланка | 0,0 | 0 | 96 243 | 92 042 | 96 | 0 |
| Экваториальная Гвинея | 0,0 | 0 | 152 340 | 72 913 | 48 | 50 |
| Эритрея | 0,2 | 0 | 153 750 | 243 035 | 158 |  |
| Эсватини | 0,0 | 0 | 103 000 | 130 400 | 127 |  |
| Эфиопия | 0,0 | 0 | 235 500 | 296 229 | 126 | 67 |
| Южный Судан | 0,3 | 0 | 124 218 | 154 811 | 125 | 100 |
| Ямайка | 0,0 | 0 | 42 500 | 47 909 | 113 | 0 |
| Регион: АТР | 0,0 | 0 | 548 694 | 598 678 | 109 | 50 |
| Глобально | 0,0 | 0 | 3 663 556 | 9 778 915 | 267 | 50 |
| Общий итог | 126,9 | 19 893 | 23 701 634 | 23 795 058 | 100 | 54 |

* 7,7 т (19 893 тонн CO2-экв.) в 2024 году по связанным с ГФУ проектам.

** Для проектов, которые планировались к завершению в 2024 году.

Приложение II

ОБЗОР СТАТУСА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЮНЕП

ПО ГОДАМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

# В таблице 1 приложения II представлен обзор статуса осуществления проектов по годам. Все проекты и мероприятия, утвержденные с 1991 по 2017 год, к настоящему времени завершены.

Таблица 1. Статус осуществления проектов по годам

| Год | Количество проектов* |  |  | Финансирование (в долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | % завершения | Утверждено | Выплачено | Баланс | % выплат |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 611 111 | 14 611 111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 79 | 100 | 14 361 124 | 14 356 674 | 4 450 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 782 433 | 16 782 434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 80 | 100 | 16 086 261 | 16 086 261 | 0 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 74 | 100 | 12 339 027 | 12 339 026 | 1 | 100 |
| 2015 | 180 | 180 | 100 | 21 169 099 | 21 169 098 | 1 | 100 |
| 2016 | 95 | 95 | 100 | 19 618 132 | 19 573 249 | 44 883 | 100 |
| 2017 | 88 | 88 | 100 | 15 546 456 | 15 532 085 | 14 371 | 100 |
| 2018 | 173 | 172 | 99 | 23 756 734 | 23 371 744 | 384 990 | 98 |
| 2019 | 110 | 103 | 94 | 15 033 532 | 14 848 023 | 185 510 | 99 |
| 2020 | 130 | 104 | 80 | 15 395 314 | 12 826 242 | 2 569 072 | 83 |
| 2021 | 126 | 99 | 79 | 21 976 825 | 20 017 153 | 1 959 671 | 91 |
| 2022 | 101 | 51 | 50 | 23 069 361 | 16 827 735 | 6 241 626 | 73 |
| 2023 | 125 | 13 | 10 | 28 350 427 | 11 991 037 | 16 359 390 | 42 |
| 2024 | 216 | 0 | 0 | 43 760 329 | 155 349 | 43 604 980 | 0 |
| Итого | 3 134 | 2 695 | 86 | 460 837 158 | 389 468 217 | 71 368 942 | 85 |

* Исключая закрытые и переданные проекты.

** Исключая вспомогательные расходы учреждения-исполнителя.

Приложение III

## РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ С НЕРЕШЕННЫМИ ВОПРОСАМИ В ОТЧЕТЕ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЮНЕП

| Страновой/ проектный код | Наименование проекта | Выплаты (%) | Статус/Вопросы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Багамские Острова BHA/PHA/94/TAS/35 | Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Барбадос BAR/PHA/91/TAS/34 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Барбадос BAR/PHA/94/TAS/36 | Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Бенин BEN/PHA/92/TAS/46 | Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Ботсвана BOT/PHA/86/TAS/26 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 91 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Габон GAB/PHA/94/TAS/47 | Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Гайана GUY/PHA/92/TAS/35 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении |
| Гайана GUY/PHA/94/TAS/39 | Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Гамбия GAM/PHA/86/TAS/40 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 80 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Гондурас HON/EEF/92/TAS/60 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш) (мероприятия, связанные с энергоэффективностью, в соответствии с решением 89/6) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Гондурас HON/PHA/92/TAS/57 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Гренада GRN/PHA/90/TAS/32 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 0 | 12- и 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Гренада GRN/PHA/94/TAS/36 | Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Демократическая Республика Конго DRC/PHA/88/TAS/48 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 68 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Демократическая Республика Конго DRC/PHA/92/TAS/50 | Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Доминиканская Республика DOM/PHA/92/TAS/75 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, второй транш) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/86/TAS/248 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования) | 56 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Йемен YEM/SEV/93/INS/47 | Продление проекта по институциональному строительству (этап IX: 1/2024-12/2026) | 0 | Медленный прогресс в осуществлении и политическая неопределенность | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления |
| Кабо-Верде CBI/PHA/91/TAS/31 | Отчет о проверке осуществления второго этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12- и 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Кирибати KIR/PHA/86/TAS/17 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для стран ТОГ на основе регионального подхода (второй этап, первый транш) | 2 | Медленный прогресс в осуществлении | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств |
| Кирибати KIR/SEV/92/INS/19 | Возобновление проекта по институциональному строительству (девятый этап: 1/2024-12/2026) | 0 | Медленный прогресс в осуществлении | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств |
| Кувейт KUW/PHA/88/TAS/42 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 42 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика LAO/PHA/86/TAS/37 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 97 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Мальдивские Острова MDV/EEF/91/TAS/38 | Техническое содействие: дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6(b) | 47 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Мьянма MYA/SEV/84/INS/22 | Продление проекта по институциональному строительству (пятый этап: 7/2020-6/2022) | 47 | Политическая ситуация, препятствующая прогрессу | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о статусе возобновления осуществления мероприятий |
| Непал NEP/PHA/86/TAS/43 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 39 | Трудности с перечислением средств правительству | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе работы по урегулированию вопросов, связанных с перечислением средств правительству |
| Пакистан PAK/PHA/90/TAS/114 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Сан-Томе и Принсипи STP/PHA/88/TAS/33 | Отчет о проверке осуществления второго этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 12- и 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Сент-Винсент и Гренадины STV/PHA/92/TAS/28 | Отчет о проверке осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Сент-Люсия STL/PHA/87/TAS/34 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 50 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении |
| Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/86/TAS/106 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, первый транш) | 75 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении |
| Сирийская Арабская Республика SYR/PHA/91/TAS/114 | План управления выводом ГХФУ (первый этап, второй транш) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте, с задержками в осуществлении |
| Суринам SUR/PHA/92/TAS/33 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, четвертый транш) | 0 | 18-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Сьерра-Леоне SIL/PHA/87/TAS/41 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, первый транш) | 85 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Того TOG/PHA/91/TAS/42 | Отчет о проверке осуществления первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | 99 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Чили CHI/PHA/88/TAS/206 | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий этап, первый транш) | 38 | 12-месячная задержка | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет об этом проекте с задержками в осуществлении |
| Южный Судан SSD/PHA/93/PRP/09 | Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап) (Общее) | 0 | Медленный прогресс в подготовке ПОДПО | Поручить ЮНЕП представить 98-му совещанию отчет о ходе работы по завершению подготовки второго этапа ПОДПО |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Отчет о ходе работы приложен к настоящему документу. Данные включены в базу данных Сводного отчета о ходе работы, которая представлена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.

В соответствии с решением 84/12(a)(iv) данные об измерении ГФУ в тоннах CO2-экв включены в отчеты о ходе работы, представленные 97-му совещанию.

Реализуемые проекты — это все проекты, которые находились в стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые показатели хода осуществления включают процент выделенных средств и процент проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выделены до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; среднюю продолжительность предполагаемой задержки в осуществлении; а также информацию, представленную в колонке «Примечания» в базе данных отчетов о ходе работы.

Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРП, а от ГФУ — в т и тоннах CO2-экв.

Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1 %, или проекты, не завершенные через 12 месяцев после предложенной даты завершения в отчете о ходе работы (решение 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 or UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

Решение 95/34(a)(viii), приложение XVII к UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

Любой запрос о продлении срока должен быть представлен на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, принимая во внимание, что новые обязательства до утверждения продления возникать не должны.

Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с 2023 года представлять краткую информацию о ключевых результатах в области учета гендерной проблематики в рамках своих ежегодных отчетах о ходе работы на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).

Данные представлены по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утверждения (инвестиционные и неинвестиционные проекты) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС на 1 млн долл. США считается одним проектом, как и подготовка страновой программы на 30 000 долл. США). Ключевые показатели из годового отчета: процент завершенных проектов, поэтапный отказ от тонн ОРП/тонн CO2-экв., процент выплаченных средств. Существует три типа выплат: на этапе осуществления, после осуществления, а также для проектов, финансируемых задним числом.