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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 7 (أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 


التقرير المرحلي المُجمّع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
مقدمة
1. يلخص التقرير المرحلي المجمع التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، في تقاريرها المرحلية[footnoteRef:3] المقدمة إلى الأمانة. [2:   قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا، والنمسا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).]  [3:   طلبت اللجنة التنفيذية تزويد أعضائها بمعلومات مفصلة لكل مشروع على حدة، مع توفير نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وتتوفر قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع على البوابة الإلكترونية للاجتماع السابع والتسعين على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف، باستخدام برنامج جداول بيانات مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel.] 

2. ويشمل التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وتعرض التقارير معلومات عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي مُوِّلت في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف، وتلك الممولة من التبرعات الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5، وذلك لتوفير دعم البدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.[footnoteRef:4] ونظراً لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة بموجب التبرعات الإضافية، وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فلن تُقدِّم الأمانة تقارير منفصلة عن هذه المشروعات. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:5] [4:   في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتهيئة البدء السريع  في تنفيذ تعديل كيغالي، مشيرةً إلى أن هذا التمويل يُقدم لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات الجهات المانحة. والدول المساهمة هي أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.]  [5:   تمشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.] 

عملية الاستعراض من جانب الأمانة
3. استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند هذا الاستعراض إلى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، بما في ذلك، في جملة أمور، منها توقيع الاتفاقات؛ وموعد صرف الدفعة الأولى؛ وحالة شراء وتركيب المعدات؛ وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ ومستوى صرف الأموال المعتمدة؛ والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع؛ وإعادة الأرصدة المالية.
4. وخلال عملية الاستعراض، حُددت المشكلات المحتملة، في جملة أمور، منها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات بسبب التأخر في الموافقات الإدارية؛ والحالات التي لم يتواجد فيها موظف الأوزون الوطني؛ ونقص التقارير المرحلية المالية؛ وتأخر عملية الشراء، في الغالب بسبب مشكلات سلسلة التوريد، مما أثر بالأساس على توافر أجهزة التعرف على غازات التبريد؛ ونقص في توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ وصعوبات في اختيار الخبراء التقنيين والخبراء الاستشاريين لتنفيذ الأنشطة المتخصصة؛ والمشكلات المتعلقة بالحالة الأمنية على مستوى البلد. وتعاني جميع المشروعات التي تنطوي على مشكلات معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال المُعتمدة أو/و تتطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة.
5. وأتيحت للأمانة أيضاً عدة فرص لتبادل الآراء مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي تنطوي على مشكلات معلقة، حيث تم حل العديد منها بشكل مُرضٍ. أما بالنسبة لتلك المشروعات والأنشطة التي لم تُحل فيها المشكلات المعلقة، فقد نوقشت التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية، وتمت الموافقة عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات والأنشطة التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها في الوثائق الرئيسية، في حين ترد قوائم المشروعات[footnoteRef:6] التي تنطوي على مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات خلال مناقشة التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع السابع والتسعين. [6:   باستثناء تلك التي تم أخذها في الاعتبار في وثائق مقترحات المشروع ذات الصلة أو بموجب التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ  محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).] 

6. وتمشياً مع المقرر 84/45(ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بذلك. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.
7. وتُقدّم هذه الوثيقة موجزاً للتقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024، والتراكمي منذ عام 1991، والتي تُعنى بجميع المواد الخاضعة للرقابة، بما فيها مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك لجميع المشروعات المُعتمدة في إطار التمويل العادي والتبرعات الإضافية. كما تتضمن استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:7] على المستوى القُطري. وتُحدّد المشروعات التي شهدت تأخيرات في التنفيذ، وتأثيرها المُحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تنطوي على مشكلات معلقة، وذلك لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وتتضمن هذه الوثيقة أيضاً تقريراً نهائياً، على النحو المطلوب في المقرر 95/12 (ج)،[footnoteRef:8] حول إنجازات مشروعات الاستثمار المُتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المُموّلة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم عملية البدء السريع في عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. [7:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.]  [8:   طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تقدم، في التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، تقريراً نهائياً عن إنجازات المشروعات الاستثمار الستة الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

8. ولم تتضمن التقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية أو المنفذة أية مسائل سياساتية لعرضها على اللجنة التنفيذية. كما لم تُحدد أية مسائل سياساتية خلال استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991
9. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية، على مبلغ قدره 4.27 مليار دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية والمنفذة، يتألف من 3.82 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و449.74 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	اليوئنديبي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي
	الوكالة الثنائية
	المجموع

	الأيروسول
	26,054,837
	882,689
	34,397,921
	22,984,030
	2,051,914
	86,371,391

	التدمير
	4,436,037
	4,090,040
	5,845,540
	600,000
	2,046,282
	17,017,899

	كفاءة استخدام الطاقة
	2,362,019
	3,510,000
	3,922,688
	1,095,689
	3,315,995
	14,206,391

	مكافحة الحرائق
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الرغوة
	174,543,644
	0
	88,540,224
	136,059,064
	8,093,731
	407,236,662

	الهالونات
	4,996,973
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,381

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	16,001,127
	10,226,124
	25,910,369
	5,665,704
	1,812,669
	59,615,993

	غازات التبخير
	20,081,241
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,159

	القطاعات المتعددة
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	أخرى
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	خطة الإزالة
	427,990,351
	93,199,042
	428,605,072
	223,065,129
	83,336,518
	1,256,196,111

	عامل التصنيع
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,779

	الإنتاج
	1,060,066
	0
	50,638,105
	422,973,496
	10,000,000
	484,671,667

	التبريد
	142,922,668
	13,856,016
	185,836,795
	180,473,484
	40,910,116
	563,999,079

	متعدد
	81,663,722
	331,492,381
	30,598,719
	30,181,553
	5,239,718
	479,176,093

	المذيبات
	63,699,997
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	عامل التعقيم
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	المجموع الفرعي
	967,517,233
	460,837,158
	975,146,030
	1,231,798,720
	183,693,966
	3,818,993,107

	تكاليف دعم الوكالة
	134,117,165
	37,507,755
	129,056,352
	131,018,159
	18,039,532
	449,738,964

	المجموع
	1,101,634,398
	498,344,913
	1,104,202,382
	1,362,816,878
	201,733,499
	4,268,732,070


10. في عام 2024، تمت الموافقة على 412 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المستوى من التمويل في إزالة 488,616 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، ونحو 8,705 أطنان مترية (17,999,535 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2024.
11. ويوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	النسبة المئوية للإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف (%)

	برنامج قُطري
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	تدليلي 
	145
	134
	92
	65,334,188
	61,098,076
	4,236,113
	94

	تعزيز مؤسسي
	1,521
	1,370
	90
	203,162,676
	168,390,817
	34,771,859
	83

	استثماري
	3,473
	3,130
	90
	2,954,378,397
	2,743,326,048
	211,052,349
	93

	إعداد مشروع
	2,094
	1,871
	89
	116,185,625
	100,792,790
	15,392,834
	87

	مساعدة تقنية
	2,341
	2,052
	88
	446,858,898
	398,052,383
	48,806,515
	89

	تدريب 
	324
	324
	100
	25,806,763
	25,806,763
	0
	100

	المجموع
	10,063
	9,046
	90
	3,818,993,107
	3,504,733,436
	314,259,671
	92


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
12. يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، على النحو التالي:
(1) الإزالة:[footnoteRef:9] في عام 2024، تمت إزالة 9,170.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و97.5 طناً مترياً (192,602 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على إزالة 7,362 طناً إضافياً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و3,684 طناً مترياً (8,445,053 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تم إزالة 510,094  طناً من قدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي متوقع قدره488,616  طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، و1,086 طناً مترياً (1,606,380 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، من إجمالي متوقع قدره8,705  أطنان مترية (17,999,535 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمُحوّلة). وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير109.9  أطنان مترية (1,627,017 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للمواد الهيدروفلوروكربونية-23. ومنذ عام 2022، من إجمالي متوقع قدره 1,274.3 طناً مترياً (18,858,948 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من منتج ثانوي من المواد الهيدروفلوروكربونية-23 من المشروعات المعتمدة، تم تدمير 314.1 طناً مترياً (4,648,938 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)؛ [9:   يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) المصروفات/الاعتمادات: في عام 2024، تم صرف 94.54 مليون دولار أمريكي، وتم التخطيط لصرف 85.53 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2023، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 111 في المائة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكمياً، تم صرف 3.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 3.82 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 92 في المائة. وفي عام 2024، تم اعتماد مبلغ قدره 155.62 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:10] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المُعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 8.73 دولارات أمريكية/كغم. أما فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج فبلغت 4.56 دولارات أمريكية/كغم. وكان متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.39 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة، و12.46 دولاراً أمريكياً/كغم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:11] [10:  بما يشمل 8,705 أطنان مترية من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين تقييم فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظراً للعد المحدود من المشروعات المعتمدة.]  [11:   تُعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضاً. وتبلغ فعالية التكلفة للاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  56.53 دولاراً أمريكياً/كغم من قدرة استنفاد الأوزون، وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23.93 دولاراً أمريكياً/كغم من قدرة استنفاد الأوزون، وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.16 دولارات أمريكية/كيلوغرام من قدرة استنفاد الأوزون.] 

(4) عدد المشروعات المنجزة: في عام 2024 ، تم إنجاز 245 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 9,046  مشروعاً من أصل10,063  مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المُحوّلة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 90 في المائة؛
(5) سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2024، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 46 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 38 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 14 شهراً من اعتمادها؛
(6) سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2024، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 39 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهراً من اعتمادها؛
(7) إعداد المشروعات: من بين2,094  نشاطاً لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2024، تم إنجاز1,871  نشاطاً، وبقي 223 نشاطاً يجري تنفيذها. وفي عام 2024، تم اعتماد 82 نشاطاً لإعداد مشروعات وتم إنجاز 76 منها.
(8) التأخر في التنفيذ: كان هناك1,017  مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2024، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة ثمانية أشهر في المتوسط. وتصنف ثمانية وسبعون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:12] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات؛ و [12:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ووفقًا للمقرر 84/45(ج)، تخضع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.] 

(9) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2024، كان هناك خطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و151 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و67 اتفاقًا متعدد السنوات لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي واتفاقان متعددا السنوات لمراقبة انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 وإزالتها قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 541 اتفاقاً متعدد السنوات وتم إنجاز 320 اتفاقاً متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 59 في المائة. ويلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل الموافق عليه والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القُطري.
13. ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991.


الجدول 3: التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	المنتج الثانوي للمواد الهيدروفلوروكربونية-23 التي تم تدميره
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط
فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كغم)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع أشهر))
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
***
	
	الاستهلاك
	الإنتاج
	انبعاثات المواد الهيروفلوروكربونية-23
	المعتمدة
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	510,094
	1,606,380
	4,648,938
	3,504,733,436
	8.73
	4.56
	0.66
	  10,063
	  9,046
	38
	38
	8
	541
	320


*استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
*** تم تدمير المنتج الثانوي لمركبات الهيدروفلوروكربون-23 على النحو الوارد في وثائق مقترح المشروع.
المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
14. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 545 مشروعاً يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما يشمل 10 مشروعات تدليلية و117 مشروعاً استثمارياً و200 نشاط من أنشطة إعداد المشروعات و218 مشروعاً للمساعدة التقنية) تصل قيمتها مبلغ قدره102,482,622  دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) لإزالة 8,705 أطنان مترية (17,999,535 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية. ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 9 إلى 13.
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	النسبة المئوية للإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف (%)

	تدليلي
	10
	0
	0
	4,232,415
	189,962
	4,042,453
	4

	استثماري
	117
	14
	12
	56,214,082
	16,083,018
	40,131,064
	29

	إعداد مشروع
	200
	107
	54
	19,179,406
	12,407,711
	6,771,695
	65

	مساعدة فنية 
	218
	159
	73
	22,856,718
	17,689,339
	5,167,379
	77

	المجموع
	545
	280
	51
	102,482,622
	46,370,030
	56,112,592
	45


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمُحوّلة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
15. حتى نهاية عام 2024، ومن أصل المشروعات البالغ عددها 545، تم إنجاز 14 مشروعاً استثمارياً، و107 أنشطة تحضيرية للمشروعات، و159 مشروعاً للمساعدة التقنية، ويتبقى 265 مشروعاً قيد التنفيذ. وتشهد هذه الأنشطة مراحل تنفيذ مختلفة.
16. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد والبالغ 102,482,622 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 46,370,030 دولاراً أميركياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 45 في المائة.
17. ويقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القُطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.


المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024
18. استناداً إلى مواعيد الإنجاز المحددة والمذكورة في التقرير المرحلي لعام 2023، والنتائج المذكورة في التقارير المرحلية لعام 2024، أنجزت الوكالات الثنائية والمنفذة 56 في المائة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2024. وعدل مائة وأربعة وتسعون من أصل 643 مشروعاً جارياً (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) مواعيد إنجازها المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2023.
19. وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف إجمالي بلغ 111 في المائة في عام 2024. وعلى أساس البلد/المنطقة، بلغ معدل الصرف في 63 بلداً (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المائة، في حين بلغ معدل الصرف في 39 بلداً أقل من 50 في المائة.
20. وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقارير، في الاجتماع الثامن والتسعين، عن 78 مشروعاً جارياً تعاني من تأخيرات في التنفيذ و14 شريحة جارية من الاتفاقات المتعددة السنوات، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي يوصى بتقديم تقارير حالة بشأنها.
التقرير النهائي عن إنجازات المشروعات الاستثمارية الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 95/12(ج))
21. عملاً بالمقرر 78/3(ز)، وافقت اللجنة التنفيذية على ستة مشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع فقط، بتمويل من التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وقد تم إنجاز جميع المشروعات. ويعرض هذا القسم التقرير النهائي المقدم وفقاً للمقرر 95/12(ج). ويرد موجز للنتائج الرئيسية في الجدول 5، مع توضيح المزيد من التفاصيل في الفقرات من 22 إلى 27.
الجدول 5. موجز النتائج الرئيسية لمشروعات الاستثمار المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة بموجب المقرر 78/3(ز)
	البلد/عنوان المشروع/رمز المشروع
	الوكالة
	الأثر
 (التخفيض التدريجي الذي تم تحقيقه)
	تاريخ الموافقة
	تاريخ الإنجاز

	
	
	بالأطنان المترية 
	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	

	بنغلاديش: التحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية-134a إلى الأيسوبوتان كمادة تبريد في تصنيع الثلاجات المنزلية، وتحويل الكبّاس الترددي للمواد الهيدروفلوروكربونية-134a إلى كبّاس موفر للطاقة (الأيسوبوتان) في شركة
Walton Hi‑Tech Industries Limited (BGD/REF/80/INV/01+)
	اليوئنديبي
	230.63 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
	329,801 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
	2017 نوفبر/تشرين الثاني
	2019 ديسمبر/كانون الأول

	الأرجنتين: مشروع تحويل لاستبدال المواد الهيدروفلوروكربونية-134a بمبرد قائم على الأيسوبوتان (R-600a)/البروبان (R-290) في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في 
 شركة Bambi ، وشركة Bambi، وشركة Mabe-Kronen  
(ARG/REF/81/INV/01+)
	اليونيدو
	96.55 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
	138,069 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
	2018 يونيه/حزيران
	2022 يونيه/حزيران

	لبنان: التحويل من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a والمواد الهيدروفلوروكربونية-404A إلى مادة R-600a ومادة R-290 في أنظمة التبريد المنزلي في شركة Lematic Industries (LEB/REF/81/INV/03+)
	اليونيدو
	78.46 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)؛
34.08
(R-404A)
	112,198 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
133,662
(R-404A)
	2018 يونيه/حزيران
	2020 ديسمبر/كانون الأول

	المكسيك: تحويل تصنيع أجهزة التبريد التجارية في منشأتين من استخدام  المواد الهيدروفلوروكربونية-134a ومادة R-404A  كمبردات إلى غاز البروبان (R-290) والأيسوبوتان (R-600a) في شركة Imbera 
(MEX/REF/81/INV/04+)
	اليونيدو
	70.96 
(المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)؛
5.91
(R-404A)
	101,470
(المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)؛
23,187
(R-404A)
	2018 يونيه/حزيران
	2021 ديسمبر/كانون الأول

	الصين: التحويل من استخدام C5+HFC-245fa  إلى C5+HFOs في شركة تصنيع ثلاجات منزلية في شركة (Hisense Kelon)
(CPR/FOA/82/INV/06+)
	اليوئنديبي
	250.00
(المواد الهيدروفلوروكربونية-245fa)
	257,500
(المواد الهيدروفلوروكربونية-245fa)
	2018 ديسمبر/كانون الأول
	2021 يونيه/حزيران

	تايلند: التحويل من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية إلى غاز البروبان (R 290) والأيسوبوتان (R-600a) كمبرد في تصنيع أجهزة التبريد التجارية في شركة
Pattana Intercool Co. Ltd. (THA/REF/82/INV/03+)
	البنك الدولي
	8.78 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
	12,555 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)
	2018 ديسمبر/كانون الأول
	2021 ديسمبر/كانون الأول


التحويل في شركةWalton Hitech Industries Limited  (بنغلاديش)
22. أدى المشروع إلى نجاح الشركة في التحول إلى تكنولوجيات تعتمد على المواد الهيدروكربونية، والتي يُقدر أنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المائة على الأقل مقارنةً بالمعدات السابقة المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية-134a. ونظراً لأن شركةWalton  هي الشركة الرائدة في تصنيع الثلاجات المنزلية في السوق المحلية، فقد ساهم انتقالها بشكل كبير في الحد من نمو استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a في الثلاجات المنزلية في جميع أنحاء بنغلاديش. وشملت تحديات التنفيذ الرئيسية إعادة تصميم الكباسات لاستيعاب المادة R-600a، وإجراء تعديلات على عمليات التصنيع لضمان التعامل الآمن مع المبردات القابلة للاشتعال، والحاجة إلى استثمارات إضافية في غرف الاختبار من أجل اختبار المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية.
التحويل في شركةBambi ، وشركة Bambi، وشركةMabe-Kronen  (الأرجنتين)
23. كان من المقرر في الأصل إنجاز المشروع بحلول يونيه/حزيران 2020، لكنه واجه تأخيرات بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وأثرت التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد على شراء وتركيب وتشغيل معدات التصنيع التي تستخدم المادة R-600a، بالإضافة إلى أنشطة التدريب على الاستخدام الآمن للمواد الهيدروكربونية في تصنيع وخدمة الثلاجات. وشملت التحديات الإضافية تطوير منتجات للعمليات الآمنة باستخدام المواد الهيدروكربونية وبناء قدرات موظفي المصنع وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بشأن بروتوكولات السلامة. وقد تمت معالجة هذه التحديات من خلال التدخلات التقنية المستهدفة في تصميم المنتجات وجهود التوعية وأنشطة التدريب على توخي السلامة. ونجحت الشركات الثلاث في التحول إلى التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروكربونية، والتي تقدر بأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة بالمنتجات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية-134a. وأدى المشروع إلى التبني المستدام للتكنولوجيات الموفرة للطاقة القائمة على المواد الهيدروكربونية في الثلاجات المنزلية في الأرجنتين وساهم في بناء القدرات المحلية للتعامل مع المواد الهيدروكربونية أثناء الخدمة. وتم تقديم الدعم لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لهذه التكنولوجيات من خلال مشروع ’’تعزيز إنتاج الثلاجات الموفرة للطاقة في الأرجنتين خلال مرحلة الانتقال إلى التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكربونية‘‘، الممول من برنامج كيغالي المعني بكفاءة التبريد والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.


التحويل في شركةLematic Industries   (لبنان)
24. نجحت الشركة في التحول بشكل مستدام إلى استخدام غازي R-600a وR-290، حيث يُستخدم الأخير في بعض معدات التبريد التجارية. وقد أدى هذا التحول إلى تحقيق مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة تُقدر بنحو 20 في المائة. وتمثلت التحديات الرئيسية التي واجهتها الشركة أثناء التنفيذ في الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب على التعامل الآمن مع المواد الهيدروكربونية في تصنيع وخدمة معدات التبريد. وقد تمت معالجة هذه التحديات من خلال جهود تدريبية وبناء قدرات مُستهدفة، مما سهّل اعتماد التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروكربونية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المكونات الموفرة للطاقة القائمة على المواد الهيدروكربونية إلى زيادة المنافسة من المنتجات المستوردة. ومع ذلك، ساهم تحول الشركة إلى عمليات تصنيع موفرة للطاقة قائمة على المواد الهيدروكربونية في الحد من نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في لبنان.
التحويل في شركةImbera   (المكسيك)
25. نجحت الشركة في تحويل عملياتها التصنيعية بنجاح وبشكل مستدام لاستخدام غازي R 600a و R-290، مما أدى إلى مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحسين تصميم المنتج وتحديث المكونات، والتي تقدر بأكثر من 10 في المائة من المعدات الأساسية المستخدمة. كما ساهم المشروع في إبطاء نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في المكسيك. وواجه المشروع تأخيرات طفيفة، ويرجع ذلك أساساً إلى القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وشملت تحديات التنفيذ الرئيسية الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب على التعامل الآمن مع المواد الهيدروكربونية في تصنيع وصيانة معدات التبريد، بالإضافة إلى التأخير في وضع معايير قابلية الاشتعال للمبردات القائمة على المواد الهيدروكربونية في أجهزة التبريد التجارية الأكبر حجماً. وقد دعم التزام الشركة برصد أنشطة المشروع عن كثب التنفيذ في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، سهلت أنشطة التدريب وبناء القدرات بشأن استخدام المبردات القائمة على المواد الهيدروكربونية على اعتماد هذه التكنولوجيات في الأسواق.
التحويل في شركةHisense Kelon   (الصين)
26. كان من المقرر في الأصل إنجاز المشروع بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنه واجه تأخيرات بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وتمثلت أحد التحديات الرئيسية في الحاجة إلى زيادة كثافة الرغوة للحفاظ على قوة المنتج، مما أدى إلى زيادة كميات الأوليفينات الهيدروفلورية في تركيبة الرغوة، وبالتالي إلى زيادة تكاليف مكون الرغوة في الثلاجات المنزلية التي تستخدم بدائل قائمة على الأوليفينات الهيدروفلورية مقارنةً بالمواد الهيدروفلوروكربونية-245fa. وكانت هناك حاجة أيضاً إلى استثمارات إضافية لمرافق الخلط والتخزين المختلفة في المصنع لمعالجة عدم الاستقرار الكبير والتكاليف المرتفعة للأوليفينات الهيدروفلورية مقارنةً بالمواد الهيدروفلوروكربونية-245fa. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد عزز المشروع فهم التعديلات اللازمة في مرافق تصنيع الرغوة لاستخدام الأوليفينات الهيدروفلورية، بما في ذلك بلوغ المستوى الأمثل من الإعداد لضمان تحقيق الأداء الموثوق به. كما ساهم في تقليل استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-245fa في تصنيع الثلاجات المنزلية في المنشأة وخفض استهلاك الطاقة للثلاجات المنزلية التي تستخدم الرغوة القائمة على الأوليفينات الهيدروفلورية.
التحويل في شركة Pattana Intercool Co. Ltd (تايلند)
27. تضمن مقترح المشروع الأصلي التحويل من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a إلى استخدام المادة R-600a أو المادة R 290 في وحدات التبريد التجارية الصغيرة المستقلة. ومع ذلك، ونظراً للتصميم المحدد لمعدات الشركة، تم اختيار المادة R 290 كخيار مفضل، نظراً لأدائها المتفوق في توفير الطاقة. وتأخر إنجاز المشروع بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19، بما في ذلك حظر السفر الذي منع الخبراء التقنيين من إجراء تشغيل المعدات في الموقع وتقديم التدريب على الاستخدام الآمن للبدائل القائمة على المواد الهيدروكربونية. كما تأثرت الزيارات المتعلقة بالرصد والإشراف على الموقع، إلى جانب التأخير في الانتهاء من خطة إدارة البيئة للمنشأة الجديدة وإكمال التدقيق النهائي للسلامة. وعلى الرغم من هذه التحديات، نجحت الشركة في التحويل إلى استخدام مادة R-290 كمبرد في معدات التبريد التجارية الخاصة بها، مما أدى إلى تحسين أداء التبريد وتوفير الطاقة. ومن المتوقع أن يشجع هذا على اعتماد المادة R-290 على نطاق أوسع في معدات مماثلة في جميع الشركات الأخرى. وبالإضافة إلى تمويل بعض مكونات الاستثمار الرأسمالي من مواردها الخاصة، أدخلت الشركة تغييرات تصميمية مبتكرة في إنترنت الأشياء، مما أدى إلى تحسين التحكم في أداء المعدات باستخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية. وقد أدى المشروع إلى تحول مستدام بفضل انخفاض تكاليف التصنيع، والذي يُعزى إلى استخدام مبردات ومكونات ميسورة التكلفة للمعدات التي تعمل بغاز R-290، وتحسين أداء المعدات، وتعزيز فهم استخدام المبردات القائمة على المواد الهيدروكربونية.
28. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الاطلاع على التقرير النهائي بشأن إنجازات المشروعات الاستثمارية الستة الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
تعليقات الأمانة
29. أشارت الأمانة إلى أن بعض المشروعات شهدت تأخيرات بسبب مسائل تشغيلية. وتمشياً مع المقرر 82/11(ب)، ترد طلبات تمديد تواريخ إنجاز هذه المشروعات إلى تواريخ مختلفة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية، والتي تتطلب موافقة اللجنة التنفيذية. وتشمل هذه المشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر والأردن والنيجر والسودان (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، ومشروعاً استثمارياً واحداً في زمبابوي (فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وأنشطة مختلفة تتعلق بإعداد قائمة جرد وطنية لبنوك النفايات في المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) (جميع الوكالات). وبالإضافة إلى ذلك، تناولت التقارير المرحلية الخاصة بكل منها، والمقدمة عملاً بالمقرر 95/34(أ)، مسألة الإلغاء المحتمل للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، فضلاً عن التقارير المتعلقة بخطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وأوغندا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة).
30. وواصلت الوكالات تقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخير في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة ومعلومات حول كيفية تجنب تكرار حدوثها. وعلى غرار المعلومات الواردة في التقرير المرحلي لعام 2023، تشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخير في شراء وتوزيع المعدات ويرجع ذلك أساساً إلى التأخير في توريد أجهزة التعرف على غازات التبريد؛ وتباطؤ استيعاب السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والأوضاع السياسية/الأمنية؛ والتحديات في تحديد الخبراء التقنيين والخبراء الاستشاريين لإجراء دراسات المشروعات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإعداد جرد وطني لبنوك النفايات في المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد؛ والتأخير في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات لشراء المعدات في الوقت المناسب من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين المؤهلين؛ لتعزيز اعتماد التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية وقطاع الصناعة، وتنفيذ برامج مُحددة الأهداف، ومعالجة العوائق التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومات، بما يمشل إجراء مشاورات خلال اجتماعات الشبكة وغيرها من الاجتماعات التي تتناول مسائل محددة على المستوى القُطري، ووضع خطط عمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وزيادة عدد الخبراء الاستشاريين والخبراء التقنيين المتاحين لإجراء دراسات المشروعات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإعداد قوائم جرد وطنية لبنوك النفايات في المواد الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد، إلى جانب بناء قدرات الخبراء الاستشاريين في حالات محددة؛ وتدريب موظفي وحدة الأوزون الوطنية وبناء قدراتهم، وإشراك كبار موظفي الإدارة الحكومية في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي والإبلاغ عنه. ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والتسعين، على زيادة الدعم التمويلي المُقدم للوكالات المُنفذة لتعزيز قدراتها على تقديم المساعدة التقنية والسياساتية للبلدان العاملة بموجب المادة 5 خلال فترة السنوات الثلاث 2024-2026 (المقرر 93/95). وتُوفر هذه الزيادة الدعم اللازم لتمكين تنفيذ مختلف الأنشطة بفعالية أكبر، لا سيما للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:13] [13:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 

31. اتخذت جميع الوكالات تدابير متنوعة، على مستوى الوكالة ومستوى وحدة الأوزون الوطنية ومستوى المشروعات، لتنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف. وتشمل هذه التدابير في المقام الأول وضع خطة عمل لإدماج السياسات خلال مرحلتي إعداد المشروع وتنفيذه؛ وإذكاء الوعي والتواصل مع وحدات الأوزون الوطنية والجهات المعنية الأخرى بشأن سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الرجال والنساء أثناء تنفيذ المشروعات. وتعمل الوكالات بشكل وثيق مع نظيراتها الوطنية ووحدات المشروع ذات الصلة للتأكد من أن لديهم فهماً جيداً لسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وإدراج أحكام في جميع الأنشطة لتشجيع مشاركة المرأة على مختلف المستويات (على سبيل المثال، كخبيرات استشاريات، وموظفات إدارة مشروعات، ومتدربات)؛ والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لجمع بيانات مُفصّلة خلال أنشطة المشروع وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات والخطة الجنسانية؛ وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه التحديات. كما تنشر الوكالات معلومات عن قصص النجاح، مما يُتوقع أن يُعزز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل أكبر. وكذلك ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال اجتماعات الشبكة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له، دورات لتعزيز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة بفعالية.
التوصية
32. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بما يلي:
(1) التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك التقرير النهائي عن إنجازات المشروعات الاستثمارية الستة الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوركربونية عملاً بالمقرر 95/12(ج)، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11؛
(2) مع التقدير، بالجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2024؛ و
(3) أنّ الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقاريرها، في الاجتماع الثامن والتسعين، عن 78 مشروعاً تأخر تنفيذها و14 مشروعاً جارياً أوصى بتقديم تقارير حالة إضافية بشأنها، على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي فردي تقدمه الوكالات الثنائية والمنفذة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات 
حسب البلد لعام 2024
1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة التي تحققت والمصروفات المخطط لها والمنجزة وإنجاز المشروع.
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروع لعام 2024
	البلد
	تمت الإزالة في عام 2024 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)*
	تمت الإزالة في عام 2024 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) 
	الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية في عام 2024
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2024**

	أفغانستان
	0.0
	0
	20,003
	12,556
	63
	0

	ألبانيا
	0.0
	0
	213,746
	178,960
	84
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	287,737
	131,577
	46
	60

	أنغولا
	0.0
	0
	382,286
	204,587
	54
	50

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	0
	80,000
	39,292
	49
	100

	الأرجنتين
	50.5
	0
	1,735,129
	1,840,238
	106
	0

	أرمينيا
	0.0
	0
	102,310
	184,373
	180
	100

	جزر البهاما
	0.0
	0
	103,100
	104,324
	101
	100

	البحرين
	16.0
	0
	232,375
	318,484
	137
	100

	بنغلاديش
	6.8
	0
	643,019
	1,190,444
	185
	0

	بربادوس
	0.0
	0
	170,630
	123,880
	73
	0

	بليز
	0.0
	0
	103,369
	115,632
	112
	100

	بنن
	0.0
	0
	232,954
	300,648
	129
	100

	بوتان
	0.0
	0
	98,365
	70,652
	72
	0

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	5.1
	10,000
	333,604
	279,057
	84
	100

	البوسنة والهرسك
	0.0
	0
	130,003
	230,064
	177
	0

	بوتسوانا
	0.0
	0
	312,524
	425,144
	136
	25

	البرازيل
	74.4
	0
	2,570,559
	5,046,925
	196
	100

	بروني دار السلام
	0.0
	0
	179,108
	93,095
	52
	0

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	305,070
	253,224
	83
	 

	بوروندي
	0.0
	0
	79,951
	60,506
	76
	100

	كابو فيردي
	0.0
	0
	293,958
	128,190
	44
	0

	كمبوديا
	0.4
	0
	271,998
	204,047
	75
	100

	الكاميرون
	3.2
	5,666
	207,000
	264,453
	128
	 

	تشاد
	3.2
	0
	126,352
	207,150
	164
	0

	شيلي
	0.0
	0
	601,363
	343,311
	57
	0

	الصين
	8,344.6
	0
	24,468,048
	35,782,351
	146
	40

	كولومبيا
	3.7
	0
	680,264
	603,230
	89
	100

	جزر القمر
	0.0
	0
	107,220
	71,290
	66
	100

	الكونغو
	0.0
	0
	93,958
	52,364
	56
	100

	جزر كوك
	0.0
	0
	173,811
	21,686
	12
	100

	كوستا ريكا
	0.0
	0
	307,366
	332,679
	108
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	270,072
	265,401
	98
	50

	كوبا
	0.0
	0
	304,597
	283,308
	93
	100

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.4
	0
	3
	1
	18
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	194,131
	88,635
	46
	0

	جيبوتي
	0.0
	0
	94,750
	8,080
	9
	0

	دومينيكا
	0.1
	0
	212,129
	156,754
	74
	100

	جمهورية الدومينيكان 
	0.7
	1,200
	596,602
	209,906
	35
	100

	إكوادور
	29.6
	54,901
	531,003
	611,429
	115
	100

	مصر
	21.5
	0
	3,417,472
	4,690,607
	137
	43

	السلفادور
	4.1
	0
	205,763
	165,291
	80
	33

	غينيا الاستوائية
	0.0
	0
	152,340
	72,913
	48
	50

	إريتريا
	0.3
	0
	208,750
	297,050
	142
	 

	إسواتيني (مملكة)
	0.0
	0
	141,500
	139,400
	99
	100

	أثيوبيا
	0.0
	0
	258,500
	304,396
	118
	67

	فيجي
	0.0
	0
	310,808
	110,417
	36
	0

	غابون
	0.0
	0
	171,377
	178,700
	104
	50

	غامبيا 
	0.0
	0
	287,400
	253,986
	88
	50

	جورجيا
	0.0
	0
	100,356
	238,822
	238
	100

	غانا
	0.0
	0
	200,881
	206,505
	103
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	249,991
	52,148
	21
	50

	غواتيمالا
	40.6
	80,000
	184,445
	136,933
	74
	 

	غينيا
	0.0
	0
	153,751
	204,838
	133
	33

	غينيا- بيساو
	0.0
	0
	92,353
	23,916
	26
	25

	غيانا
	0.0
	0
	186,028
	71,250
	38
	50

	هايتي
	0.0
	0
	49,720
	59,607
	120
	100

	هندوراس
	0.0
	0
	237,326
	219,299
	92
	50

	الهند
	188.0
	0
	3,800,527
	1,694,046
	45
	100

	أندونيسيا
	63.7
	0
	1,758,721
	884,658
	50
	80

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	6.6
	0
	1,114,485
	544,805
	49
	20

	العراق
	0.0
	0
	520,255
	186,117
	36
	100

	جامايكا
	0.0
	0
	172,809
	99,659
	58
	0

	الأردن
	42.6
	0
	1,099,858
	949,056
	86
	75

	كينيا
	0.0
	0
	375,730
	240,560
	64
	0

	كيريباس
	0.0
	0
	224,175
	35,888
	16
	 

	الكويت
	0.0
	0
	1,054,890
	564,760
	54
	0

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	206,586
	247,298
	120
	50

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
	0.0
	0
	210,600
	221,553
	105
	80

	لبنان
	1.1
	0
	436,680
	381,384
	87
	100

	ليسوتو
	0.0
	0
	171,112
	166,655
	97
	50

	ليبريا
	0.0
	0
	291,448
	207,467
	71
	0

	ليبيا
	9.8
	0
	307,951
	479,468
	156
	 

	مدغشقر
	3.4
	0
	108,240
	35,449
	33
	 

	ملاوي
	49.0
	0
	183,750
	279,258
	152
	100

	ماليزيا
	0.0
	0
	917,681
	517,444
	56
	100

	ملديف
	0.0
	0
	194,563
	124,246
	64
	33

	مالي
	0.0
	0
	160,720
	28,000
	17
	25

	جزر مارشال
	0.0
	0
	78,540
	69,284
	88
	0

	موريتانيا
	2.2
	0
	96,875
	104,886
	108
	50

	موريشيوس
	0.0
	0
	264,001
	111,791
	42
	0

	المكسيك
	24.0
	0
	2,980,513
	2,711,888
	91
	88

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.0
	0
	180,180
	61,633
	34
	100

	منغوليا
	0.0
	0
	243,979
	188,747
	77
	50

	الجبل الأسود
	0.0
	0
	149,000
	78,173
	52
	100

	المغرب
	0.0
	0
	315,001
	305,174
	97
	0

	موزامبيق
	0.0
	0
	304,764
	291,081
	96
	33

	ميانمار
	0.4
	0
	45,002
	0
	0
	57

	ناميبيا
	0.0
	0
	345,137
	179,559
	52
	0

	ناورو
	0.0
	0
	116,395
	7,030
	6
	0

	نيبال
	5.5
	0
	141,687
	122,364
	86
	67

	نيكاراغوا
	0.5
	0
	308,790
	115,057
	37
	 

	النيجر
	17.1
	36,888
	142,370
	160,722
	113
	100

	نيجيريا
	26.3
	0
	1,551,211
	1,931,247
	124
	70

	نيوي
	0.0
	0
	103,468
	52,275
	51
	 

	مقدونيا الشمالية
	13.4
	3,947
	293,002
	241,323
	82
	0

	عُمان
	2.5
	0
	262,664
	125,033
	48
	0

	باكستان
	5.4
	0
	1,207,374
	712,645
	59
	100

	بالاو
	0.0
	0
	163,000
	79,941
	49
	 

	بنما
	0.0
	0
	293,803
	203,384
	69
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	80,000
	29,135
	36
	0

	باراغواي
	1.4
	0
	159,910
	162,068
	101
	100

	بيرو
	2.0
	0
	596,226
	316,943
	53
	0

	الفلبين
	0.0
	0
	519,976
	329,207
	63
	0

	قطر
	0.0
	0
	237,585
	220,586
	93
	67

	جمهورية مولدوفا
	0.3
	0
	162,812
	188,386
	116
	100

	رواندا
	0.3
	0
	222,700
	256,089
	115
	100

	سانت كيتس ونيفيس
	0.1
	0
	113,425
	168,600
	149
	100

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	223,053
	123,094
	55
	33

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	214,622
	59,527
	28
	0

	ساموا
	0.0
	0
	158,482
	90,621
	57
	 

	سان تومي وبرينسيبي
	0.0
	0
	92,086
	0
	0
	0

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	169,104
	330,363
	195
	100

	السنغال
	0.0
	0
	328,706
	223,809
	68
	50

	صربيا
	0.0
	0
	165,602
	58,720
	35
	33

	سيشيل
	0.0
	0
	214,226
	164,802
	77
	100

	سيراليون
	0.3
	0
	421,779
	436,530
	103
	75

	جزر سليمان
	0.0
	0
	217,208
	84,625
	39
	100

	الصومال
	0.0
	0
	120,452
	100,583
	84
	50

	جنوب أفريقيا
	0.0
	0
	870,003
	655,905
	75
	0

	جنوب السودان
	0.3
	0
	145,718
	154,811
	106
	50

	سري لانكا
	0.8
	0
	307,018
	467,049
	152
	50

	السودان
	0.0
	0
	226,702
	230,831
	102
	50

	سورينام
	0.0
	0
	179,889
	0
	0
	50

	الجمهورية العربية السورية 
	0.0
	0
	787,614
	353,469
	45
	0

	تايلند
	0.0
	0
	1,904,772
	948,439
	50
	 

	تيمور - ليشتي
	0.1
	0
	131,843
	89,252
	68
	67

	توغو
	0.0
	0
	204,114
	161,708
	79
	67

	تونغا
	0.0
	0
	198,940
	91,901
	46
	 

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	693,670
	375,125
	54
	100

	تونس
	13.6
	0
	306,001
	328,715
	107
	75

	تركيا
	179.9
	0
	362,242
	440,506
	122
	40

	تركمانستان
	2.2
	0
	187,525
	140,030
	75
	100

	توفالو
	0.0
	0
	144,254
	48,672
	34
	 

	أوغندا
	0.0
	0
	50,103
	116,118
	232
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	236,853
	373,157
	158
	25

	أوروغواي
	0.0
	0
	798,736
	277,826
	35
	100

	فانواتو
	0.0
	0
	139,630
	60,638
	43
	100

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	0
	473,760
	522,644
	110
	50

	فييت نام
	0.0
	0
	344,526
	129,052
	37
	 

	اليمن
	0.0
	0
	137,607
	2,404
	2
	 

	زامبيا
	0.3
	0
	102,851
	136,905
	133
	50

	زمبابوي
	0.0
	0
	458,142
	617,673
	135
	50

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	0
	695,805
	685,677
	99
	33

	عالمي
	0.0
	0
	3,663,557
	9,778,915
	267
	80

	المجموع الكلي
	9,268.3
	192,602
	85,526,594
	94,536,121
	111
	56


* 97.5 طناً مترياً (192,602 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2024 لمشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير 109.9 أطنان مترية (1,627,017 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للمواد الهيدروفلوروكربونية-23.
** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.
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المرفق الثاني
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024

1. يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:14]1 وقد أُنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2008 وفي الأعوام 2010، و2011، و2013. [14: 1 تعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل باتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قُطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروع حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	المنجزة- النسبة المئوية %
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	المصروف-  النسبة المئوية %

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,322
	120,847,323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,084,047
	120,084,047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,600,746
	121,600,750
	-4
	100

	2009
	320
	318
	99
	73,691,484
	73,400,556
	290,928
	100

	2010
	227
	227
	100
	83,919,591
	83,910,443
	9,148
	100

	2011
	264
	264
	100
	201,764,495
	201,898,540
	-134,045
	100

	2012
	182
	180
	99
	100,850,583
	100,278,248
	572,334
	99

	2013
	184
	184
	100
	125,214,437
	125,080,397
	134,040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91,750,338
	91,706,561
	43,777
	100

	2015
	377
	372
	99
	154,069,382
	151,706,795
	2,362,586
	98

	2016
	239
	234
	98
	113,860,561
	110,835,349
	3,025,212
	97

	2017
	202
	195
	97
	74,563,947
	73,622,179
	941,767
	99

	2018
	334
	324
	97
	130,464,376
	119,402,515
	11,061,861
	92

	2019
	226
	204
	90
	48,882,338
	43,460,474
	5,421,864
	89

	2020
	252
	210
	83
	66,471,395
	59,572,988
	6,898,407
	90

	2021
	291
	214
	74
	83,868,814
	69,031,458
	14,837,356
	82

	2022
	216
	98
	45
	83,279,777
	56,218,633
	27,061,144
	68

	2023
	350
	35
	10
	114,007,011
	26,236,505
	87,770,506
	23

	2024
	412
	1
	0
	155,620,475
	1,657,683
	153,962,792
	1

	المجموع
	10,063
	9,046
	90
	3,818,993,107
	3,504,733,436
	314,259,671
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
المشروعات المنجزة[footnoteRef:15]2 [15: 2 تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و19/23 على أنها المشروعات التي تم التكليف بها والتي تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وهناك مقرر آخر (المقرر 28/2) يوسع التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يوجد فيها دليل على استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، حيث يتم إنتاج منتج بديل (و/أو بدأ الإنتاج)، وحيث يتم تدمير/ تفكيك/ التخلي عن المعدات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون مكتملة عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، بالنسبة لحلقة العمل، عند إجرائها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

1. منذ عام 1991، تم إنجاز9,046  مشروعاً من أصل10,063  مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) ممولا من الصندوق المتعدد الأطراف، ما يمثل معدل إنجاز قدره 90 في المائة. وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات المنجزة.
المشروعات الاستثمارية المنجزة
2. يعرض الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات بشكل إجمالي، تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.
الجدول 2. المشروعات الاستثمارية التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	الاستهلاك الذي تمت إزالته
	الإنتاج الذي تمت إزالته
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز
	فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كغم)

	المجموع
	3,130
	2,609,933,391
	100
	280,120
	204,189
	14
	38
	5.39

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	557
	181,494,440
	99
	18,719
	0
	12
	41
	9.70

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,628
	1,918,542,539
	100
	217,939
	184,239
	16
	38
	4.77

	أوروبا
	171
	73,315,450
	100
	8,052
	175
	10
	34
	8.91

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	774
	436,580,962
	99
	35,410
	19,775
	13
	37
	7.91

	عالمي
	غير متوفر
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الأيروسول
	127
	82,501,518
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	1,007
	380,124,325
	100
	69,728
	0
	15
	34
	5.45

	غازات التبخير
	123
	99,900,005
	100
	8,113
	0
	10
	49
	12.31

	الهالونات
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46

	أخرى
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20

	خطة الإزالة
	976
	878,363,461
	99
	58,548
	10,988
	12
	42
	12.63

	عامل التصنيع
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68

	الإنتاج
	62
	416,148,243
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20

	التبريد
	623
	447,394,639
	100
	45,260
	0
	16
	39
	9.88

	المذيبات
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.94

	عامل التعقيم
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	1,943
	995,836,062
	100
	97,041
	17,381
	11
	37
	8.70

	تنفيذ وطني
	1,187
	1,614,097,329
	99
	183,079
	186,808
	20
	40
	4.36

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	3,001
	2,126,444,541
	100
	268,078
	199,719
	14
	38
	4.55

	بعد التنفيذ
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83

	التمويل بأثر رجعي
	37
	14,635,851
	100
	2,140
	500
	15
	11
	5.54

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	42
	451,686,391
	100
	7,389
	3,970
	8
	54
	39.76


3. عموماً، تم صرف 99.6 في المائة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة.[footnoteRef:16]3 ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,130 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 2.61 مليار دولار أمريكي. ومتوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول للمشروعات الاستثمارية هو 14 شهراً. وتم إنجاز المشروعات الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهراً من اعتمادها. [16: 3 يرجع السبب في عدم صرف 100 في المئة من الأموال للمشروعات المنجزة إلى أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.] 

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة
4. يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 4,045 مشروعاً غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 645.23 مليون دولار أمريكي.
الجدول 3- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز

	الإجمالي
	4,045
	645,230,714
	100
	12
	38

	المنطقة
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	1,259
	113,203,483
	100
	12
	38

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,227
	185,883,752
	100
	14
	40

	أوروبا
	267
	25,380,606
	100
	9
	33

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	965
	116,198,782
	100
	14
	41

	عالمي
	327
	204,564,090
	99
	6
	22

	القطاع
	
	
	
	
	 

	الأيروسول
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	التدمير
	17
	8,695,623
	100
	11
	65

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	غازات التبخير
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	الهالونات
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1
	20,000
	100
	25
	24

	قطاعات متعددة
	1
	53,792
	100
	56
	58

	أخرى
	1
	76,499
	100
	7
	38

	خطة الإزالة
	854
	91,074,821
	100
	14
	40

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	2
	90,000
	100
	5
	8

	التبريد
	639
	92,316,381
	100
	16
	50

	متعدد
	2,212
	404,037,394
	99
	10
	33

	المذيبات
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	عامل التعقيم
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	3,314
	489,400,138
	99
	12
	37

	تنفيذ وطني
	731
	155,830,575
	100
	14
	40

	طريقة الصرف
	
	
	
	
	 

	أثناء التنفيذ
	4,009
	632,662,747
	100
	12
	38

	بعد التنفيذ
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	التمويل بأثر رجعي
	1
	146,698
	100
	3
	83

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	9
	10,095,807
	100
	7
	38


5. يبلغ متوسط الوقت منذ الاعتماد إلى الصرف الأول للمشروعات غير الاستثمارية 12 شهراً. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهراً من اعتمادها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (2,212 من أصل 4,045) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي بلغ متوسط فترته الزمنية منذ اعتماده حتى إنجازه 33 شهراً. أما المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فقد تم إنجازها خلال مدة تتراوح بين ثمانية أشهر و65 شهراً بعد اعتمادها.
6. وأنجزت جميع المشروعات تقريباً من قبل الوكالة المعنية وليس من خلال التنفيذ الوطني. وعادةً لا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، ما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهراً) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على المستوى الوطني (40 شهراً).
أنشطة إعداد المشروعات المنجزة
7. يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,871 نشاطاً تحضيرياً بقيمة إجمالية قدرها 98.13 مليون دولار أمريكي.
الجدول 4- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز

	المجموع
	1,871
	98,128,577
	98
	8
	24

	المنطقة 

	أفريقيا
	504
	18,922,276
	97
	9
	26

	آسيا والمحيط الهادئ
	698
	46,202,097
	99
	8
	23

	أوروبا
	132
	6,041,981
	99
	7
	23

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	518
	25,351,798
	98
	7
	22

	عالمي
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	القطاع 

	الأيروسول
	45
	1,254,278
	100
	6
	17

	التدمير
	18
	818,719
	100
	13
	40

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	1
	30,000
	40
	5
	12

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	264
	11,330,716
	100
	6
	21

	غازات التبخير
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	الهالونات
	27
	836,728
	100
	6
	19

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	90
	9,810,116
	86
	11
	29

	قطاعات متعددة
	3
	139,440
	100
	3
	34

	أخرى
	2
	240,747
	100
	11
	35

	خطة الإزالة
	546
	30,307,696
	99%
	11
	32

	عامل التصنيع
	9
	694,384
	100
	9
	19

	الإنتاج
	13
	1,406,211
	100
	7
	15

	التبريد
	394
	14,163,567
	100
	7
	21

	متعدد
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	المذيبات
	57
	2,127,098
	100
	6
	25

	عامل التعقيم
	1
	5,000
	100
	1
	9

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	1,617
	79,819,874
	99
	7
	23

	تنفيذ وطني
	254
	18,308,703
	97
	11
	30

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	1,860
	96,497,116
	98
	8
	24

	بعد التنفيذ
	6
	899,752
	100
	7
	21

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	5
	731,709
	100
	5
	27


8. يبلغ متوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول لأنشطة إعداد المشروعات ثمانية أشهر. وتم إنجاز الأنشطة التحضيرية، في المتوسط، بعد 24 شهراً من اعتمادها. وبشكل عام، تم صرف 98 في المائة من الأموال المعتمدة للأنشطة التحضيرية المنجزة.
المشروعات الجارية
9. كان هناك حوالي1,017  مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2024. وتقدم الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات الجاري تنفيذها.
المشروعات الاستثمارية الجارية
10. يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول -5 المشروعات الاستثمارية التراكمية الجارية
	البند
	عدد المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة
(%)
	عدد المشروعات التي تصرف
	النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف (%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المحدد في التخطيط 
	متوسط طول مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له
	فعالية التكلفة الإجمالية
للصندوق (دولار أمريكي/كغم)*

	المجموع
	343
	327,073,460
	39
	181
	53
	11
	47
	19
	12.46

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	أفريقيا
	104
	47,933,765
	37
	61
	59
	12
	50
	17
	23.81

	آسيا والمحيط الهادئ
	124
	214,121,035
	46
	62
	50
	11
	50
	28
	11.05

	أوروبا
	24
	9,880,571
	37
	17
	71
	7
	48
	16
	12.61

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	91
	55,138,089
	12
	41
	45
	10
	40
	11
	13.55

	عالمي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	الأيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	7
	2,435,957
	0
	0
	0
	غير متوفر
	38
	(2)
	غير متوفر

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	92
	37,666,976
	1
	23
	25
	5
	36
	1
	5.48

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	237
	215,810,716
	36
	152
	64
	11
	50
	21
	25.66

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	3
	66,997,213
	67
	2
	67
	17
	50
	72
	6.30

	التبريد
	4
	4,162,598
	96
	4
	100
	32
	117
	93
	12.74

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	عامل التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ
	
	
	
	
	
	
	 

	تنفيذ الوكالة
	234
	205,879,503
	31
	154
	66
	10
	51
	18
	12.88

	تنفيذ وطني
	109
	121,193,957
	51
	27
	25
	17
	39
	27
	11.81

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	332
	225,255,157
	18
	170
	51
	11
	47
	18
	12.83

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	11
	101,818,303
	83
	11
	100
	9
	60
	37
	11.71


*استناداً إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها تدريجياً وفقًا للمقترح.
11. يوجد حالياً 343 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 327.07 مليون دولار أمريكي. وتم بالفعل صرف حوالي 39 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 12.46 دولاراً أمريكياً/كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالته. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهراً. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري هو 47 شهراً. وعادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية بعد 19 شهراً من الموعد المحدد في الأصل، ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.
المشروعات غير الاستثمارية الجارية
12. يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 6- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجارية
	البند
	عدد 
المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة
	عدد المشروعات التي تصرف
	النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له
	متوسط مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له

	المجموع
	451
	101,451,374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	المنطقة
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	أفريقيا
	154
	23,468,507
	15
	51
	33
	18
	39
	5

	آسيا والمحيط الهادئ
	167
	44,096,962
	18
	68
	41
	17
	47
	6

	أوروبا
	26
	4,679,441
	28
	18
	69
	8
	36
	4

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	99
	17,221,734
	18
	37
	37
	13
	40
	6

	عالمي
	5
	11,984,730
	4
	2
	40
	9
	17
	3

	القطاع
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	الأيروسول
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	78
	11,026,434
	8
	28
	36
	7
	41
	1

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	51
	3,593,901
	1
	3
	6
	13
	36
	غير متوفر

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	164
	34,216,997
	25
	76
	46
	19
	46
	10

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	1
	30,000
	0
	0
	0
	غير متوفر
	12
	غير متوفر

	التبريد
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	متعدد
	157
	52,584,042
	13
	69
	44
	15
	39
	5

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	عامل التعقيم
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ

	تنفيذ الوكالة
	391
	80,334,236
	15
	148
	38
	16
	42
	5

	تنفيذ وطني
	60
	21,117,138
	22
	28
	47
	10
	39
	6

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	451
	101,451,374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	0
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر


13. يوجد حالياً 451 مشروعاً غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 101.45 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 16 في المائة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر من الاعتماد حتى الصرف الأول هو 15 شهراً. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية بعد 42 شهراً من تاريخ اعتمادها، ما يمثل تأخيراً مدته خمسة أشهر.
أنشطة إعداد المشروعات الجارية
14. يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.
الجدول 7- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية الجارية
	البند
	عدد 
المشروعات
	الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية 
(دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة
(دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة
(%)
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له
	متوسط مدة 
التأخير في إنجاز المشروع المخطط له

	المجموع
	223
	17,733,000
	3,946,964
	22
	10
	32
	8

	منطقة

	أفريقيا
	92
	7,278,000
	1,989,849
	27
	10
	35
	12

	آسيا والمحيط الهادئ
	65
	5,109,000
	794,635
	16
	13
	29
	6

	أوروبا
	17
	1,480,000
	394,265
	27
	9
	29
	5

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	48
	3,786,000
	768,216
	20
	7
	30
	6

	عالمي
	1
	80,000
	0
	0
	غير متوفر
	19
	6

	قطاع 

	الأيروسول
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التدمير
	92
	7,455,000
	369,525
	5
	7
	28
	4

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	12
	633,000
	52,497
	8
	5
	19
	2

	مكافحة الحريق
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الرغوة
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	غازات التبخير
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الهالونات
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	87
	8,525,000
	3,403,438
	40
	10
	37
	12

	قطاعات متعددة
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	أخرى
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خطة الإزالة
	32
	1,120,000
	121,505
	11
	18
	34
	13

	عامل التصنيع
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإنتاج
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التبريد
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	متعدد
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	المذيبات
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	عامل التعقيم
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	خصائص التنفيذ 

	تنفيذ الوكالة
	188
	15,447,500
	3,655,226
	24
	10
	32
	8

	تنفيذ وطني
	35
	2,285,500
	291,738
	13
	9
	31
	9

	طريقة الصرف 

	أثناء التنفيذ
	222
	17,708,000
	3,934,129
	22
	10
	32
	8

	بعد التنفيذ
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	التمويل بأثر رجعي
	0
	0
	0
	0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	البلد إلى المستفيدين النهائيين
	1
	25,000
	12,835
	51
	2
	13
	غير متوفر


15. يوجد حالياً 223 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 17.73 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 22 في المائة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 10 أشهر. وفي المتوسط، يتم إنجاز الأنشطة التحضيرية الجارية بعد 32 شهراً من تاريخ الاعتماد، ما يمثل تأخيراً مدته ثمانية أشهر.
المشروعات المغلقة
16. يعرض الجدول 8 ملخصاً للمشروعات المغلقة. ومنذ عام 1991، تم إغلاق 291 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 15.28 مليون دولار أمريكي.
الجدول 8- ملخص المشروعات المغلقة
	الوكالة
	عدد المشروعات
	التمويل المعتمد بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)
	الأرصدة 
(دولار أمريكي)
	استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي ستتم إزالته
	المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها

	اليوئنديبي
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	اليونيب
	22
	341,325
	195,325
	146,000
	12
	12

	اليونيدو
	68
	6,446,674
	6,446,674
	0
	1,808
	367

	البنك الدولي
	101
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	الثنائية
	19
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	المجموع
	291
	15,284,810
	15,138,811
	145,999
	3,373
	1,595
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المرفق الثالث
لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
1. وافقت اللجنة التنفيذية، منذ اجتماعها الثمانين، على تمويل تنفيذ مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقررات 78/3(ز) و79/45، و91/65، و94/60)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً لتعديل كيغالي (المقرر 79/46). 
1. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 545 مشروعاً ونشاطاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 140 بلداً ومنطقتين، تتكون من 200 طلب لإعداد مشروعات، و19 مشروعاً استثمارياً، و140 مشروعاً لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، وطلب واحد لمشروع المساعدة التقنية و158 نشاطاً تمكينياً و23 مشروعاً لكفاءة استخدام الطاقة وأربعة مشروعات لمراقبة انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 بقيمة 102.48 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم). 
1. ويقدم الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القُطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.
الجدول 1. لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	المجموعة
	التصديق 
على
 تعديل
 كيغالي
	تنفيذ
نظام التراخيص
	الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	
	الأنشطة
 التمكينية 
	كفاءة استخدام الطاقة
	مراقبة انبعاثات
 المادة
 HFC-23
	المشروعات الاستثمارية 
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	إعداد 
المشروعات 
	المساعدة
 التقنية

	أفغانستان
	الأولى
	 
	 
	136,888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ألبانيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,978
	 
	 
	 
	179,390
	128,367
	 

	الجزائر
	الأولى
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أنغولا
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	142,397
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	أنتيغوا وبربودا
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الأرجنتين
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	 
	1,527,851
	7,538,348
	 
	294,816
	 

	أرمينيا
	الأولى
	نعم
	√
	149,639
	 
	 
	 
	165,075
	170,000
	 

	جزر البهاما
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	البحرين
	الثانية
	نعم
	√
	140,240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بنغلاديش
	الأولى
	نعم
	√
	135,667
	 
	 
	3,131,610
	 
	190,000
	 

	بربادوس
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	بليز
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	بنن
	الأولى
	نعم
	√
	128,885
	 
	 
	 
	177,500
	190,000
	 

	بوتان
	الأولى
	نعم
	√
	49,654
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	96,000
	 
	 
	194,000
	165,406
	 

	البوسنة والهرسك
	الأولى
	نعم
	√
	94,920
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	بوتسوانا
	الأولى
	نعم
	√
	96,648
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	البرازيل
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230,000
	 

	بروني دار السلام
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	119,812
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بوركينا فاسو
	الأولى
	نعم
	√
	145,443
	 
	 
	 
	162,500
	190,000
	 

	بوروندي
	الأولى
	نعم
	√
	100,000
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	كابو فيردي
	الأولى
	نعم
	√
	79,038
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	كمبوديا
	الأولى
	نعم
	√
	147,918
	 
	 
	 
	250,110
	170,000
	 

	الكاميرون
	الأولى
	نعم
	√
	149,324
	120,000
	 
	 
	355,500
	190,000
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى 
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تشاد
	الأولى
	نعم
	√
	130,200
	 
	 
	 
	216,000
	170,000
	 

	شيلي
	الأولى
	نعم
	√
	131,337
	 
	 
	 
	876,507
	207,325
	 

	الصين
	الأولى
	نعم
	√
	244,685
	 
	 
	1,274,967
	 
	47,687
	 

	كولومبيا
	الأولى
	نعم
	√
	246,344
	506,319
	 
	 
	2,813,811
	420,000
	 

	جزر القمر 
	الأولى
	نعم
	√
	45,242
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	الكونغو 
	الأولى
	نعم
	√
	149,841
	 
	 
	 
	81,500
	170,000
	 

	جزر كوك 
	الأولى
	نعم
	√
	47,711
	 
	 
	 
	23,250
	 
	 

	كوستا ريكا
	الأولى
	نعم
	√
	144,830
	260,000
	 
	 
	370,968
	170,000
	 

	كوت ديفوار
	الأولى
	نعم
	√
	135,605
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	كوبا
	الأولى
	نعم
	√
	146,408
	 
	 
	 
	160,000
	170,000
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	الأولى
	 
	 
	132,234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جيبوتي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	22,422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	دومينيكا
	الأولى
	 
	 
	40,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية الدومينيكان 
	الأولى
	نعم
	√
	149,518
	 
	 
	129,801
	535,930
	201,572
	 

	إكوادور
	الأولى
	نعم
	√
	120,725
	 
	 
	267,885
	292,600
	214,127
	 

	مصر
	الأولى
	نعم
	√
	246,050
	285,000
	 
	 
	 
	387,964
	 

	السلفادور
	الأولى
	نعم
	√
	149,478
	125,000
	 
	 
	180,000
	170,000
	 

	غينيا الاستوائية
	الأولى
	 
	 
	113,154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	إريتريا
	الأولى
	نعم
	√
	92,822
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	إسواتيني (مملكة)
	الأولى
	نعم
	√
	94,509
	 
	 
	 
	63,500
	130,000
	 

	أثيوبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,208
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	فيجي
	الأولى
	نعم
	√
	147,699
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	غابون
	الأولى
	نعم
	√
	134,202
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	غامبيا 
	الأولى
	نعم
	√
	94,947
	 
	 
	 
	80,150
	130,000
	 

	جورجيا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	غانا
	الأولى
	نعم
	√
	149,425
	 
	 
	 
	188,000
	189,590
	 

	غرينادا
	الأولى
	نعم
	√
	46,491
	 
	 
	 
	72,500
	100,000
	 

	غواتيمالا
	الأولى
	نعم
	√
	128,267
	 
	 
	 
	261,019
	170,000
	 

	غينيا
	الأولى
	نعم
	√
	100,000
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	غينيا بيساو
	الأولى
	نعم
	√
	70,803
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	غيانا
	الأولى
	 
	 
	55,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هايتي
	الأولى
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هندوراس
	الأولى
	نعم
	√
	149,931
	278,068
	 
	 
	296,918
	170,000
	 

	الهند
	الثانية
	نعم
	√
	250,000
	2,003,795
	 
	846,326
	 
	150,000
	 

	إندونيسيا
	الأولى
	نعم
	√
	246,666
	 
	 
	 
	 
	300,000
	 

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	الثانية
	 
	 
	218,404
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	العراق
	الثانية
	 
	 
	168,030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جامايكا
	الأولى
	 
	 
	145,083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الأردن
	الأولى
	نعم
	√
	127,708
	 
	 
	1,637,610
	2,540,680
	190,000
	 

	كينيا
	الأولى
	نعم
	√
	149,348
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	كيريباس
	الأولى
	نعم
	√
	32,898
	 
	 
	 
	15,000
	 
	 

	الكويت
	الثانية
	نعم
	√
	138,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	قيرغيزستان
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	206,000
	 
	 
	81,000
	130,000
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	الأولى
	نعم
	√
	54,082
	 
	 
	 
	110,000
	130,000
	 

	لبنان
	الأولى
	نعم
	√
	149,979
	 
	 
	1,039,874
	 
	317,894
	 

	ليسوتو
	الأولى
	نعم
	√
	94,532
	 
	 
	 
	82,000
	130,000
	 

	ليبريا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	72,500
	130,000
	 

	ليبيا
	الأولى
	 
	 
	147,508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	مدغشقر
	الأولى
	 
	 
	115,554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ملاوي
	الأولى
	نعم
	√
	149,954
	 
	 
	 
	68,000
	167,662
	 

	ماليزيا
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	915,689
	 
	 
	3,042,912
	360,000
	 

	ملديف
	الأولى
	نعم
	√
	94,801
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	مالي
	الأولى
	نعم
	√
	148,069
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	جزر مارشال
	الأولى
	نعم
	√
	37,583
	 
	 
	 
	11,750
	 
	 

	موريتانيا
	الأولى
	 
	√
	102,338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	موريشيوس
	الأولى
	نعم
	√
	139,622
	 
	 
	 
	103,000
	170,000
	 

	المكسيك
	الأولى
	نعم
	√
	240,755
	938,620
	1,140,368
	3,756,960
	6,746,923
	422,343
	 

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	الأولى
	نعم
	√
	48,247
	 
	 
	 
	63,500
	 
	 

	منغوليا
	الأولى
	نعم
	√
	92,866
	 
	 
	 
	 
	210,000
	 

	الجبل الأسود
	الأولى
	نعم
	√
	49,973
	120,000
	 
	 
	115,050
	100,000
	 

	المغرب
	الأولى
	نعم
	√
	94,725
	 
	 
	352,985
	 
	220,000
	 

	موزامبيق
	الأولى
	نعم
	√
	149,330
	 
	 
	 
	169,500
	170,000
	 

	ميانمار
	الأولى
	 
	 
	53,623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ناميبيا
	الأولى
	نعم
	√
	147,673
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	ناورو
	الأولى
	نعم
	√
	34,339
	 
	 
	 
	10,500
	 
	 

	نيبال
	الأولى
	نعم
	√
	48,984
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	نيكاراغوا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	66,000
	 
	 
	199,000
	168,385
	 

	النيجر
	الأولى
	نعم
	√
	148,244
	 
	 
	 
	150,000
	170,000
	 

	نيجيريا
	الأولى
	نعم
	√
	245,868
	145,000
	 
	 
	2,738,360
	219,570
	 

	نيوي
	الأولى
	نعم
	√
	33,863
	 
	 
	 
	9,250
	 
	 

	مقدونيا الشمالية
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	103,555
	130,000
	 

	عُمان
	الثانية
	نعم
	قيد الانتظار
	129,061
	 
	 
	 
	 
	190,000
	 

	باكستان
	الثانية
	 
	 
	247,420
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بالاو
	الأولى
	نعم
	√
	25,000
	 
	 
	 
	57,500
	 
	 

	بنما
	الأولى
	نعم
	√
	149,825
	 
	 
	 
	331,100
	190,000
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	باراغواي
	الأولى
	نعم
	√
	143,084
	 
	 
	 
	235,675
	170,000
	 

	بيرو
	الأولى
	نعم
	√
	147,582
	115,000
	 
	 
	283,140
	190,000
	 

	الفلبين
	الأولى
	نعم
	√
	207,289
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	قطر
	الثانية
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	الأولى
	نعم
	√
	38,716
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	رواندا
	الأولى
	نعم
	√
	91,190
	 
	 
	 
	75,900
	130,000
	 

	سانت كيتس ونيفيس
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	50,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	سانت لوسيا
	الأولى
	نعم
	√
	57,000
	 
	 
	 
	70,000
	130,000
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	ساموا
	الأولى
	نعم
	√
	49,018
	 
	 
	 
	66,000
	 
	 

	ساو تومي وبرينسيبي
	الأولى
	نعم
	√
	83,915
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	المملكة العربية السعودية
	الثانية
	نعم
	قيد الانتظار
	193,170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	السنغال
	الأولى
	نعم
	√
	137,814
	 
	 
	 
	295,500
	190,000
	 

	صربيا
	الأولى
	نعم
	√
	143,900
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	سيشيل
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	 
	81,680
	130,000
	 

	سيراليون
	الأولى
	نعم
	√
	94,741
	 
	 
	 
	86,500
	160,000
	 

	جزر سليمان
	الأولى
	نعم
	√
	88,655
	 
	 
	 
	74,125
	 
	 

	الصومال
	الأولى
	نعم
	√
	144,313
	 
	 
	 
	 
	170,000
	 

	جنوب أفريقيا
	الأولى
	نعم
	√
	193,367
	350,000
	 
	 
	 
	220,000
	 

	جنوب السودان
	الأولى
	 
	 
	94,791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	سري لانكا
	الأولى
	نعم
	√
	149,023
	245,700
	 
	 
	 
	250,000
	 

	السودان
	الأولى
	 
	 
	143,823
	 
	 
	 
	 
	30,000
	 

	سورينام
	الأولى
	 
	 
	65,650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الجمهورية العربية السورية
	الأولى
	نعم
	√
	199,235
	 
	 
	 
	 
	216,790
	 

	تايلند
	الأولى
	نعم
	√
	247,414
	 
	 
	183,514
	 
	400,000
	 

	تيمور - ليشتي
	الأولى
	نعم
	 
	46,669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	توغو
	الأولى
	نعم
	√
	129,488
	 
	 
	 
	187,500
	200,000
	 

	تونغا
	الأولى
	نعم
	√
	48,745
	 
	 
	 
	60,750
	 
	 

	ترينيداد وتوباغو
	الأولى
	نعم
	√
	145,733
	 
	 
	 
	543,249
	190,000
	 

	تونس
	الأولى
	نعم
	√
	149,990
	170,000
	 
	 
	1,576,566
	190,000
	 

	تركيا
	الأولى
	نعم
	√
	194,675
	 
	 
	 
	2,789,430
	370,000
	 

	تركمانستان
	الأولى
	نعم
	√
	148,955
	142,000
	 
	 
	116,000
	170,000
	 

	توفالو
	الأولى
	نعم
	√
	25,631
	 
	 
	 
	12,250
	 
	 

	أوغندا
	الأولى
	نعم
	√
	49,763
	435,200
	 
	 
	 
	130,000
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	الأولى
	نعم
	√
	94,185
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	أوروغواي
	الأولى
	نعم
	√
	148,496
	300,000
	 
	 
	176,787
	190,000
	 

	فانواتو
	الأولى
	نعم
	√
	46,845
	 
	 
	 
	31,625
	 
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	 
	 
	 
	 
	220,000
	 

	فييت نام
	الأولى
	نعم
	√
	249,238
	 
	 
	 
	2,019,488
	250,000
	 

	اليمن
	الأولى
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	زامبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,254
	 
	 
	 
	 
	130,000
	 

	زمبابوي
	الأولى
	نعم
	√
	140,551
	 
	 
	426,954
	241,500
	189,909
	 

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542,500
	780,000
	 

	عالمي
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,400

	المجموع
	 
	 
	 
	17,047,398
	7,823,391
	2,668,219
	20,586,834
	34,383,973
	19,179,406
	793,400
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المرفق الرابع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2024
	البلد
	الإزالة المعتمدة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال المعتمدة (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)
	الرصيد (دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)

	أفغانستان
	8.4
	884,821
	518,951
	365,870
	59

	ألبانيا
	4.1
	659,960
	523,936
	136,024
	79

	الجزائر
	35.6
	3,396,304
	1,239,334
	2,156,970
	36

	أنغولا
	10.8
	989,326
	720,164
	269,162
	73

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	الأرجنتين
	187.7
	19,202,563
	13,749,572
	5,452,991
	72

	أرمينيا
	3.5
	675,496
	675,496
	0
	100

	جزر البهاما 
	3.2
	481,754
	349,918
	131,836
	73

	البحرين
	50.0
	1,646,002
	1,557,483
	88,519
	95

	بنغلاديش
	47.2
	6,999,625
	5,629,665
	1,369,960
	80

	بربادوس
	2.5
	439,178
	278,178
	161,000
	63

	بليز
	2.0
	689,100
	368,850
	320,250
	54

	بنن
	16.0
	1,070,778
	761,911
	308,867
	71

	بوتان
	0.3
	569,349
	422,349
	147,000
	74

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	4.2
	784,659
	547,796
	236,863
	70

	البوسنة والهرسك
	8.2
	1,353,692
	1,024,817
	328,875
	76

	بوتسوانا
	3.8
	694,011
	614,183
	79,829
	88

	البرازيل
	654.6
	53,454,103
	41,229,420
	12,224,683
	77

	بروني دار السلام
	3.0
	462,672
	359,839
	102,833
	78

	بوركينا فاسو
	7.2
	1,073,630
	703,869
	369,761
	66

	بوروندي
	1.7
	545,179
	329,579
	215,600
	60

	كابو فيردي
	0.1
	332,834
	248,264
	84,570
	75

	كمبوديا
	7.8
	1,470,000
	1,280,708
	189,291
	87

	الكاميرون
	34.7
	2,441,520
	1,810,224
	631,296
	74

	جمهورية أفريقيا الوسطى 
	0.0
	45,000
	45,000
	0
	100

	تشاد
	10.9
	887,542
	693,006
	194,536
	78

	شيلي
	83.5
	5,835,924
	5,154,296
	681,629
	88

	الصين
	11,451.3
	458,759,231
	417,275,052
	41,484,178
	91

	كولومبيا
	201.2
	12,726,829
	11,885,988
	840,841
	93

	جزر القمر 
	0.1
	309,653
	159,653
	150,000
	52

	الكونغو 
	7.1
	692,030
	317,180
	374,850
	46

	جزر كوك 
	0.0
	399,881
	118,114
	281,767
	30

	كوستا ريكا
	24.2
	2,142,204
	1,534,320
	607,884
	72

	كوت ديفوار
	42.4
	3,214,722
	1,831,088
	1,383,634
	57

	كرواتيا
	6.1
	801,942
	801,942
	0
	100

	كوبا
	19.3
	2,387,320
	2,072,445
	314,875
	87

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	19.4
	628,132
	281,520
	346,612
	45

	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	9.4
	832,524
	569,668
	262,856
	68

	جيبوتي
	0.2
	164,405
	164,405
	0
	100

	دومينيكا
	0.1
	164,500
	143,600
	20,900
	87

	جمهورية الدومينيكان 
	26.6
	4,902,859
	3,900,022
	1,002,837
	80

	إكوادور
	35.6
	3,067,511
	2,680,176
	387,335
	87

	مصر
	350.3
	27,996,564
	22,344,244
	5,652,320
	80

	السلفادور
	12.9
	1,236,119
	1,122,846
	113,274
	91

	غينيا الاستوائية
	0.9
	278,267
	278,180
	87
	100

	إريتريا
	0.7
	429,559
	384,854
	44,705
	90

	إسواتيني (مملكة)
	8.9
	1,331,931
	901,931
	430,000
	68

	أثيوبيا
	1.9
	507,127
	454,470
	52,657
	90

	فيجي
	2.0
	602,758
	358,072
	244,686
	59

	غابون
	20.4
	870,641
	547,362
	323,280
	63

	غامبيا 
	1.1
	686,599
	345,623
	340,975
	50

	جورجيا
	3.8
	921,778
	665,732
	256,046
	72

	غانا
	53.7
	2,325,355
	1,908,221
	417,134
	82

	غرينادا
	0.5
	481,289
	229,197
	252,092
	48

	غواتيمالا
	7.0
	911,628
	628,811
	282,817
	69

	غينيا
	4.2
	658,941
	517,942
	141,000
	79

	غينيا بيساو
	1.9
	532,349
	255,849
	276,500
	48

	غيانا
	1.1
	681,602
	357,602
	324,000
	52

	هايتي
	0.4
	116,291
	116,291
	0
	100

	هندوراس
	12.2
	1,160,962
	915,576
	245,386
	79

	الهند
	1,237.1
	75,924,866
	56,969,562
	18,955,304
	75

	أندونيسيا
	275.1
	20,366,731
	14,732,255
	5,634,476
	72

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	315.9
	19,165,187
	15,939,921
	3,225,266
	83

	العراق
	22.0
	2,051,270
	1,273,906
	777,364
	62

	جامايكا
	11.8
	1,036,797
	667,133
	369,664
	64

	الأردن
	72.9
	7,178,298
	5,999,007
	1,179,290
	84

	كينيا
	14.1
	1,973,000
	1,401,355
	571,645
	71

	كيريباس
	0.0
	500,100
	105,479
	394,621
	21

	الكويت
	322.7
	11,637,046
	9,749,029
	1,888,017
	84

	قيرغيزستان
	3.3
	799,488
	799,488
	0
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
	1.5
	683,925
	424,793
	259,132
	62

	لبنان
	73.6
	7,113,759
	6,542,060
	571,699
	92

	ليسوتو
	0.5
	711,300
	415,313
	295,987
	58

	ليبيريا
	3.7
	666,595
	392,650
	273,945
	59

	ليبيا
	37.6
	2,124,790
	1,309,070
	815,720
	62

	مدغشقر
	12.8
	865,923
	647,175
	218,747
	75

	ملاوي
	7.3
	983,487
	793,768
	189,719
	81

	ماليزيا
	338.8
	21,268,112
	15,327,487
	5,940,625
	72

	ملديف
	0.6
	1,081,613
	1,081,613
	0
	100

	مالي
	5.2
	542,523
	514,523
	28,000
	95

	جزر مارشال
	0.2
	316,430
	116,553
	199,876
	37

	موريتانيا
	4.4
	521,595
	255,541
	266,054
	49

	موريشيوس
	3.1
	902,500
	583,475
	319,025
	65

	المكسيك
	704.4
	33,240,259
	27,396,328
	5,843,931
	82

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.2
	562,458
	155,974
	406,484
	28

	منغوليا
	1.1
	835,769
	454,069
	381,700
	54

	الجبل الأسود
	0.8
	969,593
	651,961
	317,632
	67

	المغرب
	35.6
	2,299,926
	1,589,954
	709,972
	69

	موزامبيق
	3.9
	702,144
	319,599
	382,545
	46

	ميانمار
	0.4
	174,040
	174,040
	0
	100

	ناميبيا
	8.2
	930,000
	724,441
	205,559
	78

	ناورو
	0.0
	214,804
	67,648
	147,156
	31

	نيبال
	1.2
	592,854
	278,965
	313,889
	47

	نيكاراغوا
	5.2
	723,572
	582,279
	141,292
	80

	النيجر
	10.8
	910,340
	669,448
	240,892
	74

	نيجيريا
	264.1
	15,347,246
	10,942,579
	4,404,667
	71

	نيوي
	0.0
	180,659
	71,459
	109,200
	40

	مقدونيا الشمالية
	2.6
	1,438,851
	1,231,236
	207,615
	86

	عُمان
	24.1
	1,636,375
	1,237,648
	398,727
	76

	باكستان
	193.5
	14,730,023
	10,995,376
	3,734,647
	75

	بالاو
	0.2
	419,500
	134,000
	285,500
	32

	بنما
	19.7
	1,715,241
	1,298,738
	416,503
	76

	بابوا غينيا الجديدة
	3.4
	1,125,000
	1,047,606
	77,394
	93

	باراغواي
	13.5
	1,393,157
	812,126
	581,031
	58

	بيرو
	32.9
	1,794,534
	1,109,839
	684,695
	62

	الفلبين
	91.1
	5,965,242
	3,315,859
	2,649,382
	56

	قطر
	23.9
	1,635,441
	1,253,662
	381,779
	77

	جمهورية مولدوفا
	0.9
	561,606
	342,871
	218,735
	61

	رواندا
	3.1
	736,455
	417,874
	318,581
	57

	سانت كيتس ونيفيس
	0.3
	164,442
	164,442
	0
	100

	سانت لوسيا
	0.8
	713,393
	275,604
	437,789
	39

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	521,951
	350,995
	170,956
	67

	ساموا
	0.2
	532,950
	200,586
	332,364
	38

	ساو تومي وبرينسيبي
	0.1
	154,727
	154,727
	0
	100

	المملكة العربية السعودية
	551.0
	13,111,757
	7,172,831
	5,938,926
	55

	السنغال
	3.6
	872,663
	729,036
	143,627
	84

	صربيا
	7.9
	1,225,790
	1,061,034
	164,756
	87

	سيشيل
	1.4
	640,000
	410,923
	229,077
	64

	سيراليون
	1.2
	718,530
	413,767
	304,763
	58

	جزر سليمان
	1.8
	710,004
	254,950
	455,054
	36

	الصومال
	7.6
	991,712
	377,405
	614,306
	38

	جنوب أفريقيا
	243.1
	9,481,572
	6,911,984
	2,569,588
	73

	جنوب السودان
	0.5
	140,500
	90,500
	50,000
	64

	سري لانكا
	16.2
	1,548,741
	813,493
	735,248
	53

	السودان
	49.0
	4,330,964
	2,713,221
	1,617,744
	63

	سورينام
	1.3
	425,459
	175,859
	249,600
	41

	الجمهورية العربية السورية
	44.8
	4,316,733
	1,879,381
	2,437,352
	44

	تايلند
	284.5
	20,540,540
	18,726,545
	1,813,995
	91

	تيمور - ليشتي
	1.2
	672,670
	492,592
	180,078
	73

	توغو
	13.5
	952,823
	729,779
	223,044
	77

	تونغا
	0.1
	491,659
	195,850
	295,809
	40

	ترينيداد وتوباغو
	31.2
	2,596,444
	1,987,682
	608,762
	77

	تونس
	29.7
	2,284,799
	1,743,366
	541,433
	76

	تركيا
	564.4
	13,264,790
	11,826,389
	1,438,401
	89

	تركمانستان
	4.6
	916,112
	879,241
	36,872
	96

	توفالو
	0.1
	246,969
	96,564
	150,405
	39

	أوغندا
	0.0
	521,875
	266,823
	255,052
	51

	جمهورية تنزانيا المتحدة 
	1.1
	462,271
	391,870
	70,401
	85

	أوروغواي
	22.7
	2,281,080
	1,505,045
	776,035
	66

	فانواتو
	0.3
	613,850
	183,741
	430,109
	30

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	76.0
	3,220,110
	2,980,697
	239,413
	93

	فييت نام
	317.3
	17,449,332
	14,144,703
	3,304,629
	81

	زامبيا
	3.4
	821,956
	442,483
	379,473
	54

	زمبابوي
	18.0
	1,751,318
	1,453,923
	297,395
	83

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	0.0
	2,147,298
	743,231
	1,404,066
	35

	المجموع
	20,026.0
	1,021,123,963
	843,190,015
	177,933,949
	83
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