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PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2021–2023


En este documento se presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023[footnoteRef:2] y se incluyen: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas previstas en el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2021–2023; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023 se adjunta al presente documento.  [2:  Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del PNUD para 2021–2023 se abordaron por medio de deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente..] 

Actividades planificadas durante el período 2021–2023

En el cuadro 1 se indica, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo de la ONUDI. 
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023, tal como se presentó (000 $ EUA)*
	Descripción 
	2021
	2022
	2023
	Total (2021–2023)
	Total después de 2023

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	25 746
	6 825
	15 085
	47 656
	31 580

	Preparación de proyectos de PGEH  – etapa II
	0
	76
	0
	76
	0

	Etapa II de los PGEH 
	10 997
	2 537
	10 000
	23 535
	37 362

	Preparación de proyectos de PGEH – etapa III
	268
	96
	43
	407
	0

	Etapa III de los PGEH
	3 376
	10 699
	4 391
	18 467
	32 633

	Asistencia técnica relativa a los HCFC 
	482
	0
	0
	482
	0

	 Subtotal para actividades relativas a los HCFC
	40 869
	20 234
	29 519
	90 622
	101 574

	Actividades relativas a los HFC

	HFC – inversion
	3 531
	0
	0
	3 531
	 0

	Preparación de proyectos para el plan de reducción de los HFC 
	2 009
	1 148
	0
	3 157
	 0

	 Subtotal para actividades relativas a los HFC
	5 540
	1 148
	0
	6 688
	0

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institutional 
	848
	1 819
	848
	3 514
	 0

	Dependencia central
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	 0

	Subtotal para actividades corrientes
	2 976
	3 962
	3 006
	9 943
	0

	Total
	49 385
	25 343
	32 525
	107 253
	101 574


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.
Observaciones de la Secretaría
Etapa II de los PGEH 
Los niveles de financiación para la etapa II de los PGEH en países de bajo consumo para alcanzar la reducción del 67,5 % del nivel de referencia de HCFC asciende a 3,83 millones de $ EUA (que incluyen 3,1 millones de $ EUA para 2021–2023), y a 588.479 $ EUA (que incluyen 257.902 $ EUA para 2021–2023) para alcanzar la reducción del 100 %.
En el cuadro 2 se indica la distribución de fondos de la etapa II de los PGEH para países que no tienen un bajo consumo por sector.
Cuadro 2. Distribución de los fondos de la etapa II de los PGEH en países que no son de bajo consumo por sectores (000 $ EUA)
	Sector
	2021–2023
	Después de 2023
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Espumas rígidas 
	2 536
	605
	3 141
	5,6

	Refrigeración y aire acondicionado
	1 739
	0
	1 739
	3,1

	Ensamblaje de equipos de refrigeración
	840
	0
	840
	1,5

	Fabricación de equipos de refrigeración
	5 017
	25 738
	30 755
	54,5

	Mantenimiento de equipos de refrigeración
	10 040
	9 962
	20 002
	35,4

	Total
	20 172
	36 305
	56 477
	100,0



Etapa III de los PGEH 
En el plan administrativo, para la etapa III de los PGEH para 11 países (Armenia, Argentina, Brasil, Chile, Filipinas, Jordania, México, Nigeria, Omán, Pakistán, y Sudán), se incluye un total de 51,1 millones de $ EUA (incluidos 18.47 millones de $ EUA para 2021–2023). La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo se permite solo para aquellos países a los que se les haya aprobado la etapa II de los PGEH con metas de reducción inferiores a las metas de cumplimiento para 2025 (decisión 84/46 e)). 

Proyecto regional de asistencia técnica relativa a los HCFC 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]La ONUDI ha incluido un proyecto regional de asistencia técnica sobre HCFC para “promover refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de aire acondicionado en países con alta temperatura ambiente (PRAHA‑III),” por un importe de 481.500 $ EUA en 2021. No se dispone de financiación para ese proyecto de demostración. 
Actividades relativas a los HFC

Las actividades relativas a los HFC incluyen tres actividades de inversión por un total de 3,53 millones de $ EUA en 2021 para tres países (Egipto, India y el Sudán) y la preparación del plan de reducción de los HFC[footnoteRef:3] para 25 países por un total de 3,16 millones de $ EUA en 2021 y 2022.  [3:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, en la decisión 84/46 f) se permite la inclusión en el plan administrativo de actividades de preparación para la reducción de los HFC para los países que no hubieran ratificado la Enmienda de Kigali pero que hubiesen presentado una carta en que se indicara la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.] 

Los proyectos de inversión relativos a los HFC en Egipto y el Sudán fueron incluidos en el plan administrativo de conformidad con la decisión 78/3 g); la solicitud para la preparación de proyectos para el Sudán ha sido presentada a la 86a reunión. El proyecto de inversión relativa a los HFC en la India no es para el sector de la fabricación y, por consiguiente, no es admisible conforme a lo dispuesto en la decisión 78/3 g). 
Diecisiete de los 25 países para los que se han incluido actividades de preparación para la reducción de los HFC no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus gobiernos en la que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali.
Costos de la dependencia central
Cabe esperar que el costo[footnoteRef:4] de la dependencia central en 2021 aumente en 5,2 % respecto del nivel de financiación de 2020, que supera el nivel de aumento acordado de 0,7%. [4:  El costo de la dependencia central de la ONUDI en 2021 ha sido aprobado en el proceso de aprobación entre reuniones de la 86a reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Tal vez sean necesarios nuevos ajustes en espera de que las Partes adopten una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021–2023[footnoteRef:5].  [5:  Debido a que las Partes no han adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021‑2023, y teniendo en cuenta la decisión XXXII/1, se partió del supuesto de que el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2021–2023 tendría el mismo nivel que la reposición del trienio 2018–2020. Esta cuestión se analiza en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

Al examinar el plan administrativo revisado de la ONUDI para 2021–2023, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 3. Ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023 (000 $ EUA)
	Ajuste
	2021–2023 
	Después de  2023

	Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH de conformidad con la decisión 71/42 o 84/46 e)
	(34)
	0

	Etapa III de los PGEH en países que no son de bajo consume con un sector de fabricación de equipos de refrigeración basado en una eficacia máxima en función de los costos de 8,40 $ EUA/kg[footnoteRef:6] [6:  Según lo convenido en la reunion de coordinación entre organismos.] 

	(236)
	(575)

	Asistencia técnica relativa a los HCFC 
	(482)
	0

	Proyectos de inversión relativa a los HFC de conformidad con la decisión 78/3 g)
	(1 070)
	0

	Preparación de proyectos para los planes de reducción de los HFC de conformidad con la decisión 56/16 c) 
	(324)
	0

	Dependencia central para reflejar el aumento del 0,7 % respecto del nivel de financiación de 2020
	(277)
	0



En el cuadro 4 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023, que se abordan también en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2021–2023[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2021–2023 (000 $ EUA)*
	Descripción
	2021
	2022
	2023
	Total (2021–2023)
	Total después de 2023

	Actividades relativas a los HCFC 

	PGEH aprobados
	25 746
	6 825
	15 085
	47 656
	31 580

	Preparación de proyectos para los PGEH – etapa II
	0
	76
	0
	76
	0

	Etapa II de los PGEH 
	10 997
	2 537
	10 000
	23 535
	37 362

	Preparación de proyectos para los PGEH – etapa III
	256
	96
	21
	374
	0

	Etapa III de los PGEH
	3 376
	10 463
	4 391
	18 231
	32 058

	Asistencia técnica relativa a los HCFC 
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal para actividades relativas a los HCFC
	40 375
	19 998
	29 498
	89 871
	100 999

	Actividades relativas a los HFC 

	HFC – inversions
	2 461
	0
	0
	2 461
	0

	Proyectos de preparación del plan de reducción de los HFC
	1 818
	1 015
	0
	2 833
	0

	 Subtotal para actividades relativas a los HFC
	4 279
	1 015
	0
	5 294
	0

	Actividades Corrientes

	Fortalecimiento institucional
	848
	1 819
	848
	3 514
	0

	Dependencia central
	2 036
	2 050
	2 065
	6 151
	0

	 Subtotal para actividades corrientes
	2 884
	3 869
	2 913
	9 666
	0

	Total
	47 538
	24 882
	32 410
	104 831
	100 999


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

Indicadores de desempeño 
La ONUDI presentó indicadores del desempeño de conformidad con la decisión 71/28 en la descripción de su plan administrativo. La Secretaría informó a la ONUDI sobre las metas que se indican en el cuadro 5.
Cuadro 5. Indicadores de desempeño de la ONUDI para 2021
	Tipo de indicador 
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2021

	Planificación--Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los planificados *
	52

	Planificación--Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)**
	30

	Aplicación
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en el informe sobre los progresos realizados
	24 801 519 $ EUA

	Aplicación
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO durante el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente en comparación con lo previsto en los planes administrativos
	760.70 toneladas PAO

	Aplicación
	Terminación de proyectos en relación con las actividades 
	Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades en lo referente a todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	107

	Administrativo
	Rapidez de terminación financier
	Grado en que se completan los proyectos en el aspecto financiero 12 meses después de terminados los proyectos
	12 meses desìés de entrar en pleno funcionamiento

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes de terminación de los proyectos
	Presentación en fecha de informes sobre proyectos terminados en comparación con los convenidos
	En fecha (1)

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas a menos de que se convenga lo contrario
	En fecha


* La meta de un organismo se reduciría si este no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, si este está de acuerdo.
** La preparación de proyectos no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación. 

RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29; y
Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI establecidos en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29.
P Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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