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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2025

Introduction

1. Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2025.[footnoteRef:2]  [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique consolidé qui est disponible sur le portail de la 99e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.] 

2. Le rapport périodique du PNUD comprend l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, examiné par le Secrétariat pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues indiquées en 2025, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document repose sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’équivalent CO2.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC, exprimée en tonnes d’éq. CO2, est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 99e réunion.] 

3. [bookmark: _Hlk115854077]Ce document présente, eu égard à toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, incluant les substances de l’Annexe F (HFC), un résumé des progrès accomplis en 2025 et ceux cumulés depuis 1991 dans la mise en œuvre des projets qui ont été approuvés et financés au titre des contributions ordinaires et des contributions volontaires supplémentaires.[footnoteRef:4] Il contient aussi un examen de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:5] à l’échelon du pays. Il recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et leur impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre à l’examen du Comité exécutif. Puisque tous les projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes restants seront remis au Fonds, le Secrétariat ne fera plus rapport sur ces projets de manière distincte.   [4:  Financés par 17 Parties non soumises à l’Article 5 afin d’apporter un soutien initial à la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.]  [5:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient mis en œuvre au 31 décembre 2025. Les principaux indicateurs de progrès incluent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; le décaissement de fonds prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage par rapport au financement approuvé ; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques de la base de données du rapport périodique.] 

Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2025 et progrès cumulés depuis 1991

4. Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé des projets pour le PNUD, au montant total de 1,11 milliard de $US, comprenant 977,4 millions de $US destinés à la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 136,8 millions de $US pour les coûts d’appui d’agence (hors projets annulés et transférés). Le tableau 1 présente un résumé de la mise en œuvre des projets de la création du Fonds multilatéral à fin 2025.
Tableau 1. Résumé des projets menés par le PNUD depuis la création du Fonds multilatéral
	Points 
	Progrès cumulés depuis 1991*

	Nombre d’approbations 
	2 860

	Nombre de projets achevés 
	2 670

	Montant total des fonds approuvés (hors coûts d’appui) ($US)
	977 401 193

	Total des fonds décaissés (hors coûts d’appui) ($US)
	901 900 455

	Total de l’élimination approuvée (tonnes PAO)**
	70 620,2

	Élimination totale effective (tonnes PAO)**
	69 527,2

	Total de l’élimination approuvée (tm)***
	3 794,8

	Élimination totale effective (tm)***
	751,5

	Total de l’élimination approuvée (tonnes d’éq. CO2)***
	6 270 276

	Total de l’élimination effective (tonnes d’éq. CO2)***
	992 086


* À l’exception des projets annulés ou transférés.
** En ne tenant compte que de la consommation.
*** Uniquement pour les projets liés aux HFC (en ne tenant compte que de la consommation).

5. En 2025, 53 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 70 620 tonnes PAO de consommation de SAO et 3 795 tm (6 270 276 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC. L’annexe I présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par pays en 2025. 
6. Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par catégorie de projets au 31 décembre 2025. L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par catégorie au 31 décembre 2025*
	Catégories
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés 
	% d’achèvement
	Approuvés 
	Décaissés 
	Solde
	 % de décaissement

	Programme de l’agence
	25
	24
	96
	596 500
	596 500
	0
	100

	Individuels liés aux CFC
	1 437
	1 437
	100
	301 302 827
	301 302 829
	-2
	100

	Plans d’élimination de CFC
	118
	118
	100
	58 120 483
	58 120 483
	0
	100

	Plans d’élimination de la production de CFC
	1
	1
	100
	1 056 000
	1 056 000
	0
	100

	Mise au rebut
	10
	10
	100
	3 086 833
	3 086 833
	0
	100

	Efficacité énergétique
	16
	4
	25
	3 771 519
	422 516
	3 349 003
	11

	Appui aux gouvernements
	295
	273
	93
	70 936 154
	62 659 465
	8 276 689
	88

	Individuels liés aux HCFC
	230
	222
	97
	25 280 775
	24 943 225
	337 550
	99

	Phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH)
	184
	181
	98
	164 132 892
	164 013 892
	119 000
	100

	Phase II du PGEH
	179
	130
	73
	184 185 445
	164 518 167
	19 667 278
	89

	Phase III du PGEH
	34
	10
	29
	33 211 908
	6 624 347
	26 587 561
	20

	Individuels liés aux HFC
	102
	82
	80
	16 648 883
	13 859 747
	2 789 136
	83

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) – phase I
	55
	4
	7
	15 288 509
	913 990
	14 374 519
	6

	Autres individuels liés aux SAO
	112
	112
	100
	13 870 732
	13 870 729
	3
	100

	Autres plans sectoriels relatifs aux SAO
	62
	62
	100
	85 911 732
	85 911 732
	0
	100

	Total
	2 860
	2 670
	93
	977 401 193
	901 900 455
	75 500 738
	92


* À l’exception des projets annulés ou transférés.
** À l’exception des coûts d’appui d’agence. 

7. La mise en œuvre des projets et des activités menés par le PNUD pour 2025 et leur cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2025 sont récapitulés comme suit :
Élimination :[footnoteRef:6] En 2025, 560,3 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées, et 114,2 tm (180 564 tonnes d’éq. CO2) de la consommation de HFC ont été éliminées, et 92,3 tonnes PAO supplémentaires de la consommation de SAO ainsi que 676,4 tm (909 793 tonnes d’éq. CO2) de la consommation de HFC ont été approuvées en vue de leur élimination. Depuis 1991, 69 527 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 70 620 tonnes PAO de consommation de SAO, et 751,5 tm (992 086 tonnes d’éq. CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 3 795 tm (6 270 276 tonnes d’éq. CO2) de consommation de HFC issues des projets approuvés (à l’exception des projets annulés ou transférés) ; [6:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’éq. CO2.] 

a) Décaissements/approbations : En 2025, 20,35 millions $US ont été décaissés, et 21,01 millions $US devaient l’être selon le rapport périodique de 2024, ce qui représente un taux de décaissement de 97 % par rapport au montant prévu. Si l’on additionne l’ensemble, 901,9 millions $US avaient été décaissés sur le total de 977,4 millions $US approuvés pour le décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 92 %. En 2025, un montant de 20,15 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre ;
b) Rapport coût-efficacité (en PAO) :[footnoteRef:7] Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés et ayant entraîné une réduction permanente de la consommation s’élevait à 11,44 $US par kilogramme. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO s’élevait à 11,17 $US par kg pour les projets achevés et à 15,83 $US par kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:8]  [7:  Dont 3 795 tm issues de projets liés aux HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n’est pas pris en compte en raison du nombre limité de projets approuvés. ]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours s’explique en grande partie par les valeurs PAO plus faibles des HCFC, mais aussi par la manière dont les agences répartissent les éliminations.] 

c) Nombre de projets achevés : En 2025, 50 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 670 des 2 860 projets approuvés (à l’exception des projets clôturés ou transférés) ont été menés à bien, ce qui représente un taux de réalisation de 93 % ;
d) Délai de réalisation des projets portant sur des investissements : Les projets achevés en 2025 l’ont été, en moyenne, 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets portant sur des investissements est de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;
e) Délai de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2025 l’ont été, en moyenne, 29 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets de non-investissement est de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;
f) Préparation des projets : Sur les 653 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2025, 629 ont été achevées, et 24 étaient toujours en cours. En 2025, 21 activités de préparation de projets ont été achevées ;
g) Retards de mise en œuvre : Au total, 190 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de l’année 2025, avec un retard moyen de quatre mois. Les projets classés « projets ayant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:9] qui sont soumis aux procédures d’annulation s’élèvent au nombre de trente-cinq (les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

h) Accords pluriannuels (APA) : En 2025, 46 accords pluriannuels relatifs aux PGEH, et 27 relatifs aux KIP étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 197 accords pluriannuels ont été approuvés, et 124 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 63 %. 
8. Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991. 
Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement (en $US)
	Moyenne
Rapport coût-efficacité ($US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Délai de réalisation en vue de l’achèvement (mois)
	Retards moyens des projets (en mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO
	Tonnes d’éq. CO2*
	
	
	Approuvés
	Achevés
	Portant sur des investissements
	Ne portant pas sur des investissements
	
	Approuvés
	Achevés

	 69 527
	992 086
	 901 900 455
	11,44
	2 860
	2 670
	 34
	 39
	 4
	 197
	124


* Projets liés aux HFC.

Projets liés aux HFC

9. Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 157 projets liés aux HFC (dont sept projets d’investissement, 63 activités de préparation, 32 projets d’assistance technique et 55 projets relevant de la phase I des KIP) pour un montant total de 31 937 392 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4, et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 4 à 8. 


Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés*
	Catégories
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% de décaissement

	Individuels liés aux HFC – portant sur des investissements 
	7
	7
	100
	7 548 979
	6 912 157
	636 822
	92

	Individuels liés aux HFC – projets de préparation
	63
	45
	71
	6 115 923
	4 031 778
	2 084 145
	66

	Individuels liés aux HFC – assistance technique
	32
	30
	94
	2 983 981
	2 915 812
	68 169
	98

	KIP, phase I
	55
	4
	7
	15 288 509
	913 990
	14 374 519
	6

	Total
	157
	86
	55
	31 937 392
	14 773 737
	17 163 655
	46


* À l’exception des projets annulés ou transférés.
** À l’exception des coûts d’appui d’agence. 
Remarque : L’élimination de 3 795 tm (6 270 276 tonnes d’éq. CO2) de HFC a été approuvée.

10. À la fin de l’année 2025, sur les 157 projets, sept projets d’investissement, 45 activités de préparation, 30 projets d’assistance technique et quatre projets liés à la phase I des KIP ont été menés à bien, ce qui laisse 71 projets en cours. Les projets en cours en sont à différents stades de mise en œuvre.
11. Sur le financement total cumulé approuvé de 31 937 392 $US (à l’exception des coûts d’appui d’agence), 14 773 737 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 46 %.
Projets d’efficacité énergétique

12. Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 16 projets d’efficacité énergétique (dont quatre activités de préparation et 11 projets pilotes d’assistance technique au titre du volet de financement prévu par la décision 91/65, ainsi qu’une activité de préparation pour un projet de fonds renouvelable en faveur de l’efficacité énergétique destiné aux utilisateurs finaux, conformément à la décision 95/87), pour un montant total de 3 771 519 $US (à l’exception des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 5, et les données correspondantes font déjà partie des paragraphes 4 à 8. 
Tableau 5. Projets d’efficacité énergétique approuvés*
	 Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% 
d’achèvement
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% de décaissement

	Projets pilotes (décision 91/65) – préparation des projets
	4
	3
	75
	165 000
	88 788
	76 212
	54

	Projets pilotes (décision 91/65) – assistance technique
	11
	1
	9
	3 406 519
	281 394
	3 125 125
	8

	Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique destiné aux utilisateurs finaux (décision 95/87) – préparation des projets
	1
	0
	0
	200 000
	52 334
	147 666
	26

	Total
	16
	4
	25
	3 771 519
	422 516
	3 349 003
	11


* À l’exception des projets annulés.
** À l’exception des coûts d’appui d’agence. 
13. À la fin de l’année 2025, sur les 16 projets, trois activités de préparation et un projet d’assistance technique au titre de la décision 91/65 avaient été menés à bien, tandis que 12 projets étaient en cours. Les projets en cours en sont à différents stades de mise en œuvre.
14. Sur le financement total cumulé approuvé de 3 771 519 $US (à l’exception des coûts d’appui d’agence), 422 516 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 11 %. 
Questions identifiées dans la mise en œuvre des projets en 2025

15. À la suite du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 35 projets classés comme projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 34 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c) ; et un projet d’assistance technique). L’Annexe III du présent document reprend les projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 100e réunion.
16. En outre, des questions ont été identifiées en ce qui concerne les projets ou tranches des accords pluriannuels pour la phase d’élimination des HCFC, le renouvellement des projets de renforcement des institutions et la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l’Annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée, et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
17. Détails sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH pour la Barbade,[footnoteRef:10] la Chine (volet général, réfrigération et climatisation à usage industriel et commercial, et solvants),[footnoteRef:11] El Salvador,[footnoteRef:12] l’Inde,[footnoteRef:13] le Liban,[footnoteRef:14] le Mozambique,[footnoteRef:15] Sri Lanka,[footnoteRef:16] et le Timor-Leste,[footnoteRef:17] ainsi que les KIP pour le Cambodge,[footnoteRef:18] Cuba,[footnoteRef:19] la République dominicaine,[footnoteRef:20] le Kirghizistan,[footnoteRef:21] et le Panama,[footnoteRef:22] ainsi qu’un rapport sur un projet comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:23] concernant le Bangladesh (PGEH) ont été soumis à la 99e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui ne sont pas inclus dans l’Annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont abordées ci-dessous. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/59]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/48]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/66]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

18. Sur les 144 projets en cours, à l’exception des activités de renforcement des institutions et de préparation de projet, la date prévue d’achèvement de 19 projets a été revue depuis le rapport périodique de 2024. 
19. Conformément à la décision 95/12 b), le Secrétariat a pris note du fait qu’aucune demande de renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la Chine n’avait été soumise au cours des trois dernières années.
20. Conformément à la décision 82/11 b),[footnoteRef:24] le PNUD a demandé la prorogation de la durée de trois projets en vertu de la décision 91/66, comme le montre le tableau 6. [24:  Toute demande de prorogation devra être soumise à l’approbation du Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, étant entendu qu’aucun nouvel engagement ne pourra être pris avant l’approbation de ladite prorogation.] 

Tableau 6. Projets relevant de la décision 91/66 pour lesquels une prorogation des dates d’achèvement a été demandée
	Code du pays/de projet
	Décaissement
(%)
	Activités nécessitant du temps supplémentaire
	Date d’achèvement initiale
(mm-aa)
	Date d’achèvement demandée
(mm-aa)

	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66)

	Indonésie
IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95
	0
	Achèvement de la collecte des données et de l’enquête par les consultants et les prestataires de services recrutés
	Décembre 2026
	Décembre 2027

	Pérou
PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93
	0
	Élaboration d’un plan d’action et réalisation des activités restantes, notamment l’inventaire et le plan national
	Décembre 2025*
	Mai 2027

	Uruguay
URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93
	2
	Achèvement de l’enquête et activités restantes
	Décembre 2025*
	Juin 2027


* La date d’achèvement avait déjà été reportée à décembre 2026 (décision 97/11 b) ii) a.).

Intégration des considérations d’égalité des sexes[footnoteRef:25] [25:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des considérations d’égalité des sexes dans le cadre de leurs rapports d’activité annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).] 


21. Les considérations pertinentes sont prises en compte tout au long de la mise en œuvre des projets grâce à des consultations avec les parties prenantes, à la collaboration avec des associations de femmes, à la collecte de données ventilées et à des mesures de recrutement visant à encourager les candidatures féminines. La participation des femmes aux activités de formation et aux consultations s’est accrue au fil du temps, grâce à l’accent mis de plus en plus sur la mise en œuvre de la politique du Fonds multilatéral dans ce domaine. De nouveaux outils internationaux sont en cours d’élaboration, notamment un manuel de formation des formateurs sur l’intégration des besoins et des rôles des femmes dans les projets relevant du Protocole de Montréal, ainsi qu’une synthèse des bonnes pratiques. Le PNUD a identifié deux obstacles structurels : la perception bien ancrée selon laquelle le secteur de la réfrigération et de la climatisation est dominé par les hommes, et le manque de ressources spécifiques, qui limitent la mise en œuvre de mesures ciblées. Un exemple notable à l’échelon national est celui du PGEH pour le Sri Lanka, où le personnel de l’unité nationale de l’Ozone (UNO) a bénéficié de la formation d’une experte en questions de genre et a lancé « l’Ozone Friends Badge », élaboré en collaboration avec l’Association des guides femmes.
Gestion des risques

22. Parmi ces mesures figurent notamment l’anticipation des activités de préparation des projets, telles que l’élaboration précoce des documents de projet, des plans de travail, des cahiers des charges, des plans de passation de marchés et les consultations des parties prenantes. Le PNUD encourage également une collaboration précoce avec les autorités chargées de l’approbation et met en œuvre des approches adaptatives en matière de passation de marchés, notamment la conclusion d’accords à long terme avec les principaux fournisseurs d’équipements de réfrigération et de climatisation, un élargissement de la recherche de fournisseurs, le regroupement des marchés et la réouverture des appels d’offres. Dans les pays touchés par les conflits, les calendriers de mise en œuvre sont adaptés, et la priorité est donnée aux activités qui peuvent être menées dans les conditions opérationnelles existantes. Les risques font l’objet d’un suivi continu grâce à des échanges avec les UNO, les parties prenantes et les bénéficiaires. Le PNUD indique que la plupart des projets se déroulent comme prévu malgré des retards au niveau des activités, dont bon nombre échappent au contrôle des agences de mise en œuvre et des partenaires du projet. Lorsque cela s’avère nécessaire, le PNUD s’appuie sur la présence et les ressources de ses bureaux nationaux pour porter ces questions à l’attention des hauts responsables gouvernementaux, ce qui contribue à faciliter leur résolution.
Recommandation

23. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
a) Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2025 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15 ; et 
b) Approuver la prorogation des dates d’achèvement de la préparation de l’inventaire national des banques de déchets de substances réglementées et de l’élaboration d’un plan national de gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15 : 
Indonésie (IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95), jusqu’en décembre 2027 ;
Pérou (PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93), jusqu’en mai 2027 ; 
Uruguay (URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93), jusqu’en juin 2027 ; et
c) Approuver également les recommandations concernant les projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’Annexe III du présent document.
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LE PNUD 
PAR PAYS POUR 2025

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2025 s’agissant de l’élimination réalisée, des décaissements prévus et réalisés et l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par le PNUD en 2025
	Pays
	Élimination en 2025 (tonnes PAO)
	Élimination en 2025 (tonnes d’éq. CO2)*
	Estimation des fonds décaissés en 2025 ($US)
	Fonds décaissés en 2025 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations en 2025
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2025**

	Angola
	5,2
	0
	227 568
	26 710
	12
	100

	Argentine
	 
	 
	163 753
	75 381
	46
	 

	Bangladesh
	0,0
	0
	566 113
	681 690
	120
	75

	Barbade
	 
	 
	28 750
	0
	0
	0

	Belize
	0,0
	0
	111 457
	73 079
	66
	 

	Bhoutan
	 
	 
	29 370
	0
	0
	0

	Brésil
	0,0
	0
	1 934 103
	579 669
	30
	100

	Cambodge
	0,0
	38 652
	43 130
	87 584
	203
	 

	Chili
	0,0
	0
	452 156
	225 977
	50
	50

	Chine
	506,5
	0
	1 250 146
	5 319 670
	426
	100

	Colombie
	0,0
	0
	1 124 534
	729 701
	65
	100

	Costa Rica
	 
	 
	367 203
	202 348
	55
	 

	Cuba
	0,0
	0
	299 307
	315 429
	105
	0

	République démocratique du Congo
	 
	 
	50 140
	0
	0
	0

	République dominicaine
	 
	 
	303 675
	183 007
	60
	 

	Égypte
	0,0
	0
	449 713
	94 966
	21
	33

	El Salvador
	0,0
	0
	214 064
	127 242
	59
	100

	Eswatini
	0,4
	0
	90 200
	138 906
	154
	 

	Fidji
	0,0
	0
	99 601
	32 047
	32
	50

	Géorgie
	0,0
	0
	93 875
	108 122
	115
	 

	Ghana
	 
	 
	221 725
	185 734
	84
	 

	Grenade
	 
	 
	36 187
	0
	0
	 

	Guyana
	 
	 
	64 055
	0
	0
	0

	Haïti
	 
	 
	94 246
	30 893
	33
	 

	Inde
	13,8
	126 039
	3 253 778
	3 004 592
	92
	56

	Indonésie
	 
	 
	1 776 285
	2 200 114
	124
	 

	République islamique d’Iran
	5,2
	0
	520 240
	471 081
	91
	25

	Jamaïque
	 
	 
	176 292
	33 501
	19
	0

	Kirghizistan
	 
	 
	52 040
	43 078
	83
	 

	République démocratique populaire lao
	 
	 
	47 129
	18 733
	40
	 

	Liban
	0,6
	0
	278 534
	377 151
	135
	100

	Malaisie
	0,0
	0
	1 432 886
	657 432
	46
	 

	Maldives
	 
	 
	12 974
	0
	0
	 

	Mali
	0,0
	0
	51 440
	44 708
	87
	100

	Mexique
	 
	 
	414 917
	68 276
	16
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	74 921
	17 126
	23
	67

	Népal
	 
	 
	62 882
	29 044
	46
	 

	Nigéria
	27,8
	0
	1 053 508
	2 206 622
	209
	100

	Pakistan
	 
	 
	136 792
	269 132
	197
	 

	Panama
	0,0
	0
	396 044
	325 491
	82
	 

	Paraguay
	 
	 
	163 932
	72 848
	44
	 

	Pérou
	 
	 
	341 099
	108 854
	32
	0

	Philippines
	 
	 
	125 433
	80 347
	64
	0

	République de Moldova
	 
	 
	47 873
	0
	0
	 

	Soudan du Sud
	0,0
	0
	21 500
	0
	0
	100

	Sri Lanka
	0,8
	0
	314 363
	274 572
	87
	67

	Timor-Leste
	 
	 
	10 709
	10 041
	94
	 

	Trinité-et-Tobago
	0,0
	0
	550 268
	226 593
	41
	 

	Türkiye
	 
	 
	209 857
	2 865
	1
	 

	Uruguay
	 
	 
	832 653
	280 567
	34
	 

	République bolivarienne du Venezuela
	 
	 
	152 485
	154 465
	101
	 

	Zimbabwe
	0,0
	15 873
	104 618
	59 976
	57
	 

	Échelle mondiale
	0,0
	0
	80 000
	90 535
	113
	100

	Total général
	560,3
	180 564
	21 010 523
	20 345 899
	97
	57


* 114,2 tm (180 564 tonnes d’éq. CO2) en 2025 pour les projets liés aux HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2025.
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LE PNUD 
PAR AN AU 31 DÉCEMBRE 2025

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:26] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2018 sont maintenant achevés.  [26:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Celui-ci traite toutes les approbations (projets d’investissement ou non) de la même manière (c’est-à-dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : le décaissement lors de la mise en œuvre, celui après la mise en œuvre et celui destiné aux projets financés de façon rétroactive.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année*
	Année
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% de décaissement

	1991
	15 
	15 
	100
	1 133 980
	1 133 980
	0
	100

	1992
	67 
	67 
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57 
	57 
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148 
	148 
	100
	49 079 193
	49 079 194
	-1
	100

	1995
	117 
	117 
	100
	29 405 010
	29 405 011
	-1
	100

	1996
	83 
	83 
	100
	27 598 240
	27 598 240
	0
	100

	1997
	188 
	188 
	100
	39 952 014
	39 952 015
	-1
	100

	1998
	172 
	172 
	100
	30 584 240
	30 584 240
	0
	100

	1999
	204 
	204 
	100
	35 531 985
	35 531 986
	-1
	100

	2000
	149 
	149 
	100
	31 195 871
	31 195 870
	1
	100

	2001
	179 
	179 
	100
	35 258 983
	35 258 982
	1
	100

	2002
	117 
	117 
	100
	43 593 818
	43 593 817
	1
	100

	2003
	64 
	64 
	100
	36 316 530
	36 316 530
	0
	100

	2004
	69 
	69 
	100
	24 651 834
	24 651 833
	1
	100

	2005
	53 
	53 
	100
	29 102 341
	29 102 340
	1
	100

	2006
	62 
	62 
	100
	15 753 456
	15 753 459
	-3
	100

	2007
	54 
	54 
	100
	12 142 488
	12 142 486
	2
	100

	2008
	84 
	84 
	100
	22 821 772
	22 821 773
	-1
	100

	2009
	92 
	92 
	100
	13 206 893
	13 206 893
	0
	100

	2010
	43 
	43 
	100
	19 567 971
	19 567 970
	1
	100

	2011
	63 
	63 
	100
	57 415 930
	57 415 931
	-1
	100

	2012
	29 
	29 
	100
	33 818 923
	33 818 922
	1
	100

	2013
	43 
	43 
	100
	33 958 973
	33 958 972
	1
	100

	2014
	67 
	67 
	100
	22 561 029
	22 561 030
	-1
	100

	2015
	75 
	75 
	100
	30 256 294
	30 274 629
	-18 335
	100

	2016
	52 
	52 
	100
	41 536 980
	41 536 980
	0
	100

	2017
	43 
	43 
	100
	35 237 535
	35 152 753
	84 782
	100

	2018
	62 
	62 
	100
	39 877 040
	39 710 817
	166 223
	100

	2019
	41 
	39 
	95
	10 027 998
	9 876 209
	151 789
	98

	2020
	50 
	49 
	98
	29 104 536
	28 046 598
	1 057 938
	96

	2021
	66 
	62 
	94
	23 381 994
	21 667 009
	1 714 985
	93

	2022
	38 
	30 
	79
	13 705 517
	9 854 117
	3 851 400
	72

	2023
	85 
	29 
	34
	34 974 872
	16 845 849
	18 129 023
	48

	2024
	76 
	10 
	13
	32 674 861
	2 379 486
	30 295 375
	7

	2025
	53 
	0 
	0
	20 148 376
	80 820
	20 067 556
	0

	Total
	2 860 
	2 670 
	93
	977 401 193
	901 900 455
	75 500 738
	92


* À l’exception des projets clôturés et transférés.
** Hors coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Pays
	Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement / Questions
	Recommandation

	Belize
	BLZ/HPMP2/45/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Brésil
	BRA/HPMP3/336/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Chili
	CHL/KIP1/116/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	3
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Chili
	CHL/KIP1/121/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (UGP)
	0
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Cuba
	CUB/HPMP2/68/UNDP/INV/SRV/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	38
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo
	COD/HPMP2/50/UNDP/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Égypte
	EGY/HPMP2/143/UNDP/TAS/PMU/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et suivi du projet)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Égypte
	EGY/HPMP2/152/UNDP/INV/FOA/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la mousse de polystyrène extrudé)
	38
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	El Salvador
	SLV/KIP1/49/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Ghana
	GHA/KIP1/58/UNDP/TAS/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (Suivi du projet)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Grenade
	GRD/KIP1/35/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Guyana
	GUY/HPMP2/33/UNDP/INV/SRV/83
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	20
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Guyana
	GUY/HPMP2/38/UNDP/INV/SRV/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Guyana
	GUY/HPMP2/40/UNDP/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (Activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien, conformément à la décision 89/6 b))
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran
	IRN/GOV/261/UNDP/INS/NOU/91
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase XIV : 4/2023-3/2025)
	87
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

	République islamique d’Iran
	IRN/HCFCIND/267/UNDP/PRP/SRV/92
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III) (globale)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	République islamique d’Iran
	IRN/HCFCIND/268/UNDP/PRP/AC/92
	Élaboration du plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III) (réfrigération industrielle et climatisation industrielle)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP2/265/UNDP/INV/REF/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP2/266/UNDP/INV/FOA/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) (secteur des mousses)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP2/269/UNDP/INV/REF/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, cinquième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP2/270/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, cinquième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et unité de suivi des projets)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP2/271/UNDP/INV/FOA/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, cinquième tranche) (secteur des mousses)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République islamique d’Iran
	IRN/GOV/274/UNDP/INS/NOU/95
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase XV : 4/2025-3/2028)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP3/277/UNDP/INV/SRV/96
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	République islamique d’Iran
	IRN/HPMP3/278/UNDP/TAS/PMU/96
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (UGP)
	0
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Jamaïque
	JAM/HPMP2/44/UNDP/INV/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	49
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République démocratique populaire lao
	LAO/KIP1/50/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Malaisie
	MYS/HPMP3/206/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Mexique
	MEX/KIP1/214/UNDP/INV/FOA/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (plan sectoriel des mousses)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Mexique
	MEX/KIP1/216/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Mexique
	MEX/KIP1/217/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (UGP)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Mozambique
	MOZ/KIP1/48/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Népal
	NPL/HPMP2/48/UNDP/INV/SRV/95
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	2
	Lenteur de mise en œuvre
	Demander au PNUD de présenter à la 100e réunion un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les niveaux de décaissement

	Nigéria
	NGA/HPMP2/168/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (UGP)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Paraguay
	PRY/HPMP2/54/UNDP/TAS/SRVEE/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (Activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération (décision 89/6))
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Paraguay
	PRY/KIP1/55/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	1
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Paraguay
	PRY/KIP1/56/UNDP/TAS/PMU/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (UGP)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Pérou
	PER/KIP1/67/UNDP/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Pérou
	PER/KIP1/70/UNDP/TAS/PMU/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (UGP)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	République de Moldova
	MDA/HPMP3/50/UNDP/INV/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, deuxième tranche)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Soudan du Sud
	SSD/HPMP1/7/UNDP/INV/SRV/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre

	Sri Lanka
	LKA/HCFCIND/64/UNDP/TAS/VER/94
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	5
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUD de faire rapport à la 100e réunion de ce projet enregistrant des retards de mise en œuvre
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