| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30 20 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

PLAN D'ACTIVITÉS DE L’ONUDI

POUR LA PÉRIODE 2020–2022

# Le présent document présente le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 et comprend les éléments suivants : les activités prévues pour l'élimination des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal (substances réglementées) durant la période 2020–2022; les indicateurs d'efficacité du plan d'activités; et une recommandation qui devra être examinée par le Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de l'ONUDI pour 2020–2022 est joint au présent document.

Activités prévues pour la période 2020–2022

# Le tableau 1 présente le montant par année des activités incluses dans le plan d'activités de l'ONUDI.

Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 - montants lors de la soumission (en milliers de $ US)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020-2022) | Total après 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités d’élimination des HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 37 782 | 35 245 | 32 005 | 105 033 | 59 500 |
| Phase I des PGEH | 196 | 0 | 350 | 546 | 0 |
| Préparation de projets pour les PGEH – phase II | 277 | 253 | 0 | 529 | 0 |
| Phase II des PGEH | 4 591 | 5 993 | 6 178 | 16 762 | 44 896 |
| Préparation de projets pour les PGEH – phase III | 246 | 257 | 0 | 503 | 0 |
| Phase III des PGEH | 0 | 5 092 | 3 458 | 8 551 | 33 361 |
| Assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 |
| Sous-total pour les activités d’élimination des HCFC | 43 574 | 46 840 | 41 992 | 132 405 | 137 758 |
| Activités de réduction des HFC |  |  |  |  |  |
| HFC – investissement | 1 819 | 0 | 0 | 1 819 | 0 |
| Réduction progressive des HFC – préparation de projets | 756 | 225 | 0 | 981 | 0 |
| Sous-total pour les activités de réduction des HFC | 2 575 | 225 | 0 | 2 800 | 0 |
| Activités habituelles |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 1 687 | 1 186 | 1 687 | 4 560 | 0 |
| Coût de base | 2 113 | 2 128 | 2 143 | 6 384 | 0 |
| Sous-total pour les activités habituelles | 3 800 | 3 314 | 3 830 | 10 944 | 0 |
| Total global | 49 949 | 50 379 | 45 822 | 146 149 | 137 758 |

* Y compris les coûts d'appui aux agences, le cas échéant.

# Observations du Secrétariat

Phase I des PGEH

# Le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 pour la République arabe syrienne inclut un montant total de 546 137 dollars US. Mais la phase I du PGEH de ce pays n’a pas encore été approuvée et n’a pas été soumise à la 84e réunion.

# Phase II des PGEH

- Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (PFV) pour répondre à la réduction de 67,5 pour cent de la valeur de référence des HCFC s’élève à 6,86 millions de dollars US (dont 4,8 millions pour la période 2020–2022), et à 43 902 dollars US en 2021 pour répondre à une réduction de 100 pour cent.

# Le tableau 2 présente la répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV

Tableau 2. Répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV (en milliers de $ US)

| Secteur | 2020-2022 | Après 2022 | Total | Pour cent du montant total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mousse rigide | 1 461 | 394 | 1 855 | 3,4 |
| Réfrigération et climatisation | 276 | 0 | 276 | 0,5 |
| Montage des équipements de réfrigération | 645 | 0 | 645 | 1,2 |
| Fabrication des équipements de réfrigération | 2 609 | 27 781 | 30 390 | 55,5 |
| Entretien des équipements de réfrigération | 6 926 | 14 660 | 21 586 | 39,4 |
| Total | 11 917 | 42 835 | 54 752 | 100,0 |

# Phase III des PGEH

# Un montant total de 41,91 millions de dollars US (dont 8,55 millions pour la période 2020-2022) est inclus dans le plan d'activités pour la phase III des PGEH de six pays (l’Arménie, le Chili, le Mexique, le Nigéria, les Philippines et le Soudan).  L’inclusion d’une phase III de PGEH dans le plan d'activités n’est autorisée que pour les pays dont la réduction cible à atteindre avant 2020 pour la phase II d’un PGEH a été approuvée (décision 82/45(c)(i)). Pour quatre de ces pays (le Chili, le Mexique, le Nigéria et les Philippines), la phase II est approuvée avec une réduction cible à atteindre après 2020.

Projet régional d’assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC

# L'ONUDI a inclus un projet régional d’assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC visant à « promouvoir les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète pour le secteur de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée (PRAHA-III) » s’élevant à un montant de 481 500 dollars US en 2020. Aucun créneau de financement pour un tel projet de démonstration n’est disponible.

Activités liées aux HFC

- Les activités de réduction progressive des HFC incluent une activité d'investissement s'élevant à un montant de 1,82 million de dollars US en 2020 pour un seul pays (la Chine) et des activités de préparation de la réduction progressive des HFC pour 13 pays s’élevant à un montant de 980 660 dollars US en 2020 et 2021.

# Le projet d'investissement sur les HFC dans le secteur des mousses de polystyrène extrudées en Chine devait être soumis à la 84e réunion conformément à la décision 78/3(g), mais le gouvernement chinois a décidé de reporter cette soumission à une réunion ultérieure de manière à soumettre en priorité la phase II de son PGEH. En ce qui concerne la décision 82/77(a) requérant la ratification de l’Amendement de Kigali comme condition préalable à l’approbation de tout projet ultérieur lié aux HFC pour la Chine, le centre de coopération internationale dans le domaine de l'environnement/le ministère de l'écologie et de l'environnement de la Chine envisage d'accélérer le processus de ratification et d’examiner la soumission dès la ratification de l’Amendement ou dès que le processus de ratification touche à sa fin. Ce projet est subordonné à la décision attendue qui sera prise par le Comité exécutif de permettre ou non la soumission de ce projet à une réunion ultérieure.

# Concernant les activités de préparation, un financement a pu être octroyé pour la préparation de plans nationaux d’exécution visant à répondre aux obligations initiales imposées pour la réduction progressive des HFC, au plus tôt cinq ans avant lesdites obligations, une fois l'Amendement de Kigali ratifié par le pays concerné et sur la base de l’approbation ultérieure des lignes directrices (décision 79/46(b)(iii)). Sur les 13 pays, seule la Turquie n’a pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais a soumis la lettre requise rédigée par le gouvernement turc exprimant son intention de faire de son mieux pour ratifier ledit Amendement.

# Coûts de base

# Comme convenu, les coûts de base devraient normalement augmenter de 0,7 pour cent par an.

Ajustements proposés par le Secrétariat

# Lors de la réunion de la coordination inter-agences, les ajustements proposés pour les plans d'activités des agences bilatérales et d’exécution ont été acceptés en fonction des décisions correspondantes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 une fois révisé, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’étaient pas inclus :

Tableau 3. Ajustements proposés pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 (en milliers de $ US)

| Ajustement | 2020-2022 | Après 2022 |
| --- | --- | --- |
| Montant des PGEH pour refléter l’accord révisé soumis à la 84e réunion | 16 925 | 2 335 |
| Préparation de projets pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42 | (50) | 0 |
| Phase III des PGEH conformément à la décision 82/45(c)(i) | (8 404) | (33 018) |
| Assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC | (482) | 0 |
| Préparation de projets pour la réduction des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pour les pays n’ayant pas ratifié l'Amendement de Kigali | (209) | 0 |

- Le tableau 4 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022, ces ajustements étant aussi abordés dans le contexte du Plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2020-2022.

# Tableau 4. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 - montants ajustés (en milliers de $ US)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total après 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités d’élimination des HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 46 082 | 40 797 | 35 080 | 121 958 | 61 834 |
| Phase I des PGEH | 196 | 0 | 350 | 546 | 0 |
| Préparation de projets pour les PGEH – phase II | 227 | 253 | 0 | 479 | 0 |
| Phase II des PGEH | 4 591 | 5 993 | 6 178 | 16 762 | 44 896 |
| Préparation de projets pour les PGEH – phase III | 246 | 257 | 0 | 503 | 0 |
| Phase III des PGEH | 0 | 60 | 87 | 147 | 343 |
| Assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total pour les activités d’élimination des HCFC | 51 342 | 47 360 | 41 694 | 140 396 | 107 074 |
| Activités de réduction des HFC |  |  |  |  |  |
| HFC – investissement | 1 819 | 0 | 0 | 1 819 | 0 |
| Réduction progressive des HFC – préparation de projets | 547 | 225 | 0 | 772 | 0 |
| Sous-total pour les activités de réduction des HFC | 2 366 | 225 | 0 | 2 591 | 0 |
| Activités habituelles |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 1 687 | 1 186 | 1 687 | 4 560 | 0 |
| Coût de base | 2 113 | 2 128 | 2 143 | 6 384 | 0 |
| Sous-total pour les activités habituelles | 3 800 | 3 314 | 3 830 | 10 944 | 0 |
| Total global | 57 508 | 50 899 | 45 524 | 153 930 | 107 074 |

* Y compris les coûts d'appui aux agences, le cas échéant.

Indicateur d'efficacité

# L'ONUDI a présenté les indicateurs d'efficacité conformément à la décision 71/28 dans le descriptif du plan d'activités. Le Secrétariat a informé l'ONUDI des objectifs figurant dans le tableau 5.

Tableau 5. Indicateur d'efficacité pour l’ONUDI pour l’année 2020

| Type d'indicateur | Intitulé abrégé | Calcul | Objectif pour 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification--Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu* | 59 |
| Planification--Approbation | Projets/activités approuvé(e)s | Nombre de projets/d’activités approuvé(e)s par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projets)** | 29 |
| Mise en œuvre | Montant décaissé | Basé sur le montant décaissé estimé dans le rapport périodique | 23 582 315 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux tranches prévues par plan d'activités | 796,41 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement des projets pour les activités | Achèvement des projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (hors préparation de projets) | 64 |
| Procédure administrative | Rapidité d’achèvement des procédures financières | Niveau de l’achèvement du financement des projets 12 mois après l’achèvement des projets | 12 mois après l’achèvement opérationnel |
| Procédure administrative | Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet | Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet par rapport aux rapports acceptés | 5 |
| Procédure administrative | Soumission dans les délais des rapports périodiques | Soumission dans les délais des rapports périodiques et des plans d'activités et des réponses sauf accord contraire | Dans les délais |

* L’objectif d’une agence serait réduit s’il ne lui était pas possible de soumettre une tranche à cause d’une autre agence coopérative ou d’une autre agence principale, en cas d’accord par cette agence.

** La préparation de projets ne devrait pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision concernant son financement.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## De prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022, joint au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; et

## D’approuver les indicateurs d'efficacité de l’ONUDI présentés dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.

Un projet du plan d'activités pour 2020–2022 de l’ONUDI a été débattu lors de la réunion de la coordination inter-agences (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 9 au 11 octobre 2019. Le plan d'activités joint au présent document aborde les questions qui ont été soulevées lors de cette réunion.

En ce qui concerne la République arabe syrienne, un financement a été accordé pour l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation proposée à titre de projet autonome en dehors de son PGEH, soit une réduction de 9,6 pour cent de la valeur de référence.

La demande concernant les coûts de base de 2020 de l’ONUDI a été soumise à la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26