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PLAN D'ACTIVITÉS DE L’ONUDI 
POUR LA PÉRIODE 2020–2022


Le présent document présente le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022[footnoteRef:1] et comprend les éléments suivants : les activités prévues pour l'élimination des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal (substances réglementées) durant la période 2020–2022; les indicateurs d'efficacité du plan d'activités; et une recommandation qui devra être examinée par le Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de l'ONUDI pour 2020–2022 est joint au présent document.  [1:  Un projet du plan d'activités pour 2020–2022 de l’ONUDI a été débattu lors de la réunion de la coordination inter-agences (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 9 au 11 octobre 2019. Le plan d'activités joint au présent document aborde les questions qui ont été soulevées lors de cette réunion.

] 

Activités prévues pour la période 2020–2022

Le tableau 1 présente le montant par année des activités incluses dans le plan d'activités de l'ONUDI. 


Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 - montants lors de la soumission (en milliers de $ US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total 
(2020-2022)
	Total après 2022

	Activités d’élimination des HCFC

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	37 782
	35 245
	32 005
	105 033
	59 500

	Phase I des PGEH
	196
	0
	350
	546
	0

	Préparation de projets pour les PGEH – phase II
	277
	253
	0
	529
	0

	Phase II des PGEH 
	4 591
	5 993
	6 178
	16 762
	44 896

	Préparation de projets pour les PGEH – phase III
	246
	257
	0
	503
	0

	Phase III des PGEH
	0
	5 092
	3 458
	8 551
	33 361

	Assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC
	482
	0
	0
	482
	0

	   Sous-total pour les activités d’élimination des HCFC
	43 574
	46 840
	41 992
	132 405
	137 758

	Activités de réduction des HFC

	HFC – investissement
	1 819
	0
	0
	1 819
	0

	Réduction progressive des HFC – préparation de projets
	756
	225
	0
	981
	0

	   Sous-total pour les activités de réduction des HFC
	2 575
	225
	0
	2 800
	0

	Activités habituelles

	Renforcement des institutions
	1 687
	1 186
	1 687
	4 560
	0

	Coût de base
	2 113
	2 128
	2 143
	6 384
	0

	   Sous-total pour les activités habituelles
	3 800
	3 314
	3 830
	10 944
	0

	Total global
	49 949
	50 379
	45 822
	146 149
	137 758


* Y compris les coûts d'appui aux agences, le cas échéant.

Observations du Secrétariat 
Phase I des PGEH

Le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 pour la République arabe syrienne inclut un montant total de 546 137 dollars US.[footnoteRef:2] Mais la phase I du PGEH de ce pays n’a pas encore été approuvée et n’a pas été soumise à la 84e réunion. [2:  En ce qui concerne la République arabe syrienne, un financement a été accordé pour l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation proposée à titre de projet autonome en dehors de son PGEH, soit une réduction de 9,6 pour cent de la valeur de référence.] 

Phase II des PGEH 
1. Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (PFV) pour répondre à la réduction de 67,5 pour cent de la valeur de référence des HCFC s’élève à 6,86 millions de dollars US (dont 4,8 millions pour la période 2020–2022), et à 43 902 dollars US en 2021 pour répondre à une réduction de 100 pour cent.
Le tableau 2 présente la répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV
Tableau 2. Répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV (en milliers de $ US)
	Secteur
	2020-2022
	Après 2022
	Total
	Pour cent du montant total (%)

	Mousse rigide 
	1 461
	394
	1 855
	3,4 

	Réfrigération et climatisation
	276
	0
	276
	0,5 

	Montage des équipements de réfrigération
	645
	0
	645
	1,2 

	Fabrication des équipements de réfrigération
	2 609
	27 781
	30 390
	55,5 

	Entretien des équipements de réfrigération
	6 926
	14 660
	21 586
	39,4 

	Total
	11 917
	42 835
	54 752
	 100,0 



Phase III des PGEH 
Un montant total de 41,91 millions de dollars US (dont 8,55 millions pour la période 2020‑2022) est inclus dans le plan d'activités pour la phase III des PGEH de six pays (l’Arménie, le Chili, le Mexique, le Nigéria, les Philippines et le Soudan).  L’inclusion d’une phase III de PGEH dans le plan d'activités n’est autorisée que pour les pays dont la réduction cible à atteindre avant 2020 pour la phase II d’un PGEH a été approuvée (décision 82/45(c)(i)). Pour quatre de ces pays (le Chili, le Mexique, le Nigéria et les Philippines), la phase II est approuvée avec une réduction cible à atteindre après 2020.
Projet régional d’assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC

L'ONUDI a inclus un projet régional d’assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC visant à « promouvoir les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète pour le secteur de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée (PRAHA‑III) » s’élevant à un montant de 481 500 dollars US en 2020. Aucun créneau de financement pour un tel projet de démonstration n’est disponible.  
Activités liées aux HFC

2. Les activités de réduction progressive des HFC incluent une activité d'investissement s'élevant à un montant de 1,82 million de dollars US en 2020 pour un seul pays (la Chine) et des activités de préparation de la réduction progressive des HFC pour 13 pays s’élevant à un montant de 980 660 dollars US en 2020 et 2021.
Le projet d'investissement sur les HFC dans le secteur des mousses de polystyrène extrudées en Chine devait être soumis à la 84e réunion conformément à la décision 78/3(g), mais le gouvernement chinois a décidé de reporter cette soumission à une réunion ultérieure de manière à soumettre en priorité la phase II de son PGEH. En ce qui concerne la décision 82/77(a) requérant la ratification de l’Amendement de Kigali comme condition préalable à l’approbation de tout projet ultérieur lié aux HFC pour la Chine, le centre de coopération internationale dans le domaine de l'environnement/le ministère de l'écologie et de l'environnement de la Chine envisage d'accélérer le processus de ratification et d’examiner la soumission dès la ratification de l’Amendement ou dès que le processus de ratification touche à sa fin. Ce projet est subordonné à la décision attendue qui sera prise par le Comité exécutif de permettre ou non la soumission de ce projet à une réunion ultérieure. 
Concernant les activités de préparation, un financement a pu être octroyé pour la préparation de plans nationaux d’exécution visant à répondre aux obligations initiales imposées pour la réduction progressive des HFC, au plus tôt cinq ans avant lesdites obligations, une fois l'Amendement de Kigali ratifié par le pays concerné et sur la base de l’approbation ultérieure des lignes directrices (décision 79/46(b)(iii)). Sur les 13 pays, seule la Turquie n’a pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais a soumis la lettre requise rédigée par le gouvernement turc exprimant son intention de faire de son mieux pour ratifier ledit Amendement.
Coûts de base
Comme convenu, les coûts de base[footnoteRef:3] devraient normalement augmenter de 0,7 pour cent par an. [3:  La demande concernant les coûts de base de 2020 de l’ONUDI a été soumise à la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).] 

Ajustements proposés par le Secrétariat
Lors de la réunion de la coordination inter-agences, les ajustements proposés pour les plans d'activités des agences bilatérales et d’exécution ont été acceptés en fonction des décisions correspondantes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022 une fois révisé, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’étaient pas inclus : 
Tableau 3. Ajustements proposés pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 (en milliers de $ US)
	Ajustement
	2020-2022 
	Après 2022

	Montant des PGEH pour refléter l’accord révisé soumis à la 84e réunion
	16 925
	2 335

	Préparation de projets pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42
	(50)
	0

	Phase III des PGEH conformément à la décision 82/45(c)(i)
	(8 404)
	(33 018)

	Assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC 
	(482)
	0

	Préparation de projets pour la réduction des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pour les pays n’ayant pas ratifié l'Amendement de Kigali
	(209)
	0



3. Le tableau 4 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022, ces ajustements étant aussi abordés dans le contexte du Plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2020-2022.[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Tableau 4. Allocation des ressources pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2020–2022 - montants ajustés (en milliers de $ US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total après 2022

	Activités d’élimination des HCFC

	PGEH approuvés
	46 082
	40 797
	35 080
	121 958
	61 834

	Phase I des PGEH
	196
	0
	350
	546
	0

	Préparation de projets pour les PGEH – phase II
	227
	253
	0
	479
	0

	Phase II des PGEH 
	4 591
	5 993
	6 178
	16 762
	44 896

	Préparation de projets pour les PGEH – phase III
	246
	257
	0
	503
	0

	Phase III des PGEH
	0
	60
	87
	147
	343

	Assistance technique pour les activités d’élimination des HCFC

	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total pour les activités d’élimination des HCFC

	51 342
	47 360
	41 694
	140 396
	107 074

	Activités de réduction des HFC

	HFC – investissement
	1 819
	0
	[bookmark: _GoBack]0
	1 819
	0

	Réduction progressive des HFC – préparation de projets
	547
	225
	0
	772
	0

	   Sous-total pour les activités de réduction des HFC
	2 366
	225
	0
	2 591
	0

	Activités habituelles

	Renforcement des institutions
	1 687
	1 186
	1 687
	4 560
	0

	Coût de base
	2 113
	2 128
	2 143
	6 384
	0

	   Sous-total pour les activités habituelles
	3 800
	3 314
	3 830
	10 944
	0

	Total global
	57 508
	50 899
	45 524
	153 930
	107 074


* Y compris les coûts d'appui aux agences, le cas échéant.

Indicateur d'efficacité 
L'ONUDI a présenté les indicateurs d'efficacité conformément à la décision 71/28 dans le descriptif du plan d'activités. Le Secrétariat a informé l'ONUDI des objectifs figurant dans le tableau 5.
Tableau 5. Indicateur d'efficacité pour l’ONUDI pour l’année 2020
	Type d'indicateur 
	Intitulé abrégé
	Calcul
	Objectif pour 2020

	Planification--Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu*
	59

	Planification--Approbation 
	Projets/activités approuvé(e)s
	Nombre de projets/d’activités approuvé(e)s par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projets)**
	29

	Mise en œuvre 
	Montant décaissé
	Basé sur le montant décaissé estimé dans le rapport périodique
	23 582 315 $ US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux tranches prévues par plan d'activités
	796,41 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement des projets pour les activités
	Achèvement des projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (hors préparation de projets)
	64

	Procédure administrative
	Rapidité d’achèvement des procédures financières
	Niveau de l’achèvement du financement des projets 12 mois après l’achèvement des projets
	12 mois après l’achèvement opérationnel

	Procédure administrative 
	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet
	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet par rapport aux rapports acceptés
	5

	Procédure administrative 
	Soumission dans les délais des rapports périodiques
	Soumission dans les délais des rapports périodiques et des plans d'activités et des réponses sauf accord contraire
	Dans les délais


* L’objectif d’une agence serait réduit s’il ne lui était pas possible de soumettre une tranche à cause d’une autre agence coopérative ou d’une autre agence principale, en cas d’accord par cette agence.
** La préparation de projets ne devrait pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision concernant son financement. 

RECOMMANDATION
Le Comité exécutif pourrait envisager :
(a) De prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2020–2022, joint au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; et
(b) D’approuver les indicateurs d'efficacité de l’ONUDI présentés dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.
 Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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