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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال،  من 28 يونيه/حزيران إلى 2  يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
] 





مقترحات مشروعات: البوسنة والهرسك


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروعين التاليين:


الإزالة

	•
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى،الشريحة الخامسة) 

	يونيدو


· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،الشريحة	  يونيدو
 الأولى) 




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
البوسنة والهرسك
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	يونيدو (الرئيسة)
	السادس والستون
	35% بحلول 2020 



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	1.54 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2020

	المادة الكيميائية
	الأيروصول
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع كيميائي
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	1.32
	
	
	
	1.32

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	
	
	
	0.04
	
	
	
	0.04



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس 2009 - 2010 :
	4.70
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	8.17

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	6.58
	المتبقي:
	1.59



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	المجموع

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.21
	0.21

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	32,100
	32,100



	(سادسا) بيانات المشروع
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020**
	2021
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	غير متاح
	4.7
	4.7
	4.23
	4.23
	4.23
	4.23
	4.23
	3.06
	3.06
	غير متاح

	الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	4.7
	4.7
	4.23
	4.23
	4.23
	4.23
	4.23
	3.06
	3.06
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	UNIDO
	تكاليف المشروع
	631,282
	0
	143,310
	0
	117,692
	0
	31,000
	0
	30,000
	0
	953,284

	
	
	تكاليف الدعم
	47,346
	0
	10,032
	0
	8,238
	0
	2,170
	0
	2,100
	0
	69,886

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	631,282
	0
	128,979*
	0
	117,692
	0
	31,000
	0
	0
	0
	908,953*

	
	تكاليف الدعم
	47,346
	0
	9,029*
	0
	8,238
	0
	2,170
	0
	0
	0
	66,783*

	مجموع الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,000**
	30,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,100
	2,100


· تشمل 10 في المائة جزاء على التمويل الموافق عليه البالغ 310 143 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 032 10 دولار أمريكي (المقرر 72/31).
· كان من المتوقع تقديم الشريحة الخامسة في عام 2020.

	توصية الأمانة
	موافقة شمولية


وصف المشروع
1. بالنيابة عن حكومة البوسنة والهرسك، قدم اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفـة إجماليـة تبلـغ 000 30 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 100 2 دولار أمريكي.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2022. [2:    طبقا للرسالة المؤرخة في 29 يوليه/تموز 2021 من وزارة التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة والهرسك إلى اليونيدو.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة البوسنة والهرسك بموجب تنفيذ البرنامج القطرى عن استهلاك يبلغ 1.36 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020 وهو أقل بنسبة 71 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل الامتثال. ولم تبلغ بيانات المادة 7 لعام 2020 حتى الآن. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2016-2020.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البوسنة والهرسك (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	Baseline

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	41.53
	41.80
	35.38
	27.47
	23.98
	57.15

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0
	0
	0
	0
	0
	13.5

	هيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.94
	1.14
	0.77
	0.40
	0.55
	0

	المجموع الفرعى (أطنان مترية)
	42.47
	42.94
	36.15
	27.87
	24.53
	70.65

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	0
	0
	0
	0
	0
	31.55**

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	2.28
	2.30
	1.95
	1.51
	1.32
	3.2

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0
	0
	0
	0
	0
	1.5

	هيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.06
	0.07
	0.05
	0.03
	0.04
	0

	المجموع الفرعى (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.34
	2.37
	2.00
	1.54
	1.36
	4.7

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0
	0
	0
	0
	0
	3.47**


· *  بيانات البرنامج القطرى
· ** وضعت نقطة البداية في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
3. استمر خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون مع تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تحول شركة وإغلاق شركة ثانية في قطاع تصنيع التبريد التجارى في عام 2018. ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط في معدات الخدمة، وكذلك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب،  الذي يستهلك كمكون لـ R-406، [footnoteRef:3] وكمساعد في المعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون-12؛ ويتوقع إزالة هذه الاستهلاك مع تحسين ممارسات الخدمة وتوقف استخدام المعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون-12.[footnoteRef:4] وكان قد تم حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط في 1 يناير/كانون الثانى 2015 و1 يناير/كانون الثانى 2016 على التوالى، عقب تنفيذ مشروعات استثمارية في الرغاوى. [3:    يتألف R-406 من 41 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و55 في المائة من لهيدروكلوروفلوروكربون-22 و4 في المائة من  
 R-600a
]  [4:    عدد محدود من أجهزة التجميد المنزلية القديمة وغرف التبريد في المتاجر الكبيرة وخزنات العرض المبردة.] 

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4. أبلغت حكومة البوسنة والهرسك عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2019 بأنها تتمشى مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
5. يوجد في البوسنة والهرسك إطار عمل قانونى فعال لدعم نظام الترخيص والحصص لمراقبة  واردات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون، ومقرر أخير يسمح باستيراد حتى 24 طن مترى سنويا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 حتى 1 يناير/كانون الثانى 2026. وبالاضافة لعمليات الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط وحظرالواردات من المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون في سبتمبر/أيلول 2015 وواردات الهيدروفلوروكربون والمخلوطات القائمة على الهيدروفلوروكربون التى تتطلب تصريحا، ومع الترقيم المنسق لجمارك البلد للهيدروفلوروكربونات ومخلوطاتها مع مخلوطات الاتحاد الأوروبى. وينتهى البلد من إجراء التصديق على تعديل كيغالى، مع اعتماد الرئاسة مقرر الانضمام في 13 مايو/آيار 2020؛ وقد تأخر تقديم صك الانظام بسبب الانتخابات وجائحة كوفيد-19، ومن المتوقع تقديمه بحلول يوليه/تموز 2021.
قطاع التصنيع
6. في الاجتماع الثانى والثمانين، أبلغت اليونيدو أن جميع التحولات في قطاع التصنيع تمت باستثناء شركة SOKO، وهى شركة تصنيع رغاوى ذات استهلاك يبلغ 4.0 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وبعد الاجتماع الثانى والثمانين، قررت الشركة غلقها؛ وسوف يعاد التمويل المرتبط بالشركة (206 32 دولار أمريكي) إلى الصندوق المتعدد الأطراف. ومع هذا الغلق، تم إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع في البلد. 
قطاع خدمة التبريد
7. عقدت حلقتا تدريب لعدد 58 موظف جمارك بشأن بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالى؛ ترقيم الجمارك للمواد الخاضعة للرقابة والبدائل، والمعدات والمنتجات الحاوية على مواد خاضعة للرقابة؛ استخدام أجهزة التعرف على سوائل التبريد؛ الواردات والصادرات غير القانونية من المواد المستنفدة للأوزون والهيدروفلوروكربونات والمخلوطات. وتم شراء معدات الاسترداد وإعادة التدوير وأدوات أساسية وآلات خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء لمركزي تدريب في سراييفو وبنيا لوكا، حيث تأخر التسليم نتيجة لجائحة كوفيد-19 ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول يوليه/تموز 2021؛ وبمجرد تسليم المعدات، ستعقد حلقة تدريب لحوالى 20 تقنى عن ممارسات خدمة التبريد الجيدة في كل معهد تدريب. وقد صاغ أحد الكيانات الإدارية في البلد، اتحاد البوسنة والهرسك، قانونا جديدا سوف يؤدى إلى دعم نظام اصدار الشهادات لتقنيي خدمة التبريد من خلال جعل اصدار الشهادات اجباريا. وفي أكتوير/تشرين الأول 2020، انتهت الوحدة الوطنية للأوزون من مدونة الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.


تنفيذ المشروع ورصده
8. اضطلعت الوحدة الوطنية للأوزون برصد وتنسيق أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدعم من استشاريين تقنيين مؤقتين.
مستوى صرف الأموال
9. حتى مارس/آذار 2021، تـم صرف مبلـغ 409 888  دولارا أمريكيـا مـن مبلـغ 953 908 دولار أمريكي  تمت الموافقة عليه حتى الان كما يبين الجدول 2. وسوف يصرف الرصيد البالغ 544 20 دولار أمريكي بين عام 2021  وعام 2023.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك  (دولار أمريكي)
	تمويل الشريحة
	الأموال الموافق عليها
	الأموال المنصرفة
	معدل الصرف
(%)

	الأولى
	631,282
	631,282
	100

	الثانية
	128,979*
	128,979
	100

	الثالثة
	117,692
	117,692
	100

	الرابعة
	31,000
	10,456
	34

	المجموع
	908,953
	888,409
	98


· بعد حساب نسبة 10 في المائة جزاء على التمويل المتفق عليه البالغ 310 143 دولار أمريكي (المقرر 72/31(د).
خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
10. سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية ما بين يونيه/حزيران 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022 :
(أ)	أربع حلقات تدريب لعدد 16 موظف جمارك للرقابة على الاتجار في الهيدروكلوروفلوروكربون ودورتان تدريبيتان لعدد 8 مفتش بيئي بشأن بروتوكول مونتريال واستخدام أجهزة التعرف على سوائل التبريد (000 24 دولار أمريكي)؛

(ب)	أنشطة الوعى الجماهيرى والرصد (000 6 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى

11. أصدرت حكومة البوسنة والهرسك حصص استيراد في عام 2021 عند مقدار 1.18 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.

قطاع التصنيع

12. قررت شركة SOKO إغلاقها؛ وطبقا لذلك، وملاحظة التمويل المحدود المطلوب بموجب الشريحة الخامسة، تم الاتفاق على أن يخصم التمويل المرتبط بتحول الشركة (206 32 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيدو) من المرحلة الثانية.

قطاع خدمة التبريد
13. لاحظت الأمانة عدم تدريب تقنيين منذ الاجتماع الثانى والثمانين. وأضحت اليونيدو أن بينما تلقى 166 تقنيا تدريبا حتى اليوم وتم اعتمادهم بموجب المرحلة الأولى، تم تدريب تقنيين اضافيين خارج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك عدد غير محدد من التقنيين المدربين في كرواتيا وسلوفينيا من قبل شركات خدمة كبيرة قبل إنشاء مراكز التدريب؛ وفضلا عن ذلك، توفر رابطة التبريد وتكييف الهواء، التى أنشأت في عام 2015، تدريبا على أساس تجارى. وبالرغم من السعر المرتفع النسبى للهيدروكلوروفلوروكربون-22 عن سوائل التبريد الأخرى، فإن الطلب على التدريب والخدمة من قبل تقنيين معتمدين، محدودا؛ وتهدف المرحلة الثانية تعزيز الطلب من خلال إنفاذ مدونة الممارسات الجيدة، وطلب إصدار شهادات للتقنيين، ووضع لوائح لدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وكذلك مزيد من تطوير البنية الأساسية الضرورية لتدريب التقنيين. 

اكتمال المرحلة الأولى

14. تطلب حكومة البوسنة والهرسك تمديد تاريخ اكتمال المرحلة الأولى إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 نتيجة للتأخر الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. وتؤيد الأمانة هذا التمديد وتلاحظ الجهود المستمرة للحكومة واليونيدو لمواصلة تنفيذ الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالرغم من التحديات التى تسببت فيها جائحة كوفيد-19.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:5] [5:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى في كل دورة المشروع.] 


15. سيجرى تطبيق منهج الاستجابة للمنظور الجنسانى عند تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى. وسوف تحصل الوحدة الوطنية للأوزون على الدعم من اليونيدو على هيئة تدريب متعلق بالمنظور الجنسانى ومواد ذات علاقة أخرى. وسيجرى البدئ في جمع بيانات المنظور الجنسانى المتفرقة، كلما كان ممكنا، وتقديم تقارير عنها.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

16. إن استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون يدعمها فرض نظام الترخيص والحصص وإدراج المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون في تدريب موظفى الجمارك؛ وتحول قطاع التصنيع؛ وحظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط المنفذ منذ 1يناير/كانون الثانى 2015 و1 يناير/كانون الثانى 2016. إن حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة التى تم إزالتها والمعدات المحتوية على هذه المواد، تضمن استدامة إزالة هذه المواد. وتشمل أنشطة تعزيز قطاع الخدمة تحديث مدونة الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء وتوفير المعدات لمراكز التدريب وكذلك تدريب المدربين والتقنيين. ويتضح الانفاذ الفعال لرقابة البلد على المواد الخاضعة للرقابة في الجوائز العالمية لبروتوكول مونتريال للجمارك وموظفى الإنفاذ التى منحت للبلد على ضوء المعدات التى وجد أنها استوردت عقب  حظر 1 يناير/كانون الثانى 2015.[footnoteRef:6] [6:    وجدت ثلاث شحنات من وحدات تكييف الهواء قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 تم استيرادها بشكل غير قانونى إلى البلد، نتج عنها إعادة تصدير 180 وحدة ودفع الشركات المستوردة لغرامات.] 


الاستنتاج

17. إن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يحقق تقدما والبلد يمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقه مع اللجنة التنفيذية. إن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020 البالغ 1.36 طن من قدرات استنفاد الأوزون يمثل 71 في المائة أقل من خط أساس البلد. ويوجد نظام إصدار شهادات لورش خدمة التبريد، وتم توفير التدريب لموظفى الجمارك وبعض التقنيين، ومخطط مزيد من التدريب بموجب الشريحتين الرابعة والخامسة. وبالرغم من التحديات في العالم نتيجة جائحة كوفيد-19، والحاجة لتأخر بعض الأنشطة، تواصل التنفيذ في تحقيق تقدم، مع صرف الشريحة الرابعة وكذلك مجموع الأموال الموافق عليها بنسبة 34 و98 في المائة على التوالى. إن تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيسمح بتنفيذ أنشطة تستكمل المخططة بناء على المرحلة الثانية، المقدمة إلى هذا الاجتماع.
التوصية

18. توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية:

(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك؛

(2)   أن توافق، على أساس استثنائي، تمديد تاريخ انتهاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 22، نظرا للتأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة نتيجةلجائحة كوفيد-19، مع ملاحظة عدم طلب مزيد من تمديد تنفيذ المشروع. 

19. وتوصي أيضا أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك، وعلى خطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021 عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه، على أن يكون من المفهوم أن مبلغ 206 32 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 254 2 دولار أمريكي لليونيدو المرتبطة بشركة SOKO التى انسحبت من المشروع، سوف يخصم من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.


	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع 
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم 
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	30,000
	2,100
	يونيدو





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
البوسنة والهرسك
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية)

	يونيدو (رئيسة)



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	1.54 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)




	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2020

	المادة الكيميائية
	الأيروصول
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع كيميائي
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	1.32
	
	
	
	1.32

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	
	
	
	0.04
	
	
	
	0.04



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس 2009 - 2010 :
	4.70
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	8.17

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	6.58
	المتبقي:
	1.59



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.30
	0
	1.90
	3.20

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	111,102
	0
	167,098
	278,200



	[bookmark: _Hlk74304780](سادسا) بيانات المشروع
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	3.06
	3.06
	3.06
	3.06
	1.53
	1.53
	n/a

	الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.18
	1.18
	0.94
	0.94
	0.47
	0
	n/a

	تكاليف المشروعات المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	126,140
	0
	297,794
	0
	0
	50,000
	473,934

	
	
	تكاليف الدعم
	8,830
	0
	20,846
	0
	0
	3,500
	33,176

	مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	126,140
	0
	297,794
	0
	0
	50,000
	473,934

	مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	8,830
	0
	20,846
	0
	0
	3,500
	33,176

	مجموع الأموال المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	134,970
	0
	318,640
	0
	0
	53,500
	507,110



	(سابعا) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2021)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	يونيدو
	126,140
	8,830

	المجموع
	126,140
	8,830



	توصية الأمانة 
	النظر على نحو فردى



وصف المشروع
معلومات أساسية
20. بالنيابة عن حكومة البوسنة والهرسك، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفـة إجماليـة تبلـغ 000 520 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 400 36 دولار أمريكي كما قدمت في الأصل.[footnoteRef:7] وسوف تعمل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على إزالة الاستهلاك المتبقى من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2026. [7:    طبقا للرسالة المؤرخة في 29 يوليه/تموز 2021 من وزارة التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة والهرسك إلى اليونيدو.] 

21. وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة في هذا الاجتماع 000 140 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 800 9 دولار أمريكي لليونيدو، كما قدمت في الأصل.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
22. تمت الموافقة في الأصل على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك في الاجتماع الساس والستين[footnoteRef:8] ونقحت في الاجتماع الثانى والسبعين[footnoteRef:9] لتلبية خفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 عند مجموع تكاليف تبلغ 284 953 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لإزالة 6.58 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاعات الرغاوى والتبريد وتكييف الهواء. وبنظرة شاملة على تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك تحليل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، تتاح التقارير المرحلية والمالية، وطلب الشريحة الخامسة والأخيرة في الفقرات من 1 إلى 17 بهذه الوثيقة. [8:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54]  [9:    المرفق العاشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47] 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل
23. بعد خصم 6.58 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل لاستكمال الإزالة في المرحلة الثانية 1.59 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوزيع القطاعى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
24. يوجد حوالى 2000 إلى 3000 تقنى و650 ورشة تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لخدمة نظم تكاملية ومنفصلة ومتاجر باردة تجارية وتبريد المبانى والنقل البارد كما يبين الجدول 3. ويمثل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 حوالى 13 في المائة من سوائل التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة وتمثل الهيدروفلوروكربونات حوالى 73 في المائة ويمثل الهيدروفلوروكربون-134أ و R-404A و R-410A غالبية الاستهلاك؛ وتستهلك الأمونيا في أماكن تصنيع البيرة والألبان وصناعة الأغذية، ويمثل الباقى 14 في المائة. وتعتبر قطاعات التبريد الصناعى وتكييف الهواء التكاملى أكبر مستهلك للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.


الجدول 3. التوزيع القطاعى المقدر للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في البوسنة والهرسك في عام 2019 
	القطاع
	مسح المعدات
	النوع	متوسط الشحن	معدل التسرب
	  لكل تطبيق (كجم) 
	الاستهلاك (طن مترى)

	تكييف هواء ثابت
	68,293
	منفصل	1.2-6	9%
أعلى السقف	8-50	9%
تدفق متغير لسوائل التبريد	20-50	10%
	15.5

	تبريد تجارى
	26,792
	وحدات تكثيف	3	15%
نظم مركزية	150	22%
	1.6

	تبريد صناعى
	841
	نظم تمدد مباشر	30-50	15%
مبردات مبانى	100-450	15%
نظم غامرة كبيرة	3,000	15%
	9.8

	النقل المبرد
	21
	عربة، شاحنة خفيفة	1.5	20%
شاحنة كبيرة، حاويات التوحيد القياسي	7	25%
	0.5

	المجموع 
	95,947
	
	27.5



استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
25. سوف يتواصل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذ نظم الترخيص والحصص التى وضعت خلال المرحلة الأولى، لتعزيز مزيد من قدرات قطاع الجمارك لسلطة الضرائب غير المباشرة في البوسنة والهرسك. ومع الحظر على الواردات من المعدات والمنتجات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، سوف تركز المرحلة الثانية على الخفض التدريجى لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال تحسين ممارسات الخدمة والاسترداد وإعادة التدوير واعتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، وتمشيا مع نظام الترخيص والحصص. وستكون مجالات الأولوية للإنفاذ ووضع البطاقات على الصهاريج غير القانونى وسوء وضع البطاقات على المعدات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة. وسوف تستخدم الدروس المستفادة والبنية الأساسية المنشأة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية.
الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
26. تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:


الجدول 4. الأنشطة التى تنفذ في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	مكون المشروع والأنشطة المخططة (يونيدو)
	التكاليف (دولار أمريكي)

	السياسة والتشريع (000 55 دولار أمريكي)

	· تحديث وتنسيق تشريع ومعايير لـ  Republika Srpska, Brčko District, and the Federation  للبوسنة والهرسك لتعكس تسارع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتنفيذ اللوائح التى تتطلب الاسترداد والاحتفاظ الإجبارى  بالسجلات وفرض عقوبات على تنفيس غازات التبريد خلال الخدمة واعتماد معايير السلامة عند استخدام البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتنفيذ حظر 1 يناير/كانون الثانى 2026 على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون وتضمين الهيدروفلوروكربونات في نظام الترخيص والحصص.
	45,000

	· وضع حظر على صهاريج سوائل التبريد للتخلص منها ومتطلبات وضع البطاقات للصهاريج والمعدات المحتوية على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائل المواد  المستنفدة للأوزون
	10,000

	بناء القدرات المتعلق بالإنفاذ والخدمة (000 120 دولار أمريكي)

	· ثمان حلقات تدريب لعدد 160 موظف جمارك بشأن أجهزة التعرف على سوائل التبريد وقاعدة بيانات إلكترونية داخلية للجمارك لتتبع الواردات من المواد الخاضعة للرقابة وعن التعرف والإبلاغ ومكافحة الاتجار غير القانونى، بما في ذلك سوء وضع البطاقات على سوائل التبريد.
	24,000

	· حلقتا تدريب لعدد 20 مدربا و4 حلقات تدريب (سنوية)، بما في ذلك إصدار شهادات لعدد 100 تقنى عن ممارسات التبريد الجيدة؛ الاسترداد وإعادة التدوير؛ الاستخدام الآمن للبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، بما في ذلك سوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة؛ كفاءة الطاقة؛ لوائح للغازات المفلورة.
	72,000

	· حلقتا تدريب لعدد 40 مفتش بيئي للتعرف على المواد المستنفدة للأوزون والهيدروفلوروكربونات والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون والهيدروفلوروكربون.
	24,000

	مخطط الاسترداد وإعادة التدوير (000 56 دولار أمريكي)

	· وضع تدابير لجمع وإعادة تدوير واسترداد سوائل التبريد وأنشطة زيادة الوعى تستهدف المستوردين والمستخدمين النهائيين ومركز النفايات الخطرة
	20,000

	· ثلاثة برامج تدريب لعدد 60 تقنى بشأن استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد
	36,000

	معدات تقنية (000 204 دولار أمريكي)

	· ست أجهزة تعرف على سوائل التبريد لمفتشي البيئة والجمارك
	30,000 

	· معدات لمركزى تدريب (في سراييفو وبانيا لوكا) بما في ذلك وحدتين بيانيتين لـ R‑744 ووحدتين للهيدروكربون ووحدتين للتدريب على سوائل تبريد متعددة لشرح مبادئ التبريد وممارسات الخدمة
	65,000

	· معدات لثلاثة مراكز تدريب (في بروشكو ومستار توزلا وترافنك) بما في ذلك وحدات بيانية لـ R‑744 ووحدة لسوائل التبريد المتعددة؛ تدريب 20 مدربا ومحاضرا في مدارس مهنية عن ممارسات الخدمة الجيدة والاسترداد وإعادة التدوير والمناولة الآمنة لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة (بما في ذلك سوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة) وكفاءة الطاقة
	109,000

	زيادة الوعى (000 60 دولار أمريكي)

	· أنشطة الترويج، بما في ذلك النشرات الصحفية والبرامج الإذاعية والإعلانات التليفزيونية والملصقات بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وأهمية ممارسات الخدمة الصحيحة واستخدام تقنيين معتمدين والتغييرات في المعايير واللوائح
	5,000

	· أربع حلقات تدارس تقنية (20 مشاركا في كل منها) عن التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتعديل كيغالى
	26,000

	· دعم أنشطة رابطة التبريد وتكييف الهواء في البلد
	15,000

	· تحديث مدونة الممارسات الجيدة لقطاع التبريد وتكييف الهواء لتناول اللوائح التى تدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون التى ستوضع بموجب المرحلة الثانية وسوائل التبريد القابلة للاشتعال
	5,000

	· تحديث موقع ويب الوحدة الوطنية للأوزون كمصدر رقمى لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	9,000

	تنسيق المشروع وإدارته (000 25 دولار أمريكي)

	· كما في المرحلة الأولى، سوف تقوم الوحدة الوطنية للأوزون برصد الأنشطة وتقديم تقرير مرحلى والعمل مع الأطراف الفاعلة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (استشارى محلى: 000 20 دولار أمريكي، وسفر: 000 5 دولار أمريكي)
	25,000

	المجموع
	520,000





تنفيذ السياسة الجنسانية
27. تمشيا مع المقرر 84/92(د)،[footnoteRef:10] وسياسات تعميم المنظور الجنسانى لليونيدو، أدرجت حكومة البوسنة والهرسك كأحد أهداف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلق بيئة تساند تعميم المنظور الجنسانى، مع النتائج المتوقعة التالية: بناء قدرات تستجيب للمنظور الجنسانى واستجابة إدارة الموارد البشرية والتوظيف للمنظور الجنسانى ووثائق ومواد تشمل المنظور الجنسانى وتعزيز فهم تساوى الجنسين وتمكين المرأة في ما بين موظفى المشروع والأطراف الفاعلة والمستفيدين. وسيجرى قياس النتائج المتوقعة من خلال مؤشرات يمكن تطبيقها في سياسة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن المنظور الجنسانى.[footnoteRef:11] [10:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى في كل دورة المشروع.
]  [11:    ستشمل المؤشرات عدد والنسبة المئوية للنساء والرجال المشاركين في التدريب؛ البيانات المقدمة في دورات التدريب المتنوعة حسب الجنس؛ حكم بشأن تقديم طلبات التوظف التى تشجع النساء على التقديم؛ عدد والنسبة المئوية للطلبات الواردة من النساء والرجال؛ النسبة المئوية للبيانات المجمعة للتقييم حسب الجنس؛ عدد والنسبة المئوية للنساء والرجال الذين تم إجراء مقابلات شخصية لهم في التقييم؛ عدد والتسبة المئوية للموظفين والأطراف الفاعلة والمستفيدين الذين تلقوا تدريبا بشأن المنظور الجنسانى.] 

مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
28. قدر مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك عند 000 520 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة)، كما قدم في الأصل لتحقيق 100 في المائة خفض من خط أساس الاستهلاك بحلول 2026. وتوجز في الفقرة 26 أعلاه الأنشطة المقترحة وتفاصيل التكاليف.
الأنشطة المخططة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية 
29. إن الشريحة الممولة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عند مجموع يبلغ 000 140 دولار أمريكي، ستنفذ بين يوليه/تموز 2021 وديسمبر/كانون الأول 2023 وسوف تتضمن الأنشطة التالية:
(أ)	السياسة والتشريع: تحديث وتنسيق تشريع استرداد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، وجزاءات لمخالفة حظر تنفيس غازات التبريد (000 20 دولار أمريكي)؛
(ب)	بناء القدرات المتعلق بالإنفاذ والخدمة: حلقتا عمل لعدد 20 مدربا وثلاث حلقات عمل لعدد 75 تقنيا بشأن ممارسات التبريد الجيدة؛ الاسترداد وإعادة التدوير؛ الاستخدام الآمن للبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، بما في ذلك سوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة؛ كفاءة الطاقة؛ لوائح الغازات المفلورة؛ اصدار شهادات للتقنيين (000 45 دولار أمريكي)؛
(ج)	مخطط الاسترداد وإعادة التدوير: وضع تدابير لجمع وإعادة تدوير واسترداد سوائل التبريد وأنشطة زيادة الوعى تستهدف المستوردين وشركات الخدمة والمستخدمين النهائيين ومركز النفايات الخطرة (000 20 دولار أمريكي)؛
(د)	المعدات التقنية: شراء ست أجهزة تعرف على سوائل التبريد (000 30 دولار أمريكي)؛
(هـ)	زيادة الوعى: حلقات تدارس تقنية لعدد 20 مشاركا عن التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتعديل كيغالى، تحديث موقع ويب الوحدة الوطنية للأوزون كمصدر رقمى لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، مساعدة رابطة التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك الاسترداد وإعادة التدوير وإصدار الشهادات وأنشطة الترويج بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الهيدروكلوروفلوروكربون(000 20 دولار أمريكي)؛
(و)	تنسيق المشروع وإدارته (000 5 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

30. استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على ضوء المرحلة الأولى والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.
الاستراتيجية الشاملة
31. أكدت حكومة البوسنة والهرسك التزامها بتحقيق 100 في المائة خفض من خط أساس استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون وتحقيق الامتثال لتدابير بروتوكول مونتريال بحلول عام 2026 وأن البد لن يطلب أي هيدروكلوروفلوروكربون من أجل احتياجات الخدمة بعد عام 2030.
32. كان استهلاك عام 2020 71 في المائة أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل الامتثال وأن حصص عام 2021 كانت أقل من أهداف بروتوكول مونتريال للبلد وينوى البلد مواصلة حصصه أقل من أهداف بروتوكول مونتريال. وبناء على ذلك، اقترح البلد خفض استهلاكه بنسبة 75 في المائة في عام 2021 و80 في المائة في عام 2023 و100 في المائة في عام 2026.
لوائح دعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
33. بينما نفذ فعلا البلد لوائح تدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك حظر سبتمبر/أيلول 2015 على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون والتأكد الاجبارى من قبل التقنيين المعتمدين من تسرب في المعدات المحتوية على أكثر من 3 كيلوجرام من سوائل التبريد، واصدار الشهادات الاجبارى للتقنيين، ناقشت االأمانة واليونيدو مزيد من اللوائح لدعم الإزالة الكاملة من للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتسارعة، الذي ينتج عنه الالتزامات التالية من جانب حكومة البوسنة والهرسك:
(أ)	الانتهاء من لائحة تتطلب استرداد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بحلول 31 يسمبر/كانون الثانى 2022 في اتحاد البوسنة والهرسك و Brčko District, ، التى كانت موضع تنفيذ في Republika Srpska؛
(ب)	فرض عقوبات على حظر تنفيس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال التركيب والخدمة وتفكيك معدات التبريد وتكييف الهواء بحلول 31 يسمبر/كانون الثانى 2022 في اتحاد البوسنة والهرسك و Brčko District,، مع ملاحظة أن ثلاثة كيانات إدارية في البلد قد نفذت الحظر وأن Republika Srpska قد فرضت جزاءات؛
(ج)	وضع بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2026:
(1)	ممارسات اجبارية لحفظ السجلات، بما في ذلك سجلات سوائل التبريد والمعدات للنظم المحتوية على أكثر من 3 كيلوجرامات من سوائل التبريد؛
(2)	استرداد اجبارى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الحاويات والمعدات في نهاية حياتها؛
(3)	حظر التخلص من صهاريج سوائل التبريد؛
(4)	لائحة تسمح ببيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التقنيين المعتمدين فقط؛
(5)	حظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف
34. نتيجة للهيكل الإدارى المعقد الذي يشمل ثلاثة كيانات إدارية في البلد، the Republika Srpska, the  واتحاد البوسنة والهرسك و Brčko District ، شملت المرحلة الثانية أنشطة لتنسيق التشريع والمعايير لضمان التنفيذ والإنفاذ الفعال.
35. عقدت اليونيدو والأمانة مناقشات تفصيلية عن العدد المحدود من التقنيين الذي سيجرى تدريبهم بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولاحظت اليونيدو أنه بينما كان عدد التقنيين المدربين بموجب المرحلة الأولى محدودا بالنظر للتمويل المخصص لهذا النشاط، فقد تم تدريب تقنيين اضافيين دون تمويل من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي إطار التمويل المتاح بموجب المرحلة الثانية، وبدلا من تعاظم عدد التقنيين، قرت الحكومة إنشاء بنية أساسية مستدامة لتدريب التقنيين من خلال: توفير معدات لمركزى تدريب وثلاث مدارس مهنية؛ تدريب المدربين في تلك المؤسسات؛ تحديث مدونة الممارسات الجيدة ووضع وإنفاذ لوائح تدفع إلى طلب إصدار الشهادات من قبل التقنيين وللتقنيين المعتمدين من قبل الزبائن؛ زيادة الوعى بممارسات التبريد الجيدة وإصدار اشهادات. وتضمن هذه الأنشطة تدريب واصدار الشهادات للتقنيين بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبعد استكمالها.
36. نظرا لأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد قد زاد بسرعة وبلغ حوالى 73 في المائة من سوائل التبريد المستهلكة في عام 2019، سعت الأمانة إلى الحصول على توضيح عن كيفية ضمان أن البلد لن يعمل دون قصد عند إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتسارعة على زيادة في استهلاك الهيدروفلوروكربون. وأكدت اليونيدو أن أنشطة المرحلة الثانية لن تخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون فحسب، بل أيضا تحسن ممارسات الخدمة وإدارة جميع سوائل التبريد، الأمر الذي يساعد في التصدى لاستهلاك الهيدروفلوروكربون. وخططت الحكومة لإنشاء نظام ترخيص وحصص للهيدروفلوروكربون بمواردها الخاصة.
مجموع تكاليف المشروع
37. إن تكلفة المشروع البالغة 000 520 دولار أمريكي، على أساس المقرر 74/50(ج)(12)، قد خفضت بمقدار 066 46 دولار أمريكي تمشيا مع المقرر 82/53(أ)[footnoteRef:12] وعلى أساس انسحاب شركة SOKO من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.[footnoteRef:13] وعلى ضوء المستوى المنخفض للتمويل، وملاحظة أن آخر شريحة من المرحلة الأولى يجرى تقديمها في هذا الاجتماع والتحديات في التنفيذ نتيجة لجائحة كوفيد-19، فقد تم تعديل توزيع التمويل بواسطة خفض الشريحة الأولى إلى 140 126 دولار أمريكي، على أساس عقد حلقتى عمل للتقنيين بدلا من ثلاث وترشيد التكاليف المتعلقة ببرامج التدريب، وأجهزة التعرف على سوائل التبريد وقيمة الشريحة الثالثة والأخيرة عند 10 في المائة من مجموع التمويل، تمشيا مع المقرر 62/17. ويوجز الجدول 5 التكاليف المتفق عليها للمرحلة الثانية. [12:    عند الموافقة على الشريحة الرابعة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لاحظت اللجنة التنفيذية، على أساس استثنائي، أن مستوى تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عندما قدمت، سيجرى تسويتها بمبلغ 860 13 دولار أمريكي، يمثل الوفورات المرتبطة بتحول شركة Alternative بعد حساب الجزاء المتعلق بالشريحة الثانية من المرحلة الأولى. ]  [13:    تمت التوصية بالموافقة على طلب تمويل الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن يكون من المفهوم أن مبلغ 206 32 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 254 2 دولار أمريكي لليونيدو، المرتبط بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشركة SOKO التى انسحبت من المشروع سوف يخصم من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الفقرة 19 بهذه الوثيقة).] 

الجدول 5. مجموع التكاليف المتفق عليها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك
	النشاط
	التكاليف (دولار أمريكي)

	السياسة والتشريع
	50,092

	بناء القدرات المتعلق بالإنفاذ والخدمة
	109,201

	مخطط الاسترداد وإعادة التدوير
	51,483

	المعدات التقنية
	184,049

	زيادة الوعى
	56,068

	تنسيق المشروع وإدارته
	23,041

	المجموع 
	473,934



الأثر على المناخ
38. إن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل احتواء أفضل لسوائل التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، سوف يخفض الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. وينتج عن كل كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لم ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل وفورات لحوالى 1.8 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبينما لم تقيم الأمانة الآثار على المناخ من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والأنشطة المخططة من قبل البوسنة والهرسك بما في ذلك جهودها في الترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، وكذلك استرداد وإعادة استخدام سوائل التبريد، تشير إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف تخفض إنبعاثات غازات التبريد في الجو، مما يؤدى إلى تحقيق فوائد على المناخ.
مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 
39. تطلب اليونيدو مبلغ 934 473 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك. ومجموع القيمة المطلوبة البالغة 610 453 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف الدعم للفترة 2021-2023 هو 410 175 دولار أمريكي أعلى من المبلغ في خطة الأعمال.


مشروع اتفاق
40. يرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
41. قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:
(أ)	الموافقة، من ناحية المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك في الفترة من عام 2021 إلى 2026 لاستكمال إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون عند مبلغ 934 473 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 176 33 دولار أمريكي لليونيدو، على أن يكون من المفهوم عدم طلب تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم الحاجة إلى ذيل خدمة؛
(ب)	ملا حظة التزام حكومة  البوسنة والهرسك:
(1)	بالانتهاء من اللوائح المطلوبة لاسترداد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2022؛
(2)	فرض جزاءات لمخالفات حظر تنفيس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال تركيب وخدمة وتفكيك معدات التبريد وتكييف الهواء بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2022؛
(3)	وضع، بحلول يناير/كانون الثانى 2026:
(أ)	ممارسات إلزامية لحفظ السجلات، بما في ذلك دفاتر تسجيل سوائل التبريد ومعدات النظم المحتوية على أكثر من 3 كيلوجرام من سوائل التبريد؛
(ب)	الاسترداد الالزامى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الحاويات والمعدات في نهاية عمرها؛
(ج)	حظر التخلص من صهاريج سوائل التبريد؛
(د)	لائحة تسمح ببيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التقنيين المعتمدين فقط؛
(4)	خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 75 في المائة في عام 2021 و80 في المائة في عام 2023 و90 في المائة في عام 2025؛
(5)	إزالة تامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2026 مقدما عن جدول الإزالة لبروتوكول مونتريال، وحظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2026؛
(ج)	خصم 1.59 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المتبقية من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛
(د)	الموافقة على مشروع الاتفاق بيين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(هـ)	الموافقة على الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك، وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 140 126 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 830 8 دولار أمريكي لليونيدو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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	المرفق الأول

مشروع اتّفاق بين حكومة البوسنة و الهرسك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة البوسنة و الهرسك ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2026 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف 4-1-3، و4-2-3 و3.3.4 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.



اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافق اليونيدو على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). ويرد دور الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 6- ألف. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المحددة في  الصف 2-2 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد

	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	3.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	جيم
	الأولى
	1.5

	المجموع الفرعي
	
	
	4.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	جيم
	الأولى
	3.47

	المجموع
	
	
	8.17



التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل

	الصف
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	3.06
	3.06
	3.06
	3.06
	1.53
	1.53
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	1.18
	1.18
	0.94
	0.94
	0.47
	0
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	126,140
	0
	297,794
	0
	0
	50,000
	473,934

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	8,830
	0
	20,846
	0
	0
	3,500
	33,176

	1.3
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	126,140
	0
	297,794
	0
	0
	50,000
	473,934

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	8,830
	0
	20,846
	0
	0
	3,500
	33,176

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	134,970
	0
	318,640
	0
	0
	53,500
	507,110

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.59

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.61

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.2.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.50

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.3.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	2.3.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.47

	3.3.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0


* تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر 2022



التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في الاجتمـاع الأول في السنـة المحددة في التذييـل 2‑ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5-ألف 
1.	تقوم وحدة الأوزون الوطنية الواقعة ضمن وزارة التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة والهرسك بتحمل مسؤولية تنسيق الأعمال والأنشطة الشاملة في البلد والمتعلقة بحماية طبقة الأوزون، والإشراف العام على تنفيذ بروتوكول مونتريال وتيسير تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ستقوم وحدة الأوزون الوطنية بتنسيق تنفيذ أنشطة المشروع المخطط لها في الخطة بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية.
التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4-ألف؛
تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية ؛
(ك)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(ل)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(م)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل  4-ألف.

التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 180 دولارا أمريكيا عن كلّ كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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