| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 7 a) ii) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

# Les pays non visés à l’article 5 suivants, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques, à savoir : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Des données complémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d’autres pays non visés à l’article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale, couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, sont incluses dans le rapport périodique consolidé.

# Le rapport périodique sur la coopération bilatérale inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment les projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état de mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en prenant en compte les retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document est exprimée tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2.

# Le présent document comprend une synthèse de la progression de la mise en œuvre des projets pour 2024, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires. Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions à soumettre au Comité exécutif pour examen. Comme tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes seront renvoyés au Secrétariat, celui-ci ne présentera plus rapport distinct sur ces projets.

Avancement dans la mise en œuvre des projets pour 2024 et de manière cumulative depuis 1992

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 201,73 millions de $US pour des projets gérés par les agences bilatérales, soit 183,69 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 18,04 millions de $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau 1.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2024

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 2 051 914 |
| Destruction | 2 046 282 |
| Efficacité énergétique | 3 315 995 |
| Mousses | 8 093 731 |
| Halons | 6 147 361 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 1 812 669 |
| Fumigènes | 18 226 925 |
| Plan d’élimination | 83 336 518 |
| Production | 10 000 000 |
| Réfrigération | 40 910 116 |
| Secteurs divers | 5 239 718 |
| Solvants | 2 512 738 |
| Total partiel | 183 693 966 |
| Coûts d’appui d’agence | 18 039 532 |
| Total | 201 733 499 |

# En 2024, 21 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de la consommation de 10 601 tonnes PAO de SAO et de 226,3 tm (405 080 tonnes éq. CO2) de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.

# Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2024. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1992.

Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projet, au 31 décembre 2024

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissés (%) |
| Programme de pays | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 |
| Démonstration | 39 | 38 | 97 | 11 263 226 | 9 439 431 | 1 823 795 | 84 |
| Renforcement des institutions (RI) | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 |
| Investissement | 270 | 228 | 84 | 126 458 757 | 110 840 982 | 15 617 775 | 88 |
| Préparation de projets | 145 | 128 | 88 | 7 085 111 | 5 964 843 | 1 120 268 | 84 |
| Assistance technique | 231 | 218 | 94 | 29 241 293 | 28 226 863 | 1 014 430 | 97 |
| Formation | 73 | 73 | 100 | 8 421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 |
| Total | 774 | 701 | 91 | 183 693 966 | 164 117 699 | 19 576 268 | 89 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** Sauf les coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre des projets et d’activités par les agences bilatérales en 2024 et les progrès cumulatifs depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2024 sont résumés comme ainsi qu’au tableau 3 :

## Élimination : En 2024, la consommation de 71,1 tonnes PAO de SAO a été éliminée et l’élimination supplémentaire de la consommation de 125,9 tonnes PAO de SAO et de 177,4 tm (334 976 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1992, 11 030 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 10 601tonnes PAO de consommation de SAO, et 45,5 tm (65 242 tonnes d’éq. CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 226,3 tm (405 080 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés);

## Décaissements/approbations : En 2024, une somme de 3,58 millions de $US a été décaissée et 4,22 millions de $US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2023, ce qui représentait un taux de décaissement de 85 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 164,12 millions de $US ont été décaissés sur un total de 183,69 millions de $US approuvés pour le décaissement (sauf les coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 89 pour cent. En 2024, 9 millions de $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

## Nombre de projets achevés : En 2024, neuf projets ont été achevés. Depuis 1992, sur les 774 projets approuvés, 701 projets ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 91 pour cent;

## Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 l’ont été en moyenne 53 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement est de 43 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation;

## Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2023 l’ont été 74 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation;

## Préparation de projet : Sur les 145 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2024, 128 ont été achevées, ce qui veut dire que 17 activités sont en cours. En 2024, deux activités de préparation de projets ont été achevées;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 73 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2024, ces projets accusant un retard moyen de 13 mois. Huit de ces projets étaient classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » soumis à des procédures d’annulation de projet (les projets de démonstration, de préparation de projet, et de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures);

## Accords pluriannuels (APA) : En 2024, 26 APA pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 14 APA pour les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 100 accords pluriannuels ont été approuvés et 67 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 67 pour cent.

# Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992.

## Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Nombre de projets |  | Rapidité de réalisation des projets achevés (en mois) |  | Retard moyen des projets (en mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes éq. CO2** |  | Approuvés | Achevés | Investissement | Ne portant pas sur des investissements |  | Approuvés | Achevés |
| 11 030 | 65 242 | 164 117 699 | 774 | 701 | 43 | 44 | 13 | 100 | 67 |

* Consommation et production de SAO.

** Projets relatifs aux HFC.

Projets relatifs aux HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 36 projets relatifs aux HFC (dont un projet de démonstration, 10 projets d’investissement, 13 projets d’investissement et 12 projets d’assistance technique) s’élevant à 5 756 652 $US (sauf les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Démonstration | 1 | 0 | 0 | 1 853 795 | 30 000 | 1 823 795 | 2 |
| Investissement** | 10 | 2 | 20 | 2 108 857 | 764 988 | 1 343 869 | 36 |
| Préparation de projets | 13 | 3 | 23 | 1 024 000 | 425 302 | 598 698 | 42 |
| Assistance technique | 12 | 12 | 100 | 770 000 | 770 000 | 0 | 100 |
| Total | 36 | 17 | 47 | 5 756 652 | 1 990 290 | 3 766 362 | 35 |

* Sauf les coûts d’appui d’agence.

** 45,5 tm (65 242 tonnes éq. CO2) des 226,3 tm (405 080 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2024, sur les 36 projets approuvés, deux projets d’investissement, trois activités de préparation de projet et 12 projets d’assistance technique avaient été achevés, ce qui veut dire que 19 sont en cours. Ces activités restantes en sont à différents stades de mise en œuvre.

# Sur le total du financement cumulatif approuvé de 5 756 652 $US, 1 990 290 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 35 pour cent.

Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2024

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions concernant des projets en cours ont été examinées avec les agences bilatérales et traitées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à huit projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont trois projets liés à des volets d’APA qui sont soumis à des procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45 c); un projet d’investissement relatif aux HFC et quatre projets d’assistance technique). Ces projets présentant des retards de mise en œuvre figurent à l’annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.

# De plus, une question été identifiée concernant un projet d’activités supplémentaires pour le maintien de l’efficacité énergétique pour le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b). Cette question figure également à l’annexe III. Une brève description de l’état d’avancement de mise en œuvre et de la question en suspens est fournie et une recommandation est proposée au Comité exécutif pour examen.

# Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Namibie (mis en œuvre par l’Allemagne), ainsi que les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport associés au PGEH de la République islamique d'Iran (mis en œuvre par l’Italie) et au PGEH du Lesotho (mis en œuvre par l’Allemagne), ont été soumis à la 95e réunion.  Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Vingt des 56 projets en cours, à l’exclusion des projets en cours de préparation, présentaient des dates d’achèvement prévues révisées depuis le rapport périodique de 2023.

# Conformément à la décision 82/11 b), la France a demandé la prorogation de la durée d’un projet, tandis que l’Allemagne a demandé la prorogation de deux projets, comme l’indique le tableau 5.

Tableau 5. Projets pour lesquels la prorogation de la date d’achèvement a été demandée

| Pays/code de projet | Agence | Décaissement (%) | Activités nécessitent plus de temps | Date d’achèvement initialement prévue | Date d’achè-vement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conversion du HFC-134a vers l’isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare) |  |  |  |  |  |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | France | 100 | Achèvement du prototype pour les circuits de refroidissement, mise en service de la chaîne des congélateurs et achèvement de la vérification de la sécurité | Juin 2025 | Juin 2026 |
| Préparation d’un inventaire national des banques de déchets des substances réglementées et d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) |  |  |  |  |  |
| Libéria LIR/DES/93/PRP/36 | Allemagne | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte de données et analyse, et préparation d’un rapport | Décembre 2025 | Décembre 2025 |
| Seychelles SEY/DES/93/PRP/31 | Allemagne | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte de données et analyse, et préparation d’un rapport | Décembre 2025 | Décembre 2025 |

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## De prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques au 31 décembre 2025 soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui figurent dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12;

## D’approuver la prorogation des dates d’achèvement des projets énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 :

### À juin 2026 pour la conversion du HFC-134a vers l’isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare) pour le Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/56) (mis en œuvre par la France);

### À décembre 2026, pour la préparation d’un inventaire national des banques de déchets des substances réglementées et d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour le Libéria (LIR/DES/93/PRP/36) et les Seychelles (SEY/DES/93/PRP/31) (mis en œuvre par l’Allemagne);

## D’approuver les recommandations concernant les projets en cours comportant des questions spécifiques, figurant à l’annexe III du présent document.

Annexe I

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2024

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, aux décaissements planifiés et réalisés, et à l’achèvement des projets.

Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre en 2024

| Pays | Élimination en 2024 (tonnes PAO) * | Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des fonds à décaisser en 2024 ($US) | Fonds décaissés en 2024 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés dépassant l’estimation en 2024 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentine | 0,0 | 0,0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Brésil | 0,0 | 0,0 | 1 043 235 | 2 345 393 | 225 | 100 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0,0 | 142 655 | 75 050 | 53 |  |
| Chine | 0,0 | 0,0 | 587 565 | 64 000 | 11 | 0 |
| Colombie | 3,7 | 0,0 | 56 939 | 30 837 | 54 | 100 |
| Égypte | 2,4 | 0,0 | 87 504 | 108 504 | 124 | 100 |
| Inde | 16,0 | 0,0 | 578 745 | 60 000 | 10 |  |
| Indonésie | 0,0 | 0,0 | 0 | 35 670 |  | 0 |
| Iran (République islamique d’) | 0,0 | 0,0 | 200 000 | 0 | 0 |  |
| Kenya | 0,0 | 0,0 | 211 330 | 259 214 | 123 | 0 |
| Lesotho | 0,0 | 0,0 | 112 865 | 79 425 | 70 | 0 |
| Libéria | 0,0 | 0,0 | 123 925 | 50 754 | 41 | 0 |
| Malawi | 49,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| Maurice | 0,0 | 0,0 | 219 001 | 111 791 | 51 | 0 |
| Mexique | 0,0 | 0,0 | 139 485 | 97 685 | 70 | 0 |
| Mongolie | 0,0 | 0,0 | 28 000 | 206 | 1 |  |
| Namibie | 0,0 | 0,0 | 173 487 | 79 334 | 46 |  |
| Nigéria | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  | 25 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 | 0,0 | 80 000 | 29 135 | 36 | 0 |
| Seychelles | 0,0 | 0,0 | 141 826 | 29 802 | 21 |  |
| Sierra Leone | 0,0 | 0,0 |  | 5 000 |  |  |
| Togo | 0,0 | 0,0 | 21 382 | 5 071 | 24 |  |
| Ouganda | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 000 |  |  |
| Vietnam | 0,0 | 0,0 | 77 502 | 0 | 0 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0,0 | 7 204 | 7 204 | 100 | 0 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 0,0 | 147 111 | 86 999 | 59 | 0 |
| Total général | 71,1 | 0,0 | 4 219 761 | 3 581 074 | 85 | 25 |

* Aucune élimination pour les projets relatifs aux HFC en 2024.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.

Annexe II

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024

# Le tableau 1 de l’annexe II présente une vue d'ensemble de l’état de mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2014 sont à présent achevés.

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 183 034 | 18 183 034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 128 808 | 7 128 808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 531 037 | 7 531 037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3 278 389 | 3 278 389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6 821 798 | 6 821 798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6 594 959 | 6 594 959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 2 276 412 | 2 276 412 | 0 | 100 |
| 2014 | 14 | 14 | 100 | 1 365 834 | 1 365 834 | 0 | 100 |
| 2015 | 26 | 25 | 96 | 4 881 449 | 4 751 799 | 129 650 | 97 |
| 2016 | 16 | 13 | 81 | 5 129 894 | 3 891 308 | 1 238 586 | 76 |
| 2017 | 16 | 12 | 75 | 3 085 614 | 2 922 246 | 163 368 | 95 |
| 2018 | 16 | 14 | 88 | 7 050 550 | 7 046 883 | 3 667 | 100 |
| 2019 | 5 | 4 | 80 | 1 829 814 | 1 274 609 | 555 205 | 70 |
| 2020 | 12 | 8 | 67 | 3 986 712 | 3 155 879 | 830 833 | 79 |
| 2021 | 19 | 8 | 42 | 4 676 586 | 2 945 151 | 1 731 435 | 63 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 3 257 043 | 454 296 | 2 802 747 | 14 |
| 2023 | 23 | 1 | 4 | 4 148 795 | 140 467 | 4 008 328 | 3 |
| 2024 | 21 | 0 | 0 | 9 000 849 | 888 399 | 8 112 450 | 10 |
| Total | 774 | 701 | 91 | 183 693 966 | 164 117 699 | 19 576 268 | 89 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** Sauf les coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES

| Pays/code du projet | Agence | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonésie IDS/PHA/92/INV/221 | Australie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) | 7 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Australie de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | France | Conversion du HFC-134a vers l’isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare) | 100 | 12 mois de retard | En prenant note de la décision 77/8 j), demander au gouvernement de la France de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/86/INV/30 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/88/TAS/33 | Allemagne | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Namibie NAM/PHA/92/TAS/29 | Allemagne | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/92/TAS/17 | Allemagne | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Seychelles SEY/PHA/92/TAS/30 | Allemagne | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Seychelles SEY/EEF/93/TAS/32 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) (activités supplémentaires pour le maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b))) | 1 | Retard de projet en raison des retards dans le recrutement des consultants | Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter un rapport de situation à la 98e réunion sur l’état de mise en œuvre |
| Mongolie MON/PHA/86/INV/32 | Japon | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 10 | 12 mois de retard | Demander au gouvernement du Japon de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

# Les rapports périodiques sont le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.

# Afrique du Sud, Belgique, Danemark, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Singapour, Suède et Suisse.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11

Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé, qui est disponible sur le portail de la 97e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel de Microsoft.

Conformément à la décision 84/12 a) (iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les renseignements figurant dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalents CO2.

Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets relatifs aux HFC en 2024.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à un pour cent ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation de la prorogation.

Les données sont présentées en fonction de l’année au cours de laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.