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[bookmark: _Hlk181180690]RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

Les pays non visés à l’article 5 suivants, ayant actuellement des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques[footnoteRef:2], à savoir : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Des données complémentaires provenant de rapports périodiques antérieurs concernant d’autres pays non visés à l’article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale[footnoteRef:3], couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, sont incluses dans le rapport périodique consolidé[footnoteRef:4]. [2:  Les rapports périodiques sont le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes de financement associés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.]  [3:  Afrique du Sud, Belgique, Danemark, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Singapour, Suède et Suisse.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11] 

Le rapport périodique sur la coopération bilatérale[footnoteRef:5] inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment les projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali. [5: Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique consolidé, qui est disponible sur le portail de la 97e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel de Microsoft.] 

Le Secrétariat a examiné l’état de mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en prenant en compte les retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2024, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document est exprimée tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2[footnoteRef:6]. [6:  Conformément à la décision 84/12 a) (iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document comprend une synthèse de la progression de la mise en œuvre des projets pour 2024, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC), en vertu du Protocole de Montréal pour tous les projets approuvés au titre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires. Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:7] au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions à soumettre au Comité exécutif pour examen. Comme tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et que les soldes seront renvoyés au Secrétariat, celui-ci ne présentera plus rapport distinct sur ces projets.   [7:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2024. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les renseignements figurant dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.] 

Avancement dans la mise en œuvre des projets pour 2024 et de manière cumulative depuis 1992

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 201,73 millions de $US pour des projets gérés par les agences bilatérales, soit 183,69 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 18,04 millions de $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2024
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	2 051 914

	Destruction
	2 046 282

	Efficacité énergétique
	3 315 995

	Mousses
	8 093 731

	Halons
	6 147 361

	Plan de réduction progressive des HFC
	1 812 669

	Fumigènes
	18 226 925

	Plan d’élimination
	83 336 518

	Production
	10 000 000

	Réfrigération
	40 910 116

	Secteurs divers
	5 239 718

	Solvants
	2 512 738

	Total partiel
	183 693 966

	Coûts d’appui d’agence
	18 039 532

	Total
	201 733 499



En 2024, 21 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de la consommation de 10 601 tonnes PAO de SAO et de 226,3 tm (405 080 tonnes éq. CO2) de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2024.
Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2024. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1992.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projet, au 31 décembre 2024
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissés (%)

	Programme de pays
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Démonstration
	39
	38
	97
	11 263 226
	9 439 431
	1 823 795
	84

	Renforcement des institutions (RI)
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Investissement
	270
	228
	84
	126 458 757
	110 840 982
	15 617 775
	88

	Préparation de projets
	145
	128
	88
	7 085 111
	5 964 843
	1 120 268
	84

	Assistance technique
	231
	218
	94
	29 241 293
	28 226 863
	1 014 430
	97

	Formation 
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	774
	701
	91
	183 693 966
	164 117 699
	19 576 268
	89


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** Sauf les coûts d’appui d’agence.

La mise en œuvre des projets et d’activités par les agences bilatérales en 2024 et les progrès cumulatifs depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2024 sont résumés comme ainsi qu’au tableau 3 :
Élimination[footnoteRef:8] : En 2024, la consommation de 71,1 tonnes PAO de SAO a été éliminée[footnoteRef:9] et l’élimination supplémentaire de la consommation de 125,9 tonnes PAO de SAO et de 177,4 tm (334 976 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1992, 11 030 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 10 601tonnes PAO de consommation de SAO, et 45,5 tm (65 242 tonnes d’éq. CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 226,3 tm (405 080 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés); [8:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalents CO2.]  [9:  Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets relatifs aux HFC en 2024.] 

Décaissements/approbations : En 2024, une somme de 3,58 millions de $US a été décaissée et 4,22 millions de $US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2023, ce qui représentait un taux de décaissement de 85 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 164,12 millions de $US ont été décaissés sur un total de 183,69 millions de $US approuvés pour le décaissement (sauf les coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 89 pour cent. En 2024, 9 millions de $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
Nombre de projets achevés : En 2024, neuf projets ont été achevés. Depuis 1992, sur les 774 projets approuvés, 701 projets ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 91 pour cent;
Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 l’ont été en moyenne 53 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement est de 43 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation;
Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2023 l’ont été 74 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation;
Préparation de projet : Sur les 145 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2024, 128 ont été achevées, ce qui veut dire que 17 activités sont en cours. En 2024, deux activités de préparation de projets ont été achevées;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 73 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2024, ces projets accusant un retard moyen de 13 mois. Huit de ces projets étaient classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre[footnoteRef:10] » soumis à des procédures d’annulation de projet (les projets de démonstration, de préparation de projet, et de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures); [10:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à un pour cent ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2024, 26 APA pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 14 APA pour les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 100 accords pluriannuels ont été approuvés et 67 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 67 pour cent.
Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992. 
Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Nombre 
de projets
	Rapidité de réalisation des projets achevés (en mois)
	Retard 
moyen 
des projets 
(en mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO*
	Tonnes 
éq. CO2**
	
	Approuvés
	Achevés
	Investissement
	Ne portant 
pas sur des investissements
	
	Approuvés
	Achevés

	11 030
	65 242
	164 117 699
	774
	701
	43
	44
	13
	100
	67


* Consommation et production de SAO.
** Projets relatifs aux HFC.

Projets relatifs aux HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 36 projets relatifs aux HFC (dont un projet de démonstration, 10 projets d’investissement, 13 projets d’investissement et 12 projets d’assistance technique) s’élevant à 5 756 652 $US (sauf les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés 
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Démonstration
	1
	0
	0
	1 853 795
	30 000
	1 823 795
	2

	Investissement**
	10
	2
	20
	2 108 857
	764 988
	1 343 869
	36

	Préparation de projets
	13
	3
	23
	1 024 000
	425 302
	598 698
	42

	Assistance technique 
	12
	12
	100
	770 000
	770 000
	0
	100

	Total
	36
	17
	47
	5 756 652
	1 990 290
	3 766 362
	35


* Sauf les coûts d’appui d’agence. 
** 45,5 tm (65 242 tonnes éq. CO2) des 226,3 tm (405 080 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.
À la fin de 2024, sur les 36 projets approuvés, deux projets d’investissement, trois activités de préparation de projet et 12 projets d’assistance technique avaient été achevés, ce qui veut dire que 19 sont en cours. Ces activités restantes en sont à différents stades de mise en œuvre.
Sur le total du financement cumulatif approuvé de 5 756 652 $US, 1 990 290 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 35 pour cent.
Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2024

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions concernant des projets en cours ont été examinées avec les agences bilatérales et traitées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à huit projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont trois projets liés à des volets d’APA qui sont soumis à des procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45 c); un projet d’investissement relatif aux HFC et quatre projets d’assistance technique). Ces projets présentant des retards de mise en œuvre figurent à l’annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 98e réunion.
De plus, une question été identifiée concernant un projet d’activités supplémentaires pour le maintien de l’efficacité énergétique pour le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b). Cette question figure également à l’annexe III. Une brève description de l’état d’avancement de mise en œuvre et de la question en suspens est fournie et une recommandation est proposée au Comité exécutif pour examen.
Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Namibie[footnoteRef:11] (mis en œuvre par l’Allemagne), ainsi que les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapport[footnoteRef:12] associés au PGEH de la République islamique d'Iran (mis en œuvre par l’Italie) et au PGEH du Lesotho (mis en œuvre par l’Allemagne), ont été soumis à la 95e réunion.  Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

Vingt des 56 projets en cours, à l’exclusion des projets en cours de préparation, présentaient des dates d’achèvement prévues révisées depuis le rapport périodique de 2023. 
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:13], la France a demandé la prorogation de la durée d’un projet, tandis que l’Allemagne a demandé la prorogation de deux projets, comme l’indique le tableau 5. [13:  Toute demande de prorogation doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation de la prorogation.] 



Tableau 5. Projets pour lesquels la prorogation de la date d’achèvement a été demandée
	Pays/code de projet
	Agence
	Décaissement
(%)
	Activités nécessitent plus de temps
	Date d’achèvement initialement prévue
	Date d’achè-vement demandée

	Conversion du HFC-134a vers l’isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare)

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	France
	100
	Achèvement du prototype pour les circuits de refroidissement, mise en service de la chaîne des congélateurs et achèvement de la vérification de la sécurité
	Juin 2025
	Juin 2026

	Préparation d’un inventaire national des banques de déchets des substances réglementées et d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Libéria
LIR/DES/93/PRP/36
	Allemagne
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte de données et analyse, et préparation d’un rapport
	Décembre 2025
	Décembre 2025

	Seychelles
SEY/DES/93/PRP/31
	Allemagne
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte de données et analyse, et préparation d’un rapport
	Décembre 2025
	Décembre 2025



Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
De prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques au 31 décembre 2025 soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui figurent dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12; 
D’approuver la prorogation des dates d’achèvement des projets énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 :
i) À juin 2026 pour la conversion du HFC-134a vers l’isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare) pour le Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/56) (mis en œuvre par la France);
ii) À décembre 2026, pour la préparation d’un inventaire national des banques de déchets des substances réglementées et d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour le Libéria (LIR/DES/93/PRP/36) et les Seychelles (SEY/DES/93/PRP/31) (mis en œuvre par l’Allemagne);
D’approuver les recommandations concernant les projets en cours comportant des questions spécifiques, figurant à l’annexe III du présent document. 
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal
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Annexe I

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2024

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2024 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, aux décaissements planifiés et réalisés, et à l’achèvement des projets. 
[bookmark: _Hlk115855444]Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre en 2024
	Pays
	Élimination en 2024 (tonnes PAO) *
	Élimination en 2024 (tonnes éq. CO2)*
	Estimation des fonds à décaisser en 2024 ($US)
	Fonds décaissés en 2024 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés dépassant l’estimation en 2024
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2024**

	Argentine
	0,0
	0,0
	40 000
	0
	0
	0

	Brésil
	0,0
	0,0
	1 043 235
	2 345 393
	225
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0,0
	142 655
	75 050
	53
	 

	Chine
	0,0
	0,0
	587 565
	64 000
	11
	0

	Colombie
	3,7
	0,0
	56 939
	30 837
	54
	100

	Égypte
	2,4
	0,0
	87 504
	108 504
	124
	100

	Inde
	16,0
	0,0
	578 745
	60 000
	10
	 

	Indonésie
	0,0
	0,0
	0
	35 670
	 
	0

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	0,0
	200 000
	0
	0
	 

	Kenya
	0,0
	0,0
	211 330
	259 214
	123
	0

	Lesotho
	0,0
	0,0
	112 865
	79 425
	70
	0

	Libéria
	0,0
	0,0
	123 925
	50 754
	41
	0

	Malawi
	49,0
	0,0
	0
	0
	 
	 

	Maurice
	0,0
	0,0
	219 001
	111 791
	51
	0

	Mexique
	0,0
	0,0
	139 485
	97 685
	70
	0

	Mongolie
	0,0
	0,0
	28 000
	206
	1
	 

	Namibie
	0,0
	0,0
	173 487
	79 334
	46
	 

	Nigéria
	0,0
	0,0
	0
	0
	 
	25

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0,0
	0,0
	80 000
	29 135
	36
	0

	Seychelles
	0,0
	0,0
	141 826
	29 802
	21
	 

	Sierra Leone
	0,0
	0,0
	 
	5 000
	 
	 

	Togo
	0,0
	0,0
	21 382
	5 071
	24
	 

	Ouganda
	0,0
	0,0
	0
	20 000
	 
	 

	Vietnam
	0,0
	0,0
	77 502
	0
	0
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0,0
	7 204
	7 204
	100
	0

	Région : Asie-Pacifique
	0,0
	0,0
	147 111
	86 999
	59
	0

	Total général
	71,1
	0,0
	4 219 761
	3 581 074
	85
	25


* Aucune élimination pour les projets relatifs aux HFC en 2024.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.
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Annexe II

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024
1. Le tableau 1 de l’annexe II présente une vue d'ensemble de l’état de mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:14]. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2014 sont à présent achevés.  [14:  Les données sont présentées en fonction de l’année au cours de laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 821 798
	6 821 798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2 276 412
	2 276 412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 881 449
	4 751 799
	129 650
	97

	2016
	16
	13
	81
	5 129 894
	3 891 308
	1 238 586
	76

	2017
	16
	12
	75
	3 085 614
	2 922 246
	163 368
	95

	2018
	16
	14
	88
	7 050 550
	7 046 883
	3 667
	100

	2019
	5
	4
	80
	1 829 814
	1 274 609
	555 205
	70

	2020
	12
	8
	67
	3 986 712
	3 155 879
	830 833
	79

	2021
	19
	8
	42
	4 676 586
	2 945 151
	1 731 435
	63

	2022
	4
	0
	0
	3 257 043
	454 296
	2 802 747
	14

	2023
	23
	1
	4
	4 148 795
	140 467
	4 008 328
	3

	2024
	21
	0
	0
	9 000 849
	888 399
	8 112 450
	10

	Total
	774
	701
	91
	183 693 966
	164 117 699
	19 576 268
	89


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** Sauf les coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III
PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES
	Pays/code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État/Questions
	Recommandation

	Indonésie
IDS/PHA/92/INV/221
	Australie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	7
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Australie de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56
	France
	Conversion du HFC-134a vers l’isobutane dans la fabrication des réfrigérateurs domestiques chez Capri (SME Harare)
	100
	12 mois de retard
	En prenant note de la décision 77/8 j), demander au gouvernement de la France de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice MAR/PHA/86/INV/30
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice MAR/PHA/88/TAS/33
	Allemagne
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Namibie NAM/PHA/92/TAS/29
	Allemagne
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/92/TAS/17
	Allemagne
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre  de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles SEY/PHA/92/TAS/30
	Allemagne
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre  de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
SEY/EEF/93/TAS/32
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) (activités supplémentaires pour le maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en vertu de la décision 89/6 b)))
	1
	Retard de projet en raison des retards dans le recrutement des consultants
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de présenter un rapport de situation à la 98e réunion sur l’état de mise en œuvre

	Mongolie MON/PHA/86/INV/32
	Japon
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	10
	12 mois de retard
	Demander au gouvernement du Japon de présenter à la 98e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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