| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17 30 October 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 7 (أ)(4) من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

مقدمة

# تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

# ويشمل التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 79 مشروعاً متعلقا بالهيدروفلوروكربون ممولين في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت من حيث تواريخ الإنجاز المقررة المبلغ عنها في عام 2023، وتأثير هذه التأخيرات المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة ماعدا المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولا- المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 التي تعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري على صعيد البلد. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## ثانياً- المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق (واو) (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

ثالثا- التوصية.

أولا - المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف

أولا-1- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية 445,37 مليون دولارا أمريكيا لمشروعات لليونيب، يتألف من 411.83 مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و33.55 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.

# الجدول 1- التمويل المعتمد لليونيب حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسولات | 882,689 |
| التدمير | 950,040 |
| كفاءة الطاقة | 1,292,000 |
| الهالونات | 767,640 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 7,498,715 |
| مواد التبخير | 2,614,366 |
| خطة الإزالة | 79,498,943 |
| التبريد | 13,856,016 |
| متعددة | 304,266,763 |
| المذيبات | 198,860 |
| المجموع الفرعي | 411,826,032 |
| تكاليف دعم الوكالة | 33,545,445 |
| المجموع | 445,371,477 |

# في عام 2023، تمت الموافقة على 128 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 2,509 طن من قدرات استنفاذ الأوزون و348.2 طن متري (678,918 طن من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2023.

# ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.

الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| البرنامج القطري | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| الإيضاحية | 5 | 3 | 60 | 778,845 | 542,845 | 236,000 | 70 |
| التعزيز المؤسسي | 1,012 | 910 | 90 | 90,204,244 | 75,085,868 | 15,118,376 | 83 |
| استثمارية | 5 | 3 | 60 | 634,500 | 498,112 | 136,388 | 79 |
| إعداد المشروع | 323 | 260 | 80 | 17,006,088 | 11,695,886 | 5,310,202 | 69 |
| المساعدة الفنية | 1,212 | 1,049 | 87 | 285,963,223 | 253,244,455 | 32,718,768 | 89 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,847 | 2,515 | 88 | 411,826,032 | 358,306,297 | 53,519,735 | 87 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# يلخص ما يلي تنفيذ اليونيب للمشروعات والأنشطة لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023:

## الإزالة: في عام 2023، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون وتمت الموافقة على إزالة 95.3 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافية من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و340.5 طن متري (659,025 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,575 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، من إجمالي متوقع قدره 2,509 طنًا من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## المصروفات/الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 20.09 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 24.69 مليون دولارا أمريكيا استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2022، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 81 في المائة من ذلك المخطط له. وتراكميا، تم صرف 358.31 مليون دولارا أمريكيا من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 411.83 مليون دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 87 في المائة. وفي عام 2023، اعتمد المبلغ 28.35 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 116 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,515 مشروعًا من أصل 2,847 مشروعًا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المائة؛

## سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات في عام 2023 في متوسط قدره 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت عمليات الصرف الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، خلال 12 شهرًا بعد الموافقة عليها؛

## إعداد المشروع: من بين 323 نشاطًا لإعداد مشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 260 نشاطًا، ويتبقى 63 نشاطًا مستمرًا. في عام 2023، وتم إنجاز 24 نشاط إعداد مشروع؛

## التأخر في التنفيذ: كان إجمالي عدد المشروعات قيد التنفيذ في نهاية عام 2023 يبلغ 332 مشروعًا، وشهدت متوسط تأخير فدره سبعة أشهر. وتم تصنيف واحد وثلاثين من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛

## الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك 92 اتفاق متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و14 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 270 اتفاق متعدد السنوات وتم إنجاز 164 اتفاق متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 61 في المائة.

# يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991.

## الجدول 3- التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية (بالأشهر) | متوسط تأخيرات المشروع (بالأشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاذ الأوزون* | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  | المعتمدة | المنجزة |  |  | المعتمدة | المنجزة |
| 1,575 | 0 | 358,306,297 | 2,847 | 2,515 | 37 | 7 | 270 | 164 |

*استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية 92 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل مشروعان إيضاحيان و57 نشاط إعداد مشروع و33 مشروعًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات النظامية التي بلغت 10,354,991 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4 وتم بالفعل تضمين البيانات ذات الصلة في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات النظامية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| الإيضاحية | 2 | 0 | 0 | 236,000 | 0 | 236,000 | 0 |
| إعداد المشروع | 57 | 15 | 26 | 6,107,000 | 1,722,204 | 4,384,796 | 28 |
| المساعدة الفنية** | 33 | 13 | 39 | 4,011,991 | 1,765,796 | 2,246,195 | 44 |
| المجموع | 92 | 28 | 30 | 10,354,991 | 3,488,000 | 6,866,992 | 34 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على إزالة 348.2 طن متري (678,918 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# وبحلول نهاية عام 2023، من بين 92 مشروعا، أنجز 15 نشاط إعداد مشروعات و13 مشروعًا للمساعدة الفنية، ويتبقى 64 مشروعًا جاريًا. ويتعلق أربعة عشر من أصل33 مشروع مساعدة فنية بالأنشطة التمكينية. وأنجز ثلاثة عشر من الـ 14 نشاطا تمكينيا. وتمت الموافقة على تمديد تاريخ الإنجاز للنشاط التمكيني المتبقي، الذي يتوقع إنجازه عام 2024. والأنشطة الجارية المتبقية في مراحل مختلفة من التنفيذ.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 10,354,991 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 3,488,000 دولارا أميركيا، ما يمثل معدل صرف قدره 34 في المائة.

أولا-2- المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

# بالإضافة إلى عملية الاستعراض، نوقشت عدة مشكلات وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بعدد 31 مشروعًا مصنفا على أنهم مشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل 27 مشروعًا متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ وأربعة مشروعات للمساعدة الفنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.

# بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المشكلات المتعلقة بشرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم عرض هذه المشكلات في المرفق الثالث أيضا. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل العالقة وتم اقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

# تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر والبحرين وبوتان وبوروندي وتشيلي والصين (قطاع خدمة التبريد) والكونغو ودومينيكاوغانا  وغينيا بيساو والهند والعراق والكويت ونيبال، وبلدان جزر المحيط الهادئ وباكستان  وبيرو ورواندا وأوغندا وتم تقديم تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إعداد تقارير محددة مرتبطة بمالديف (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة لقطاع الخدمة بموجب القرار 89/6(ب)) وموريتانيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، إلى الاجتماع الخامس والتسعين. وتتناول الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمسائل العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتتم معالجة المسائل المتعلقة بخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان وبوتسوانا وبروناي دار السلام وكابو فيردي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغيانا وهايتي والسنغال وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية، التي كان من المقرر تقديم شرائح منها في الاجتماع الخامس والتسعين ولكنها لم تُقدَّم، والسلفادور ، قُدِّمت شريحة منها إلى الاجتماع الخامس والتسعين ولكنها سُحِبَت لاحقا في الوثيقة المعنية بتأخير تقديم الشرائح. وتتم أدناه معالجة المسائل العالقة المتعلقة بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وطلبات الإلغاء.

# من بين 167 مشروعًا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 48 مشروعًا تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2022.

# وفقا للقرار 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي خلال العامين الماضيين لثمانية بلدان من بلدان المادة 5 وهي أنغولا وغينيا الاستوائية وغرينادا وناميبيا وناورو وميانمار والسودان وسورينام. ولدى هذه المشروعات أرصدة متبقية كبيرة بسبب التقدم البطيء في التنفيذ لأسباب مختلفة بما في ذلك الوضع السياسي. وأفاد اليونيب بأنه كان يقدم المساعدة لتلك البلدان ويخطط لتقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2025، باستثناء حالة ميانمار، التي ستكون خاضعة للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلاد.

# وفيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي، أبلغ اليونيب الأمانة بأنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ أكثر من عامين من حيث تقديم طلب الشريحة؛ وعلاوة على ذلك، لم تتم الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع. وبعد التشاور مع اليونيب، تم الاتفاق على عدم تقديم طلب الشريحة الثالثة والرابعة المتبقيتين من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنا سيتم إلغاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع العلم بأنه تم صرف الأموال من الشرائح السابقة بالكامل.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

# من أجل مساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تنفيذ السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، تم تقديم العديد من المنتجات والمبادرات في إطار برنامج المساعدة على الامتثال في عام 2023، مثل الدليل الإرشادي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ بروتوكول مونتريال والشبكة الدولية للنساء في مجال التبريد. وهي مصممة لدعم وإنجاز أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني المنظمة كجزء من الأنشطة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال وإعداد وتنفيذ المشروعات الوطنية.

# في المشروعات التي ينفذها اليونيب، تتنوع أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني واستخدام المؤشرات وتعتمد على نوع المشروع. وفي حالة مشروعات التعزيز المؤسسي، يتم تضمين الأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي بما يتوافق مع صيغة تجديد التعزيز المؤسسي المنقحة، وفقًا للقرار 91/63. ويتم إجراء التنسيق والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن مسائل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار مشروعات التعزيز المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض البلدان تمويل التعزيز المؤسسي لإشراك خبير في الشؤون الجنسانية لإجراء تقييم أعمق لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وإعداد خارطة طريق لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

# بالنسبة لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية، يستمر اليونيب في تقديم الدعم ومساعدة البلدان في جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن التدريبات والأحداث والإبلاغ عنها بشكل منهجي. ويتضمن تنفيذ أنشطة المشروع المعتمدة والإبلاغ عنها جانبًا جنسانيًا (أي دورة تدريبية للفنيات حصريًا، ومنح دراسية للفنيات، وتدريب فني على مواد التبريد القابلة للاشتعال للفنيات في إطار تنفيذ ألمانيا، أو إضافة دورات متعلقة بالجنسين إلى حلقات العمل للمستوردين، وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء، وغير ذلك). وفي حالة المراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية، يتم تضمين البيانات المتعلقة بالجنسين وأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل أكثر منهجية في مقترحاتها. ويلاحظ التنوع المتزايد في الأنشطة التي تركز على النساء في مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة في وثائق المشروع. وللمراحل الجديدة من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، تجري البلدان تقييمات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني كجزء من أنشطة إعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي. وتشمل جميع استراتيجيات خطط تنفيذ تعديل كيغالي الاعتبارات الجنسانية وفقا للقرار 92/40، التي تكمل أي أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني مخطط لها بالفعل بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية.

ثانياً- المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 79 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية التي بلغت 7,515,807 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.

# الجدول 5- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2023

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية | 79 | 79 | 100 | 7,515,807 | 7,381,111 | 134,696 | 98 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# وبحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز جميع الأنشطة التمكينية المعتمدة وعددها 79.

# ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 7,515,807 دولاراً أميركياً، تم صرف 7,381,111 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف قدره 98 في المائة.

ثالثا التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17؛

## وأن تلغي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي؛

## وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية مع المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات لليونيب

حسب البلد لعام 2023

# يبين الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث المصروفات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1- حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات لعام 2023

| البلد | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المصروفة عن التقديرات لعام 2023 | نسبة المشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 278,936 | 0 | 0 | 0 |
| ألبانيا | 74,796 | 183,504 | 245 | 100 |
| الجزائر | 115,315 | 0 | 0 |  |
| أنغولا | 126,211 | 172,032 | 136 | 0 |
| انتيغوا وباربودا | 36,000 | 25,000 | 69 | 0 |
| أرمينيا | 40,800 | 53,190 | 130 | 0 |
| جزر البهاما | 115,575 | 111,504 | 96 | 100 |
| البحرين | 106,575 | 259,378 | 243 |  |
| بنغلاديش | 229,535 | 128,485 | 56 | 0 |
| بربادوس | 150,087 | 61,586 | 41 | 100 |
| بليز | 98,769 | 144,880 | 147 | 100 |
| بنين | 98,550 | 108,092 | 110 | 100 |
| بوتان | 54,413 | 29,735 | 55 |  |
| بوليفيا (دولة متعددة القوميات) | 68,970 | 33,227 | 48 | 0 |
| بوتسوانا | 297,563 | 80,216 | 27 | 80 |
| بروناي دار السلام | 156,018 | 80,663 | 52 | 0 |
| بوركينا فاسو | 40,611 | 47,684 | 117 | 100 |
| بوروندي | 51,000 | 84,795 | 166 | 100 |
| كابو فيردي | 146,300 | 2,845 | 2 |  |
| كمبوديا | 137,848 | 211,784 | 154 | 100 |
| الكاميرون | 107,161 | 178,601 | 167 | 100 |
| تشاد | 97,100 | 149,796 | 154 |  |
| تشيلي | 123,368 | 121,152 | 98 | 100 |
| الصين | 1,539,222 | 1,653,207 | 107 | 33 |
| كولومبيا | 45,000 | 47,978 | 107 | 100 |
| جزر القمر | 73,089 | 7,438 | 10 | 50 |
| الكونغو | 53,780 | 0 | 0 | 67 |
| جزر كوك | 125,123 | 37,002 | 30 | 0 |
| كوت ديفوار | 221,654 | 216,592 | 98 | 100 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 49,000 | 6,509 | 13 |  |
| جيبوتي | 83,850 | 20,905 | 25 | 0 |
| دومينيكا | 171,814 | 105,895 | 62 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | 39,251 | 65,418 | 167 | 100 |
| مصر | 91,000 | 104,200 | 115 |  |
| السلفادور | 51,100 | 22,664 | 44 |  |
| غينيا الاستوائية | 91,404 | 0 | 0 | 33 |
| إريتريا | 50,000 | 45,000 | 90 | 100 |
| إسواتيني | 114,000 | 130,000 | 114 | 100 |
| أثيوبيا | 173,605 | 80,000 | 46 |  |
| فيجي | 126,277 | 88,803 | 70 | 50 |
| غابون | 75,841 | 42,596 | 56 | 100 |
| غامبيا | 136,850 | 155,695 | 114 | 67 |
| غانا | 75,399 | 171,700 | 228 | 100 |
| غرينادا | 113,717 | 10,100 | 9 | 33 |
| غواتيمالا | 119,971 | 103,773 | 86 | 50 |
| غينيا | 81,028 | 31,395 | 39 | 100 |
| غينيا بيساو | 73,922 | 28,398 | 38 | 33 |
| غيانا | 85,096 | 73,977 | 87 | 67 |
| هندوراس | 44,438 | 24,240 | 55 | 100 |
| الهند | 357,568 | 67,216 | 19 | 0 |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) | 180,560 | 141,669 | 78 | 0 |
| العراق | 182,661 | 198,953 | 109 | 100 |
| جامايكا | 60,183 | 30,433 | 51 |  |
| كينيا | 101,446 | 101,446 | 100 |  |
| كيريباتي | 181,084 | 35,091 | 19 | 50 |
| الكويت | 349,680 | 120,432 | 34 | 100 |
| قرغيزستان | 87,491 | 110,948 | 127 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 227,628 | 172,412 | 76 | 20 |
| ليسوتو | 84,350 | 105,253 | 125 | 0 |
| ليبيريا | 50,694 | 45,823 | 90 | 100 |
| مدغشقر | 24,000 | 53,523 | 223 |  |
| مالاوي | 103,312 | 219,613 | 213 | 100 |
| مالديف | 85,124 | 46,476 | 55 | 0 |
| مالي | 10,728 | 15,150 | 141 | 0 |
| جزر مارشال | 129,603 | 44,553 | 34 | 0 |
| موريتانيا | 55,350 | 93,000 | 168 |  |
| موريشيوس | 51,000 | 85,000 | 167 | 100 |
| المكسيك | 28,970 | 59,404 | 205 | 100 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 145,008 | 55,471 | 38 | 0 |
| منغوليا | 146,983 | 140,545 | 96 | 33 |
| موزمبيق | 109,604 | 77,083 | 70 | 100 |
| ميانمار | 127,170 | 33,256 | 26 | 0 |
| ناميبيا | 122,400 | 35,350 | 29 | 0 |
| ناورو | 90,270 | 2,660 | 3 | 0 |
| نيبال | 155,050 | 54,016 | 35 | 0 |
| نيكاراغوا | 68,983 | 103,587 | 150 | 100 |
| النيجر | 105,350 | 97,562 | 93 |  |
| نيجيريا | 34,800 | 57,570 | 165 | 100 |
| نيوي | 51,585 | 0 | 0 | 50 |
| عُمان | 64,002 | 70,000 | 109 |  |
| باكستان | 281,289 | 206,320 | 73 | 33 |
| بالاو | 131,715 | 43,525 | 33 | 50 |
| باراغواي | 73,835 | 78,108 | 106 | 0 |
| بيرو | 146,637 | 80,835 | 55 | 100 |
| الفلبين | 81,329 | 132,641 | 163 | 100 |
| قطر | 88,697 | 50,000 | 56 |  |
| جمهورية مولدوفا | 46,526 | 64,848 | 139 | 100 |
| رواندا | 149,100 | 150,300 | 101 | 67 |
| سانت كيتس ونيفيس | 88,084 | 28,887 | 33 | 33 |
| سانت لوسيا | 127,891 | 113,796 | 89 | 100 |
| سانت فينسنت وجزر غرينادين | 158,264 | 80,484 | 51 | 33 |
| ساموا | 133,360 | 54,736 | 41 | 50 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 114,508 | 90,828 | 79 | 67 |
| المملكة العربية السعودية | 229,020 | 113,567 | 50 | 100 |
| السنغال | 195,895 | 104,854 | 54 | 50 |
| صربيا | 27,283 | 20,100 | 74 | 100 |
| سيشل | 70,350 | 56,200 | 80 |  |
| سيراليون | 169,895 | 45,000 | 26 | 100 |
| جزر سليمان | 168,914 | 25,011 | 15 | 0 |
| الصومال | 68,850 | 95,100 | 138 | 100 |
| جنوب السودان | 75,675 | 127 | 0 | 100 |
| سريلانكا | 127,349 | 42,876 | 34 | 0 |
| السودان | 112,021 | 0 | 0 | 0 |
| سورينام | 59,337 | 43,850 | 74 | 50 |
| الجمهورية العربية السورية | 280,206 | 11,082 | 4 | 0 |
| تيمور - ليشتي | 66,634 | 76,260 | 114 | 100 |
| توغو | 77,150 | 78,536 | 102 |  |
| تونغا | 123,206 | 0 | 0 | 50 |
| تركمانستان | 58,368 | 73,697 | 126 | 100 |
| توفالو | 75,929 | 6,304 | 8 | 50 |
| اوغندا | 106,250 | 119,795 | 113 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 118,850 | 29,795 | 25 |  |
| فانواتو | 159,361 | 61,022 | 38 | 0 |
| فييت نام | 76,658 | 94,194 | 123 | 100 |
| اليمن | 101,999 | 169,985 | 167 | 100 |
| زامبيا | 146,100 | 177,945 | 122 | 50 |
| زيمبابوي | 162,850 | 270,995 | 166 | 100 |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 410,992 | 207,152 | 50 |  |
| عالمي | 9,568,417 | 8,975,030 | 94 | 100 |
| المجموع الكلي | 24,688,363 | 20,088,911 | 81 | 54 |

* بالنسبة للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات

حسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023

# يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2009، وفي عامي 2011 و2013.

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,611,111 | 14,611,111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,875,070 | 17,875,070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,250,876 | 17,250,876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14,361,124 | 14,314,496 | 46,629 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16,782,433 | 16,782,434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 79 | 99 | 16,137,634 | 16,086,261 | 51,373 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14,152,112 | 14,152,112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 72 | 97 | 12,339,041 | 12,304,026 | 35,015 | 100 |
| 2015 | 180 | 179 | 99 | 21,169,099 | 21,119,898 | 49,201 | 100 |
| 2016 | 95 | 94 | 99 | 19,633,315 | 19,472,744 | 160,571 | 99 |
| 2017 | 57 | 55 | 96 | 12,576,768 | 12,520,963 | 55,805 | 100 |
| 2018 | 126 | 119 | 94 | 19,587,957 | 18,975,933 | 612,024 | 97 |
| 2019 | 109 | 97 | 89 | 14,880,868 | 14,207,816 | 673,052 | 95 |
| 2020 | 134 | 102 | 76 | 15,697,493 | 11,901,436 | 3,796,057 | 76 |
| 2021 | 127 | 69 | 54 | 22,451,633 | 16,104,742 | 6,346,892 | 72 |
| 2022 | 101 | 14 | 14 | 24,266,135 | 10,908,587 | 13,357,548 | 45 |
| 2023 | 128 | 0 | 0 | 28,350,427 | 14,855 | 28,335,572 | 0 |
| المجموع | 2,847 | 2,515 | 88 | 411,826,032 | 358,306,297 | 53,519,735 | 87 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي تتضمن مشكلات عالقة في التقرير المرحلي لليونيب

| رمز البلد/المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| انتيغوا وبربودا ANT/PHA/73/PRP/17 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 100 | تأخر في إعداد المشروع | بالإشارة إلى القرار 77/8 (ج)، مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية |
| انتيغوا وبربودا ANT/SEV/73/INS/16 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016) | 42 | تأخي في الإنجاز | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ والتاريخ المحدد للإنجاز التشغيلي |
| انتيغوا وبربودا ANT/SEV/93/INS/20 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2024-12/2026) | 0 | التقدم البطيء في التنفيذ | طلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ |
| جزر البهاما BHA/PHA/90/TAS/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/50 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 36 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوليفيا (دولة متعددة القوميات) BOL/PHA/87/TAS/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/86/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| بوروندي CBI/PHA/88/TAS/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| تشيلي CHI/PHA/88/TAS/206 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) | 13 | تأخر في تنفيذ المشروع | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ وصرف الأموال |
| الصين CPR/PHA/81/TAS/595 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والمكون التمكيني) | 93 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/84/TAS/597 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والمكون التمكيني) | 90 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/91/TAS/615 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة) (خطة قطاع الخدمة وبرنامج التمكين) | 22 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| جيبوتي DJI/PHA/88/TAS/29 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/62/TAS/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 43 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/84/TAS/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| دومينيكا DMI/PHA/86/TAS/26 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| أثيوبيا ETH/PHA/88/TAS/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| غرينادا GRN/PHA/90/TAS/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| غينيا بيساو GBS/PHA/88/TAS/29 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/82/TAS/476 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد) | 61 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/91/TAS/502 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (الأنشطة التمكينية) | 0 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/TAS/234 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 71 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ليبيريا LIR/PHA/90/TAS/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| منغوليا MON/PHA/86/TAS/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 61 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ميانمار MYA/SEV/84/INS/22 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020-6/2022) | 47 | الوضع السياسي الذي أدى إلى عدم التقدم | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك أي تغيير في حالة تنفيذ المشروع |
| نيبال NEP/PHA/86/TAS/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 14 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/TAS/101 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 72 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/90/TAS/114 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت كيتس ونيفيس STK/PHA/74/TAS/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت لوسيا STL/PHA/87/TAS/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سانت فينسنت وجزر غرينادين STV/PHA/86/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| ساو تومي وبرينسيبي STP/PHA/88/TAS/33 | تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سيراليون SIL/PHA/87/TAS/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سريلانكا SRL/PHA/86/TAS/56 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 26 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| سورينام SUR/SEV/86/INS/30 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 1/2021-12/2022) | 0 | التأخر في التنفيذ والتحديات الإدارية في وحدة الأوزون الوطنية | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك تحديث بشأن حل التحديات الإدارية وصرف الأموال |
| سورينام SUR/PHA/92/TAS/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | اتأخر في تنفيذ المشروع | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك إنجاز المرحلة الأولى، وصرف الأموال |
| سورينام SUR/PHA/93/TAS/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير في تنفيذ المشروع | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ وصرف الأموال |
| جمهورية تنزانيا المتحدة URT/PHA/87/TAS/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخر لمدة 18 شهرا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |
| فانواتو VAN/PHA/86/TAS/18 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال النهج الإقليمي (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 11 | تأخر لمدة 12 شهرًا | مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1الوثيقة

أرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، التي تتوفر على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على الموقع الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج جداول البيانات Microsoft Excel.

عملا بالقرار 84/12 (أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

المشروعات الجارية هي كل المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31 ديسمبر/ كانون الأول2023 . وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية هذا العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023

لا توجد إزالة حتى الآن للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً بصرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/ 39

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/51

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو)

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

___________________________

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني الرئيسية التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتوفرة لديها (القرار 90/48 (د)).

تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا تُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 ا دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وتوجد ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.