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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
[footnoteRef:2]البند 7 (أ)(4) من جدول الأعمال المؤقت  [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1الوثيقة ] 


التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
مقدمة
تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.[footnoteRef:3] [3:  أرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، التي تتوفر على بوابة الاجتماع الخامس والتسعين على الموقع الإلكتروني للصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج جداول البيانات Microsoft Excel.] 

ويشمل التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 79 مشروعاً متعلقا بالهيدروفلوروكربون ممولين في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت من حيث تواريخ الإنجاز المقررة المبلغ عنها في عام 2023، وتأثير هذه التأخيرات المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة ماعدا المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:4] [4:  عملا بالقرار 84/12 (أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]أولا- المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 التي تعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:5] على صعيد البلد. ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [5:  المشروعات الجارية هي كل المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31 ديسمبر/ كانون الأول2023 . وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية هذا العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً- المشروعات المعتمدة للمواد المدرجة في المرفق (واو) (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
ثالثا- التوصية.
أولا - المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات المنتظمة في الصندوق المتعدد الأطراف
أولا-1- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية 445,37 مليون دولارا أمريكيا لمشروعات لليونيب، يتألف من 411.83 مليون دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و33.55 مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل المعتمد لليونيب حسب القطاع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	882,689

	التدمير
	950,040

	كفاءة الطاقة
	1,292,000

	الهالونات
	767,640

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	7,498,715

	مواد التبخير
	2,614,366

	خطة الإزالة
	79,498,943

	التبريد
	13,856,016

	متعددة
	304,266,763

	المذيبات
	198,860

	المجموع الفرعي
	411,826,032

	تكاليف دعم الوكالة
	33,545,445

	المجموع 
	445,371,477


في عام 2023، تمت الموافقة على 128 مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 2,509 طن من قدرات استنفاذ الأوزون و348.2 طن متري (678,918 طن من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2023.
ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	الإيضاحية
	5
	3
	60
	778,845
	542,845
	236,000
	70

	التعزيز المؤسسي
	1,012
	910
	90
	90,204,244
	75,085,868
	15,118,376
	83

	استثمارية
	5
	3
	60
	634,500
	498,112
	136,388
	79

	إعداد المشروع
	323
	260
	80
	17,006,088
	11,695,886
	5,310,202
	69

	المساعدة الفنية
	1,212
	1,049
	87
	285,963,223
	253,244,455
	32,718,768
	89

	التدريب
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	المجموع
	2,847
	2,515
	88
	411,826,032
	358,306,297
	53,519,735
	87


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يلخص ما يلي تنفيذ اليونيب للمشروعات والأنشطة لعام 2023 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023:
الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2023، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:7] وتمت الموافقة على إزالة 95.3 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافية من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و340.5 طن متري (659,025 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,575 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، [footnoteRef:8]من إجمالي متوقع قدره 2,509 طنًا من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:  يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [7:  لا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023]  [8:  لا توجد إزالة حتى الآن للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

المصروفات/الاعتمادات: في عام 2023، تم صرف 20.09 مليون دولارا أمريكيا وتم التخطيط لصرف 24.69 مليون دولارا أمريكيا استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2022، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 81 في المائة من ذلك المخطط له. وتراكميا، تم صرف 358.31 مليون دولارا أمريكيا من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 411.83 مليون دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 87 في المائة. وفي عام 2023، اعتمد المبلغ 28.35 مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛ 
عدد المشروعات المنجزة: في عام 2023، تم إنجاز 116 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 2,515 مشروعًا من أصل 2,847 مشروعًا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المائة؛
سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات في عام 2023 في متوسط قدره 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت عمليات الصرف الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، خلال 12 شهرًا بعد الموافقة عليها؛
إعداد المشروع: من بين 323 نشاطًا لإعداد مشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز 260 نشاطًا، ويتبقى 63 نشاطًا مستمرًا. في عام 2023، وتم إنجاز 24 نشاط إعداد مشروع؛
التأخر في التنفيذ: كان إجمالي عدد المشروعات قيد التنفيذ في نهاية عام 2023 يبلغ 332 مشروعًا، وشهدت متوسط تأخير فدره سبعة أشهر. وتم تصنيف واحد وثلاثين من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:9] تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛ [9:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً بصرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك 92 اتفاق متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و14 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 270 اتفاق متعدد السنوات وتم إنجاز 164 اتفاق متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز قدره 61 في المائة.
يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991.
الجدول 3- التقدم الذي أحرزه اليونيب منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	الصرف 
(بالدولار الأمريكي)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 
(بالأشهر)
	متوسط تأخيرات المشروع (بالأشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	المعتمدة
	المنجزة
	
	
	المعتمدة
	المنجزة

	1,575
	0
	358,306,297
	2,847
	2,515
	37
	7
	270
	164


*استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمدت اللجنة التنفيذية 92 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل مشروعان إيضاحيان و57 نشاط إعداد مشروع و33 مشروعًا للمساعدة الفنية) في إطار المساهمات النظامية التي بلغت 10,354,991 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4 وتم بالفعل تضمين البيانات ذات الصلة في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات النظامية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	الإيضاحية
	2
	0
	0
	236,000
	0
	236,000
	0

	إعداد المشروع
	57
	15
	26
	6,107,000
	1,722,204
	4,384,796
	28

	المساعدة الفنية**
	33
	13
	39
	4,011,991
	1,765,796
	2,246,195
	44

	المجموع
	92
	28
	30
	10,354,991
	3,488,000
	6,866,992
	34


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على إزالة 348.2 طن متري (678,918 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

وبحلول نهاية عام 2023، من بين 92 مشروعا، أنجز 15 نشاط إعداد مشروعات و13 مشروعًا للمساعدة الفنية، ويتبقى 64 مشروعًا جاريًا. ويتعلق أربعة عشر من أصل33 مشروع مساعدة فنية بالأنشطة التمكينية. وأنجز ثلاثة عشر من الـ 14 نشاطا تمكينيا. وتمت الموافقة على تمديد تاريخ الإنجاز للنشاط التمكيني المتبقي، الذي يتوقع إنجازه عام 2024. والأنشطة الجارية المتبقية في مراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 10,354,991 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 3,488,000 دولارا أميركيا، ما يمثل معدل صرف قدره 34 في المائة.
أولا-2- المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023
بالإضافة إلى عملية الاستعراض، نوقشت عدة مشكلات وتمت معالجتها بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بعدد 31 مشروعًا مصنفا على أنهم مشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل 27 مشروعًا متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقا للقرار 84/45 (ج)؛ وأربعة مشروعات للمساعدة الفنية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المشكلات المتعلقة بشرائح الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم عرض هذه المشكلات في المرفق الثالث أيضا. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل العالقة وتم اقتراح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
[bookmark: _Hlk179797222]تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر [footnoteRef:10]والبحرين[footnoteRef:11] وبوتان [footnoteRef:12]وبوروندي[footnoteRef:13] وتشيلي[footnoteRef:14] والصين (قطاع خدمة التبريد)[footnoteRef:15] والكونغو[footnoteRef:16] ودومينيكا[footnoteRef:17]وغانا [footnoteRef:18] وغينيا بيساو[footnoteRef:19] والهند[footnoteRef:20] والعراق[footnoteRef:21] والكويت [footnoteRef:22]ونيبال،[footnoteRef:23] وبلدان جزر المحيط الهادئ[footnoteRef:24] وباكستان [footnoteRef:25] وبيرو[footnoteRef:26] ورواندا [footnoteRef:27]وأوغندا[footnoteRef:28] وتم تقديم تقارير عن مشروعات ذات متطلبات إعداد تقارير محددة[footnoteRef:29] مرتبطة بمالديف (أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة لقطاع الخدمة بموجب القرار 89/6(ب)) وموريتانيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، إلى الاجتماع الخامس والتسعين. وتتناول الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمسائل العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتتم معالجة المسائل المتعلقة بخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان وبوتسوانا وبروناي دار السلام وكابو فيردي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغيانا وهايتي والسنغال وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية، التي كان من المقرر تقديم شرائح منها في الاجتماع الخامس والتسعين ولكنها لم تُقدَّم، والسلفادور [footnoteRef:30]، قُدِّمت شريحة منها إلى الاجتماع الخامس والتسعين ولكنها سُحِبَت لاحقا في الوثيقة المعنية بتأخير تقديم الشرائح[footnoteRef:31]. وتتم أدناه معالجة المسائل العالقة المتعلقة بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وطلبات الإلغاء. [10:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/ 39]  [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41]  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/51]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54]  [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56]  [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [21:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59]  [22:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62]  [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69]  [24:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو)]  [25:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72]  [26:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73]  [27:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74]  [28:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80]  [29:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 أو الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [30:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52]  [31:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24
___________________________] 

من بين 167 مشروعًا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدل 48 مشروعًا تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2022.
وفقا للقرار 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي خلال العامين الماضيين لثمانية بلدان من بلدان المادة 5 وهي أنغولا وغينيا الاستوائية وغرينادا وناميبيا وناورو وميانمار والسودان وسورينام. ولدى هذه المشروعات أرصدة متبقية كبيرة بسبب التقدم البطيء في التنفيذ لأسباب مختلفة بما في ذلك الوضع السياسي. وأفاد اليونيب بأنه كان يقدم المساعدة لتلك البلدان ويخطط لتقديم طلبات التجديد هذه بحلول عام 2025، باستثناء حالة ميانمار، التي ستكون خاضعة للوضع السياسي واستئناف الأنشطة في البلاد.
وفيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي، أبلغ اليونيب الأمانة بأنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ أكثر من عامين من حيث تقديم طلب الشريحة؛ وعلاوة على ذلك، لم تتم الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع. وبعد التشاور مع اليونيب، تم الاتفاق على عدم تقديم طلب الشريحة الثالثة والرابعة المتبقيتين من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنا سيتم إلغاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع العلم بأنه تم صرف الأموال من الشرائح السابقة بالكامل.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:32] [32:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني الرئيسية التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتوفرة لديها (القرار 90/48 (د)).] 


من أجل مساعدة وحدات الأوزون الوطنية على تنفيذ السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، تم تقديم العديد من المنتجات والمبادرات في إطار برنامج المساعدة على الامتثال في عام 2023، مثل الدليل الإرشادي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ بروتوكول مونتريال والشبكة الدولية للنساء في مجال التبريد. وهي مصممة لدعم وإنجاز أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني المنظمة كجزء من الأنشطة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال وإعداد وتنفيذ المشروعات الوطنية. 
في المشروعات التي ينفذها اليونيب، تتنوع أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني واستخدام المؤشرات وتعتمد على نوع المشروع. وفي حالة مشروعات التعزيز المؤسسي، يتم تضمين الأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي بما يتوافق مع صيغة تجديد التعزيز المؤسسي المنقحة، وفقًا للقرار 91/63. ويتم إجراء التنسيق والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن مسائل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار مشروعات التعزيز المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض البلدان تمويل التعزيز المؤسسي لإشراك خبير في الشؤون الجنسانية لإجراء تقييم أعمق لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وإعداد خارطة طريق لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
بالنسبة لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية، يستمر اليونيب في تقديم الدعم ومساعدة البلدان في جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن التدريبات والأحداث والإبلاغ عنها بشكل منهجي. ويتضمن تنفيذ أنشطة المشروع المعتمدة والإبلاغ عنها جانبًا جنسانيًا (أي دورة تدريبية للفنيات حصريًا، ومنح دراسية للفنيات، وتدريب فني على مواد التبريد القابلة للاشتعال للفنيات في إطار تنفيذ ألمانيا، أو إضافة دورات متعلقة بالجنسين إلى حلقات العمل للمستوردين، وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء، وغير ذلك). وفي حالة المراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية، يتم تضمين البيانات المتعلقة بالجنسين وأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل أكثر منهجية في مقترحاتها. ويلاحظ التنوع المتزايد في الأنشطة التي تركز على النساء في مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة في وثائق المشروع. وللمراحل الجديدة من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، تجري البلدان تقييمات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني كجزء من أنشطة إعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي. وتشمل جميع استراتيجيات خطط تنفيذ تعديل كيغالي الاعتبارات الجنسانية وفقا للقرار 92/40، التي تكمل أي أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني مخطط لها بالفعل بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوفلوروكربونية.
ثانياً- المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 79 مشروعًا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية التي بلغت 7,515,807 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.
الجدول 5- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2023
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	79
	79
	100
	7,515,807
	7,381,111
	134,696
	98


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وبحلول نهاية عام 2023، تم إنجاز جميع الأنشطة التمكينية المعتمدة وعددها 79.
ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 7,515,807 دولاراً أميركياً، تم صرف 7,381,111 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف قدره 98 في المائة.
ثالثا التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17؛
وأن تلغي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي؛ 
وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية مع المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6
3
المرفق الأول
لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات لليونيب
حسب البلد لعام 2023
1. يبين الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث المصروفات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات.
الجدول 1- حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات لعام 2023
	البلد
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2023 
(بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة عن التقديرات لعام 2023
	نسبة المشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2023*

	أفغانستان
	278,936
	0
	0
	0

	ألبانيا
	74,796
	183,504
	245
	100

	الجزائر
	115,315
	0
	0
	 

	أنغولا
	126,211
	172,032
	136
	0

	انتيغوا وباربودا
	36,000
	25,000
	69
	0

	أرمينيا
	40,800
	53,190
	130
	0

	جزر البهاما
	115,575
	111,504
	96
	100

	البحرين
	106,575
	259,378
	243
	 

	بنغلاديش
	229,535
	128,485
	56
	0

	بربادوس
	150,087
	61,586
	41
	100

	بليز
	98,769
	144,880
	147
	100

	بنين
	98,550
	108,092
	110
	100

	بوتان
	54,413
	29,735
	55
	 

	بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
	68,970
	33,227
	48
	0

	بوتسوانا
	297,563
	80,216
	27
	80

	بروناي دار السلام
	156,018
	80,663
	52
	0

	بوركينا فاسو
	40,611
	47,684
	117
	100

	بوروندي
	51,000
	84,795
	166
	100

	كابو فيردي
	146,300
	2,845
	2
	 

	كمبوديا
	137,848
	211,784
	154
	100

	الكاميرون
	107,161
	178,601
	167
	100

	تشاد
	97,100
	149,796
	154
	 

	تشيلي
	123,368
	121,152
	98
	100

	الصين
	1,539,222
	1,653,207
	107
	33

	كولومبيا
	45,000
	47,978
	107
	100

	جزر القمر
	73,089
	7,438
	10
	50

	الكونغو
	53,780
	0
	0
	67

	جزر كوك
	125,123
	37,002
	30
	0

	كوت ديفوار
	221,654
	216,592
	98
	100

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	49,000
	6,509
	13
	 

	جيبوتي
	83,850
	20,905
	25
	0

	دومينيكا
	171,814
	105,895
	62
	0

	جمهورية الدومينيكان
	39,251
	65,418
	167
	100

	مصر
	91,000
	104,200
	115
	 

	السلفادور
	51,100
	22,664
	44
	 

	غينيا الاستوائية
	91,404
	0
	0
	33

	إريتريا
	50,000
	45,000
	90
	100

	إسواتيني
	114,000
	130,000
	114
	100

	أثيوبيا
	173,605
	80,000
	46
	

	فيجي
	126,277
	88,803
	70
	50

	غابون
	75,841
	42,596
	56
	100

	غامبيا
	136,850
	155,695
	114
	67

	غانا
	75,399
	171,700
	228
	100

	غرينادا
	113,717
	10,100
	9
	33

	غواتيمالا
	119,971
	103,773
	86
	50

	غينيا
	81,028
	31,395
	39
	100

	غينيا بيساو
	73,922
	28,398
	38
	33

	غيانا
	85,096
	73,977
	87
	67

	هندوراس
	44,438
	24,240
	55
	100

	الهند
	357,568
	67,216
	19
	0

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	180,560
	141,669
	78
	0

	العراق
	182,661
	198,953
	109
	100

	جامايكا
	60,183
	30,433
	51
	 

	كينيا
	101,446
	101,446
	100
	 

	كيريباتي
	181,084
	35,091
	19
	50

	الكويت
	349,680
	120,432
	34
	100

	قرغيزستان
	87,491
	110,948
	127
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	227,628
	172,412
	76
	20

	ليسوتو
	84,350
	105,253
	125
	0

	ليبيريا
	50,694
	45,823
	90
	100

	مدغشقر
	24,000
	53,523
	223
	 

	مالاوي
	103,312
	219,613
	213
	100

	مالديف
	85,124
	46,476
	55
	0

	مالي
	10,728
	15,150
	141
	0

	جزر مارشال
	129,603
	44,553
	34
	0

	موريتانيا
	55,350
	93,000
	168
	 

	موريشيوس
	51,000
	85,000
	167
	100

	المكسيك
	28,970
	59,404
	205
	100

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	145,008
	55,471
	38
	0

	منغوليا
	146,983
	140,545
	96
	33

	موزمبيق
	109,604
	77,083
	70
	100

	ميانمار
	127,170
	33,256
	26
	0

	ناميبيا
	122,400
	35,350
	29
	0

	ناورو
	90,270
	2,660
	3
	0

	نيبال
	155,050
	54,016
	35
	0

	نيكاراغوا
	68,983
	103,587
	150
	100

	النيجر
	105,350
	97,562
	93
	 

	نيجيريا
	34,800
	57,570
	165
	100

	نيوي
	51,585
	0
	0
	50

	عُمان
	64,002
	70,000
	109
	 

	باكستان
	281,289
	206,320
	73
	33

	بالاو
	131,715
	43,525
	33
	50

	باراغواي
	73,835
	78,108
	106
	0

	بيرو
	146,637
	80,835
	55
	100

	الفلبين
	81,329
	132,641
	163
	100

	قطر
	88,697
	50,000
	56
	 

	جمهورية مولدوفا
	46,526
	64,848
	139
	100

	رواندا
	149,100
	150,300
	101
	67

	سانت كيتس ونيفيس
	88,084
	28,887
	33
	33

	سانت لوسيا
	127,891
	113,796
	89
	100

	سانت فينسنت وجزر غرينادين
	158,264
	80,484
	51
	33

	ساموا
	133,360
	54,736
	41
	50

	ساو تومي وبرينسيبي
	114,508
	90,828
	79
	67

	المملكة العربية السعودية
	229,020
	113,567
	50
	100

	السنغال
	195,895
	104,854
	54
	50

	صربيا
	27,283
	20,100
	74
	100

	سيشل
	70,350
	56,200
	80
	 

	سيراليون
	169,895
	45,000
	26
	100

	جزر سليمان
	168,914
	25,011
	15
	0

	الصومال
	68,850
	95,100
	138
	100

	جنوب السودان
	75,675
	127
	0
	100

	سريلانكا
	127,349
	42,876
	34
	0

	السودان
	112,021
	0
	0
	0

	سورينام
	59,337
	43,850
	74
	50

	الجمهورية العربية السورية
	280,206
	11,082
	4
	0

	تيمور - ليشتي
	66,634
	76,260
	114
	100

	توغو
	77,150
	78,536
	102
	 

	تونغا
	123,206
	0
	0
	50

	تركمانستان
	58,368
	73,697
	126
	100

	توفالو
	75,929
	6,304
	8
	50

	اوغندا
	106,250
	119,795
	113
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	118,850
	29,795
	25
	 

	فانواتو
	159,361
	61,022
	38
	0

	فييت نام
	76,658
	94,194
	123
	100

	اليمن
	101,999
	169,985
	167
	100

	زامبيا
	146,100
	177,945
	122
	50

	زيمبابوي
	162,850
	270,995
	166
	100

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	410,992
	207,152
	50
	 

	عالمي
	9,568,417
	8,975,030
	94
	100

	المجموع الكلي
	24,688,363
	20,088,911
	81
	54


* بالنسبة للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2023.
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1
[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني
لمحة عامة عن حالة تنفيذ اليونيب للمشروعات 
حسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023
1. يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:33] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2009، وفي عامي 2011 و2013. [33:  تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا تُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 ا دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وتوجد ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,611,111
	14,611,111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14,361,124
	14,314,496
	46,629
	100

	2011
	100
	100
	100
	16,782,433
	16,782,434
	-1
	100

	2012
	80
	79
	99
	16,137,634
	16,086,261
	51,373
	100

	2013
	90
	90
	100
	14,152,112
	14,152,112
	-1
	100

	2014
	74
	72
	97
	12,339,041
	12,304,026
	35,015
	100

	2015
	180
	179
	99
	21,169,099
	21,119,898
	49,201
	100

	2016
	95
	94
	99
	19,633,315
	19,472,744
	160,571
	99

	2017
	57
	55
	96
	12,576,768
	12,520,963
	55,805
	100

	2018
	126
	119
	94
	19,587,957
	18,975,933
	612,024
	97

	2019
	109
	97
	89
	14,880,868
	14,207,816
	673,052
	95

	2020
	134
	102
	76
	15,697,493
	11,901,436
	3,796,057
	76

	2021
	127
	69
	54
	22,451,633
	16,104,742
	6,346,892
	72

	2022
	101
	14
	14
	24,266,135
	10,908,587
	13,357,548
	45

	2023
	128
	0
	0
	28,350,427
	14,855
	28,335,572
	0

	المجموع
	2,847
	2,515
	88
	411,826,032
	358,306,297
	53,519,735
	87


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث
المشروعات الجارية التي تتضمن مشكلات عالقة في التقرير المرحلي لليونيب
	رمز البلد/المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/المشكلات
	التوصية

	انتيغوا وبربودا
ANT/PHA/73/PRP/17
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	100
	تأخر في إعداد المشروع
	بالإشارة إلى القرار 77/8 (ج)، مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية

	انتيغوا وبربودا
ANT/SEV/73/INS/16
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016)
	42
	تأخي في الإنجاز
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ والتاريخ المحدد للإنجاز التشغيلي

	انتيغوا وبربودا
ANT/SEV/93/INS/20
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2024-12/2026)
	0
	التقدم البطيء في التنفيذ
	طلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

	جزر البهاما
BHA/PHA/90/TAS/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بنغلاديش
BGD/PHA/81/TAS/50
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	36
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوليفيا (دولة متعددة القوميات)
BOL/PHA/87/TAS/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بوروندي
CBI/PHA/88/TAS/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تشيلي
CHI/PHA/88/TAS/206
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	13
	تأخر في تنفيذ المشروع
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ وصرف الأموال 

	الصين
CPR/PHA/81/TAS/595
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والمكون التمكيني)
	93
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/84/TAS/597
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والمكون التمكيني)
	90
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/91/TAS/615
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الخامسة) (خطة قطاع الخدمة وبرنامج التمكين)
	22
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	جيبوتي
DJI/PHA/88/TAS/29
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/62/TAS/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	43
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/84/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	دومينيكا
DMI/PHA/86/TAS/26
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	أثيوبيا
ETH/PHA/88/TAS/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	غرينادا
GRN/PHA/90/TAS/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	غينيا بيساو
GBS/PHA/88/TAS/29
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/82/TAS/476
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد)
	61
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/91/TAS/502
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (الأنشطة التمكينية)
	0
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
IRA/PHA/84/TAS/234
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	71
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ليبيريا
LIR/PHA/90/TAS/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	منغوليا
MON/PHA/86/TAS/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	61
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ميانمار
MYA/SEV/84/INS/22
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/2020-6/2022) 
	47
	الوضع السياسي الذي أدى إلى عدم التقدم
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع السادس والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك أي تغيير في حالة تنفيذ المشروع

	نيبال
NEP/PHA/86/TAS/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	14
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	باكستان
PAK/PHA/83/TAS/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	72
	تأخر لمدة 12 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	باكستان
PAK/PHA/90/TAS/114
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت كيتس ونيفيس
STK/PHA/74/TAS/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت لوسيا
STL/PHA/87/TAS/34
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سانت فينسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/86/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	ساو تومي وبرينسيبي
STP/PHA/88/TAS/33
	تقرير التحقق عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سيراليون
SIL/PHA/87/TAS/41
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخر لمدة 18 شهرا 
	مطالبة اليونيب بأن يقدم تقريرا إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	سريلانكا
SRL/PHA/86/TAS/56
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
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