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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: АНТИГУА И БАРБУДА


Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

	· Дополнительные мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования согласно решению 89/6(b)
	         ЮНЕП
	Общее утверждение







ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
История вопроса
На 96-м совещании[footnoteRef:2] был утвержден II этап Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Антигуа и Барбуды, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, на общую сумму 281 875 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения. В соответствии с Соглашением между правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом второй транш ПОДПО планируется представить на втором совещании, которое состоится в 2027 году.  [2:  Решение 96/32] 

Выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, ЮНЕП от имени правительства Антигуа и Барбуды представила заявку на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) и стимулирование применения энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22[footnoteRef:3] на сумму 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 13 000 долл. США[footnoteRef:4]. В представленном документе содержится описание целевых показателей, конкретных мероприятий и план из осуществления на период с июля 2026 года по июнь 2028 года. [3:  Согласно решению 92/22, заявки на мероприятия, указанные в решении 89/6(b), могут подаваться отдельно от заявок на транши в рамках Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное Соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия уже включены в существующие планы освоения траншей.]  [4:  Согласно письму Министерства иностранных дел, торговли и по делам Барбуды, которое было направлено Антигуа и Барбудой в Секретариат 13 апреля 2026 года.] 

Доклад о потреблении ГХФУ
[bookmark: _Hlk141281293]Правительство Антигуа и Барбуды сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ составило 0,00 тонны ОРС, что на 100 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Данные о потреблении НХФУ в 2021-2025 годах приводятся в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде (данные за 2021-2025 годы, представленные согласно статье 7)
	ГХФУ-22
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)
	1,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,51

	Тонны ОРС
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30


Наблюдаемая тенденция к полному отказу от потребления, о которой сообщалось на 96-м совещании, сохранилась в 2025 году; она обусловлена быстрым снижением спроса, использованием остаточных запасов, применением R-417A как полноценной замены ГХФУ-22 при обслуживании оборудования, заправленного ГХФУ-22, и перехода импортеров на оборудование на основе ГФУ с 2015 года и на оборудование на основе углеводородов в последнее время. 
Доклад об осуществлении страновой программы
Данные об отраслевом потреблении ГХФУ, представленные правительством Антигуа и Барбуды в рамках доклада об осуществлении страновой программы (СП) на 2025 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 
Описание проекта
Политические, правовые и институциональные рамки
[bookmark: _Hlk181100406][bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552][bookmark: _Hlk126662278]Антигуа и Барбуда является членом КРОСК — Региональной организации по стандартам и качеству Карибского сообщества (КАРИКОМ) — регионального органа, содействующего обеспечению эффективности и конкурентоспособности производства и торговли товарами и услугами посредством согласования региональных стандартов и контроля качества. Региональный кодекс КАРИКОМ по энергоэффективности в строительной отрасли, принятый в 2019 году (РККЭС) регулирует коммерческое и жилищное строительство и устанавливает минимальные требования к энергоэффективности зданий, включая их оболочку и системы ХКВ. РККЭС пока не включен в национальное законодательство. Антигуа и Барбуда была одним из бенефициаров проекта КРОСК «Энергия для устойчивого развития» (ЭУР), финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).
В 2019 году государства-члены КАРИКОМ утвердили минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) и требования к маркировке кондиционеров и холодильников. Антигуа и Барбуда приняла два национальных стандарта, согласованных с региональными нормативными рамками КАРИКОМ: ABNS-CRS 57:2018 и ABNS-CRS 59:2019; они определяют требования к маркировке энергоэффективности и, соответственно, минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) для холодильного оборудования и бесканальных кондиционеров. Оба стандарта разработаны Бюро по стандартизации Антигуа и Барбуды (БСАБ). Эти стандарты остаются добровольными и не закрепляются нормативными актами; в настоящее время не требуется, чтобы бытовая техника имела маркировку энергоэффективности до момента продажи. Министерство энергетики отвечает за разработку политики в области энергоэффективности и ее соблюдение, а также участвует в работе технических комитетов БСАБ, занимающихся разработкой национальных стандартов. БСАБ выступает в качестве уполномоченного партнера по координации вопросов энергоэффективности в отрасли ХКВ. Страна еще не ратифицировала Кигалийскую поправку, однако на 95-м совещании было одобрено финансирование мероприятий по содействию сокращению использования ГФУ[footnoteRef:5]. [5:  Приложение XVII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

Цели проекта и предлагаемые мероприятия
Проект позволит усилить межведомственную координацию для содействия принятию, внедрению и обеспечению соблюдения обязательных стандартов и маркировки энергоэффективности, а также включению показателя потенциала глобального потепления (ПГП) в требования к маркировке; кроме того, он обеспечит включение навыков в области энергоэффективности в национальные учебные программы для технических специалистов по ХКВ.
[bookmark: _Hlk126934504]Описание и предлагаемая разбивка затрат на мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания, а также ожидаемые результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и финансирование, запрашиваемое для проекта по обеспечению энергоэффективности в сфере обслуживания холодильного оборудования в Антигуа и Барбуде
	Мероприятие
	Ожидаемые результаты/показатели эффективности
	Планируемые затраты
(в долл. США)

	1. Межведомственная координация для содействия принятию, внедрению и обеспечению соблюдения обязательных стандартов энергоэффективности и соответствующей маркировки, содержащей информацию о ПГП

	1.1 создание и обеспечение работы национального механизма координации в отрасли ХКВ, а также организация практических семинаров для представителей Министерства энергетики и других соответствующих государственных ведомств, БСАБ, сотрудников таможенных органов, импортеров и оптовых торговцев для содействия принятию и внедрению обязательных МСЭ и соответствующей маркировки (15 000 долл. США);
1.2 оценка политико-правовой базы для введения обязательных и подлежащих исполнению минимальных стандартов энергоэффективности и соответствующей маркировки на основе добровольных стандартов ABNS-CRS (10 000 долл. США);
1.3 разработка базовых показателей в области энергоэффективности и низкого потенциала глобального потепления, а также оценка спроса на ХКВ в стране (15 000 долл. США);
1.4 разработка и тестирование механизма рыночного надзора, создание стандартных операционных процедур, включая проверку маркировки в пунктах ввоза и выборочные проверки на розничном уровне, а также подготовка методических материалов и проверочных списков для сотрудников контрольных органов (15 000 долл. США).
	· Создание на национальном уровне системы органов, координирующих взаимодействие ответственных ведомств и субъектов деятельности по вопросам энергоэффективности.
· Проведение двух семинаров для широких консультаций по вопросам принятия и внедрения МСЭ и маркировки энергоэффективности между соответствующими органами, импортерами и оптовыми торговцами.
· Завершение консультаций и работы по анализу субъектов деятельности.
· Разработка четкой национальной процедуры проверки и утверждения обязательных и подлежащих исполнению МСЭ и маркировки энергоэффективности.
· Разработка проекта поправок к нормативным актам, необходимых для введения обязательных МСЭ и маркировки энергоэффективности с указанием информации о ПГП. 
· Определение базовых показателей энергоэффективности ХКВ в стране и оценка спроса для определения потенциала энергосбережения и сокращения выбросов в результате внедрения высокоэффективного ХКВ с низким ПГП.
· Завершение разработки и тестирования механизма рыночного надзора, включая процедуры проверки характеристик маркированных приборов в пунктах ввоза.
	55 000


	2. Включение вопросов энергоэффективности в национальные учебные программы для технических специалистов по ХКВ

	2.1 проведение оценки потребностей для выявления пробелов по вопросам технического обслуживания и безопасности работы с хладагентами с низким или нулевым ПГП в существующих учебных программах по ХКВ, а также пробелов в компетенциях национальных технических специалистов; анализ стандартов квалификации технических специалистов по ХКВ в рамках Карибской системы профессиональной квалификации (КСПК); а также определение необходимых компетенций для разработки в рамках учебных семинаров модуля по энергоэффективности и хладагентам с низким ПГП, посвященного системам с низким ПГП и энергоэффективным системам (10 000 долл. США);
2.2 проведение координационных совещаний с участием национального органа по озону (НОО), органа по вопросам энергоэффективности, Национального агентства профессиональной подготовки (НАПП), Министерства образования и учебных заведений с целью включения в национальные учебные программы модулей, посвященных энергоэффективности и технологиям с низким ПГП (15 000 долл. США); а также
2.3 проведение семинаров по подготовке инструкторов с достаточной квалификацией для проведения обучения по обновленным программам, организация обучения технических специалистов по ХКВ с упором на модули, посвященные энергоэффективности и веществам с низким ПГП, а также помощь национальным учебным центрам в проведении экзаменов для оценки уровня подготовки технических специалистов по итогам обучения (20 000 долл. США).
	· Оценка базовых навыков в области энергоэффективности и безопасности хладагентов с низким ПГП, которыми обладают технические специалисты в стране.
· Проведение учебных модулей по энергоэффективности, охватывающих расчет мощности, монтаж, ввод в эксплуатацию, правильные процедуры заправки хладагентом и техническое обслуживание в соответствии со стандартами КСПК. 
· Организация национальных координационных совещаний по обновлению учебных программ.
· Проведение совместно с учебными заведениями практического семинара с участием как минимум 15 инструкторов (целевой показатель участия женщин составляет пять процентов).
· Проведение двух учебно-практических занятий с участием как минимум 50 технических специалистов (целевой показатель участия женщин составляет 10 процентов) по вопросам энергоэффективности в контексте монтажа и технического обслуживания оборудования. 
· Помощь национальным учебным центрам в организации экзаменов для технических специалистов.
	45 000

	Итого
	100 000


ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ

Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных мероприятиях, включая соответствующие мероприятия ПОДПО. В рамках ПОДПО управление реализацией проекта как на национальном уровне, так и на уровне ЮНЕП будет осуществлять одна и та же группа, что позволит максимально координировать работу и использовать знания и опыт этой группы.
Секретариат запросил информацию о том, как мероприятия в рамках данного проекта будут согласованы с ПОДПО для обеспечения синергии и эффективного использования ресурсов, а также во избежание дублирования. Как сообщила ЮНЕП, при разработке плана действий совместно с БСАБ и ее техническими комитетами будут учитываться мероприятия ПОДПО; кроме того, в рамках проекта будет создан координационного механизм для содействия разработке и принятию МСЭ и маркировки энергоэффективности. Для подготовки кадров по вопросам энергоэффективности и информирования потребителей об информации, которая указана в маркировке энергоэффективности, решающее значение имеет взаимодействие с Ассоциацией технических специалистов по ХКВ, которая возобновляется в рамках ПОДПО. В настоящее время в рамках II этапа ПОДПО проводится пересмотр учебных программ по ХКВ с целью включения в них передовой практики по вопросам технического обслуживания и безопасности работы с хладагентами с низким или нулевым ПГП, и это дает возможность включить в учебные программы, запланированные в рамках ПОДПО, вопросы энергоэффективности и эксплуатационных характеристик систем. Также будет обеспечена координация с запланированными в рамках ПОДПО информационно-просветительскими программами, включая производство информационных материалов для широкой общественности, с тем чтобы интегрировать передовые методы использования и технического обслуживания оборудования для получения максимально эффекта в плане энергоэффективности.
Секретариат также запросил информацию о проекте ЭУР, который осуществляется КРОСК при финансовой поддержке ГЭФ и в котором Антигуа и Барбуда выступала в качестве страны-бенефициара. ЮНЕП пояснила, что Антигуа и Барбуда была одной из пяти пилотных стран в рамках данного проекта, который Центр по изменению климата КАРИКОМ проводил в рамках экспериментального внедрения РККЭС, а также согласования МСЭ и системы маркировки электробытовых приборов. В рамках проекта завершены такие мероприятия, как учебные курсы по РККЭС и стандарту АОИСООК 90.1[footnoteRef:6], занятия по сертификации инспекторов и информирование субъектов деятельности о стандартах энергетической маркировки. [6:  Стандарт 90.1 Американского общества инженеров по системам отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха: Энергетический стандарт для зданий, за исключением малоэтажных жилых зданий.] 

Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия подпадают под действие подпунктов  b) ii), iii) и iv) решения 89/6. Планируемые мероприятия в рамках проекта будут способствовать принятию и обеспечению соблюдения в стране обязательных МСЭ и системы маркировки энергоэффективности оборудования ХКВ, что позволит повысить энергоэффективность и сократить выбросы благодаря переходу отрасли ХКВ к использованию аналогов с низким ПГП. Секретариат также отметил важность решения вопросов энергоэффективности и внедрения аналогов ГХФУ с низким или нулевым ПГП в секторе ХКВ на фоне расширения использования оборудования ХКВ, что объясняется ростом туристического сектора и достижением национальных целей по диверсификации сельскохозяйственного производства в Антигуа и Барбуде в целях сокращения импорта продовольствия. 
Реализация гендерной политики
Мероприятия по обеспечению энергоэффективности будут включены во II этап ПОДПО. В частности, в рамках осуществления II этапа ПОДПО НОО продолжит сбор и представление данных с разбивкой по полу, будет чаще использовать в своих публикациях изображения женщин, работающих в отрасли ХКВ, будет привлекать женщин к участию в учебных мероприятиях и консультациях, а также побуждать их откликаться на вакансии, открытые в рамках ПОДПО. 
Пересмотренное Соглашение 
С учетом включения финансирования дополнительных мероприятий по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующих изменений в графике финансирования в Соглашение между правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом были внесены изменения. В частности, было пересмотрено Добавление 2-А и был добавлен пункт 17, в котором указано, что пересмотренное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное на 96-м заседании в соответствии с решением 96/32 и содержащееся в приложении I к настоящему документу. Пересмотренное Соглашение будет приложено к итоговому докладу о работе 98-го совещания.
Заключение
Проект представлен в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и включает мероприятия, способствующие сотрудничеству между государственными органами и субъектами деятельности, которые занимаются вопросами энергоэффективности, а также лучшему пониманию взаимосвязи между поэтапным отказом от ГХФУ, переходом к использованию хладагентов с низким и нулевым ПГП и энергоэффективностью. Соответствующие органы разработают механизм укрепления своего институционального потенциала, а также сотрудничества на этапах планирования, разработки, внедрения и обеспечения соблюдения обязательных МСЭ, маркировки и связанных с ними будущих нормативных актов и политики. Потребители получат более полное представление о том, какие энергоэффективные технологии с низким или нулевым ПГП существуют и как они воздействуют на климат, а также о том, как найти необходимую информацию и принять осознанное решение о покупке, что имеет решающее значение для изменения рынка. Проект поможет укрепить технический потенциал различных субъектов деятельности и содействовать мерам по внедрению энергоэффективного оборудования ХКВ с низким или нулевым ПГП, помогая стране закрепить результаты, достигнутые в плане сокращения использования ГХФУ.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует в целом утвердить проект, предусматривающий дополнительные мероприятия по внедрению аналогов ГХФУ с низким ПГП и обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в Антигуа и Барбуде, а также соответствующий план осуществления на 2026-2028 годы в объеме финансирования, который приводится в таблице ниже, при том понимании, что Секретариат Фонда пересмотрел Соглашение между правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно Добавление 2-А, с тем чтобы отразить в нем пересмотренный объем финансирования с учетом включения средств на дополнительные мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; а также пункт 17, который был добавлен для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное на 96-м совещании в соответствии с решением 96/32. 
	Название проекта
	Финансирование проекта (в долл. США)
	Вспомогатель- ные расходы (в долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	a)
	Дополнительные мероприятия по внедрению аналогов ГХФУ с низким ПГП и повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования
	100 000
	13 000
	ЮНЕП
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Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕСМОТРЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНТИГУА И БАРБУДЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ


(Соответствующие изменения для наглядности выделены полужирным шрифтом) 
1. Настоящее пересмотренное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом на 96-м совещании Исполнительного комитета.
ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
	Строка
	Сведения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,000
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (в тоннах ОРС)
	0,098
	0,088
	0,088
	0,071
	0,071
	0,000
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США)
	133 750
	100 000
	45 385
	0
	0
	38 180
	317 315

	2.2
	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (в долл. США)
	17 388
	  13 000 
	5 900
	0
	0
	4 963
	41 251

	2.3
	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (в долл. США)
	19 000
	0
	45 560
	0
	0
	0
	64 560

	2.4
	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (в долл. США)
	1 710
	0
	4 100
	0
	0
	0
	5 810

	3.1
	Совокупное согласованное финансирование (в долл. США)
	152 750
	100 000
	90 945
	0
	0
	38 180
	381 875

	3.2
	Совокупные эксплуатационные расходы учреждений (в долл. США)
	19 098
	  13 000 
	10 000
	0
	0
	4 963
	47 061

	3.3
	Совокупные согласованные расходы (в долл. США)
	171 848
	113 000 
	100 945
	0
	0
	43 143
	428 936

	4.1.1
	Полный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
	0,098

	4.1.2
	Поэтапный отказ от ГХФУ-22 по результатам предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
	0,202**

	4.1.3
	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС), отвечающие критериям финансирования 
	0,00


* I этап отменен согласно решению 82/14
** В том числе 0,03 тонны ОРС на I этапе и дополнительные 0,172 тонны ОРС, на которые сократилось потребление в стране
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