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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2022-2024



Este documento presenta el Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024[footnoteRef:2] e incluye: las actividades planeadas para eliminar las sustancias controladas bajo el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022-2024, los indicadores de desempeño del Plan administrativo, cuestiones normativas, y una recomendación para consideración del Comité Ejecutivo. El texto del Plan administrativo del PNUMA para 20221-2024 se adjunta al presente documento.  [2:  Dado las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024 se trataron bilateralmente y mediante numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron de manera satisfactoria.
] 

Actividades planeadas durante el período 2022-2024

El Cuadro 1 establece, por año, el valor de las actividades incluidas en el Plan administrativo del PNUMA.  
Cuadro 1. Asignación de recursos del Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024, según lo presentado (000 $EUA) *
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total (2022-2024)
	Total después de 2024

	Actividades relacionadas con HCFC 

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados 
	4 864
	4 865
	5 024
	14 753
	11 895

	Preparación de proyectos de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II
	124
	99
	34
	258
	 0

	Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC 
	2 349
	1 712
	850
	4 911
	6 419

	Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFC
	1 019
	3 890
	534
	5 443
	4 752

	Asistencia técnica para planes de gestión de eliminación de los HCFC
	509
	 0
	 0
	509
	 

	Subtotal de las actividades relacionadas con los HCFC 
	8 865
	10 566
	6 443
	25 873
	23 065

	Actividades relacionadas con los HFC

	Actividades de facilitación para reducción de HFC
	 0
	214
	 0
	214
	 0

	Plan de aplicación de Kigali para HFC – Preparación de proyectos
	5 213
	1 513
	 0
	6 726
	 0

	Asistencia técnica para HFC 
	678
	 0
	678
	1 356
	 0

	Subtotal de las actividades relacionadas con HFC 
	5 891
	1 727
	678
	8 296
	0

	Actividades habituales 

	Fortalecimiento institucional 
	5 940
	5 610
	5 940
	17 490
	 0

	Programa de Asistencia al Cumplimiento 
	11 428
	11 771
	12 124
	35 323
	 0

	Subtotal de las actividades habituales 
	17 368
	17 381
	18 064
	52 812
	0

	Total
	32 123
	29 674
	25 184
	86 982
	23 065


* Inclusive los gastos de apoyo del organismo, donde proceda. 
Observaciones de la Secretaría 
Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

El total de la financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para que los países con bajo consumo logren la reducción del 67,5 por ciento de la base de los HCFC asciende a 1,23 millones $EUA (inclusive 440 315 $EUA para 2022-2024), y 5,05 millones $EUA (inclusive 1,83 millones $EUA para 2022-2024) destinados a lograr el 100 por ciento de reducción.   
El total de la financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países que no tienen bajo consumo ascienden a 5,04 millones $EUA (inclusive 2,64 millones $EUA para 2022-2024).
Etapa III de LOS planes de gestión de eliminación de los HCFC 
Un total de 10,19 millones $EUA se incluye en el Plan administrativo para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para siete países (Armenia, Chile, India, República Islámica del Irán, Omán, Pakistán y República de Moldova) (inclusive 5,44 millones $EUA para 2022-2024).[footnoteRef:3]  [3:  La inclusión de la etapa III de los planes de gestión de eliminación de HCFC en el Plan administrativo se permite solamente en el caso de aquellos países que tengan una etapa aprobada II, con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025, conforme a la decisión 84/46 e).] 

Proyecto regional de asistencia técnica para los HCFC
El PNUMA incluyó un proyecto regional de asistencia técnica para los HCFC, a fin de promover refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de aire acondicionado en los países con temperatura ambiente elevada (PRAHA-III), que en 2022 asciende a 508 500 $EUA. Este proyecto se estudió en la 86ª reunión, durante la cual algunos miembros expresaron su apoyo para restablecer el proyecto; no obstante, se señaló también que no había un plan de financiación para tales proyectos de asistencia técnica y que el trabajo requerido para abordar las alternativas con cero o bajo potencial de calentamiento atmosférico se resumió en la decisión XXVIII/2.[footnoteRef:4]  En consecuencia, el proyecto no se restableció en el Plan administrativo para 2022-2024.  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, apartado 182] 

Actividades relacionadas con los HFC 

Las actividades relacionadas con HFC incluyen las actividades de facilitación, que ascienden a 214 000 $EUA en 2023 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana), una actividad de asistencia técnica que asciende a 1,36 millones $EUA para 2022-2024, y las actividades de preparación de proyectos[footnoteRef:5] para 56 países, que ascienden a 6,73 millones $EUA en 2022 y 2023.  [5:  La financiación para la preparación de los planes nacionales de ejecución para cumplir con los requisitos iniciales de la reducción de HFC podría proporcionarse, como muy temprano, cinco años antes de esos requisitos, después de que un país hubiese ratificado la Enmienda de Kigali y conforme a las directrices que se aprobarán en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación de la reducción de HFC podrían incluirse en el Plan administrativo para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali, pero habían presentado una carta que indicaba la intención de su gobierno de hacer mejores esfuerzos para ratificar dicha Enmienda (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación proyectos para la aplicación del plan de aplicación de Kigali se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50). ] 

Los dos países para los cuales se han incluido las actividades de facilitación presentaron la carta requerida de su gobierno, donde éste indicaba su intención de hacer mejores esfuerzos para ratificar la Enmienda de Kigali tan pronto como fuese posible, conforme a la decisión 79/46 d) i). 
Veintisiete de los 56 países para los cuales se incluyeron actividades de preparación de proyectos no ratificaron la Enmienda de Kigali, pero presentaron la carta requerida de su gobierno, indicando su intención de hacer mejores esfuerzos para ratificar la Enmienda, a excepción de la República Democrática del Congo. 
El PNUMA incluyó un proyecto mundial de asistencia técnica para HFC, Hermanamiento de funcionarios de dependencias del ozono y responsables de políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, que no es admisible para financiamiento.  
Programa de Asistencia al Cumplimiento

Se espera que el costo del Programa de Asistencia al Cumplimiento aumente a un índice anual del 3 por ciento, tal como convino el Comité Ejecutivo. Para 2022-2024 el total de financiación para el Programa de Asistencia al Cumplimiento es 35,32 millones $EUA. El presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2022 se presentó a la 88ª reunión.[footnoteRef:6]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34] 

Ajustes propuestos por la Secretaría

Los ajustes al Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Es posible que se requieran otros ajustes en espera de una decisión por las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023.[footnoteRef:7]  [7:  A falta de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023, y a la luz de la decisión XXXII/1, el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del Plan administrativo para 2022-2024 se asumió al mismo nivel de reposición del trienio 2018-2020. Esta cuestión se trata en el Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

Al examinar el Plan administrativo revisado del PNUMA para 2022-2024, la Secretaría observó que no se incluyeron los siguientes ajustes: 
Cuadro 2. Ajustes al Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024 (000 $EUA)
	Ajuste
	2022-2024
	Después de 2024

	Valores de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para reflejar los montos reales aprobados según los términos de los Acuerdos, inclusive los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que están pendientes, pero que no se presentaron a la 88ª reunión 
	34
	0

	Valores de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para reflejar los proyectos de Acuerdos presentados a la 88ª reunión
	(160)
	(407)

	Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de países con bajo consumo al valor máximo permitido para lograr las reducciones del 67,5 o 100 por ciento de la base de HCFC, según la decisión 74/50 c) XII)
	(164)
	0

	Asistencia técnica para HCFC 
	(509)
	0

	Preparación para los planes de aplicación de Kigali, conforme a la decisión 87/50
	(226)
	0

	Asistencia técnica para HFC
	(1 356)
	0

	Proyecto de fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea conforme a la decisión 80/34 c) iii) b 
	(333)
	0



El Cuadro 3 contiene los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al Plan administrativo para del PNUMA para 2022-2024, que también se abordan en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024.[footnoteRef:8]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el Plan administrativo ajustado del PNUMA para 2022-2024 (000 $EUA) *
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total 
(2022-2024)
	Total después de 2024

	Actividades relacionadas con HCFC 

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados
	4 604
	5 158
	5 024
	14 786
	11 895

	Preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II
	124
	99
	34
	258
	0

	Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC 
	2 022
	1 875
	773
	4 669
	6 497

	Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFC
	761
	3 890
	709
	5 361
	4 266

	Asistencia técnica para los HCFC 
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal de las actividades relacionadas con HCFC 
	7 512
	11 022
	6 540
	25 074
	22 658

	Actividades relacionadas con HFC

	Actividades de facilitación para la reducción de HFC
	0
	214
	0
	214
	0

	Plan de aplicación de Kigali para HFC – preparación de proyectos
	4 987
	1 513
	0
	6 500
	0

	Asistencia técnica para HFC 
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal de las actividades relacionadas con HFC 
	4 987
	1 727
	0
	6 714
	0

	Actividades habituales 

	Fortalecimiento institucional 
	5 773
	5 610
	5 773
	17 157
	0

	Programa de Asistencia al Cumplimiento
	11 428
	11 771
	12 124
	35 323
	0

	Subtotal de las actividades habituales 
	17 201
	17 381
	17 897
	52 479
	0

	Total
	29 700
	30 130
	24 437
	84 268
	22 658


* Inclusive los gastos de apoyo del organismo, donde proceda. 

Indicadores de desempeño 
En su Plan administrativo el PNUMA presentó indicadores de desempeño, conforme a la decisión 71/28. La Secretaría informó al PNUMA los objetivos indicados en el Cuadro 4. 
Cuadro 4.  Indicadores de desempeño para el PNUMA para 2022
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Objetivo de 2022

	Planificación --Aprobación 
	Tramos aprobados
	Tramos aprobados comparados con los planificados*
	54

	Planificación --Aprobación 
	Proyectos/Actividades aprobados
	Proyectos/actividades aprobadas comparado con los planificados (incluye actividades de preparación de proyecto) **
	99

	Ejecución 
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades
	21 629 928 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO 
	Eliminación de SAO para el tramo cuando el tramo siguiente está aprobado, comparado con los planificados según el plan administrativo* 
	93,6 toneladas PAO

	Ejecución 
	Finalización de proyectos para las actividades
	Finalización de proyectos comparado con los planificados en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excepto la preparación de proyecto)
	91

	Administrativo
	Velocidad de la finalización financiera
	El grado al cual los proyectos se terminan financieramente 12 meses después de la finalización del proyecto
	14 meses

	Administrativo 
	Presentación en fecha de Informes de terminación del proyecto
	Presentación en fecha de informes de terminación del proyecto comparado con los convenidos
	En fecha (15)

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas a menos que se acuerde lo contrario
	En fecha 


* El objetivo de un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo de ejecución principal o cooperante, si ese organismo está de acuerdo.
** La preparación del proyecto no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación. 

El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PNUMA para su Programa de Asistencia al Cumplimiento, adoptados en la decisión 48/7 e). 
Cuadro 5. Indicadores de desempeño para el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA para 2022
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicador de desempeño
	Datos
	Evaluación
	Objetivo para 2022

	Seguimiento eficaz de las redes regionales/reuniones temáticas 
	Lista de recomendaciones que emanan de las redes regionales/reuniones temáticas de 2018-2019 
	Índice de aplicación de esas recomendaciones de reuniones que se ejecutarán en 2020 
	Índice de ejecución del 90%

	[bookmark: _GoBack]Apoyo eficaz a las dependencias nacionales del ozono en su labor, particularmente orientación a las dependencias nuevas 
	Lista de maneras/medios/productos/servicios para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, con la especificación de las/los destinadas (os) a las dependencias nuevas 
	Maneras innovadoras, medios, productos, servicios para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, con especificación de las/los 
destinadas (os) a las dependencias nuevas 
	-7 maneras, medios,
productos, servicios;
- Todas las dependencias nuevas reciben
apoyo para creación de capacidad.

	Asistencia a los países en incumplimiento real o potencial (según decisiones de las reuniones de las Partes y/o según datos informados en virtud del Artículo 7 y análisis de tendencias) 
	Lista de países en incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red 
	Países en incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red
	Todos esos países

	Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información mundiales y regionales 
	Lista de productos y servicios de información mundiales y regionales, destinados a los nuevos públicos destinatarios o que llegan a los públicos destinatarios existentes de nuevas maneras 
	Productos y servicios de información mundiales y regionales, destinados a nuevos públicos destinatarios o que llegan a los públicos destinatarios existentes de nuevas maneras 
	7 productos y 
servicios 

	Estrecha colaboración entre los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento y los organismos de ejecución y bilaterales que trabajan en las regiones 
	Lista de misiones/tareas comunes del personal regional del Programa de Asistencia al Cumplimiento junto con los organismos de ejecución y bilaterales
	Misiones/tareas empresas comunes 
	Suspendido durante la pandemia del COVID-19 debido a las restricciones de viaje nacionales y de la O.N.U. 



Cuestiones normativas 
El PNUMA pide orientación del Comité Ejecutivo sobre los plazos para la presentación de las actividades de preparación de proyectos para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.  El PNUMA, como organismo de ejecución cooperante para Albania, Bangladesh, Egipto y Serbia, y organismo de ejecución principal para la República Democrática de Timor-Leste, incluyó tales actividades en su Plan administrativo para 2023; no obstante, la Secretaría las sacó, basándose en la decisión 84/46 e), que permite la presentación de las actividades relacionadas con la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países con una etapa II aprobada con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025. Esta cuestión se trata en el Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024, presentado a la 88ª reunión.[footnoteRef:9] [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podría:
Tomar nota del Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA, según lo establecido en los Cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25.











Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar con posterioridad a la emisión de los mismos.
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