| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/9* 11 de noviembre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 6 a) del orden del día provisional

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN
EN RELACIÓN CON SUS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2023

Introducción

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

I.	Análisis de los indicadores cuantitativos de desempeño. Esta sección presenta la evaluación cuantitativa del desempeño de los organismos de ejecución con respecto a las metas fijadas en los planes administrativos para el año 2023 y en los informes sobre la marcha de las actividades y los informes financieros presentados a la 95ª reunión, así como un análisis de tendencias para cada uno de los ocho indicadores de desempeño.

II.	Análisis de los indicadores cualitativos de desempeño. En esta sección se brinda una evaluación cualitativa del desempeño de los organismos bilaterales y de ejecución sobre la base de las aportaciones de los encargados de las oficinas nacionales del ozono (ONO).

III.	Observaciones de la Secretaría

IV.	Recomendación

*Reemitido por razones técnicas el 27 de noviembre de 2024.

# I.	Análisis de los indicadores cuantitativos de desempeño

# En el Cuadro 1 se exponen las metas aprobadas, los avances realizados hacia el logro de cada meta y el número de metas alcanzadas.

Cuadro 1. Indicadores de desempeño 2023: metas y logros

| Descripción | PNUD |  |  |  | PNUMA |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banco Mundial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Cumplida | Meta | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Cumplida | Meta | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Cumplida | Meta | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Cumplida |
| Tramos aprobados* | 41 | 25 | 25 | No | 49 | 52 | 31 | No | 36 | 29 | 29 | No | 4 | 2 | 4 | Sí |
| Proyectos y actividades aprobadas** | 38 | 37 | 37 | No | 98 | 74 | 66 | No | 43 | 10 | 41 | No | 10 | 5 | 9 | No |
| Fondos desembolsados (millones de USD) | 23,11 | 17,16 | 17,22 | No | 21,72 | 22,02 | 20,09 | No | 21,22 | 33,25 | 33,29 | Sí | 8,7 | 8,44 | 8,44 | No |
| Eliminación de SAO* | 415,4 | 342,3 | 342,3 | No | 120,90 | 145,2 | 72,7 | No | 347,1 | 331,4 | 334,7 | No | 814,6 | 813,9 | 814,6 | Sí |
| Cierre de actividades | 39 | 39 | 39 | Sí | 105 | 117 | 92 | No | 67 | 52 | 52 | No | 5 | 5 | 8 | Sí |
| Diligencia en el cierre financiero | 70 % (46) | 48 | 48 | Sí | 14 meses | 8,6 meses | 7,5 meses | Sí | 12 meses tras cierre operativo | 12 meses | 12,64 meses | No | 90 % (2) | 100 % (2) | 2 | Sí |
| Entrega oportuna de informes de finalización de proyectos | Puntual (9) | Puntual (15) | Puntual (15) | Sí | Puntual (28) | Puntual (28) | Puntual (55) | Sí | Puntual (12) | Puntual (15) | Puntual (15) | Sí | Puntual (4) | Puntual (4) | 4 | Sí |
| Entrega oportuna de informes sobre la marcha de las actividades | Puntual | Puntual | Puntual | Sí | Puntual | Puntual | Puntual | Sí | Puntual | Puntual | Puntual | Sí | Puntual | Puntual | Puntual | Sí |
| Metas logradas |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 6/8 |

- * Las metas de un organismo se reducirían si este se viera imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien si el plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) presentado para consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado por motivos no imputables a la ONO o al organismo.

- ** Se incrementaron las metas y logros a fin de incluir proyectos adicionales aprobados para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho conforme a la decisión 91/66 y proyectos piloto de eficiencia energética conforme a la decisión 91/65.

Evaluación ponderada de desempeño

# En el Cuadro 2 se exponen los resultados de la evaluación ponderada para el año 2023, por indicador de desempeño, empleando la metodología de la Secretaría.

Cuadro 2. Evaluación ponderada del desempeño de los organismos de ejecución, año 2023

| Descripción | Ponde-ración | PNUD |  | PNUMA |  | ONUDI |  | Banco Mundial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % de meta lograda | Puntos | % de meta lograda | Puntos | % de meta lograda | Puntos | % de meta lograda | Puntos |
| Tramos aprobados | 10 | 61 | 6 | 63 | 6 | 81 | 8 | 100 | 10 |
| Proyectos y actividades aprobadas | 10 | 97 | 10 | 67 | 7 | 95 | 10 | 90 | 9 |
| Fondos desembolsados | 15 | 75 | 11 | 92 | 14 | 157 | 15 | 97 | 15 |
| Eliminación de SAO | 25 | 82 | 21 | 60 | 15 | 96 | 24 | 100 | 25 |
| Cierre de actividades | 20 | 100 | 20 | 88 | 18 | 78 | 16 | 160 | 20 |
| Diligencia en el cierre financiero | 10 | 104 | 10 | 146 | 10 | 95 | 10 | 100 | 10 |
| Entrega oportuna de informes de finalización de proyectos | 5 | 167 | 5 | 196 | 5 | 125 | 5 | 100 | 5 |
| Entrega oportuna de informes sobre la marcha de las actividades | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| Evaluación de 2023 | 100 |  | 88 |  | 80 |  | 93 |  | 99 |

# Análisis de otros indicadores cuantitativos de desempeño

# En consonancia con lo dispuesto en la decisión 41/93, en los anexos I y II se presenta un análisis histórico de los proyectos de inversión y los proyectos sin inversión, respectivamente.

# En el anexo I se puede ver que en 2023 la ONUDI cumplió la meta de eliminación de SAO. La ONUDI también cumplió la meta de desembolso de fondos, mientras que el PNUD y el Banco Mundial la cumplieron en un 64 % y en un 43 %, respectivamente. Todos los organismos alcanzaron sus metas de informes de finalización de proyectos. En el año 2023 la diligencia tanto en la entrega como en el primer desembolso fue similar a años anteriores, lo que coincide con el desempeño histórico de todos los organismos de ejecución. El logro de las metas relativas al valor de los proyectos aprobados aumentó para el Banco Mundial y disminuyó para el PNUD y la ONUDI. El Banco Mundial cumplió su meta de eliminación de SAO y el PNUD y la ONUDI la cumplieron parcialmente. Los indicadores de “relación costo-beneficio” y de “costos de preparación de proyectos” no arrojan tendencias concluyentes debido a las diferencias entre el potencial de agotamiento del ozono (PAO) de los CFC y de los HCFC y debido a la aprobación de acuerdos plurianuales en lugar de proyectos individuales.

# En el anexo II se puede ver que el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial lograron sus metas relativas al volumen de fondos desembolsados, y que en el año 2023 la diligencia tanto en la entrega como en el primer desembolso fue similar a años anteriores para todos los organismos de ejecución.

# II.	Análisis de los indicadores cualitativos de desempeño

# Se procesaron 150 cuestionarios recibidos de las oficinas nacionales del ozono de 88 países acogidos al artículo 5 a efectos de evaluar el desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución.

# El cuestionario tiene tres grandes categorías de preguntas y en cada categoría se debe brindar una evaluación general del desempeño de los organismos.

# En el Cuadro 3 se brinda un resumen de las calificaciones generales brindadas por las ONO para las tres grandes categorías. Cabe señalar que varias ONO no brindaron calificaciones generales para una o más categorías, aunque sí respondieron preguntas específicas y esas respuestas se incluyen en el anexo III del presente documento. En el Cuadro 3 se puede ver que la mayoría las calificaciones generales fueron de nivel satisfactorio o superior y solo 20 calificaciones fueron de nivel inferior a satisfactorio.

# Cuadro 3. Calificaciones generales del desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución, por categoría

| Categoría | Muy satisfactorio | Satisfactorio | Menos que satisfactorio | Insatisfactorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | 88 | 31 | 4 | 2 |
| Organización y cooperación | 75 | 22 | 7 | 1 |
| Asistencia técnica/capacitación | 74 | 32 | 4 | 2 |

# Además de las calificaciones generales requeridas para las tres grandes categorías antes indicadas, el cuestionario incluye 31 preguntas específicas. Para estas preguntas, las ONO brindaron 150 calificaciones de nivel inferior a satisfactorio, según se detalla en el anexo III.

III.	Observaciones de la Secretaría

# Se informó a los organismos de ejecución de los resultados de la evaluación cuantitativa de su desempeño en el año 2023. Estos resultados indican que todos cumplieron el 80 % o más de sus metas.

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno tomar nota de que la evaluación cuantitativa del desempeño de tres organismos de ejecución (el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial) mejoró en 2023 comparado con su desempeño en 2022.

# La Secretaría señaló que 88 ONO presentaron evaluaciones cualitativas (frente a 80 en 2022). La Secretaría remitió las evaluaciones recibidas de las ONO a los respectivos organismos bilaterales y de ejecución a fin de recoger sus observaciones, en especial con respecto a las 170 calificaciones de nivel inferior a satisfactorio (a saber, 20 calificaciones bajas en las tres grandes categorías y 150 calificaciones bajas en las preguntas específicas).

# En todos los países que identificaron problemas en sus evaluaciones cualitativas (esto es, calificaciones de “menos que satisfactorio” o “insatisfactorio”) se mantuvieron diálogos entre las ONO y los organismos bilaterales y de ejecución correspondientes. Todos los organismos informaron que en los diálogos con las ONO se acordó cómo hacer para abordar la situación, y en la mayoría de los casos han podido resolver los problemas identificados en relación con las calificaciones de nivel inferior a satisfactorio. Al respecto, el Comité Ejecutivo podría estimar oportuno tomar nota, con reconocimiento, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución tendientes a mantener diálogos abiertos y constructivos con las respectivas ONO sobre las áreas en las que se percibió que sus servicios no llegaban a ser satisfactorios, y podría también estimar oportuno observar que los resultados de esas consultas con las ONO correspondientes fueron asimismo satisfactorios.

# IV.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

## Tomar nota:

### De la evaluación del desempeño de los organismos de ejecución en relación con sus planes administrativos para el año 2023, que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/9;

### Del hecho de que el desempeño de todos los organismos de ejecución en el año 2023 fue evaluado cuantitativamente con al menos 80 puntos sobre un máximo de 100;

### Del hecho de que el análisis de tendencias arroja que en algunos indicadores los organismos de ejecución no mejoraron su desempeño en 2023 con respecto al año 2022;

### Del hecho de que en el año 2023 el desempeño cuantitativo de tres organismos de ejecución (el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial) mejoró con respecto al año 2022;

### Con reconocimiento, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución tendientes a mantener diálogos abiertos y constructivos con las respectivas oficinas nacionales del ozono (ONO) sobre las áreas en las que se percibió que sus servicios no llegaban a ser satisfactorios, y del hecho de que los resultados de esas consultas con las ONO correspondientes fueron satisfactorios; e

## Instar a las ONO a presentar anualmente y con puntualidad sus evaluaciones del desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución que colaboran con sus gobiernos, observando que 88 de los 144 países presentaron tales evaluaciones en 2023 frente a 80 países que lo hicieron en 2022.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2000-2023)

| UNDP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 41% | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% |
| Funds disbursed | 100% | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% |
| Project completion reports | 93% | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 61% | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% | 67% | 77% |
| Value of projects approved | 80% | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% | 78% | 57% |
| ODS to be phased out | 92% | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% | 98% | 82% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% | 6.42% | 5.76% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.74 | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 | 59.08 | 14.18 |
| Speed of first disbursement (months) | 13 | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 |
| Speed of completion (months) | 33 | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.8 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 11,350 | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 | 335.3 | 480.9 |
| UNIDO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ODS phased out | 70% | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% | 100% | 100% |
| Project completion reports | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 74% | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% | 62% | 66% |
| Value of projects approved | 93% | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% | 90% | 77% |
| ODS to be phased out | 72% | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% | 70% | 96% |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 8.71% | 8.82% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.71 | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 | 17.48 | 11.09 |
| Speed of first disbursement (months) | 9 | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 |
| Speed of completion (months) | 29 | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.4 | 42.1 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 5,899 | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 | 8,112.8 | 7,797.6 |
| World Bank | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | N/A | 66% |
| Funds disbursed | 100% | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% | 99% | 43% |
| Project completion reports | 98% | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% | 90% | 100% |
| Distribution among countries | 79% | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% | 75% | 100% |
| Value of projects approved | 75% | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% | 80% | 100% |
| ODS to be phased out | 83% | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% | 99% | 100% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 5.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 2.92% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 2.96 | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 | 3.85 | 18.29 |
| Speed of first disbursement (months) | 25 | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 |
| Speed of completion (months) | 39 | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 16,608 | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 | 149.5 | 146.9 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2000-2023)

| UNDP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 100% | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 11.29 | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 |
| Speed until project completion (months) | 34.16 | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.7 |
| UNEP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Funds disbursed | 100% | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% | 85% | 82% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.33 | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 |
| Speed until project completion (months) | 27.9 | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.9 |
| UNIDO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Funds disbursed | 100% | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 8 | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
| Speed until project completion (months) | 31 | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 34.3 |
| World Bank | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Funds disbursed | 27% | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% | 35% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 12 | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 30 | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2023

| Category | Sub-category | Questions | Values | France | Germany | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 17 | 53 | 29 | 3 | 111 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 8 | 17 | 38 | 21 | 3 | 88 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 17 | 46 | 27 | 3 | 102 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 9 | 17 | 9 | 2 | 39 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 20 | 58 | 28 | 3 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 14 | 55 | 28 | 3 | 108 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory |  | 7 | 12 | 45 | 26 | 2 | 92 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 13 | 14 | 11 | 3 | 44 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 17 | 58 | 31 | 3 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 25 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 18 | 56 | 27 | 3 | 113 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 28 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory |  | 3 | 9 | 31 | 18 | 1 | 62 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 7 | 16 | 6 | 2 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 3 | 15 | 37 | 16 | 3 | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 22 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory |  | 6 | 20 | 45 | 29 | 3 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 21 | 46 | 29 | 3 | 107 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 29 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory |  | 6 | 17 | 47 | 30 | 3 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 33 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 12 | 48 | 21 | 2 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 13 | 15 | 14 | 3 | 46 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 10 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory |  | 8 | 13 | 35 | 24 | 2 | 82 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 11 | 24 | 13 | 3 | 54 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 9 | 15 | 49 | 27 | 2 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 8 | 12 | 8 | 3 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory |  | 8 | 16 | 43 | 22 | 1 | 90 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 9 | 21 | 13 | 4 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory |  | 8 | 14 | 26 | 27 | 2 | 77 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 | 11 | 24 | 8 | 3 | 48 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory |  | 7 | 14 | 43 | 23 | 1 | 88 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 4 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 3 |  | 2 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory |  | 7 | 14 | 34 | 17 | 2 | 74 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory |  | 6 | 14 | 40 | 26 | 2 | 88 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 10 | 17 | 9 | 3 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory |  | 7 | 15 | 46 | 27 | 3 | 98 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 9 | 14 | 10 | 2 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 10 | 25 | 23 |  | 67 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 12 | 13 | 8 | 3 | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory |  | 6 | 10 | 20 | 18 | 2 | 56 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 1 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 13 | 21 | 21 | 2 | 66 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 10 | 12 | 11 | 1 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 11 | 37 | 22 | 2 | 78 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 10 | 19 | 9 | 3 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory |  | 8 | 12 | 21 | 22 | 1 | 64 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 11 | 16 | 10 | 3 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory |  | 8 | 13 | 45 | 25 | 2 | 93 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 3 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory |  | 6 | 16 | 43 | 23 | 3 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 2 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory |  | 3 | 7 | 33 | 17 | 1 | 61 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 10 | 19 | 6 | 2 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 8 | 36 | 17 | 1 | 68 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 9 | 16 | 6 | 2 | 33 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory |  | 2 | 7 | 29 | 16 | 1 | 55 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 10 | 22 | 6 | 2 | 44 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory |  | 7 | 10 | 46 | 24 | 2 | 89 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 9 | 42 | 25 | 1 | 86 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

Con arreglo a los indicadores de desempeño adoptados en la decisión 41/93 y modificados por las decisiones 47/51 y 71/28, y las metas adoptadas en los planes administrativos para el año 2023 en los anexos XII a XV del informe de la 91ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72).

Se solicitó a la Secretaría que continuara con el seguimiento de los indicadores de desempeño de los proyectos de inversión y los proyectos sin inversión sobre la base de un análisis de tendencias en futuras evaluaciones del desempeño de los organismos de ejecución.

Los proyectos de inversión incluyen los acuerdos plurianuales, que se indican como tales con el código del proyecto.

En el caso de los proyectos sin inversión, solo se aplican los indicadores de “fondos desembolsados”, “diligencia en el primer desembolso” y “diligencia en el cierre”.

Alemania (10), Francia (1), Banco Mundial (5), ONUDI (40), PNUD (29) y PNUMA (65).