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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第九十三次会议
2023年12月15至19日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1] 项目7(a)(iii) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


开发计划署截至2022年12月31日的进度报告

导言

本文件介绍开发计划署截至2022年12月31日的进度报告。[footnoteRef:2]  [2:  进度报告附于本文件之后。数据已列入综合进度报告的数据库，可应要求提供。] 

开发计划署的进度报告中纳入了项目执行情况，包括18个氢氟碳化物相关项目，这些项目由17个非第5条缔约方的额外自愿捐款供资，为执行《基加利修正案》提供快速启动支助。
秘书处逐国审查了每个进行中项目的执行情况，同时考虑到针对2022年报告的计划完成日期在执行中出现的延误、这些延误对淘汰受控物质以及计划的资金发放率可能产生的影响。本文件所载分析以所有受控物质的ODP吨数为依据，但以二氧化碳当量吨计算的氢氟碳化物除外。[footnoteRef:3] [3:  根据第84/12号决定(a)(四)段，对氢氟碳化物以二氧化碳当量吨的衡量已纳入提交第九十三次会议的进度报告。] 

本文件由以下部分组成:
一、 在多边基金经常捐款项下核准的所有受控物质项目。该部分概述了2022年项目执行进展，以及1991年以来涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质(氢氟碳化物)的累计项目执行进展；这部分还载有对国家一级每个进行中项目[footnoteRef:4]的执行情况的审查；这部分明确陈述了存在实施延误的项目和对淘汰受控物质可能产生的影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。 [4:  进行中的项目是指截至2022年12月31日正在实施的所有项目。关键进度指标包括: 已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目的百分比；年底前预订发放的供资占核准供资的百分比；项目执行中平均预计延误时间；进度报告数据库的备注一栏提供的信息。] 

二、	在额外自愿捐款下为附件F物质(氢氟碳化物)核准的为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支助的项目。[footnoteRef:5]  [5:  根据第84/12号决定(b)段，综合进度报告(UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14)载有一份详细的进度报告，概述各项目标、执行情况、主要结论和经验教训、酌情淘汰的氢氟碳化物的数量、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动可能面临的挑战。 ] 


三、	建议。
一、	在多边基金经常捐款项下核准的所有受控物质项目
一、1.	 2022年和1991年以来累计的项目执行进展情况

截至2022年12月31日，执行委员会已核准开发计划署项目计10.2亿美元，其中8.9508亿美元用于执行投资和非投资项目，1.2421亿美元用于机构支助费用，如表1所示。

表 1.  截至2022年12月31日开发计划署按行业分列的核定供资
	行业
	供资 (美元)

	气雾剂
	26,054,838

	销毁
	3,606,279

	泡沫
	173,220,709

	哈龙
	4,996,975

	逐步减少氢氟碳化物计划
	3,755,000

	熏蒸剂
	20,081,243

	淘汰计划
	387,379,811

	加工剂
	1,286,923

	生产
	1,056,000

	制冷
	139,623,080

	多重影响
	69,897,960

	溶剂
	63,699,996

	消毒剂
	417,628

	小计
	895,076,443

	机构支助费用
	124,211,639

	共计
	1,019,288,082

	
	


2022年核准了38个新项目和活动。这一供资水平预计可以淘汰69,658 ODP吨和240,094二氧化碳当量吨的受控物质消费量。附件一按国家列明了2022年项目执行情况。
表2列明了截至2022年12月31日的项目执行情况，包括各类项目的供资发放率。附件二列明了自1991年以来每年的分析性信息。
表2. 截至2022年12月31日各类项目执行情况 
	类别
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	国家方案
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	示范
	42
	42
	100
	21,719,011
	21,700,308
	18,703
	99.9

	机构加强
	273
	253
	93
	59,530,103
	54,808,570
	4,721,532
	92

	投资
	1,346
	1,279
	95
	734,375,646
	697,564,228
	36,811,420
	95

	项目编制
	582
	541
	93
	26,919,029
	23,042,400
	3,876,632
	86

	技术援助
	335
	322
	96
	49,313,367
	46,472,801
	2,840,567
	94

	培训
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	共计
	2,628
	2,487
	95
	895,076,443
	846,807,593
	48,268,853
	95


* 不包括已关闭或改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。

开发计划署2022年项目和活动以及1991年至2022年12月31日累计项目和活动执行情况摘要如下：
淘汰: [footnoteRef:6] 2022年，淘汰了178.3 ODP吨和零二氧化碳当量吨的受控物质消费量，又核准淘汰另外233.5 ODP吨受控物质消费量。自1991年以来，淘汰了68,999 ODP 吨和240,094二氧化碳当量吨的受控物质消费量，而核准的项目(不包括撤销的项目和改变执行机构的项目)预期总量为69,658 ODP吨和240,094二氧化碳当量吨； [6:  消耗臭氧层物质淘汰以ODP吨表示，氢氟碳化物淘汰以二氧化碳当量吨表示。] 

发放/核准: 2022年共发放2,593万美元，根据2021年进度报告，计划发放2,311万美元，发放率为计划发放率的112%。在核准发放的共计8.9508亿美元(不包括机构支助费用)中，已累计发放8.4681亿美元，发放率为95%。2022年核准了1,377万美元用于执行工作；
成本效益(按ODP计):[footnoteRef:7] 自1991年以来，导致消费量永久减少的已核准投资项目的平均成本效益为11.25美元/公斤。投资项目中已完成项目的每ODP吨平均成本效益为10.31美元/公斤，进行中项目为54.67美元/公斤;[footnoteRef:8]  [7:  包括167.8公吨氢氟碳化物投资项目。由于核准的项目数量有限，未将二氧化碳当量的成本效益包括在内。 ]  [8:  进行中项目的成本效益值较高主要是由于氟氯烃的ODP值较低，但也是各机构用于归属淘汰量的手段。] 

已完成项目的数目: 2022年完成了46个项目。1991以来在核准的2,628个项目中已完成2,487 个项目 (不包括已关闭或改变执行机构的项目)，完成率达95%；
(a) 交付速度– 投资项目: 2022年完成的项目平均在获准后的37个月内完成。自1991年以来，投资项目的平均完成时间为批准后34个月。这些项目下的首次付款平均发生在项目获准的13个月之后；
(b) 交付速度 – 非投资项目: 2022年完成的项目平均在获准后的42个月内完成。自1991年以来，非投资项目的平均完成时间为批准后39个月。这些项目下的首次付款平均发生在项目获准的13个月之后；
项目编制: 在2022年底之前获核准的582个项目编制活动中，已完成541个，有41项活动仍在进行。2022年完成了5个项目编制活动； 
(c) 执行拖延: 截至2022年底，共有141个项目正在执行之中，平均拖延6个月。这些项目中有20个被列为“执行拖延项目”[footnoteRef:9]，必须按项目撤销程序处理（而示范项目、项目编制和机构加强则不受这些程序的约束）； [9:  获核准超过18个月但付款不足1%的项目，或在进度报告(第22/61号决定)提议的完成日期12个月后仍未完成的项目。 ] 

(d) 多年期协议：2022年，有43项氟氯烃淘汰管理计划的多年期协议正在执行中。自1991年以来，已核准158项多年期协议，完成了115项，完成率为73%。 
表3总结了自1991年以来开发计划署取得的进展。
表3：自1991年以来开发计划署取得的进展
	实现的淘汰量
	发放
(美元)
	平均成本效益(美元/公斤)
	项目数目
	完成交付速度 (个月)
	平均项目延迟 (个月)
	多年期协议数目

	ODP吨
	二氧化碳当量吨
	
	
	核准
	完成
	投资
	非投资
	
	核准
	完成

	 68,999
	240,094
	 846,807,593
	 11.25
	2,628
	2,487
	 34
	 39
	 6
	 158
	 115



氢氟碳化物相关项目

截至2022年12月31日，执行委员会在经常捐款下核准了43个氢氟碳化物相关项目(包括3个投资项目，32个项目准备，8个扶持活动)，共计6,995,530美元(不包括机构支助费用)。表4概述了这些项目的状况，相关数据已包括在第5至9段。 
表4. 经常捐款下核准的氢氟碳化物相关项目
	类别
	项目数目
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	投资**
	3
	2
	67
	2,486,530
	2,159,576
	326,954
	87

	项目编制
	32
	0
	0
	3,865,000
	479,837
	3,385,164
	12

	技术援助- 扶持活动
	8
	8
	100
	644,000
	606,300
	37,701
	94

	共计
	43
	10
	23
	6,995,530
	3,245,713
	3,749,819
	46


* 不包括项目支助费用。
**关于投资项目，核准和淘汰了167.8公吨 (240,094 二氧化碳当量吨)。

截至2022年底，这43个项目中，有两个投资项目和8个扶持活动已经完成，还有33个正在进行。这些活动正处于不同的实施阶段。
关于剩余的正在进行的投资项目，第八十七次会议已经核准延长其完成日期，预计将于2023年完成。
在核定累计供资总额6,995,530美元(不包括机构支助费用)中，已发放3,245,713美元，发放率为46% 。 
一、2.	 2022年项目执行中发现的问题

在审查进程之后对若干问题进行了讨论并令人满意地得到了解决，但下列问题除外：20个被列为执行拖延项目(包括19个与根据第84/45号决定(c)段须按项目撤销程序处理的多年期协议组成部分有关的项目和一个氢氟碳化物投资项目)中的问题。本文件附件三介绍了被列为执行拖延的项目，以及秘书处要求向第九十四次会议提交报告的建议。
此外，在一个多年期协议项目中发现了问题。本文件附件三也介绍了这一问题。简要说明了该项目的执行情况和未决问题，并提出了一项建议供执行委员会审议。
向第九十三次会议提交了中国(工商制冷和空调行业计划及清洗行业计划)、[footnoteRef:10] 哥伦比亚、[footnoteRef:11] 黎巴嫩、[footnoteRef:12] 莫桑比克、[footnoteRef:13] 尼日利亚、[footnoteRef:14] 特里尼达和多巴哥[footnoteRef:15]氟氯烃淘汰管理计划相关项目的实施进展详情，以及与巴西和吉尔吉斯斯坦氟氯烃淘汰管理计划相关的有具体报告要求[footnoteRef:16]的项目报告。关于这些项目的未决问题，包括核准项目延长申请(如果有的话)的建议，见这些文件的相关章节。老挝人民民主共和国、尼泊尔、斯里兰卡和东帝汶氟氯烃淘汰管理计划供资应在第九十三次会议上提交但未提交，伊朗伊斯兰共和国的供资虽已提交但后来撤回，与之相关的问题在关于供资提交延迟的文件中作了说明。[footnoteRef:17] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

自2021年进度报告以来，在80个正在进行的项目中（不包括机构加强和项目编制），有19个项目修订了计划完成日期。根据第82/11号决定(c) (二)段，秘书处注意到，过去两年没有为中国提交延续机构加强项目的申请。
性别平等主流化[footnoteRef:18] [18:  执行委员会要求双边机构和执行机构根据现有资料，在2023年之前，作为其年度进展报告的一部分，提供一份关于性别平等主流化主要成果的简要报告(第90/48号决定(d)段)。] 


开发计划署报告称，开发计划署实施的所有项目都遵循开发计划署的性别平等战略。此外，第5条国家在实施多边基金支持的项目时，也遵循本国的性别政策。在项目实施期间，开发计划署组织与相关协会、网络和利益相关方的协商，纳入指标并收集具体项目活动按性别分列的数据，并根据资金供应情况促进性别平等主流化。开发计划署国家办事处跟踪其在性别平等方面的绩效以及开发计划署干预措施对实地性别平等方面的影响。
为多边基金资助的项目收集与性别相关的信息和数据的工作已经为各项目开展。截至目前，这已促使更多女性参与培训课程、会议和意识提升活动。大多数项目目前都包括性别平等主流化活动，例如工作大纲中有一项关于鼓励男性和女性都可申请并跟踪与会者的性别构成的具体条款。在国家臭氧办公室和项目管理机构，有相当多的工作人员是女性，她们为决策和项目实施做出了贡献。本文件所附开发计划署说明的第六节提供了有关性别平等主流化活动的更多资料。
二、    在额外自愿捐款下核准的为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支助的项目

截至2022年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款下核准了18个氢氟碳化物相关项目，共计5,996,295美元(不包括机构支助费用)。表5概述了这些项目的状况。 
表5.  截至2022年底已核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	类别
	项目数目
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	投资**
	2
	2
	100
	4,406,577
	4,406,577
	0
	100

	项目编制
	5
	5
	100
	83,511
	83,511
	0
	100

	技术援助- 扶持活动
	11
	11
	100
	1,506,207
	1,461,686
	44,521
	97

	共计
	18
	18
	100
	5,996,295
	5,951,774
	44,521
	99


* 不包括项目支助费用。
** 关于投资项目，核准和淘汰了480.6公吨 (587,301 二氧化碳当量吨)。

截至2022年底，所有已核准的18个项目均已完成。
在核定累计供资总额5,996,295美元中，已发放5,951,774美元，发放率为99%。
三、	建议

谨提议执行委员会：
(e) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16号文件所载开发计划署截至2022年12月31日的进度报告； 
(f) 核准与本文件附件三所载存在具体问题的进行中项目有关的建议。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

开发计划署2022年按国家的项目执行情况摘要
1. 附件一表1按国家列出了2022年在取得的淘汰量、计划的和实现的资金发放量以及项目完成方面的项目执行情况。
表 1.开发计划署2022年项目执行情况
	国家
	2022年
淘汰
(ODP 吨)
	2022年
淘汰(二氧化碳当量吨)*
	2022年发放的
资金估计数
(美元)
	2022年发放
的资金
(美元)
	2022年发放
资金超过估计
数的百分比

	2022年完成
的计划项目
百分比**

	安哥拉
	2.0
	0
	252,410
	57,847
	23
	100

	阿根廷
	0.0
	0
	85,237
	130,575
	153
	100

	亚美尼亚
	0.0
	0
	743
	0
	0
	 

	孟加拉国
	5.0
	0
	719,459
	1,524,213
	212
	100

	伯利兹
	0.0
	0
	45,021
	40,373
	90
	100

	不丹
	0.0
	0
	9,250
	0
	0
	 

	巴西
	0.0
	0
	2,198,910
	1,276,279
	58
	100

	文莱达鲁萨兰国
	0.5
	0
	6,457
	0
	0
	100

	柬埔寨
	0.0
	0
	26,190
	0
	0
	 

	智利
	9.3
	0
	333,125
	201,899
	61
	100

	中国
	89.2
	0
	4,596,551
	6,452,756
	140
	 

	哥伦比亚
	2.8
	0
	1,003,146
	445,925
	44
	100

	哥斯达黎加
	0.0
	0
	220,707
	251,205
	114
	50

	古巴
	0.0
	0
	257,199
	277,708
	108
	100

	刚果民主共和国 
	0.0
	0
	89,187
	10,000
	11
	 

	多米尼加共和国 
	0.0
	0
	389,716
	561,227
	144
	 

	埃及
	2.0
	0
	1,081,862
	792,979
	73
	100

	萨尔瓦多
	0.0
	0
	144,957
	24,130
	17
	 

	斯威士兰
	0.0
	0
	35,600
	5,609
	16
	 

	斐济
	0.0
	0
	127,000
	28,548
	22
	100

	格鲁吉亚
	0.0
	0
	114,358
	90,451
	79
	100

	加纳
	20.9
	0
	279,192
	151,188
	54
	100

	格林纳达
	0.0
	0
	14,800
	14,163
	96
	 

	圭亚那
	0.0
	0
	53,242
	45,682
	86
	0

	海地
	0.0
	0
	14,837
	19,321
	130
	 

	印度
	17.3
	0
	4,085,765
	5,784,604
	142
	100

	印度尼西亚
	0.0
	0
	993,853
	499,753
	50
	50

	伊朗伊斯兰共和国
	5.2
	0
	881,128
	1,546,653
	176
	100

	牙买加
	0.0
	0
	95,059
	73,260
	77
	 

	吉尔吉斯斯坦
	0.0
	0
	33,931
	36,673
	108
	 

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	52,540
	0
	0
	 

	黎巴嫩
	0.0
	0
	272,524
	268,870
	99
	 

	马来西亚
	13.7
	0
	1,255,939
	1,404,864
	112
	50

	马尔代夫
	0.0
	0
	12,950
	0
	0
	 

	马里
	0.0
	0
	3,700
	0
	0
	 

	墨西哥
	0.0
	0
	31,450
	26,722
	85
	 

	莫桑比克
	0.0
	0
	3,700
	0
	0
	 

	尼泊尔
	0.1
	0
	38,018
	0
	0
	100

	尼日利亚
	3.0
	0
	1,283,062
	2,563,240
	200
	80

	巴基斯坦
	0.0
	0
	105,899
	26,889
	25
	 

	巴拿马
	0.0
	0
	317,147
	375,068
	118
	100

	巴拉圭
	0.0
	0
	100,472
	37,359
	37
	 

	秘鲁
	2.0
	0
	142,781
	99,003
	69
	 

	摩尔多瓦共和国 
	0.0
	0
	55,791
	26,420
	47
	100

	斯里兰卡
	0.0
	0
	200,187
	133,178
	67
	 

	东帝汶
	0.0
	0
	28,305
	1
	0
	 

	特立尼达和多巴哥
	0.0
	0
	297,210
	188,548
	63
	 

	乌拉圭
	5.3
	0
	464,640
	206,209
	44
	50

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	0
	98,492
	220,878
	224
	 

	津巴布韦
	0.0
	0
	157,973
	7,914
	5
	 

	全球
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	总计
	178.3
	0
	23,111,673
	25,928,184
	112
	82


* 2022年氢氟碳化物相关项目没有淘汰。
** 针对计划于2022年完成的项目。
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附件二

开发计划署截至2022年12月31日的各年份项目执行情况摘要
1. 附件二表1列出了各年份项目执行情况摘要。[footnoteRef:19] 1991年至2015年期间核准的所有项目和活动目前均已完成。 [19:   数据按执行委员会核准项目的年份列报。它对所有核准项目(投资和非投资项目)一视同仁(即一个投资项目或100万美元的多年期协议供资付款被视为一个项目，与30,000美元的国家方案编制相同)。年度总结中的关键指标是：已完成项目的百分比、淘汰的ODP吨/二氧化碳当量吨和发放资金的百分比。付款分三种类型：执行中、执行后和追溯融资的项目付款。] 

表1.  各年份项目执行情况
	年份
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	1991年
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992年
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993年
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994年
	148
	148
	100
	49,481,580
	49,481,581
	-1
	100

	1995年
	117
	117
	100
	29,599,445
	29,599,446
	-1
	100

	1996年
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997年
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998年
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999年
	204
	204
	100
	35,896,883
	35,896,884
	-1
	100

	2000年
	149
	149
	100
	31,268,362
	31,268,361
	1
	100

	2001年
	179
	179
	100
	35,292,272
	35,292,271
	1
	100

	2002年
	117
	117
	100
	44,316,424
	44,316,422
	2
	100

	2003年
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004年
	69
	69
	100
	24,802,715
	24,802,714
	1
	100

	2005年
	53
	53
	100
	29,124,834
	29,124,833
	1
	100

	2006年
	62
	62
	100
	15,753,458
	15,753,459
	-1
	100

	2007年
	54
	54
	100
	12,142,488
	12,142,486
	2
	100

	2008年
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009年
	92
	92
	100
	13,217,903
	13,217,903
	0
	100

	2010年
	43
	43
	100
	19,567,971
	19,567,970
	1
	100

	2011年
	63
	63
	100
	57,415,930
	57,415,931
	-1
	100

	2012年
	29
	29
	100
	33,818,923
	33,818,922
	1
	100

	2013年
	43
	43
	100
	33,958,973
	33,958,972
	1
	100

	2014年
	67
	67
	100
	22,561,207
	22,542,505
	18,702
	100

	2015年
	75
	75
	100
	30,276,800
	30,274,905
	1,895
	100

	2016年
	52
	51
	98
	41,589,691
	40,825,343
	764,348
	98

	2017年
	27
	25
	93
	30,607,053
	30,322,093
	284,961
	99

	2018年
	60
	52
	87
	40,024,044
	34,325,894
	5,698,150
	86

	2019年
	41
	32
	78
	10,370,972
	7,702,349
	2,668,622
	74

	2020年
	50
	28
	56
	30,190,958
	21,101,356
	9,089,605
	70

	2021年
	66
	5
	8
	24,646,043
	8,562,794
	16,083,250
	35

	2022年
	38
	0
	0
	13,768,300
	108,985
	13,659,315
	1

	共计
	2,628
	2,487
	95
	895,076,443
	846,807,593
	48,268,853
	95


* 不包括已关闭或改变执行机构的项目。
** 不包括机构支助费用。
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附件三

开发计划署进度报告中存在未决问题的进行中项目
	国家/项目编号
	项目名称
	发放率 (%)
	现况/问题
	建议

	孟加拉国
BGD/PHA/81/INV/51
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资) (空调行业)
	90
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	孟加拉国
BGD/PHA/81/TAS/49
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资) (项目管理机构)
	72
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	巴西
BRA/PHA/82/INV/323
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次供资) (泡沫行业)
	60
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	巴西
BRA/PHA/82/TAS/322
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次供资) (监管行动和项目监测)
	74
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	柬埔寨
KAM/PHA/83/INV/36
	氟氯烃淘汰管理计划(第四次供资) 
	76
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	哥斯达黎加
COS/PHA/84/INV/60
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资) (聚氨酯泡沫行业)
	0
	延迟12个月和18个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	埃及
EGY/PHA/84/TAS/143
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次供资) (项目管理和监测)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	圭亚那
GUY/PHA/83/INV/32
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次供资)
	0
	延迟12个月和18个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	印度
IND/PHA/86/TAS/482
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次供资) (项目管理和监测)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	印度尼西亚
IDS/PHA/76/TAS/210
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资) (制冷维修行业)
	68
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	印度尼西亚
IDS/PHA/81/INV/213
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次供资) (制冷维修行业)
	0
	延迟12个月和18个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/86/INV/245
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次供资) (泡沫行业)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/86/INV/247
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次供资) (制冷维修行业和项目管理机构)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	牙买加
JAM/PHA/86/INV/43
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	老挝人民民主共和国LAO/PHA/86/INV/38
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	尼泊尔
NEP/PHA/86/INV/41
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资)
	0
	(i) 延迟12个月
(ii) 无资金发放
	(i) 请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目
(ii) 请开发计划署向第九十四次会议报告资金发放情况

	斯威士兰
SWA/PHA/86/INV/31
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资)
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	东帝汶
TLS/PHA/80/INV/15
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次供资)
	36
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	乌拉圭
URU/PHA/82/INV/72
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次供资) (泡沫行业)
	29
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目

	津巴布韦
ZIM/REF/82/INV/55
	将​卡普里（哈拉雷中小企业）家​用​冰​箱制​造​过程中使用的​H​F​C​-​1​3​4​a​转​为​异​丁​烷
	0
	延迟12个月
	请开发计划署向第九十四次会议报告执行拖延项目
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