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PROPUESTAS DE PROYECTOS: GRANADA



Este documento contiene las observaciones y recomendaciones de la Secretaría sobre las siguientes propuestas de proyectos: 

Eficiencia energética

	· Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento, de conformidad con la decisión 89/6 b)
	ONUDI




Reducción

	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I, primer tramo)
	PNUMA y PNUD






ACTIVIDADES ADICIONALES PARA MANTENER LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 89/6(b)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

La etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Granada fue aprobada en la 90ª reunión[footnoteRef:3] a fin de eliminar completamente el consumo de HCFC para 2030, con un costo total de 377.500 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo. El segundo tramo se presentará en 2025. [3:  Decisión 90/38] 

En nombre del Gobierno de Granada, la ONUDI, como organismo de ejecución designado, ha presentado una solicitud de financiación para actividades adicionales destinadas a introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) nulo o bajo y a mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, de conformidad con las decisiones 89/6 y 92/22, por un monto de 100.000 $EUA, más 7.000 $EUA en concepto de gastos de apoyo del organismo.[footnoteRef:4] La propuesta incluye una descripción de las actividades específicas, los objetivos y los indicadores de desempeño, así como un plan de ejecución para el período 2024-2025. [4:  Según la carta dirigida a la ONUDI por el Oficial Nacional del Ozono como coordinador de Granada para el Protocolo de Montreal.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

El Gobierno de Granada notificó un consumo de 0,12 toneladas PAO de HCFC-22 en 2022, cifra que se sitúa un 85 % por debajo de la base de referencia de los HCFC para el cumplimiento. En el cuadro 1 se indica el consumo de HCFC entre 2018 y 2022.
[bookmark: _Hlk148886158]Cuadro 1. Consumo de HCFC en Granada (datos de 2018-2022 en virtud del artículo 7)
	HCFC-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Base de ref.

	Toneladas métricas
	3,76
	3,25
	3,33
	2,28
	2,21
	15,09

	Toneladas PAO
	0,21
	0,18
	0,18
	0,13
	0,12
	0,83



La reducción del consumo de HCFC en el país desde 2018 se atribuye a la implantación del sistema de concesión de licencias y a otras actividades realizadas como parte del PGEH, en particular el fomento de sustancias alternativas a los HCFC y la recuperación y reutilización de refrigerantes. El consumo de HCFC en 2022 está muy por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal y de los límites máximos permitidos en el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, lo que garantiza el cumplimiento del Protocolo de Montreal.
Informe de ejecución del programa de país 

Los datos de consumo del sector de HCFC notificados por el Gobierno de Granada en el informe de ejecución del programa de país de 2022 guardan conformidad con los datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Proyecto de eficiencia energética
Marco legal 
Granada está aplicando la etapa II del PGEH y ha realizado esfuerzos por introducir alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y mejorar la eficiencia energética de las tecnologías sustitutivas. El Gobierno de Granada ha establecido las normas mínimas y el etiquetado de eficiencia energética para los equipos de refrigeración y aire acondicionado, y ha adoptado los códigos de edificación y las normas de eficiencia energética en edificios, emitidos por la Organización de Estados del Caribe Oriental. 
El Gobierno está ultimando la Ley de Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal (ley SAO), que prevé: la prohibición de importar equipos de HCFC; la prohibición de importar frigoríficos domésticos de HFC con refrigerantes cuyo PCA sea superior a 150; y la prohibición de importar equipos unitarios de aire acondicionado (capacidad de hasta 24.000 unidades térmicas británicas o BTU) con refrigerantes cuyo PCA sea superior a 750. Se espera que la ley SAO entre en vigor el 1 de enero de 2024. 
Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
El proyecto se ha diseñado para fortalecer y aumentar la colaboración entre las diversas partes interesadas para aplicar las normas mínimas de eficiencia energética y promover la adopción de refrigerantes sin SAO y de bajo PCA. El proyecto propone sustituir los frigoríficos domésticos y los equipos autónomos de refrigeración comercial de hospitales y escuelas que funcionan con HCFC y HFC y que están próximos a su retirada del servicio, por equipos más nuevos y energéticamente eficientes que funcionen con refrigerantes R-600a o R-290. Se concederán subvenciones a los beneficiarios con la expectativa de que estos realicen la sustitución con su propia financiación. El objetivo es sustituir un total de entre 8.000 y 12.000 equipos de HCFC o de HFC con el incentivo aportado por el proyecto. El programa también incluye actividades relativas a la recuperación de refrigerantes, el reciclaje y la correcta eliminación de los equipos sustituidos.
La mejora en eficiencia energética y la consecuente reducción de emisiones se analizarán como parte del proyecto y los resultados se difundirán para favorecer la sustitución a mayor escala. 
Se proponen las siguientes actividades:
Contratación de un consultor para que lleve a cabo: un estudio de mercado para obtener un inventario completo del sector de equipos de refrigeración y aire acondicionado en Granada, que incluya el tipo de equipos que se utilizan, el consumo y la clasificación energética, y el coste de los equipos; y un análisis de los datos (8.000 $EUA);
Adquisición de frigoríficos domésticos y equipos de refrigeración comercial para sustituirlos (70.000 $EUA);
Recogida y transporte de los equipos sustituidos; y desmantelamiento, recuperación de los refrigerantes de los equipos antes de desechar estos, reciclaje de los refrigerantes recuperados y coordinación con las partes interesadas (10.000 $EUA); 
Actividades de sensibilización de la opinión pública acerca de la eliminación progresiva de los HCFC, la introducción de alternativas de bajo PCA, políticas nacionales a favor de las tecnologías de bajo PCA (concesiones fiscales, o las subvenciones y devoluciones que se adopten); y la consulta e identificación públicas de los beneficiarios (9.000 $EUA); y
Coordinación con otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente en cuestiones relacionadas con la eficiencia energética; e informes sobre los avances de la aplicación (3.000 $EUA).
[bookmark: _Hlk126662278][bookmark: _Hlk126934445]El proyecto se ejecutará en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de aprobación.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

La Secretaría revisó la propuesta de proyecto conforme a la decisión 89/6. 
La Secretaría señaló que parte del programa de sustitución propone utilizar R-600a para reemplazar los frigoríficos domésticos de HFC-134a, que es la tecnología dominante en el sector de equipos de refrigeración doméstica en Granada según el estudio elaborado durante la preparación del KIP. En vista de que la decisión 89/6 requiere que el proyecto se ejecute como parte del PGEH en el contexto de la eliminación de los HCFC, no para la reducción de los HFC, la Secretaría no tiene claro si la sustitución de frigoríficos domésticos de HFC-134a por unidades de R-600a es una actividad admisible de conformidad con la decisión 89/6. 
Tras el debate, la ONUDI informó de que el proyecto se había revisado para poner a prueba la tecnología R-290 en el sector de equipos de aire acondicionado domésticos y en equipos de refrigeración comerciales ligeros. Se buscará la cofinanciación en la medida de lo posible. Para garantizar la sostenibilidad, se añadió al proyecto un componente formativo para capacitar a los técnicos en la instalación de equipos de R-290 y en el control de la eficiencia energética. La sensibilización también contemplará la difusión de los resultados del proyecto para promover una mayor adopción de la tecnología R-290 en ambos subsectores. 
A continuación, se presentan las actividades y costos revisados: 
Contratación de un consultor para que realice un estudio de mercado con el fin de obtener un inventario completo del sector de los equipos de refrigeración y aire acondicionado en Granada, que incluya el tipo y el costo de los equipos utilizados en los subsectores de equipos de aire acondicionado domésticos y equipos de refrigeración comerciales ligeros, así como su consumo y clasificación energética; y elaboración de un análisis de los datos (10.000 $EUA);
Adquisición de 30 equipos de aire acondicionado o de refrigeración comercial ligera que funcionan con R-290 (diez unidades de 12.000 BTU, diez de 18.000 BTU y diez de 24.000 BTU) para instalar en hogares, edificios comerciales y edificios públicos a fin de mostrar la tecnología R-290 (51.000 $EUA);
Adquisición de dos series de las mismas unidades de R-290 de cada modelo para fines formativos; capacitación de 30 técnicos y dos propietarios de negocios sobre cómo instalar de forma segura las unidades de R‑290, mantener el funcionamiento eficiente de los equipos desde el punto de vista energético y supervisar la eficiencia energética de las unidades instaladas (19.000 $EUA); 
Recogida y transporte de los equipos sustituidos, recuperación de los refrigerantes de las unidades desmanteladas y reciclaje de los refrigerantes recuperados (10.000 $EUA); 
Adquisición de 50 sistemas de seguimiento de la eficiencia energética, medición de la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado de R-290 instalados y notificación de los resultados de los proyectos piloto (3.000 $EUA); 
Actividades de sensibilización de la opinión pública acerca de la eliminación de los HCFC y la reducción de los HFC, la introducción de alternativas de bajo PCA y políticas nacionales a favor de las tecnologías de bajo PCA (concesiones fiscales o las subvenciones y devoluciones que se adopten); y difusión de los resultados de los proyectos piloto (4.000 $EUA); y
Ejecución, coordinación, supervisión y presentación de informes de los proyectos (3.000 $EUA).
Acuerdo actualizado
En vista de la inclusión de la financiación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, se ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Granada y el Comité Ejecutivo. Concretamente, se ha revisado el apéndice 2‑A y se ha añadido el párrafo 17 para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 90ª reunión, como se indica en el anexo I del presente documento. El Acuerdo actualizado completo se adjuntará al informe final de la 93ª reunión. 
Conclusión
El Gobierno de Granada ha establecido las normas mínimas y el etiquetado de eficiencia energética para los equipos de refrigeración y aire acondicionado y está aplicando la etapa II del PGEH para eliminar los HCFC. El proyecto, que se presentó de conformidad con las decisiones 89/6 y 92/22, aborda las barreras para la adopción de tecnología de bajo PCA, manteniendo la eficiencia energética en el sector de mantenimiento. La demostración de la tecnología R-290 en el sector de equipos de aire acondicionado residencial y de refrigeración comercial ligera ofrecerá a la industria, a los técnicos y a los usuarios finales la oportunidad de conocer esta tecnología y de comprender el riesgo para la seguridad, y favorecerá el desarrollo de capacidades de los técnicos de mantenimiento en la manipulación de refrigerantes inflamables. La información recopilada sobre la eficiencia energética de las unidades mostradas ayudará a concienciar sobre el beneficio de utilizar electrodomésticos de alta eficiencia energética. Las actividades de sensibilización y capacitación previstas en el proyecto favorecerán aún más la transición del país hacia alternativas de bajo PCA cuando se eliminen los HCFC. 
RECOMENDACIÓN
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la solicitud de financiación para las actividades adicionales relativas a la introducción de alternativas de los HCFC con bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y para el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado en Granada, así como el correspondiente plan de ejecución de 2024-2025, al nivel de financiación que figura en el cuadro siguiente, habida cuenta de que la Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Granada y el Comité Ejecutivo, que figura en el anexo I del presente documento, concretamente: el apéndice 2‑A, referente a la inclusión de la financiación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración a la que se hace referencia en el párrafo 18; y el párrafo 17, que se ha añadido para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 90ª reunión.
	
	Título del proyecto
	Financiación 
del proyecto ($EUA)
	Gastos 
de apoyo 
($EUA)
	Organismo 
de ejecución

	a)
	Actividades adicionales para introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento atmosférico bajo o nulo y para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
	100.000
	6.358
	ONUDI


HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Granada
	(I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	PNUMA (principal), PNUD



	(II) DATOS MÁS RECIENTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2022
	13,15 t
	29.700 t eq. de CO2



	(III) ÚLTIMOS DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas eq. de CO2)
	Año: 2022

	Sustancias químicas
	Aerosoles
	Espumas
	Extinción de incendios
	Refrigeración y aire acondicionado
	Disolventes
	Otros
	Consumo total del sector

	
	
	
	
	Fabricación
	Mantenimiento
	
	
	

	
	
	
	
	Aire acondicionado
	Otros
	
	
	
	

	HFC-32
	
	
	
	
	
	101
	
	
	101

	HFC-134a
	
	
	
	
	
	5.591
	
	
	5.591

	HFC-245fa
	
	
	
	
	
	10
	
	
	10

	R-404A
	
	
	
	
	
	10.667
	
	
	10.667

	R-407C
	
	
	
	
	
	603
	
	
	603

	R-410A
	
	
	
	
	
	12.045
	
	
	12.045

	R-422D
	
	
	
	
	
	682
	
	
	682



	(IV) CONSUMO MEDIO DE HFC EN MANTENIMIENTO EN 2020-2022
	15,76 t
	35.056 t eq. de CO2



	(V) DATOS DE CONSUMO (toneladas eq. de CO2)

	Base de referencia: consumo medio de HFC en 2020-2022, más el 65 % de la base de referencia de HCFC
	52.815
	Punto de partida para reducciones agregadas sostenidas
	[n. a.]*

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado
	0
	Remanente
	[n. a.]*


* Para países con un consumo medio de HFC en el período 2020-2022 solo en mantenimiento y por debajo de 360 t.

	(VI) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO
	2023
	2024
	2025
	Total

	PNUMA
	Reducción del consumo de HFC (toneladas eq. de CO2)
	0
	0
	0
	0

	
	Financiación ($EUA)
	27.883
	0
	0
	27.883

	PNUD
	Reducción del consumo de HFC (toneladas eq. de CO2)
	0
	0
	0
	0

	
	Financiación ($EUA)
	140.580
	0
	0
	140.580



	(VII) DATOS DEL PROYECTO
	2023
	2024-2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Consumo (toneladas eq. de CO2)
	Límites del Protocolo de Montreal
	n. a.
	52.815
	52.815
	52.815
	47.534
	47.534
	n. a.

	
	Máximo permitido
	n. a.
	52.815
	52.815
	52.815
	47.534
	47.534
	n. a.

	Sumas solicitadas en principio ($EUA)
	PNUMA
	Costos del proyecto
	42.830
	0
	28.670
	0
	0
	16.342
	87.842

	
	
	Gastos de apoyo
	5.568
	0
	3.727
	0
	0
	2.124
	11.419

	
	PNUD
	Costos del proyecto
	29.670
	0
	27.488
	0
	0
	0
	57.158

	
	
	Gastos de apoyo
	2.670
	0
	2.474
	0
	0
	0
	5.144

	Sumas recomendadas en principio ($EUA)
	Total de costos del proyecto
	72.500
	0
	56.158
	0
	0
	16.342
	145

	
	Total de gastos de apoyo
	8.238
	0
	6.201
	0
	0
	2.124
	16.563

	
	Total de fondos
	80.738
	0
	62.359
	0
	0
	18.466
	161.563



	(VIII) Solicitud para la aprobación de la financiación del primer tramo (2023)

	Organismo de ejecución
	Financiación recomendada ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)

	PNUMA
	42.830
	5.568

	PNUD
	29.670
	2.670

	Total
	72.500
	8.238



	Recomendación de la Secretaría:
	Para su consideración individual – Resueltas todas las cuestiones técnicas y de costos




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En nombre del Gobierno del Granada, el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación para la etapa I del plan de ejecución de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP), con un costo total de 161.563 $EUA, que se desglosa en 87.842 $EUA, más unos gastos de apoyo de 11.419 $EUA para el PNUMA, y en 57.158 $EUA, más unos gastos de apoyo de 5.144 $EUA para el PNUD, según lo comunicado originalmente.[footnoteRef:5] [5:  Según la carta dirigida a la Secretaría por el Ministerio de Resiliencia Climática, Medio Ambiente y Energías Renovables de Granada.] 

La aplicación de la etapa I del KIP ayudará a Granada a cumplir el objetivo de reducir en un 10 % el consumo básico de referencia de HFC para el 1 de enero de 2029. 
El primer tramo de la etapa I del KIP que se solicita en esta reunión asciende a 68,900 $EUA, que se desglosan en 42,000 $EUA, más unos gastos de apoyo de 5,460 $EUA para el PNUMA, y de 19,670 $EUA, más unos gastos de apoyo de 1,770 $EUA para el PNUD, según lo comunicado originalmente para el período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2026.
Antecedentes
Granada ha ratificado todas las enmiendas al Protocolo de Montreal, incluida la Enmienda de Kigali el 29 de mayo de 2018. Granada tiene un consumo de referencia de HCFC de 15,09 t (0,83 toneladas PAO), que se habrá eliminado por completo el 1 de enero de 2030.[footnoteRef:6] [6:  Excepto en el caso de los HCFC autorizados como prórroga para el mantenimiento entre 2030 y 2040, si fuera necesario, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Montreal.] 



Avances en la aplicación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Granada fue aprobada en la 62ª reunión [footnoteRef:7] y revisada en la 77ª reunión[footnoteRef:8] para cumplir con la reducción del 54 % de la base de referencia y con la reducción del 35 % del punto de partida para la reducción acumulativa del consumo para 2020, lo que supone la eliminación de 0,20 toneladas PAO de HCFC con un costo total de 210.000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo.  [7:  Decisión 62/43]  [8:  Anexo XXV del documento UNDP/OzL.Pro/ExCom/77/76] 

La etapa II del PGEH para Granada se aprobó en la 90ª reunión[footnoteRef:9] para reducir el consumo de HCFC en un 77 % de la base de referencia para 2025 y en un 100 % de la base de referencia para 2030, con un costo total de 377.500 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo. La etapa II del PGEH concluirá en diciembre de 2031, según lo estipulado en el Acuerdo entre el Gobierno de Granada y el Comité Ejecutivo. [9:  Decisión 90/38] 

Avances en la aplicación de las actividades relacionadas con los HFC
En su 75ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 40.000 $EUA para que Granada elaborara un estudio sobre las alternativas a las SAO. El proyecto finalizó en septiembre de 2017. El estudio indicó que se habían identificado cuatro HFC (HFC‑134a, R-410A, R-404A y R-407C) como refrigerantes para sustituir a los HCFC en el sector de equipos de refrigeración y aire acondicionado (incluido el aire acondicionado para vehículos) y que el consumo de HFC-134a y R-410A estaba creciendo rápidamente. Los refrigerantes naturales (R-600a y R-717) se han introducido en el país como alternativas a los HCFC con un uso limitado. 
En la 81ª reunión, Granada recibió financiación para ejecutar las actividades de apoyo para la reducción de los HFC (50.000 $EUA), que terminaron en julio de 2020. Estas actividades ayudaron al país, entre otras cosas, a: ratificar la Enmienda de Kigali en 2018; establecer el sistema de licencias y cuotas operativo para los HFC (incluidas las mezclas); informar sobre la importación y exportación de HFC en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal; facilitar la coordinación entre las partes interesadas; sensibilizar y desarrollar las capacidades de la Dependencia Nacional del Ozono, las partes interesadas, el sector de mantenimiento y los usuarios finales; identificar las barreras y oportunidades para introducir alternativas de bajo PCA y mejorar la eficiencia energética; y revisar la normativa y preparar una estrategia nacional para la aplicación de la Enmienda de Kigali. 
Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
Marcos políticos, normativos e institucionales
El Ministerio de Resiliencia Climática, Medio Ambiente y Energías Renovables es el organismo nacional que se encarga de aplicar el Protocolo de Montreal y sus enmiendas en Granada. También gestiona los asuntos relacionados con la eficiencia energética e impulsa el proceso de adopción de las normas mínimas de eficiencia energética. La Dependencia Nacional del Ozono, que depende del Ministerio, es la encargada de ejecutar todos los proyectos y actividades relacionados con el Protocolo de Montreal. 
El Gobierno está elaborando la Ley de Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal (ley SAO) para reforzar aún más el marco regulador de la eliminación o reducción de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. La ley SAO, que abarca el almacenamiento, transporte, procesamiento, eliminación, reventa, recuperación, reciclaje y reutilización de todas las sustancias controladas, incluidos los HFC, establece: la prohibición de importar equipos que utilicen HCFC; la prohibición de importar frigoríficos domésticos de HFC con refrigerantes que tengan un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) superior a 150; y la prohibición de importar equipos unitarios de aire acondicionado (capacidad de hasta 24.000 unidades térmicas británicas o BTU) con refrigerantes cuyo PCA sea superior a 750. El Gobierno está estudiando un régimen fiscal diferenciado para promover los equipos de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes y alternativas de bajo PCA a los HCFC. Se espera que la ley esté ultimada antes de que acabe 2023. El Gobierno de Granada ha establecido un sistema de concesión de licencias y cuotas operativo en virtud del Reglamento de Control de Suministros que controla la importación y exportación de sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidos los HFC. 
Se han adoptado las siguientes normas: etiquetado de contenedores de refrigerantes (GDS 135:2016); un código de buenas prácticas para el uso, manipulación, almacenamiento y transporte seguros de refrigerantes, incluidos los refrigerantes inflamables (GDS139:2018); normas mínimas de eficiencia energética para equipos de refrigeración y aire acondicionado; y códigos de edificación y normas de eficiencia energética en edificios, emitidos por la Organización de Estados del Caribe Oriental.
Consumo de HFC
Granada solo importa los HFC para destinarlos al sector de mantenimiento. En 2022, Granada consumió R-410A (el 40,6 % del consumo total de HFC, en toneladas equivalentes de CO2), R-404A (36,0 %), HFC-134a (18,8 %) y otros HFC (4,6 %). En el cuadro 2 se indica el consumo de HFC del país según lo notificado en virtud del artículo 7 a la Secretaría del Ozono.
Cuadro 2. Consumo de HFC en Granada (datos de 2019-2022 en virtud del artículo 7)
	[bookmark: _Hlk145425431]HFC
	PCA
	2019
	2020
	2021
	2022
	Porcentaje de
consumo de HFC
en 2022 (%)

	Toneladas métricas

	HFC-32
	675
	0,30
	0,00
	0,55
	0,15
	1,1

	HFC-134a
	1.430
	4,32
	5,94
	6,68
	3,91
	29,8

	HFC-245fa
	1.030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,1

	R-404A
	3.922
	2,39
	2,81
	4,49
	2,72
	20,7

	R-407C
	1.774
	0,11
	0,17
	0,28
	0,34
	2,5

	R-410A
	2.088
	6,31
	5,84
	7,26
	5,77
	44,0

	R-422B
	2.526
	0,00
	0,00
	0,11
	0,00
	0,0

	R-422D
	2.729
	0,06
	0,00
	0,00
	0,25
	1,9

	Total (toneladas métricas)
	13,49
	14,76
	19,37
	13,15
	100,0

	Toneladas eq. de CO2

	HFC-32
	675
	203
	0
	371
	101
	0,3

	HFC-134a
	1.430
	6.178
	8.494
	9.552
	5.591
	18,8

	HFC-245fa
	1.030
	0
	0
	0
	10
	0,0

	R-404A
	3.922
	9.373
	11.020
	17.608
	10.667
	36,0

	R-407C
	1.774
	195
	302
	497
	603
	2,0

	R-410A
	2.088
	13.172
	12.191
	15.155
	12.045
	40,6

	R-422B
	2.526
	0
	0
	278
	0
	0,0

	R-422D
	2.729
	156
	0
	0
	682
	2,3

	Total (t eq. de CO2) 
	29.276
	32.006
	43.461
	29.700
	100,0


El consumo de HFC ha aumentado de forma constante junto con la eliminación de los HCFC. El descenso del consumo de HFC en 2022 se atribuyó a los efectos de la pandemia mundial de COVID-19 y a la reducción de la actividad económica, y también en parte a la utilización de las existencias de las importaciones de 2021. Las importaciones de HFC hasta la fecha en 2023 indican que superarán las cifras de 2021 y 2022. Con la situación normalizada, todo apunta a que el consumo de HFC seguirá aumentando debido a la progresiva eliminación de los HCFC y al crecimiento económico.
Informe de ejecución del programa de país 
En el informe de ejecución del programa de país de 2022, el Gobierno de Granada comunicó originalmente unos datos de consumo del sector de los HFC ligeramente inferiores (0,03 t, o 57 t eq. de CO2) a los datos comunicados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal, debido a los cálculos relacionados con el HFC‑134a. Los datos del programa de país se han revisado.
Distribución del consumo de HFC por sectores
Los HFC se consumen principalmente para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado residenciales (32 % en toneladas métricas y 29 % en toneladas equivalentes de CO2) y la refrigeración industrial y de transporte (17 % en toneladas métricas y 26 % en toneladas eq. de CO2), seguidos de los equipos de aire acondicionado comerciales (17 % en toneladas métricas y 16 % en toneladas eq. de CO2), la refrigeración comercial (8 % en toneladas métricas y 13 % en toneladas eq. de CO2) y el subsector de equipos de aire acondicionado para vehículos (15 % en toneladas métricas y 9 % en toneladas eq. de CO2), como se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3. Consumo de HFC en los subsectores de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (2022)
	Subsector
	HFC-134a
	R-410A
	R-404A
	R-407C
	HFC-32
	R-422D
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Toneladas métricas

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	1,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,28
	10

	Comercial
	0,00
	0,00
	0,95
	0,14
	0,00
	0,00
	1,09
	8

	Industrial y de transporte
	0,52
	0,00
	1,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2,29
	17

	Subsectores de aire acondicionado

	Doméstico
	0,00
	3,64
	0,00
	0,20
	0,15
	0,25
	4,24
	32

	Comercial (sistema centralizado) 
	0,15
	2,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,28
	17

	De vehículos
	1,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,96
	15

	Total (toneladas métricas)
	3,91
	5,77
	2,72
	0,34
	0,15
	0,25
	13,14
	100

	Toneladas eq. de CO2

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	1.830
	0
	0
	0
	0
	0
	1.830
	6

	Comercial
	0
	0
	3.726
	248
	0
	0
	3.974
	13

	Industrial y de transporte
	744
	0
	6.941
	0
	0
	0
	7.685
	26

	Subsectores de aire acondicionado

	Doméstico
	0
	7.599
	0
	355
	101
	682
	8.737
	29

	Comercial (sistema centralizado)
	215
	4.446
	0
	0
	0
	0
	4.661
	16

	De vehículos
	2.803
	0
	0
	0
	0
	0
	2.803
	9

	Total (toneladas eq. de CO2)
	5.591
	12.045
	10.667
	603
	101
	682
	29.690
	100


Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
Aproximadamente, en el país hay 200 técnicos (entre ellos, diez mujeres) y 80 talleres (20 oficiales y 60 no oficiales) que consumen HFC. En el marco de la etapa I del PGEH, un total de 160 técnicos han recibido capacitación en buenas prácticas de mantenimiento técnico y en la manipulación segura de refrigerantes inflamables en general; en la etapa II se ha previsto actualizar la capacitación de 150 técnicos. 
En Granada hay dos institutos de educación y capacitación técnica y profesional, en los que se gradúan cada año una media de 25 estudiantes de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Las instituciones de capacitación han recibido algunos equipos en el marco del PGEH. También hay 16 centros de recuperación y reciclaje de refrigerantes y un centro de regeneración que han recibido apoyo en el marco del PGEH. 
Mantenimiento de equipos de refrigeración domésticos, comerciales, industriales y para el transporte
Las aplicaciones de refrigeración doméstica utilizan en su mayoría HFC-134a, con un número creciente de unidades que funcionan con R-600a. En la actualidad hay unos 41.000 equipos domésticos instalados, con un crecimiento previsto de hasta 48.000 unidades aproximadamente. En el subsector de la refrigeración comercial hay aproximadamente 214 unidades instaladas, siendo el R-404a la tecnología dominante. La refrigeración en el transporte utiliza principalmente HFC‑134a. 
La refrigeración industrial se utiliza principalmente en el procesamiento de pescado y el almacenamiento a granel. Esto engloba máquinas de hielo, congeladores y equipos de almacenamiento en frío. Se espera que el uso y el crecimiento de los equipos en este sector se mantengan relativamente estables, con la sustitución de los equipos cuando alcancen el final de su vida útil. El R-404A es la tecnología mayoritaria en el subsector. 
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado residenciales y comerciales
Los principales refrigerantes que se utilizan en el sector son el R-410A, HFC-32, R-290, R-407C y HFC-134a. Según el estudio elaborado durante la preparación del KIP, durante el período comprendido entre 2018 y 2021, el 75 % de los equipos de aire acondicionado que se importaron en el país utilizaban R-410A; el 16 %, HFC-32; y el 9 %, R‑290. Los equipos de aire acondicionado que utilizan R-290 y HFC-32 son pequeñas unidades tipo split con una capacidad que oscila entre 12.000 y 36.000 BTU, mientras que el R-410A se utiliza en una gran variedad de productos, incluidos los equipos de aire acondicionado entubados e integrados. El HFC-134a y el R-407C se utilizan en enfriadoras instaladas en grandes edificios comerciales y públicos, como hospitales, complejos turísticos, centros comerciales y universidades.
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado para vehículos
El sector de los equipos de aire acondicionado para vehículos utiliza principalmente HFC-134a, con un uso limitado de R-1234yf. El estudio elaborado durante la preparación del KIP indicó que tres proveedores locales suministran refrigerante R‑1234yf, y que se han importado un total de 106 automóviles que utilizan R-1234yf. Se prevé que el sector crezca a un ritmo del 5 % anual y que el HFC-134a siga dominando el mercado, con la presencia de los HFO. 
Estrategia de reducción de los HFC en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (KIP)
Estrategia global
Granada propone cuatro etapas para la aplicación del KIP siguiendo el calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de los HFC. Se propone que la etapa I se ejecute simultáneamente con el PGEH hasta 2030. Se espera que la etapa II abarque un período de seis años (de 2030 a 2035); la etapa III, seis años (de 2035 a 2040); y la etapa IV, seis años (de 2040 a 2045).
Base de referencia establecida del consumo de HFC y reducciones propuestas
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]El Gobierno de Granada ya ha presentado los datos en virtud del artículo 7 para 2020-2022. Añadiendo el 65 % de la base de referencia de HCFC (en toneladas equivalentes de CO2) al consumo medio de HFC en 2020-2022, la base de referencia establecida de HFC es de 52.815 toneladas eq. de CO2, como se muestra en el cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Base de referencia de HFC para Granada (toneladas eq. de CO2)
	Cálculo de la base de referencia
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	32.006
	43.461
	29.700

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	35.056

	Base de referencia de HCFC (65 %)
	17.759

	Base de referencia de HFC
	52.815



En un escenario sin restricciones, el Gobierno de Granada y el PNUMA estimaron el consumo de HFC basándose en un crecimiento económico medio anual del 6 %. El consumo estimado en 2023 se basa en el consumo medio de HFC en el período 2020-2022. Asimismo, la eliminación de 2,34 t de HCFC‑22 comportará la introducción de 4.240 t eq. de CO2 de HFC para 2030. Suponiendo una distribución equitativa en toneladas equivalentes de CO2 cada año a partir de 2024‑2030, el aumento anual del consumo de HFC como consecuencia de la eliminación de los HCFC sería de 606 t eq. de CO2. El cuadro 5 muestra el aumento global del consumo de HFC calculado en un escenario normalizado.
Cuadro 5. Previsión del consumo de HFC en un escenario sin restricciones, y reducciones necesarias (toneladas eq. de CO2)
	
	2022*
	2023**
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	El consumo de HFC crece a un ritmo anual del 6 %.
	29.700
	43.461
	46.069
	48.833
	51.763
	54.869
	58.161
	61.650
	52.711

	HFC introducidos tras la eliminación de los HCFC
	0
	0
	606
	606
	606
	606
	606
	606
	606

	Consumo total estimado de HFC 
	29.700
	43.461
	46.674
	49.439
	52.368
	55.474
	58.766
	62.256
	65.955

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal
	n. a.
	n. a.
	52.815
	52.815
	52.815
	52.815
	52.815
	47.534
	47.534

	Reducciones necesarias de HFC
	n. a.
	n. a.
	0
	0
	0
	2.659
	5.951
	14.722
	18.422


* Datos en virtud del artículo 7.
** Estimación basada en las importaciones de 2023 hasta la fecha.

El cuadro 5 muestra que, en un escenario normalizado, se espera que Granada cumpla la normativa entre 2024 y 2026. Sin embargo, si no se tomasen medidas, el consumo de HFC con la importación de equipos que utilizan HFC, principalmente en los subsectores de aire acondicionado residencial y refrigeración comercial, industrial y de transporte, seguiría creciendo y superaría el objetivo de control del Protocolo de Montreal en 2027. En vista de ello, se propone la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP) a fin de controlar el crecimiento de los HFC y garantizar que el consumo de HFC se mantenga por debajo de los límites que establece el Protocolo de Montreal durante toda la etapa I, y sentar las bases para una reducción sostenida de los HFC en etapas futuras. El Gobierno propone seguir el objetivo de control del Protocolo de Montreal para reducir los HFC en la etapa I del KIP. 
Actividades propuestas
La estrategia general para reducir los HFC en la etapa I del KIP se basa en las actividades del PGEH. Se centra en: las políticas y la legislación para controlar la importación de los HFC; el fomento de la adopción por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA y equipos de aire acondicionado energéticamente eficientes a través de controles de importación; el desarrollo de capacidades para la manipulación de refrigerantes inflamables; y la recuperación, el reciclaje y la reducción de fugas de refrigerantes para reducir su demanda. Se proponen las siguientes actividades:
Políticas y legislación para controlar la importación y exportación de los HFC: revisión y actualización de las políticas y reglamentos, las normas de seguridad y los códigos para la manipulación de refrigerantes inflamables; y aplicación del sistema de concesión de licencias y cuotas para los HFC, incluida la notificación obligatoria por parte de los importadores de HFC (PNUMA) (10.000 $EUA);
Desarrollo de capacidades en las aduanas: revisión y actualización de los módulos de capacitación de aduanas para incluir los HFC; adopción de los códigos del sistema armonizado de 2022; capacitación de 30 funcionarios de aduanas y 15 agentes de aduanas en la identificación de sustancias controladas utilizando los códigos HS correctos, incluidos los HFC, la prevención del comercio ilegal y el registro de datos; y capacitación de 15 importadores en la manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación con seguridad de refrigerantes inflamables (PNUMA) (16.000 $EUA);
Desarrollo de capacidades de los técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado: capacitación de 45 técnicos en el uso de alternativas de bajo PCA y en el mantenimiento y mejora de la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado; capacitación de 16 técnicos en el marco del proyecto piloto del AHRI[footnoteRef:10] y el PNUMA para que obtengan el «permiso de conducir para el transporte de refrigerantes», basado en las competencias de la manipulación segura de refrigerantes; implantación de un sistema nacional obligatorio de certificación de técnicos; y certificación de 24 técnicos (PNUMA) (28.000 $EUA); [10:  Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.] 

Recuperación y reciclaje de refrigerantes y adquisición de equipos: adquisición de equipos y herramientas para dos instituciones de capacitación,[footnoteRef:11] técnicos, estudiantes de institutos de educación y capacitación técnica y profesional, y para la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes[footnoteRef:12] (PNUD) (57.158 $EUA); [11:  Unidades de R-290 para fines formativos, sistema de refrigeración doméstico de R‑600a dotado de inversor para fines formativos, unidad de refrigeración comercial de R-290 para fines formativos, cámara frigorífica monobloque de R-290 para fines formativos, detector de fugas.]  [12:  Por ejemplo, unidad de regeneración, sistema de recuperación de refrigerante con mangueras con válvula de bola, sistema de reciclaje, cilindros de recuperación, bombas de vacío, básculas, detector de fugas.] 

Refuerzo para la Asociación de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado: contratación de un consultor para revisar su constitución y funciones, y apoyo a su reestructuración con el fin de transformarla en un socio de apoyo activo para la aplicación del KIP (PNUMA) (7.000 $EUA); 
Concienciación pública: actividades de divulgación a través de medios de comunicación impresos, seminarios, entrevistas en radio y televisión, y visitas a escuelas y grupos de interés relativas a la reducción de los HFC, la adopción de tecnologías de bajo PCA y el uso de equipos energéticamente eficientes (PNUMA) (15.842 $EUA); e
Incorporación de la perspectiva de género: organización de un taller de capacitación sobre buenas prácticas de mantenimiento y sobre el manejo de tecnologías alternativas de bajo PCA dirigido específicamente a 13 mujeres técnicas; recopilación de datos sobre las actividades de incorporación de la perspectiva de género; y promoción de las mujeres técnicas como modelo a seguir (PNUMA) (7.000 $EUA).
Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto
El seguimiento, coordinación y elaboración de informes del proyecto se llevarán a cabo con un costo total de 4.000 $EUA para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento (2.000 $EUA) y para la elaboración de informes (2.000 $EUA). 
Aplicación de políticas de igualdad de género
El Gobierno de Granada ha venido reconociendo la importancia de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres, y ha desarrollado un Plan de Acción y Políticas de Igualdad de Género 2014‑2024, cuyo objetivo es promover la igualdad entre mujeres y hombres y comprender las necesidades diferenciadas. De conformidad con las decisiones 84/92 d), 90/48 c) y 92/40 b), la etapa I del KIP incorporará un elemento de integración de la perspectiva de género en todas las actividades. Las actividades consistirán en un seguimiento continuo de las mejoras en la incorporación de la perspectiva de género mediante la recopilación de datos desglosados por sexos, la oferta de incentivos para que las mujeres participen en el sector de equipos de refrigeración y aire acondicionado mediante la concesión de becas a estudiantes de sexo femenino, la organización de un taller de capacitación exclusivo para mujeres y la puesta en marcha de campañas de sensibilización pública dirigidas a las mujeres técnicas. Asimismo, las mujeres técnicas pondrán en común sus experiencias como modelo a seguir durante las visitas y en los medios de comunicación en el marco de las actividades de divulgación pública del KIP. La Dependencia Nacional del Ozono tiene previsto colaborar con el Departamento de Igualdad de Género en la creación de una asociación para promover la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
[bookmark: _Hlk118631498]El presupuesto para la aplicación de la etapa I del KIP se ha establecido en 145.000 $EUA, de conformidad con la decisión 92/37. Las actividades propuestas y el desglose de costos se resumen en los apartados 44 y 45.
Coordinación de las actividades en el sector de mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC
La etapa I del KIP se ejecutará en tres tramos. En los anexos II y III del presente documento se muestran el calendario de financiación y los compromisos para la reducción de HFC y la eliminación de HCFC, así como las actividades y el costo asociado de la etapa I del KIP y de la etapa II del PGEH.
Plan de ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP, con un monto total de 61,670 $EUA, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2026 e incluirá las siguientes actividades:
[bookmark: _Hlk126916095]Políticas y legislación para controlar las importaciones de HFC: revisión y actualización de los módulos de capacitación de aduanas para incluir los HFC; y capacitación de 14 funcionarios de aduanas, siete agentes de aduanas y 15 importadores (PNUMA) (9.000 $EUA);
Desarrollo de capacidades de los técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado: capacitación de 15 técnicos sobre el uso de alternativas de bajo PCA y sobre el mantenimiento y la mejora de la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado; capacitación de ocho técnicos para que obtengan el «permiso de conducir para el transporte de refrigerantes», basado en las competencias de la manipulación segura de refrigerantes; establecimiento de un plan nacional de certificación; y certificación de 12 técnicos (PNUMA) (15.500 $EUA);
Recuperación y reciclaje de refrigerantes y adquisición de equipos: adquisición de equipos y herramientas para dos instituciones de capacitación (equipos de aire acondicionado de R-290 para fines formativos, sistema de refrigeración doméstico de R‑600a dotado de inversor para fines formativos, equipo de refrigeración comercial de R-290 para fines formativos, cámara frigorífica monobloque de R-290 para fines formativos, detector de fugas); y suministro de herramientas a los estudiantes de institutos de educación y capacitación técnica y profesional (PNUD) (19.670 $EUA); 
Refuerzo para la Asociación de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado: contratación de un consultor para revisar su constitución y funciones, y consulta inicial para su reestructuración (PNUMA) (5.000 $EUA); 
Concienciación pública: actividades de divulgación (medios impresos, seminarios, entrevistas de radio y televisión, y visitas a escuelas y grupos de interés) para concienciar sobre la reducción de los HFC, y desarrollo de material multimedia (documentales, cuñas publicitarias) (PNUMA) (7.000 $EUA); 
Incorporación de la perspectiva de género: organización de un taller de capacitación sobre buenas prácticas de mantenimiento y sobre el manejo de tecnologías alternativas de bajo PCA, dirigido específicamente a 13 mujeres técnicas; y una actividad de sensibilización pública para promover a las mujeres técnicas como modelo a seguir (PNUMA) (3.000 $EUA); y
seguimiento del proyecto, coordinación y elaboración de informes con un costo total de 2.500 $EUA para las actividades de seguimiento en el marco del KIP (2.000 $EUA) y para la elaboración de informes (500 $EUA). 


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
[bookmark: _Hlk126916105]La Secretaría revisó la etapa I del KIP para Granada a la luz de las políticas y directrices existentes del Fondo Multilateral, incluidas la decisión 92/37,[footnoteRef:13] la etapa II del PGEH y el plan administrativo del Fondo Multilateral para 2023-2025. [13:  Nivel y modalidades de financiación para la reducción de los HFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración.] 

Consumo de HFC y objetivos de control de la etapa I
La Secretaría señaló que, aunque el consumo especialmente bajo de 2022 podría no ser representativo, el consumo estimado para 2023 sigue siendo un 18 % inferior al de referencia, por lo que preguntó si podrían comprometerse a objetivos inferiores a los establecidos en el calendario de reducción del Protocolo de Montreal para el período 2024-2029. El PNUMA explicó que el Gobierno desearía adoptar una postura muy prudente a la hora de establecer los objetivos de la etapa I del KIP por diversas razones: la tecnología alternativa de bajo PCA necesaria para la reducción de los HFC no está disponible o no es accesible por el momento para todas las aplicaciones de los equipos de refrigeración y aire acondicionado; el país ya ha experimentado un aumento del consumo en 2023 en comparación con los años de referencia y esta tendencia puede continuar en los próximos años, lo que supondría una presión adicional para que el país cumpliera con la base de referencia y el objetivo de control del Protocolo de Montreal en 2029; y no hay financiación suficiente para adoptar medidas intermedias de reducción más ambiciosas. Sin embargo, el Gobierno hará todo lo posible para controlar los HFC y revisará la situación en uno o dos años y, a partir de ahí, decidirá cualquier medida alternativa para la aplicación de la Enmienda de Kigali. 
[bookmark: _Hlk126916111]Marcos políticos, normativos e institucionales
Sistemas de concesión de licencias y cuotas de HFC
La decisión 87/50 g) solicita a los organismos bilaterales y de ejecución que, cuando presenten la etapa I de los KIP, incluyan la confirmación de que el país cuenta con un sistema nacional establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para supervisar las importaciones y exportaciones de HFC, de conformidad con la decisión 63/17. En consecuencia, el Gobierno de Granada ha establecido un sistema de licencias para los HFC y las mezclas. Las cuotas nacionales para 2024 se establecerán de acuerdo con el objetivo del Protocolo de Montreal. 
[bookmark: _Hlk126916116]Cuestiones técnicas y económicas
La Secretaría tomó nota de que se ha previsto equipamiento adicional para la recuperación, reciclado y regeneración de refrigerantes, y preguntó por los avances en la creación de un centro de regeneración de refrigerantes aprobado en el marco del PGEH. El PNUD informó de que el centro ya se ha creado, pero que todavía falta proporcionar cierto equipamiento y llevar a cabo la capacitación de los operarios. Actualmente, la ONUDI está adquiriendo el equipamiento restante y la capacitación de los operadores está prevista para finales de año. Se espera que el centro esté en pleno funcionamiento una vez finalizadas estas actividades. Asimismo, se aclaró que el equipamiento adicional previsto en el marco del KIP es para instituciones de capacitación y herramientas para técnicos con el fin de favorecer el desarrollo de capacidades en materia de recuperación y reciclaje de refrigerantes.
En cuanto a la capacitación sobre buenas prácticas de mantenimiento y manejo de tecnologías alternativas de bajo PCA destinada específicamente a las mujeres técnicas, el PNUMA aclaró que está previsto que el temario del curso esté más adaptado a las mujeres y que este creará un entorno de aprendizaje propicio para garantizar el traspaso eficaz de conocimientos a las mujeres técnicas. Una instructora de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado impartirá la capacitación. 
[bookmark: _Hlk126916178]Distribución por tramos
Los tramos de financiación en el marco del KIP estaban previstos inicialmente para 2023, 2026 y 2029, mientras que los tramos de financiación de la etapa II del PGEH están previstos para 2022, 2025, 2027 y 2030. A fin de sincronizar los tramos de ambos acuerdos plurianuales para reducir el coste administrativo y la carga de trabajo asociada a la presentación de los tramos, los tramos de financiación del KIP se ajustaron a 2023, 2027 y 2030. El primer tramo se aumentó a 72.500 (50 %) teniendo en cuenta los cuatro años de aplicación, e incluye 20.000 $EUA para la adquisición de equipamiento. Tras este ajuste, el número total de tramos a solicitar para la etapa I del KIP y la etapa II del PGEH se reducirá de seis a cuatro tramos.
Efectos sobre el clima 
[bookmark: _Hlk126916186]Las actividades previstas por Granada, incluidos los esfuerzos para promover alternativas de bajo PCA, la capacitación de técnicos en buenas prácticas sobre mantenimiento, así como la recuperación y reutilización de refrigerantes, indican que la ejecución de la etapa I del KIP reducirá la emisión de HFC a la atmósfera, lo que será beneficioso para el clima. Un cálculo de los efectos sobre el clima de las actividades del KIP indica que Granada, cuando se alcance el objetivo final de la etapa I del KIP, habrá logrado una reducción anual de emisiones de 5.282 t eq. de CO2 de HFC, calculadas a partir de la diferencia entre la base de referencia de los HFC y el objetivo final fijado en la etapa I.
Sostenibilidad de la reducción de HFC y evaluación de los riesgos
La Dependencia Nacional del Ozono ha establecido colaboraciones importantes con diversas instituciones que garantizarán la continuación del proyecto. Las cuestiones relacionadas con el Protocolo de Montreal se han incluido en el plan de estudios para la capacitación de funcionarios de aduanas y seguirán formando parte del desarrollo de capacidades de aduanas. La Dependencia Nacional del Ozono ha establecido una sólida alianza con las instituciones nacionales de capacitación y ha contribuido a actualizar el plan de estudios. Los institutos de capacitación locales también han recibido apoyo por parte de la Dependencia Nacional del Ozono para actualizar el plan de estudios. La Dependencia Nacional del Ozono colaboró con el Marryshow Community College en el desarrollo de capacidades y mejoró sus instalaciones (el laboratorio de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y el aula para la capacitación de técnicos) a fin de establecer una estrategia sostenible para el desarrollo de capacidades de los técnicos locales.
La falta de capacitación y de herramientas adecuadas para manipular refrigerantes naturales inflamables, tóxicos y de alta presión podría suponer un riesgo para la transición fluida a las tecnologías de bajo PCA. Para solucionarlo, en la etapa I del KIP se han previsto diversas actividades, como la capacitación, la certificación obligatoria de los técnicos, el apoyo a las instituciones de capacitación, y el suministro de herramientas y equipos. 
[bookmark: _Hlk126916207]Cofinanciación 
La cofinanciación se aportará a través de las contribuciones en especie por parte del Gobierno a la ejecución, e incluirá espacio de oficinas, servicios básicos, comunicación y apoyo administrativo. El Gobierno y los organismos de ejecución seguirán explorando otras oportunidades de cofinanciación durante la ejecución del KIP. 
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2023-2025 
Para la ejecución de la etapa I del KIP en Granada, el PNUMA y el PNUD solicitan 145.000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo. El valor total de 80.738 $EUA solicitado para el período 2023-2025, que incluye los gastos de apoyo del organismo, está 87.725 $EUA por debajo de la cifra establecida en el plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916245]Proyecto de Acuerdo 
[bookmark: _Hlk126916251]No se ha preparado un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Granada y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP porque el Comité Ejecutivo todavía está estudiando el modelo de Acuerdo. 
Si el Comité Ejecutivo así lo desea, los fondos para la etapa I del KIP de Granada podrían aprobarse en principio, y los fondos para el primer tramo se podrían aprobar siempre que el Acuerdo se prepare y presente en una futura reunión, antes de la presentación del segundo tramo y una vez que el modelo de Acuerdo haya sido aprobado. 
RECOMENDACIÓN 
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Aprobar en principio la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP) para Granada, correspondiente al período 2023-2030, a fin de reducir el consumo de HFC en un 10 % respecto de la base de referencia del país para 2029, por un monto de 161.563 $EUA, que se desglosa en 87.842 $EUA, más unos gastos de apoyo de 11.419 $EUA para el PNUMA, y 57.158 $EUA, más unos gastos de apoyo de 5.144 $EUA para el PNUD, como se refleja en el calendario que figura en el anexo II del presente documento;
Aprobar el primer tramo de la etapa I del KIP para Granada y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un monto de 80.738$EUA, que se desglosa en 42.830 $EUA, más unos gastos de apoyo de 5.568 $EUA para el PNUMA, y 29.670 $EUA, más unos gastos de apoyo de 2.670 $EUA para el PNUD; y
Solicitar al Gobierno de Granada, al PNUMA, al PNUD y a la Secretaría dar forma final al proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Granada y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluida la información que figura en el anexo mencionada en el subpárrafo a) anterior, y presentarlo en una futura reunión, una vez que el Comité haya aprobado el modelo de Acuerdo del KIP.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
[bookmark: _Hlk118115266]TEXTO A INCLUIR EN EL ACUERDO ACTUALIZADO ENTRE EL GOBIERNO DE GRANADA Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS EN EL MARCO DE LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC (PGEH)
(Los cambios relevantes aparecen en negrita para facilitar la consulta)
1. Este Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Granada y Comité Ejecutivo en la 90ª reunión del Comité Ejecutivo.
APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN
	Línea
	Concepto
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del anexo C, grupo I (toneladas PAO)
	0,54
	0,54
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido de las sustancias del anexo C, grupo I (toneladas PAO)
	0,38
	0,38
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0
	n. a.

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (PNUMA) ($EUA)
	111.000
	0
	39.700
	0
	51.400
	0
	24.400
	226.500

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	14.430
	0
	5.161
	0
	6.682
	0
	3.172
	29.445

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) ($EUA)
	61.000
	100.000
	12.300
	0
	60.500
	0
	17.200
	251.000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	5.490
	6.358
	782
	0
	3.847
	0
	1.093
	17.570

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	172.000
	100.000
	52.000
	0
	111.900
	0
	41.600
	477.500

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	19.920
	6.358
	5.943
	0
	10.529
	0
	4.265
	47.015

	3.3
	Total de gastos convenidos ($EUA)
	191.920
	106.358
	57.943
	0
	122.429
	0
	45.865
	524.515

	4.1.1
	Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr en virtud de este acuerdo (toneladas PAO)
	0,38

	4.1.2
	Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	0,2

	4.1.3
	Consumo restante admisible de HCFC-22
	0
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Anexo II
CALENDARIO DE COMPROMISOS Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC Y LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI PARA LOS HFC Y EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA GRANADA
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	Línea
	Concepto
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción del consumo de sustancias del anexo F (toneladas eq. de CO2)
	n. a.
	52.815
	52.815
	52.815
	52.815
	52.815
	47.534
	47.534
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del anexo F (toneladas eq. de CO2)
	n. a.
	52.815
	52.815
	52.815
	52.815
	52.815
	47.534
	47.534
	n. a.

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (PNUMA) ($EUA)
	42.830
	0
	0
	0
	28.670
	0
	0
	16.342
	87.842

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	5.568
	0
	0
	0
	3.727
	0
	0
	2.124
	11.419

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUD) ($EUA)
	29.670
	0
	0
	0
	27.488
	0
	0
	0
	57.158

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	2.670
	0
	0
	0
	2.474
	0
	0
	0
	5.144

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	72.500
	0
	0
	0
	56.158
	0
	0
	16.342
	145.000

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	8.238
	0
	0
	0
	6.201
	0
	0
	2.124
	16.563

	3.3
	Total de gastos convenidos ($EUA)
	80.738
	0
	0
	0
	62.359
	0
	0
	18.466
	161.563


Plan de gestión de eliminación de los HCFC
	Fila
	Detalles 
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del Anexo C, Grupo I, del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	0.54
	0.54
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.00
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo permitido de las sustancias del grupo I del Anexo C (toneladas PAO)
	0.38
	0.38
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.00
	n/a

	2.1
	Financiación convenida del organismo de ejecución principal [PNUMA] ($EUA)
	111,000
	0
	39,700
	0
	51,400
	0
	24,400
	226,500

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	14,430
	0
	5,161
	0
	6,682
	0
	3,172
	29,445

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante ONUDI] ($EUA)
	61,000
	0
	12,300
	0
	60,500
	0
	17,200
	151,000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	5,490
	0
	1,107
	0
	5,445
	0
	1,548
	13,590

	3.1
	Total de financiación convenida ($EUA)
	172,000
	0
	52,000
	0
	111,900
	0
	41,600
	377,500

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	19,920
	0
	6,268
	0
	12,127
	0
	4,720
	43,035

	3.3
	Total de costos convenidos ($EUA)
	191,920
	0
	58,268
	0
	124,027
	0
	46,320
	420,535
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Annex III
IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN GRENADA
	Category of activity
	HCFC phase-out management plan (HPMP) – stage II
	 
	Kigali HFC implementation plan (KIP) – stage I
	Combined HPMP+KIP (US $)

	
	Activity
	Cost (US $)
	 
	Activity
	Cost (US $)
	

	Supporting associations
	 
	 
	 
	RAC association re-organization and review of RAC association constitution
	7,000
	7,000

	Training of RAC technicians
	Training and re-training 200 technicians in good servicing practices and in servicing RAC equipment with alternative refrigerants; scholarships for two female students at tertiary institutions
	28,900
	 
	Training 45 technicians in low-GWP alternatives and issues related to energy efficiency; training 16 technicians to obtain the “refrigerant driver’s licence” 
	21,000
	49,900

	Training on HVAC design 
	Training 15 technicians, architects, and engineers in the design of HVAC systems at large facilities
	12,000
	 
	 
	 
	12,000

	Support to centres of excellence
	Providing tools and equipment to training institutions and establishing a refrigerant recovery and reclamation centre
	151,000
	 
	Provision of tools to support recovery activities, equipment to training institutions and technicians and support to students of TVET
	57,158
	208,158

	Support to tertiary institutions
	Review of HVAC curriculum
	10,000
	 
	 
	 
	10,000

	Certification of technicians
	Initiation of national certification system for RAC technicians
	10,000
	 
	Full establishment of the national certification scheme (mandatory)
	7,000
	17,000

	Training of customs officers
	Training of 100 customs officers and 12 brokers, annual training of 10 importers on HCFC import control
	41,800
	 
	Training of 30 customs officers, 15 brokers and 15 importers in the safe handling of flammable refrigerants; updating training curricula and modules 
	16,000
	57,800

	Standards and other policy measures
	Development of policy and standards
	18,000
	 
	Review and update of policy and regulations, including licensing and quota system, standards and codes
	10,000
	28,000

	Awareness
	Awareness-raising and information dissemination activities on HCFC phase-out
	74,000
	 
	Awareness-raising activities on HFC phase‑down, energy efficiency issues and the adoption of low-GWP technologies 
	15,842
	89,842

	Project coordination 
	Project coordination, monitoring and reporting
	31,800
	 
	Strengthening of the monitoring mechanism and preparation of reports
	4,000
	35,800

	Gender mainstreaming
	 
	 
	 
	Capacity-building workshops for female technicians and public-awareness campaign 
	7,000
	7,000

	Total
	 
	377,500
	 
	 
	145,000
	522,500

	Percentage of total
	72
	 
	28
	100
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