UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15
Приложение III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15
Приложение III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15
Приложение III

	ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
	EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

AI-generated content may be incorrect.]
	
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15
29 October 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто девятое совещание 
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Пункт 7 a) iii) предварительной повестки дня[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1] 


ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПРООН ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
Введение

1. В настоящем документе представлен отчет о ходе работы ПРООН по состоянию на 31 декабря 2025 года[footnoteRef:2].  [2:  Отчет о ходе работы прилагается к настоящему документу. Соответствующие данные были включены в базу данных Сводного отчета о ходе работы, которая представлена на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы Microsoft Excel.] 

2. Отчет ПРООН о ходе работы содержит доклад о положении дел с реализацией каждого текущего проекта, проверенный секретариатом в отношении каждой страны, и отражает задержки в выполнении работ относительно запланированных сроков завершения проектной деятельности, о которых было заявлено в 2025 году, а также потенциальные последствия этих задержек для обеспечения поэтапного отказа от регулируемых веществ и темпы осуществления запланированных выплат. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС применительно ко всем регулируемым веществам, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах эквивалента CO2[footnoteRef:3]. [3:  В соответствии с решением 84/12 a) iv) в отчеты о ходе работы, представляемые 99-му совещанию, включаются измерения ГФУ в тоннах CO₂-экв.] 

3. [bookmark: _Hlk115854077]В настоящем документе кратко изложены данные о ходе осуществления проектов за 2025 год и сводные данные с 1991 года в отношении всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола касательно всех проектов, утвержденных по линии обычного финансирования и дополнительных добровольных взносов[footnoteRef:4]. Он также содержит обзор положения дел с осуществлением каждого текущего[footnoteRef:5] проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты с задержками в осуществлении и сообщается об их потенциальных последствиях для поэтапного отказа от регулируемых веществ, а также выявлены проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств подлежат возвращению в Фонд, секретариат больше не будет представлять доклады по этим проектам в отдельном порядке.   [4:  Предоставленных 17 Сторонами, не подпадающими под действие статьи 5, для оказания ускоренной поддержки в реализации Кигалийской поправки.]  [5:  К текущим проектам отнесены все проекты, которые находились на стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ключевые индикаторы прогресса охватывают процентную долю выделенных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в осуществлении, а также информацию, представленную в графе для примечаний в базе данных отчетов о ходе работы.] 

Положение дел с осуществлением проектов за 2025 год и сводные данные за период с 1991 года

4. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов ПРООН на сумму 1,11 млрд долл. США, которая включает 977,4 млн долл. США на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 136,8 млн долл. США на вспомогательные расходы учреждения (исключая аннулированные и перенесенные проекты). В таблице 1 приводится краткая информация об осуществлении проектов с момента создания Фонда до конца 2025 года.
Таблица 1. Краткая информация о проектах ПРООН за время существования Многостороннего фонда
	Пункт 
	Сводные данные за период с 1991 года*

	Число утвержденных проектов 
	2 860

	Число завершенных проектов 
	2 670

	Совокупный объем утвержденного финансирования (за исключением вспомогательных расходов) (долл. США)
	977 401 193

	Совокупный объем выплаченных средств (за исключением вспомогательных расходов) (долл. США)
	901 900 455

	Утвержденный совокупный объем веществ для поэтапного отказа (тонны ОРС)**
	70 620,2

	Совокупный объем веществ, в отношении которых был обеспечен поэтапный отказ (тонны ОРС)**
	69 527,2

	Утвержденный совокупный объем веществ для поэтапного отказа (т)***
	3 794,8

	Совокупный объем веществ, в отношении которых был обеспечен поэтапный отказ (т)***
	751,5

	Утвержденный совокупный объем веществ для поэтапного отказа (тонны CO2-экв.)***
	6 270 276

	Совокупный объем веществ, в отношении которых был обеспечен поэтапный отказ (тонны CO2-экв.)***
	992 086


* Исключая аннулированные и перенесенные проекты.
** Включая только потребление.
*** Только применительно к проектам, связанным с ГФУ (включая только потребление).

5. В 2025 году было одобрено 53 новых проекта и мероприятия. Ожидается, что такой уровень финансирования приведет к постепенному отказу от потребления ОРВ в объеме 70 620 тонн ОРС и потребления ГФУ в объеме 3 795 метрических тонн (6 270 276 тонн CO2-экв.). В приложении I приведена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам в 2025 году. 
6. В таблице 2 отражено положение дел с осуществлением проектов, включая выплату средств, в разбивке по направлениям, к которым относятся проекты, по состоянию на 31 декабря 2025 года. В приложении II представлена аналитическая информация в разбивке по годам, начиная с 1991 года.
Таблица 2. Положение дел с осуществлением проектов по состоянию на 31 декабря 2025 года в разбивке по направлениям, к которым относятся проекты*
	Направления
	Число проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено 
	Завершено %
	Утверждено 
	Выплачено 
	Остаток
	 Выплачено %

	Программа учреждения
	25
	24
	96
	596 500
	596 500
	0
	100

	Индивидуальные проекты по ХФУ
	1 437
	1 437
	100
	301 302 827
	301 302 829
	-2
	100

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	118
	118
	100
	58 120 483
	58 120 483
	0
	100

	Планы поэтапного отказа от производства ХФУ
	1
	1
	100
	1 056 000
	1 056 000
	0
	100

	Утилизация
	10
	10
	100
	3 086 833
	3 086 833
	0
	100

	Энергоэффективность
	16
	4
	25
	3 771 519
	422 516
	3 349 003
	11

	Поддержка правительства
	295
	273
	93
	70 936 154
	62 659 465
	8 276 689
	88

	Индивидуальные проекты по ГХФУ
	230
	222
	97
	25 280 775
	24 943 225
	337 550
	99

	Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
	184
	181
	98
	164 132 892
	164 013 892
	119 000
	100

	Этап II ПОДПО
	179
	130
	73
	184 185 445
	164 518 167
	19 667 278
	89

	Этап III ПОДПО
	34
	10
	29
	33 211 908
	6 624 347
	26 587 561
	20

	Индивидуальные проекты по ГФУ
	102
	82
	80
	16 648 883
	13 859 747
	2 789 136
	83

	Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР)
	55
	4
	7
	15 288 509
	913 990
	14 374 519
	6

	Индивидуальные проекты по другим ОРВ
	112
	112
	100
	13 870 732
	13 870 729
	3
	100

	Секторальные планы по другим ОРВ
	62
	62
	100
	85 911 732
	85 911 732
	0
	100

	Итого
	2 860
	2 670
	93
	977 401 193
	901 900 455
	75 500 738
	92


* Исключая аннулированные и перенесенные проекты.
** Без учета вспомогательных расходов учреждения. 

7. Ниже приведена краткая информация об осуществлении проектов и мероприятий ПРООН за 2025 год и сводная информация за период с 1991 года по 31 декабря 2025 года:
Поэтапный отказ[footnoteRef:6]: В 2025 году было поэтапно прекращено потребление ОРВ в объеме 560,3 тонн ОРС и потребление ГФУ в объеме 114,2 метрических тонн (180 564 тонн CO2-экв.), а также был утвержден дополнительный поэтапный отказ от потребления ОРВ в объеме 92,3 тонн ОРС и потребления ГФУ в объеме 676,4 метрических тонн (909 793 тонн CO2‑экв.). С 1991 года было поэтапно прекращено потребление ОРВ в объеме 69 527 тонн ОРС из ожидаемого общего объема потребления ОРВ в объеме 70 620 тонн ОРС и 751,5 метрических тонн (992 086 тонн CO2-экв.) из ожидаемого общего объема потребления ГФУ в объеме 3 795 метрических тонн (6 270 276 тонн CO2-экв.) в рамках утвержденных проектов (исключая аннулированные и перенесенные проекты); [6:  Поэтапный отказ от ОРВ выражен в тоннах ОРС, а поэтапный отказ от ГФУ – в метрических тоннах (т) и в тоннах CO2-экв.] 

Выплаты/утвержденное финансирование: В 2025 году было выплачено 20,35 млн долл. США и запланировано к выплате на основании отчета о ходе работы за 2024 год 21,01 млн долл. США, что составляет 97% от запланированного объема выплат. В общей сложности было ассигновано 901,9 млн долл. США из общей суммы 977,4 млн долл. США, утвержденной к ассигнованию (исключая вспомогательные расходы учреждения), что соответствует темпам выплат в 92%. В 2025 году для освоения была утверждена сумма в размере 20,15 млн долл. США;
Экономическая эффективность (в ОРС)[footnoteRef:7]: В период с 1991 года средняя экономическая эффективность утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к постоянному сокращению потребления, составляла 11,44 долл. США/кг. Средняя экономическая эффективность инвестиционных проектов на тонну ОРС составляла 11,17 долл. США/кг применительно к завершенным проектам и 15,83 долл. США/кг применительно к текущим проектам[footnoteRef:8];  [7:  В том числе 3 795 т в рамках проектов, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в CO2-экв. не указана в связи с ограниченным количеством утвержденных проектов. ]  [8:  Более высокий показатель экономической эффективности по текущим проектам во многом объясняется более низкими значениями ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, каким образом объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями.] 

Число завершенных проектов: В 2025 году было завершено 50 проектов. С 1991 года из 2 860 утвержденных проектов (за исключением прекращенных или перенесенных проектов) было завершено 2 670, что соответствует коэффициенту завершения в 93%;
Темпы выполнения – инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем в течение 37 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составил 34 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам осуществлялись в среднем через 13 месяцев после утверждения;
Темпы выполнения – неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем в течение 29 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 39 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после их утверждения;
Подготовка проектов: Из 653 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2025 года, было реализовано 629, тогда как остальные 24 находятся в процессе осуществления. В 2025 году выполнено 21 подготовительное мероприятие по подготовке проектов;
Задержки в осуществлении: По состоянию на конец 2025 года в процессе осуществления находились в общей сложности 190 проектов, а задержка в их осуществлении составляла в среднем четыре месяца. Тридцать пять из этих проектов отнесены к категории «проект с задержками в осуществлении»[footnoteRef:9], и к ним применимы процедуры отмены проекта (эти процедуры не применяются к демонстрационным проектам, подготовке проектов и проектам по ИС); [9:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1%, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в отчете о ходе работы (решение 22/61).  ] 

Многолетние соглашения (МЛС): В 2025 году на стадии осуществления находились 46 МЛС по ГХФУ и 27 МЛС по КПР. С 1991 года было утверждено 197 МЛС и завершено 124 МЛС, таким образом, коэффициент завершения составляет 63%. 
8. В таблице 3 кратко излагаются результаты, достигнутые ПРООН с 1991 года. 
Таблица 3. Результаты работы ПРООН начиная с 1991 года 
	Достигнутый постепенный отказ
	Выплаты (долл. США)
	Средняя экон.
эффект. (долл. США/кг)
	Число 
проектов    
	Темпы выполнения до завершения (месяцы)
	Средняя 
задержка по проектам (месяцы)
	Число МЛС

	Тонн ОРС
	Тонн CO₂-экв.*
	
	
	Утверждено
	Завершено
	Инвестицион.
проекты
	Неинвестицион. проекты
	
	Утверж.
	Заверш.

	 69 527
	992 086
	901 900 455
	11,44
	2 860
	2 670
	 34
	 39
	 4
	 197
	124


* Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

9. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 157 проектов, связанных с ГФУ (включая семь инвестиционных проектов, 63 подготовительных мероприятия, 32 проекта технической помощи и 55 проектов, связанных с этапом I КПР), на сумму 31 937 392 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения). Краткая информация о положении дел с этими проектами приведена в таблице 4, а соответствующие данные уже приведены в пунктах 4-8. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Направления
	Число проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено %
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено %

	Индивидуальные проекты по ГФУ – инвестиционные проекты 
	7
	7
	100
	7 548 979
	6 912 157
	636 822
	92

	Индивидуальные проекты по ГФУ – подготовительные проекты
	63
	45
	71
	6 115 923
	4 031 778
	2 084 145
	66

	Индивидуальные проекты по ГФУ – техническая помощь
	32
	30
	94
	2 983 981
	2 915 812
	68 169
	98

	КПР – этап I
	55
	4
	7
	15 288 509
	913 990
	14 374 519
	6

	Итого
	157
	86
	55
	31 937 392
	14 773 737
	17 163 655
	46


* Исключая аннулированные и перенесенные проекты.
** Без учета вспомогательных расходов учреждения. 
Примечание: Для поэтапного отказа было утверждено 3 795 т (6 270 276 тонн CO2-экв.) ГФУ.

10. По состоянию на конец 2025 года из 157 проектов завершены семь инвестиционных проектов, 45 подготовительных мероприятий, 30 проектов технической помощи и четыре проекта, связанные с этапом I КПР; продолжается осуществление 71 проекта. Текущие проекты находятся на разных стадиях реализации.
11. Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 31 937 392 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждения) было выплачено 14 773 737 долл. США, тем самым уровень расходования средств составил 46%.
Проекты по повышению энергоэффективности

12. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 16 проектов по повышению энергоэффективности (в том числе четыре подготовительных мероприятия и 11 экспериментальных проектов в рамках окна финансирования в соответствии с решением 91/65, а также одно подготовительное мероприятие для проекта по повышению энергоэффективности для конечных пользователей за счет средств механизма оборотного фонда в соответствии с решением 95/87) в размере 3 771 519 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждения). Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов приведена в таблице 5, а соответствующие данные уже изложены в пунктах 4-8. 
Таблица 5. Утвержденные проекты по повышению энергоэффективности* 
	 Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	 Утверждено
	Завершено
	 Завершено
% 
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено
% 


	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – подготовка проектов
	4
	3
	75
	165 000
	88 788
	76 212
	54

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – техническая помощь
	11
	1
	9
	3 406 519
	281 394
	3 125 125
	8

	Проекты по повышению энергоэффективности для конечных пользователей за счет средств механизма оборотного фонда (решение 95/87) – подготовка проектов
	1
	0
	0
	200 000
	52 334
	147 666
	26

	Итого
	16
	4
	25
	3 771 519
	422 516
	3 349 003
	11


* Исключая аннулированные проекты.
** Без учета вспомогательных расходов учреждения. 

13. По состоянию на конец 2025 года из 16 проектов завершено три подготовительных мероприятия и один проект по оказанию технической помощи в соответствии с решением 91/65, тогда как осуществление 12 проектов продолжается. Текущие проекты находятся на разных стадиях реализации.
14. Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 3 771 519 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждения) было выплачено 422 516 долл. США, тем самым уровень расходования средств составляет 11%. 
Выявленные проблемы в осуществлении проектов в 2025 году

15. По итогам обзора обсуждались и были удовлетворительно решены несколько вопросов, за исключением вопросов по 35 проектам, отнесенным к категории «проекты с задержками в осуществлении» (включая 34 проекта, имеющие отношение к компонентам МЛС, которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45 c), и один проект по оказанию технической помощи). В приложении III к настоящему документу приводятся проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в осуществлении, а также рекомендации секретариата с поручением представить доклад на 100-м совещании.
16. Кроме того, были выявлены проблемы, связанные с проектами или траншами МЛС по поэтапному отказу от ГХФУ, возобновлением проектов по ИС и подготовкой ПОДПО. Эти вопросы также отражены в приложении III. По каждому из этих проектов приводится краткое описание положения дел с осуществлением и нерешенных вопросов, а также предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.
17. Девяносто девятому совещанию была представлена подробная информация о ходе работы по осуществлению проектов, связанных с ГХФУ, для Барбадоса[footnoteRef:10], Китая (общие проекты, промышленное и коммерческое холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха, растворители)[footnoteRef:11], Сальвадора[footnoteRef:12], Индии[footnoteRef:13], Ливана[footnoteRef:14], Мозамбика[footnoteRef:15], Шри-Ланки[footnoteRef:16] и Тимора-Лешти[footnoteRef:17], проектов, связанных с КПР для Камбоджи[footnoteRef:18], Кубы[footnoteRef:19], Доминиканской Республики[footnoteRef:20], Кыргызстана[footnoteRef:21] и Панамы[footnoteRef:22], а также доклад о проекте с конкретными требованиями к представлению отчетности[footnoteRef:23], связанном с Бангладеш (ПОДПО). Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этим проектам, включая утверждение заявок на продление, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах указанных документов. Нерешенные вопросы в отношении остальных текущих проектов, не включенных в приложение III к настоящему документу, и запросы о продлении сроков завершения рассматриваются ниже. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/59]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/48]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/66]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

18. За время, прошедшее после представления отчета о ходе работы за 2024 год, запланированные сроки завершения были пересмотрены для 19 из 144 текущих проектов, исключая укрепление институциональных структур (ИС) и подготовку проектов.  
19. В соответствии с решением 95/12 b) секретариат отметил, что за последние три года Китай не подавал заявок на возобновление проекта по укреплению институциональной структуры (ИС).
20. В соответствии с решением 82/11 b)[footnoteRef:24] ПРООН попросила продлить срок завершения трех проектов, инициированных согласно решению 91/66, как показано в таблице 6. [24:  Любые заявки на продление необходимо представлять на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, при необходимо учитывать, что запрещено принимать какие бы то ни было новые обязательства, пока продление проекта не будет утверждено.] 

Таблица 6. Проекты согласно решению 91/66, по которым запрашивалось продление сроков завершения
	Страна/код проекта
	Выплачено
(%)
	Мероприятия, на которые требуется дополнительное время
	Первоначальн. дата завершения
(мм-гг)
	Запраш. срок завершения
(мм-гг)

	Подготовка национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана регулирования таких веществ (решение 91/66)

	Индонезия
IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95
	0
	Завершение сбора данных и обследование силами нанятых консультантов и поставщиков услуг
	Дек-26
	Дек-27

	Перу
PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93
	0
	Разработка плана действий и завершение оставшихся мероприятий, включая исследование запасов и национальный план
	Дек-25*
	Май-27

	Уругвай
URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93
	2
	Завершение обследования и оставшихся мероприятий
	Дек-25*
	Июнь-27


* Дата завершения уже была перенесена на декабрь 2026 года (решение 97/11 b) ii) a.).

Учет гендерной проблематики[footnoteRef:25] [25:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям предоставить краткий доклад об основных результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных отчетов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48 d)).] 


21. Соответствующие аспекты учитываются на всех этапах осуществления проектов посредством консультаций с заинтересованными сторонами, взаимодействия с женскими ассоциациями, сбора данных в разбивке по полу, а также мер по набору персонала, стимулирующих подачу заявок женщинами. Благодаря повышению внимания к реализации политики Многостороннего фонда в этой области, участие женщин в учебных мероприятиях и консультациях с течением времени возросло. В настоящее время ведется разработка новых глобальных инструментов, включая руководство по подготовке инструкторов по учету потребностей и ролей женщин в проектах, осуществляемых в рамках Монреальского протокола, а также обзор методов передовой практики. ПРООН выявила два препятствия, носящие структурный характер: укоренившееся представление о том, что сектор холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (ХКВ) является преимущественно мужским, и недостаток целевых ресурсов, который ограничивает возможность принятия адресных мер. Одним из ярких примеров на страновом уровне является ПОДПО для Шри-Ланки, в рамках которого сотрудники национального органа по озону (НОО) прошли обучение у эксперта по гендерным вопросам и инициировали программу «Значок друзей озона», разработанную в сотрудничестве с Ассоциацией девочек-скаутов.
Регулирование рисков

22. В числе принятых мер следует упомянуть мероприятия по ускоренной подготовке проектов, такие как заблаговременная подготовка проектной документации, планов работы, технических заданий, планов закупок, а также проведение консультаций с заинтересованными сторонами. Кроме того, ПРООН содействует налаживанию контактов с уполномоченными органами на раннем этапе и применяет адаптивные подходы к закупкам, включая заключение долгосрочных соглашений с крупными поставщиками оборудования ХКВ, расширение круга поставщиков, объединение заказов и повторное проведение тендеров. В странах, затронутых конфликтами, графики реализации корректируются, а приоритет отдается мероприятиям, осуществимым в данных оперативных условиях. Ведется постоянный мониторинг рисков посредством взаимодействия с НОО, заинтересованными сторонами и бенефициарами. По данным ПРООН, большинство проектов реализуется в соответствии с графиком, несмотря на задержки в осуществлении отдельных мероприятий, многие из которых неподконтрольны учреждениям-исполнителям и партнерам по проектам. При необходимости ПРООН обращается к своим страновым отделениям и использует их ресурсы для информирования старших должностных лиц в правительстве об имеющихся проблемах, способствуя тем самым их решению.
Рекомендация

23. Исполнительный комитет может посчитать целесообразным:
принять к сведению отчет ПРООН о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2025 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15; 
утвердить продление сроков выполнения для подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, с тем чтобы обеспечить завершение остальных мероприятий, находящихся в процессе реализации, как указано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15: 
Индонезия (IDN/HFCIND/224/UNDP/PRP/DES/95), до декабря 2027 года;
Перу (PER/HFCIND/66/UNDP/PRP/DES/93), до мая 2027 года; 
Уругвай (URY/HFCIND/86/UNDP/PRP/DES/93), до июня 2027 года; и
утвердить рекомендации в отношении текущих проектов по конкретным вопросам, приведенные в приложении III к настоящему документу.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/15
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ПРООН 
ПО СТРАНАМ ЗА 2025 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам за 2025 год с учетом результатов в области поэтапного отказа, запланированных и произведенных выплат и завершенных проектов. 
Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов ПРООН за 2025 год
	Страна
	Поэтапный отказ в 2025 году 
(тонны ОРС)
	Поэтапный отказ в 2025 году
(тонны CO2-экв)*
	Предполагаемая сумма средств, 
выплаченных 
в 2025 году 
(долл. США)
	Средства, выплаченные в 2025 году 
(долл. США)
	Процентная доля средств, выплаченных сверх предполагаемой суммы в 2025 году 
	Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2025 году**

	Ангола
	5,2
	0
	227 568
	26 710
	12
	100

	Аргентина
	 
	 
	163 753
	75 381
	46
	 

	Бангладеш
	0,0
	0
	566 113
	681 690
	120
	75

	Барбадос
	 
	 
	28 750
	0
	0
	0

	Белиз
	0,0
	0
	111 457
	73 079
	66
	 

	Бутан
	 
	 
	29 370
	0
	0
	0

	Бразилия
	0,0
	0
	1 934 103
	579 669
	30
	100

	Камбоджа
	0,0
	38 652
	43 130
	87 584
	203
	 

	Чили
	0,0
	0
	452 156
	225 977
	50
	50

	Китай
	506,5
	0
	1 250 146
	5 319 670
	426
	100

	Колумбия
	0,0
	0
	1 124 534
	729 701
	65
	100

	Коста-Рика
	 
	 
	367 203
	202 348
	55
	 

	Куба
	0,0
	0
	299 307
	315 429
	105
	0

	Демократическая Республика Конго
	 
	 
	50 140
	0
	0
	0

	Доминиканская Республика
	 
	 
	303 675
	183 007
	60
	 

	Египет
	0,0
	0
	449 713
	94 966
	21
	33

	Сальвадор
	0,0
	0
	214 064
	127 242
	59
	100

	Эсватини
	0,4
	0
	90 200
	138 906
	154
	 

	Фиджи
	0,0
	0
	99 601
	32 047
	32
	50

	Грузия
	0,0
	0
	93 875
	108 122
	115
	 

	Гана
	 
	 
	221 725
	185 734
	84
	 

	Гренада
	 
	 
	36 187
	0
	0
	 

	Гайана
	 
	 
	64 055
	0
	0
	0

	Гаити
	 
	 
	94 246
	30 893
	33
	 

	Индия
	13,8
	126 039
	3 253 778
	3 004 592
	92
	56

	Индонезия
	 
	 
	1 776 285
	2 200 114
	124
	 

	Иран (Исламская Республика)
	5,2
	0
	520 240
	471 081
	91
	25

	Ямайка
	 
	 
	176 292
	33 501
	19
	0

	Кыргызстан
	 
	 
	52 040
	43 078
	83
	 

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	 
	 
	47 129
	18 733
	40
	 

	Ливан
	0,6
	0
	278 534
	377 151
	135
	100

	Малайзия
	0,0
	0
	1 432 886
	657 432
	46
	 

	Мальдивские Острова
	 
	 
	12 974
	0
	0
	 

	Мали
	0,0
	0
	51 440
	44 708
	87
	100

	Мексика
	 
	 
	414 917
	68 276
	16
	 

	Мозамбик
	0,0
	0
	74 921
	17 126
	23
	67

	Непал
	 
	 
	62 882
	29 044
	46
	 

	Нигерия
	27,8
	0
	1 053 508
	2 206 622
	209
	100

	Пакистан
	 
	 
	136 792
	269 132
	197
	 

	Панама
	0,0
	0
	396 044
	325 491
	82
	 

	Парагвай
	 
	 
	163 932
	72 848
	44
	 

	Перу
	 
	 
	341 099
	108 854
	32
	0

	Филиппины
	 
	 
	125 433
	80 347
	64
	0

	Республика Молдова
	 
	 
	47 873
	0
	0
	 

	Южный Судан
	0,0
	0
	21 500
	0
	0
	100

	Шри-Ланка
	0,8
	0
	314 363
	274 572
	87
	67

	Тимор-Лешти
	 
	 
	10 709
	10 041
	94
	 

	Тринидад и Тобаго
	0,0
	0
	550 268
	226 593
	41
	 

	Турция
	 
	 
	209 857
	2 865
	1
	 

	Уругвай
	 
	 
	832 653
	280 567
	34
	 

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	 
	 
	152 485
	154 465
	101
	 

	Зимбабве
	0,0
	15 873
	104 618
	59 976
	57
	 

	Глобальный уровень
	0,0
	0
	80 000
	90 535
	113
	100

	Итого
	560,3
	180 564
	21 010 523
	20 345 899
	97
	57


* 114,2 т (180 564 тонн CO2-экв.) в 2025 году по проектам, связанным с ГФУ.
** Для проектов, которые планировались к завершению в 2025 году.
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Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ПРООН 
ПО ГОДАМ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов по годам[footnoteRef:26]. Все проекты и мероприятия, утвержденные с 1991 по 2018 год, к настоящему времени завершены.  [26:  Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, равно как и подготовка страновой программы с финансированием в размере 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы из годовой сводки: процентная доля завершенных проектов, осуществленный поэтапный отказ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три типа выплат: во время осуществления проекта, после осуществления проекта и ретроактивное финансирование проектов.] 

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов по годам*
	Год
	Число проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено %
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено %

	1991
	15 
	15 
	100
	1 133 980
	1 133 980
	0
	100

	1992
	67 
	67 
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57 
	57 
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148 
	148 
	100
	49 079 193
	49 079 194
	-1
	100

	1995
	117 
	117 
	100
	29 405 010
	29 405 011
	-1
	100

	1996
	83 
	83 
	100
	27 598 240
	27 598 240
	0
	100

	1997
	188 
	188 
	100
	39 952 014
	39 952 015
	-1
	100

	1998
	172 
	172 
	100
	30 584 240
	30 584 240
	0
	100

	1999
	204 
	204 
	100
	35 531 985
	35 531 986
	-1
	100

	2000
	149 
	149 
	100
	31 195 871
	31 195 870
	1
	100

	2001
	179 
	179 
	100
	35 258 983
	35 258 982
	1
	100

	2002
	117 
	117 
	100
	43 593 818
	43 593 817
	1
	100

	2003
	64 
	64 
	100
	36 316 530
	36 316 530
	0
	100

	2004
	69 
	69 
	100
	24 651 834
	24 651 833
	1
	100

	2005
	53 
	53 
	100
	29 102 341
	29 102 340
	1
	100

	2006
	62 
	62 
	100
	15 753 456
	15 753 459
	-3
	100

	2007
	54 
	54 
	100
	12 142 488
	12 142 486
	2
	100

	2008
	84 
	84 
	100
	22 821 772
	22 821 773
	-1
	100

	2009
	92 
	92 
	100
	13 206 893
	13 206 893
	0
	100

	2010
	43 
	43 
	100
	19 567 971
	19 567 970
	1
	100

	2011
	63 
	63 
	100
	57 415 930
	57 415 931
	-1
	100

	2012
	29 
	29 
	100
	33 818 923
	33 818 922
	1
	100

	2013
	43 
	43 
	100
	33 958 973
	33 958 972
	1
	100

	2014
	67 
	67 
	100
	22 561 029
	22 561 030
	-1
	100

	2015
	75 
	75 
	100
	30 256 294
	30 274 629
	-18 335
	100

	2016
	52 
	52 
	100
	41 536 980
	41 536 980
	0
	100

	2017
	43 
	43 
	100
	35 237 535
	35 152 753
	84 782
	100

	2018
	62 
	62 
	100
	39 877 040
	39 710 817
	166 223
	100

	2019
	41 
	39 
	95
	10 027 998
	9 876 209
	151 789
	98

	2020
	50 
	49 
	98
	29 104 536
	28 046 598
	1 057 938
	96

	2021
	66 
	62 
	94
	23 381 994
	21 667 009
	1 714 985
	93

	2022
	38 
	30 
	79
	13 705 517
	9 854 117
	3 851 400
	72

	2023
	85 
	29 
	34
	34 974 872
	16 845 849
	18 129 023
	48

	2024
	76 
	10 
	13
	32 674 861
	2 379 486
	30 295 375
	7

	2025
	53 
	0 
	0
	20 148 376
	80 820
	20 067 556
	0

	Итого
	2 860 
	2 670 
	93
	977 401 193
	901 900 455
	75 500 738
	92


* За исключением прекращенных и перенесенных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждения. 
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ, УПОМЯНУТЫЕ В ОТЧЕТЕ ПРООН О ХОДЕ РАБОТЫ
	Страна
	Код проекта
	Название проекта
	Выплаты (%)
	Статус/Вопросы
	Рекомендация

	Белиз
	BLZ/HPMP2/45/UNDP/INV/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Бразилия
	BRA/HPMP3/336/UNDP/INV/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Чили
	CHL/KIP1/116/UNDP/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	3
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Чили
	CHL/KIP1/121/UNDP/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (ГУП)
	0
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Куба
	CUB/HPMP2/68/UNDP/INV/SRV/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	38
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Демократическая Республика Конго
	COD/HPMP2/50/UNDP/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	0
	Задержки 12 и 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Египет
	EGY/HPMP2/143/UNDP/TAS/PMU/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (управление проектом и мониторинг)
	0
	Задержки 12 и 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Египет
	EGY/HPMP2/152/UNDP/INV/FOA/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор экструдированного пенополистирола)
	38
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Сальвадор
	SLV/KIP1/49/UNDP/INV/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Гана
	GHA/KIP1/58/UNDP/TAS/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (мониторинг проекта)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Гренада
	GRD/KIP1/35/UNDP/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Гайана
	GUY/HPMP2/33/UNDP/INV/SRV/83
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	20
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Гайана
	GUY/HPMP2/38/UNDP/INV/SRV/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Гайана
	GUY/HPMP2/40/UNDP/TAS/SRVEE/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (дополнительные мероприятия, направленные на поддержание энергоэффективности в секторе техобслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/GOV/261/UNDP/INS/NOU/91
	Продление проекта по укреплению институциональных структур (этап XIV: 4/2023-3/2025)
	87
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет о положении дел с осуществлением 

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HCFCIND/267/UNDP/PRP/SRV/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III) (общий)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить 100-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HCFCIND/268/UNDP/PRP/AC/92
	Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III) (промышленное холодильное оборудование и промышленное оборудование для кондиционирования воздуха)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить 100-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/265/UNDP/INV/REF/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш) (сектор коммерческого холодильного оборудования)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/266/UNDP/INV/FOA/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш) (сектор пеноматериалов)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/269/UNDP/INV/REF/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, пятый транш) (сектор коммерческого холодильного оборудования)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/270/UNDP/INV/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, пятый транш) (техобслуживание холодильного оборудования и отдел мониторинга проектов)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/271/UNDP/INV/FOA/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, пятый транш) (сектор пеноматериалов)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/GOV/274/UNDP/INS/NOU/95
	Продление проекта по укреплению институциональных структур (этап XV: 4/2025-3/2028)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить 100-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP3/277/UNDP/INV/SRV/96
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить 100-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP3/278/UNDP/TAS/PMU/96
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (ГУП)
	0
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить 100-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Ямайка
	JAM/HPMP2/44/UNDP/INV/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	49
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	LAO/KIP1/50/UNDP/INV/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Малайзия
	MYS/HPMP3/206/UNDP/INV/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Мексика
	MEX/KIP1/214/UNDP/INV/FOA/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (сектор пеноматериалов)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Мексика
	MEX/KIP1/216/UNDP/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (сектор техобслуживания)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Мексика
	MEX/KIP1/217/UNDP/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (ГУП)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Мозамбик
	MOZ/KIP1/48/UNDP/INV/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Непал
	NPL/HPMP2/48/UNDP/INV/SRV/95
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	2
	Медленный прогресс в осуществлении
	Поручить ПРООН представить 100-му совещанию отчет о ходе осуществления и уровне расходования средств

	Нигерия
	NGA/HPMP2/168/UNDP/TAS/PMU/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (ГУП)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Парагвай
	PRY/HPMP2/54/UNDP/TAS/SRVEE/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (дополнительные мероприятия, направленные на поддержание энергоэффективности в секторе техобслуживания холодильного оборудования (решение 89/6))
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Парагвай
	PRY/KIP1/55/UNDP/INV/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	1
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Парагвай
	PRY/KIP1/56/UNDP/TAS/PMU/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (ГУП)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Перу
	PER/KIP1/67/UNDP/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Перу
	PER/KIP1/70/UNDP/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (ГУП)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Республика Молдова
	MDA/HPMP3/50/UNDP/INV/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, второй транш)
	0
	Задержка 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Южный Судан
	SSD/HPMP1/7/UNDP/INV/SRV/91
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)
	0
	Задержки 12 и 18 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении

	Шри-Ланка
	LKA/HCFCIND/64/UNDP/TAS/VER/94
	Отчет о проверке осуществления этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	5
	Задержка 12 месяцев
	Поручить ПРООН представить на 100-м совещании отчет по этому проекту с задержками в осуществлении
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