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RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

Les pays non visés à l'article 5 suivants, actuellement impliqués dans des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques[footnoteRef:2] : l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et le Japon. Des données supplémentaires tirées de rapports périodiques antérieurs et concernant d'autres pays non visés à l'article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale,[footnoteRef:3] couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, figurent dans le rapport d’avancement consolidé.[footnoteRef:4] [2:  Les rapports périodiques constituent le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes financiers associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale.]  [3:  Il s’agit des pays suivants: Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14] 

Le rapport périodique sur la coopération bilatérale couvre l’état d’avancement des projets, notamment de sept projets sur les HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses figurant dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO2.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.] 

Ce document se compose des sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les Substances de l’annexe F (les HFC).[footnoteRef:6] Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. [6:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances visées à l'annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:7] [7:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

III. Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative depuis 1992

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 187,5 millions de $US, dont 170,95 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 16,56 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2022
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	2 051 914

	Destruction
	1 526 282

	Mousses
	8 093 731

	Halons
	6 147 361

	Plan d'élimination des HFC
	609 000

	Fumigènes
	18 226 925

	Plan d’élimination
	76 107 711

	Production
	10 000 000

	Réfrigération
	40 910 116

	Secteurs multiples
	4 759 718

	Solvants
	2 512 738

	Total partiel
	170 945 495

	Coûts d’appui d’agence
	16 559 425

	Total
	187 504 921



En 2022, six nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 10 538 tonnes PAO de la consommation et de la production ainsi que de 70 104 tonnes d'éq-CO2 de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022.
Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1992.
Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programme national
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Démonstration
	38
	38
	100
	9 409 431
	9 409 431
	0
	100

	Renforcement des institutions
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Investissement
	256
	212
	83
	117 744 581
	105 492 446
	12 252 136
	90

	Préparation de projets
	132
	123
	93
	6 160 111
	5 491 245
	668 866
	89

	Assistance technique
	214
	208
	97
	27 985 793
	26 329 635
	1 656 158
	94

	Formation 
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	729
	[bookmark: RANGE!C24]670
	92
	170 945 495
	156 368 336
	14 577 159
	91


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2022 et depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2022 peut se résumer comme suit :
Élimination[footnoteRef:8] : En 2022, 43,2 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation[footnoteRef:9] et 51,6 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1992, 9 256 tonnes PAO et 65 242 tonnes 
d'éq-CO2 de substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 10 538 tonnes PAO et 70 104 tonnes d'éq-CO2 issues des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ; [8:  L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'éq-CO2.]  [9:  Aucune élimination en 2022 pour des projets relatifs aux HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2022, 3,6 millions de $US ont été décaissés et 3,55 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit un taux de décaissement de 101 % par rapport aux prévisions. Au total, 156,37 millions de $ US ont été décaissés sur le total de 170,95 millions de $ US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 91 %. En 2022, 3,82 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Nombre de projets menés à terme : En 2022, sept projets ont été achevés. Depuis 1992, 670 projets ont été achevés sur les 729 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 92 % ;
Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 56 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 42 mois après approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 43 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois à compter de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 13 mois après leur approbation ;
 Préparation de projets : Des 132 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin 2022, 123 ont été achevées, ce qui veut dire que neuf sont en cours. En 2022, aucune activité de préparation n’a eu lieu ;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 59 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2022, avec un retard moyen de 17 mois. Quatorze de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:10] qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [10:  Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2022, 26 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 87 APA ont été approuvés et 61 achevés, soit un taux d'achèvement de 70 %.
Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992. 
Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992 
	Elimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Nombre 
de projets
	Délai de livraison pour la réalisation (mois)
	Retard moyen (mois)
	Nombre d'APA

	Tonnes PAO
	Tonnes d'éq-CO2
	
	Approuvé
	Terminé
	Investissement
	Non-investissement
	
	Approuvé
	Terminé

	9 256
	65 242
	156 368 336
	729
	670
	42
	44
	17
	87
	61



Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 13 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, cinq préparations de projet et cinq activités de facilitation) au titre de contributions régulières d'un montant de 1 663 988 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses aux alinéas 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	3
	2
	67
	764 988
	664 988
	100 000
	87

	Préparation de projets
	5
	0
	0
	609 000
	8 337
	600 663
	1

	Assistance technique - Activités de facilitation
	5
	5
	100
	290 000
	290 000
	0
	100

	Total
	13
	7
	54
	1 663 988
	963 325
	700 663
	58


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
** 45,5 tm (65 242 tonnes d'éq-CO2) sur 48,9 tm (70 104 tonnes d'éq-CO2) de HFC ont été éliminées.

À la fin de 2022, sur les 13 projets approuvés, deux projets d'investissement et cinq activités de facilitation avaient été achevés, et six projets étaient en cours. 
Les cinq activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise en œuvre des HFC de Kigali et devraient être achevées en 2023 et 2024. Le dernier projet d’investissement en cours approuvé lors de la 82e réunion, pour lequel aucun fonds n’a été décaissé, devrait être achevé en 2023. L'ajournement de l'achèvement de ce projet a été approuvé.
Sur le financement accumulé total approuvé de 1 663 988 $US, 963 325 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 58 %.
I.2	Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022

À la suite du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des problèmes concernant 14 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (y compris 13 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d'investissement relatif aux HFC). L'annexe III au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 94e réunion.
De plus, des problèmes ont été identifiés concernant les tranches d’APA pour l’élimination des HCFC. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de l'entretien)[footnoteRef:11] et la Colombie[footnoteRef:12] (tous deux mis en œuvre par l’Allemagne) et le Nigéria[footnoteRef:13] (mis en œuvre par l'Italie) ont été soumis à la 93e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par l'Allemagne), dont les tranches étaient attendues à la 93e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la Chine (plan du secteur manufacturier des climatiseurs résidentiels) (mis en œuvre par l'Autriche), dont la tranche a été soumise mais retirée par la suite, sont abordées dans le document portant sur les retards de soumission des tranches.[footnoteRef:14] Les questions en souffrance pour les projets en cours restants qui ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document et les demandes de prolongation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

Sur les 50 projets en cours (sans compter les préparations de projet), 19 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2021. 
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:15] le Gouvernement de l'Allemagne a demandé la prorogation de la durée d’un projet, comme indiqué au tableau 5. [15:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.] 

 Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement 
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Taux de décaissement (%)
	État/questions
	Date initiale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Égypte
EGY/PHA/84/INV/142
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)
	10
	Délai supplémentaire nécessaire pour achever les activités de formation restantes avec des équipements livrés fin 2023
	déc. 23
	juin 24



II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé sept projets sur les HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions supplémentaires volontaires, d’un montant de 480 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US) *

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Assistance technique - Activités de facilitation
	7
	7
	100
	480 000
	[bookmark: RANGE!F12]479 080
	920
	99,8


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.
À la fin de 2022, toutes les sept activités de facilitation approuvées avaient été achevées.
Sur le financement accumulé total approuvé de 480 000 $US, 479 080 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 99,8 %. 
III. Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ; 
Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2024, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour l'Égypte (deuxième tranche – secteur de l’entretien des appareils de réfrigération (EGY/PHA/84/INV/142)) afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ; et
(a) Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en suspens, figurant à l’annexe III au présent document. 
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur  publication.
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Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2022

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets. 
[bookmark: _Hlk115855444]Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets en 2022
	Pays
	Éliminé en 2022 (tonnes PAO)
	Éliminé en 2022 (tonnes d'éq-CO2)*
	Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US)
	Fonds décaissés en 2022 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2022
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2022**

	Argentine
	1,3
	0
	20 000
	0
	0
	 

	Bangladesh
	0,0
	0
	 
	 
	 
	100

	Belize
	0,0
	0
	 
	 
	 
	100

	Brésil
	17,0
	0
	940 000
	1 569 834
	167
	 

	Burkina Faso
	0,0
	0
	10 000
	112
	1
	 

	Chine
	0,0
	0
	238 000
	259 995
	109
	 

	Colombie
	0,0
	0
	47 800
	46 652
	98
	0

	Cuba
	0,0
	0
	 
	 
	 
	100

	Égypte
	0,0
	0
	30 000
	15 307
	51
	 

	Inde
	0,0
	0
	363 484
	449 000
	124
	100

	Iran (République islamique d ')
	1,2
	0
	197 558
	88 683
	45
	0

	Kenya
	0,0
	0
	89 861
	76 697
	85
	 

	République démocratique populaire lao
	0,0
	0
	45 000
	0
	0
	0

	Lesotho
	0,0
	0
	45 732
	5 732
	13
	 

	Libéria
	3,2
	0
	20 850
	17 977
	86
	100

	Maurice
	3,1
	0
	85,000
	57 134
	67
	 

	Mexique
	4,9
	0
	622 000
	450 500
	72
	33

	Mongolie
	0,0
	0
	3 000
	1 522
	51
	 

	Namibie
	0,0
	0
	39 323
	20 517
	52
	 

	Nigéria
	3,5
	0
	294 113
	252 366
	86
	0

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0,0
	0
	135 665
	68 860
	51
	0

	Seychelles
	1,0
	0
	12 555
	12 561
	100
	0

	Tunisie
	0,0
	0
	1
	0
	0
	 

	Viet Nam
	0,0
	0
	175 592
	98 090
	56
	0

	Zimbabwe
	8,0
	0
	61 057
	64 384
	105
	100

	Région: ASP
	0,0
	0
	70 000
	43 000
	61
	 

	Total général
	43,2
	0
	3 546 591
	3 598 923
	101
	37


* Aucune élimination en 2022 pour des projets de HFC.
** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.
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Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES, ANNÉE PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2022

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, année par année[footnoteRef:16]. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 et 2014 sont maintenant achevés.  [16:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement et de non-investissement) de la même manière (c’est à dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'éq-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 821 798
	6 821 798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2 276 412
	2 270 857
	5 555
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 618
	216
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 921 949
	4 712 010
	209 939
	96

	2016
	16
	10
	63
	5 129 894
	3 644 955
	1 484 939
	71

	2017
	9
	4
	44
	2 605 614
	2 112 727
	492 887
	81

	2018
	16
	10
	63
	7 050 550
	5 387 717
	1 662 833
	76

	2019
	6
	2
	33
	1 922 831
	1 091 160
	831 671
	57

	2020
	13
	4
	31
	4 136 467
	1 859 795
	2 276 672
	45

	2021
	21
	0
	0
	4 708 887
	919 082
	3 789 805
	20

	2022
	6
	0
	0
	3 822 643
	0
	3 822 643
	0

	Total
	729
	670
	92
	170 945 495
	156 368 336
	14 577 159
	91


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15
Annexe II


Annexe III

PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES BILATÉRALES
	Pays/Code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Kenya
KEN/PHA/80/INV/62
	France
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	71
	12 mois de retard
	Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Kenya
KEN/PHA/86/INV/65
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	France
	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la production de réfrigérateurs ménagers chez Capri (PME, Harare)
	0
	18 mois de retard
	Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/82/TAS/321
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	77
	12 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d ')
IRA/PHA/86/INV/250
	Allemagne
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale)
	0
	18 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/79/INV/27
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	55
	Mise en œuvre des activités retardée
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/86/INV/30
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	(i) 18 mois de retard 
(ii) Retard dans la mise en œuvre des activités
	i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
ii) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur l'état des activités de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/179
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (démonstration et formation sur les HC)
	23
	12 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Namibie
NAM/PHA/79/INV/23
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	37
	Mise en œuvre des activités retardée
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur les activités de mise en œuvre

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
PNG/PHA/77/INV/15
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	94
	12 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
SEY/PHA/70/INV/19
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (deuxième tranche)
	97
	(i) 12 mois de retard
(ii) Retard dans la mise en œuvre des activités
	i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
(ii) Demander au Gouvernement allemand de faire rapport à la 94eréunionsur l'état de mise en œuvre des activités

	Seychelles
SEY/PHA/75/INV/23
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	6
	Mise en œuvre des activités retardée
	Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur l'état de la mise en œuvre des activités

	Iran (République islamique d ')
IRA/PHA/77/INV/224
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	16
	12 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Italie de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d ')
IRA/PHA/84/INV/237
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Italie de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/180
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (élimination des produits de nettoyage dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	100
	12 mois de retard
	Compte tenu de la décision 77/8(j), demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/185
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	100
	12 mois de retard
	Compte tenu de la décision 77/8(j), demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/81/TAS/190
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	21
	12 mois de retard
	Demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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