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لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
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مقترح مشروع: كمبوديا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة


	· 
	خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة
(الشريحة السادسة (
	اليونيب واليوئنديبي
	الموافقة الشمولية






ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

كمبوديا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
	اليونيب (رئيسية)، اليوئنديبي
	61
	الإزالة بنسبة 100%بحلول 2035



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:  2024
	 7.54 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2024

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	7.54
	
	
	
	7.54



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	15.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	15.00

	          الاستهلاك المؤهل للتمويل

	موافق عليه بالفعل:
	15.00
	المتبقي:
	0.00



	) خامسا) خطة الأعمال المعتمدة
	2025
	2026
	2027
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.70
	0.00
	0.00
	1.70

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	226,000
	0
	0
	226,000

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

8
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2010
	2011-2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017-2018
	2019
	2020-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	2031
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
(بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	غير متاح

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب 
	تكاليف المشروع
	150,000
	0
	100,000
	0
	0
	150,000
	0
	100,000
	0
	200,000
	0
	120,000
	200,000
	0
	0
	50,000
	1,070,000

	
	
	تكاليف الدعم
	19,500
	0
	13,000
	0
	0
	19,500
	0
	13,000
	0
	26,000
	0
	15,600
	26,000
	0
	0
	6,500
	139,100

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	100,000
	0
	150,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650,000

	
	
	تكاليف الدعم
	15,000
	0
	15,000
	0
	0
	7,500
	0
	11,250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,750

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	350,000
	0
	300,000
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	0
	200,000
	0
	120,000
	0
	0
	0
	0
	1,470,000

	
	تكاليف الدعم
	34,500
	0
	28,000
	0
	0
	27,000
	0
	24,250
	0
	26,000
	0
	15,600
	0
	0
	0
	0
	155,350

	مجموع الأموال الموصى بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0
	0
	0
	200,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26,000
	0
	0
	0
	26,000



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية









وصف المشروع
1. بالنيابة عن حكومة كمبوديا، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة السادسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ 200,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 26,000 دولار أمريكي، لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الخامسة، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدركلورفلوروكربونية للفترة من عام 2022 إلى عام 2024، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2030. [2:  وفقا للرسالة المؤرخة 29 سبتمبر/أيلول 2025 من وزارة البيئة في كمبوديا إلى اليونيب.
] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة كمبوديا عن استهلاك 7.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدركلورفلوروكربونية في عام 2024، وهو ما يقل بنسبة 49.7 في المائة عن خط الأساس للامتثال للمواد الهيدركلورفلوروكربونية في البلد. ويوضح الجدول 1 استهلاك المواد الهيدركلورفلوروكربونية للفترة 2020-2024.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدركلورفلوروكربونية في كمبوديا (بيانات المادة 7 للفترة 2020-2024)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	خط الأساس

	أطنان مترية
	120.95    
	99.63  
	58.44   
	125.54    
	137.15   
	388.80

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	6.65
	5.48
	3.21
	6.90
	7.54
	  15.00


3. وفي كمبوديا، تُستهلك المواد الهيدركلورفلوروكربونية في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء فقط، ويعد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 هو المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستوردة منذ عام 2020. وانخفض الاستهلاك بين عامي 2020 و2022، نتيجة لأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأثر جائحة كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، زاد الاستهلاك في عامي 2023 و2024، نتيجة للحاجة إلى خدمة أجهزة تكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة والمركبة، بالإضافة إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها المستوردون لضمان توافر كمية كافية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحسبا لانخفاض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة عن خط الأساس في عام 2025.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4. قدمت حكومة كمبوديا بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024، وهي بيانات تتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تطبق نظاما لإصدار التراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدركلورفلوروكربونية، وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدركلورفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من عام 2022 إلى عام 2024 صحيح (كما هو موضح في الجدول 1 أعلاه) وأقل من الحد الأقصى المسموح به لمستويات الاستهلاك المحددة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وخلصت عملية التحقق إلى أن كمبوديا لديها نظام فعال وقابل للتنفيذ لإصدار التراخيص والحصص بشأن المواد الهيدركلورفلوروكربونية، يوفر إطارا واضحا يُمكّن كمبوديا من الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال لإزالة المواد الهيدركلورفلوروكربونية.
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6. فرضت كمبوديا قيودا على مبيعات المواد الهيدركلورفلوروكربونية، والمواد الهيدروفلوروكربونية، وغازات التبريد الأخرى للورش المسجلة أو التقنيين المعتمدين فقط، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة. وعلى الرغم من أن الحظر المقترح على المعدات القائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية كان لا يزال قيد الإعداد، إلا أنه لم يتم استيراد أي من هذه المعدات منذ عام 2021. وقد أحرز تقدم فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء والتدريب المهني، وبذلت جهود لوضع مبادئ توجيهية مبسطة للسلامة. ويجري حاليا إنفاذ شرط أن توظف ورش عمل خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء تقنيا معتمدا واحدا على الأقل للتسجيل أو تجديد رخصة مزاولة الأعمال.
7. وتم تنظيم أربع حلقات عمل لتدريب 128 من مسؤولي الإنفاذ (من بينهم 11 امرأة)، وأربع حلقات عمل أخرى بمشاركة 91 من المخلصين الجمركيين والمستوردين (من بينهم 44 امرأة)، على التنفيذ الفعال لنظام الحصص وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى التنفيذ الفعال لقانون البيئة والموارد الطبيعية. وزارت وحدة الأوزون الوطنية 122 ورشة عمل خدمية في 18 مقاطعة في عام 2023، ونفذت 146 عملية رصد وتفتيش عشوائي في عام 2024، وأكدت مسوحات السوق الامتثال الكامل.
قطاع خدمة التبريد
8. نُفذت الأنشطة التالية:
(1) تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء: عُدلت خطة التدريب لتشمل أفضل ممارسات تدريب التقنيين، مع مراعاة التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة والاحتياجات التدريبية الخاصة بالبلد بشكل شامل. وعقدت حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين بمشاركة 43 مدربا، وست حلقات عمل تدريبية بمشاركة 227 تقنيا (من بينهم امرأتان) بشأن ممارسات الخدمة الجيدة؛
(2) اعتماد تقنيي التبريد وتكييف الهواء: عقدت أربعة اجتماعات مع 19 مشاركا لوضع معايير تقييم "الاعتراف بالتعلم السابق" للتقييمات القائمة على الكفاءة. وأدت ثلاثة اجتماعات ضمت 60 مشاركا (من بينهم 10 نساء) إلى اعتماد 11 مركز تقييم لإجراء مثل هذه التقييمات. وعقدت جلسة تدريبية واحدة بمشاركة 26 فاحصا/مقيما (من بينهم امرأة واحدة)، وأجريت عملية إصدار شهادات قائمة على الكفاءة بمشاركة 25 مشاركا، اجتازوا جميعهم الاختبار بنجاح؛ 
(3) المساعدة التقنية لدعم ممارسات الخدمة الجيدة: وزعت مجموعات أدوات تدريبية على 12 مركزا للتدريب المهني، وقدمت أدوات خدمة الممارسات الجيدة إلى 50 ورشة عمل. وتلقى ما مجموعه 145 فردا، بمن فيهم محاضرون وطلاب المدارس المهنية وتقنيو الورش، تدريبا على استخدام وخدمة المعدات الجديدة. وعلاوة على ذلك، شارك 204 أشخاص من التقنيين والمستخدمين النهائيين والجهات المعنية في حلقة عمل توعوية بهدف تعزيز برنامج حوافز الاستبدال. وتم استبدال ما مجموعه 454 وحدة قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بمعدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛
(4) أنشطة التواصل والتوعية: تم تطوير تطبيق على الأجهزة المتنقلة لتزويد المستخدمين النهائيين بإمكانية الوصول إلى معلومات عن تقنيي التبريد وتكييف الهواء المعتمدين. وعقدت سلسلة من حلقات العمل التوعوية بمشاركة 151 تقنيا (من بينهم 13 امرأة) بشأن التقييم القائم على الكفاءة. كما نظمت سلسلة أخرى من حلقات العمل بمشاركة 123 مشاركا (من بينهم تسع نساء) لتعريفهم بأدوات وموارد برنامج عمل الأوزون وتشجيع المشاركة الفعالة في التنفيذ الفعال لبروتوكول مونتريال.
أنشطة الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد
9. نُظمت زيارة دراسية لستة مشاركين للاطلاع على إنفاذ وتكامل المعايير الدنيا لأداء الطاقة وتوسيم الطاقة في إطار بروتوكول مونتريال. ووضعت لوائح بشأن المعايير الدنيا لأداء الطاقة وتوسيم الطاقة، وهي في انتظار الموافقة عليها. وعقدت اجتماعات متابعة مع وزارة المناجم والطاقة لدعم اعتماد اللوائح الفرعية لتنفيذ أنشطة الكفاءة في استخدام الطاقة. وبدأ العمل على تطوير وحدة تدريبية بشأن الكفاءة في استخدام الطاقة. وتم التخطيط لسلسلة من حلقات العمل التدريبية، بما في ذلك حلقة عمل لسلطات الجمارك والإنفاذ بشأن المعايير الدنيا لأداء الطاقة وتوسيم الطاقة، ومن المقرر عقدها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025.
تنفيذ المشروع ورصده
10. من أصل 30,000 دولار أمريكي موافق عليه لتنفيذ المشروع ورصده، تم صرف ما مجموعه 25,521 دولارا أمريكيا على الموظفين، والسفر، وأنشطة الرصد، والاجتماعات، والاتصالات، ونفقات تشغيلية أخرى.
مستوى صرف الأموال
11. حتى سبتمبر/أيلول 2025، من أصل 1,470,000 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن، تم صرف 1,310,783 دولارا أمريكيا (686,567 دولارا أمريكيا لليونيب و624,216 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي))، كما هو موضح في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 159,217 دولارا أمريكيا في عامي 2025 و2026.
الجدول 2. التقرير المالي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا (بالدولار الأمريكي)
	شريحة التمويل
	الوكالة
	اليونيب
	اليوئنديبي
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	تمت الموافقة
	150,000
	200,000
	350,000
	100

	
	تم الصرف
	150,000
	200,000
	350,000
	

	الثانية
	تمت الموافقة
	100,000
	200,000
	300,000
	100

	
	تم الصرف
	100,000
	200,000
	300,000
	

	الثالثة
	تمت الموافقة
	150,000
	100,000
	250,000
	100

	
	تم الصرف
	150,000
	100,000
	250,000
	

	الرابعة
	تمت الموافقة
	100,000
	150,000
	250,000
	89.2

	
	تم الصرف
	98,676
	124,216
	222,892
	

	الخامسة
	تمت الموافقة
	200,000
	0
	200,000
	85.9

	
	تم الصرف
	171,990
	0
	171,990
	

	الأنشطة الإضافية
 (المقرر 89/6)
	تمت الموافقة
	120,000
	0
	120,000
	13.3

	
	تم الصرف
	15,901
	0
	15,901
	

	المجموع
	تمت الموافقة
	820,000
	650,000
	1,470,000
	89.1

	
	تم الصرف
	686,567
	624,216
	1,310,783
	

	
	الرصيد
	133,433
	25,784
	159,217
	





خطة تنفيذ المرحلة السادسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
12. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين يناير/كانون الثاني 2026 وديسمبر/كانون الأول 2030:
(1) استعراض السياسات وتعديل اللوائح: تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية بشأن السياسات واللوائح، بما في ذلك حظر استيراد جميع المعدات القائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية، وإنفاذ شروط ورش عمل خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ووضع معايير السلامة (اليونيب) (5,000 دولار أمريكي)؛
(2) تدريب مسؤولي الإنفاذ: تنظيم أربع حلقات عمل تدريبية بمشاركة 120 من مسؤولي الجمارك والإنفاذ بشأن رصد ومراقبة استيراد وتصدير المواد الهيدركلورفلوروكربونية؛ وأربع حلقات عمل تدريبية بمشاركة 80 من وسطاء الجمارك والمستوردين بشأن التنفيذ الفعال لنظام الحصص وإصدار التراخيص؛ ودعم تنفيذ متطلبات التوسيم الإلزامية على أسطوانات المواد الهيدركلورفلوروكربونية لرصد ومراقبة الاستيراد غير المشروع للمواد الهيدركلورفلوروكربونية (اليونيب) (40,000 دولار أمريكي)؛ 
(3) تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء: تنظيم سبع حلقات عمل تدريبية بمشاركة 210 تقني تبريد وتكييف هواء بشأن ممارسات الخدمة الجيدة (اليونيب) (60,000 دولار أمريكي)؛
(4) اعتماد تقنيي التبريد وتكييف الهواء: تطبيق نظام اعتماد قائم على الكفاءة لتقنيي التبريد وكييف الهواء لاعتماد 300 من تقنيي التبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (45,000 دولار أمريكي)؛
(5) مشروع دعم استبدال الوحدات السكنية للمستخدمين النهائيين: مواصلة تنفيذ برنامج الحوافز للوصول إلى الهدف المتمثل في استبدال 900 وحدة سكنية قائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية (اليوئنديبي) (الرصيد المتبقي من الشريحة الرابعة)؛
(6) التواصل والتوعية: تطوير أدوات اتصال مناسبة لنشر المعلومات المتعلقة بإزالة المواد الهيدركلورفلوروكربونية وبروتوكول مونتريال؛ وتصميم وإنتاج مواد توعية وإجراء حملات إعلامية للفئات المستهدفة (اليونيب) (20,000 دولار أمريكي)؛ 
(7) أنشطة للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة (المقرر 89/6): تنظيم أربع حلقات عمل تدريبية لثمانين من موظفي الجمارك ومسؤولي إنفاذ القانون بشأن المعايير الدنيا لإداء الطاقة والتوسيم؛ وحلقة عمل تدريبية لعشرين مستوردا بشأن المعايير الدنيا لإداء الطاقة والتوسيم؛ وحلقة عمل تدريبية لعشرين مشاركا من وزارة التجارة بشأن تفتيش السوق؛ وتدريب تجريبي لخمسة وعشرين تقنيا لتقييم مدى ملاءمة جدول التدريب المنقح؛ وتقديم الدعم في تطبيق المعايير الدنيا لإداء الطاقة وتسجيل المنتجات بدعم من منظمة "متحدون من أجل الكفاءة"، وتقديم الدعم التقني لإجراء تقييم للسوق بهدف وضع برنامج لتعزيز وعي الجمهور بالكفاءة في استخدام الطاقة بدعم من المعهد الدولي لحفظ الطاقة؛ وتنفيذ أنشطة التوعية والتواصل بالتشاور مع الجهات المعنية (اليونيب) (الرصيد من الأموال الموافق عليها في الاجتماع الرابع والتسعين)؛ 
(8) رصد المشروع (اليونيب) (30,000 دولار أمريكي): 13,750 دولارا أمريكيا للموظفين، و8,750 دولارا أمريكيا للسفر وأنشطة الرصد، و7,500 دولار أمريكي للنفقات العامة والاجتماعات. 
تعليقات الأمانة وتوصيتها 
التعليقات
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
الإطار القانوني
13. أصدرت حكومة كمبوديا حصصا لاستيراد المواد الهيدركلورفلوروكربونية لعام 2025 قدرها 4.78 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.
14. واستفسرت الأمانة عن حالة حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية، والذي كان من المقرر تطبيقه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022. وأجاب اليونيب بأنه نظرا للوقت اللازم للإجراءات الداخلية، لم يطبق هذا الحظر حتى الآن. غير أنه لم يتم استيراد أي من المعدات القائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية منذ عام 2021، وسيتم تطبيق الحظر بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
قطاع خدمة التبريد
15. ردا على استفسار الأمانة بشأن ما إذا كان برنامج الحوافز لاستبدال أجهزة تكييف الهواء المنزلية قد يأخذ في الاعتبار أيضا المعدات القائمة على R-290، بالإضافة إلى الهيدروفلوروكربون-32، مع الأخذ في الاعتبار بدء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، أجاب اليوئنديبي بأن R-290 لا يكاد يوجد حاليا في السوق الكمبودية.
تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
16. تماشيا مع المقرر 84/92(د)، عززت وحدة الأوزون الوطنية، خلال تنفيذ المرحلة السابقة، إدماج المنظور الجنساني في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تشجيع مشاركة المرأة في التخطيط والتدريب وصنع القرار، بالإضافة إلى جمع البيانات ذات الصلة ومناقشة قضايا المساواة بين الجنسين في حلقات العمل. وشارك في أنشطة المشروع 1,321 شخصا، من بينهم 215 امرأة (16 في المائة). وساهمت هذه الجهود في ضمان مشاركة كل من الرجال والنساء في أنشطة المشروع والاستفادة منها.
استدامة إزالة المواد الهيدركلورفلوروكربونية وتقييم المخاطر
17. تواصل حكومة كمبوديا التزامها بإزالة استهلاكها من المواد الهيدركلورفلوروكربونية، من خلال تعزيز اللوائح وبناء قدرات أصحاب المصلحة. ولضمان الاستدامة، تتخذ وحدة الأوزون الوطنية تدابير متنوعة، بما في ذلك التعاون مع المستوردين، ومراجعة بيانات استيراد المواد الهيدركلورفلوروكربونية مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب، وإجراء مسوحات سوقية منتظمة لتقييم اعتماد التكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، ورصد تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكالات المعنية. وسيتم ضمان الاستدامة طويلة الأجل لتحقيق الإزالة الكاملة للمواد الهيدركلورفلوروكربونية من خلال تدابير مثل التنسيق المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتدريب موظفي الجمارك، ومواصلة تطبيق برنامج اعتماد التقنيين، ومواءمة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية مع المرحلة الأولى من أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدركلورفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، وذلك لضمان انتقال سلس إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. وتشمل المخاطر المحتملة عدم الامتثال لمتطلبات نظام إصدار التراخيص، واستيراد المعدات القائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية، ومحدودية أنشطة الاسترداد والاستصلاح. وسيتم تخفيف هذه المخاطر من خلال تعزيز الضوابط التجارية، وتنظيم حوارات حدودية، وفرض قيود على الاستيراد، وبناء قدرات موظفي الجمارك والإنفاذ، وتنظيم حلقات عمل تدريبية وتوعوية للترويج للبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي والممارسات الموفرة للطاقة.
الاستنتاج
18. تشير الأمانة إلى أن كمبوديا لا تزال في حالة امتثال لأهداف بروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وهو ما أكده أيضا تقرير التحقق. وعلى الرغم من أن حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدركلورفلوروكربونية سيفرض بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029، إلا أنه لم يجر استيراد أي من هذه المعدات منذ عام 2021. ويتواصل العمل في قطاع خدمة أجهزة التبريد، وبلغت نسبة الأموال المصروفة 85.9 في المائة للشريحة الخامسة و89.1 في المائة لجميع الأموال المعتمدة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلورفلوروكربونية. وستضمن الأنشطة المقترحة لبرنامج اعتماد التقنيين، واستمرار تدريب موظفي الجمارك والتقنيين، وتعزيز انتشار التكنولوجيات البديلة في السوق من خلال برنامج الاستبدال، وتعزيز مؤسسات التدريب، استدامة إزالة المواد الهيدركلورفلوروكربونية. وعلاوة على ذلك، بدأت أنشطة في إطار مكون الكفاءة في استخدام الطاقة لوضع المعايير الدنيا لإداء الطاقة والتوسيم، كما بُذلت جهود لبناء قدرات القطاع في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة. 
التوصية
19. توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بالإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لكمبوديا، وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة السادسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2026-2030 لكمبوديا، بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه.
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