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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA 2022-2024

En este documento se presenta el plan administrativo del PNUD para 2022-2024[footnoteRef:2], que comprende las actividades planificadas para la eliminación gradual de sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022-2024; los indicadores de desempeño del plan administrativo; las cuestiones normativas y una recomendación que deberá examinar el Comité Ejecutivo.  El texto del plan administrativo del PNUD para 2022-2024 se adjunta al presente documento. [2:  En razón de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del PNUD para 2022-2024 se abordaron por medio de deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.
] 

Actividades planificadas durante el período 2022-2024
En el cuadro 1 se indica el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUD por año.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para 2022-2024, tal como se presentó (en miles de $EUA)*.
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total 
(2022-2024)
	Total después de 2024

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	9 598
	16 945
	1 682
	28 225
	22 592

	Etapa II – Preparación de proyectos de los PGEH   
	10
	0
	0
	10
	0

	Etapa II de los PGEH 
	278
	84
	184
	547
	1 034

	Etapa III de los PGEH
	4 929
	29 677
	52 334
	86 940
	4 609

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	14 815
	46 706
	54 200
	115 721
	28 236

	Actividades relativas a los HFC

	Preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
	938
	691
	0
	1 629
	0

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
	0
	26 240
	0
	26 240
	19 577

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	938
	26 932
	0
	27 870
	19 577

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	2 069
	4 317
	2 069
	8 456
	0

	Unidad central
	2 143
	2 158
	2 173
	6 474
	0

	Subtotal de actividades corrientes
	4 212
	6 475
	4 242
	14 930
	0

	Total
	19 966
	80 112
	58 442
	158 520
	47 813


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede. 

Observaciones de la Secretaría
Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
Los niveles totales de financiación para la etapa II de los PGEH en los países de bajo consumo para alcanzar la reducción del 67,5% respecto del consumo básico de HCFC ascienden a 171 461 $EUA (incluidos 84 261 $EUA para el período 2022-2024), y a 1,41 millones de $EUA (incluidos 462 557 $EUA para el período 2022-2024) para alcanzar una reducción del 100%. 
Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC
En el plan administrativo de la etapa III de los PGEH se incluye un total de 91,55 millones de $EUA para 10 países (Brasil, Colombia, India, Indonesia, Líbano, Malasia, México, Nigeria, República Islámica del Irán y República de Moldova) (que incluye 86,94 millones de $EUA para el período 2022-2024)[footnoteRef:3].  [3:  La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo se permite únicamente a aquellos países cuya etapa II de los PGEH haya sido aprobada, con metas de reducción inferiores a las metas de cumplimiento de 2025, de conformidad con la decisión 84/46 e).] 

Actividades relativas a los HFC
Las actividades relativas a los HFC comprenden actividades de preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC[footnoteRef:4] para 16 países, por un monto de 1,63 millones de $EUA para el período 2022-2023 y planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC[footnoteRef:5] para 28 países, por un monto de 45,82 millones de $EUA (incluidos 26,24 millones de $EUA para el período 2022-2024).  [4:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción de los HFC se podría proporcionar, como muy pronto, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación para la reducción de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no hayan ratificado la Enmienda de Kigali, pero que hayan presentado una carta señalando la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible por ratificarla (decisión 84/46 f)). Las directrices sobre la preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).]  [5:  Se permite la inclusión de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC en el plan administrativo únicamente a los países que hayan ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 g)).] 

Once de los 16 países para los que se han incluido actividades de preparación de los proyectos de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC no han ratificado la Enmienda de Kigali.  Dos de los 11 países no han presentado la carta requerida de sus gobiernos, señalando su intención de hacer todo lo posible por ratificar la Enmienda de Kigali. Uno de los 28 países para los que se han incluido planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC en el plan administrativo no ha ratificado dicha Enmienda. 
Costos de la unidad central
Se prevé que los costos de la unidad central[footnoteRef:6] aumenten a una tasa anual del 0,7 por ciento, según lo convenido.  [6:  Los costos de la unidad central del PNUD para 2022 se han presentado a la 88ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo del PNUD para 2022-2024 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Tal vez sea necesario introducir nuevos ajustes cuando las Partes hayan adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023[footnoteRef:7].  [7:  Debido a que las Partes no han adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021‑2023, y teniendo en cuenta la decisión XXXII/1, se partió del supuesto de que el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2022-2024 tendría el mismo nivel que la reposición del trienio 2018-2020.  Esta cuestión se analiza en el Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

Al examinar el plan administrativo revisado del PNUD para 2022-2024, la Secretaría tomó nota de que no se habían incluido los ajustes siguientes:  
Cuadro 2. Ajustes al plan administativo del PNUD para 2022-2024 (en miles de $EUA).
	Ajuste
	2022-2024
	Después de 2024

	Valores del PGEH que reflejan las cifras reales aprobadas en virtud de los acuerdos, incluidos los tramos de los PGEH que debían presentarse, pero que no se han presentado a la 88ª reunión. 
	2 833
	0

	Preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, de conformidad con la decisión 84/46 f) o con la decisión 87/50, o que se han presentado a la 88ª reunión. 
	(439)
	0

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, de conformidad con la decisión 84/46 g).
	(275)
	(412)

	Fortalecimiento institucional (presentados a la 88ª reunión, aunque retirados posteriormente).
	204
	0



En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUD para 2022-2024, que también se tratan en el contexto del Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2022-2024[footnoteRef:8]. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22.] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para 2022-2024 (en miles de $EUA)*.
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total
(2022-2024)
	Total después de 2024

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	11 027
	18 349
	1 682
	31 058
	22 592

	Etapa II – Preparación de proyectos de los PGEH   
	10
	0
	0
	10
	0

	Etapa II de los PGEH 
	278
	84
	184
	547
	1 034

	Etapa III de los PGEH
	4 929
	29 677
	52 334
	86 940
	4 609

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	16 244
	48 110
	54 200
	118 554
	28 236

	Actividades relativas a los HFC

	Preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
	723
	467
	0
	1 190
	0

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
	0
	25 966
	0
	25 966
	19 165

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	723
	26 433
	0
	27 156
	19 165

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	2 274
	4 113
	2 274
	8 660
	0

	Unidad central
	2 143
	2 158
	2 173
	6 474
	0

	Subtotal de actividades corrientes
	4 416
	6 271
	4 447
	15 134
	0

	Total
	21 384
	80 813
	58 647
	160 844
	47 401


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede. 

Indicadores de desempeño
El PNUD presentó los indicadores de desempeño, de conformidad con la decisión 71/28 en el texto de su plan administrativo. La Secretaría informó al PNUD acerca de las metas que figuran en el cuadro 4. 
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUD para 2022.
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2022

	Planificación - Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los planificados*.
	14

	Planificación - Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)**.
	20

	Aplicación 
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades.
	22 523 448 $EUA

	Aplicación
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo cuando se haya aprobado el tramo siguiente, respecto de la eliminación prevista en los planes administrativos*.
	216,0 (toneladas PAO)

	Aplicación 
	Terminación de proyectos relativa a las actividades
	Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de la preparación de proyectos).
	40

	Administrativo
	Rapidez de la terminación financiera
	Medida en que se finalizan los proyectos en términos financieros 12 meses después de realizados.
	70%

	Administrativo 
	Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos
	Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos respecto de los acordados.
	En fecha (6)

	Administrativo 
	Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades
	Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas, salvo que se llegue a otro acuerdo.
	En fecha


* La meta de un organismo se reduciría si no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, en caso de que dicho organismo lo haya convenido. 
** La preparación de proyectos no debería evaluarse si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación.   
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podría considerar: 
Tomar nota del plan administrativo del PNUD para 2022-2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24, y
[bookmark: _GoBack]Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD, que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24. 
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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