| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24 25 de octubre de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL  
Octogésima octava Reunión

Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA 2022-2024

# En este documento se presenta el plan administrativo del PNUD para 2022-2024, que comprende las actividades planificadas para la eliminación gradual de sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022-2024; los indicadores de desempeño del plan administrativo; las cuestiones normativas y una recomendación que deberá examinar el Comité Ejecutivo.  El texto del plan administrativo del PNUD para 2022-2024 se adjunta al presente documento.

Actividades planificadas durante el período 2022-2024

# En el cuadro 1 se indica el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUD por año.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para 2022-2024, tal como se presentó (en miles de $EUA)*.

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022-2024) | Total después de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 9 598 | 16 945 | 1 682 | 28 225 | 22 592 |
| Etapa II – Preparación de proyectos de los PGEH | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 278 | 84 | 184 | 547 | 1 034 |
| Etapa III de los PGEH | 4 929 | 29 677 | 52 334 | 86 940 | 4 609 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 14 815 | 46 706 | 54 200 | 115 721 | 28 236 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC | 938 | 691 | 0 | 1 629 | 0 |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC | 0 | 26 240 | 0 | 26 240 | 19 577 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 938 | 26 932 | 0 | 27 870 | 19 577 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 2 069 | 4 317 | 2 069 | 8 456 | 0 |
| Unidad central | 2 143 | 2 158 | 2 173 | 6 474 | 0 |
| Subtotal de actividades corrientes | 4 212 | 6 475 | 4 242 | 14 930 | 0 |
| Total | 19 966 | 80 112 | 58 442 | 158 520 | 47 813 |

* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

# Observaciones de la Secretaría

# Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

# Los niveles totales de financiación para la etapa II de los PGEH en los países de bajo consumo para alcanzar la reducción del 67,5% respecto del consumo básico de HCFC ascienden a 171 461 $EUA (incluidos 84 261 $EUA para el período 2022-2024), y a 1,41 millones de $EUA (incluidos 462 557 $EUA para el período 2022-2024) para alcanzar una reducción del 100%.

# Etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

# En el plan administrativo de la etapa III de los PGEH se incluye un total de 91,55 millones de $EUA para 10 países (Brasil, Colombia, India, Indonesia, Líbano, Malasia, México, Nigeria, República Islámica del Irán y República de Moldova) (que incluye 86,94 millones de $EUA para el período 2022-2024).

Actividades relativas a los HFC

# Las actividades relativas a los HFC comprenden actividades de preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC para 16 países, por un monto de 1,63 millones de $EUA para el período 2022-2023 y planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC para 28 países, por un monto de 45,82 millones de $EUA (incluidos 26,24 millones de $EUA para el período 2022-2024).

# Once de los 16 países para los que se han incluido actividades de preparación de los proyectos de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC no han ratificado la Enmienda de Kigali.  Dos de los 11 países no han presentado la carta requerida de sus gobiernos, señalando su intención de hacer todo lo posible por ratificar la Enmienda de Kigali. Uno de los 28 países para los que se han incluido planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC en el plan administrativo no ha ratificado dicha Enmienda.

# Costos de la unidad central

# Se prevé que los costos de la unidad central aumenten a una tasa anual del 0,7 por ciento, según lo convenido.

Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del PNUD para 2022-2024 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Tal vez sea necesario introducir nuevos ajustes cuando las Partes hayan adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023.

# Al examinar el plan administrativo revisado del PNUD para 2022-2024, la Secretaría tomó nota de que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 2. Ajustes al plan administativo del PNUD para 2022-2024 (en miles de $EUA).

| Ajuste | 2022-2024 | Después de 2024 |
| --- | --- | --- |
| Valores del PGEH que reflejan las cifras reales aprobadas en virtud de los acuerdos, incluidos los tramos de los PGEH que debían presentarse, pero que no se han presentado a la 88ª reunión. | 2 833 | 0 |
| Preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, de conformidad con la decisión 84/46 f) o con la decisión 87/50, o que se han presentado a la 88ª reunión. | (439) | 0 |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, de conformidad con la decisión 84/46 g). | (275) | (412) |
| Fortalecimiento institucional (presentados a la 88ª reunión, aunque retirados posteriormente). | 204 | 0 |

# En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUD para 2022-2024, que también se tratan en el contexto del Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2022-2024.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para 2022-2024 (en miles de $EUA)*.

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total (2022-2024) | Total después de 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 11 027 | 18 349 | 1 682 | 31 058 | 22 592 |
| Etapa II – Preparación de proyectos de los PGEH | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 278 | 84 | 184 | 547 | 1 034 |
| Etapa III de los PGEH | 4 929 | 29 677 | 52 334 | 86 940 | 4 609 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 16 244 | 48 110 | 54 200 | 118 554 | 28 236 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC | 723 | 467 | 0 | 1 190 | 0 |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC | 0 | 25 966 | 0 | 25 966 | 19 165 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 723 | 26 433 | 0 | 27 156 | 19 165 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 2 274 | 4 113 | 2 274 | 8 660 | 0 |
| Unidad central | 2 143 | 2 158 | 2 173 | 6 474 | 0 |
| Subtotal de actividades corrientes | 4 416 | 6 271 | 4 447 | 15 134 | 0 |
| Total | 21 384 | 80 813 | 58 647 | 160 844 | 47 401 |

* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

Indicadores de desempeño

# El PNUD presentó los indicadores de desempeño, de conformidad con la decisión 71/28 en el texto de su plan administrativo. La Secretaría informó al PNUD acerca de las metas que figuran en el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUD para 2022.

| Tipo de indicador | Título corto | Cálculo | Meta para 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación - Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados respecto de los planificados*. | 14 |
| Planificación - Aprobación | Proyectos/actividades aprobadas | Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)**. | 20 |
| Aplicación | Fondos desembolsados | Basado en el desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades. | 22 523 448 $EUA |
| Aplicación | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo cuando se haya aprobado el tramo siguiente, respecto de la eliminación prevista en los planes administrativos*. | 216,0 (toneladas PAO) |
| Aplicación | Terminación de proyectos relativa a las actividades | Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de la preparación de proyectos). | 40 |
| Administrativo | Rapidez de la terminación financiera | Medida en que se finalizan los proyectos en términos financieros 12 meses después de realizados. | 70% |
| Administrativo | Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos respecto de los acordados. | En fecha (6) |
| Administrativo | Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas, salvo que se llegue a otro acuerdo. | En fecha |

* La meta de un organismo se reduciría si no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, en caso de que dicho organismo lo haya convenido.

** La preparación de proyectos no debería evaluarse si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría considerar:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUD para 2022-2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24, y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD, que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

En razón de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del PNUD para 2022-2024 se abordaron por medio de deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.

La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo se permite únicamente a aquellos países cuya etapa II de los PGEH haya sido aprobada, con metas de reducción inferiores a las metas de cumplimiento de 2025, de conformidad con la decisión 84/46 e).

La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción de los HFC se podría proporcionar, como muy pronto, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación para la reducción de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no hayan ratificado la Enmienda de Kigali, pero que hayan presentado una carta señalando la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible por ratificarla (decisión 84/46 f)). Las directrices sobre la preparación de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).

Se permite la inclusión de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC en el plan administrativo únicamente a los países que hayan ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 g)).

Los costos de la unidad central del PNUD para 2022 se han presentado a la 88ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).

Debido a que las Partes no han adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023, y teniendo en cuenta la decisión XXXII/1, se partió del supuesto de que el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2022-2024 tendría el mismo nivel que la reposición del trienio 2018-2020.  Esta cuestión se analiza en el Plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22.