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البند 9 (ج) منجدول الأعمال المؤقت



مقترح مشروع: ملاوى



تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:


الإزالة

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) يونيب ويونيدو



ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ملاوى

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية) 
	يونيب (رئيسة)، يونيدو 

	الخامس والثمانون

	إزالة بنسبة 100 في المائة بحلول 2030



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2022

	2.51 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	السنة:2022

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع
	استخدام مختبرى
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	التصنيع 
	الخدمة 
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	2.51
	
	
	
	2.51



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس:2009-2010
	10.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	10.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل
	

	الموافق عليه بالفعل
	10.80
	المتبقى:
	0.0



	(خامسا) خطة الأعمال
	2023
	المجموع

	يونيب

	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	1.51
	1.51

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	158,200
	158,200

	
	تمويل كفاءة الطاقة 
	94,920
	94,920

	
يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.08
	1.08

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	*147,520
	147,520


· بما في ذلك 520 38 دولار أمريكي لأنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة. 
	(سادسا) بيانات المشروع  
	2020
	2021-2022
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)     
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.27
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.00
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)  
	يونيب
	تكاليف المشروع  
	180,000
	0
	260,000
	0
	0
	65,000
	0
	65,000
	570,000

	
	
	تكاليف الدعم  
	23,400
	0
	32,866
	0
	0
	8,217
	0
	8,217
	72,700

	
	يونيدو
	تكاليف المشروع  
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000

	
	
	تكاليف الدعم  
	9,000
	0
	[bookmark: _Hlk132279592]9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	18,000

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع  
	280,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	280,000

	
	تكاليف الدعم  
	32,400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,400

	إجمالي الأموال الموصي بها للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)  
	تكاليف المشروع  
	0
	0
	360,000
	0
	0
	0
	0
	0
	360,000

	
	تكاليف الدعم  
	0
	0
	41,866
	0
	0
	0
	0
	0
	42,800


* يشمل التمويل لعام 2023 مبلغ 000 120 دولار أمريكي زائدا اكاليف دعم الوكالة البالغة 169 15 دولار أمريكي لليونيب لأنشطة كفاءة الطاقة (المقرر 89/6).
	توصية الأمانة
	موافقة شاملة



وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة ملاوى قدّم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسة، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرھا 866 401 دولاراً أمريكياً تتألف من 000 260 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 866 32 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 100 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 9 دولار أمريكي لليونيدو[footnoteRef:2]. وتضمّن الطلب المقدم أيضاً تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة وطلب تمويل أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد[footnoteRef:3] وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2023 إلى 2026. [2:  وفقاً للرسالة بتاريخ 20 آذار/مارس 2023 من إدارة شئون اليئة لملاوى إلى الأمانة.]  [3:  تمشيا مع المقرر 89/6، يمكن للبلدان المستهلكة لأحجام منخفضة أن تدرج في خططتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة اضافية لاستخدام بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة أو صفر وذلك للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

1. تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1. أبلغت حكومة ملاوى عن استهلاك يبلغ 2.51 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو استهلاك أقل من خط أساس الامتثال للهيدروكلوروفلوروكربون بـنسبة 76.8 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2018-2022.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملاوى (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	أطنان مترية
	101.20
	89.90
	60.50
	51.20
	45.60
	196.40

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون 
	5.57
	4.94
	3.33
	2.82
	2.51
	10.80



3	 إن الهيدروكلوروفلوروكربون-22 هو المادة الوحيدة المستوردة في ملاوى وتستخدم في خدمة التبريد ومعدات تكييف الهواء. ويرجع انخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نتيجة لفرض نظام الترخيص والحصص وقواعد بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون؛ وتنفيذ برامج تدريب لموظفي الجمارك وتقنيي التبريد بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ استخدام معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على سوائل تبريد خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ( أي،  R-410A و R-404A و R-407C). وتوجد أيضا زيادة في استهلاك سوائل التبريد القابلة للاشتعال (أى، R-600a و R-290) في القطاعين المنزلى والتجارى.

تقريرعن  تنفيذ البرنامج القطري
4	أبلغت حكومة ملاوى عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 التى كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. 

تقرير التحقق
5	أشار اليونيب إلى أن توظيف استشارى للاضطلاع بالتحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للسنوات من 2020 إلى 2022 مازال جاريا وسوف يعد تقرير التحقق ويقدم في يوليه/تموز 2023 ولا يتجاوز 12 شهرا قبل الاجتماع الثالث والتسعين.
حالة إنتهاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
6	تم الانتهاء من المرحلة الأولة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في يونية/حزيران 2021 وقدم تقرير إنتهاء المشروع في 23 أبريل/نيسان 2023.
تقرير مرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
7	تواصل حكومة ملاوى تنفيذ نظام تشغيلى للترخيص والحصص للواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون. وفضلا عن ذلك، اعتمدت المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر البيئي، التى تساعد أيضا على تحديد المشروعات والوقاية منها (أي، المبانى الجديدة في التجمعات السكانية التى تحتاج إلى تكييف هواء والمشروعات الزراعية الصناعية التى تتطلب تبريدا) التى قد تستخدم مواد مستنفدة للأوزون بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد صدقت حكومة ملاوى على تعديل كيغالى في عام 2017.
قطاع خدمة التبريد
8	تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(أ)	تدريب 150 موظف جمارك وإنفاذ القانون (بما في ذلك 49 إمرأة) في خمسة برامج تدريب على تدابير الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ب)	وضع معايير تقنية للتبريد وتكييف الهواء بما في ذلك حلقة تشاور مع الأطراف الفاعلة وتنفيذ حلقتى عمل تدريبيتين لبناء قدرات 30 مشاركا بما في ذلك موظفى معايير ومفتشين بيئيين وأطراف فاعلة رئيسة أخرى لرصد وإنفاذ المعايير التقنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛
(ج)	وضع سياسات للمشتروات الخضراء لمعدات التبريد وتكييف الهواء للمؤسسات العامة؛ تدريب 20 موظف مشتروات حكومية على معايير تنفيذ تدابير المشتروات الخضراء لنظم التبريد وتكييف الهواء؛ تنفيذ حلقتى عمل تدريبيتين لعدد 60 مشاركا على تنفيذ نظم المشتروات الخضراء؛
(د)	وضع مخطط لإصدار شهادات للتبريد وتكييف الهواء بما في ذلك حلقة عمل استشارية لأطراف فاعلة بشأن صياغة تنفيذ فعال لمخطط اصدار شهادات التبريد وتكييف الهواء وأدوار ومسؤوليات المؤسسات المختلفة في تنفيذ مخطط إصدار الشهادات؛ تنفيذ دورتين تدربيتين لعدد 40 مشاركا من المؤسسات التقنية بشأن عملية وتدابير إصدار الشهادات لاختبار وإصدار الشهادات للتقنيين؛ تحديث المدونات الوطنية للممارسة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء لتشمل، من بين جملة أمور، ممارسات الخدمة الآمنة باستخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة؛ تدريب 40 تقنى تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة واعتماد بدائل؛ تحديث دليل تدريب ودعم رابطة التبريد في ملاوى؛
(هـ)	وضع نموذج أعمال لمراكز استرداد واستخلاص سوائل التبريد وشراء معدات لهذه المراكز (مثل، آلات استرداد واسطوانات استرداد ومضخات تفريغ وموازين رقمية)؛ شراء وتوزيع أدوات ومعدات تكميلية لثلاث مراكز متميزة (مثل مجموعة أدوات لحام ومجموعات مقاييس متشعبة ذات أربعة صمامات لسوائل تبريد متعددة).
تنفيذ المشروع ورصده

9	في الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، تم صرف مبلغ 000 15 دولار أمريكي الموافق عليه لرصد المشروع بالكامل على الموظفين والاستشاريين (000 5 دولار أمريكي) والسفر وزيارات رصد الامتثال (000 5 دولار أمريكي) وحلقات عمل تشاورية (000 5 دولار أمريكي).
مستوىى صرف التمويل
10	حتى مارس/آذار 2023، تم صرف مبلغ 000 280 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن بالكامل (180 000 دولار أمريكي لليونيب و 000 100 دولار أمريكي لليونديبي).

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

11	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين يونية/حزيران 2023 ويونية/حزيران 2026:

(1) حلقتا عمل تدريبية لعدد 40 موظف معايير ومفتش بيئي وموظفي إنفاذ آخرين على إنفاذ المعايير التقنية لمعدات التبريد وتكييف الهواء وتدابير المشتروات الخضراء؛ حلقة عمل لتوعية 30 تقنى تبريد وتكييف هواء ومستورد وصناعات لتحديد المهتمين المستهدفين بشأن المعايير التقنية لمعدات التبريد وتكييف الهواء والامتثال للمعايير؛ التفتيش على حوالى 60 مخزنا ومتجرا ومرافق تخزين بشأن الامتثال للمعايير واللوائح التقنية (يونيب) (000 40 دولار أمريكي)؛

(2)  حوار على الحدود من أجل مشاورات ورصد الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون وآليات منع الاتجار غير القانوني؛ دورتا تدريب لعدد 50 موظف جمارك وموظف إنفاذ القانون بشأن الرقابة ورصد الاتجار في  المواد المستنفدة للأوزون وقضايا أخرى تتعلق ببروتوكول مونتريال(يونيب) (000 30 دولار أمريكي)؛

(5) خمسة برامج تدريب تشمل 100 تقنى تبريد وتكييف هواء بشان ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة للهيدروكربون وتكنولوجيات أخرى؛ برناج تدريب واحد لعدد 20 عضوا في رابطة التبريد وتكييف الهواء وخبراء من سلطة التعليم التقنى والتجارى والمهنى والتدريب بشأن تدابير تنفيذ برنامج إصدار الشهادات؛ برنامج واحد لزيادة الوعى للمستعملين النهائيين عن فوائد استخدام تكنولوجيات تتسم بكفاءة الطاقة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة  (يونيب) (000 55 دولار أمريكي)؛

(د) شراء وتوزيع أدوات ومعدات تكميلية (مثل، مضخات تفريغ مجموعة أدوات خدمة التبريد واسطوانات لتخزين سوائل التبريد ولوحات للتدريب) لثلاثة مراكز إقليمية متميزة؛ إنشاء مركز واحد للاستخلاص مع المعدات الضرورية (مثل، معدات استخلاص لسوائل تبريد متعددة وواسطوانات تخزين وآلات استرداد ومقاييس للأوزان ومعدات اختبار وآلات أخرى)  (يونيدو) 000 100 دولار أمريكي)؛

(هـ) أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة كما ورد بالتفصيل في الفقرتين 12 و13 أدناه (يونيب) (000 120 دولار أمريكي)؛

(و)	رصد المشروع لتخطيط التنفيذ بالتشاور مع الوحدة الوطنية للأوزون والرصد الدورى والإبلاغ عن التقدم المحرز بما في ذلك الموظفين والاستشاريين (000 5 دولار أمريكي) السفر وزيارات رصد الامتثال (000 5 دولار أمريكي) حلقات عمل استشارية (000 5 دولار أمريكي) (يونيب) (000 15  دولار أمريكي).

أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد

12	يجرى تقديم المشروع المتعلق بكفاءة الطاقة وخاصة الأنشطة المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الوحدات الوطنية للأوزون والسلطات والهيئات ذات العلاقة وبرامج الوعى وإيصال الوعى البيئي كما ورد في المقررين 89/6(ب)(3) و (4)، على التوالى ويشمل أنشطة لدعم فهم وتعاون الأطراف الفاعلة من خلال حلقات عمل استشارية لبناء القدرات والتدريب على المعايير ووضع البطاقات لاعتماد تكنولوجيات سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في استخدامات التبريد وتكييف الهواء؛ برامج ايصال الوعى البيئي تشمل أطراف فاعلة وطنية مختلفة؛ مسح لسلوك المستهلكين بشأن اعتماد تكنولوجيات سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في استخدامات التبريد وتكييف الهواء. وسوف تساعد هذه الأنشطة الاضافية البلد على اعتماد سوائل تبريد قائمة على كفاءة الطاقة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في استخدامات التبريد وتكييف الهواء والتى بدورها تدعم أنشطة التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لتعديل كيغالى.

13	تشمل الأنشطة المقترحة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة:

(1) بناء قدرات الأطراف الفاعلة الرئيسة لتنفيذ وإنفاذ المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة التى تشمل اجتماعات ومشاورات تنسيقية مع السلطات الناظمة الرئيسة بشأن المعايير ووضع البطاقات المتعلقة بسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء ومسؤوليات السلطات المختلفة (000 15 دولار أمريكي)؛ تدريب 60 موظف إنفاذ القانون على تقدير كفاءة الطاقة ووضع البطاقات للإنفاذ الصحيح للمعايير (000 30 دولار أمريكي)؛ برامج للوعى ومعلومات عن إيصال الوعى البيئي لتجار الجملة والتجزئة ومستوردى المعدات بشأن معايير كفاءة الطاقة ووضع البطاقات (000 10 دولار أمريكي)؛
(2)  تطوير محتوى معلومات إيصال الوعى البيئي وتنفيذ حملات للوعى العام والتثقيف للمستهلكين من خلال وسائل إلكترونية ومطبوعة (000 35 دولار أمريكي)؛ مسح لسلوك المستهلكين لفهم مستويات اعتماد سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في معدات التبريد وتكييف الهواء والعوامل التى تيسر اعتماد هذه المعدات (000 30 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

تقرير عن استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون 

تقرير التحقق

14	يشترط طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لملاوى تقديم تقرير تحقق عن استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد في الفترة 2020-2022. ونظرا لأن طلب الشريحة يجرى تقديمه إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للسنة، وتلاحظ أن استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 2022 هو أقل بنسبة 76.8 في المائة من خط الأساس، توصي الأمانة بالموافقة على تمويل طلب الشريحة هذه تمشيا مع المقرر 72/19(ب)[footnoteRef:4] دون سابقة، على أن يكون من المفهوم أن: [4:  ينص المقرر 72/19(ب) إذا كان تقرير التحقق ليس جاهزا في الوقت المناسب، يتم تحويل الأموال الموافق عليها إلى الوكالات فقط بعد تلقى الأمانة تقرير التحقق يؤكد أن البلد كان ممتثلا.] 


1. يطلب من أمين الخزانة تحويل الأموال التى تمت الموافقة عليها إلى اليونيب واليونيدو فقط عقب تلقى واستعراض الأمانة تقرير التحقق الذي يؤكد أن البلد كان ممتثلا؛

1.  التزم اليونيب بتقديم تقرير التحقق بحلول نهاية يوليه/تموز 2023 ولا يتجاوز 12 أسبوعا قبل الاجتماع الثالث والتسعين؛

1.  سوف يجرى تناول التوصيات في تقرير التحقق خلال تنفيذ الشريحة الثانية وسوف تتضمن الأعمال المنفذة نحو نلك الغاية في التقرير المرحلى للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى تقدم مع طلب البلد للشريحة الثالثة؛

(د) في حالة احتمال عدم امتثال حكومة ملاوى لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، تتخذ اللجنة التنفيذية الإجراءات ذات العلاقة.	

تقرير مرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانونى

15	أصدرت حكومة ملاوى حصص استيراد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 عند مقدار 2.24 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.

قطاع خدمة التبريد

16	طلبت الأمانة معلومات اضافية بشأن وضع سياسات للمشتروات الخضراء لمعدات التبريد وتكييف الهواء وأثر هذه السياسات. وشرح اليونيب أنه توجد معرفة ومعلومات محدودة عن المشتروات الخضراء لدى الجمهور والمؤسسات الخاصة وأن النشاط المقترح سوف يوجه المؤسسات إلى شراء معدات تبريد وتكييف هواء صديقة للبيئة وذات كفاءة في الطاقة. وحاليا، تم حث المؤسسات الحكومية على أن تدرج في أدلة المشتروات أحكاما تتعلق بشراء معدات تستخدم سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة؛ وبمرور الوقت، سوف ينتج عن هذه السياسات الاسراع بشراء معدات قائمة على سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة.

17	وفي ما يتعلق بمخطط إصدار الشهادات للتقنيين، أوضح اليونيب أن إصدار الشهادات ينطبق على كل من التقنيين الذين تلقوا تدريبا رسميا والذين لم يتلقوا أي تدريب. وبينما قد يستغرق الأمر بعض لإضفاء الطابع المؤسسي الكامل على برنامج اصدار الشهادات، ستكون الأولوية الحالية تشغيل الإطار القانونى الذي يدعم العملية. وبالاضافة إلى ذلك، أكد اليونيب أن مع وضع المعايير والتدريب التالى لذلك، سيجرى تشجيع تقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء على تنفيذ مدونات الممارسات الجيدة خلال خدمة نظم التبريد وتكييف الهواء.

أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد

18	لاحظت الأمانة أن التقديم شمل خطة عمل تفصيلية للتنفيذ للفترة من عام 2023 إلى عام 2026 وكذلك أهداف ومؤشرات أداء وأن اليونيب ملتزم بضمان الإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذها تمشيا مع المقرر 89/6(د).

19	عند طلب توضيح، شرح اليونيب أن المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة الحالية تغطى فقط معدات التبريد المنزلية والتجارية نتيجة للواردات المرتفعة لهذه المعدات التى ليست ذات كفاءة في الطاقة وتستخدم فقط سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة. ونظرا لأن التوافر السوقى الحالى لمعدات تكييف هواء ذات كفاءة في الطاقة واحتمالية احترار عالمى منخفضة قليل، لا تشمل المعايير الحالية تكييف الهواء؛ وتعمل الحكومة بنشاط لإدراج المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة التى تشمل تكييف الهواء ويتوقع أن تشمل هذه المعايير بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

20	طلبت الأمانة، في سياق الأنشطة المخططة بموجب بناء قدرات الأطراف الفاعلة الرئيسة، معلومات اضافية عن كيفية دعم آلية التنسيق المؤسسي ذات سلطات لكفاءة الطاقة المقترحة. وقدم اليونيب شرحا بأن حكومة ملاوى تشترك في مشاورات مع سلطات كفاءة الطاقة وقدمت مدخلات خلال وضع المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة لمعدات التبريد؛ إن الأنشطة المخططة بموجب حملات وعى ومشاورات الأطراف الفاعلة بموجب المشروع الحالى سوف تزيد فهم العلاقة بين الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة ومن ثم تدعم التعاون مع سلطات كفاءة الطاقة. وتتوقع الحكومة توقيع مذكرة تفاهم مع سلطات كفاءة الطاقة بشأن وضع لوائح ومعايير تتعلق بكفاءة الطاقة في سياق الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024.

21	عقدت الأمانة مشاورات مع اليونيب بشأن الميزانيات المتعلقة بالوعى البيئي وتقييم الأثر وخاصة عما إذا كان الدعم يمكن أن يتاح بشأن كفاءة الطاقة لتقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء بينما يجرى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووافق اليونيب، بعد مزيد من التشاور مع الحكومة، إعادة تخصيص الأموال من أنشطة الوعى والمعلومات عن إيصال الوعى البيئي لتحديث مواد التدريب للتقنيين بشأن كفاءة الطاقة والمسائل ذات العلاقة (000 15 دةلار أمريكي) للاستخدام خلال تنفيذ أنشطة التدريب. ويرد في الجدول أدناه الميزانية المنقحة للمشروع.

الجدول 2. الميزانية المنقحة لأنشطة الحفاظ على كفاءة الطاقة
	الوصف
	الميزانية الأصلية (دولار أمريكي)
	الميزانية المنقحة (دولار أمريكي)

	بناء قدرات الموظفين الرئيسيين والأطراف الفاعلة الوطنية
	55,000
	55,000

	تحديث مواد التدريب لتشمل مكون كفاءة الطاقة لتدريب تقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء
	0
	15,000

	إيصال الوعى البيئي وتقييم الأثر
	65,000
	50,000

	المجموع
	120,000
	120,000



22	بشأن توافر الأموال من مصادر غير الصندوق المتعدد الأطراف من أجل كفاءة الطاقة، قدم اليونيب شرحا بأن هذه الموال متاحة بشكل عام للمشروعات المتعلقة بكفاءة الطاقة تشمل مدى واسع من الاستخدامات وأكد أن الأموال الموافق عليها بموجب المشروع سوف تستخدم فقط للأنشطة المحددة في المشروع؛ ولهذا، لن يزدوج التمويل؛ وأشار اليونيب أيضا إلى أن الحكومة ملتزمة بضمان الاستخدام الحذر للأموال تمشيا مع اللوائح الوطنية والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:5] [5:  تماشيا مع المقرر 92/84(د) ، يشجع المقرر48/90(ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان أن السياسة  التشغيلية للمنظور الجنسانى تطبق في جميع المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.
] 


23	إن حكومة ملاوى واليونيب واليونيدو ملتزمون بالكامل بتنفيذ سياسة المنظور الجنسانى التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف تمشيا مع المقررين 84/92(د) و90/48(ج). وخلال الشريحة الأولى، تم تضمين 49 موظفة جمارك وإنفاذ قانون و39 تقنيين من النساء و36 موظفة تعمل في مجالى المشتروات وتنفيذ المعايير في أنشطة بناء القدرات والتدريب. وسوف تواصل الوحدة الوطنية للأوزون تنفيذ تدابير لتعظيم مشاركة النساء في بناء القدرات والتدريب وأنشطة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستواصل أيضا اتخاذ خطوات لجمع بيانات متفرقة عن الوضع الجنسانى لفهم أثر المقاييس المنفذة لتطبيقها في سياسة المنظور الجنسانى. وسوف تدعم الخطوات تدريجيا المنظور الجنسانى بينما يجرى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.

تحديث الاتفاق

24	نظرا لإدراج تمويل أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتنقيح جدول التمويل بناء على ذلك، تم تحديث الاتفاق بين حكومة ملاوى واللجنة التنفيذية. وبصورة محددة، تم تنقيح التذييل 2-ألف وأضيفت الفقرة 17 لتبين أن الاتفاق يحل محل الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الخامس والثمانين كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسوف يذيل الاتفاق الكامل المحدث بالتقرير النهائي للاجتماع الثانى والتسعين.

استدامة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

25	تواصل حكومة ملاوى تنفيذ سياسات الرقابة على الواردات/الصادرات من أجل الرقابة على استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون تمشيا مع أهداف بروتوكول مونتريال واتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سيجرى توفير الدعم لتدريب التقنيين في مراكز التدريب بشأن ممارسات الخدمة الجيدة والإعتماد الآمن لبدائل وتدابير لضمان عمليات المعدات بكفاءة للطاقة. وستواصل الحكومة دعم وتنفيذ إصدار الشهادات للتقنيين الأمر الذي يساعد على ضمان اعتماد ممارسات جيدة من قبل تقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء. وسوف تنفذ الحكومة أيضا معايير لمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على سوائل تبريد ذات واحتمالية احترار عالمى منخفضة وسياسات المشتروات الخضراء التى ستساهم في الاستخدام المستدام لتكنولوجيات معدات تبريد وتكييف هواء صديقة للبيئة في البلد. وسوف تقدم معدات الاسترداد والاستخلاص لثلاثة مراكز في ملاوى يحلول يونية/حزيران 2023، وسوف ييسر هذا مستويات عالية من استرداد وإعادة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويتوقع أن ينتج عن جمع التدابير أعلاه إزالة مستدامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.

الاستنتاج

26	قامت حكومة ملاوى بخفض استهلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 2.51 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2022، يمثل 76.8 في المائة أقل من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون، وكان أقل بنسبة 64.3 في المائة من هدف الاتفاق لتلك السنة. ويجرى تنفيذ الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمة وتدريب موظفى الجمارك وإنفاذ القانون. وتم صرف جميع الأموال الموافق عليها بموجب الشريحة الأولى بالكامل. إن أنشطة المرحلة الثانية المتعلقة بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لتدريب وبناء قدرات تقنيي الخدمة مع الأنشطة المخططة بموجب مكون كفاءة الطاقة سوف تسارع من اعتماد معدات تبريد وتكييف هواء ذات كفاءة في الطاقة وقائمة على سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في البلد. وبالاضافة إلى ذلك، سوف تيسر أنشطة رقابة ورصد الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك تدريب موظفى إنفاذ القانون وتنفيذ سياسات المشتروات الخضراء بما في ذلك ذات العلاقة بالمعايير اعتماد تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة مستدامة بينما يجرى إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والتزم اليونيب بتقدبم تقرير تحقق عن سنوات من 2020 إلى 2022 بحلول نهاية يوليه/تموز 2023 وأوصت الأمانة، من بين جملة أمور، أن يطلب من أمين الخزانة تحويل الأموال إلى اليونيب واليونيدو فقط بعد أن تتلقى الأمانة تقرير التحقق يؤكد على أن البلد كان متثلا في تلك الفترة.

التوصية

27	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحاط علما:

(1) بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لملاوى؛

(2)  بتقديم أنشطة اضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد عند مبلغ 000 120 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 169 15 دولار أمريكي لليونيب؛ 

(ج) بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة ملاوى واللجنة التنفيذية، كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وخاصة التذييل 2-ألف، على أساس إدراج تمويل للأنشطة الاضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، والفقرة 17 التى أضيفت للاشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل المتفق عليه في الاجتماع الخامس والثمانين.

28	وتوصي أيضا أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لملاوى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2026 عند مستويات التمويل المبية في الجدول أدناه:

(1) يطلب من أمين الخزانة تحويل الأموال التى تمت الموافقة عليها إلى اليونيب واليونيدو فقط عقب تلقى الأمانة تقرير التحقق يؤكد أن البلد ممتثل؛

(2)  التزم اليونيب بتقديم تقرير التحقق بحلول نهاية يوليه/تموز 2023 ولا يتجاوز 12 أسبوعا قبل الاجتماع الثالث والتسعين؛

(5) سوف يجرى تناول التوصيات في تقرير التحقق خلال تنفيذ الشريحة الثانية وسوف تتضمن الأعمال المنفذة نحو نلك الغاية في التقرير المرحلى للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى تقدم مع طلب الشريحة الثالثة؛

(د) في حالة احتمال عدم امتثال حكومة ملاوى لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، تتخذ اللجنة التنفيذية الإجراءات ذات العلاقة.

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	000 260
	866 32
	يونيب

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	000 100
	000 9
	يونيدو
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 


12
11

المرفق الأول

نصّ يجب إدماجه في الاتّفاق المحدث بين حكومة ملاوى واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة

(التغييرات المعنية هي بالحروف السوداء لتسهيل المراجعة)
.17	ان الاتفاق المحدث هذا يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة ملاوى واللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والثمانين للجنة التنفيذية. 

التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.27
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.00
	غير متاح


	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دولار أمريكي)
	180,000
	0
	260,000
	0
	0
	65,000
	0
	65,000
	570,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	23,400
	0
	32,866
	0
	0
	8,217
	0
	8,217
	72,700

	2.3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (يونيدو) (دولار أمريكي)
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	9,000
	0
	9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	18,000

	3.1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	280,000
	0
	360,000
	0
	0
	65,000
	0
	65,000
	770,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	32,400
	0
	41,866
	0
	0
	8,217
	0
	8,217
	90,700

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	312,400
	0
	401,866
	0
	0
	73,217
	0
	73,217
	860,700

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.02

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته من مرحلة سابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.78

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* تاريخ انتهاء المرحلة الأولى حسب المرحلة الأولى من الاتفاق : 31 ديسمبر/كانون الأول 2021
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