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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 



خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2021-2023


1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2021-2023[footnoteRef:2] وتتضمن ما يلي: الأنشطة المخطط لها في مجال إزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2021-2023؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ وتوصية معروضة على اللجنة التنفيذية للنظر فيها. ومرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023.  [2:  نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمت معالجة تعليقات الأمانة العامة على خطة العمل الأولية المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2021-2023 من خلال المناقشات الثنائية والتبادلات العديدة للرسائل الإلكترونية. تمت معالجة جميع القضايا بشكل مرض.

] 



الأنشطة المخطط لتنفيذها خلال الفترة 2021-2023

يحدد الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيدو. 

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023 بالصيغة المُقدَّمة (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	 
	2021
	2022
	2023
	المجموع 
(2021–2023)
	المجموع بعد عام 2023

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	25 746
	6 825
	15 085
	47 656
	31 580

	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	0
	76
	0
	76
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	10 997
	2 537
	10 000
	23 535
	37 362

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	268
	96
	43
	407
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3 376
	10 699
	4 391
	18 467
	32 633

	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون
	482
	0
	0
	482
	0

	 المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
	40 869
	20 234
	29 519
	90 622
	101 574

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

	الهيدروفلوروكربون – الاستثمار
	3 531
	0
	0
	3 531
	 0

	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	2 009
	1 148
	0
	3 157
	 0

	 المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
	5 540
	1 148
	0
	6 688
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	848
	1 819
	848
	3 514
	 0

	الوحدة الرئيسية
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	 0

	 المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2 976
	3 962
	3 006
	9 943
	0

	المجموع الكلي
	49 385
	25 343
	32 525
	107 253
	101 574


*بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

تعليقات الأمانة 
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

يبلغ إجمالي مستويات تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض 3.83 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 3.1 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023) لتحقيق هدف الخفض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 479 588 مليون دولار أمريكي (بما فيه 902 257 دولارا أمريكيا للفترة 2021 – 2023) لتحقيق هدف الخفض بنسبة 100 في المائة.
ويرد توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض حسب القطاع في الجدول 2.
الجدول 2: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض حسب القطاع (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	القطاع
	2021–2023
	ما بعد عام 2023
	المجموع
	في المائة من المجموع (٪)

	الرغوة الصلبة 
	2 536
	605
	3 141
	5.6

	التبريد وتكييف الهواء
	1 739
	0
	1 739
	3.1

	تجميع أجهزة التبريد
	840
	0
	840
	1.5

	تصنيع أجهزة التبريد
	5 017
	25 738
	30 755
	54.5

	خدمة أجهزة التبريد
	10 040
	9 962
	20 002
	35.4

	المجموع
	20 172
	36 305
	56 477
	100.0



المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
أُدرج مبلغ قدره 51.1 مليون دولار أمريكي في خطة عمل المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإحدى عشر بلدًا (أرمينيا والأرجنتين والبرازيل وشيلي والأردن والمكسيك ونيجيريا وعمان وباكستان والفلبين والسودان) (بما في ذلك 18.47 مليون دولار أمريكي للفترة 2021-2023). ولا يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل إلا للبلدان التي حصلت على الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتتضمن أهداف خفض دون أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(ه)).
المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون

أدرجت اليونيدو مشروعًا إقليميًا للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل "الترويج لغازات التبريد ذات احتمالية الاحترار العالمي المنخفضة لاستخدامها في قطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة"، حيث تبلغ قيمته 500 481 دولار أمريكي في عام 2021. ولا توجد فرصة تمويل لهذا المشروع التدليلي. 
الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون ثلاث أنشطة استثمارية تبلغ قيمته 3.53 مليون دولار أمريكي في عام 2021 لثلاثة بلدان (مصر والهند والسودان) وأنشطة إعداد الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون[footnoteRef:3] لـ 25 بلدا بقيمة 3.16 مليون دولارا أمريكيا في عامي 2021 و2022.  [3:  يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية من أجل الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على أقرب تقدير، قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة عمل البلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت خطابًا تعرب فيه عن نية حكومتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي.] 

وتم إدراج المشاريع الاستثمارية في مجال الهيدروفلوروكربون في مصر والسودان في خطة العمل وفقًا للمقرر 78/3(ز)؛ وتم تقديم طلب إعداد المشروع للسودان إلى الاجتماع السادس والثمانين. إن المشروع الاستثماري في مجال الهيدروفلوروكربون في الهند ليس لقطاع التصنيع، وبالتالي فهو غير مؤهل وفقًا للمقرر 78/3(ز).
لم يصدق سبعة عشر بلدًا من أصل 25 بلدًا أُدرجت أنشطة إعداد الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة بها على تعديل كيغالي، لكنها قدّمت الخطاب المطلوب من حكومتها الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود للتصديق على تعديل كيغالي.
تكاليف الوحدة الرئيسية
من المتوقع أن تزداد تكلفة الوحدة الرئيسية[footnoteRef:4] في عام 2021 بنسبة  5.2 في المائة مقارنةً بمستوى تمويل عام 2020، وهذا المعدل أعلى من مستوى الزيادة المتفق عليه البالغ 0.7 في المائة. [4:  تمت الموافقة على الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2021 في عملية الموافقة بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين (UNEPLozL.Pro/ExCom/86/37).] 

التعديلات المقترحة من الأمانة
استندت التعديلات على خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023 إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات ريثما تتخذ الأطراف قرارًا بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.[footnoteRef:5] [5:  في غياب قرار من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021 2023، وفي ضوء المقرر 32/1، تم افتراض الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2021-2023 بنفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. تمت مناقشة هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

وعند استعراض خطة عمل اليونيدو المنقحة للفترة 2021-2023، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج: 
الجدول 3: التعديلات المدخلة على خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2020–2022 
	ما بعد عام 2022

	إعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً بالمقرر 71/42 أو 84/46(ه)
	(34)
	0

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض التي لديها قطاع تصنيع تبريد على أساس الحد الأقصى للجدوى الاقتصادية البالغة 8.40 دولار أمريكي/كجم[footnoteRef:6] [6:   كما تمت الموافقة عليه في الاجتماع التنسيقي بين الوكالات.] 

	(236)
	(575)

	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون 
	(482)
	0

	المشاريع الاستثمارية في مجال الهيدروفلوروكربون وفقًا للمقرر 78/3(ز)
	(1 070)
	0

	إعداد مشروعات للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون عملاً بالمقرر 56/16(ج)
	(324)
	0

	الوحدة الأساسية لإظهار الزيادة بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بمستوى تمويل عام 2020
	(277)
	0



ويعرض الجدول 4 نتائج التعديلات التي اقترحت الأمانة إدخالها على خطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023، والتي جرى تناولها أيضًا في سياق خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.[footnoteRef:7] [7:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 


الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	 الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع (2021-2023)
	المجموع بعد عام 2023

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	25 746
	6 825
	15 085
	47 656
	31 580

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	0
	76
	0
	76
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	10 997
	2 537
	10 000
	23 535
	37 362

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	256
	96
	21
	374
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3 376
	10 463
	4 391
	18 231
	32 058

	المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون
	0
	0
	0
	0
	0

	 المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون
	40 375
	19 998
	29 498
	89 871
	100 999

	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

	الهيدروفلوروكربون – الاستثمار
	2 461
	0
	0
	2 461
	0

	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	1 818
	1 015
	0
	2 833
	0

	 المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
	4 279
	1 015
	0
	5 294
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	848
	1 819
	848
	3 514
	0

	الوحدة الرئيسية
	2 036
	2 050
	2 065
	6 151
	0

	 المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2 884
	3 869
	2 913
	9 666
	0

	المجموع الكلي
	47 538
	24 882
	32 410
	104 831
	100 999


*بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

مؤشرات الأداء 
قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 71/28 في إطار مسرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبينة في الجدول 5.
الجدول 5: مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 2021
	نوع المؤشر 
	العنوان المختصر 
	الحساب
	هدف عام 2021

	تخطيط - اعتماد 
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها*
	52

	تخطيط - اعتماد 
	المشروعات/الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل المشروعات/الأنشطة المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)**
	30

	تنفيذ 
	الأموال المصروفة
	بناءً على المبلغ المنصرف المقدر في التقرير المرحلي
	24 801 519 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة المنفذة عند اعتماد الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط لها في خطط العمل
	767.70 طن قدرات استنفاد أوزون

	تنفيذ 
	إتمام المشروعات مقابل الأنشطة
	إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)
	107

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى اكتمال المشروعات ماليا بعد 12 شهرا من اكتمال المشروعات
	12 شهرًا بعد إنجاز التشغيل

	إداري 
	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد
	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليه
	في الوقت المحدد (1)

	إداري 
	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والردود في الوقت المحدد، ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* يُخفَّض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت على ذلك تلك الوكالة.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله. 

التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:
(1) [bookmark: _GoBack]أن تحيط علماً بخطة عمل اليونيدو للفترة 2021-2023، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29؛
(2) أن تعتمد مؤشرات الأداء لليونيدو على النحو الوارد في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29.

	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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