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* Debido al coronavirus (COVID-19)
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Países insulares del Pacífico
	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN LA REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I) 
	PNUMA (Principal)
	63ª reunión
	35% para 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	0,32 (toneladas PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración
	Disolventes
	Agentes de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total del sector

	 
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC‑22
	
	
	
	
	0,32
	
	
	
	0,32



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico de 2009 - 2010:
	3,33
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	3,33

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	1,17
	Restante:
	2,17



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	PNUMA
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,0
	0,0

	
	Financiación ($EUA)
	210 293
	210 293



	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	0
	0
	3,33
	3,33
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	2,17
	n/a

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	0
	0
	3,33
	3,33
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	2,17
	n/a

	Financiación convenida ($EUA)
	PNUMA
	Costos del proyec-to
	873 375
	0
	0
	0
	636 525
	0
	0
	0
	186 100
	1.696.000

	
	
	Gastos de apoyo
	113 539
	0
	0
	0
	82 748
	0
	0
	0
	24 193
	220.480

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyec-to
	873.375
	0
	0
	0
	636 525
	0
	0
	0
	0
	1 509 900

	
	Gastos de apoyo
	113.539
	0
	0
	0
	82 748
	0
	0
	0
	0
	196 287

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyec-to
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	186 100
	186 100

	
	Gastos de apoyo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24 193
	24 193



	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado, en nombre de los Gobiernos de las Islas Cook, Kiribati, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu (en adelante, denominados los países insulares del Pacífico [PIP]), una solicitud de financiación para el tercer y último tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), por el monto de 186 100 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 24 193 $EUA[footnoteRef:1]. La comunicación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo, los informes de verificación del consumo de HCFC para el período de 2015 a 2019 para Palau, Samoa, las Islas Salomón y Tonga y el plan de ejecución del tramo para el período de 2020 a 2021. [1:  De conformidad con las notas enviadas por los Gobiernos de las Islas Cook, Kiribati, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu al PNUMA en marzo de 2020.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

Los Gobiernos de los PIP estimaron un consumo de 0,17 toneladas PAO de HCFC en 2019. En el Cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC para el período 2015-2019. 
Cuadro 1. Consumo de HCFC en los PIP (datos de 2015-2019 con arreglo al artículo 7)
	HCFC‑22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019a
	Nivel básico

	Toneladas métricas (tm)
	
	
	
	
	
	

	Islas Cook
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,86

	Kiribati
	0,51
	0,44
	0,39b
	0,22
	0,00
	0,97

	Islas Marshall
	1,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,99

	Micronesia (Estados Federados de)  
	0,08
	0,73
	0,07
	0,00
	1,13
	2,55

	Nauru
	0,30
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	Niue
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15

	Palau
	2,09
	2,11
	1,80
	1,20
	0,13c
	2,97

	Samoa
	1,27
	1,05
	1,35
	0,23
	0,19c
	4,60

	Islas Salomón
	3,22
	4,29
	4,10
	3,63
	1,49c
	35,05

	Tonga
	0,30
	0,08
	0,12
	0,15
	0,02c
	2,55

	Tuvalu
	0,30
	0,12
	0,20
	0,03
	0,00
	1,64

	Vanuatu
	0,35
	0,00
	0,22
	0,29
	0,41
	5,11

	Total (tm)
	9,91
	8,97
	8,25
	5,75
	3,37
	60,62

	Toneladas PAO
	
	
	
	
	
	

	Islas Cook
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10

	Kiribati
	0,03
	0,02
	0,02
	0,01
	0,00
	0,10

	Islas Marshall
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20

	Micronesia (Estados Federados de)  
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	0,06
	0,20

	Nauru
	0,02
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00d

	Niue
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00d

	Palau
	0,11
	0,12
	0,10
	0,07
	0,00c
	0,20e

	Samoa
	0,07
	0,06
	0,07
	0,01
	0,01c
	0,30

	Islas Salomón
	0,18
	0,24
	0,23
	0,20
	0,08c
	2,00e

	Tonga
	0,02
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00c
	0,10e

	Tuvalu
	0,02
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,10

	Vanuatu
	0,02
	0,00
	0,01
	0,02
	0,02
	0,30e

	Total (toneladas PAO)
	0,55
	0,5
	0,45
	0,32
	0,17
	3,60


a Consumo estimado notificado en la propuesta de proyecto.
b Incluye 0,26 tm de HCFC-22 y 0,13 tm de HCFC-124. 
c Datos del informe de verificación del consumo de HCFC. 
d Consumo muy bajo en el que el redondeo de las cifras a dos dígitos muestra un consumo nulo. 
e El consumo de HCFC para 2009 se revisó de conformidad con la decisión XXIII/29 de la Reunión de las Partes.

El consumo general de HCFC-22 ha ido disminuyendo en los 12 PIP; cinco países notificaron un consumo nulo con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal en 2018 y seis países estimaron un consumo nulo en 2019. La disminución sostenida del consumo de HCFC se atribuye a la ejecución del PGEH; entre otras cosas, aplicación de medidas de control tales como sistemas de concesión de licencias y cupos, y actividades en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y de sensibilización del público que han dado lugar a una menor demanda de HCFC para el sector de servicio y mantenimiento. Además, un aumento de las importaciones de equipos que no funcionan a base de HCFC-22 ha contribuido a reducir el consumo.
Informe de ejecución del programa de país 
Los Gobiernos de los PIP presentaron datos de consumo de HCFC en el sector en los informes de ejecución del programa de país (PP) de 2018 que guardan conformidad con los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informes de verificación
Cuatro de los 12 PIP (Palau, Samoa, las Islas Salomón y Tonga) requirieron que se presentara una verificación del consumo de HCFC como parte de la presente solicitud de tramo, y a continuación se presenta un resumen de los resultados de la verificación. La verificación del consumo de HCFC para los países restantes se presentará a la 86ª reunión, junto con la etapa II del PGEH regional. 
Palau
El informe de verificación confirmó que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC, que el consumo de HCFC notificado con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período de 2015 a 2018 es correcto (como se indica en el Cuadro 1 anterior) y que Palau ha cumplido sus obligaciones con arreglo al calendario de reducción del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el período 2015-2019. En el informe, se recomendó que se reforzara la aplicación de los sistemas de concesión de licencias y cupos, como por ejemplo garantizando la precisión de los datos registrados, mediante la notificación obligatoria de los importadores, la mejora de los procedimientos operativos entre la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras y la dependencia nacional del ozono (DNO) y aumento de la sensibilización de los funcionarios de aduanas y los importadores. 
Samoa
El informe de verificación confirmó que el Gobierno de Samoa está aplicando un sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC, que el consumo de HCFC notificado con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período de 2015 a 2018 es correcto (como se indica en el Cuadro 1 anterior) y que Samoa ha cumplido sus obligaciones con arreglo al calendario de reducción del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el período de 2015 a 2019. En el informe también se incluyeron recomendaciones de reforzar la aplicación de los sistemas de concesión de licencias y cupos y la recopilación, conciliación y notificación de datos que se elaborasen procedimientos operativos estándar entre el Departamento de Aduanas y el Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente para el proceso de liberación de aduanas y la supervisión y notificación de los datos.
Islas Salomón
El informe de verificación confirmó que el Gobierno de las Islas Salomón está aplicando un sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC para el período de 2015 a 2019 fue de 0,07, 0,12, 0,23, 0,20 y 0,08 toneladas PAO respectivamente. En el informe se concluyó que el consumo de HCFC notificado con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal es diferente del consumo verificado para 2015, 2016 y 2017 y que esto se atribuye a que no se ha establecido un registro sistemático de los datos. El informe confirmó que las Islas Salomón han cumplido sus obligaciones con arreglo al calendario de reducción del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el período 2015-2019. El informe incluyó recomendaciones de enmendar los datos notificados con arreglo al artículo 7 y los datos del PP para 2015 a 2017; reforzar la aplicación de los sistemas de concesión de licencias y cupos, por ejemplo hacer una verificación cruzada de la información de las declaraciones de los envíos para evitar declaraciones erróneas, elaborar procedimientos operativos estándar para el procesamiento de la liberación de aduanas y la supervisión, conciliación y notificación de los datos y aumentar la sensibilización de los funcionarios de aduanas y los importadores. 
Tonga
El informe de verificación confirmó que el Gobierno de Tonga está aplicando un sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC fue de 0,00 toneladas PAO (esto es, 0,045, 0,041, 0,104, 0,085 y 0,022 tm, respectivamente) para el período de 2015 a 2019; y que los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período de 2015 a 2018 difieren de los datos verificados. El informe confirmó que Tonga ha cumplido sus obligaciones con arreglo al calendario de reducción del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. El informe incluyó recomendaciones relacionadas con el formulario de solicitud de cupos y permisos de importación, revocación y reasignación de cupos, la notificación obligatoria por parte de los importadores, la mejora del proceso de la liberación de aduanas y la supervisión y notificación de datos y la capacitación para oficiales de aduanas e importadores.
El PNUMA confirmó que los Gobiernos de las Islas Salomón y Tonga solicitarán la revisión de sus datos notificación de datos con arreglo al artículo 7 y del PP para que coincidan con los datos verificados después de que estos hallazgos se traten con las autoridades aduaneras a fin de tener un entendimiento común acerca de la notificación de datos y evitar tales discrepancias en el futuro. El PNUMA también confirmó que las recomendaciones de la verificación se pondrán en práctica durante la ejecución del tercer tramo y que estas recomendaciones también se tendrán en cuenta durante la elaboración de la etapa II.
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo del plan de gestión la de eliminación de los HCFC
Componente regional 
El PNUMA continuó prestando apoyo a los PIP para controlar las importaciones y exportaciones de HCFC y equipos a base de HCFC, centrándose en reforzar el mecanismo de supervisión, presentación de informes, verificación y observancia. Los PIP siguen utilizando el proceso informal de consentimiento fundamentado previo (iPIC) para validar la importación y exportación de sustancias controladas. Además, mediante la ratificación de la Enmienda de Kigali, los PIP estén enmendando sus leyes nacionales a fin de incluir sistemas de concesión de licencias para controlar la importación y exportación de HFC. Se ha promovido un sistema de perfil de riesgo para el control de las SAO entre las autoridades aduaneras a fin de reforzar el control del comercio durante el proceso de liberación de aduanas, y se ha fortalecido la aplicación de los reglamentos sobre SAO y el procesamiento de los infractores por medio de enmiendas de la legislación relacionada con el procesamiento y las sanciones. Se iniciaron conversaciones sobre los procedimientos operativos estándar para el manejo de las sustancias controladas confiscadas.
Todos los PIP, excepto las Islas Marshall, han adoptado y están aplicando actualmente, a partir del 31 de enero de 2020, el Sistema armonizado de descripción y codificación de mercancías del Pacífico 2017 (Pacific Harmonized Commodity Description and Coding System 2017 [PACHS17])[footnoteRef:2] para asignar códigos específicos del SA para los HCFC y los HFC (tanto puros como contenidos en mezclas) de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  [2:  El sistema PACHS17 es una nomenclatura de mercancías con fines múltiples que constituye la base para los aranceles aduaneros y estadísticas de comercio internacional de mercancías, que tiene la finalidad de prestar asistencia a los miembros de la Organización de Aduanas de Oceanía (OCO) que no son miembros de la Organización Mundial de Aduanas, para que adopten el código del SA 2017.] 

En lo que respecta a las Islas Marshall, el Departamento de Aduanas registra y rastrea manualmente el comercio de HCFC mediante su sistema de concesión de licencias. Se están realizando reuniones de consulta entre la DNO y el Departamento de Aduanas a fin de finalizar la adopción de código del SA y su plan de pasar a un sistema computarizado en estrecha colaboración con la Organización de Aduanas de Oceanía (OCO). 
Los PIP continúan aplicando las Normas de etiquetado de las islas del Pacífico (Energía) (Pacific Islands (Energy) Labelling Standards [PALS])[footnoteRef:3], que se basan en medidas normativas y legislativas establecidas que prohíben la importación de productos de refrigeración y aire acondicionado que no cumplan la clasificación de eficiencia energética.  [3:  http://www.spc.int/edd/fr/section-01/energy-overview/energy/202-pacific-island-countries-commit-to-appliance-labelling-and-standards] 

El PNUMA trabajó con los PIP para integrar los sistemas de certificación de los técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado en la instrucción y capacitación técnica y vocacional, a fin de certificar a los técnicos que han completado la capacitación en el manejo de equipos a base de SAO. 
Algunos PIP han prohibido la importación de equipos a base de HCFC a fin de reducir la demanda futura de HCFC para el servicio y mantenimiento: Tonga (a partir de enero de 2016); Palau (a partir de diciembre de 2016) y Vanuatu (a partir de diciembre de 2019); mientras que las Islas Cook, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nauru y Niue ya no importan equipos a base de HCFC en forma voluntaria. 
Marco jurídico
Desde 2015, los PIP continuaron aplicando y haciendo cumplir sus leyes/reglamentos sobre SAO con el apoyo del componente regional para controlar las importaciones y exportaciones de HCFC y equipos a base de HCFC. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de las medidas legislativas y normativas específicas adoptadas por cada uno de los PIP para apoyar la eliminación de los HCFC. 
Cuadro 2: Situación de las medidas sobre legislación y reglamentos para apoyar la eliminación de los HCFC 
	País
	Adopción del código del SA 2017*
	Sistema de cupos para los HCFC
	Requisito de permiso/licencia local para los HCFC
	Control de importación/
exportación de equipos de refrigeración y A/A a base de HCFC
	Otras

	
	
	
	Manejo
	Almacena-miento
	Venta
	
	

	Islas Cook
	Sí
	Sí
	Sí

	Sí

	Sí

	Sí (control)
Programa PALS
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Kiribati 
	Sí
	Sí
	Sí

	Sí

	Sí

	Sí (control)
Programa PALS
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Islas Marshall
	No
	Sí
	En curso
	Sí
	Sí
	En curso
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Micronesia (Estados Federados de) 
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	En curso
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Nauru
	Sí
	Sí
	En proceso
	En proceso
	En proceso
	Sí (control)
Ley sobre SAO
(prohibición)
Ley aduanera sobre A/A con etiquetas extranjeras
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Niue
	Sí
	Sí
	En proceso
	En proceso
	En proceso
	En proceso
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Palau
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí (prohibición)
(a partir de diciembre de 2016)
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Samoa
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí (control) 
OLPR de 2016**
SEEA de 2017***
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Miembro del mecanismo iPIC

	Islas Salomón
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí (control)
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso);
Desincentivo fiscal para los HCFC (en vigor); Miembro del mecanismo iPIC

	Tonga
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí (prohibición)
(a partir de enero de 2016)
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (proyecto finalizado, a la espera de la aprobación);
Miembro del mecanismo iPIC

	Tuvalu
	Sí
	Sí
	En curso
	En curso
	En curso
	Sí (control)
	Enmienda del reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en curso); Miembro del mecanismo iPIC

	Vanuatu
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí
	Sí (prohibición)
(a partir de diciembre de 2019)
	Reglamento para controlar la importación/exportación de HFC (en vigor);
Desincentivo fiscal para los HCFC (en vigor);
Miembro del mecanismo iPIC


* Por medio del sistema PACHS (véase la nota de pie de página 2 anterior)
** Reglamento sobre la protección de la capa de ozono
*** Ley de eficiencia energética de Samoa

Se ha impartido capacitación a un total de 847 funcionarios de aduana y de aplicación de la ley en la prevención del comercio ilícito de SAO y equipos a base de SAO fundamentada en la experiencia en la región, peligros de incendio y seguridad de los refrigerantes y uso de herramientas para la aplicación del control del comercio de SAO desarrolladas por el PNUMA (por ejemplo, herramienta rápida para las aduanas, evaluación del riesgo de comercio ilícito). En el Cuadro 3 se presenta un desglose de los talleres realizados en el marco del segundo tramo.
Cuadro 3. Resumen de talleres de capacitación para funcionarios de aduanas y de aplicación de la ley (segundo tramo)
	País
	Número de talleres
	Número de participantes

	Islas Cook
	2
	27

	Kiribati 
	4
	67

	Islas Marshall
	2
	27

	Micronesia (Estados Federados de) 
	4
	50

	Nauru 
	2
	22

	Niue
	2
	37

	Palau
	3
	24

	Samoa
	4
	139

	Islas Salomón
	5
	84

	Tonga
	5
	269

	Tuvalu
	3
	40

	Vanuatu
	6
	61

	Total para los 12 PIP
	42
	847



Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración
Como se muestra en el Cuadro 4, todos los países llevaron a cabo talleres de capacitación en buenas prácticas de servicio y mantenimiento para un total de 727 técnicos de refrigeración y aire acondicionado. Se finalizó la redacción de un manual simplificado sobre buenas prácticas para técnicos de refrigeración y aire acondicionado (esto es, Good Servicing Practices for Flammable Refrigerants – A Quick Guide) en consulta con expertos de los PIP y otras regiones.
Cuadro 4. Resumen de talleres de capacitación para técnicos de refrigeración y aire acondicionado (segundo tramo)
	País
	Número de talleres
	Número de participantes

	Islas Cook
	3
	44

	Kiribati 
	3
	84

	Islas Marshall
	1
	17

	Micronesia (Estados Federados de) 
	3
	61

	Nauru 
	2
	25

	Niue
	2
	48

	Palau
	1
	20

	Samoa
	2
	80

	Islas Salomón
	5
	160

	Tonga
	4
	115

	Tuvalu
	2
	48

	Vanuatu
	2
	25

	Total para los 12 PIP
	30
	727



Se realizó un taller de capacitación de instructores en buenas prácticas de servicio y mantenimiento para equipos de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes de bajo PCA que incluyó procedimientos, política y normas de seguridad para el manejo de refrigerantes inflamables para 34 instructores y oficiales nacionales del ozono (ONO). La capacitación también contribuyó al cumplimiento de las obligaciones de los 14 PIP en su conjunto (incluidos Fiji y Papua Nueva Guinea) con arreglo a los vínculos de desarrollo sostenible y la Trayectoria de Samoa para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) de vincular los beneficios climáticos y de eficiencia energética de las iniciativas nacionales existentes con otros acuerdos ambientales (en este caso, el Protocolo de Montreal).
Tres países (Kiribati, las Islas Salomón y Tuvalu) establecieron formalmente sus asociaciones de refrigeración y aire acondicionado. En otros tres países (las Islas Marshall, Nauru y Niue), no resulta posible establecer una asociación debido a que el número de técnicos es reducido; en su lugar, las DNO han adoptado el enfoque de realizar visitas a empresas de refrigeración y aire acondicionado individuales para tratar la ejecución exitosa de las actividades propuestas en sus PGEH. La asociación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado establecida en Vanuatu en marzo de 2011 ya no está en funcionamiento y la DNO está trabajando con los interesados del sector para reactivar la asociación.
Actividades de sensibilización

Las actividades de sensibilización se centraron en los importadores, distribuidores y proveedores de refrigerantes y equipos de refrigeración y aire acondicionado a base de HCFC, los técnicos del sector y los funcionarios de aduanas y de aplicación de la ley, así como en las autoridades encargadas de la lucha contra incendios y la eficiencia energética y un coordinador de las normas PALS a fin de aumentar la sensibilización y lograr sinergias entre las actividades del PGEH y otras actividades en curso. Entre las actividades realizadas pueden mencionarse talleres y reuniones, publicaciones y materiales de comunicación relacionados con el Protocolo de Montreal y el PGEH.
Dependencia de ejecución y supervisión del proyecto (DGP)
El componente regional del PGEH es gestionado por el PNUMA, mientras que la DNO de cada país sigue siendo responsable de la coordinación, gestión, ejecución y supervisión de las actividades comprendidas en el PGEH. Estas responsabilidades son diferentes de las tareas comprendidas en el proyecto de fortalecimiento institucional y requirieron colaboración con los departamentos y organismos gubernamentales en relación con el examen y la enmienda de los reglamentos, incluidas las iniciativas para vincular las actividades de los PGEH con aquellas relacionadas con la maximización de los beneficios colaterales para el clima, la preparación de informes relacionados con el PGEH, la coordinación con el Departamento de Adunas, la asociación de refrigeración y aire acondicionado en aquellos casos en que la hay, técnicos y otros interesados directos y sensibilización. La financiación total acumulada asignada para la supervisión del proyecto en cada país en el segundo tramo fue de 107 200 $EUA, de los cuales se desembolsaron 72 323 $EUA para expertos, viajes entre las islas, comunicación y extensión, así como reuniones de consulta. 
Nivel de desembolso de fondos

A marzo de 2020, se habían desembolsado 1 284 602$EUA de los 1 509 900 $EUA aprobados hasta ahora, como se muestra en el Cuadro 5. El saldo de 225 298 $EUA se desembolsará en 2020.
Cuadro 5. Informe financiero de la etapa I del PGEH para los PIP ($EUA)
	Países
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total 

	
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado

	Islas Cook
	49 250
	49 250
	39 850
	15 500 
	89 100
	64 750

	Kiribati
	53 250
	53 250
	44 850
	24 249 
	98 100
	77 499

	Islas Marshall
	54 000
	54 000
	47 700
	23 317 
	101 700
	77 317

	Micronesia (Estados Federados de)
	53 875
	53 875
	46 925
	25 353 
	100 800
	79 228

	Nauru
	45 625
	45 625
	20 975
	4 220 
	66 600
	49 845

	Niue
	45 625
	45 625
	20 075
	11 630 
	65 700
	57 255

	Palau
	62 375
	62 375
	45 625
	40 625 
	108 000
	103 000

	Samoa
	76 250
	76 250
	57 400
	52 000 
	133 650
	128 250

	Islas Salomón
	110 250
	110 250
	65 250
	35 322 
	175 500
	145 572

	Tonga
	64 750
	64 750
	49 550
	30 087 
	114 300
	94 837

	Tuvalu
	47 875
	47 875
	34 925
	18 831 
	82 800
	66 706

	Vanuatu
	76 250
	76 250
	57 400
	24 093 
	133 650
	100 343

	Subtotal PGEH nacional
	739 375
	739 375
	530 525
	305 227
	1 269 900
	1 044 602

	Regional
	134 000
	134 000
	106 000
	106 000
	240 000
	240 000

	Total
	873 375
	873 375
	636 525
	411 227
	1 509 900
	1 284 602

	Tasa de desembolso (%)
	100
	65
	85



Plan de ejecución para el tercer y último tramo del PGEH

Las actividades siguientes se ejecutarán hasta diciembre de 2021:
Control de la oferta de HCFC: un taller regional de capacitación para autoridades aduaneras en el desarrollo del sistema de perfil de riesgos para las SAO y la elaboración de procedimientos operativos estándar (componente regional); coordinación con autoridades en relación con la adopción del sistema PACHS17 revisado; talleres de capacitación para aduanas y aplicación en cada uno de los PIP y supervisión del funcionamiento de los identificadores de refrigerantes (componente nacional) (PNUMA) (83 400 $EUA); 
Control de la demanda de HCFC: cada uno de los PIP organizará un taller de capacitación en refrigeración y aire acondicionado para técnicos del sector; colaborará con los funcionarios nacionales a cargo de la energía para incluir la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado en los programas de capacitación y verificará el cumplimiento de las normas de energía y el tipo de refrigerantes de los equipos de refrigeración y aire acondicionado importados; iniciará el establecimiento de sistemas de certificación basados en competencias para su implementación en la etapa II del PGEH; continuará trabajando para identificar y rastrear la oferta y la demanda de HCFC para el sector de la pesca y hacer un seguimiento de la aplicación de la decisión del Organismo de Pesca del Foro de las Islas del Pacífico de implementar el formulario de registro de embarcaciones pesqueras en estrecha coordinación con el Departamento de Pesca de cada país, (PNUMA) (42 000 $EUA);
Comunicación y creación de un entorno favorable: continuar la ejecución de actividades de sensibilización y difusión de información en todos los PIP (por ejemplo, entrega de herramientas y materiales de Acción Ozono en las actividades del PGEH, prohibición de equipos a base de HCFC y promover la participación de los talleres de servicio y mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado en la asociación del sector en aquellos casos en que exista) y realizar talleres de interesados directos nacionales relativos a las dificultades y la experiencia adquirida en la ejecución de la etapa I del PGEH (PNUMA) (36 700 $EUA); y
Coordinación y supervisión del proyecto (PNUMA) (24 000 $EUA más fondos de fortalecimiento institucional y contribución en especie de los PIP).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
Marco jurídico
Se han establecido cupos de importación de HCFC para 2020 con niveles más bajos que aquellos permitidos con arreglo al Protocolo de Montreal para cada uno de los 12 PIP. 
Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración
La Secretaría observó el progreso general realizado en la ejecución de las actividades del PGEH regional para los PIP. Se pidieron aclaraciones acerca de la distinción entre las actividades de apoyo para la reducción de los HFC y las actividades ejecutadas en el marco del PGEH, en particular aquellas relacionadas con medidas reglamentarias. El PNUMA explicó que, si bien las actividades comprendidas en el PGEH y las actividades de apoyo están claramente definidas, las cuestiones relacionadas con los HFC están integradas en aquellos casos en que resulta posible dado que ambos grupos de sustancias controladas se utilizan para el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado; por lo tanto, se preparan propuestas conjuntas para la enmienda del código del SA específico para los HCFC, los HFC y las mezclas de acuerdo con la recomendación de la OMA; se refuerzan los sistemas de concesión de licencias para incluir el control de las importaciones tanto de HCFC como de HFC y controles de los equipos a base de HCFC y HFC.
El PNUMA también confirmó que los sistemas de concesión de licencias/permisos pendientes para el manejo de los HCFC en las Islas Marshall, Nauru, Niue y Tuvalu estarán en vigor a más tardar en el cuarto trimestre de 2020, excepto que se produzcan demoras a causa de la COVID-19. Se proporcionará información actualizada cuando se presente la etapa II del PGEH en la 86ª reunión.
Al responder en relación con los problemas relacionados con el funcionamiento de los identificadores de refrigerantes, el PNUMA señaló que se estaban adoptando medidas para corregir el mal funcionamiento técnico de estos identificadores, que se relacionaba con una actualización del software. El PNUMA señaló además que las herramientas y los equipos (por ejemplo, manómetros para colectores de refrigerantes inflamables, herramientas para conectores tipo “lokring”, cilindros, detectores de fugas y otras herramientas específicas para el manejo seguro de refrigerantes inflamables) se solicitarían en la etapa II del PGEH.
El PNUMA indicó que la etapa I del PGEH para los PIP se completaría a más tardar el 31 de diciembre de 2021, como se establecía en el párrafo 14 del Acuerdo, y que la etapa II se presentaría a la 86ª reunión. 
Aplicación de la política de género[footnoteRef:4]  [4:  En la decisión 84/92(d) se pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que apliquen la política operacional sobre la incorporación de la perspectiva de género en el ciclo de proyecto completo.] 

El PNUMA indicó que los Gobiernos de los PIP se han comprometido a garantizar que, durante la ejecución del tercer tramo del PGEH, se tendrían en cuenta en la mayor medida posible la incorporación de la perspectiva de género y la equidad a fin de alentar la participación plena de mujeres en los diferentes pasos, tales como planificación, elaboración de políticas y adopción de decisiones, intercambio de ideas y asesoramiento, supervisión y evaluación. Cada uno de los PIP recopilará, además, datos desglosados por sexo, cuando sea posible, e informará sobre estos logros en el marco del PGEH.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC 
Los Gobiernos de los PIP continuaron aplicando y haciendo cumplir sus leyes/reglamentos sobre SAO con el apoyo del componente regional para controlar las importaciones y exportaciones de HCFC y equipos a base de HCFC, centrándose en el fortalecimiento del mecanismo de mecanismo de supervisión, presentación de informes, verificación y observancia. Las actividades para el sector de servicio y mantenimiento y los programas de capacitación están logrando avances y han cumplido los objetivos previstos puntualmente. Además, tres países han prohibido la importación de equipos a base de HCFC a fin de evitar la demanda futura de HCFC para la instalación y el servicio y mantenimiento, y cinco países han dejado de importar equipos a base de HCFC en forma voluntaria. Todas las medidas antes mencionadas garantizarán la sostenibilidad de la eliminación de los HCFC.
Conclusión 
La Secretaría observó que los 12 PIP en su conjunto cumplen lo establecido en el Protocolo de Montreal y han reducido su consumo general de 2019 por debajo de los niveles permitidos con arreglo al Protocolo. Se han ejecutado las actividades previstas en el segundo tramo: todos los países cuentan con un sistema de concesión de licencias operativo y han expedido cupos nacionales de importación/exportación para 2020 cuyos niveles son inferiores a aquellos permitidos con arreglo al Protocolo de Montreal. Se siguió impartiendo capacitación para funcionarios de aplicación de la ley y técnicos, y se capacitó a 847 funcionarios de aduanas y de aplicación de la ley y 727 técnicos de servicio y mantenimiento. Las recomendaciones de la verificación se pondrán en práctica durante el tercer tramo de la etapa I y la etapa II del PGEH. El nivel de desembolso para el segundo tramo es del 65 por ciento, con un desembolso general del 85 por ciento. 



RECOMENDACIÓN 
La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para los países insulares del Pacífico (PIP) y recomienda además la aprobación general del tercer y último tramo de la etapa I del PGEH para los PIP y el plan de ejecución de tramo para 2020-2021 correspondiente, con los niveles de financiación que se indican en el cuadro a continuación: 
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	
	PGEH (etapa I, segundo tramo):
	
	
	

	a)
	Islas Cook
	9 900
	1 287
	PNUMA

	b)
	Kiribati
	10 900
	1 417
	PNUMA

	c)
	Islas Marshall
	11 300
	1 469
	PNUMA

	d)
	Micronesia (Estados Federados de)  
	11 200
	1 456
	PNUMA

	e)
	Nauru
	7 400
	962
	PNUMA

	f)
	Niue
	7 300
	949
	PNUMA

	g)
	Palau
	12 000
	1 560
	PNUMA

	h)
	Samoa
	14 850
	1 931
	PNUMA

	i)
	Islas Salomón
	19 500
	2 535
	PNUMA

	j)
	Tonga
	12 700
	1 651
	PNUMA

	k)
	Tuvalu
	9 200
	1 196
	PNUMA

	l)
	Vanuatu
	14 850
	1 930
	PNUMA

	m)
	Regional Asia y el Pacífico
	45 000
	5 850
	PNUMA

	
	Total
	186 100
	24 193
	PNUMA
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