| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7(a)(i) предварительной повестки дня

СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

# В сводном докладе о ходе работы кратко излагается информация о ходе работы и финансовая информация, предоставленная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями по состоянию на 31 декабря 2024 года в их соответствующих докладах о ходе работы, представленных в секретариат.

# Сводный доклад о ходе работы и доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей охватывают все регулируемые вещества в соответствии с Монреальским протоколом. В нем представлена информация о проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, которые получают финансирование в рамках регулярных взносов в Многосторонний фонд, а также о тех, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств подлежат возвращению в секретариат, секретариат больше не будет представлять доклады по этим проектам в отдельном порядке. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС применительно ко всем регулируемым веществам, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах эквивалента CO2.

Процесс обзора, проведенный секретариатом

# Секретариат рассмотрел по отдельности все ежегодные доклады о ходе работы, представленные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. В основу этого обзора были положены контрольные этапы, установленные для инвестиционных и неинвестиционных проектов, в том числе подписание соглашений; дата первой выплаты средств; положение дел с закупкой и установкой оборудования; положение дел с оказанием услуг, включая подготовку технических специалистов в области холодильного оборудования и таможенных служащих; объем выплаты утвержденных средств; завершение проекта с оперативной и финансовой точек зрения; возврат остатка средств.

# В процессе обзора были выявлены потенциальные проблемы, в том числе случаи, в которых соглашения не были подписаны из-за задержек, связанных с административными вопросами; ситуации отсутствия национального сотрудника по озону; непредставление докладов о финансовых аспектах работы; задержки в процессе закупок, преимущественно вызванные проблемами с цепочкой поставок, которые касались в первую очередь наличия идентификаторов хладагентов; дефицит альтернативных технологий на местных рынках; трудности с поиском технических специалистов и консультантов для проведения специализированных мероприятий и проблемы с безопасностью на страновом уровне. По всем проектам, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, отмечались низкие темпы выплаты утвержденных средств и/или необходимость в продлении запланированного срока завершения.

# Кроме того, секретариат неоднократно обменивался информацией с каждым из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в отношении проектов и мероприятий, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, в результате чего несколько вопросов было урегулировано удовлетворительным образом. Применительно к тем проектам и мероприятиям, в рамках которых имеющиеся вопросы урегулировать не удалось, предлагаемые рекомендации для рассмотрения Исполнительными комитетом были обсуждены и согласованы с соответствующими двусторонними учреждениями или учреждениями-исполнителями. Проекты и мероприятия, для которых запрашивалось продление срока завершения, рассматриваются в основных документах, тогда как перечень проектов, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, приведен в приложении III к каждому докладу о ходе работы, представленному двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. Рекомендации будут рассмотрены на 97-м совещании в ходе обсуждений доклада о ходе работы каждого из учреждений.

# В соответствии с решением 84/45(c) секретариат выявил все компоненты многолетних соглашений (МЛС), по которым имеются задержки в осуществлении, и сообщил об этом соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям. Рекомендации секретариата содержатся в приложении III к каждому докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

# В настоящем документе кратко отражен ход осуществления проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года в отношении всех регулируемых веществ в рамках Монреальского протокола, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), по всем проектам, утвержденным по линии обычного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор положения дел с осуществлением каждого текущего проекта на страновом уровне. В нем перечислены проекты с задержками в осуществлении и сообщается о потенциальном воздействии на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также выявлены проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Кроме того, настоящий документ содержит, как того требует решение 95/12(c), заключительный доклад о результатах проектов, связанных с ГФУ, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.

# Доклады о ходе работы двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей не включали в себя никаких вопросов политики для рассмотрения Исполнительным комитетом. В рамках проведенного секретариатом обзора докладов о ходе работы также не было выявлено никаких вопросов политики.

Ход осуществления проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 4,27 млрд долл. США на проекты для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, в том числе 3,82 млрд долл. США на осуществление инвестиционных и неинвестиционных проектов и 449,74 млн долл. США на вспомогательные расходы учреждений, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Объемы утвержденного финансирования по секторам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2024 года (долл. США)

| Сектор | ПРООН | ЮНЕП | ЮНИДО | Всемирный Банк | Двусторонние учреждения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аэрозоли | 26 054 837 | 882 689 | 34 397 921 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 371 391 |
| Уничтожение | 4 436 037 | 4 090 040 | 5 845 540 | 600 000 | 2 046 282 | 17 017 899 |
| Энергоэффективность | 2 362 019 | 3 510 000 | 3 922 688 | 1 095 689 | 3 315 995 | 14 206 391 |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пеноматериалы | 174 543 644 | 0 | 88 540 224 | 136 059 064 | 8 093 731 | 407 236 662 |
| Галоны | 4 996 973 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 381 |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 16 001 127 | 10 226 124 | 25 910 369 | 5 665 704 | 1 812 669 | 59 615 993 |
| Фумиганты | 20 081 241 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 159 |
| Многосекторальные проекты | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Прочее | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| План поэтапного отказа | 427 990 351 | 93 199 042 | 428 605 072 | 223 065 129 | 83 336 518 | 1 256 196 111 |
| Технологические агенты | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 779 |
| Производство | 1 060 066 | 0 | 50 638 105 | 422 973 496 | 10 000 000 | 484 671 667 |
| Холодильное оборудование | 142 922 668 | 13 856 016 | 185 836 795 | 180 473 484 | 40 910 116 | 563 999 079 |
| Разное | 81 663 722 | 331 492 381 | 30 598 719 | 30 181 553 | 5 239 718 | 479 176 093 |
| Растворители | 63 699 997 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Стерилизаторы | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Промежуточный итог | 967 517 233 | 460 837 158 | 975 146 030 | 1 231 798 720 | 183 693 966 | 3 818 993 107 |
| Вспомогательные расходы учреждений | 134 117 165 | 37 507 755 | 129 056 352 | 131 018 159 | 18 039 532 | 449 738 964 |
| Итого | 1 101 634 398 | 498 344 913 | 1 104 202 382 | 1 362 816 878 | 201 733 499 | 4 268 732 070 |

# В 2024 году были утверждены 412 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования приведет к постепенному сокращению потребления и производства ОРВ на 488 616 тонн ОРС и потребления ГФУ на 8 705 метрических тонн (17 999 535 тонн CO2-экв). В приложении I приведена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам в 2024 году.

# В таблице 2 отражено положение дел с осуществлением проектов, включая выплату средств, в разбивке по видам проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация с 1991 года.

Таблица 2. Положение дел с осуществлением проектов в разбивке по видам проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года

| Вид проекта | Число проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено % | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено % |
| Страновые программы | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Демонстрационные проекты | 145 | 134 | 92 | 65 334 188 | 61 098 076 | 4 236 113 | 94 |
| Укрепление организационных структур (УОС) | 1 521 | 1 370 | 90 | 203 162 676 | 168 390 817 | 34 771 859 | 83 |
| Инвестиционные проекты | 3 473 | 3 130 | 90 | 2 954 378 397 | 2 743 326 048 | 211 052 349 | 93 |
| Подготовка проектов | 2 094 | 1 871 | 89 | 116 185 625 | 100 792 790 | 15 392 834 | 87 |
| Техническая помощь | 2 341 | 2 052 | 88 | 446 858 898 | 398 052 383 | 48 806 515 | 89 |
| Обучение | 324 | 324 | 100 | 25 806 763 | 25 806 763 | 0 | 100 |
| Итого | 10 063 | 9 046 | 90 | 3 818 993 107 | 3 504 733 436 | 314 259 671 | 92 |

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

# Осуществление проектов и мероприятий двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за 2024 год и сводные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года кратко отражены ниже:

## Поэтапный отказ: В 2024 году было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 9 170,8 тонн ОРС и потребление ГФУ в объеме 97,5 метрических тонн (192 602 тонн CO2-экв.),2-экв.), а также было утверждено дополнительное поэтапное прекращение потребления и производства ОРВ в объеме 7 362 тонн ОРС и потребления ГФУ в объеме 3 684 метрических тонн (8 445 053 тонн CO2-экв.). С 1991 года в рамках утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты) было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 510 094 тонн ОРС из ожидаемого общего объема 488 616 тонн ОРС и 1 086 метрических тонн (1 606 380 тонн CO2-экв.) из ожидаемого общего потребления ГФУ в объеме 8 705 метрических тонн (17 999 535 тонн CO2-экв.). Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 метрических тонн (1 627 017 тонн CO2-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта. С 2022 года из ожидаемого совокупного объема 1 274,3 метрических тонн (18 858 948 тонн CO2-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта из утвержденных проектов было уничтожено 314,1 метрических тонн (4 648 938 тонн CO2-экв.);

## Выплаты/утвержденные средства: В 2024 году было выплачено 94,54 млн долл. США и запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2023 год 85,53 млн. долл. США, что составляет 111% от запланированного объема выплат. Из общего объема средств 3,82 млрд долл. США, утвержденных к выплате (без учета вспомогательных расходов учреждений), в общей сложности было выплачено 3,5 млрд долл. США, что соответствует уровню выплат в 92%. В 2024 году для освоения было утверждено 155,62 млн долл. США;

## Экономическая эффективность (в ОРС): В период с 1991 года средняя экономическая эффективность утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к постоянному сокращению потребления, составляла 8,73 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 4,56 долл. США/кг. Средняя экономическая эффективность инвестиционных проектов на тонну ОРС составляла 5,39/кг применительно к завершенным проектам и 12,46/кг применительно к текущим проектам;

## Число завершенных проектов: В 2024 году было завершено 245 проектов. С 1991 года из 10 063 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (без учета проектов, которые были закрыты или перенесены), было завершено 9 046, таким образом, доля завершенный проектов составляет 90%;

## Темпы выполнения – инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем за 46 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составил 38 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 14 месяцев после их утверждения;

## Темпы выполнения – неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, были осуществлены в среднем за 39 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем спустя 12 месяцев после их утверждения;

## Подготовка проектов: Из 2 094 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, было завершено 1 871 мероприятие, тогда как остальные 223 находятся в процессе осуществления. В 2024 году были утверждены 82 мероприятия по подготовке проектов и 76 из них были завершены;

## Задержки в осуществлении: По состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находились в общей сложности 1 017 проектов, а задержка в их осуществлении в среднем составляла восемь месяцев. Семьдесят восемь из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в осуществлении», которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности, поскольку к демонстрационным проектам, подготовке проектов и УОС эти процедуры не применяются.

## МЛС: В 2024 году в процессе осуществления находились один ПОДПОП, 151 МЛС по планам по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), 67 МЛС по планам реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) и два МЛС по контролю и поэтапному отказу от выбросов ГФУ-23. За период с 1991 года было утверждено 541 МЛС и завершено выполнение 320 МЛС, таким образом, доля осуществления составила 59%. В приложении IV приводятся сводные данные о совокупном объеме финансирования, утвержденного и выплаченного на мероприятия ПОДПО на уровне стран.

# В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года.

## Таблица 3: Работа, проделанная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года

| Достигнутый постепенный отказ |  | Уничто-жено ГФУ-23 как побоч-ного продукта | Выплаты (долл. США) | Средняя экономическая эффективность (долл. США/кг) |  |  | Число проектов |  | Темпы выполнения до завершения (месяцы) |  | Средняя задержка по проектам (месяцы) | Число МЛС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тонн ОРС* | т СО₂-экв.** | т СО₂-экв. *** |  | Потреб- ление | Произ- водство | Выбросы ГФУ-23 | Утвер- ждено | Завер- шено | Инвес- тицион. | Неинвес- тицион. |  | Утвер-ждено | Завершено |
| 510 094 | 1 606 380 | 4 648 938 | 3 504 733 436 | 8,73 | 4,56 | 0,66 | 10 063 | 9 046 | 38 | 38 | 8 | 541 | 320 |

*Потребление и производство ОРВ.

** Проекты, связанные с ГФУ.

*** Уничтожение ГФУ-23 как побочного продукта, о котором докладывалось в документах к проектным предложениям.

Проекты, связанные с ГФУ

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 545 проектов, связанных с ГФУ (включая 10 демонстрационных проектов, 117 инвестиционных проектов, 200 мероприятий по подготовке проектов и 218 проектов технической помощи) на общую сумму 102 482 622 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждений) в целях поэтапного отказа от 8 705 тонн (17 999 535 т CO2-экв.) потребления ГФУ. Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов приведена в таблице 4, а соответствующие данные уже представлены в пунктах 9–13.

Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*

| Вид проекта | Число проектов |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено % | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено % |
| Демонстрационные проекты | 10 | 0 | 0 | 4 232 415 | 189 962 | 4 042 453 | 4 |
| Инвестиционные проекты | 117 | 14 | 12 | 56 214 082 | 16 083 018 | 40 131 064 | 29 |
| Подготовка проектов | 200 | 107 | 54 | 19 179 406 | 12 407 711 | 6 771 695 | 65 |
| Техническая помощь | 218 | 159 | 73 | 22 856 718 | 17 689 339 | 5 167 379 | 77 |
| Итого | 545 | 280 | 51 | 102 482 622 | 46 370 030 | 56 112 592 | 45 |

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

# По состоянию на конец 2024 года из 545 проектов завершены 14 инвестиционных проектов, 107 мероприятий по подготовке проектов и 159 проектов технической помощи, тогда как 265 проектов находятся в процессе осуществления. Эти мероприятия находятся на разных стадиях осуществления.

# Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 102 482 622 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждений) было выплачено 46 370 030 долл. США, что соответствует уровню расходования средств в 45%.

# В приложении III приводится информация обо всех проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с указанием положения дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.

# Проблемы, выявленные в осуществлении проектов в 2024 году

# Исходя из запланированных дат завершения, указанных в докладе о ходе работы за 2023 год, и результатов, представленных в докладах о ходе работы за 2024 год, двусторонние учреждения и учреждения-исполнители завершили 56% от всех проектов, которые они планировали завершить в 2024 году. За время, прошедшее после представления доклада о ходе работы за 2023 год, запланированные даты завершения были перенесены на более поздний срок применительно к 194 из 643 текущих проектов (за исключением УОС и подготовки проектов).

# В 2024 году двусторонние учреждения и учреждения-исполнители обеспечили суммарный объем выплат в размере 111%. Результаты по странам/регионам выглядят следующим образом: в 63 странах (включая регионы) доля выплат превысила 85%, тогда как в 39 странах доля выплат была ниже 50%.

# В общей сложности двусторонние учреждения и учреждения-исполнители должны представить на 98-й сессии доклады по 78 текущим проектам, по которым отмечаются задержки в осуществлении, и 14 текущим траншам МЛС, возобновлению проектов по УОС и подготовке ПОДПО, в отношении которых рекомендовано представить доклады о положении дел.

Заключительный доклад о результатах инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ (решение 95/12(c))

# В соответствии с решением 78/3(g) Исполнительный комитет утвердил шесть инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, исключительно в производственном секторе, с финансированием за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ. Все проекты были завершены. В настоящем разделе приводится заключительный доклад, представленный в соответствии с решением 95/12(c). Краткая информация об основных результатах содержится в таблице 5, тогда как дальнейшие подробности изложены в пунктах 22–27.

# Таблица 5. Краткая информация об основных результатах инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, которые были утверждены в соответствии с решением 78/3(g)

| Страна/Название проекта/Код проекта | Учреждение | Воздействие (поэтапный отказ – достигнутые объемы) |  | Дата утверждения | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | тонны СО₂-экв. |  |  |
| Бангладеш: Переход с ГФУ-134а на изобутан в качестве хладагента в производстве бытовых холодильников и с поршневого компрессора на основе ГФУ-134a на энергоэффективный компрессор (изобутан) в компании Walton Hi-Tech Industries Limited. (BGD/REF/80/INV/01+) | ПРООН | 230,63 (ГФУ-134a) | 329 801 (ГФУ-134a) | Ноя-2017 | Дек-2019 |
| Аргентина: Проект конверсии с заменой ГФУ-134a на хладагент на основе изобутана (R-600a)/пропана (R-290) в производстве бытовых холодильников и коммерческого холодильного оборудования в компаниях Briket, Bambi и Mabe-Kronen. (ARG/REF/81/INV/01+) | ЮНИДО | 96,55 (ГФУ-134a) | 138 069 (ГФУ-134a) | Июнь-2018 | Июнь-2022 |
| Ливан: Переход с ГФУ-134a и ГФУ-404A на R-600a и R-290 в бытовых холодильниках в Lematic Industries (LEB/ REF/81/INV/03+) | ЮНИДО | 78,46 (ГФУ-134a); 34,08 (R-404A) | 112 198 (ГФУ-134a) 133 662 (R-404A) | Июнь-2018 | Дек-2020 |
| Мексика: Конверсия коммерческого холодильного оборудования на двух предприятиях с переходом с ГФУ-134a и R-404A в качестве хладагентов на пропан (R-290) и изобутан (R-600a) в компании Imbera (MEX/REF/81/INV/04+) | ЮНИДО | 70,96 (ГФУ-134a); 5,91 (R-404A) | 101 470 (ГФУ-134a) 23 187 (R-404A) | Июнь-2018 | Дек-2021 |
| Китай: Переход с C5+ГФУ-245fa на C5+ГФО в производстве бытовых холодильников (Hisense Kelon) (CPR/FOA/82/INV/06+) | ПРООН | 250,00 (ГФУ-245fa) | 257 500 (ГФУ-245fa) | Дек-2018 | Июнь-2021 |
| Таиланд: Переход с ГФУ на пропан (R-290) и изобутан (R-600a) в качестве хладагента в производстве коммерческого холодильного оборудования в компании Pattana Intercool Co. Ltd. (THA/REF/82/INV/03+) | Всемирный Банк | 8,78 (ГФУ-134a) | 12 555 (ГФУ-134a) | Дек-2018 | Дек-2021 |

# Конверсия в компании Walton Hitech Industries Limited (Бангладеш)

# Проект позволил обеспечить успешный переход предприятия на технологии на основе углеводородов, которые, по оценкам, ведут к повышению энергоэффективности не менее чем на 10% по сравнению с оборудованием на основе ГФУ-134a. Учитывая, что Walton является ведущим производителем бытовых холодильников на местном рынке, конверсия этой компании внесла значительный вклад в сдерживание роста использования ГФУ-134a в бытовых холодильниках по всей стране. К основным трудностям в осуществлении относятся перепроектирование компрессоров под работу на R-600a, изменения в процессах производства для обеспечения безопасного обращения с горючими хладагентами, а также потребность в дополнительных инвестициях в испытательные камеры для тестирования оборудования на основе углеводородов.

# Конверсия в компаниях Briket, Bambi и Mabe-Kronen (Аргентина)

# Этот проект первоначально планировалось завершить к июню 2020 года, но возникли задержки из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Проблемы с цепочкой поставок сказались на закупках, установке и размещении заказа на производство оборудования на основе R-600a, в также на учебных мероприятиях, посвященных безопасному использованию углеводородов в производстве и техобслуживании холодильников. Дополнительные трудности были связаны с проектированием продуктов, безопасно работающих на углеводородах, и с созданием потенциала для сотрудников завода и других субъектов деятельности в том, что касается протоколов безопасности. Эти трудности преодолевались с помощью целенаправленных технических изменений в дизайне продуктов и за счет усилий по повышению информированности и учебных мероприятий, посвященных безопасности. Все три компании успешно перешли на технологии, основанные на углеводородах, которые, по оценкам, обеспечивает повышение энергоэффективности более чем на 10% по сравнению с оборудованием на основе ГФУ-134a. Проект привел к устойчивому внедрению энергоэффективных технологий на основе углеводородов в бытовых холодильниках в стране и способствовал созданию местного потенциала в отношении обращения с углеводородами при техобслуживании. Поддержка в повышении энергоэффективности этих технологий предоставлялась в рамках проекта «Содействие производству энергоэффективных холодильников в Аргентине в процессе перехода, связанного с поэтапным сокращением потребления гидрофторуглеродов», который получил финансирование в рамках Кигалийской программы по вопросам холодопроизводительности (K-CEP) и осуществлялся ЮНИДО.

# Конверсия в компании Lematic Industries (Ливан)

# Компания успешно и устойчиво перешла на R-600a и R-290, причем последний хладагент используется в некоторых видах коммерческого холодильного оборудования. Переход на новые технологии привел к повышению энергоэффективности приблизительно на 20%. Одна из важнейших трудностей при осуществлении проекта была связана с потребностью в создании потенциала и обучении безопасному обращению с углеводородами при производстве и техобслуживании холодильного оборудования. Эти трудности преодолевались с помощью целенаправленных усилий по обучению и созданию потенциала, которые способствовали распространению на рынке технологий на основе углеводородов. Кроме того, высокая стоимость энергоэффективных компонентов на основе углеводородов привела к росту конкуренции со стороны импортной продукции. Тем не менее переход предприятия на энергоэффективные методы производства на основе углеводородов способствовал сдерживанию роста потребления ГФУ в стране.

# Конверсия в компании Imbera (Мексика)

# Компания успешно и устойчиво перевела свою производственную деятельность на использование R-600a и R-290, что позволило нарастить энергоэффективность благодаря улучшенному дизайну продукции и повышению качества компонентов. По оценкам, энергоэффективность повысилась более чем на 10% по сравнению с исходным оборудованием. Кроме того, проект способствовал снижению темпов роста потребления ГФУ в стране. Небольшие задержки с осуществлением проекта были вызваны преимущественно ограничениями в связи пандемией COVID-19. Основные трудности в осуществлении были связаны с потребностью в создании потенциала и обучении безопасному обращению с углеводородами при производстве и техобслуживании холодильного оборудования, а также с задержками в разработке стандартов горючести для хладагентов на основе углеводородов в крупном коммерческом холодильном оборудовании. Своевременному осуществлению способствовала готовность компании вести тщательный мониторинг проектных мероприятий. Кроме того, учебные мероприятия и мероприятия по созданию потенциала в отношении использования хладагентов на основе углеводородов облегчили распространение этих технологий на рынке.

# Конверсия в компании Hisense Kelon (Китай)

# Этот проект первоначально планировалось завершить к декабрю 2020 года, однако возникли задержки, вызванные ограничениями в связи с пандемией COVID-19. Одна из главных трудностей заключалась в необходимости повысить плотность пеноматериала для сохранения прочности продукции, что привело к увеличению объемов ГФО в составе пеноматериала, а следовательно и к повышению стоимости компонента из пеноматериала в бытовых холодильниках, использующих альтернативы на основе ГФО по сравнению с ГФУ-245fa. Кроме того, потребовались дополнительные инвестиции в используемые на заводе помещения для смешивания и хранения в связи с повышенной нестабильностью и более высокой стоимостью ГФО по сравнению с ГФУ-245fa. Несмотря на эти трудности, проект способствовал улучшению понимания того, какие изменения необходимы ввести на предприятиях для производства пеноматериалов при использовании ГФО, включая оптимизацию состава в целях обеспечения надежного функционирования. Кроме того, он способствовал сокращению использования ГФУ-245fa в производстве бытовых холодильников на этом предприятии и снижению потребления энергии бытовыми холодильниками, использующими пеноматериалы на основе ГФО.

# Конверсия в компании Pattana Intercool Co. Ltd. (Таиланд)

# Первоначальное проектное предложение включало переход с ГУФ-134a на R-600a или R-290 в малом автономном коммерческом холодильном оборудовании. Тем не менее, с учетом конкретной конфигурации оборудования этой компании, в качестве предпочтительного варианта был выбран R-290, так как он отличается более высокой энергоэффективностью. Завершение проекта было перенесено на более поздний срок в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, включая запрет на поездки, из-за которого технические эксперты не смогли организовать заказ оборудования на месте ни провести обучение безопасному обращению с альтернативами на основе углеводородов. Эти ограничения коснулись в том числе мониторинга и посещений на местах с целью осуществления надзора, а также привели к задержкам с завершением плана организационной деятельности для нового предприятия и проведением заключительной проверки безопасности. Несмотря на эти трудности, компания успешно перешла на R-290 в качестве хладагента в своем коммерческом холодильном оборудовании, обеспечив высокий уровень холодопроизводительности и значительную экономию энергии. Ожидается, что это будет способствовать более широкому применению R-290 в аналогичном оборудовании другими компаниями. Помимо финансирования некоторых компонентов капиталовложений за счет собственных средств, компания ввела новаторские изменения на уровне проектирования с использованием «интернета вещей», что позволило улучшить контроль за производительностью оборудования с использованием таких устройств, как смартфоны и персональные компьютеры. Проект обеспечил устойчивую конверсию в связи со снижением производственных расходов, которое можно отнести на счет использования более доступных по цене хладагентов и компонентов для оборудования на основе R-290, повышения производительности оборудования и более четкого понимания того, как следует использовать хладагенты на основе углеводородов.

# Исполнительный комитет может пожелать принять к сведению заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.

# Комментарии секретариата

# Секретариат отметил, что по некоторым проектам имеются задержки, связанные с оперативными вопросами. В соответствии с решением 82/11(b) запросы о продлении сроков завершения проектов до разных дат вплоть до 31 декабря 2027 года подаются в докладах о ходе работы соответствующих учреждений-исполнителей и требуют утверждения Исполнительным комитетом. К таким проектам относятся ПОДПО для Алжира, Иордании, Нигера и Судана (ЮНИДО), один инвестиционный проект в Зимбабве (Франция и ПРООН) и ряд мероприятий, связанных с подготовкой национального реестра банков отходов регулируемых веществ (решение 91/66) (все учреждения). Кроме того, в соответствующих докладах о ходе работы затрагивается вопрос о возможной отмене этапов I и II ПОДПО для Афганистана (ЮНИДО), а также рассматриваются доклады о ПОДПО для Грузии (ПРООН) и Уганды (ЮНЕП), представленные в соответствии с решением 95/34(a).

# Учреждения продолжили предоставлять информацию о конкретных шагах, предпринимаемых для преодоления задержек с осуществлением мероприятий, включая анализ соответствующих коренных причин и информацию о том, как избежать повторения подобных ситуаций. Аналогично информации, представленной в докладе о ходе работы за 2023 год, к основным выявленным проблемам относятся задержки с поставками и распределением оборудования, в основном в связи с задержками поставок идентификаторов хладагентов; замедленные темпы распространения на рынке технологий с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП); структурные изменения в правительствах, включая изменения в национальном органе по озону (НОО); политическая ситуация/ ситуация с безопасностью; трудности с поиском технических экспертов и консультантов для проведения проектных исследований, в том числе в отношении мероприятий, касающихся подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки плана регулирования этих веществ; а также задержки в представлении докладов в связи с недостатком потенциала НОО. Основные действия, предпринятые учреждениями, заключаются в определении процедур для своевременной закупки оборудования посредством долгосрочных соглашений с квалифицированными поставщиками; в том, что касается содействия внедрению альтернативных технологий с низким ПГП, речь идет о тесном сотрудничестве с НОО и индустрией и осуществлении целевых программ, а также преодолении технических и операционных барьеров с помощью проектных мероприятий. К другим таким действиями относятся тесная координация с правительствами, включая консультации в ходе сетевых и других совещаний по конкретным вопросам на страновом уровне и определение планов действий для решения административных вопросов; расширение числа консультантов и технических экспертов, готовых проводить проектные исследования, в том числе в отношении мероприятий, касающихся подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки плана регулирования этих веществ, наряду с созданием потенциала консультантов в конкретных случаях; а также подготовка и создание потенциала сотрудников НОО и привлечение к участию руководителей государственных органов по вопросам, связанным с мониторингом хода работы и представлением докладов. На своем 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил увеличение финансовой поддержки, предоставляемой учреждениям-исполнителям в целях укрепления их потенциала для предоставления помощи по техническим и политическим вопросам странам, действующим в рамках статьи 5, в течение трехлетнего периода 2024–2026 годов (решение 93/95). Это увеличение обеспечивает поддержку для более эффективного осуществления различных мероприятий, особенно в странах с низкими объемами потребления.

Учет гендерной проблематики

# Все учреждения приняли целый ряд мер на уровне учреждений, НОО и проектов, с тем чтобы внедрить оперативную политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики. Эти меры в первую очередь включают в себя разработку плана действий по внедрению этой политики как на этапе подготовки, так и на этапе осуществления проектов; повышение информированности и информационно-просветительскую деятельность в отношении указанной политики, адресованные НОО и другим субъектам деятельности; и мероприятия, направленные на обеспечение лучшей сбалансированности между мужчинами и женщинами в ходе осуществления проектов. Учреждения тесно сотрудничают с национальными партнерами и соответствующими проектными подразделениями, с тем чтобы обеспечить ясное понимание политики по учету гендерной проблематики; включать во все мероприятия положения, способствующие участию женщин на разных уровнях (например, в качестве консультантов, сотрудников управленческого аппарата и учащихся); взаимодействовать с соответствующими субъектами деятельности в целях сбора дезагрегированных данных в ходе проектных мероприятий и выявления трудностей, возникающих при внедрении гендерной политики и плана; и принимать меры для преодоления этих трудностей. Кроме того, учреждения распространяют информацию об историях успеха, что, как ожидается, послужит для дальнейшего укрепления политики по учету гендерной проблематики. ЮНЕП в ходе совещаний региональной сети в рамках своей Программы по содействию соблюдению также предусматривает специальные сессии в целях содействия внедрению политики по учету гендерной проблематики и мероприятия, необходимые для ее эффективной реализации.

Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:

## сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2024 года, включая заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с решением 95/12(c), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11;

## с признательностью усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для представления докладов о своей деятельности за 2024 год; и

## что на 98-м совещании двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представят доклад по 78 проектам с задержками в осуществлении и 14 текущим проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел с их осуществлением, как указано в приложении III к каждому отдельному докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ

ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД

# В таблице 1 приложения I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам на 2024 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов.

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов за 2024 год

| Страна | Поэтапный отказ в 2024 году (тонны ОРС)* | Поэтапный отказ в 2024 году (тонны CO2-экв.)* | Предполагаемая сумма средств, выплаченных в 2024 году (долл. США) | Средства, выплаченные в 2024 году (долл. США) | Процентная доля выплаченных средств сверх предполагаемой суммы в 2024 году | Процентная доля запланированных проектов, завершенных в 2024 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Афганистан | 0,0 | 0 | 20 003 | 12 556 | 63 | 0 |
| Албания | 0,0 | 0 | 213 746 | 178 960 | 84 | 100 |
| Алжир | 0,0 | 0 | 287 737 | 131 577 | 46 | 60 |
| Ангола | 0,0 | 0 | 382 286 | 204 587 | 54 | 50 |
| Антигуа и Барбуда | 0,0 | 0 | 80 000 | 39 292 | 49 | 100 |
| Аргентина | 50,5 | 0 | 1 735 129 | 1 840 238 | 106 | 0 |
| Армения | 0,0 | 0 | 102 310 | 184 373 | 180 | 100 |
| Багамские Острова | 0,0 | 0 | 103 100 | 104 324 | 101 | 100 |
| Бахрейн | 16,0 | 0 | 232 375 | 318 484 | 137 | 100 |
| Бангладеш | 6,8 | 0 | 643 019 | 1 190 444 | 185 | 0 |
| Барбадос | 0,0 | 0 | 170 630 | 123 880 | 73 | 0 |
| Белиз | 0,0 | 0 | 103 369 | 115 632 | 112 | 100 |
| Бенин | 0,0 | 0 | 232 954 | 300 648 | 129 | 100 |
| Бутан | 0,0 | 0 | 98 365 | 70 652 | 72 | 0 |
| Боливия (Многонациональное Государство) | 5,1 | 10 000 | 333 604 | 279 057 | 84 | 100 |
| Босния и Герцеговина | 0,0 | 0 | 130 003 | 230 064 | 177 | 0 |
| Ботсвана | 0,0 | 0 | 312 524 | 425 144 | 136 | 25 |
| Бразилия | 74,4 | 0 | 2 570 559 | 5 046 925 | 196 | 100 |
| Бруней-Даруссалам | 0,0 | 0 | 179 108 | 93 095 | 52 | 0 |
| Буркина-Фасо | 0,0 | 0 | 305 070 | 253 224 | 83 |  |
| Бурунди | 0,0 | 0 | 79 951 | 60 506 | 76 | 100 |
| Кабо-Верде | 0,0 | 0 | 293 958 | 128 190 | 44 | 0 |
| Камбоджа | 0,4 | 0 | 271 998 | 204 047 | 75 | 100 |
| Камерун | 3,2 | 5 666 | 207 000 | 264 453 | 128 |  |
| Чад | 3,2 | 0 | 126 352 | 207 150 | 164 | 0 |
| Чили | 0,0 | 0 | 601 363 | 343 311 | 57 | 0 |
| Китай | 8 344,6 | 0 | 24 468 048 | 35 782 351 | 146 | 40 |
| Колумбия | 3,7 | 0 | 680 264 | 603 230 | 89 | 100 |
| Коморские Острова | 0,0 | 0 | 107 220 | 71 290 | 66 | 100 |
| Конго | 0,0 | 0 | 93 958 | 52 364 | 56 | 100 |
| Острова Кука | 0,0 | 0 | 173 811 | 21 686 | 12 | 100 |
| Коста-Рика | 0,0 | 0 | 307 366 | 332 679 | 108 |  |
| Кот-д’Ивуар | 0,0 | 0 | 270 072 | 265 401 | 98 | 50 |
| Куба | 0,0 | 0 | 304 597 | 283 308 | 93 | 100 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 0,4 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| Демократическая Республика Конго | 0,0 | 0 | 194 131 | 88 635 | 46 | 0 |
| Джибути | 0,0 | 0 | 94 750 | 8 080 | 9 | 0 |
| Доминика | 0,1 | 0 | 212 129 | 156 754 | 74 | 100 |
| Доминиканская Республика | 0,7 | 1 200 | 596 602 | 209 906 | 35 | 100 |
| Эквадор | 29,6 | 54 901 | 531 003 | 611 429 | 115 | 100 |
| Египет | 21,5 | 0 | 3 417 472 | 4 690 607 | 137 | 43 |
| Сальвадор | 4,1 | 0 | 205 763 | 165 291 | 80 | 33 |
| Экваториальная Гвинея | 0,0 | 0 | 152 340 | 72 913 | 48 | 50 |
| Эритрея | 0,3 | 0 | 208 750 | 297 050 | 142 |  |
| Эсватини (Королевство) | 0,0 | 0 | 141 500 | 139 400 | 99 | 100 |
| Эфиопия | 0,0 | 0 | 258 500 | 304 396 | 118 | 67 |
| Фиджи | 0,0 | 0 | 310 808 | 110 417 | 36 | 0 |
| Габон | 0,0 | 0 | 171 377 | 178 700 | 104 | 50 |
| Гамбия | 0,0 | 0 | 287 400 | 253 986 | 88 | 50 |
| Грузия | 0,0 | 0 | 100 356 | 238 822 | 238 | 100 |
| Гана | 0,0 | 0 | 200 881 | 206 505 | 103 | 100 |
| Гренада | 0,0 | 0 | 249 991 | 52 148 | 21 | 50 |
| Гватемала | 40,6 | 80 000 | 184 445 | 136 933 | 74 |  |
| Гвинея | 0,0 | 0 | 153 751 | 204 838 | 133 | 33 |
| Гвинея-Бисау | 0,0 | 0 | 92 353 | 23 916 | 26 | 25 |
| Гайана | 0,0 | 0 | 186 028 | 71 250 | 38 | 50 |
| Гаити | 0,0 | 0 | 49 720 | 59 607 | 120 | 100 |
| Гондурас | 0,0 | 0 | 237 326 | 219 299 | 92 | 50 |
| Индия | 188,0 | 0 | 3 800 527 | 1 694 046 | 45 | 100 |
| Индонезия | 63,7 | 0 | 1 758 721 | 884 658 | 50 | 80 |
| Иран (Исламская Республика) | 6,6 | 0 | 1 114 485 | 544 805 | 49 | 20 |
| Ирак | 0,0 | 0 | 520 255 | 186 117 | 36 | 100 |
| Ямайка | 0,0 | 0 | 172 809 | 99 659 | 58 | 0 |
| Иордания | 42,6 | 0 | 1 099 858 | 949 056 | 86 | 75 |
| Кения | 0,0 | 0 | 375 730 | 240 560 | 64 | 0 |
| Кирибати | 0,0 | 0 | 224 175 | 35 888 | 16 |  |
| Кувейт | 0,0 | 0 | 1 054 890 | 564 760 | 54 | 0 |
| Кыргызстан | 0,0 | 0 | 206 586 | 247 298 | 120 | 50 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0,0 | 0 | 210 600 | 221 553 | 105 | 80 |
| Ливан | 1,1 | 0 | 436 680 | 381 384 | 87 | 100 |
| Лесото | 0,0 | 0 | 171 112 | 166 655 | 97 | 50 |
| Либерия | 0,0 | 0 | 291 448 | 207 467 | 71 | 0 |
| Ливия | 9,8 | 0 | 307 951 | 479 468 | 156 |  |
| Мадагаскар | 3,4 | 0 | 108 240 | 35 449 | 33 |  |
| Малави | 49,0 | 0 | 183 750 | 279 258 | 152 | 100 |
| Малайзия | 0,0 | 0 | 917 681 | 517 444 | 56 | 100 |
| Мальдивские Острова | 0,0 | 0 | 194 563 | 124 246 | 64 | 33 |
| Мали | 0,0 | 0 | 160 720 | 28 000 | 17 | 25 |
| Маршалловы Острова | 0,0 | 0 | 78 540 | 69 284 | 88 | 0 |
| Мавритания | 2,2 | 0 | 96 875 | 104 886 | 108 | 50 |
| Маврикий | 0,0 | 0 | 264 001 | 111 791 | 42 | 0 |
| Мексика | 24,0 | 0 | 2 980 513 | 2 711 888 | 91 | 88 |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 0,0 | 0 | 180 180 | 61 633 | 34 | 100 |
| Монголия | 0,0 | 0 | 243 979 | 188 747 | 77 | 50 |
| Черногория | 0,0 | 0 | 149 000 | 78 173 | 52 | 100 |
| Марокко | 0,0 | 0 | 315 001 | 305 174 | 97 | 0 |
| Мозамбик | 0,0 | 0 | 304 764 | 291 081 | 96 | 33 |
| Мьянма | 0,4 | 0 | 45 002 | 0 | 0 | 57 |
| Намибия | 0,0 | 0 | 345 137 | 179 559 | 52 | 0 |
| Науру | 0,0 | 0 | 116 395 | 7 030 | 6 | 0 |
| Непал | 5,5 | 0 | 141 687 | 122 364 | 86 | 67 |
| Никарагуа | 0,5 | 0 | 308 790 | 115 057 | 37 |  |
| Нигер | 17,1 | 36 888 | 142 370 | 160 722 | 113 | 100 |
| Нигерия | 26,3 | 0 | 1 551 211 | 1 931 247 | 124 | 70 |
| Ниуэ | 0,0 | 0 | 103 468 | 52 275 | 51 |  |
| Северная Македония | 13,4 | 3 947 | 293 002 | 241 323 | 82 | 0 |
| Оман | 2,5 | 0 | 262 664 | 125 033 | 48 | 0 |
| Пакистан | 5,4 | 0 | 1 207 374 | 712 645 | 59 | 100 |
| Палау | 0,0 | 0 | 163 000 | 79 941 | 49 |  |
| Панама | 0,0 | 0 | 293 803 | 203 384 | 69 | 100 |
| Папуа - Новая Гвинея | 0,0 | 0 | 80 000 | 29 135 | 36 | 0 |
| Парагвай | 1,4 | 0 | 159 910 | 162 068 | 101 | 100 |
| Перу | 2,0 | 0 | 596 226 | 316 943 | 53 | 0 |
| Филиппины | 0,0 | 0 | 519 976 | 329 207 | 63 | 0 |
| Катар | 0,0 | 0 | 237 585 | 220 586 | 93 | 67 |
| Республика Молдова | 0,3 | 0 | 162 812 | 188 386 | 116 | 100 |
| Руанда | 0,3 | 0 | 222 700 | 256 089 | 115 | 100 |
| Сент-Китс и Невис | 0,1 | 0 | 113 425 | 168 600 | 149 | 100 |
| Сент-Люсия | 0,0 | 0 | 223 053 | 123 094 | 55 | 33 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,0 | 0 | 214 622 | 59 527 | 28 | 0 |
| Самоа | 0,0 | 0 | 158 482 | 90 621 | 57 |  |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,0 | 0 | 92 086 | 0 | 0 | 0 |
| Саудовская Аравия | 0,0 | 0 | 169 104 | 330 363 | 195 | 100 |
| Сенегал | 0,0 | 0 | 328 706 | 223 809 | 68 | 50 |
| Сербия | 0,0 | 0 | 165 602 | 58 720 | 35 | 33 |
| Сейшельские Острова | 0,0 | 0 | 214 226 | 164 802 | 77 | 100 |
| Сьерра-Леоне | 0,3 | 0 | 421 779 | 436 530 | 103 | 75 |
| Соломоновы Острова | 0,0 | 0 | 217 208 | 84 625 | 39 | 100 |
| Сомали | 0,0 | 0 | 120 452 | 100 583 | 84 | 50 |
| Южная Африка | 0,0 | 0 | 870 003 | 655 905 | 75 | 0 |
| Южный Судан | 0,3 | 0 | 145 718 | 154 811 | 106 | 50 |
| Шри-Ланка | 0,8 | 0 | 307 018 | 467 049 | 152 | 50 |
| Судан | 0,0 | 0 | 226 702 | 230 831 | 102 | 50 |
| Суринам | 0,0 | 0 | 179 889 | 0 | 0 | 50 |
| Сирийская Арабская Республика | 0,0 | 0 | 787 614 | 353 469 | 45 | 0 |
| Таиланд | 0,0 | 0 | 1 904 772 | 948 439 | 50 |  |
| Тимор-Лешти | 0,1 | 0 | 131 843 | 89 252 | 68 | 67 |
| Того | 0,0 | 0 | 204 114 | 161 708 | 79 | 67 |
| Тонга | 0,0 | 0 | 198 940 | 91 901 | 46 |  |
| Тринидад и Тобаго | 0,0 | 0 | 693 670 | 375 125 | 54 | 100 |
| Тунис | 13,6 | 0 | 306 001 | 328 715 | 107 | 75 |
| Турция | 179,9 | 0 | 362 242 | 440 506 | 122 | 40 |
| Туркменистан | 2,2 | 0 | 187 525 | 140 030 | 75 | 100 |
| Тувалу | 0,0 | 0 | 144 254 | 48 672 | 34 |  |
| Уганда | 0,0 | 0 | 50 103 | 116 118 | 232 | 100 |
| Объединенная Республика Танзания | 0,0 | 0 | 236 853 | 373 157 | 158 | 25 |
| Уругвай | 0,0 | 0 | 798 736 | 277 826 | 35 | 100 |
| Вануату | 0,0 | 0 | 139 630 | 60 638 | 43 | 100 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 0,0 | 0 | 473 760 | 522 644 | 110 | 50 |
| Вьетнам | 0,0 | 0 | 344 526 | 129 052 | 37 |  |
| Йемен | 0,0 | 0 | 137 607 | 2 404 | 2 |  |
| Замбия | 0,3 | 0 | 102 851 | 136 905 | 133 | 50 |
| Зимбабве | 0,0 | 0 | 458 142 | 617 673 | 135 | 50 |
| Регион: Азия и Тихий океан | 0,0 | 0 | 695 805 | 685 677 | 99 | 33 |
| Глобальный уровень | 0,0 | 0 | 3 663 557 | 9 778 915 | 267 | 80 |
| Общий итог | 9 268,3 | 192 602 | 85 526 594 | 94 536 121 | 111 | 56 |

* 97,5 т (192 602 тонн CO2-экв.) в 2024 году по проектам, связанным с ГФУ. Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 т (1 627 017 тонн CO2-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта.

** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.

Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

# В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов по годам. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2008 год и в 2010, 2011 и 2013 годах, в настоящее время завершены.

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов по годам

| Год | Число проектов* |  |  | Финансирование (долл. США)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Завершено | Завершено % | Утверждено | Выплачено | Остаток | Выплачено % |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 290 | 128 630 290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 309 | 111 188 309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 736 | 152 710 736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 523 | 109 540 522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 750 | 130 139 752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 816 | 162 045 816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 007 | 162 388 008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 276 023 | 180 276 021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120 847 322 | 120 847 323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 084 047 | 120 084 047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121 600 746 | 121 600 750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73 691 484 | 73 400 556 | 290 928 | 100 |
| 2010 | 227 | 227 | 100 | 83 919 591 | 83 910 443 | 9 148 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201 764 495 | 201 898 540 | -134 045 | 100 |
| 2012 | 182 | 180 | 99 | 100 850 583 | 100 278 248 | 572 334 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125 214 437 | 125 080 397 | 134 040 | 100 |
| 2014 | 223 | 222 | 100 | 91 750 338 | 91 706 561 | 43 777 | 100 |
| 2015 | 377 | 372 | 99 | 154 069 382 | 151 706 795 | 2 362 586 | 98 |
| 2016 | 239 | 234 | 98 | 113 860 561 | 110 835 349 | 3 025 212 | 97 |
| 2017 | 202 | 195 | 97 | 74 563 947 | 73 622 179 | 941 767 | 99 |
| 2018 | 334 | 324 | 97 | 130 464 376 | 119 402 515 | 11 061 861 | 92 |
| 2019 | 226 | 204 | 90 | 48 882 338 | 43 460 474 | 5 421 864 | 89 |
| 2020 | 252 | 210 | 83 | 66 471 395 | 59 572 988 | 6 898 407 | 90 |
| 2021 | 291 | 214 | 74 | 83 868 814 | 69 031 458 | 14 837 356 | 82 |
| 2022 | 216 | 98 | 45 | 83 279 777 | 56 218 633 | 27 061 144 | 68 |
| 2023 | 350 | 35 | 10 | 114 007 011 | 26 236 505 | 87 770 506 | 23 |
| 2024 | 412 | 1 | 0 | 155 620 475 | 1 657 683 | 153 962 792 | 1 |
| Итого | 10 063 | 9 046 | 90 | 3 818 993 107 | 3 504 733 436 | 314 259 671 | 92 |

* Без учета закрытых и перенесенных проектов.

**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

Завершенные проекты

# С 1991 года из 10 063 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (за исключением закрытых или перенесенных проектов), было завершено 9 046, таким образом, доля завершенных проектов составляет 90%. В таблицах 2–4 приводится информация о завершенных инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.

Завершенные инвестиционные проекты

# В таблице 2 отражена информация об инвестиционных проектах, которые были завершены за период с 1991 года. В таблице представлены совокупные данные, за которыми следуют данные по регионам, секторам, особенностям осуществления и методам осуществления выплат.

Таблица 2. Сводная информация о завершенных инвестиционных проектах

| Пункт | Число проектов | Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США) | Процентная доля выплаченных средств (%) | Потребление, от которого был обеспечен отказ | Производство, от которого был обеспечен отказ | Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты | Среднее число месяцев от утверждения до завершения | Общая эффективность затрат для Фонда (долл. США/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 3 130 | 2 609 933 391 | 100 | 280 120 | 204 189 | 14 | 38 | 5,39 |
| Регион |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Африка | 557 | 181 494 440 | 99 | 18 719 | 0 | 12 | 41 | 9,70 |
| Азия и Тихий океан | 1 628 | 1 918 542 539 | 100 | 217 939 | 184 239 | 16 | 38 | 4,77 |
| Европа | 171 | 73 315 450 | 100 | 8 052 | 175 | 10 | 34 | 8,91 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 774 | 436 580 962 | 99 | 35 410 | 19 775 | 13 | 37 | 7,91 |
| Глобальный уровень | н/п | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли | 127 | 82 501 518 | 100 | 27 449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Уничтожение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Энергоэффективность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Пеноматериалы | 1 007 | 380 124 325 | 100 | 69 728 | 0 | 15 | 34 | 5,45 |
| Фумиганты | 123 | 99 900 005 | 100 | 8 113 | 0 | 10 | 49 | 12,31 |
| Галоны | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Многосекторальные проекты | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Прочее | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| План поэтапного отказа | 976 | 878 363 461 | 99 | 58 548 | 10 988 | 12 | 42 | 12,63 |
| Технологические агенты | 30 | 120 252 627 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Производство | 62 | 416 148 243 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 20 | 4,20 |
| Холодильное оборудование | 623 | 447 394 639 | 100 | 45 260 | 0 | 16 | 39 | 9,88 |
| Растворители | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,94 |
| Стерилизаторы | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Особенности осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление учреждением | 1 943 | 995 836 062 | 100 | 97 041 | 17 381 | 11 | 37 | 8,70 |
| Осуществление на национальном уровне | 1 187 | 1 614 097 329 | 99 | 183 079 | 186 808 | 20 | 40 | 4,36 |
| Метод осуществления выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во время осуществления | 3 001 | 2 126 444 541 | 100 | 268 078 | 199 719 | 14 | 38 | 4,55 |
| После осуществления | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Ретроактивное финансирование | 37 | 14 635 851 | 100 | 2 140 | 500 | 15 | 11 | 5,54 |
| Страна конечным бенефициарам | 42 | 451 686 391 | 100 | 7 389 | 3 970 | 8 | 54 | 39,76 |

# В общей сложности было выплачено 99,6% средств, утвержденных на завершенные инвестиционные проекты. С 1991 года было завершено 3 130 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,61 млрд долл. США. В случае инвестиционных проектов средняя длительность периода от утверждения до первой выплаты составляет 14 месяцев. В среднем инвестиционные проекты завершались в течение 38 месяцев после их утверждения.

Завершенные неинвестиционные проекты

# В таблице 3 приводятся сводные данные о завершенных неинвестиционных проектах. С 1991 года было завершено 4 045 неинвестиционных проектов общей стоимостью 645,23 млн долл. США.

Таблица 3. Сводная информация о завершенных неинвестиционных проектах

| Пункт | Число проектов | Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США) | Процентная доля выплаченных средств (%) | Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты | Среднее число месяцев от утверждения до завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 4 045 | 645 230 714 | 100 | 12 | 38 |
| Регион |  |  |  |  |  |
| Африка | 1 259 | 113 203 483 | 100 | 12 | 38 |
| Азия и Тихий океан | 1 227 | 185 883 752 | 100 | 14 | 40 |
| Европа | 267 | 25 380 606 | 100 | 9 | 33 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 965 | 116 198 782 | 100 | 14 | 41 |
| Глобальный уровень | 327 | 204 564 090 | 99 | 6 | 22 |
| Сектор |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Уничтожение | 17 | 8 695 623 | 100 | 11 | 65 |
| Энергоэффективность | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п |
| Пеноматериалы | 34 | 10 543 567 | 100 | 14 | 36 |
| Фумиганты | 137 | 21 224 434 | 100 | 9 | 39 |
| Галоны | 82 | 11 238 156 | 100 | 17 | 44 |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 1 | 20 000 | 100 | 25 | 24 |
| Многосекторальные проекты | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Прочее | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| План поэтапного отказа | 854 | 91 074 821 | 100 | 14 | 40 |
| Технологические агенты | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п |
| Производство | 2 | 90 000 | 100 | 5 | 8 |
| Холодильное оборудование | 639 | 92 316 381 | 100 | 16 | 50 |
| Разное | 2 212 | 404 037 394 | 99 | 10 | 33 |
| Растворители | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Стерилизаторы | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п |
| Особенности осуществления |  |  |  |  |  |
| Осуществление учреждением | 3 314 | 489 400 138 | 99 | 12 | 37 |
| Осуществление на национальном уровне | 731 | 155 830 575 | 100 | 14 | 40 |
| Метод осуществления выплат |  |  |  |  |  |
| Во время осуществления | 4 009 | 632 662 747 | 100 | 12 | 38 |
| После осуществления | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Ретроактивное финансирование | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| Страна конечным бенефициарам | 9 | 10 095 807 | 100 | 7 | 38 |

# В случае неинвестиционных проектов средняя протяженность периода от утверждения до первой выплаты составляет 12 месяцев. В среднем неинвестиционные проекты завершались в течение 38 месяцев после их утверждения. Этот показатель обусловлен большим числом проектов (2 212 из 4 045) в секторе «разное», в котором средняя продолжительность периода от утверждения до завершения проектов составляла 33 месяца. Неинвестиционные проекты в других секторах завершались за период от восьми до 65 месяцев после их утверждения.

# Почти все проекты осуществлялись соответствующим учреждением, а не в рамках национального осуществления. Осуществление неинвестиционных проектов учреждениями не требует юридически оформленных соглашений, и этим может объясняться более короткий период осуществления (37 месяцев) по сравнению с неинвестиционными проектами, осуществляемыми на национальном уровне (40 месяцев).

Завершенные мероприятия по подготовке проектов

# В таблице 4 приводятся сводные данные о завершенных мероприятиях по подготовке проектов. С 1991 года было завершено 1 871 мероприятие по подготовке общей стоимостью 98,13 млн долл. США.

Таблица 4. Сводная информация о завершенных мероприятиях по подготовке проектов

| Пункт | Число проектов | Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США) | Процентная доля выплаченных средств (%) | Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты | Среднее число месяцев от утверждения до завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 1 871 | 98 128 577 | 98 | 8 | 24 |
| Регион |  |  |  |  |  |
| Африка | 504 | 18 922 276 | 97 | 9 | 26 |
| Азия и Тихий океан | 698 | 46 202 097 | 99 | 8 | 23 |
| Европа | 132 | 6 041 981 | 99 | 7 | 23 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 518 | 25 351 798 | 98 | 7 | 22 |
| Глобальный уровень | 19 | 1 610 425 | 100 | 5 | 16 |
| Сектор |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли | 45 | 1 254 278 | 100 | 6 | 17 |
| Уничтожение | 18 | 818 719 | 100 | 13 | 40 |
| Энергоэффективность | 1 | 30 000 | 40 | 5 | 12 |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п |
| Пеноматериалы | 264 | 11 330 716 | 100 | 6 | 21 |
| Фумиганты | 118 | 2 993 886 | 100 | 5 | 17 |
| Галоны | 27 | 836 728 | 100 | 6 | 19 |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 90 | 9 810 116 | 86 | 11 | 29 |
| Многосекторальные проекты | 3 | 139 440 | 100 | 3 | 34 |
| Прочее | 2 | 240 747 | 100 | 11 | 35 |
| План поэтапного отказа | 546 | 30 307 696 | 99 % | 11 | 32 |
| Технологические агенты | 9 | 694 384 | 100 | 9 | 19 |
| Производство | 13 | 1 406 211 | 100 | 7 | 15 |
| Холодильное оборудование | 394 | 14 163 567 | 100 | 7 | 21 |
| Разное | 283 | 21 969 992 | 100 | 4 | 15 |
| Растворители | 57 | 2 127 098 | 100 | 6 | 25 |
| Стерилизаторы | 1 | 5 000 | 100 | 1 | 9 |
| Особенности осуществления |  |  |  |  |  |
| Осуществление учреждением | 1 617 | 79 819 874 | 99 | 7 | 23 |
| Осуществление на национальном уровне | 254 | 18 308 703 | 97 | 11 | 30 |
| Метод осуществления выплат |  |  |  |  |  |
| Во время осуществления | 1 860 | 96 497 116 | 98 | 8 | 24 |
| После осуществления | 6 | 899 752 | 100 | 7 | 21 |
| Ретроактивное финансирование | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п |
| Страна конечным бенефициарам | 5 | 731 709 | 100 | 5 | 27 |

# В случае мероприятий по подготовке проектов средняя протяженность периода от утверждения до первой выплаты составляет восемь месяцев. В среднем мероприятия по подготовке проектов завершались в течение 24 месяцев после их утверждения. В общей сложности было выплачено 98% средств, утвержденных на завершенные мероприятия по подготовке проектов.

Текущие проекты

# По состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находилось в общей сложности 1 017 проектов. В таблицах 5–7 приводится информация о текущих инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.

## Текущие инвестиционные проекты

# В таблице 5 представлена информация о положении дел с инвестиционными проектами, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.

Таблица 5. Сводная информация о текущих инвестиционных проектах

| Пункт | Число проектов | Утвер-жденные средства плюс коррек-тировка (долл. США) | Процентная доля выплаченных средств (%) | Число проектов | Процентная доля выплат по проектам (%) | Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты | Среднее число месяцев от утверждения до запланиро-ванного завершения | Средняя длительность задержки с запланиро-ванным завершением проектов | Общая экономи-ческая эффективность для Фонда (долл. США /кг)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 343 | 327 073 460 | 39 | 181 | 53 | 11 | 47 | 19 | 12,46 |
| Регион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Африка | 104 | 47 933 765 | 37 | 61 | 59 | 12 | 50 | 17 | 23,81 |
| Азия и Тихий океан | 124 | 214 121 035 | 46 | 62 | 50 | 11 | 50 | 28 | 11,05 |
| Европа | 24 | 9 880 571 | 37 | 17 | 71 | 7 | 48 | 16 | 12,61 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 91 | 55 138 089 | 12 | 41 | 45 | 10 | 40 | 11 | 13,55 |
| Глобальный уровень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Уничтожение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Энергоэффектив-ность | 7 | 2 435 957 | 0 | 0 | 0 | н/п | 38 | (2) | н/п |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Пеноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Фумиганты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Галоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 92 | 37 666 976 | 1 | 23 | 25 | 5 | 36 | 1 | 5,48 |
| Многосекторальные проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| План поэтапного отказа | 237 | 215 810 716 | 36 | 152 | 64 | 11 | 50 | 21 | 25,66 |
| Технологические агенты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Производство | 3 | 66 997 213 | 67 | 2 | 67 | 17 | 50 | 72 | 6,30 |
| Холодильное оборудование | 4 | 4 162 598 | 96 | 4 | 100 | 32 | 117 | 93 | 12,74 |
| Растворители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Стерилизаторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Особенности осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление учреждением | 234 | 205 879 503 | 31 | 154 | 66 | 10 | 51 | 18 | 12,88 |
| Осуществление на национальном уровне | 109 | 121 193 957 | 51 | 27 | 25 | 17 | 39 | 27 | 11,81 |
| Метод осуществления выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во время осуществления | 332 | 225 255 157 | 18 | 170 | 51 | 11 | 47 | 18 | 12,83 |
| После осуществления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Ретроактивное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Страна конечным бенефициарам | 11 | 101 818 303 | 83 | 11 | 100 | 9 | 60 | 37 | 11,71 |

*На основе ОРВ для поэтапного отказа в соответствии с предложением.

# В настоящее время ведется осуществление 343 инвестиционных проектов общей стоимостью более 327,07 млн долл. США. Порядка 39% средств уже выплачено. Совокупная средняя экономическая эффективность текущих инвестиционных проектов составляет 12,46 долл. США/кг ОРС, от которых осуществляется поэтапный отказ. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 11 месяцев. Средняя длительность текущего инвестиционного проекта составляет 47 месяцев. Как правило, текущие инвестиционные проекты завершаются на 19 месяцев позже, чем планировалось изначально, так что можно считать этот период средней длительностью задержки.

Текущие неинвестиционные проекты

# В таблице 6 представлена информация о положении дел с неинвестиционными проектами, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.

Таблица 6. Сводная информация о текущих неинвестиционных проектах

| Пункт | Число проектов | Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США) | Выделенные средства (в %) | Число выплат по проектам | Процентная доля выплат по проектам | Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты | Среднее число месяцев от утверждения до запланированного завершения | Средняя длительность задержки с запланированным завершением проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 451 | 101 451 374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| Регион |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Африка | 154 | 23 468 507 | 15 | 51 | 33 | 18 | 39 | 5 |
| Азия и Тихий океан | 167 | 44 096 962 | 18 | 68 | 41 | 17 | 47 | 6 |
| Европа | 26 | 4 679 441 | 28 | 18 | 69 | 8 | 36 | 4 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 99 | 17 221 734 | 18 | 37 | 37 | 13 | 40 | 6 |
| Глобальный уровень | 5 | 11 984 730 | 4 | 2 | 40 | 9 | 17 | 3 |
| Сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Уничтожение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Энергоэффективность | 78 | 11 026 434 | 8 | 28 | 36 | 7 | 41 | 1 |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Пеноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Фумиганты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Галоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 51 | 3 593 901 | 1 | 3 | 6 | 13 | 36 | н/п |
| Многосекторальные проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| План поэтапного отказа | 164 | 34 216 997 | 25 | 76 | 46 | 19 | 46 | 10 |
| Технологические агенты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Производство | 1 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | н/п | 12 | н/п |
| Холодильное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Разное | 157 | 52 584 042 | 13 | 69 | 44 | 15 | 39 | 5 |
| Растворители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Стерилизаторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Особенности осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление учреждением | 391 | 80 334 236 | 15 | 148 | 38 | 16 | 42 | 5 |
| Осуществление на национальном уровне | 60 | 21 117 138 | 22 | 28 | 47 | 10 | 39 | 6 |
| Метод осуществления выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во время осуществления | 451 | 101 451 374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| После осуществления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Ретроактивное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Страна конечным бенефициарам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |

# В настоящее время ведется осуществление 451 неинвестиционного проекта общей стоимостью 101,45 млн долл. США, при этом 16% средств уже было выплачено. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 15 месяцев. В среднем текущие неинвестиционные проекты завершаются через 42 месяца с даты их утверждения, что свидетельствует о задержке в пять месяцев.

Текущие мероприятия по подготовке проектов

# В таблице 7 представлена информация о положении дел с мероприятиями по подготовке проектов, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.

Таблица 7. Сводная информация о текущих мероприятиях по подготовке проектов

| Пункт | Число проектов | Утверж-денные средства плюс коррек-тировка (долл. США) | Выплачен-ные средства (долл. США) | Процент-ная доля выплачен-ных средств (%) | Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты | Среднее число месяцев от утверждения до запланиро-ванного завершения | Средняя длительность задержки с запланиро-ванным завершением проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 223 | 17 733 000 | 3 946 964 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Регион |  |  |  |  |  |  |  |
| Африка | 92 | 7 278 000 | 1 989 849 | 27 | 10 | 35 | 12 |
| Азия и Тихий океан | 65 | 5 109 000 | 794 635 | 16 | 13 | 29 | 6 |
| Европа | 17 | 1 480 000 | 394 265 | 27 | 9 | 29 | 5 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 48 | 3 786 000 | 768 216 | 20 | 7 | 30 | 6 |
| Глобальный уровень | 1 | 80 000 | 0 | 0 | н/п | 19 | 6 |
| Сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Уничтожение | 92 | 7 455 000 | 369 525 | 5 | 7 | 28 | 4 |
| Энергоэффективность | 12 | 633 000 | 52 497 | 8 | 5 | 19 | 2 |
| Пожаротушение | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Пеноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Фумиганты | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Галоны | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| План поэтапного сокращения ГФУ | 87 | 8 525 000 | 3 403 438 | 40 | 10 | 37 | 12 |
| Многосекторальные проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| План поэтапного отказа | 32 | 1 120 000 | 121 505 | 11 | 18 | 34 | 13 |
| Технологические агенты | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Производство | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Холодильное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Разное | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Растворители | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Стерилизаторы | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Особенности осуществления |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление учреждением | 188 | 15 447 500 | 3 655 226 | 24 | 10 | 32 | 8 |
| Осуществление на национальном уровне | 35 | 2 285 500 | 291 738 | 13 | 9 | 31 | 9 |
| Метод осуществления выплат |  |  |  |  |  |  |  |
| Во время осуществления | 222 | 17 708 000 | 3 934 129 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| После осуществления | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Ретроактивное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | н/п | н/п | н/п |
| Страна конечным бенефициарам | 1 | 25 000 | 12 835 | 51 | 2 | 13 | н/п |

# В настоящее время ведется осуществление 223 мероприятий по подготовке проектов общей стоимостью 17,73 млн долл. США, при этом уже было выплачено 22% средств. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 10 месяцев. В среднем текущие мероприятия по подготовке проектов завершаются через 32 месяца с даты их утверждения, что свидетельствует о задержке в восемь месяцев.

Закрытые проекты

# В таблице 8 представлена краткая информация о закрытых проектах. С 1991 года был закрыт 291 проект общей стоимостью 15,28 млн долл. США.

Таблица 8. Краткая информация о закрытых проектах

| Учреждение | Число проектов | Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США) | Выплаченные средства (долл. США) | Остаток (долл. США) | Потребление ОРС, запланированное для поэтапного отказа | Потребление ОРС, от которого был обеспечен отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРООН | 81 | 6 895 392 | 6 895 392 | 0 | 673 | 636 |
| ЮНЕП | 22 | 341 325 | 195 325 | 146 000 | 12 | 12 |
| ЮНИДО | 68 | 6 446 674 | 6 446 674 | 0 | 1 808 | 367 |
| Всемирный Банк | 101 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Двусторонние учреждения | 19 | 227 901 | 227 901 | 0 | 223 | 0 |
| Итого | 291 | 15 284 810 | 15 138 811 | 145 999 | 3 373 | 1 595 |

Приложение III

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГФУ

# В период со своего 80-го совещания Исполнительный комитет утвердил финансирование на осуществление демонстрационных и инвестиционных проектов по ГФУ (решения 78/3(g), 79/45, 91/65 и 94/60) и стимулирующих мероприятий в помощь национальным органам по озону в выполнении их обязательств по поэтапному сокращению использования ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой (решение 79/46).

# По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 545 проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в 140 странах и двух регионах, в том числе 200 заявок на подготовку проектов, 19 инвестиционных проектов, 140 проектов для планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК), один проект технической помощи, 158 стимулирующих мероприятий, 23 проекта по энергоэффективности и четыре проекта по регулированию выбросов ГФУ-23 общей стоимостью 102,48 млн долл. США (исключая вспомогательные расходы).

# В таблице 1 представлен обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с данными о положении дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.

Таблица 1. Общий обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда

| Страна | Группа | Ратификация Кига лийской поправки | Внедрение системы лицензи-рования | Утвержденные средства на (долл. США) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стимули-рующие мероп-риятия | Энерго-эффек-тивность | Конт-роль за выбро-сами ГФУ-23 | Инвести-ционные проекты | ПРК | Подготовка проектов | Техни- ческая помощь |
| Афганистан | I |  |  | 136 888 |  |  |  |  |  |  |
| Албания | I | Да | √ | 94 978 |  |  |  | 179 390 | 128 367 |  |
| Алжир | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Ангола | I | Да | Не завершено | 142 397 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Антигуа и Барбуда | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аргентина | I | Да | √ | 250 000 |  | 1 527 851 | 7 538 348 |  | 294 816 |  |
| Армения | I | Да | √ | 149 639 |  |  |  | 165 075 | 170 000 |  |
| Багамские Острова | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Бахрейн | II | Да | √ | 140 240 |  |  |  |  |  |  |
| Бангладеш | I | Да | √ | 135 667 |  |  | 3 131 610 |  | 190 000 |  |
| Барбадос | I | Да | √ |  |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Белиз | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Бенин | I | Да | √ | 128 885 |  |  |  | 177 500 | 190 000 |  |
| Бутан | I | Да | √ | 49 654 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Боливия (Многонацио-нальное Государство) | I | Да | √ | 150 000 | 96 000 |  |  | 194 000 | 165 406 |  |
| Босния и Герцеговина | I | Да | √ | 94 920 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Ботсвана | I | Да | √ | 96 648 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Бразилия | I | Да | √ |  |  |  |  |  | 230 000 |  |
| Бруней-Даруссалам | I | Да | Не завершено | 119 812 |  |  |  |  |  |  |
| Буркина-Фасо | I | Да | √ | 145 443 |  |  |  | 162 500 | 190 000 |  |
| Бурунди | I | Да | √ | 100 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Кабо-Верде | I | Да | √ | 79 038 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Камбоджа | I | Да | √ | 147 918 |  |  |  | 250 110 | 170 000 |  |
| Камерун | I | Да | √ | 149 324 | 120 000 |  |  | 355 500 | 190 000 |  |
| Центральноафриканская Республика | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чад | I | Да | √ | 130 200 |  |  |  | 216 000 | 170 000 |  |
| Чили | I | Да | √ | 131 337 |  |  |  | 876 507 | 207 325 |  |
| Китай | I | Да | √ | 244 685 |  |  | 1 274 967 |  | 47 687 |  |
| Колумбия | I | Да | √ | 246 344 | 506 319 |  |  | 2 813 811 | 420 000 |  |
| Коморские Острова | I | Да | √ | 45 242 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Конго | I | Да | √ | 149 841 |  |  |  | 81 500 | 170 000 |  |
| Острова Кука | I | Да | √ | 47 711 |  |  |  | 23 250 |  |  |
| Коста-Рика | I | Да | √ | 144 830 | 260 000 |  |  | 370 968 | 170 000 |  |
| Кот-д'Ивуар | I | Да | √ | 135 605 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Куба | I | Да | √ | 146 408 |  |  |  | 160 000 | 170 000 |  |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | I | Да | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| Демократическая Республика Конго | I |  |  | 132 234 |  |  |  |  |  |  |
| Джибути | I | Да | Не завершено | 22 422 |  |  |  |  |  |  |
| Доминика | I |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| Доминиканская Республика | I | Да | √ | 149 518 |  |  | 129 801 | 535 930 | 201 572 |  |
| Эквадор | I | Да | √ | 120 725 |  |  | 267 885 | 292 600 | 214 127 |  |
| Египет | I | Да | √ | 246 050 | 285 000 |  |  |  | 387 964 |  |
| Сальвадор | I | Да | √ | 149 478 | 125 000 |  |  | 180 000 | 170 000 |  |
| Экваториальная Гвинея | I |  |  | 113 154 |  |  |  |  |  |  |
| Эритрея | I | Да | √ | 92 822 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Эсватини (Королевство) | I | Да | √ | 94 509 |  |  |  | 63 500 | 130 000 |  |
| Эфиопия | I | Да | √ | 94 208 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Фиджи | I | Да | √ | 147 699 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Габон | I | Да | √ | 134 202 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Гамбия | I | Да | √ | 94 947 |  |  |  | 80 150 | 130 000 |  |
| Грузия | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Гана | I | Да | √ | 149 425 |  |  |  | 188 000 | 189 590 |  |
| Гренада | I | Да | √ | 46 491 |  |  |  | 72 500 | 100 000 |  |
| Гватемала | I | Да | √ | 128 267 |  |  |  | 261 019 | 170 000 |  |
| Гвинея | I | Да | √ | 100 000 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Гвинея-Бисау | I | Да | √ | 70 803 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Гайана | I |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| Гаити | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Гондурас | I | Да | √ | 149 931 | 278 068 |  |  | 296 918 | 170 000 |  |
| Индия | II | Да | √ | 250 000 | 2 003 795 |  | 846 326 |  | 150 000 |  |
| Индонезия | I | Да | √ | 246 666 |  |  |  |  | 300 000 |  |
| Иран (Исламская Республика) | II |  |  | 218 404 |  |  |  |  |  |  |
| Ирак | II |  |  | 168 030 |  |  |  |  |  |  |
| Ямайка | I |  |  | 145 083 |  |  |  |  |  |  |
| Иордания | I | Да | √ | 127 708 |  |  | 1 637 610 | 2 540 680 | 190 000 |  |
| Кения | I | Да | √ | 149 348 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Кирибати | I | Да | √ | 32 898 |  |  |  | 15 000 |  |  |
| Кувейт | II | Да | √ | 138 000 |  |  |  |  |  |  |
| Кыргызстан | I | Да | √ | 95 000 | 206 000 |  |  | 81 000 | 130 000 |  |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | I | Да | √ | 54 082 |  |  |  | 110 000 | 130 000 |  |
| Ливан | I | Да | √ | 149 979 |  |  | 1 039 874 |  | 317 894 |  |
| Лесото | I | Да | √ | 94 532 |  |  |  | 82 000 | 130 000 |  |
| Либерия | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  | 72 500 | 130 000 |  |
| Ливия | I |  |  | 147 508 |  |  |  |  |  |  |
| Мадагаскар | I |  |  | 115 554 |  |  |  |  |  |  |
| Малави | I | Да | √ | 149 954 |  |  |  | 68 000 | 167 662 |  |
| Малайзия | I | Да | √ | 250 000 | 915 689 |  |  | 3 042 912 | 360 000 |  |
| Мальдивские Острова | I | Да | √ | 94 801 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Мали | I | Да | √ | 148 069 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Маршалловы Острова | I | Да | √ | 37 583 |  |  |  | 11 750 |  |  |
| Мавритания | I |  | √ | 102 338 |  |  |  |  |  |  |
| Маврикий | I | Да | √ | 139 622 |  |  |  | 103 000 | 170 000 |  |
| Мексика | I | Да | √ | 240 755 | 938 620 | 1 140 368 | 3 756 960 | 6 746 923 | 422 343 |  |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | I | Да | √ | 48 247 |  |  |  | 63 500 |  |  |
| Монголия | I | Да | √ | 92 866 |  |  |  |  | 210 000 |  |
| Черногория | I | Да | √ | 49 973 | 120 000 |  |  | 115 050 | 100 000 |  |
| Марокко | I | Да | √ | 94 725 |  |  | 352 985 |  | 220 000 |  |
| Мозамбик | I | Да | √ | 149 330 |  |  |  | 169 500 | 170 000 |  |
| Мьянма | I |  |  | 53 623 |  |  |  |  |  |  |
| Намибия | I | Да | √ | 147 673 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Науру | I | Да | √ | 34 339 |  |  |  | 10 500 |  |  |
| Непал | I | Да | √ | 48 984 |  |  |  |  |  |  |
| Никарагуа | I | Да | √ | 150 000 | 66 000 |  |  | 199 000 | 168 385 |  |
| Нигер | I | Да | √ | 148 244 |  |  |  | 150 000 | 170 000 |  |
| Нигерия | I | Да | √ | 245 868 | 145 000 |  |  | 2 738 360 | 219 570 |  |
| Ниуэ | I | Да | √ | 33 863 |  |  |  | 9 250 |  |  |
| Северная Македония | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  | 103 555 | 130 000 |  |
| Оман | II | Да | Не завершено | 129 061 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Пакистан | II |  |  | 247 420 |  |  |  |  |  |  |
| Палау | I | Да | √ | 25 000 |  |  |  | 57 500 |  |  |
| Панама | I | Да | √ | 149 825 |  |  |  | 331 100 | 190 000 |  |
| Папуа - Новая Гвинея | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Парагвай | I | Да | √ | 143 084 |  |  |  | 235 675 | 170 000 |  |
| Перу | I | Да | √ | 147 582 | 115 000 |  |  | 283 140 | 190 000 |  |
| Филиппины | I | Да | √ | 207 289 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Катар | II |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Республика Молдова | I | Да | √ | 38 716 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Руанда | I | Да | √ | 91 190 |  |  |  | 75 900 | 130 000 |  |
| Сент-Китс и Невис | I | Да | Не завершено | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| Сент-Люсия | I | Да | √ | 57 000 |  |  |  | 70 000 | 130 000 |  |
| Сент-Винсент и Гренадины | I | Да | √ | 50 000 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Самоа | I | Да | √ | 49 018 |  |  |  | 66 000 |  |  |
| Сан-Томе и Принсипи | I | Да | √ | 83 915 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Саудовская Аравия | II | Да | Не завершено | 193 170 |  |  |  |  |  |  |
| Сенегал | I | Да | √ | 137 814 |  |  |  | 295 500 | 190 000 |  |
| Сербия | I | Да | √ | 143 900 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Сейшельские Острова | I | Да | √ | 95 000 |  |  |  | 81 680 | 130 000 |  |
| Сьерра-Леоне | I | Да | √ | 94 741 |  |  |  | 86 500 | 160 000 |  |
| Соломоновы Острова | I | Да | √ | 88 655 |  |  |  | 74 125 |  |  |
| Сомали | I | Да | √ | 144 313 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Южная Африка | I | Да | √ | 193 367 | 350 000 |  |  |  | 220 000 |  |
| Южный Судан | I |  |  | 94 791 |  |  |  |  |  |  |
| Шри-Ланка | I | Да | √ | 149 023 | 245 700 |  |  |  | 250 000 |  |
| Судан | I |  |  | 143 823 |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Суринам | I |  |  | 65 650 |  |  |  |  |  |  |
| Сирийская Арабская Республика | I | Да | √ | 199 235 |  |  |  |  | 216 790 |  |
| Таиланд | I | Да | √ | 247 414 |  |  | 183 514 |  | 400 000 |  |
| Тимор-Лешти | I |  |  | 46 669 |  |  |  |  |  |  |
| Того | I | Да | √ | 129 488 |  |  |  | 187 500 | 200 000 |  |
| Тонга | I | Да | √ | 48 745 |  |  |  | 60 750 |  |  |
| Тринидад и Тобаго | I | Да | √ | 145 733 |  |  |  | 543 249 | 190 000 |  |
| Тунис | I | Да | √ | 149 990 | 170 000 |  |  | 1 576 566 | 190 000 |  |
| Турция | I | Да | √ | 194 675 |  |  |  | 2 789 430 | 370 000 |  |
| Туркменистан | I | Да | √ | 148 955 | 142 000 |  |  | 116 000 | 170 000 |  |
| Тувалу | I | Да | √ | 25 631 |  |  |  | 12 250 |  |  |
| Уганда | I | Да | √ | 49 763 | 435 200 |  |  |  | 130 000 |  |
| Объединенная Республика Танзания | I | Да | √ | 94 185 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Уругвай | I | Да | √ | 148 496 | 300 000 |  |  | 176 787 | 190 000 |  |
| Вануату | I | Да | √ | 46 845 |  |  |  | 31 625 |  |  |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | I | Да | √ | 250 000 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Вьетнам | I | Да | √ | 249 238 |  |  |  | 2 019 488 | 250 000 |  |
| Йемен | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замбия | I | Да | √ | 94 254 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Зимбабве | I | Да | √ | 140 551 |  |  | 426 954 | 241 500 | 189 909 |  |
| Регион: Азия и Тихий океан |  |  |  |  |  |  |  | 542 500 | 780 000 |  |
| Глобальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 400 |
| Итого |  |  |  | 17 047 398 | 7 823 391 | 2 668 219 | 20 586 834 | 34 383 973 | 19 179 406 | 793 400 |

Приложение IV

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ ПО СТРАНАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

| Страна | Утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС) | Утвержден-ные средства (долл. США) | Выплачен-ные средства (долл. США) | Остаток (долл. США) | Выплачен-ные средства (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Афганистан | 8,4 | 884 821 | 518 951 | 365 870 | 59 |
| Албания | 4,1 | 659 960 | 523 936 | 136 024 | 79 |
| Алжир | 35,6 | 3 396 304 | 1 239 334 | 2 156 970 | 36 |
| Ангола | 10,8 | 989 326 | 720 164 | 269 162 | 73 |
| Антигуа и Барбуда | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Аргентина | 187,7 | 19 202 563 | 13 749 572 | 5 452 991 | 72 |
| Армения | 3,5 | 675 496 | 675 496 | 0 | 100 |
| Багамские Острова | 3,2 | 481 754 | 349 918 | 131 836 | 73 |
| Бахрейн | 50,0 | 1 646 002 | 1 557 483 | 88 519 | 95 |
| Бангладеш | 47,2 | 6 999 625 | 5 629 665 | 1 369 960 | 80 |
| Барбадос | 2,5 | 439 178 | 278 178 | 161 000 | 63 |
| Белиз | 2,0 | 689 100 | 368 850 | 320 250 | 54 |
| Бенин | 16,0 | 1 070 778 | 761 911 | 308 867 | 71 |
| Бутан | 0,3 | 569 349 | 422 349 | 147 000 | 74 |
| Боливия (Многонациональное Государство) | 4,2 | 784 659 | 547 796 | 236 863 | 70 |
| Босния и Герцеговина | 8,2 | 1 353 692 | 1 024 817 | 328 875 | 76 |
| Ботсвана | 3,8 | 694 011 | 614 183 | 79 829 | 88 |
| Бразилия | 654,6 | 53 454 103 | 41 229 420 | 12 224 683 | 77 |
| Бруней-Даруссалам | 3,0 | 462 672 | 359 839 | 102 833 | 78 |
| Буркина-Фасо | 7,2 | 1 073 630 | 703 869 | 369 761 | 66 |
| Бурунди | 1,7 | 545 179 | 329 579 | 215 600 | 60 |
| Кабо-Верде | 0,1 | 332 834 | 248 264 | 84 570 | 75 |
| Камбоджа | 7,8 | 1 470 000 | 1 280 708 | 189 291 | 87 |
| Камерун | 34,7 | 2 441 520 | 1 810 224 | 631 296 | 74 |
| Центральноафриканс-кая Республика | 0,0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100 |
| Чад | 10,9 | 887 542 | 693 006 | 194 536 | 78 |
| Чили | 83,5 | 5 835 924 | 5 154 296 | 681 629 | 88 |
| Китай | 11 451,3 | 458 759 231 | 417 275 052 | 41 484 178 | 91 |
| Колумбия | 201,2 | 12 726 829 | 11 885 988 | 840 841 | 93 |
| Коморские Острова | 0,1 | 309 653 | 159 653 | 150 000 | 52 |
| Конго | 7,1 | 692 030 | 317 180 | 374 850 | 46 |
| Острова Кука | 0,0 | 399 881 | 118 114 | 281 767 | 30 |
| Коста-Рика | 24,2 | 2 142 204 | 1 534 320 | 607 884 | 72 |
| Кот-д’Ивуар | 42,4 | 3 214 722 | 1 831 088 | 1 383 634 | 57 |
| Хорватия | 6,1 | 801 942 | 801 942 | 0 | 100 |
| Куба | 19,3 | 2 387 320 | 2 072 445 | 314 875 | 87 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 19,4 | 628 132 | 281 520 | 346 612 | 45 |
| Демократическая Республика Конго | 9,4 | 832 524 | 569 668 | 262 856 | 68 |
| Джибути | 0,2 | 164 405 | 164 405 | 0 | 100 |
| Доминика | 0,1 | 164 500 | 143 600 | 20 900 | 87 |
| Доминиканская Республика | 26,6 | 4 902 859 | 3 900 022 | 1 002 837 | 80 |
| Эквадор | 35,6 | 3 067 511 | 2 680 176 | 387 335 | 87 |
| Египет | 350,3 | 27 996 564 | 22 344 244 | 5 652 320 | 80 |
| Сальвадор | 12,9 | 1 236 119 | 1 122 846 | 113 274 | 91 |
| Экваториальная Гвинея | 0,9 | 278 267 | 278 180 | 87 | 100 |
| Эритрея | 0,7 | 429 559 | 384 854 | 44 705 | 90 |
| Эсватини (Королевство) | 8,9 | 1 331 931 | 901 931 | 430 000 | 68 |
| Эфиопия | 1,9 | 507 127 | 454 470 | 52 657 | 90 |
| Фиджи | 2,0 | 602 758 | 358 072 | 244 686 | 59 |
| Габон | 20,4 | 870 641 | 547 362 | 323 280 | 63 |
| Гамбия | 1,1 | 686 599 | 345 623 | 340 975 | 50 |
| Грузия | 3,8 | 921 778 | 665 732 | 256 046 | 72 |
| Гана | 53,7 | 2 325 355 | 1 908 221 | 417 134 | 82 |
| Гренада | 0,5 | 481 289 | 229 197 | 252 092 | 48 |
| Гватемала | 7,0 | 911 628 | 628 811 | 282 817 | 69 |
| Гвинея | 4,2 | 658 941 | 517 942 | 141 000 | 79 |
| Гвинея-Бисау | 1,9 | 532 349 | 255 849 | 276 500 | 48 |
| Гайана | 1,1 | 681 602 | 357 602 | 324 000 | 52 |
| Гаити | 0,4 | 116 291 | 116 291 | 0 | 100 |
| Гондурас | 12,2 | 1 160 962 | 915 576 | 245 386 | 79 |
| Индия | 1 237,1 | 75 924 866 | 56 969 562 | 18 955 304 | 75 |
| Индонезия | 275,1 | 20 366 731 | 14 732 255 | 5 634 476 | 72 |
| Иран (Исламская Республика) | 315,9 | 19 165 187 | 15 939 921 | 3 225 266 | 83 |
| Ирак | 22,0 | 2 051 270 | 1 273 906 | 777 364 | 62 |
| Ямайка | 11,8 | 1 036 797 | 667 133 | 369 664 | 64 |
| Иордания | 72,9 | 7 178 298 | 5 999 007 | 1 179 290 | 84 |
| Кения | 14,1 | 1 973 000 | 1 401 355 | 571 645 | 71 |
| Кирибати | 0,0 | 500 100 | 105 479 | 394 621 | 21 |
| Кувейт | 322,7 | 11 637 046 | 9 749 029 | 1 888 017 | 84 |
| Кыргызстан | 3,3 | 799 488 | 799 488 | 0 | 100 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1,5 | 683 925 | 424 793 | 259 132 | 62 |
| Ливан | 73,6 | 7 113 759 | 6 542 060 | 571 699 | 92 |
| Лесото | 0,5 | 711 300 | 415 313 | 295 987 | 58 |
| Либерия | 3,7 | 666 595 | 392 650 | 273 945 | 59 |
| Ливия | 37,6 | 2 124 790 | 1 309 070 | 815 720 | 62 |
| Мадагаскар | 12,8 | 865 923 | 647 175 | 218 747 | 75 |
| Малави | 7,3 | 983 487 | 793 768 | 189 719 | 81 |
| Малайзия | 338,8 | 21 268 112 | 15 327 487 | 5 940 625 | 72 |
| Мальдивские Острова | 0,6 | 1 081 613 | 1 081 613 | 0 | 100 |
| Мали | 5,2 | 542 523 | 514 523 | 28 000 | 95 |
| Маршалловы Острова | 0,2 | 316 430 | 116 553 | 199 876 | 37 |
| Мавритания | 4,4 | 521 595 | 255 541 | 266 054 | 49 |
| Маврикий | 3,1 | 902 500 | 583 475 | 319 025 | 65 |
| Мексика | 704,4 | 33 240 259 | 27 396 328 | 5 843 931 | 82 |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 0,2 | 562 458 | 155 974 | 406 484 | 28 |
| Монголия | 1,1 | 835 769 | 454 069 | 381 700 | 54 |
| Черногория | 0,8 | 969 593 | 651 961 | 317 632 | 67 |
| Марокко | 35,6 | 2 299 926 | 1 589 954 | 709 972 | 69 |
| Мозамбик | 3,9 | 702 144 | 319 599 | 382 545 | 46 |
| Мьянма | 0,4 | 174 040 | 174 040 | 0 | 100 |
| Намибия | 8,2 | 930 000 | 724 441 | 205 559 | 78 |
| Науру | 0,0 | 214 804 | 67 648 | 147 156 | 31 |
| Непал | 1,2 | 592 854 | 278 965 | 313 889 | 47 |
| Никарагуа | 5,2 | 723 572 | 582 279 | 141 292 | 80 |
| Нигер | 10,8 | 910 340 | 669 448 | 240 892 | 74 |
| Нигерия | 264,1 | 15 347 246 | 10 942 579 | 4 404 667 | 71 |
| Ниуэ | 0,0 | 180 659 | 71 459 | 109 200 | 40 |
| Северная Македония | 2,6 | 1 438 851 | 1 231 236 | 207 615 | 86 |
| Оман | 24,1 | 1 636 375 | 1 237 648 | 398 727 | 76 |
| Пакистан | 193,5 | 14 730 023 | 10 995 376 | 3 734 647 | 75 |
| Палау | 0,2 | 419 500 | 134 000 | 285 500 | 32 |
| Панама | 19,7 | 1 715 241 | 1 298 738 | 416 503 | 76 |
| Папуа - Новая Гвинея | 3,4 | 1 125 000 | 1 047 606 | 77 394 | 93 |
| Парагвай | 13,5 | 1 393 157 | 812 126 | 581 031 | 58 |
| Перу | 32,9 | 1 794 534 | 1 109 839 | 684 695 | 62 |
| Филиппины | 91,1 | 5 965 242 | 3 315 859 | 2 649 382 | 56 |
| Катар | 23,9 | 1 635 441 | 1 253 662 | 381 779 | 77 |
| Республика Молдова | 0,9 | 561 606 | 342 871 | 218 735 | 61 |
| Руанда | 3,1 | 736 455 | 417 874 | 318 581 | 57 |
| Сент-Китс и Невис | 0,3 | 164 442 | 164 442 | 0 | 100 |
| Сент-Люсия | 0,8 | 713 393 | 275 604 | 437 789 | 39 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,2 | 521 951 | 350 995 | 170 956 | 67 |
| Самоа | 0,2 | 532 950 | 200 586 | 332 364 | 38 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,1 | 154 727 | 154 727 | 0 | 100 |
| Саудовская Аравия | 551,0 | 13 111 757 | 7 172 831 | 5 938 926 | 55 |
| Сенегал | 3,6 | 872 663 | 729 036 | 143 627 | 84 |
| Сербия | 7,9 | 1 225 790 | 1 061 034 | 164 756 | 87 |
| Сейшельские Острова | 1,4 | 640 000 | 410 923 | 229 077 | 64 |
| Сьерра-Леоне | 1,2 | 718 530 | 413 767 | 304 763 | 58 |
| Соломоновы Острова | 1,8 | 710 004 | 254 950 | 455 054 | 36 |
| Сомали | 7,6 | 991 712 | 377 405 | 614 306 | 38 |
| Южная Африка | 243,1 | 9 481 572 | 6 911 984 | 2 569 588 | 73 |
| Южный Судан | 0,5 | 140 500 | 90 500 | 50 000 | 64 |
| Шри-Ланка | 16,2 | 1 548 741 | 813 493 | 735 248 | 53 |
| Судан | 49,0 | 4 330 964 | 2 713 221 | 1 617 744 | 63 |
| Суринам | 1,3 | 425 459 | 175 859 | 249 600 | 41 |
| Сирийская Арабская Республика | 44,8 | 4 316 733 | 1 879 381 | 2 437 352 | 44 |
| Таиланд | 284,5 | 20 540 540 | 18 726 545 | 1 813 995 | 91 |
| Тимор-Лешти | 1,2 | 672 670 | 492 592 | 180 078 | 73 |
| Того | 135 | 952 823 | 729 779 | 223 044 | 77 |
| Тонга | 0,1 | 491 659 | 195 850 | 295 809 | 40 |
| Тринидад и Тобаго | 31,2 | 2 596 444 | 1 987 682 | 608 762 | 77 |
| Тунис | 29,7 | 2 284 799 | 1 743 366 | 541 433 | 76 |
| Турция | 564,4 | 13 264 790 | 11 826 389 | 1 438 401 | 89 |
| Туркменистан | 4,6 | 916 112 | 879 241 | 36 872 | 96 |
| Тувалу | 0,1 | 246 969 | 96 564 | 150 405 | 39 |
| Уганда | 0,0 | 521 875 | 266 823 | 255 052 | 51 |
| Объединенная Республика Танзания | 1,1 | 462 271 | 391 870 | 70 401 | 85 |
| Уругвай | 22,7 | 2 281 080 | 1 505 045 | 776 035 | 66 |
| Вануату | 0,3 | 613 850 | 183 741 | 430 109 | 30 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | 76,0 | 3 220 110 | 2 980 697 | 239 413 | 93 |
| Вьетнам | 317,3 | 17 449 332 | 14 144 703 | 3 304 629 | 81 |
| Замбия | 3,4 | 821 956 | 442 483 | 379 473 | 54 |
| Зимбабве | 18,0 | 1 751 318 | 1 453 923 | 297 395 | 83 |
| Регион: Азия и Тихий океан | 0,0 | 2 147 298 | 743 231 | 1 404 066 | 35 |
| Итого | 20 026,0 | 1 021 123 963 | 843 190 015 | 177 933 949 | 83 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Доклады о ходе работы были представлены следующими учреждениями: Австралия, Австрия, Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк (документы от UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 до UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).

По требованию Исполнительного комитета, членам Комитета должна предоставляться подробная информация по каждому проекту, причем по запросу она должна быть доступна в распечатанном виде (решение 19/23). База данных к Сводному докладу о ходе работы размещена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы в программе Microsoft Excel.

На своем 77-м совещании Исполнительный комитет с благодарностью принял дополнительные взносы, объявленные 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки, отмечая, что такое финансирование является одноразовым и не заменяет взносы доноров. Указанный вклад внесли следующие Стороны: Австралия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

В соответствии с решением 84/12(a)(iv) в доклады о ходе работы, представляемые 97-му совещанию, включаются измерения ГФУ в тоннах СО₂-эквивалента.

За исключением проектов, которые рассматриваются в соответствующих документах по проектным предложениям или в докладах по проектам с конкретными требованиями к представлению отчетности (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).

К текущим проектам отнесены все проекты, которые находились на стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процентное выражение выплаченных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в осуществлении; а также информацию, представленную в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.

Исполнительный комитет поручил секретариату представить в сводном докладе о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.

Поэтапный отказ от ОРВ выражен в тоннах ОРС, а поэтапный отказ от ГФУ – в метрических тоннах (т) и в тоннах CO2-экв.

В том числе 8 705 тонн в проектах, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в CO2-экв. не указана в связи с ограниченным количеством утвержденных проектов.

Более высокий показатель экономической эффективности по текущим проектам во многом объясняется более низкими значениями ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. Экономическая эффективность МЛС, касающихся плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), составляет 56,53 долл. США/кг ОРС, для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) она составляет 23,93 долл. США/кг ОРС, а для этапа II ПОДПОП – 4,16 долл. США/кг ОРС.

Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1%, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61). В соответствии с решением 84/45(c) компоненты МЛС подпадают под действие процедуры отмены.

Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять краткий доклад об основных результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).

Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы из резюме по годам: процентная доля завершенных проектов, осуществленный поэтапный отказ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв. и процентное выражение выделенных средств. Существует три типа выплат: во время осуществления проекта, после осуществления проекта и ретроактивное финансирование проектов (проекты, финансируемые за предыдущие периоды).

Завершенные проекты/мероприятия определяются в решениях 17/22 и 19/23 как проекты, на которые были выданы поручения и в рамках которых был обеспечен поэтапный отказ от соответствующих ОРВ. Дальнейшее решение (решение 28/2) распространяет это определение в том числе на ситуации, когда отсутствуют фактические данные о дальнейшем использовании ХФУ в охваченных секторах, ситуации, когда ведется производство альтернативного продукта (и/или такое производство началось), и ситуации, когда оборудование на основе ХФУ было уничтожено/демонтировано/сделано непригодным применительно к ОРВ. Мероприятия, предусмотренные программой работы, которые не связаны с поэтапным отказом от ОРВ, считаются завершенными, если соответствующая деятельность подошла к концу (например, семинар был проведен). Это определение применялось к проектам, связанным с ГХФУ.

Причина, по которой на завершенные проекты не было выплачено 100% средств, заключается в том, что подготовка отчетности может занимать от шести месяцев до одного года.