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СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Введение

В сводном докладе о ходе работы кратко излагается информация о ходе работы и финансовая информация, предоставленная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями[footnoteRef:2] по состоянию на 31 декабря 2024 года в их соответствующих докладах о ходе работы[footnoteRef:3], представленных в секретариат. [2:  Доклады о ходе работы были представлены следующими учреждениями: Австралия, Австрия, Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк (документы от UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 до UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).]  [3:  По требованию Исполнительного комитета, членам Комитета должна предоставляться подробная информация по каждому проекту, причем по запросу она должна быть доступна в распечатанном виде (решение 19/23). База данных к Сводному докладу о ходе работы размещена на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы в программе Microsoft Excel. ] 

Сводный доклад о ходе работы и доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей охватывают все регулируемые вещества в соответствии с Монреальским протоколом. В нем представлена информация о проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, которые получают финансирование в рамках регулярных взносов в Многосторонний фонд, а также о тех, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки[footnoteRef:4]. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств подлежат возвращению в секретариат, секретариат больше не будет представлять доклады по этим проектам в отдельном порядке. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС применительно ко всем регулируемым веществам, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах эквивалента CO2[footnoteRef:5].  [4:  На своем 77-м совещании Исполнительный комитет с благодарностью принял дополнительные взносы, объявленные 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для оказания поддержки в первоочередном финансировании в целях реализации Кигалийской поправки, отмечая, что такое финансирование является одноразовым и не заменяет взносы доноров. Указанный вклад внесли следующие Стороны: Австралия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.]  [5:  В соответствии с решением 84/12(a)(iv) в доклады о ходе работы, представляемые 97-му совещанию, включаются измерения ГФУ в тоннах СО₂-эквивалента.] 

Процесс обзора, проведенный секретариатом

Секретариат рассмотрел по отдельности все ежегодные доклады о ходе работы, представленные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. В основу этого обзора были положены контрольные этапы, установленные для инвестиционных и неинвестиционных проектов, в том числе подписание соглашений; дата первой выплаты средств; положение дел с закупкой и установкой оборудования; положение дел с оказанием услуг, включая подготовку технических специалистов в области холодильного оборудования и таможенных служащих; объем выплаты утвержденных средств; завершение проекта с оперативной и финансовой точек зрения; возврат остатка средств. 
В процессе обзора были выявлены потенциальные проблемы, в том числе случаи, в которых соглашения не были подписаны из-за задержек, связанных с административными вопросами; ситуации отсутствия национального сотрудника по озону; непредставление докладов о финансовых аспектах работы; задержки в процессе закупок, преимущественно вызванные проблемами с цепочкой поставок, которые касались в первую очередь наличия идентификаторов хладагентов; дефицит альтернативных технологий на местных рынках; трудности с поиском технических специалистов и консультантов для проведения специализированных мероприятий и проблемы с безопасностью на страновом уровне. По всем проектам, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, отмечались низкие темпы выплаты утвержденных средств и/или необходимость в продлении запланированного срока завершения.
Кроме того, секретариат неоднократно обменивался информацией с каждым из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в отношении проектов и мероприятий, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, в результате чего несколько вопросов было урегулировано удовлетворительным образом. Применительно к тем проектам и мероприятиям, в рамках которых имеющиеся вопросы урегулировать не удалось, предлагаемые рекомендации для рассмотрения Исполнительными комитетом были обсуждены и согласованы с соответствующими двусторонними учреждениями или учреждениями-исполнителями. Проекты и мероприятия, для которых запрашивалось продление срока завершения, рассматриваются в основных документах, тогда как перечень проектов[footnoteRef:6], в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, приведен в приложении III к каждому докладу о ходе работы, представленному двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. Рекомендации будут рассмотрены на 97-м совещании в ходе обсуждений доклада о ходе работы каждого из учреждений. [6:  За исключением проектов, которые рассматриваются в соответствующих документах по проектным предложениям или в докладах по проектам с конкретными требованиями к представлению отчетности (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).] 

В соответствии с решением 84/45(c) секретариат выявил все компоненты многолетних соглашений (МЛС), по которым имеются задержки в осуществлении, и сообщил об этом соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям. Рекомендации секретариата содержатся в приложении III к каждому докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.
В настоящем документе кратко отражен ход осуществления проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года в отношении всех регулируемых веществ в рамках Монреальского протокола, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), по всем проектам, утвержденным по линии обычного финансирования и дополнительных добровольных взносов. Он также содержит обзор положения дел с осуществлением каждого текущего[footnoteRef:7] проекта на страновом уровне. В нем перечислены проекты с задержками в осуществлении и сообщается о потенциальном воздействии на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также выявлены проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Кроме того, настоящий документ содержит, как того требует решение 95/12(c)[footnoteRef:8], заключительный доклад о результатах проектов, связанных с ГФУ, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ. [7:  К текущим проектам отнесены все проекты, которые находились на стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процентное выражение выплаченных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые, как ожидается, будут выплачены до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в осуществлении; а также информацию, представленную в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.]  [8:  Исполнительный комитет поручил секретариату представить в сводном докладе о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.] 

Доклады о ходе работы двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей не включали в себя никаких вопросов политики для рассмотрения Исполнительным комитетом. В рамках проведенного секретариатом обзора докладов о ходе работы также не было выявлено никаких вопросов политики.
Ход осуществления проектов за 2024 год и сводные данные с 1991 года

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 4,27 млрд долл. США на проекты для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, в том числе 3,82 млрд долл. США на осуществление инвестиционных и неинвестиционных проектов и 449,74 млн долл. США на вспомогательные расходы учреждений, как показано в таблице 1.
Таблица 1. Объемы утвержденного финансирования по секторам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2024 года (долл. США)
	Сектор
	ПРООН
	ЮНЕП
	ЮНИДО
	Всемирный Банк
	Двусторонние учреждения
	Итого

	Аэрозоли
	26 054 837
	882 689
	34 397 921
	22 984 030
	2 051 914
	86 371 391

	Уничтожение
	4 436 037
	4 090 040
	5 845 540
	600 000
	2 046 282
	17 017 899

	Энергоэффективность
	2 362 019
	3 510 000
	3 922 688
	1 095 689
	3 315 995
	14 206 391

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пеноматериалы
	174 543 644
	0
	88 540 224
	136 059 064
	8 093 731
	407 236 662

	Галоны
	4 996 973
	767 640
	1 780 369
	70 221 038
	6 147 361
	83 913 381

	План поэтапного сокращения ГФУ
	16 001 127
	10 226 124
	25 910 369
	5 665 704
	1 812 669
	59 615 993

	Фумиганты
	20 081 241
	2 614 366
	78 028 741
	5 837 887
	18 226 925
	124 789 159

	Многосекторальные проекты
	0
	0
	139 440
	2 341 168
	0
	2 480 608

	Прочее
	0
	0
	11 317 246
	5 059 360
	0
	16 376 606

	План поэтапного отказа
	427 990 351
	93 199 042
	428 605 072
	223 065 129
	83 336 518
	1 256 196 111

	Технологические агенты
	1 286 923
	0
	6 337 359
	114 342 497
	0
	121 966 779

	Производство
	1 060 066
	0
	50 638 105
	422 973 496
	10 000 000
	484 671 667

	Холодильное оборудование
	142 922 668
	13 856 016
	185 836 795
	180 473 484
	40 910 116
	563 999 079

	Разное
	81 663 722
	331 492 381
	30 598 719
	30 181 553
	5 239 718
	479 176 093

	Растворители
	63 699 997
	198 860
	23 247 443
	10 237 394
	2 512 738
	99 896 432

	Стерилизаторы
	417 628
	0
	0
	661 227
	0
	1 078 855

	Промежуточный итог
	967 517 233
	460 837 158
	975 146 030
	1 231 798 720
	183 693 966
	3 818 993 107

	Вспомогательные расходы учреждений
	134 117 165
	37 507 755
	129 056 352
	131 018 159
	18 039 532
	449 738 964

	Итого
	1 101 634 398
	498 344 913
	1 104 202 382
	1 362 816 878
	201 733 499
	4 268 732 070



В 2024 году были утверждены 412 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования приведет к постепенному сокращению потребления и производства ОРВ на 488 616 тонн ОРС и потребления ГФУ на 8 705 метрических тонн (17 999 535 тонн CO2-экв). В приложении I приведена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам в 2024 году. 
В таблице 2 отражено положение дел с осуществлением проектов, включая выплату средств, в разбивке по видам проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена аналитическая информация с 1991 года.
Таблица 2. Положение дел с осуществлением проектов в разбивке по видам проектов по состоянию на 31 декабря 2024 года
	Вид проекта
	Число проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено 
%
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено 
%

	Страновые программы
	165
	165
	100
	7 266 559
	7 266 559
	0
	100

	Демонстрационные проекты
	145
	134
	92
	65 334 188
	61 098 076
	4 236 113
	94

	Укрепление организационных структур (УОС)
	1 521
	1 370
	90
	203 162 676
	168 390 817
	34 771 859
	83

	Инвестиционные проекты
	3 473
	3 130
	90
	2 954 378 397
	2 743 326 048
	211 052 349
	93

	Подготовка проектов
	2 094
	1 871
	89
	116 185 625
	100 792 790
	15 392 834
	87

	Техническая помощь
	2 341
	2 052
	88
	446 858 898
	398 052 383
	48 806 515
	89

	Обучение 
	324
	324
	100
	25 806 763
	25 806 763
	0
	100

	Итого
	10 063
	9 046
	90
	3 818 993 107
	3 504 733 436
	314 259 671
	92


* Без учета закрытых и перенесенных проектов.
**Без учета вспомогательных расходов учреждений.

Осуществление проектов и мероприятий двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за 2024 год и сводные данные с 1991 года по 31 декабря 2024 года кратко отражены ниже: 
a) Поэтапный отказ[footnoteRef:9]: В 2024 году было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 9 170,8 тонн ОРС и потребление ГФУ в объеме 97,5 метрических тонн (192 602 тонн CO2-экв.),2-экв.), а также было утверждено дополнительное поэтапное прекращение потребления и производства ОРВ в объеме 7 362 тонн ОРС и потребления ГФУ в объеме 3 684 метрических тонн (8 445 053 тонн CO2‑экв.). С 1991 года в рамках утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты) было поэтапно прекращено потребление и производство ОРВ в объеме 510 094 тонн ОРС из ожидаемого общего объема 488 616 тонн ОРС и 1 086 метрических тонн (1 606 380 тонн CO2-экв.) из ожидаемого общего потребления ГФУ в объеме 8 705 метрических тонн (17 999 535 тонн CO2-экв.). Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 метрических тонн (1 627 017 тонн CO2-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта. С 2022 года из ожидаемого совокупного объема 1 274,3 метрических тонн (18 858 948 тонн CO2-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта из утвержденных проектов было уничтожено 314,1 метрических тонн (4 648 938 тонн CO2-экв.); [9:  Поэтапный отказ от ОРВ выражен в тоннах ОРС, а поэтапный отказ от ГФУ – в метрических тоннах (т) и в тоннах CO2-экв.] 

b) Выплаты/утвержденные средства: В 2024 году было выплачено 94,54 млн долл. США и запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2023 год 85,53 млн. долл. США, что составляет 111% от запланированного объема выплат. Из общего объема средств 3,82 млрд долл. США, утвержденных к выплате (без учета вспомогательных расходов учреждений), в общей сложности было выплачено 3,5 млрд долл. США, что соответствует уровню выплат в 92%. В 2024 году для освоения было утверждено 155,62 млн долл. США;
c) Экономическая эффективность (в ОРС)[footnoteRef:10]: В период с 1991 года средняя экономическая эффективность утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к постоянному сокращению потребления, составляла 8,73 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе составлял 4,56 долл. США/кг. Средняя экономическая эффективность инвестиционных проектов на тонну ОРС составляла 5,39/кг применительно к завершенным проектам и 12,46/кг применительно к текущим проектам[footnoteRef:11]; [10:  В том числе 8 705 тонн в проектах, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в CO2-экв. не указана в связи с ограниченным количеством утвержденных проектов.]  [11:  Более высокий показатель экономической эффективности по текущим проектам во многом объясняется более низкими значениями ГХФУ в эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. Экономическая эффективность МЛС, касающихся плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), составляет 56,53 долл. США/кг ОРС, для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) она составляет 23,93 долл. США/кг ОРС, а для этапа II ПОДПОП – 4,16 долл. США/кг ОРС. ] 

d) Число завершенных проектов: В 2024 году было завершено 245 проектов. С 1991 года из 10 063 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (без учета проектов, которые были закрыты или перенесены), было завершено 9 046, таким образом, доля завершенный проектов составляет 90%;
e) Темпы выполнения – инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, были завершены в среднем за 46 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составил 38 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 14 месяцев после их утверждения;
f) Темпы выполнения – неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2024 году, были осуществлены в среднем за 39 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем спустя 12 месяцев после их утверждения; 
g) Подготовка проектов: Из 2 094 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, было завершено 1 871 мероприятие, тогда как остальные 223 находятся в процессе осуществления. В 2024 году были утверждены 82 мероприятия по подготовке проектов и 76 из них были завершены;
h) Задержки в осуществлении: По состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находились в общей сложности 1 017 проектов, а задержка в их осуществлении в среднем составляла восемь месяцев. Семьдесят восемь из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в осуществлении»[footnoteRef:12], которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности, поскольку к демонстрационным проектам, подготовке проектов и УОС эти процедуры не применяются. [12:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, с выплатами менее 1%, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61). В соответствии с решением 84/45(c) компоненты МЛС подпадают под действие процедуры отмены.] 

i) МЛС: В 2024 году в процессе осуществления находились один ПОДПОП, 151 МЛС по планам по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), 67 МЛС по планам реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) и два МЛС по контролю и поэтапному отказу от выбросов ГФУ-23. За период с 1991 года было утверждено 541 МЛС и завершено выполнение 320 МЛС, таким образом, доля осуществления составила 59%. В приложении IV приводятся сводные данные о совокупном объеме финансирования, утвержденного и выплаченного на мероприятия ПОДПО на уровне стран.
В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года. 
Таблица 3: Работа, проделанная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года 
	Достигнутый постепенный отказ
	Уничто-жено ГФУ-23 как побоч-ного продукта
	Выплаты
 (долл. США)
	Средняя экономическая
эффективность 
(долл. США/кг)
	Число 
проектов 
	Темпы выполнения до завершения (месяцы)
	Средняя задержка по проектам (месяцы)
	Число МЛС

	тонн 
ОРС*
	т СО₂-экв.**
	т СО₂-экв.
***
	
	Потреб-
ление
	Произ-
водство
	Выбросы 
ГФУ-23
	Утвер-
ждено
	Завер-
шено
	Инвес-
тицион.
	Неинвес- тицион.
	
	Утвер-ждено
	Завершено

	510 094
	 1 606 380
	4 648 938
	3 504 733 436
	8,73
	4,56
	0,66
	10 063
	9 046
	38
	38
	8
	541
	320


*Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.
*** Уничтожение ГФУ-23 как побочного продукта, о котором докладывалось в документах к проектным предложениям.

Проекты, связанные с ГФУ

По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 545 проектов, связанных с ГФУ (включая 10 демонстрационных проектов, 117 инвестиционных проектов, 200 мероприятий по подготовке проектов и 218 проектов технической помощи) на общую сумму 102 482 622 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждений) в целях поэтапного отказа от 8 705 тонн (17 999 535 т CO2-экв.) потребления ГФУ. Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов приведена в таблице 4, а соответствующие данные уже представлены в пунктах 9–13. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено 
% 
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено
%

	Демонстрационные проекты
	10
	0
	0
	4 232 415
	189 962
	4 042 453
	4

	Инвестиционные проекты
	117
	14
	12
	56 214 082
	16 083 018
	40 131 064
	29

	Подготовка проектов
	200
	107
	54
	19 179 406
	12 407 711
	6 771 695
	65

	Техническая помощь 
	218
	159
	73
	22 856 718
	17 689 339
	5 167 379
	77

	Итого
	545
	280
	51
	102 482 622
	46 370 030
	56 112 592
	45


* Без учета закрытых и перенесенных проектов.
**Без учета вспомогательных расходов учреждений. 

По состоянию на конец 2024 года из 545 проектов завершены 14 инвестиционных проектов, 107 мероприятий по подготовке проектов и 159 проектов технической помощи, тогда как 265 проектов находятся в процессе осуществления. Эти мероприятия находятся на разных стадиях осуществления.
Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 102 482 622 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждений) было выплачено 46 370 030 долл. США, что соответствует уровню расходования средств в 45%.
В приложении III приводится информация обо всех проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с указанием положения дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.

Проблемы, выявленные в осуществлении проектов в 2024 году

Исходя из запланированных дат завершения, указанных в докладе о ходе работы за 2023 год, и результатов, представленных в докладах о ходе работы за 2024 год, двусторонние учреждения и учреждения-исполнители завершили 56% от всех проектов, которые они планировали завершить в 2024 году. За время, прошедшее после представления доклада о ходе работы за 2023 год, запланированные даты завершения были перенесены на более поздний срок применительно к 194 из 643 текущих проектов (за исключением УОС и подготовки проектов). 
В 2024 году двусторонние учреждения и учреждения-исполнители обеспечили суммарный объем выплат в размере 111%. Результаты по странам/регионам выглядят следующим образом: в 63 странах (включая регионы) доля выплат превысила 85%, тогда как в 39 странах доля выплат была ниже 50%. 
В общей сложности двусторонние учреждения и учреждения-исполнители должны представить на 98-й сессии доклады по 78 текущим проектам, по которым отмечаются задержки в осуществлении, и 14 текущим траншам МЛС, возобновлению проектов по УОС и подготовке ПОДПО, в отношении которых рекомендовано представить доклады о положении дел.
Заключительный доклад о результатах инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ (решение 95/12(c))

В соответствии с решением 78/3(g) Исполнительный комитет утвердил шесть инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, исключительно в производственном секторе, с финансированием за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ. Все проекты были завершены. В настоящем разделе приводится заключительный доклад, представленный в соответствии с решением 95/12(c). Краткая информация об основных результатах содержится в таблице 5, тогда как дальнейшие подробности изложены в пунктах 22–27. 
Таблица 5. Краткая информация об основных результатах инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, которые были утверждены в соответствии с решением 78/3(g) 
	Страна/Название проекта/Код проекта
	Учреждение
	Воздействие 
(поэтапный отказ – достигнутые объемы)
	Дата утверждения
	Дата завершения

	
	
	т
	тонны СО₂-экв.
	
	

	Бангладеш: Переход с ГФУ‑134а на изобутан в качестве хладагента в производстве бытовых холодильников и с поршневого компрессора на основе ГФУ‑134a на энергоэффективный компрессор (изобутан) в компании Walton Hi‑Tech Industries Limited. 
(BGD/REF/80/INV/01+)
	ПРООН
	230,63 (ГФУ-134a)
	329 801 (ГФУ-134a)
	Ноя‑2017
	Дек-2019

	Аргентина: Проект конверсии с заменой ГФУ‑134a на хладагент на основе изобутана (R‑600a)/пропана (R‑290) в производстве бытовых холодильников и коммерческого холодильного оборудования в компаниях Briket, Bambi и Mabe‑Kronen. 
(ARG/REF/81/INV/01+)
	ЮНИДО
	96,55 (ГФУ‑134a)
	138 069 (ГФУ‑134a)
	Июнь-2018
	Июнь-2022

	Ливан: Переход с ГФУ‑134a и ГФУ‑404A на R-600a и R-290 в бытовых холодильниках в Lematic Industries 
(LEB/ REF/81/INV/03+)
	ЮНИДО
	78,46 (ГФУ‑134a);
34,08
(R-404A)
	112 198 (ГФУ‑134a)
133 662
(R-404A)
	Июнь‑2018
	Дек-2020

	Мексика: Конверсия коммерческого холодильного оборудования на двух предприятиях с переходом с ГФУ‑134a и R-404A в качестве хладагентов на пропан (R-290) и изобутан (R‑600a) в компании Imbera 
(MEX/REF/81/INV/04+)
	ЮНИДО
	70,96 
(ГФУ-134a);
5,91
(R-404A)
	101 470
(ГФУ-134a)
23 187
(R-404A)
	Июнь‑2018
	Дек-2021

	Китай: Переход с C5+ГФУ-245fa на C5+ГФО в производстве бытовых холодильников (Hisense Kelon) 
(CPR/FOA/82/INV/06+)
	ПРООН
	250,00
(ГФУ‑245fa)
	257 500
(ГФУ‑245fa)
	Дек‑2018
	Июнь-2021

	Таиланд: Переход с ГФУ на пропан (R‑290) и изобутан (R-600a) в качестве хладагента в производстве коммерческого холодильного оборудования в компании Pattana Intercool Co. Ltd. 
(THA/REF/82/INV/03+)
	Всемирный Банк
	8,78 (ГФУ‑134a)
	12 555 (ГФУ‑134a)
	Дек‑2018
	Дек-2021



[bookmark: _Hlk212631017]Конверсия в компании Walton Hitech Industries Limited (Бангладеш) 
Проект позволил обеспечить успешный переход предприятия на технологии на основе углеводородов, которые, по оценкам, ведут к повышению энергоэффективности не менее чем на 10% по сравнению с оборудованием на основе ГФУ‑134a. Учитывая, что Walton является ведущим производителем бытовых холодильников на местном рынке, конверсия этой компании внесла значительный вклад в сдерживание роста использования ГФУ-134a в бытовых холодильниках по всей стране. К основным трудностям в осуществлении относятся перепроектирование компрессоров под работу на R-600a, изменения в процессах производства для обеспечения безопасного обращения с горючими хладагентами, а также потребность в дополнительных инвестициях в испытательные камеры для тестирования оборудования на основе углеводородов. 
Конверсия в компаниях Briket, Bambi и Mabe-Kronen (Аргентина) 
Этот проект первоначально планировалось завершить к июню 2020 года, но возникли задержки из-за ограничений в связи с пандемией COVID‑19. Проблемы с цепочкой поставок сказались на закупках, установке и размещении заказа на производство оборудования на основе R‑600a, в также на учебных мероприятиях, посвященных безопасному использованию углеводородов в производстве и техобслуживании холодильников. Дополнительные трудности были связаны с проектированием продуктов, безопасно работающих на углеводородах, и с созданием потенциала для сотрудников завода и других субъектов деятельности в том, что касается протоколов безопасности. Эти трудности преодолевались с помощью целенаправленных технических изменений в дизайне продуктов и за счет усилий по повышению информированности и учебных мероприятий, посвященных безопасности. Все три компании успешно перешли на технологии, основанные на углеводородах, которые, по оценкам, обеспечивает повышение энергоэффективности более чем на 10% по сравнению с оборудованием на основе ГФУ‑134a. Проект привел к устойчивому внедрению энергоэффективных технологий на основе углеводородов в бытовых холодильниках в стране и способствовал созданию местного потенциала в отношении обращения с углеводородами при техобслуживании. Поддержка в повышении энергоэффективности этих технологий предоставлялась в рамках проекта «Содействие производству энергоэффективных холодильников в Аргентине в процессе перехода, связанного с поэтапным сокращением потребления гидрофторуглеродов», который получил финансирование в рамках Кигалийской программы по вопросам холодопроизводительности (K-CEP) и осуществлялся ЮНИДО.
Конверсия в компании Lematic Industries (Ливан) 
Компания успешно и устойчиво перешла на R‑600a и R-290, причем последний хладагент используется в некоторых видах коммерческого холодильного оборудования. Переход на новые технологии привел к повышению энергоэффективности приблизительно на 20%. Одна из важнейших трудностей при осуществлении проекта была связана с потребностью в создании потенциала и обучении безопасному обращению с углеводородами при производстве и техобслуживании холодильного оборудования. Эти трудности преодолевались с помощью целенаправленных усилий по обучению и созданию потенциала, которые способствовали распространению на рынке технологий на основе углеводородов. Кроме того, высокая стоимость энергоэффективных компонентов на основе углеводородов привела к росту конкуренции со стороны импортной продукции. Тем не менее переход предприятия на энергоэффективные методы производства на основе углеводородов способствовал сдерживанию роста потребления ГФУ в стране.
Конверсия в компании Imbera (Мексика)
Компания успешно и устойчиво перевела свою производственную деятельность на использование R‑600a и R-290, что позволило нарастить энергоэффективность благодаря улучшенному дизайну продукции и повышению качества компонентов. По оценкам, энергоэффективность повысилась более чем на 10% по сравнению с исходным оборудованием. Кроме того, проект способствовал снижению темпов роста потребления ГФУ в стране. Небольшие задержки с осуществлением проекта были вызваны преимущественно ограничениями в связи пандемией COVID‑19. Основные трудности в осуществлении были связаны с потребностью в создании потенциала и обучении безопасному обращению с углеводородами при производстве и техобслуживании холодильного оборудования, а также с задержками в разработке стандартов горючести для хладагентов на основе углеводородов в крупном коммерческом холодильном оборудовании. Своевременному осуществлению способствовала готовность компании вести тщательный мониторинг проектных мероприятий. Кроме того, учебные мероприятия и мероприятия по созданию потенциала в отношении использования хладагентов на основе углеводородов облегчили распространение этих технологий на рынке.
Конверсия в компании Hisense Kelon (Китай)
Этот проект первоначально планировалось завершить к декабрю 2020 года, однако возникли задержки, вызванные ограничениями в связи с пандемией COVID‑19. Одна из главных трудностей заключалась в необходимости повысить плотность пеноматериала для сохранения прочности продукции, что привело к увеличению объемов ГФО в составе пеноматериала, а следовательно и к повышению стоимости компонента из пеноматериала в бытовых холодильниках, использующих альтернативы на основе ГФО по сравнению с ГФУ‑245fa. Кроме того, потребовались дополнительные инвестиции в используемые на заводе помещения для смешивания и хранения в связи с повышенной нестабильностью и более высокой стоимостью ГФО по сравнению с ГФУ‑245fa. Несмотря на эти трудности, проект способствовал улучшению понимания того, какие изменения необходимы ввести на предприятиях для производства пеноматериалов при использовании ГФО, включая оптимизацию состава в целях обеспечения надежного функционирования. Кроме того, он способствовал сокращению использования ГФУ‑245fa в производстве бытовых холодильников на этом предприятии и снижению потребления энергии бытовыми холодильниками, использующими пеноматериалы на основе ГФО.
Конверсия в компании Pattana Intercool Co. Ltd. (Таиланд) 
Первоначальное проектное предложение включало переход с ГУФ‑134a на R‑600a или R‑290 в малом автономном коммерческом холодильном оборудовании. Тем не менее, с учетом конкретной конфигурации оборудования этой компании, в качестве предпочтительного варианта был выбран R‑290, так как он отличается более высокой энергоэффективностью. Завершение проекта было перенесено на более поздний срок в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, включая запрет на поездки, из-за которого технические эксперты не смогли организовать заказ оборудования на месте ни провести обучение безопасному обращению с альтернативами на основе углеводородов. Эти ограничения коснулись в том числе мониторинга и посещений на местах с целью осуществления надзора, а также привели к задержкам с завершением плана организационной деятельности для нового предприятия и проведением заключительной проверки безопасности. Несмотря на эти трудности, компания успешно перешла на R‑290 в качестве хладагента в своем коммерческом холодильном оборудовании, обеспечив высокий уровень холодопроизводительности и значительную экономию энергии. Ожидается, что это будет способствовать более широкому применению R‑290 в аналогичном оборудовании другими компаниями. Помимо финансирования некоторых компонентов капиталовложений за счет собственных средств, компания ввела новаторские изменения на уровне проектирования с использованием «интернета вещей», что позволило улучшить контроль за производительностью оборудования с использованием таких устройств, как смартфоны и персональные компьютеры. Проект обеспечил устойчивую конверсию в связи со снижением производственных расходов, которое можно отнести на счет использования более доступных по цене хладагентов и компонентов для оборудования на основе R‑290, повышения производительности оборудования и более четкого понимания того, как следует использовать хладагенты на основе углеводородов.
Исполнительный комитет может пожелать принять к сведению заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ.
Комментарии секретариата
[bookmark: _Hlk212902258]Секретариат отметил, что по некоторым проектам имеются задержки, связанные с оперативными вопросами. В соответствии с решением 82/11(b) запросы о продлении сроков завершения проектов до разных дат вплоть до 31 декабря 2027 года подаются в докладах о ходе работы соответствующих учреждений-исполнителей и требуют утверждения Исполнительным комитетом. К таким проектам относятся ПОДПО для Алжира, Иордании, Нигера и Судана (ЮНИДО), один инвестиционный проект в Зимбабве (Франция и ПРООН) и ряд мероприятий, связанных с подготовкой национального реестра банков отходов регулируемых веществ (решение 91/66) (все учреждения). Кроме того, в соответствующих докладах о ходе работы затрагивается вопрос о возможной отмене этапов I и II ПОДПО для Афганистана (ЮНИДО), а также рассматриваются доклады о ПОДПО для Грузии (ПРООН) и Уганды (ЮНЕП), представленные в соответствии с решением 95/34(a).
Учреждения продолжили предоставлять информацию о конкретных шагах, предпринимаемых для преодоления задержек с осуществлением мероприятий, включая анализ соответствующих коренных причин и информацию о том, как избежать повторения подобных ситуаций. Аналогично информации, представленной в докладе о ходе работы за 2023 год, к основным выявленным проблемам относятся задержки с поставками и распределением оборудования, в основном в связи с задержками поставок идентификаторов хладагентов; замедленные темпы распространения на рынке технологий с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП); структурные изменения в правительствах, включая изменения в национальном органе по озону (НОО); политическая ситуация/ ситуация с безопасностью; трудности с поиском технических экспертов и консультантов для проведения проектных исследований, в том числе в отношении мероприятий, касающихся подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки плана регулирования этих веществ; а также задержки в представлении докладов в связи с недостатком потенциала НОО. Основные действия, предпринятые учреждениями, заключаются в определении процедур для своевременной закупки оборудования посредством долгосрочных соглашений с квалифицированными поставщиками; в том, что касается содействия внедрению альтернативных технологий с низким ПГП, речь идет о тесном сотрудничестве с НОО и индустрией и осуществлении целевых программ, а также преодолении технических и операционных барьеров с помощью проектных мероприятий. К другим таким действиями относятся тесная координация с правительствами, включая консультации в ходе сетевых и других совещаний по конкретным вопросам на страновом уровне и определение планов действий для решения административных вопросов; расширение числа консультантов и технических экспертов, готовых проводить проектные исследования, в том числе в отношении мероприятий, касающихся подготовки национального реестра банков отходов регулируемых веществ и разработки плана регулирования этих веществ, наряду с созданием потенциала консультантов в конкретных случаях; а также подготовка и создание потенциала сотрудников НОО и привлечение к участию руководителей государственных органов по вопросам, связанным с мониторингом хода работы и представлением докладов. На своем 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил увеличение финансовой поддержки, предоставляемой учреждениям-исполнителям в целях укрепления их потенциала для предоставления помощи по техническим и политическим вопросам странам, действующим в рамках статьи 5, в течение трехлетнего периода 2024–2026 годов (решение 93/95). Это увеличение обеспечивает поддержку для более эффективного осуществления различных мероприятий, особенно в странах с низкими объемами потребления. 
Учет гендерной проблематики[footnoteRef:13] [13:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять краткий доклад об основных результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).] 


[bookmark: _Hlk212832742]Все учреждения приняли целый ряд мер на уровне учреждений, НОО и проектов, с тем чтобы внедрить оперативную политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики. Эти меры в первую очередь включают в себя разработку плана действий по внедрению этой политики как на этапе подготовки, так и на этапе осуществления проектов; повышение информированности и информационно-просветительскую деятельность в отношении указанной политики, адресованные НОО и другим субъектам деятельности; и мероприятия, направленные на обеспечение лучшей сбалансированности между мужчинами и женщинами в ходе осуществления проектов. Учреждения тесно сотрудничают с национальными партнерами и соответствующими проектными подразделениями, с тем чтобы обеспечить ясное понимание политики по учету гендерной проблематики; включать во все мероприятия положения, способствующие участию женщин на разных уровнях (например, в качестве консультантов, сотрудников управленческого аппарата и учащихся); взаимодействовать с соответствующими субъектами деятельности в целях сбора дезагрегированных данных в ходе проектных мероприятий и выявления трудностей, возникающих при внедрении гендерной политики и плана; и принимать меры для преодоления этих трудностей. Кроме того, учреждения распространяют информацию об историях успеха, что, как ожидается, послужит для дальнейшего укрепления политики по учету гендерной проблематики. ЮНЕП в ходе совещаний региональной сети в рамках своей Программы по содействию соблюдению также предусматривает специальные сессии в целях содействия внедрению политики по учету гендерной проблематики и мероприятия, необходимые для ее эффективной реализации.
Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:
j) сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2024 года, включая заключительный доклад о результатах шести инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет дополнительных добровольных взносов для оказания первоочередной поддержки в целях поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с решением 95/12(c), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11; 
k) с признательностью усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для представления докладов о своей деятельности за 2024 год; и
l) что на 98-м совещании двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представят доклад по 78 проектам с задержками в осуществлении и 14 текущим проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел с их осуществлением, как указано в приложении III к каждому отдельному докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ 
ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД

1. В таблице 1 приложения I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам на 2024 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов.
Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов за 2024 год
	Страна
	Поэтапный 
отказ 
в 2024 году (тонны ОРС)*
	Поэтапный отказ 
в 2024 году (тонны CO2-экв.)*
	Предполагаемая 
сумма 
средств, 
выплаченных 
в 2024 году 
(долл. США)
	Средства, выплаченные 
в 2024 году (долл. США)
	Процентная
 доля 
выплаченных средств сверх предполагаемой суммы 
в 2024 году
	Процентная доля запланированных проектов, завершенных
 в 2024 году**

	Афганистан
	0,0
	0
	20 003
	12 556
	63
	0

	Албания
	0,0
	0
	213 746
	178 960
	84
	100

	Алжир
	0,0
	0
	287 737
	131 577
	46
	60

	Ангола
	0,0
	0
	382 286
	204 587
	54
	50

	Антигуа и Барбуда
	0,0
	0
	80 000
	39 292
	49
	100

	Аргентина
	50,5
	0
	1 735 129
	1 840 238
	106
	0

	Армения
	0,0
	0
	102 310
	184 373
	180
	100

	Багамские Острова
	0,0
	0
	103 100
	104 324
	101
	100

	Бахрейн
	16,0
	0
	232 375
	318 484
	137
	100

	Бангладеш
	6,8
	0
	643 019
	1 190 444
	185
	0

	Барбадос
	0,0
	0
	170 630
	123 880
	73
	0

	Белиз
	0,0
	0
	103 369
	115 632
	112
	100

	Бенин
	0,0
	0
	232 954
	300 648
	129
	100

	Бутан
	0,0
	0
	98 365
	70 652
	72
	0

	Боливия (Многонациональное Государство)
	5,1
	10 000
	333 604
	279 057
	84
	100

	Босния и Герцеговина
	0,0
	0
	130 003
	230 064
	177
	0

	Ботсвана
	0,0
	0
	312 524
	425 144
	136
	25

	Бразилия
	74,4
	0
	2 570 559
	5 046 925
	196
	100

	Бруней-Даруссалам
	0,0
	0
	179 108
	93 095
	52
	0

	Буркина-Фасо
	0,0
	0
	305 070
	253 224
	83
	 

	Бурунди
	0,0
	0
	79 951
	60 506
	76
	100

	Кабо-Верде
	0,0
	0
	293 958
	128 190
	44
	0

	Камбоджа
	0,4
	0
	271 998
	204 047
	75
	100

	Камерун
	3,2
	5 666
	207 000
	264 453
	128
	 

	Чад
	3,2
	0
	126 352
	207 150
	164
	0

	Чили
	0,0
	0
	601 363
	343 311
	57
	0

	Китай
	8 344,6
	0
	24 468 048
	35 782 351
	146
	40

	Колумбия
	3,7
	0
	680 264
	603 230
	89
	100

	Коморские Острова
	0,0
	0
	107 220
	71 290
	66
	100

	Конго
	0,0
	0
	93 958
	52 364
	56
	100

	Острова Кука
	0,0
	0
	173 811
	21 686
	12
	100

	Коста-Рика
	0,0
	0
	307 366
	332 679
	108
	 

	Кот-д’Ивуар
	0,0
	0
	270 072
	265 401
	98
	50

	Куба
	0,0
	0
	304 597
	283 308
	93
	100

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	0,4
	0
	3
	1
	18
	 

	Демократическая Республика Конго
	0,0
	0
	194 131
	88 635
	46
	0

	Джибути
	0,0
	0
	94 750
	8 080
	9
	0

	Доминика
	0,1
	0
	212 129
	156 754
	74
	100

	Доминиканская Республика
	0,7
	1 200
	596 602
	209 906
	35
	100

	Эквадор
	29,6
	54 901
	531 003
	611 429
	115
	100

	Египет
	21,5
	0
	3 417 472
	4 690 607
	137
	43

	Сальвадор
	4,1
	0
	205 763
	165 291
	80
	33

	Экваториальная Гвинея
	0,0
	0
	152 340
	72 913
	48
	50

	Эритрея
	0,3
	0
	208 750
	297 050
	142
	 

	Эсватини (Королевство)
	0,0
	0
	141 500
	139 400
	99
	100

	Эфиопия
	0,0
	0
	258 500
	304 396
	118
	67

	Фиджи
	0,0
	0
	310 808
	110 417
	36
	0

	Габон
	0,0
	0
	171 377
	178 700
	104
	50

	Гамбия
	0,0
	0
	287 400
	253 986
	88
	50

	Грузия
	0,0
	0
	100 356
	238 822
	238
	100

	Гана
	0,0
	0
	200 881
	206 505
	103
	100

	Гренада
	0,0
	0
	249 991
	52 148
	21
	50

	Гватемала
	40,6
	80 000
	184 445
	136 933
	74
	 

	Гвинея
	0,0
	0
	153 751
	204 838
	133
	33

	Гвинея-Бисау
	0,0
	0
	92 353
	23 916
	26
	25

	Гайана
	0,0
	0
	186 028
	71 250
	38
	50

	Гаити
	0,0
	0
	49 720
	59 607
	120
	100

	Гондурас
	0,0
	0
	237 326
	219 299
	92
	50

	Индия
	188,0
	0
	3 800 527
	1 694 046
	45
	100

	Индонезия
	63,7
	0
	1 758 721
	884 658
	50
	80

	Иран (Исламская Республика)
	6,6
	0
	1 114 485
	544 805
	49
	20

	Ирак
	0,0
	0
	520 255
	186 117
	36
	100

	Ямайка
	0,0
	0
	172 809
	99 659
	58
	0

	Иордания
	42,6
	0
	1 099 858
	949 056
	86
	75

	Кения
	0,0
	0
	375 730
	240 560
	64
	0

	Кирибати
	0,0
	0
	224 175
	35 888
	16
	 

	Кувейт
	0,0
	0
	1 054 890
	564 760
	54
	0

	Кыргызстан
	0,0
	0
	206 586
	247 298
	120
	50

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	0,0
	0
	210 600
	221 553
	105
	80

	Ливан
	1,1
	0
	436 680
	381 384
	87
	100

	Лесото
	0,0
	0
	171 112
	166 655
	97
	50

	Либерия
	0,0
	0
	291 448
	207 467
	71
	0

	Ливия
	9,8
	0
	307 951
	479 468
	156
	 

	Мадагаскар
	3,4
	0
	108 240
	35 449
	33
	 

	Малави
	49,0
	0
	183 750
	279 258
	152
	100

	Малайзия
	0,0
	0
	917 681
	517 444
	56
	100

	Мальдивские Острова
	0,0
	0
	194 563
	124 246
	64
	33

	Мали
	0,0
	0
	160 720
	28 000
	17
	25

	Маршалловы Острова
	0,0
	0
	78 540
	69 284
	88
	0

	Мавритания
	2,2
	0
	96 875
	104 886
	108
	50

	Маврикий
	0,0
	0
	264 001
	111 791
	42
	0

	Мексика
	24,0
	0
	2 980 513
	2 711 888
	91
	88

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	0,0
	0
	180 180
	61 633
	34
	100

	Монголия
	0,0
	0
	243 979
	188 747
	77
	50

	Черногория
	0,0
	0
	149 000
	78 173
	52
	100

	Марокко
	0,0
	0
	315 001
	305 174
	97
	0

	Мозамбик
	0,0
	0
	304 764
	291 081
	96
	33

	Мьянма
	0,4
	0
	45 002
	0
	0
	57

	Намибия
	0,0
	0
	345 137
	179 559
	52
	0

	Науру
	0,0
	0
	116 395
	7 030
	6
	0

	Непал
	5,5
	0
	141 687
	122 364
	86
	67

	Никарагуа
	0,5
	0
	308 790
	115 057
	37
	 

	Нигер
	17,1
	36 888
	142 370
	160 722
	113
	100

	Нигерия
	26,3
	0
	1 551 211
	1 931 247
	124
	70

	Ниуэ
	0,0
	0
	103 468
	52 275
	51
	 

	Северная Македония
	13,4
	3 947
	293 002
	241 323
	82
	0

	Оман
	2,5
	0
	262 664
	125 033
	48
	0

	Пакистан
	5,4
	0
	1 207 374
	712 645
	59
	100

	Палау
	0,0
	0
	163 000
	79 941
	49
	 

	Панама
	0,0
	0
	293 803
	203 384
	69
	100

	Папуа - Новая Гвинея
	0,0
	0
	80 000
	29 135
	36
	0

	Парагвай
	1,4
	0
	159 910
	162 068
	101
	100

	Перу
	2,0
	0
	596 226
	316 943
	53
	0

	Филиппины
	0,0
	0
	519 976
	329 207
	63
	0

	Катар
	0,0
	0
	237 585
	220 586
	93
	67

	Республика Молдова
	0,3
	0
	162 812
	188 386
	116
	100

	Руанда
	0,3
	0
	222 700
	256 089
	115
	100

	Сент-Китс и Невис
	0,1
	0
	113 425
	168 600
	149
	100

	Сент-Люсия
	0,0
	0
	223 053
	123 094
	55
	33

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,0
	0
	214 622
	59 527
	28
	0

	Самоа
	0,0
	0
	158 482
	90 621
	57
	 

	Сан-Томе и Принсипи
	0,0
	0
	92 086
	0
	0
	0

	Саудовская Аравия
	0,0
	0
	169 104
	330 363
	195
	100

	Сенегал
	0,0
	0
	328 706
	223 809
	68
	50

	Сербия
	0,0
	0
	165 602
	58 720
	35
	33

	Сейшельские Острова
	0,0
	0
	214 226
	164 802
	77
	100

	Сьерра-Леоне
	0,3
	0
	421 779
	436 530
	103
	75

	Соломоновы Острова
	0,0
	0
	217 208
	84 625
	39
	100

	Сомали
	0,0
	0
	120 452
	100 583
	84
	50

	Южная Африка
	0,0
	0
	870 003
	655 905
	75
	0

	Южный Судан
	0,3
	0
	145 718
	154 811
	106
	50

	Шри-Ланка
	0,8
	0
	307 018
	467 049
	152
	50

	Судан
	0,0
	0
	226 702
	230 831
	102
	50

	Суринам
	0,0
	0
	179 889
	0
	0
	50

	Сирийская Арабская Республика
	0,0
	0
	787 614
	353 469
	45
	0

	Таиланд
	0,0
	0
	1 904 772
	948 439
	50
	 

	Тимор-Лешти
	0,1
	0
	131 843
	89 252
	68
	67

	Того
	0,0
	0
	204 114
	161 708
	79
	67

	Тонга
	0,0
	0
	198 940
	91 901
	46
	 

	Тринидад и Тобаго
	0,0
	0
	693 670
	375 125
	54
	100

	Тунис
	13,6
	0
	306 001
	328 715
	107
	75

	Турция
	179,9
	0
	362 242
	440 506
	122
	40

	Туркменистан
	2,2
	0
	187 525
	140 030
	75
	100

	Тувалу
	0,0
	0
	144 254
	48 672
	34
	 

	Уганда
	0,0
	0
	50 103
	116 118
	232
	100

	Объединенная Республика Танзания
	0,0
	0
	236 853
	373 157
	158
	25

	Уругвай
	0,0
	0
	798 736
	277 826
	35
	100

	Вануату
	0,0
	0
	139 630
	60 638
	43
	100

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	0,0
	0
	473 760
	522 644
	110
	50

	Вьетнам
	0,0
	0
	344 526
	129 052
	37
	 

	Йемен
	0,0
	0
	137 607
	2 404
	2
	 

	Замбия
	0,3
	0
	102 851
	136 905
	133
	50

	Зимбабве
	0,0
	0
	458 142
	617 673
	135
	50

	Регион: Азия и Тихий океан
	0,0
	0
	695 805
	685 677
	99
	33

	Глобальный уровень
	0,0
	0
	3 663 557
	9 778 915
	267
	80

	Общий итог
	9 268,3
	192 602
	85 526 594
	94 536 121
	111
	56


* 97,5 т (192 602 тонн CO2-экв.) в 2024 году по проектам, связанным с ГФУ. Кроме того, в 2024 году было уничтожено 109,9 т (1 627 017 тонн CO2-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта.
** Для проектов, которые планировалось завершить в 2024 году.
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Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов по годам[footnoteRef:14]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2008 год и в 2010, 2011 и 2013 годах, в настоящее время завершены.  [14:  Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы из резюме по годам: процентная доля завершенных проектов, осуществленный поэтапный отказ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв. и процентное выражение выделенных средств. Существует три типа выплат: во время осуществления проекта, после осуществления проекта и ретроактивное финансирование проектов (проекты, финансируемые за предыдущие периоды).] 

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов по годам
	Год
	Число проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено 
%
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено 
%

	1991
	68
	68
	100
	7 950 771
	7 950 771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41 261 376
	41 261 376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73 198 586
	73 198 586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128 630 290
	128 630 290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111 188 309
	111 188 309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83 813 027
	83 813 027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154 314 938
	154 314 940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99 680 368
	99 680 367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152 710 736
	152 710 736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109 540 523
	109 540 522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130 139 750
	130 139 752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162 045 816
	162 045 816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157 043 468
	157 043 468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162 388 007
	162 388 008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180 276 023
	180 276 021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120 847 322
	120 847 323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120 084 047
	120 084 047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121 600 746
	121 600 750
	-4
	100

	2009
	320
	318
	99
	73 691 484
	73 400 556
	290 928
	100

	2010
	227
	227
	100
	83 919 591
	83 910 443
	9 148
	100

	2011
	264
	264
	100
	201 764 495
	201 898 540
	-134 045
	100

	2012
	182
	180
	99
	100 850 583
	100 278 248
	572 334
	99

	2013
	184
	184
	100
	125 214 437
	125 080 397
	134 040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91 750 338
	91 706 561
	43 777
	100

	2015
	377
	372
	99
	154 069 382
	151 706 795
	2 362 586
	98

	2016
	239
	234
	98
	113 860 561
	110 835 349
	3 025 212
	97

	2017
	202
	195
	97
	74 563 947
	73 622 179
	941 767
	99

	2018
	334
	324
	97
	130 464 376
	119 402 515
	11 061 861
	92

	2019
	226
	204
	90
	48 882 338
	43 460 474
	5 421 864
	89

	2020
	252
	210
	83
	66 471 395
	59 572 988
	6 898 407
	90

	2021
	291
	214
	74
	83 868 814
	69 031 458
	14 837 356
	82

	2022
	216
	98
	45
	83 279 777
	56 218 633
	27 061 144
	68

	2023
	350
	35
	10
	114 007 011
	26 236 505
	87 770 506
	23

	2024
	412
	1
	0
	155 620 475
	1 657 683
	153 962 792
	1

	Итого
	10 063
	9 046
	90
	3 818 993 107
	3 504 733 436
	314 259 671
	92


* Без учета закрытых и перенесенных проектов.
**Без учета вспомогательных расходов учреждений. 

Завершенные проекты[footnoteRef:15] [15:  Завершенные проекты/мероприятия определяются в решениях 17/22 и 19/23 как проекты, на которые были выданы поручения и в рамках которых был обеспечен поэтапный отказ от соответствующих ОРВ. Дальнейшее решение (решение 28/2) распространяет это определение в том числе на ситуации, когда отсутствуют фактические данные о дальнейшем использовании ХФУ в охваченных секторах, ситуации, когда ведется производство альтернативного продукта (и/или такое производство началось), и ситуации, когда оборудование на основе ХФУ было уничтожено/демонтировано/сделано непригодным применительно к ОРВ. Мероприятия, предусмотренные программой работы, которые не связаны с поэтапным отказом от ОРВ, считаются завершенными, если соответствующая деятельность подошла к концу (например, семинар был проведен). Это определение применялось к проектам, связанным с ГХФУ. ] 


С 1991 года из 10 063 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (за исключением закрытых или перенесенных проектов), было завершено 9 046, таким образом, доля завершенных проектов составляет 90%. В таблицах 2–4 приводится информация о завершенных инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.
Завершенные инвестиционные проекты

В таблице 2 отражена информация об инвестиционных проектах, которые были завершены за период с 1991 года. В таблице представлены совокупные данные, за которыми следуют данные по регионам, секторам, особенностям осуществления и методам осуществления выплат. 
Таблица 2. Сводная информация о завершенных инвестиционных проектах
	Пункт
	Число проектов
	Утвержденные средства плюс корректировка 
(долл. США)
	Процентная 
доля 
выплаченных средств (%)
	Потребление, от которого был 
обеспечен отказ
	Производство, от которого
 был обеспечен 
отказ
	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее число месяцев от утверждения
 до завершения
	Общая эффективность затрат для Фонда (долл. США/кг)

	ВСЕГО
	3 130
	2 609 933 391
	100
	280 120
	204 189
	14
	38
	5,39

	Регион
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Африка
	557
	181 494 440
	99
	18 719
	0
	12
	41
	9,70

	Азия и Тихий океан
	1 628
	1 918 542 539
	100
	217 939
	184 239
	16
	38
	4,77

	Европа
	171
	73 315 450
	100
	8 052
	175
	10
	34
	8,91

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	774
	436 580 962
	99
	35 410
	19 775
	13
	37
	7,91

	Глобальный уровень
	н/п
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Сектор
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Аэрозоли
	127
	82 501 518
	100
	27 449
	0
	16
	43
	3,01

	Уничтожение
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Энергоэффективность
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Пеноматериалы
	1 007
	380 124 325
	100
	69 728
	0
	15
	34
	5,45

	Фумиганты
	123
	99 900 005
	100
	8 113
	0
	10
	49
	12,31

	Галоны
	39
	71 476 177
	100
	42 111
	41 958
	17
	30
	0,85

	План поэтапного сокращения ГФУ
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Многосекторальные проекты
	4
	2 287 376
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46

	Прочее
	8
	16 059 360
	100
	1 574
	0
	12
	20
	10,20

	План поэтапного отказа
	976
	878 363 461
	99
	58 548
	10 988
	12
	42
	12,63

	Технологические агенты
	30
	120 252 627
	100
	19 573
	52 162
	10
	27
	1,68

	Производство
	62
	416 148 243
	100
	0
	99 081
	9
	20
	4,20

	Холодильное оборудование
	623
	447 394 639
	100
	45 260
	0
	16
	39
	9,88

	Растворители
	128
	94 351 804
	100
	7 285
	0
	19
	32
	12,94

	Стерилизаторы
	3
	1 073 855
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78

	Особенности осуществления

	Осуществление учреждением
	1 943
	995 836 062
	100
	97 041
	17 381
	11
	37
	8,70

	Осуществление на национальном уровне
	1 187
	1 614 097 329
	99
	183 079
	186 808
	20
	40
	4,36

	Метод осуществления выплат 

	Во время осуществления
	3 001
	2 126 444 541
	100
	268 078
	199 719
	14
	38
	4,55

	После осуществления
	50
	17 166 608
	100
	2 512
	0
	23
	25
	6,83

	Ретроактивное финансирование
	37
	14 635 851
	100
	2 140
	500
	15
	11
	5,54

	Страна конечным бенефициарам
	42
	451 686 391
	100
	7 389
	3 970
	8
	54
	39,76



В общей сложности было выплачено 99,6% средств, утвержденных на завершенные инвестиционные проекты[footnoteRef:16]. С 1991 года было завершено 3 130 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,61 млрд долл. США. В случае инвестиционных проектов средняя длительность периода от утверждения до первой выплаты составляет 14 месяцев. В среднем инвестиционные проекты завершались в течение 38 месяцев после их утверждения. [16:  Причина, по которой на завершенные проекты не было выплачено 100% средств, заключается в том, что подготовка отчетности может занимать от шести месяцев до одного года.] 

Завершенные неинвестиционные проекты

В таблице 3 приводятся сводные данные о завершенных неинвестиционных проектах. С 1991 года было завершено 4 045 неинвестиционных проектов общей стоимостью 645,23 млн долл. США.
Таблица 3. Сводная информация о завершенных неинвестиционных проектах
	Пункт
	Число проектов
	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)
	Процентная доля
выплаченных средств (%)
	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее число месяцев от утверждения до завершения

	ВСЕГО
	4 045
	645 230 714
	100
	12
	38

	Регион
	
	
	
	
	 

	Африка
	1 259
	113 203 483
	100
	12
	38

	Азия и Тихий океан
	1 227
	185 883 752
	100
	14
	40

	Европа
	267
	25 380 606
	100
	9
	33

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	965
	116 198 782
	100
	14
	41

	Глобальный уровень
	327
	204 564 090
	99
	6
	22

	Сектор
	
	
	
	
	 

	Аэрозоли
	31
	2 461 265
	100
	11
	36

	Уничтожение
	17
	8 695 623
	100
	11
	65

	Энергоэффективность
	0
	0
	0
	н/п
	н/п

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	н/п
	н/п

	Пеноматериалы
	34
	10 543 567
	100
	14
	36

	Фумиганты
	137
	21 224 434
	100
	9
	39

	Галоны
	82
	11 238 156
	100
	17
	44

	План поэтапного сокращения ГФУ
	1
	20 000
	100
	25
	24

	Многосекторальные проекты
	1
	53 792
	100
	56
	58

	Прочее
	1
	76 499
	100
	7
	38

	План поэтапного отказа
	854
	91 074 821
	100
	14
	40

	Технологические агенты
	0
	0
	0
	н/п
	н/п

	Производство
	2
	90 000
	100
	5
	8

	Холодильное оборудование
	639
	92 316 381
	100
	16
	50

	Разное
	2 212
	404 037 394
	99
	10
	33

	Растворители
	34
	3 398 782
	100
	11
	27

	Стерилизаторы
	0
	0
	0
	н/п
	н/п

	Особенности осуществления
	
	
	
	
	 

	Осуществление учреждением
	3 314
	489 400 138
	99
	12
	37

	Осуществление на национальном уровне
	731
	155 830 575
	100
	14
	40

	Метод осуществления выплат
	
	
	
	
	 

	Во время осуществления
	4 009
	632 662 747
	100
	12
	38

	После осуществления
	26
	2 325 462
	100
	14
	21

	Ретроактивное финансирование
	1
	146 698
	100
	3
	83

	Страна конечным бенефициарам
	9
	10 095 807
	100
	7
	38



В случае неинвестиционных проектов средняя протяженность периода от утверждения до первой выплаты составляет 12 месяцев. В среднем неинвестиционные проекты завершались в течение 38 месяцев после их утверждения. Этот показатель обусловлен большим числом проектов (2 212 из 4 045) в секторе «разное», в котором средняя продолжительность периода от утверждения до завершения проектов составляла 33 месяца. Неинвестиционные проекты в других секторах завершались за период от восьми до 65 месяцев после их утверждения.
Почти все проекты осуществлялись соответствующим учреждением, а не в рамках национального осуществления. Осуществление неинвестиционных проектов учреждениями не требует юридически оформленных соглашений, и этим может объясняться более короткий период осуществления (37 месяцев) по сравнению с неинвестиционными проектами, осуществляемыми на национальном уровне (40 месяцев).
Завершенные мероприятия по подготовке проектов

В таблице 4 приводятся сводные данные о завершенных мероприятиях по подготовке проектов. С 1991 года было завершено 1 871 мероприятие по подготовке общей стоимостью 98,13 млн долл. США. 
Таблица 4. Сводная информация о завершенных мероприятиях по подготовке проектов
	Пункт
	Число проектов
	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)
	Процентная доля выплаченных средств (%)
	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее число месяцев от утверждения до завершения

	ВСЕГО
	1 871
	98 128 577
	98
	8
	24

	Регион 

	Африка
	504
	18 922 276
	97
	9
	26

	Азия и Тихий океан
	698
	46 202 097
	99
	8
	23

	Европа
	132
	6 041 981
	99
	7
	23

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	518
	25 351 798
	98
	7
	22

	Глобальный уровень
	19
	1 610 425
	100
	5
	16

	Сектор 

	Аэрозоли
	45
	1 254 278
	100
	6
	17

	Уничтожение
	18
	818 719
	100
	13
	40

	Энергоэффективность
	1
	30 000
	40
	5
	12

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	н/п
	н/п

	Пеноматериалы
	264
	11 330 716
	100
	6
	21

	Фумиганты
	118
	2 993 886
	100
	5
	17

	Галоны
	27
	836 728
	100
	6
	19

	План поэтапного сокращения ГФУ
	90
	9 810 116
	86
	11
	29

	Многосекторальные проекты
	3
	139 440
	100
	3
	34

	Прочее
	2
	240 747
	100
	11
	35

	План поэтапного отказа
	546
	30 307 696
	99 %
	11
	32

	Технологические агенты
	9
	694 384
	100
	9
	19

	Производство
	13
	1 406 211
	100
	7
	15

	Холодильное оборудование
	394
	14 163 567
	100
	7
	21

	Разное
	283
	21 969 992
	100
	4
	15

	Растворители
	57
	2 127 098
	100
	6
	25

	Стерилизаторы
	1
	5 000
	100
	1
	9

	Особенности осуществления  

	Осуществление учреждением
	1 617
	79 819 874
	99
	7
	23

	Осуществление на национальном уровне
	254
	18 308 703
	97
	11
	30

	Метод осуществления выплат  

	Во время осуществления
	1 860
	96 497 116
	98
	8
	24

	После осуществления
	6
	899 752
	100
	7
	21

	Ретроактивное финансирование
	0
	0
	0
	н/п
	н/п

	Страна конечным бенефициарам
	5
	731 709
	100
	5
	27



В случае мероприятий по подготовке проектов средняя протяженность периода от утверждения до первой выплаты составляет восемь месяцев. В среднем мероприятия по подготовке проектов завершались в течение 24 месяцев после их утверждения. В общей сложности было выплачено 98% средств, утвержденных на завершенные мероприятия по подготовке проектов.
Текущие проекты

По состоянию на конец 2024 года в процессе осуществления находилось в общей сложности 1 017 проектов. В таблицах 5–7 приводится информация о текущих инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.
Текущие инвестиционные проекты

В таблице 5 представлена информация о положении дел с инвестиционными проектами, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.
Таблица 5. Сводная информация о текущих инвестиционных проектах
	Пункт
	Число проектов
	Утвер-жденные средства плюс коррек-тировка (долл. США)
	Процентная 
доля 
выплаченных 
средств
(%)
	Число проектов 
	Процентная 
доля 
выплат по 
проектам
(%)
	Среднее число месяцев от утверждения 
до первой выплаты
	Среднее число 
месяцев от утверждения до 
запланиро-ванного завершения
	Средняя длительность 
задержки 
с запланиро-ванным завершением проектов
	Общая экономи-ческая
 эффективность 
для Фонда (долл. США /кг)*

	ВСЕГО
	343
	327 073 460
	39
	181
	53
	11
	47
	19
	12,46

	Регион
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Африка
	104
	47 933 765
	37
	61
	59
	12
	50
	17
	23,81

	Азия и Тихий океан
	124
	214 121 035
	46
	62
	50
	11
	50
	28
	11,05

	Европа
	24
	9 880 571
	37
	17
	71
	7
	48
	16
	12,61

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	91
	55 138 089
	12
	41
	45
	10
	40
	11
	13,55

	Глобальный уровень
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Сектор
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Аэрозоли
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Уничтожение
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Энергоэффектив-ность
	7
	2 435 957
	0
	0
	0
	н/п
	38
	(2)
	н/п

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Пеноматериалы
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Фумиганты
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Галоны
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	План поэтапного сокращения ГФУ
	92
	37 666 976
	1
	23
	25
	5
	36
	1
	5,48

	Многосекторальные проекты
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Прочее
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	План поэтапного отказа
	237
	215 810 716
	36
	152
	64
	11
	50
	21
	25,66

	Технологические агенты
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Производство
	3
	66 997 213
	67
	2
	67
	17
	50
	72
	6,30

	Холодильное оборудование
	4
	4 162 598
	96
	4
	100
	32
	117
	93
	12,74

	Растворители
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Стерилизаторы
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Особенности осуществления
	
	
	
	
	
	
	 

	Осуществление учреждением
	234
	205 879 503
	31
	154
	66
	10
	51
	18
	12,88

	Осуществление на национальном уровне
	109
	121 193 957
	51
	27
	25
	17
	39
	27
	11,81

	Метод осуществления выплат 

	Во время осуществления
	332
	225 255 157
	18
	170
	51
	11
	47
	18
	12,83

	После осуществления
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Ретроактивное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п
	н/п

	Страна конечным бенефициарам
	11
	101 818 303
	83
	11
	100
	9
	60
	37
	11,71


*На основе ОРВ для поэтапного отказа в соответствии с предложением.

В настоящее время ведется осуществление 343 инвестиционных проектов общей стоимостью более 327,07 млн долл. США. Порядка 39% средств уже выплачено. Совокупная средняя экономическая эффективность текущих инвестиционных проектов составляет 12,46 долл. США/кг ОРС, от которых осуществляется поэтапный отказ. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 11 месяцев. Средняя длительность текущего инвестиционного проекта составляет 47 месяцев. Как правило, текущие инвестиционные проекты завершаются на 19 месяцев позже, чем планировалось изначально, так что можно считать этот период средней длительностью задержки.
Текущие неинвестиционные проекты

В таблице 6 представлена информация о положении дел с неинвестиционными проектами, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления.
Таблица 6. Сводная информация о текущих неинвестиционных проектах
	Пункт
	Число 
проектов
	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)
	Выделенные 
средства 
(в %)
	Число 
выплат по 
проектам
	Процентная
 доля
выплат 
по проектам
	Среднее число месяцев от утверждения 
до первой
 выплаты
	Среднее число месяцев от утверждения до 
запланированного завершения
	Средняя длительность
задержки с 
запланированным 
завершением проектов

	ВСЕГО
	451
	101 451 374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	Регион
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Африка
	154
	23 468 507
	15
	51
	33
	18
	39
	5

	Азия и Тихий океан
	167
	44 096 962
	18
	68
	41
	17
	47
	6

	Европа
	26
	4 679 441
	28
	18
	69
	8
	36
	4

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	99
	17 221 734
	18
	37
	37
	13
	40
	6

	Глобальный уровень
	5
	11 984 730
	4
	2
	40
	9
	17
	3

	Сектор
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Аэрозоли
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Уничтожение
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Энергоэффективность
	78
	11 026 434
	8
	28
	36
	7
	41
	1

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Пеноматериалы
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Фумиганты
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Галоны
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	План поэтапного сокращения ГФУ
	51
	3 593 901
	1
	3
	6
	13
	36
	н/п

	Многосекторальные проекты
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Прочее
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	План поэтапного отказа
	164
	34 216 997
	25
	76
	46
	19
	46
	10

	Технологические агенты
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Производство
	1
	30 000
	0
	0
	0
	н/п
	12
	н/п

	Холодильное оборудование
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Разное
	157
	52 584 042
	13
	69
	44
	15
	39
	5

	Растворители
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Стерилизаторы
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Особенности осуществления

	Осуществление учреждением
	391
	80 334 236
	15
	148
	38
	16
	42
	5

	Осуществление на национальном уровне
	60
	21 117 138
	22
	28
	47
	10
	39
	6

	Метод осуществления выплат 

	Во время осуществления
	451
	101 451 374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	После осуществления
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Ретроактивное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Страна конечным бенефициарам
	0
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п



В настоящее время ведется осуществление 451 неинвестиционного проекта общей стоимостью 101,45 млн долл. США, при этом 16% средств уже было выплачено. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 15 месяцев. В среднем текущие неинвестиционные проекты завершаются через 42 месяца с даты их утверждения, что свидетельствует о задержке в пять месяцев. 
Текущие мероприятия по подготовке проектов

В таблице 7 представлена информация о положении дел с мероприятиями по подготовке проектов, находящимися в процессе осуществления, по регионам, секторам и особенностям осуществления. 
Таблица 7. Сводная информация о текущих мероприятиях по подготовке проектов
	Пункт
	Число проектов
	Утверж-денные средства плюс коррек-тировка (долл. США)
	Выплачен-ные средства (долл. США)
	Процент-ная доля выплачен-ных средств (%)
	Среднее 
число 
месяцев от утверждения 
до первой выплаты
	Среднее число месяцев от утверждения до 
запланиро-ванного завершения
	Средняя длительность задержки с запланиро-ванным завершением проекта

	ВСЕГО
	223
	17 733 000
	3 946 964
	22
	10
	32
	8

	Регион

	Африка
	92
	7 278 000
	1 989 849
	27
	10
	35
	12

	Азия и Тихий океан
	65
	5 109 000
	794 635
	16
	13
	29
	6

	Европа
	17
	1 480 000
	394 265
	27
	9
	29
	5

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	48
	3 786 000
	768 216
	20
	7
	30
	6

	Глобальный уровень
	1
	80 000
	0
	0
	н/п
	19
	6

	Сектор 

	Аэрозоли
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Уничтожение
	92
	7 455 000
	369 525
	5
	7
	28
	4

	Энергоэффективность
	12
	633 000
	52 497
	8
	5
	19
	2

	Пожаротушение
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Пеноматериалы
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Фумиганты
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Галоны
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	План поэтапного сокращения ГФУ
	87
	8 525 000
	3 403 438
	40
	10
	37
	12

	Многосекторальные проекты
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Прочее
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	План поэтапного отказа
	32
	1 120 000
	121 505
	11
	18
	34
	13

	Технологические агенты
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Производство
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Холодильное оборудование
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Разное
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Растворители
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Стерилизаторы
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Особенности осуществления  

	Осуществление учреждением
	188
	15 447 500
	3 655 226
	24
	10
	32
	8

	Осуществление на национальном уровне
	35
	2 285 500
	291 738
	13
	9
	31
	9

	Метод осуществления выплат  

	Во время осуществления
	222
	17 708 000
	3 934 129
	22
	10
	32
	8

	После осуществления
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Ретроактивное финансирование
	0
	0
	0
	0
	н/п
	н/п
	н/п

	Страна конечным бенефициарам
	1
	25 000
	12 835
	51
	2
	13
	н/п



В настоящее время ведется осуществление 223 мероприятий по подготовке проектов общей стоимостью 17,73 млн долл. США, при этом уже было выплачено 22% средств. Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты составляет 10 месяцев. В среднем текущие мероприятия по подготовке проектов завершаются через 32 месяца с даты их утверждения, что свидетельствует о задержке в восемь месяцев. 
Закрытые проекты

В таблице 8 представлена краткая информация о закрытых проектах. С 1991 года был закрыт 291 проект общей стоимостью 15,28 млн долл. США. 
Таблица 8. Краткая информация о закрытых проектах
	Учреждение
	Число проектов
	Утвержденные средства плюс корректировка (долл. США)
	Выплаченные средства (долл. США)
	Остаток (долл. США)
	Потребление ОРС, запланированное для поэтапного отказа
	Потребление ОРС, от которого был обеспечен отказ

	ПРООН
	81
	6 895 392
	6 895 392
	0
	673
	636

	ЮНЕП
	22
	341 325
	195 325
	146 000
	12
	12

	ЮНИДО
	68
	6 446 674
	6 446 674
	0
	1 808
	367

	Всемирный Банк
	101
	1 373 519
	1 373 519
	0
	657
	581

	Двусторонние учреждения
	19
	227 901
	227 901
	0
	223
	0

	Итого
	291
	15 284 810
	15 138 811
	145 999
	3 373
	1 595
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Приложение III

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГФУ

1. В период со своего 80-го совещания Исполнительный комитет утвердил финансирование на осуществление демонстрационных и инвестиционных проектов по ГФУ (решения 78/3(g), 79/45, 91/65 и 94/60) и стимулирующих мероприятий в помощь национальным органам по озону в выполнении их обязательств по поэтапному сокращению использования ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой (решение 79/46). 
По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 545 проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в 140 странах и двух регионах, в том числе 200 заявок на подготовку проектов, 19 инвестиционных проектов, 140 проектов для планов реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК), один проект технической помощи, 158 стимулирующих мероприятий, 23 проекта по энергоэффективности и четыре проекта по регулированию выбросов ГФУ-23 общей стоимостью 102,48 млн долл. США (исключая вспомогательные расходы). 
В таблице 1 представлен обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с данными о положении дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.
Таблица 1. Общий обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда
	Страна
	Группа
	Ратификация
Кига
лийской 
поправки
	Внедрение
системы лицензи-рования
	Утвержденные средства на (долл. США)

	
	
	
	
	Стимули-рующие мероп-риятия 
	Энерго-эффек-тивность
	Конт-роль за выбро-сами ГФУ-23
	Инвести-ционные проекты 
	ПРК
	Подготовка проектов 
	Техни-
ческая помощь

	Афганистан
	I
	 
	 
	136 888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Албания
	I
	Да
	√
	94 978
	 
	 
	 
	179 390
	128 367
	 

	Алжир
	I
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ангола
	I
	Да
	Не завершено
	142 397
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Антигуа и Барбуда
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Аргентина
	I
	Да
	√
	250 000
	 
	1 527 851
	7 538 348
	 
	294 816
	 

	Армения
	I
	Да
	√
	149 639
	 
	 
	 
	165 075
	170 000
	 

	Багамские Острова
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Бахрейн
	II
	Да
	√
	140 240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бангладеш
	I
	Да
	√
	135 667
	 
	 
	3 131 610
	 
	190 000
	 

	Барбадос
	I
	Да
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Белиз
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Бенин
	I
	Да
	√
	128 885
	 
	 
	 
	177 500
	190 000
	 

	Бутан
	I
	Да
	√
	49 654
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Боливия (Многонацио-нальное Государство)
	I
	Да
	√
	150 000
	96 000
	 
	 
	194 000
	165 406
	 

	Босния и Герцеговина
	I
	Да
	√
	94 920
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Ботсвана
	I
	Да
	√
	96 648
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Бразилия
	I
	Да
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230 000
	 

	Бруней-Даруссалам
	I
	Да
	Не завершено
	119 812
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Буркина-Фасо
	I
	Да
	√
	145 443
	 
	 
	 
	162 500
	190 000
	 

	Бурунди
	I
	Да
	√
	100 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Кабо-Верде
	I
	Да
	√
	79 038
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Камбоджа
	I
	Да
	√
	147 918
	 
	 
	 
	250 110
	170 000
	 

	Камерун
	I
	Да
	√
	149 324
	120 000
	 
	 
	355 500
	190 000
	 

	Центральноафриканская Республика
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чад
	I
	Да
	√
	130 200
	 
	 
	 
	216 000
	170 000
	 

	Чили
	I
	Да
	√
	131 337
	 
	 
	 
	876 507
	207 325
	 

	Китай
	I
	Да
	√
	244 685
	 
	 
	1 274 967
	 
	47 687
	 

	Колумбия
	I
	Да
	√
	246 344
	506 319
	 
	 
	2 813 811
	420 000
	 

	Коморские Острова
	I
	Да
	√
	45 242
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Конго
	I
	Да
	√
	149 841
	 
	 
	 
	81 500
	170 000
	 

	Острова Кука
	I
	Да
	√
	47 711
	 
	 
	 
	23 250
	 
	 

	Коста-Рика
	I
	Да
	√
	144 830
	260 000
	 
	 
	370 968
	170 000
	 

	Кот-д'Ивуар
	I
	Да
	√
	135 605
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Куба
	I
	Да
	√
	146 408
	 
	 
	 
	160 000
	170 000
	 

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	I
	Да
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демократическая Республика Конго
	I
	 
	 
	132 234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Джибути
	I
	Да
	Не завершено
	22 422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доминика
	I
	 
	 
	40 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доминиканская Республика
	I
	Да
	√
	149 518
	 
	 
	129 801
	535 930
	201 572
	 

	Эквадор
	I
	Да
	√
	120 725
	 
	 
	267 885
	292 600
	214 127
	 

	Египет
	I
	Да
	√
	246 050
	285 000
	 
	 
	 
	387 964
	 

	Сальвадор
	I
	Да
	√
	149 478
	125 000
	 
	 
	180 000
	170 000
	 

	Экваториальная Гвинея
	I
	 
	 
	113 154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Эритрея
	I
	Да
	√
	92 822
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Эсватини (Королевство)
	I
	Да
	√
	94 509
	 
	 
	 
	63 500
	130 000
	 

	Эфиопия
	I
	Да
	√
	94 208
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Фиджи
	I
	Да
	√
	147 699
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Габон
	I
	Да
	√
	134 202
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Гамбия
	I
	Да
	√
	94 947
	 
	 
	 
	80 150
	130 000
	 

	Грузия
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Гана
	I
	Да
	√
	149 425
	 
	 
	 
	188 000
	189 590
	 

	Гренада
	I
	Да
	√
	46 491
	 
	 
	 
	72 500
	100 000
	 

	Гватемала
	I
	Да
	√
	128 267
	 
	 
	 
	261 019
	170 000
	 

	Гвинея
	I
	Да
	√
	100 000
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Гвинея-Бисау
	I
	Да
	√
	70 803
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Гайана
	I
	 
	 
	55 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гаити
	I
	 
	 
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гондурас
	I
	Да
	√
	149 931
	278 068
	 
	 
	296 918
	170 000
	 

	Индия
	II
	Да
	√
	250 000
	2 003 795
	 
	846 326
	 
	150 000
	 

	Индонезия
	I
	Да
	√
	246 666
	 
	 
	 
	 
	300 000
	 

	Иран (Исламская Республика)
	II
	 
	 
	218 404
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ирак
	II
	 
	 
	168 030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ямайка
	I
	 
	 
	145 083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Иордания
	I
	Да
	√
	127 708
	 
	 
	1 637 610
	2 540 680
	190 000
	 

	Кения
	I
	Да
	√
	149 348
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Кирибати
	I
	Да
	√
	32 898
	 
	 
	 
	15 000
	 
	 

	Кувейт
	II
	Да
	√
	138 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кыргызстан
	I
	Да
	√
	95 000
	206 000
	 
	 
	81 000
	130 000
	 

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	I
	Да
	√
	54 082
	 
	 
	 
	110 000
	130 000
	 

	Ливан
	I
	Да
	√
	149 979
	 
	 
	1 039 874
	 
	317 894
	 

	Лесото
	I
	Да
	√
	94 532
	 
	 
	 
	82 000
	130 000
	 

	Либерия
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	72 500
	130 000
	 

	Ливия
	I
	 
	 
	147 508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мадагаскар
	I
	 
	 
	115 554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малави
	I
	Да
	√
	149 954
	 
	 
	 
	68 000
	167 662
	 

	Малайзия
	I
	Да
	√
	250 000
	915 689
	 
	 
	3 042 912
	360 000
	 

	Мальдивские Острова
	I
	Да
	√
	94 801
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Мали
	I
	Да
	√
	148 069
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Маршалловы Острова
	I
	Да
	√
	37 583
	 
	 
	 
	11 750
	 
	 

	Мавритания
	I
	 
	√
	102 338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Маврикий
	I
	Да
	√
	139 622
	 
	 
	 
	103 000
	170 000
	 

	Мексика
	I
	Да
	√
	240 755
	938 620
	1 140 368
	3 756 960
	6 746 923
	422 343
	 

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	I
	Да
	√
	48 247
	 
	 
	 
	63 500
	 
	 

	Монголия
	I
	Да
	√
	92 866
	 
	 
	 
	 
	210 000
	 

	Черногория
	I
	Да
	√
	49 973
	120 000
	 
	 
	115 050
	100 000
	 

	Марокко
	I
	Да
	√
	94 725
	 
	 
	352 985
	 
	220 000
	 

	Мозамбик
	I
	Да
	√
	149 330
	 
	 
	 
	169 500
	170 000
	 

	Мьянма
	I
	 
	 
	53 623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Намибия
	I
	Да
	√
	147 673
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Науру
	I
	Да
	√
	34 339
	 
	 
	 
	10 500
	 
	 

	Непал
	I
	Да
	√
	48 984
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Никарагуа
	I
	Да
	√
	150 000
	66 000
	 
	 
	199 000
	168 385
	 

	Нигер
	I
	Да
	√
	148 244
	 
	 
	 
	150 000
	170 000
	 

	Нигерия
	I
	Да
	√
	245 868
	145 000
	 
	 
	2 738 360
	219 570
	 

	Ниуэ
	I
	Да
	√
	33 863
	 
	 
	 
	9 250
	 
	 

	Северная Македония
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	103 555
	130 000
	 

	Оман
	II
	Да
	Не завершено
	129 061
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Пакистан
	II
	 
	 
	247 420
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Палау
	I
	Да
	√
	25 000
	 
	 
	 
	57 500
	 
	 

	Панама
	I
	Да
	√
	149 825
	 
	 
	 
	331 100
	190 000
	 

	Папуа - Новая Гвинея
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Парагвай
	I
	Да
	√
	143 084
	 
	 
	 
	235 675
	170 000
	 

	Перу
	I
	Да
	√
	147 582
	115 000
	 
	 
	283 140
	190 000
	 

	Филиппины
	I
	Да
	√
	207 289
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Катар
	II
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Республика Молдова
	I
	Да
	√
	38 716
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Руанда
	I
	Да
	√
	91 190
	 
	 
	 
	75 900
	130 000
	 

	Сент-Китс и Невис
	I
	Да
	Не завершено
	50 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сент-Люсия
	I
	Да
	√
	57 000
	 
	 
	 
	70 000
	130 000
	 

	Сент-Винсент и Гренадины
	I
	Да
	√
	50 000
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Самоа
	I
	Да
	√
	49 018
	 
	 
	 
	66 000
	 
	 

	Сан-Томе и Принсипи
	I
	Да
	√
	83 915
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Саудовская Аравия
	II
	Да
	Не завершено
	193 170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сенегал
	I
	Да
	√
	137 814
	 
	 
	 
	295 500
	190 000
	 

	Сербия
	I
	Да
	√
	143 900
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Сейшельские Острова
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	 
	81 680
	130 000
	 

	Сьерра-Леоне
	I
	Да
	√
	94 741
	 
	 
	 
	86 500
	160 000
	 

	Соломоновы Острова
	I
	Да
	√
	88 655
	 
	 
	 
	74 125
	 
	 

	Сомали
	I
	Да
	√
	144 313
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Южная Африка
	I
	Да
	√
	193 367
	350 000
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Южный Судан
	I
	 
	 
	94 791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шри-Ланка
	I
	Да
	√
	149 023
	245 700
	 
	 
	 
	250 000
	 

	Судан
	I
	 
	 
	143 823
	 
	 
	 
	 
	30 000
	 

	Суринам
	I
	 
	 
	65 650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сирийская Арабская Республика
	I
	Да
	√
	199 235
	 
	 
	 
	 
	216 790
	 

	Таиланд
	I
	Да
	√
	247 414
	 
	 
	183 514
	 
	400 000
	 

	Тимор-Лешти
	I
	 
	 
	46 669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Того
	I
	Да
	√
	129 488
	 
	 
	 
	187 500
	200 000
	 

	Тонга
	I
	Да
	√
	48 745
	 
	 
	 
	60 750
	 
	 

	Тринидад и Тобаго
	I
	Да
	√
	145 733
	 
	 
	 
	543 249
	190 000
	 

	Тунис
	I
	Да
	√
	149 990
	170 000
	 
	 
	1 576 566
	190 000
	 

	Турция
	I
	Да
	√
	194 675
	 
	 
	 
	2 789 430
	370 000
	 

	Туркменистан
	I
	Да
	√
	148 955
	142 000
	 
	 
	116 000
	170 000
	 

	Тувалу
	I
	Да
	√
	25 631
	 
	 
	 
	12 250
	 
	 

	Уганда
	I
	Да
	√
	49 763
	435 200
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Объединенная Республика Танзания
	I
	Да
	√
	94 185
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Уругвай
	I
	Да
	√
	148 496
	300 000
	 
	 
	176 787
	190 000
	 

	Вануату
	I
	Да
	√
	46 845
	 
	 
	 
	31 625
	 
	 

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	I
	Да
	√
	250 000
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Вьетнам
	I
	Да
	√
	249 238
	 
	 
	 
	2 019 488
	250 000
	 

	Йемен
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замбия
	I
	Да
	√
	94 254
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Зимбабве
	I
	Да
	√
	140 551
	 
	 
	426 954
	241 500
	189 909
	 

	Регион: Азия и Тихий океан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542 500
	780 000
	 

	Глобальный уровень
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793 400

	Итого
	 
	 
	 
	17 047 398
	7 823 391
	2 668 219
	20 586 834
	34 383 973
	19 179 406
	793 400
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Приложение IV

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ ПО СТРАНАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

	Страна
	Утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС)
	Утвержден-ные средства (долл. США)
	Выплачен-ные средства (долл. США)
	Остаток (долл. США)
	Выплачен-ные средства (%)

	Афганистан
	8,4
	884 821
	518 951
	365 870
	59

	Албания
	4,1
	659 960
	523 936
	136 024
	79

	Алжир
	35,6
	3 396 304
	1 239 334
	2 156 970
	36

	Ангола
	10,8
	989 326
	720 164
	269 162
	73

	Антигуа и Барбуда
	0,0
	27 235
	27 235
	0
	100

	Аргентина
	187,7
	19 202 563
	13 749 572
	5 452 991
	72

	Армения
	3,5
	675 496
	675 496
	0
	100

	Багамские Острова
	3,2
	481 754
	349 918
	131 836
	73

	Бахрейн
	50,0
	1 646 002
	1 557 483
	88 519
	95

	Бангладеш
	47,2
	6 999 625
	5 629 665
	1 369 960
	80

	Барбадос
	2,5
	439 178
	278 178
	161 000
	63

	Белиз
	2,0
	689 100
	368 850
	320 250
	54

	Бенин
	16,0
	1 070 778
	761 911
	308 867
	71

	Бутан
	0,3
	569 349
	422 349
	147 000
	74

	Боливия (Многонациональное Государство)
	4,2
	784 659
	547 796
	236 863
	70

	Босния и Герцеговина
	8,2
	1 353 692
	1 024 817
	328 875
	76

	Ботсвана
	3,8
	694 011
	614 183
	79 829
	88

	Бразилия
	654,6
	53 454 103
	41 229 420
	12 224 683
	77

	Бруней-Даруссалам
	3,0
	462 672
	359 839
	102 833
	78

	Буркина-Фасо
	7,2
	1 073 630
	703 869
	369 761
	66

	Бурунди
	1,7
	545 179
	329 579
	215 600
	60

	Кабо-Верде
	0,1
	332 834
	248 264
	84 570
	75

	Камбоджа
	7,8
	1 470 000
	1 280 708
	189 291
	87

	Камерун
	34,7
	2 441 520
	1 810 224
	631 296
	74

	Центральноафриканс-кая Республика
	0,0
	45 000
	45 000
	0
	100

	Чад
	10,9
	887 542
	693 006
	194 536
	78

	Чили
	83,5
	5 835 924
	5 154 296
	681 629
	88

	Китай
	11 451,3
	458 759 231
	417 275 052
	41 484 178
	91

	Колумбия
	201,2
	12 726 829
	11 885 988
	840 841
	93

	Коморские Острова
	0,1
	309 653
	159 653
	150 000
	52

	Конго
	7,1
	692 030
	317 180
	374 850
	46

	Острова Кука
	0,0
	399 881
	118 114
	281 767
	30

	Коста-Рика
	24,2
	2 142 204
	1 534 320
	607 884
	72

	Кот-д’Ивуар
	42,4
	3 214 722
	1 831 088
	1 383 634
	57

	Хорватия
	6,1
	801 942
	801 942
	0
	100

	Куба
	19,3
	2 387 320
	2 072 445
	314 875
	87

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	19,4
	628 132
	281 520
	346 612
	45

	Демократическая Республика Конго
	9,4
	832 524
	569 668
	262 856
	68

	Джибути
	0,2
	164 405
	164 405
	0
	100

	Доминика
	0,1
	164 500
	143 600
	20 900
	87

	Доминиканская Республика
	26,6
	4 902 859
	3 900 022
	1 002 837
	80

	Эквадор
	35,6
	3 067 511
	2 680 176
	387 335
	87

	Египет
	350,3
	27 996 564
	22 344 244
	5 652 320
	80

	Сальвадор
	12,9
	1 236 119
	1 122 846
	113 274
	91

	Экваториальная Гвинея
	0,9
	278 267
	278 180
	87
	100

	Эритрея
	0,7
	429 559
	384 854
	44 705
	90

	Эсватини (Королевство)
	8,9
	1 331 931
	901 931
	430 000
	68

	Эфиопия
	1,9
	507 127
	454 470
	52 657
	90

	Фиджи
	2,0
	602 758
	358 072
	244 686
	59

	Габон
	20,4
	870 641
	547 362
	323 280
	63

	Гамбия
	1,1
	686 599
	345 623
	340 975
	50

	Грузия
	3,8
	921 778
	665 732
	256 046
	72

	Гана
	53,7
	2 325 355
	1 908 221
	417 134
	82

	Гренада
	0,5
	481 289
	229 197
	252 092
	48

	Гватемала
	7,0
	911 628
	628 811
	282 817
	69

	Гвинея
	4,2
	658 941
	517 942
	141 000
	79

	Гвинея-Бисау
	1,9
	532 349
	255 849
	276 500
	48

	Гайана
	1,1
	681 602
	357 602
	324 000
	52

	Гаити
	0,4
	116 291
	116 291
	0
	100

	Гондурас
	12,2
	1 160 962
	915 576
	245 386
	79

	Индия
	1 237,1
	75 924 866
	56 969 562
	18 955 304
	75

	Индонезия
	275,1
	20 366 731
	14 732 255
	5 634 476
	72

	Иран (Исламская Республика)
	315,9
	19 165 187
	15 939 921
	3 225 266
	83

	Ирак
	22,0
	2 051 270
	1 273 906
	777 364
	62

	Ямайка
	11,8
	1 036 797
	667 133
	369 664
	64

	Иордания
	72,9
	7 178 298
	5 999 007
	1 179 290
	84

	Кения
	14,1
	1 973 000
	1 401 355
	571 645
	71

	Кирибати
	0,0
	500 100
	105 479
	394 621
	21

	Кувейт
	322,7
	11 637 046
	9 749 029
	1 888 017
	84

	Кыргызстан
	3,3
	799 488
	799 488
	0
	100

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	1,5
	683 925
	424 793
	259 132
	62

	Ливан
	73,6
	7 113 759
	6 542 060
	571 699
	92

	Лесото
	0,5
	711 300
	415 313
	295 987
	58

	Либерия
	3,7
	666 595
	392 650
	273 945
	59

	Ливия
	37,6
	2 124 790
	1 309 070
	815 720
	62

	Мадагаскар
	12,8
	865 923
	647 175
	218 747
	75

	Малави
	7,3
	983 487
	793 768
	189 719
	81

	Малайзия
	338,8
	21 268 112
	15 327 487
	5 940 625
	72

	Мальдивские Острова
	0,6
	1 081 613
	1 081 613
	0
	100

	Мали
	5,2
	542 523
	514 523
	28 000
	95

	Маршалловы Острова
	0,2
	316 430
	116 553
	199 876
	37

	Мавритания
	4,4
	521 595
	255 541
	266 054
	49

	Маврикий
	3,1
	902 500
	583 475
	319 025
	65

	Мексика
	704,4
	33 240 259
	27 396 328
	5 843 931
	82

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	0,2
	562 458
	155 974
	406 484
	28

	Монголия
	1,1
	835 769
	454 069
	381 700
	54

	Черногория
	0,8
	969 593
	651 961
	317 632
	67

	Марокко
	35,6
	2 299 926
	1 589 954
	709 972
	69

	Мозамбик
	3,9
	702 144
	319 599
	382 545
	46

	Мьянма
	0,4
	174 040
	174 040
	0
	100

	Намибия
	8,2
	930 000
	724 441
	205 559
	78

	Науру
	0,0
	214 804
	67 648
	147 156
	31

	Непал
	1,2
	592 854
	278 965
	313 889
	47

	Никарагуа
	5,2
	723 572
	582 279
	141 292
	80

	Нигер
	10,8
	910 340
	669 448
	240 892
	74

	Нигерия
	264,1
	15 347 246
	10 942 579
	4 404 667
	71

	Ниуэ
	0,0
	180 659
	71 459
	109 200
	40

	Северная Македония
	2,6
	1 438 851
	1 231 236
	207 615
	86

	Оман
	24,1
	1 636 375
	1 237 648
	398 727
	76

	Пакистан
	193,5
	14 730 023
	10 995 376
	3 734 647
	75

	Палау
	0,2
	419 500
	134 000
	285 500
	32

	Панама
	19,7
	1 715 241
	1 298 738
	416 503
	76

	Папуа - Новая Гвинея
	3,4
	1 125 000
	1 047 606
	77 394
	93

	Парагвай
	13,5
	1 393 157
	812 126
	581 031
	58

	Перу
	32,9
	1 794 534
	1 109 839
	684 695
	62

	Филиппины
	91,1
	5 965 242
	3 315 859
	2 649 382
	56

	Катар
	23,9
	1 635 441
	1 253 662
	381 779
	77

	Республика Молдова
	0,9
	561 606
	342 871
	218 735
	61

	Руанда
	3,1
	736 455
	417 874
	318 581
	57

	Сент-Китс и Невис
	0,3
	164 442
	164 442
	0
	100

	Сент-Люсия
	0,8
	713 393
	275 604
	437 789
	39

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,2
	521 951
	350 995
	170 956
	67

	Самоа
	0,2
	532 950
	200 586
	332 364
	38

	Сан-Томе и Принсипи
	0,1
	154 727
	154 727
	0
	100

	Саудовская Аравия
	551,0
	13 111 757
	7 172 831
	5 938 926
	55

	Сенегал
	3,6
	872 663
	729 036
	143 627
	84

	Сербия
	7,9
	1 225 790
	1 061 034
	164 756
	87

	Сейшельские Острова
	1,4
	640 000
	410 923
	229 077
	64

	Сьерра-Леоне
	1,2
	718 530
	413 767
	304 763
	58

	Соломоновы Острова
	1,8
	710 004
	254 950
	455 054
	36

	Сомали
	7,6
	991 712
	377 405
	614 306
	38

	Южная Африка
	243,1
	9 481 572
	6 911 984
	2 569 588
	73

	Южный Судан
	0,5
	140 500
	90 500
	50 000
	64

	Шри-Ланка
	16,2
	1 548 741
	813 493
	735 248
	53

	Судан
	49,0
	4 330 964
	2 713 221
	1 617 744
	63

	Суринам
	1,3
	425 459
	175 859
	249 600
	41

	Сирийская Арабская Республика
	44,8
	4 316 733
	1 879 381
	2 437 352
	44

	Таиланд
	284,5
	20 540 540
	18 726 545
	1 813 995
	91

	Тимор-Лешти
	1,2
	672 670
	492 592
	180 078
	73

	Того
	135
	952 823
	729 779
	223 044
	77

	Тонга
	0,1
	491 659
	195 850
	295 809
	40

	Тринидад и Тобаго
	31,2
	2 596 444
	1 987 682
	608 762
	77

	Тунис
	29,7
	2 284 799
	1 743 366
	541 433
	76

	Турция
	564,4
	13 264 790
	11 826 389
	1 438 401
	89

	Туркменистан
	4,6
	916 112
	879 241
	36 872
	96

	Тувалу
	0,1
	246 969
	96 564
	150 405
	39

	Уганда
	0,0
	521 875
	266 823
	255 052
	51

	Объединенная Республика Танзания
	1,1
	462 271
	391 870
	70 401
	85

	Уругвай
	22,7
	2 281 080
	1 505 045
	776 035
	66

	Вануату
	0,3
	613 850
	183 741
	430 109
	30

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	76,0
	3 220 110
	2 980 697
	239 413
	93

	Вьетнам
	317,3
	17 449 332
	14 144 703
	3 304 629
	81

	Замбия
	3,4
	821 956
	442 483
	379 473
	54

	Зимбабве
	18,0
	1 751 318
	1 453 923
	297 395
	83

	Регион: Азия и Тихий океан
	0,0
	2 147 298
	743 231
	1 404 066
	35

	Итого
	20 026,0
	1 021 123 963
	843 190 015
	177 933 949
	83
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