| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/42 24 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НИГЕР

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ; ЮНИДО и ЮНЕП; Утверждение в общем порядке. (этап II, второй транш).

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Нигер

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ | МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) | ЮНИДО (ведущее учреждение), ЮНЕП | 90 | Сокращение на 100% к 2030 году |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2025 | 4,71 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование |  | Растворители | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 4,71 |  | 4,71 |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010: | 15,98 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 15,98 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 15,98 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) | 1,66 | 1,67 | 0,00 | 3,33 |
|  | Финансирование (долл. США) | 177 620 | 179 118 | 0 | 356 738 |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) | 0,84 | 0,90 | 0,00 | 1,74 |
|  | Финансирование (долл. США) | 95 485 | 101 700 | 0 | 197 185 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2022 | 2023–2024 | 2025 | 2026* | 2027 | 2028–2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонн ОРС) | Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу |  | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0 | н/п |
|  | Максимально допустимые |  | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0 | н/п |
| Объемы, утвержденные в принципе (долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 243 500 | 0 | 166 000 | 0 | 167 400 | 0 | 118 100 | 695 000 |
|  |  | Административные расходы | 17 045 | 0 | 11 620 | 0 | 11 718 | 0 | 8 267 | 48 650 |
|  | ЮНЕП | Расходы по проекту | 108 000 | 0 | 84 500 | 0 | 90 000 | 0 | 62 500 | 345 000 |
|  |  | Административные расходы | 14 040 | 0 | 10 985 | 0 | 11 700 | 0 | 8 125 | 44 850 |
| Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США) |  | Расходы по проекту | 351 500 |  |  |  |  |  |  | 351 500 |
|  |  | Административные расходы | 31 085 |  |  |  |  |  |  | 31 085 |
| Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  | 250 500 |  |  |  | 250 500 |
|  |  | Административные расходы |  |  |  | 22 605 |  |  |  | 22 605 |

*Второй транш изначально планировалось представить в 2025 году.

| Рекомендация Секретариата: | Утверждение в общем порядке |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Нигера, ЮНИДО как ведущее учреждение-исполнитель представила заявку на финансирование второго транша по этапу I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) с общим объемом расходов 273 105 долл. США, включая проектные расходы в сумме 166 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 11 620 долл. США для ЮНИДО, и проектные расходы в сумме 84 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 10 985 долл. США для ЮНЕП.2 Заявка включает доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в 2022–2025 гг., и план реализации транша на 2026–2027 гг.

Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Нигера представило данные, согласно которым потребление ГХФУ в 2025 году составляло  4,71 тонны ОРС, что на 70,5% ниже базового уровня потребления ГХФУ для соблюдения страной установленных требований. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах в Нигере (по данным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола).

| ГХФУ-22 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрических тонн (мт) | 164,7 | 135,8 | 101,9 | 91,2 | 85,7 | 290,5 |
| Тонн ОРС | 9,06 | 7,47 | 5,60 | 5,01 | 4,71 | 15,98 |

# Потребление ГХФУ-22 сократилось в результате реализации мероприятий в рамках ПОДПО. Данные мероприятия включают обеспечение соблюдения системы лицензирования и квот, обучение сотрудников таможенных органов и технических специалистов, а также внедрение альтернативных технологий в секторе обслуживания холодильного оборудования.

Доклад о реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Нигера в его докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Доклад о результатах проверки

# Доклад о результатах проверки подтвердил, что государство внедряет систему лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ, и что общее потребление ГХФУ по данным за 2022–2025 годы, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, было правильным (как показано выше в таблице 1). В докладе сделан вывод о том, что страна соблюдает целевые показатели, установленные в соответствии с Монреальским протоколом и Соглашением с Исполнительным комитетом, и что подтвержденные проверкой уровни потребления остаются значительно ниже допустимых пределов. Доклад о результатах проверки включает рекомендации относительно учета объемов импорта, которые рассматриваются ниже в пункте 12.

# Положение дел с реализацией этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Первый этап ПОДПО был продлен до 31 декабря 2026 года в соответствии с решением                 97/13 c) iii).

# Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II поэтапного отказа от ГХФУ

Правовая база

# В ходе первого транша страна укрепила свою систему нормативного регулирования, пересмотрев нормативно-правовые акты, – касающиеся, в частности, системы квот для контроля за импортом ГХФУ и ГФУ; создания в Нигере электронной системы «единого окна» для внешней торговли; а также мандата и состава Национального комитета по озону (НОК).

# Был проведен всесторонний анализ действующей нормативно-правовой базы, в ходе которого определены области, требующие дальнейшего усиления — к ним относятся, в частности, обеспечение соблюдения нормативных актов; повышение информированности ключевых партнеров; и механизмы отчетности. Разработана стратегия для решения этих вопросов в рамках действующих законов и их реализации, которая включает: пересмотр и усиление нормативных положений по контролю за импортом ГХФУ, обеспечение соблюдения ежегодных квот, а также укрепление кадрового потенциала за счет обучения сотрудников правоохранительных органов. Система квот была обновлена — в частности, введена отчетность для импортеров; и разработана стратегия для возможного введения запрета на оборудование, в котором применяются ГХФУ.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В период реализации были реализованы следующие мероприятия:

## Укрепление кадрового потенциала таможенных органов для мониторинга и контроля ГХФУ: Закуплены два идентификатора хладагентов; проведено 12 учебных занятий для 245 сотрудников и агентов таможенных органов (в их числе 42 женщины) по предотвращению незаконной торговли ГХФУ; обновленным согласованным кодам; а также по идентификации хладагентов;

## Укрепление кадрового потенциала технических специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха (RAC): Проведено обследование текущих операций по рекуперации и рециркуляции (RR) по всей стране для оценки количества рекуперируемых хладагентов и возможности создания центра рекультивации (очистки и повторного использования) для дальнейшей деятельности в рамках второго транша; разработаны и распространены образовательные и нормативные материалы (цифровые материалы, баннеры и плакаты) по рекуперации и рециркуляции; первая закупленная партия, включающая 10 комплектов оборудования и инструментов для рекуперации и рециркуляции3 , и два учебных стенда были доставлены в декабре 2025 года, и они будут распределены между двумя профессиональными училищами и региональными филиалами Ассоциации специалистов по холодильному оборудованию Нигера; кроме того, обновлены учебные планы профессиональных училищ; разработан кодекс надлежащей практики в сфере обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха; разработаны стандартные операционные процедуры (СОП) по обращению с легковоспламеняющимися и опасными хладагентами; сертифицированы четыре мастера-инструктора; проведено девять учебных занятий для 309 технических специалистов по холодильному оборудованию и оборудованию кондиционирования воздуха (среди них 34 женщины) по надлежащим практикам техобслуживания и технике безопасности при применении легковоспламеняющихся хладагентов; и

## Мероприятия, направленные на повышение информированности: Было проведено два семинара для повышения информированности с участием в общей сложности 60 участников — представителей государственных учреждений, промышленности и конечных потребителей, — по вопросам, связанным с защитой озонового слоя, ПОДПО и Кигалийским планом регулирования ГФУ (КПР), центром передового опыта, технологиями с низким ПГП, а также обращением с хладагентами.

Реализация и мониторинг проекта

# Национальный орган по озону (НОО) и ЮНИДО осуществляют мониторинг деятельности, представляют отчетность о ходе выполнения и работают с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ. Из утвержденного финансирования в сумме 30 000 долл. США, было выплачено в общей сложности 30 000  долл. США: на оплату услуг консультантов (14 000 долл. США ), транспортных расходов (10 000 долл. США ) и проведение совещаний (6 000 долл. США).

Уровень освоения выделенных средств

# По состоянию на февраль 2026 года, из утвержденного на данный момент финансирования в объеме 351 500 долл. США (243 500 долл. США по линии ЮНИДО и 108 000 долл. США по линии ЮНЕП) было перечислено 231 111 долл. США (66 процентов), включая 123 111  долл. США для ЮНИДО и 108 000 долл. США для ЮНЕП. Оставшиеся к выплате средства в размере 120 389  долл. США будут перечислены в 2026 году.

План работ по освоению второго транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июня 2026 года по июнь 2027 года будут проведены следующие мероприятия:

## Укрепление системы нормативно-правового регулирования: Обновление нормативно-правовой базы путем принятия указа о запрете оборудования, в котором применяются ГХФУ; интеграции в законодательство стандартных операционных процедур (СОП) для обращения с легковоспламеняющимися и опасными хладагентами; и введения мер по предотвращению выбросов в атмосферу и вымывания хладагентов при работе с холодильным оборудованием и оборудованием кондиционирования воздуха (ЮНИДО) (15 000 долл. США);

## Повышение кадрового потенциала таможенных органов для мониторинга и контроля ГХФУ: Проведение восьми учебных занятий для 160 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (в их числе 32 женщин) по мониторингу и контролю ГХФУ и соответствующего оборудования (ЮНЕП) (27 500 долл. США);

## Укрепление кадрового потенциала сектора холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха: Создание и управление центром передового опыта для обеспечения продвижения и внедрения рекуперации и рециркуляции, надлежащего регулирования в сфере обращения с хладагентами, и оказания поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса в секторе холодильного оборудования; а также закупка оборудования и инструментов для операций по рекуперации и рециркуляции4 для центра передового опыта и региональных филиалов Ассоциации специалистов по холодильному оборудованию Нигера; закупка оборудования и инструментов для профессионально-технических училищ5 ; проведение одного семинара для запуска обновленных учебных программ для профессионально-технических училищ; продолжение разработки схемы сертификации технических специалистов, обучение сертифицирующих специалистов и апробирование процесса сертификации; проведение 12 учебных занятий для 240 технических специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха по технике безопасности при обращении с хладагентами и соблюдению экологических стандартов (ЮНИДО) (111 000 долл. США); (ЮНЕП) (57 000 долл. США);

## Повышение информированности ключевых партнеров из государственного сектора, отраслевых предприятий и конечных потребителей: Проведение двух информационно-просветительских кампаний для 60 представителей государственных учреждений и отраслевых предприятий с упором на обеспечение соблюдения обновленной нормативно-правовой базы, кодекса надлежащей практики и СОП, а также положений о предотвращении выбросов и смывов ГХФУ при обслуживании оборудования; проведение двух информационно-просветительских кампаний для 60 представителей компаний, занимающихся техническим обслуживанием холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха, импортеров оборудования и конечных потребителей — для содействия внедрению альтернативных хладагентов с низким ПГП, разъяснения преимуществ применения надлежащих практик рекуперации и рециркуляции, а также продвижения услуг, которые можно будет получить в центре передового опыта после его создания; разработка и распространение информационно-просветительских материалов, включая листовки и плакаты (ЮНИДО) (20 000 долл. США); и

## Координация и мониторинг проекта (ЮНИДО) (20 000 долл. США): Деятельность по мониторингу и реализации проекта, включая оплату национальных технических консультантов (11 000 долл. США), транспортные расходы (3 000 долл. США) и проведение совещаний (6 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о результатах проверки

# В докладе о результатах проверки были отмечены расхождения между представленными данными и таможенными данными, что было связано с форматом отчетности, который используется таможенными органами и в соответствии с которым импортируемые ОРВ регистрируются под одной категорией: «газы-фреоны». В докладе о результатах проверки рекомендовано таможенным органам внедрить в полном объеме пересмотренные в 2022 году тарифные коды Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО) для ГХФУ и ГФУ. В ответ на запрос о разъяснениях ЮНИДО указала, что Нигер, как член Всемирной таможенной организации и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), применяет подрубрики ГС 2022 года для ГХФУ и ГФУ в своей системе таможенной очистки. Однако таможенные органы передают данные в НОО в агрегированном виде по «газам фреонам». Это было учтено при создании электронного единого окна для внешней торговли (GUCE6-Niger). ЮНИДО также указала, что заявленное потребление ГХФУ основано на методологии, которая учитывает выданные разрешения на импорт, проводимые НОО ежегодные обследования по всем зарегистрированным импортерам и дистрибьюторам, и перекрестную сверку с таможенными записями. В соответствии с рекомендацией, НОО будет продолжать взаимодействовать с таможенными органами для обеспечения передачи данных об импорте в дезагрегированной форме с разбивкой по веществам. Было также решено, что ЮНИДО представит данные о состоянии дел по этому вопросу в рамках заявки на третий транш по этапу II ПОДПО.

# Задержки с подачей документов

# Что касается задержки при оформлении второго транша ПОДПО, первоначально запланированного на 2025 год, было разъяснено, что это было связано с тем, что было необходимо время для завершения независимой проверки потребления ГХФУ, доставки и получения партии закупаемого оборудования, а также замены кандидатуры национального координатора по озону. ЮНИДО указала, что в настоящее время реализация идет по графику, новый национальный координатор по озону вступил в должность и закупочные процессы начались, и ожидается, что мероприятия по линии второго транша будут завершены как запланировано, в течение 1 года.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Правительство Нигера уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в объеме 5,19 тонн ОРС, что соответствует контрольным целевым показателям по Монреальскому протоколу.

# Что касается запланированного ввода запретов на импорт подержанного оборудования, содержащего ГХФУ, до 1 января 2025 года, и нового оборудования с содержанием ГХФУ — до 1 января 2026 года, и принятием мер до 1 января 2025 года на уровне нормативного регулирования для предотвращения выбросов ГХФУ во время установки, обслуживания и вывода из эксплуатации холодильного и кондиционирующего оборудования, то ЮНИДО отмечает, что в рамках первого транша национальный консультант проанализировал правовую базу и разработал стратегию для введения данных запретов и разработки нормативных актов. Правительство планирует завершить выполнение этих мер в срок до декабря 2026 года.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат запросил информацию о причинах задержки в разработке схемы сертификации технических специалистов. ЮНИДО отметила, что задержка была связана с поиском квалифицированного франкоязычного консультанта или фирмы для внедрения системы сертификации в рамках имеющегося бюджета. Работа по разработке схемы сертификации технических специалистов будет продолжена в рамках второго транша. ЮНИДО добавила, что для оптимизации ресурсов ЮНЕП планирует объединить страны, что позволит им совместно привлекать консультантов или фирмы, и ожидается, что такой совместный подход снизит затраты каждой из стран, обеспечив при этом эффективное использование технического опыта экспертов для всех членов группы. Этот процесс планируется завершить до конца 2027 года.

# Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c), правительство Нигера принимает ряд мер для реализации политики Многостороннего фонда, и были предприняты конкретные шаги для поощрения и расширения участия женщин в работе сектора холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха. В рамках первого транша участие женщин в обучающих мероприятиях для сотрудников таможенных органов составило 17 процентов, а в обучении технических специалистов сектора холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха – 11 процентов от числа всех участников, что выше соответствующих показателей вовлечения женщин в мероприятиях этапа I. Эта работа будет продолжена для достижения еще более высокого уровня в рамках второго транша. Кроме того, в качестве еще одного средства поощрения участия женщин, при предоставлении инструментария и оборудования в рамках предстоящего транша часть ресурсов будет целенаправленно выделяться для использования техническими специалистами-женщинами.

Обеспечение устойчивости в поэтапном отказе от ГХФУ и оценка рисков

# Для устойчивой реализации мероприятий в рамках поэтапного отказа от ГХФУ будут продолжаться введение системы лицензирования и квот, запланированных запретов на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, и проведение мероприятий, предусмотренных ПОДПО. Национальный комитет по озону (НОК), созданный в целях реализации этапа I ПОДПО, продолжает контролировать общее выполнение этапа II на национальном уровне, включая планирование мероприятий и программ. Правительство продолжит подготовку и ввод в действие соответствующих нормативных актов для обеспечения устойчивого сокращения ГХФУ и после завершения данного этапа. Сотрудничество с таможенными органами за счет организации постоянного обучения будет усилено в рамках следующего транша для обеспечения более совершенного учета импорта. Некоторые потенциальные риски могут быть связаны с задержками в проведении закупок, проблемами в области правоприменительной практики и доступностью альтернативных технологий. Эти риски планируется снижать за счет мониторинга, обеспечения соблюдения нормативных актов, улучшения рекуперации и рециркуляции, а также повышения информированности о новых технологиях.

# Заключение

# В течение отчетного периода Нигер обеспечил соблюдение максимально допустимых уровней потребления; уровень освоения средств, утвержденных в рамках предыдущего транша, превышает 20 процентов; и в ходе реализации транша был достигнут значительный прогресс. Система импорта ОРВ и отчетности укрепляется для улучшения предоставления отчетных данных. Ожидается, что закупки и поставки оборудования и инструментов будут завершены в 2026 году, что еще больше усилит сеть рекуперации и рециркуляции хладагентов и подготовку в учебных заведениях, тем самым способствуя устойчивости в поэтапном отказе от ГХФУ и выполнению целевых показателей сокращения ГХФУ в будущем.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Нигера, а также рекомендует утвердить в общем порядке выделение средств для второго транша по этапу II ПОДПО и соответствующий план реализации транша на 2026–2027 годы для Нигера с объемами финансирования, указанными в приводимой ниже таблице, при том понимании, что ЮНИДО включит в доклад о ходе реализации второго транша на этапе II ПОДПО обновленную информацию о выполнении рекомендаций, содержащихся в докладе о результатах проверки, представленном на 98-м совещании.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Административные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 166 000 | 11 620 | ЮНИДО |
| b) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 84 500 | 10 985 | ЮНЕП |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

2 Согласно письму из Министерства окружающей среды, гидроснабжения и санитарии Нигера от 3 апреля 2026 года в адрес ЮНИДО.

3 В том числе: установки для сбора хладагента, вакуумные насосы, баллоны для рекуперации, детекторы утечек, четырехклапанные манифольды (вентильные коллекторы), цифровые наборы для манифольдов, весы для хладагента.

4 В том числе: установки и станции для сбора/рекуперации хладагентов, вакуумные насосы, цифровые манифольды (коллекторы), электронные весы, детекторы утечек, большие и малые баллоны для рекуперации, наборы манометров для манифольдов, шланги и фитинги для перекачки хладагентов.

5 Включая: анализатор хладагентов, станции рекуперации, цифровые манифольды (вентильные коллекторы), рампы для испытаний под давлением, баллоны для рекуперации, вакуумметры, детекторы утечек, термометры, вакуумные насосы и другие учебные инструменты (в том числе паяльное оборудование, переносные огнетушители, анемометры, оборудование для обеспечения безопасности).

6 Guichet Unique du Commerce Extйrieur