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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*



مقترح مشروع: بلدان جزر المحيط الهادئ


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	اليونيب















*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)


ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

بلدان جزر المحيط الهادئ 

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)
	63rd
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:  2018
	0.32  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2018

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.32
	
	
	
	0.32



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010
	3.33
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	3.33

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	1.17
	المتبقي:
	2.17



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.0
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	210,293
	210,293



	(سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	0
	0
	3.33
	3.33
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	2.17
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0
	0
	3.33
	3.33
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	2.17
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	873,375
	0
	0
	0
	636,525
	0
	0
	0
	186,100
	1,696,000

	
	
	تكاليف الدعم
	113,539
	0
	0
	0
	82,748
	0
	0
	0
	24,193
	220,480

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	873,375
	0
	0
	0
	636,525
	0
	0
	0
	0
	1,509,900

	
	تكاليف الدعم
	113,539
	0
	0
	0
	82,748
	0
	0
	0
	0
	196,287

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	186,100
	186,100

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,193
	24,193



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية






وصف المشروع

1. نيابة عن حكومات جزر كوك، وكيريباتي، وجزر مارشال، وولايات ميكرونيزيا الاتحادية، وناورو، ونيوي، وبالاو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو (ويشار إليها فيما بعد ببلدان جزر المحيط الهادئ) قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة المعنية، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 186,100 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 24,193 دولار أمريكي. [footnoteRef:1] وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقاريرالتحقق لكل من بالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للسنوات 2015 الى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020 الى 2021. [1:   بحسب الرسائل المرسلة في مارس/ آذار 2020 من حكومات جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الاتحادية وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو لليونيب.] 


تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

وقدرت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بأنه يبلغ 0.17 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2019. ويبين الجدول 1 استهلاك هذه المادة في الفترة 2015-2019.

الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان جزر المحيط الهادئ (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019أ
	
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	
	

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.86

	كيريباتي
	0.51
	0.44
	0.39ب
	0.22
	0.00
	
	0.97

	جزر مارشال
	1.49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	3.99

	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية
	0.08
	0.73
	0.07
	0.00
	1.13
	
	2.55

	ناورو
	0.30
	0.15
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.18

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.15

	بالاو
	2.09
	2.11
	1.80
	1.20
	0.13ج
	
	2.97

	ساموا
	1.27
	1.05
	1.35
	0.23
	0.19 ج
	
	4.60

	جزر سليمان
	3.22
	4.29
	4.10
	3.63
	1.49 ج
	
	35.05

	تونغا
	0.30
	0.08
	0.12
	0.15
	0.02 ج
	
	2.55

	توفالو
	0.30
	0.12
	0.20
	0.03
	0.00
	
	1.64

	فانواتو
	0.35
	0.00
	0.22
	0.29
	0.41
	
	5.11

	مجموع الأطنان المترية
	9.91
	8.97
	8.25
	5.75
	3.37
	
	60.62

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	
	

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.10

	كيريباتي
	0.03
	0.02
	0.02
	0.01
	0.00
	
	0.10

	جزر مارشال
	0.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.20

	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية
	0.00
	0.04
	0.00
	0.00
	0.06
	
	0.20

	ناورو
	0.02
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.00د

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	0.00د

	بالاو
	0.11
	0.12
	0.10
	0.07
	0.00 ج
	
	0.20ﻫ

	ساموا
	0.07
	0.06
	0.07
	0.01
	0.01 ج
	
	0.30

	جزر سليمان
	0.18
	0.24
	0.23
	0.20
	0.08 ج
	
	2.00 ﻫ

	تونغا
	0.02
	0.00
	0.01
	0.01
	0.00 ج
	
	0.10 ﻫ

	توفالو
	0.02
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	
	0.10

	فانواتو
	0.02
	0.00
	0.01
	0.02
	0.02
	
	0.30 ﻫ

	المجموع بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	0.55
	0.5
	0.45
	0.32
	0.17
	
	3.60


أ- الاستهلاك التقديري المبلغ في إطار مقترح المشروع.
ب-  بما في ذلك 0.26 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و0.13 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-124.
ج- أخذت البيانات من تقرير التحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون.
د- استهلاك بالغ الانخفاض حيث أظهرت عملية التقريب الى رقمين استهلاك صفري.
ﻫ- عدل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2009 بموجب المقرر 28/23 الصادر عن اجتماع الأطراف.

وخفض الاستهلاك الشامل للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر، وأبلغت خمسة بلدان بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال عن استهلاك صفري في 2018، وقدرت ستة بلدان استهلاكها صفرا في 2019. ويعزى الانخفاض المستمر في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومن بينها إنفاذ تدابير الرقابة بما في ذلك نظم التراخيص والحصص، والأنشطة في قطاع خدمة التبريد واستثارة الوعي العام مما أسفر عن انخفاض الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون لخدمة التبريد. وعلاوة على ذلك فإن زيادة الواردات من المعدات غير المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 أسفرت عن خفض في الاستهلاك.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018 وهو مايتوافق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقارير التحقق
طلب من أربعة بلدان من بلدان جزر المحيط الهادى الاثنتي عشر (بالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا) التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون يقدم كجزء من الطلب المقدم للحصول على الشريحة الحالية، وترد أدناه موجز لنتائج التحقق. وسوف يقدم التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للبلدان المتبقية للاجتماع السادس والثمانين مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإقليمية.
بالاو
أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أبلغ بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للأعوام من 2015 الى 2018 صحيح (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه) وأوفت بالاو بالتزاماتها بموجب جدول التخفيض لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية للفترة 2015-2019. وأوصى التقرير بتعزيز عملية إنفاذ نظم التراخيص والحصص بما في ذلك ضمان دقة البيانات المسجلة، والإبلاغ الإلزامي عن الموردين وتحسين إجراءات التشغيل فيما بين جمارك بالاو وحماية حدودها ووحدة الأوزون الوطنية وتعميق الوعي بين موظفي الجمارك والموردين.
ساموا
أكد تقرير التحقق أن حكومة ساموا تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2015 الى 2018 صحيح (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه)، وأن ساموا حققت التزاماتها بموجب الجدول الزمني للخفض لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية للفترة 2015 الى 2019. وتضمن التقرير أيضا توصيات لتعزيز تنفيذ نظام التراخيص والحصص ورصد البيانات والتسويات والإبلاغ ووضع إجراءات تشغيل موحدة فيما بين مديرية الجمارك ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة لعملية الافراج الجمركي ورصد البيانات والإبلاغ.
جزر سليمان
أكد تقرير التحقق بأن حكومة جزر سليمان تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن الاستهلاك الاجمالي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015 الى 2019 كان 0.07،0.12، 0.23،0.20 ، 0.08 أطنان بقدرات استنفاد الأوزون على التوالي. وخلص التقرير الى أن الإختلاف فى الاستهلاك الخاص بالهيدروكلوروفلوروكربون المبلغ بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للسنوات 2015 و2016 و2017 كان يعزى الى عدم تسجيل البيانات بصورة منتظمة. وأكد التقرير أن جزر سليمان قد حققت التزاماتها بموجب الجدول الزمني للخفض لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية للفترة 2015-2019 وتضمن التقرير توصيات لتعديل المادة 7 وبيانات البرنامج القطري للفترة 2015-2017، وتعزيز تنفيذ نظم التراخيص والحصص بما في ذلك مراجعة المعلومات في إعلان الشحنات لتجنب سوء التسجيل ووضع إجراءات إبلاغ موحدة لعمليات الإفراج الجمركي ورصد البيانات والتسويات والإبلاغ، وتعزيز استثارة الوعي لدى موظفي الجمارك والموردين.
تونغا
أكد تقرير التحقق أن حكومة تونغا تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن الاستهلاك الإجمالي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان صفرا بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون (0.045،0.041،0.104، 0.085، 0.022 بالأمتار المترية على التوالي) للفترة من 2015 الى 2019، وأن البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2015 الى 2018 كانت تختلف عن البيانات المتحققة. وخلص التحقق الى أن تونغا قد امتثلت لالتزاماتها بموجب الجدول الزمني للخفض لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وتضمن التقرير توصيات بالالتزام لاستمارة تطبيق تصاريح الواردات وإلغاء وإعادة تخصيص الحصص، والإبلاغ الإلزامي عن الموردين وتحسين إجراءات الإفراج المبدئي ورصد البيانات والإبلاغ وتدريب موظفي الجمارك والموردين.
وأكد اليونيب أن حكومتي جزر سليمان وتونغا سوف تطلبان تعديل بيانات المادة 7 والبرنامج القطري لتتوافقان مع البيانات المتحققة بعد أن نوقشت هذه النتائج مع سلطات الجمارك للوصول الى تفاهم موحد عن إبلاغ البيانات وتجنب هذه الاختلافات في المستقبل. وأكد اليونيب أيضا أن توصيات التحقق سوف تنفذ خلال الشريحة الثالثة وسوف يأخذ إعداد المرحلة هذه التوصيات في الاعتبار.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
العنصر الإقليمي
يواصل اليونيب توفير الدعم لبلدان جزر المحيط الهادئ للرقابة على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات العاملة بهذه المواد مع التركيز على آلية تعزيز الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ. وتواصل بلدان جزر المحيط الهادئ استخدام عملية الموافقة المسبقة عن علم غير الرسمية لليونيب للموافقة على الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة وعلاوة على ذلك، ستقوم بلدان جزر المحيط الهادئ، من خلال التصديق على تعديل كيجالي بتعديل القوانين الوطنية لتتضمن نظم التراخيص للرقابة على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وجرى الترويج لنظام وصف المخاطر للمواد المستنفدة للأوزون والسلطات الجمركية لتعزيز عملية الرقابة على التجارة خلال عملية الإفراج الجمركي وجرى تعزيز الإنفاذ وإدانة الانتهاكات لقواعد المواد المستنفدة للأوزون من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالإدانة والعقوبات. وبدأت مناقشات عن إجراءات التشغيل الموحدة عن مناولة المواد الخاضعة للرقابة الصادرة.
واعتمدت بلدان جزر المحيط الهادئ باستثناء جزر مارسال، وتطبق الآن الوصف الموحد للسلع لبلدان المحيط الهادئ، ونظام ترمبز الهيدروكلورو فلورو والهيدرو فلورو  كربون لعام 2017 (PACHS17) [footnoteRef:2] اعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني 2020 لوضع رمز محدد لترميز الهيدروكلوروفلوروكربون والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (لكل من السائلة والمتضمنة في الخلائط) وفقا لتوصية منظمة الجمارك العالمية. [2:   PACHS17 عبارة عن مسمى سلعي متعدد الأغراض يشكل أساسا للتعريفات الجمركية وإحصاءات تجارة البضائع الدولية ويقصد به مساعدة أعضاء منظمة جمارك أوشانيا غير الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية في تطبيق رمز الهيدروكلوروفلوروكربون في 2017.] 

وفيما يتعلق بجزر مارشال، تسجل إدارة الجمارك وتتبع يدويا الاتجار في الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال الاجتماعات التشاورية لنظام التراخيص الذي عقد مع وحدة الأوزون الوطنية وإدارة الجمارك بوضع الصيغة النهائية لاعتماد رمز الهيدروكلوروفلوروكربون وخطة للانتقال الى نظام إلكتروني بالتعاون الوثيق مع منظمة أوشيانيا الجمركية.
تواصل بلدان جزر المحيط الهادئ تنفيذ معايير توصيف (الطاقة) في جزر المحيط الهادئ،[footnoteRef:3] استنادا الى السياسة السائدة والتدابير التشريعية التي تحظر استيراد أجهزة التبريد وتكييف الهواء التي لا تمتثل لتوصيف كفاءة استخدام الطاقة. [3:   http://www.spc.int/edd/fr/section-01/energy-overview/energy/202- لالتزام بلدان جزر المحيط الهادئ بالامتثال للتوسيم والمعايير.] 

ويعمل اليونيب مع بلدان جزر المحيط الهادئ لإدراج نظم اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء في التدريب المهني والتقني والتعليم لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء الذين يستكملون التدريب على مناولة المعدات المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون.
وقد فرضت بعض بلدان جزر المحيط الهادئ حظرا على المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون لخفض الطلب في المستقبل على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأغراض الخدمة: تونغا (من يناير/ كانون الثاني 2016)؛ وبالاو (من ديسمبر/ كانون أول 2016)؛ وفانواتو (من ديسمبر/ كانون أول 2019)؛ في حين لا تستورد الآن جزر كوك وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الاتحادية وناورو ونيوي المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون على أساس طوعي.
الإطار القانوني
تواصل بلدان جزر المحيط الهادئ منذ 2015 تنفيذ وتعزيز تشريعاتها/ قواعدها الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون بدعم من العنصر الإقليمي للرقابة على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على هذه المواد. ويتضمن الجدول 2 موجزا للتدابير التشريعية والتنظيمية النوعية لدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون التي أخذها كل بلد من هذه البلدان.
الجدول 2: حالة الإجراءات التي اتخذت بشأن التشريعات والقواعد لدعم عملية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
	البلد
	اعتماد رمز الهيدروكلوروفلوروكربون في 2017*
	نظام حصص الهيدروكلوروفلوروكربون
	المتطلبات المحلية للتصريح/ الترخيص رمز للهيدروكلوروفلوروكربون
	الرقابة على الواردات/ الصادرات من معدات التبريد وتكييف الهواء المعتمدة رمز الهيدروكلوروفلوروكربون
	غير ذلك

	
	
	
	المناولة
	التخزين
	البيع
	
	

	جزر كوك
	Yes
	Yes
	Yes

	Yes

	Yes

	نعم برنامج معايير توسيم الطاقة (الرقابة)

	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	كيريباتي
	Yes
	Yes
	Yes

	Yes

	Yes

	قيد التنفيذ

	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	جزر مارشال
	No
	Yes
	قيد التنفيذ
	Yes
	Yes
	قيد التنفيذ
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية 
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	نعم (الرقابة) القانون الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون ( الحظر)القانون الجمركىعن أجهزة التكييف الموسمة خارجيا
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	ناورو
	Yes
	Yes
	قيد التنفيذ
	قيد التنفيذ
	قيد التنفيذ
	 نعم (الرقابة) القانون الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون ( الحظر)القانون الجمركىعن أجهزة التكييف الموسمة خارجيا
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	نيوي
	Yes
	Yes
	tقيد التنفيذ
	قيد التنفيذ
	قيد التنفيذ
	قيد التنفيذ
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	بالاو
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	نعم (الحظر) إعتبارا م ديسمبر 2016
2016)
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	ساموا
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	نعم (الرقابةOLPR**
2017 SEEA***
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	جزر سليمان
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	نعم الحظ 
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	تونغا
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	إعتبارا من يناير 2016

	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	توفالو
	Yes
	Yes
	قيد التنفيذ 
	قيد التنفيذ
	I قيد التنفيذ
	Yes (الرقابة)
	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC

	فانواتو
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	نعم الحظر إعتبارا من ديسمبر 2019

	تعديل القواعد للرقابة على الواردات / والتصدير من الهيدروفلوروكربون (قيد التنفيذ)؛أعضاء iPIC


*  من خلال PACHS (أنظر الحاشية 2).
**  قواعد حماية طبقة الأوزون.
***  قانون كفاءة استخدام الطاقة في ساموا.

وجرى تدريب ما مجموعه 847 موظفا للجمارك والإنفاذ على مكافحة الاتجار غير القانوني في المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون استنادا الى الخبراء السائدة في الإقليم والحرائق ومخاطر السلامة من غازات التبريد وعن استخدام الأدوات لأغراض إنفاذ الرقابة على الاتجار بالمواد المستنفدة للأوزون التي استحدثها اليونيب (مثل أداة السرعة الجمركية، وتقييم المخاطر بشأن الاتجار غير القانوني). ويتضمن الجدول 3 تفاصيل حلقات العمل التي نظمت في إطار الشريحة الثانية.
الجدول 3: موجز لحلقات العمل التدريبية لموظفي الجمارك والإنفاذ (الشريحة الثانية)
	البلد
	عدد حلقات العمل
	عدد المشاركين

	جزر كوك
	2
	27

	كيريباتي
	4
	67

	جزر مارشال
	2
	27

	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية 
	4
	50

	ناورو 
	2
	22

	نيوي
	2
	37

	بالاو
	3
	24

	ساموا
	4
	139

	جزر سليمان
	5
	84

	تونغا
	5
	269

	توفالو
	3
	40

	فانواتو
	6
	61

	المجموع لبلدان جزر المحيط الهادئ الإثنتى عشر
	42
	847





قطاع خدمة التبريد
نظم كل بلد حلقات عمل تدريبية عن ممارسات الخدمة الجيدة لما مجموعه 727 فنيي تبريد وتكييف الهواء على النحو المبين في الجدول 4. ووضعت الصيغة النهائية لدليل الممارسات الجيدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء (مثل ممارسات الخدمة الجيدة لغازات التبريد القابلة للاشتعال (الدليل السريع) وذلك بالتشاور مع خبراء في بلدان جزر المحيط الهادئ وغيرها من الأقاليم.
الجدول 4: موجز لحلقات العمل التدريبية لفنيين التبريد وتكييف الهواء (الشريحة الثانية)

	البلد
	عدد حلقات العمل
	عدد المشاركين

	جزر كوك
	3
	44

	كيريباتي
	3
	84

	جزر مارشال
	1
	17

	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية 
	3
	61

	ناورو 
	2
	25

	نيوي
	2
	48

	بالاو
	1
	20

	ساموا
	2
	80

	جزر سليمان
	5
	160

	تونغا
	4
	115

	توفالو
	2
	48

	فانواتو
	2
	25

	المجموع لـ 12 من بلدان جزر المحيط الهادئ
	30
	727



نظمت حلقات عمل لتدريب المدربين على ممارسات الخدمة الجيدة لمعدات التبريد وتكييف الهواء التي تعمل بغازات تبريد منخفضة القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك إجراءات السلامة، والسياسة والمعايير الخاصة بمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال، وكانت حلقة العمل لعدد 34 من كبار المدربين وموظفي الأوزون الوطنيين، وأسهم التدريب أيضا في تحقيق التزامات جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الرابعة عشرة (والتي تضم فيجي وبابوا غينيا الجديدة) تحت إشراف روابط التنمية المستدامة مسار تنمية الجزر الصغيرة في ساموا للربط بين منافع المناخ وكفاءة استخدام الطاقة بمبادرات وطنية سارية مع الاتفاقيات البيئية الأخرى. وهي في هذه الحالة بروتوكول مونتريال.
وأنشأت ثلاثة بلدان (كيريباتي وجزر سليمان وتوفالو) رسميا روابطها الخاصة بالتبريد وتكييف الهواء. ولم يتسن في ثلاثة بلدان أخرى (ناورو ونيوي وجزر مارشال) إنشاء رابطة نتيجة لانخفاض عدد الفنيين وبدلا من ذلك اتخذت وحدة الأوزون الوطنية أسلوب إجراء الجولات الدراسية لشركات مختلفة للتبريد وتكييف الهواء لمناقشة نجاح تنفيذ الأنشطة المقترحة في خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولم تعد رابطة التبريد وتكييف الهواء التي أنشئت في مارس/ آذار 2011 في فانواتو، وتعمل وحدة الأوزون الوطنية الآن مع أصحاب المصلحة في مجالات التبريد وتكييف الهواء لاحياء هذه الرابطة.
أنشطة استثارة الوعي

ركزت أنشطة لاستثارة الوعي على الموردين والموزعين/ البائعين لغازات التبريد المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون وأجهزة التبريد وتكييف الهواء وفنيي التبريد وتكييف الهواء وموظفي الجمارك وإنفاذ القانون فضلا عن سلطات مكافحة الحرائق وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ونقطة تركيز على معايير توسيم الطاقة لتعميق الوعي، وتوجيه الاهتمام الى أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع الأنشطة الجارية بشأنها. وتضمنت الأنشطة التي نفذت حلقات العمل والاجتماعات ونشر المطبوعات ومواد الاتصال ذات الصلة ببروتوكول مونتريال وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
يتولى اليونيب إدارة العنصر الإقليمي من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في حين تواصل وحدة الأوزون الوطنية في كل بطل تحمل مسؤولية تنسيق وإدارة وتنفيذ ورصد الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتباين هذه المسؤوليات عن المهام التي تنفذ في إطار مشروع التعزيز المؤسسي وتشمل التعاون مع الإدارات والوكالات الحكومية في استعراض وتعديل القواعد بما في ذلك المبادرات الخاصة بربط أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتلك المتعلقة بتعظيم المنافع المناخية المشتركة، وإعداد التقارير المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتنسيق مع إدارة الجمارك ورابطة التبريد وتكييف الهواء حيث يتوافر الفنيون وأصحاب المصلحة، واستثارة الوعي. ويبلغ التمويل الكلي التجميعي لتنسيق المشروع في كل بلد من الشريحة الثانية مقدار 107,200 دولار أمريكي جرى صرف 72,323 دولار أمريكي للخبراء والسفريات فيما بين الجزر والاتصال والإرشاد والاجتماعات التشاورية.
مستوى صرف الأموال

حتى مارس/ آذار 2020 تم صرف 1,284,602 دولار أمريكي من بين مجموع المبلغ الموافق عليه حتى الآن وقدره 1,509,900 دولار أمريكي بحسب ما هو مبين في الجدول 5 وسوف يصرف الرصيد المتبقي البالغ 225,298 دولارا أمريكيا في 2020.
الجدول 5: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ  (بالدولار الأمريكي)
	البلدان
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع 

	
	الموافقة
	الصرف
	الموافقة
	الصرف
	الموافقة
	الصرف

	جزر كوك
	49,250
	49,250
	39,850
	15,500 
	89,100
	64,750

	كيريباتي
	53,250
	53,250
	44,850
	24,249 
	98,100
	77,499

	جزر مارشال
	54,000
	54,000
	47,700
	23,317 
	101,700
	77,317

	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية
	53,875
	53,875
	46,925
	25,353 
	100,800
	79,228

	ناورو
	45,625
	45,625
	20,975
	4,220 
	66,600
	49,845

	نيوي
	45,625
	45,625
	20,075
	11,630 
	65,700
	57,255

	بالاو
	62,375
	62,375
	45,625
	40,625 
	108,000
	103,000

	ساموا
	76,250
	76,250
	57,400
	52,000 
	133,650
	128,250

	جزر سليمان
	110,250
	110,250
	65,250
	35,322 
	175,500
	145,572

	تونغا
	64,750
	64,750
	49,550
	30,087 
	114,300
	94,837

	توفالو
	47,875
	47,875
	34,925
	18,831 
	82,800
	66,706

	فانواتو
	76,250
	76,250
	57,400
	24,093 
	133,650
	100,343

	المجموع الفرعي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	739,375
	739,375
	530,525
	305,227
	1,269,900
	1,044,602

	إقليمي
	134,000
	134,000
	106,000
	106,000
	240,000
	240,000

	المجموع
	873,375
	873,375
	636,525
	411,227
	1,509,900
	1,284,602

	معدل الصرف (نسبة مئوية)
	100
	65
	85




خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سوف تنفذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/ كانون أول 2021:
الرقابة على إمدادات الهيدروكلوروفلوروكربون: ستنظم حلقة عمل تدريبية إقليمية واحدة لسلطات الجمارك عن وضع نظام لوصف مخاطر المواد المستنفدة للأوزون ووضع إجراءات تشغيل موحدة (العنصر الإقليمي)، التنسيق مع سلطات الجمارك بشأن اعتماد نظام PACHS17، المعدل وعقد حلقات عمل تدريبية لموظفي الجمارك والإنفاذ في كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ، ورصد تشغيل أجهزة التعرف على غازات التبريد (العنصر الوطني) (اليونيب) (83,400 دولار أمريكي)؛
الرقابة على الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون: في كل بلد لتنظيم حلقة عمل تدريبية لفنيي التبريد وتكييف الهواء، التعاون مع موظفي الطاقة الوطنيين لإدراج كفاءة استخدام الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء في المناهج الدراسية للتدريب، والتحقق من الامتثال لمعايير الطاقة وأنواع غازات التبريد في معدات التبريد وتكييف الهواء المستوردة، والشروع في إنشاء نظام اعتماد الفنيين المعتمد على الكفاءة لتنفيذ المرحلة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومواصلة العمل في تحديد وتتبع إمدادات الهيدروكلوروفلوروكربون والطلب الخاص بقطاع مصايد الأسماك، ومتابعة تنفيذ المقرر الصادر عن وكالة مصايد أسماك منتدى جزر المحيط الهادئ لتنفيذ استمارة تسجيل سفن الصيد بتنسيق كامل مع إدارة مصايد الأسماك في كل بلد (اليونيب) (42,000 دولار أمريكي)؛
الاتصال وإقامة بيئة ممكنة: مواصلة تنفيذ أنشطة نشر التوعية والمعلومات في بلدان جزر المحيط الهادئ (مثل نشر أدوات ومواد العمل من أجل الأوزون في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحظر المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون، وتشجيع ورش خدمة التبريد وتكييف الهواء على المشاركة في رابطة التبريد وتكييف الهواء حيثما تتوافر، وعقد حلقات عمل وطنية لأصحاب المصلحة عن التحديات والدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (36,700 دولار أمريكي)؛
تنسيق ورصد المشروع (اليونيب) (24,000 دولار أمريكي) زائدا الأموال من مشروع التعزيز المؤسسي والمساهمة العينية من بلدان جزر المحيط الهادئ.

تعليقات وتوصية الأمانة 
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
حددت حصص الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2020 بمستويات تقل عن تلك المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال لكل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ.
قطاع خدمة التبريد
لاحظت الأمانة التقدم الشامل في تنفيذ الأنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ. وطلبات إيضاحات عن التمييز بين أنشطة التمكين لخفض الهيدروكلوروفلوروكربون وتلك الأنشطة التي تنفذ في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة تلك المتعلقة بالأنشطة التنظيمية. وأوضح اليونيب بأنه في حين أن الأنشطة التي تنفذ في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة التمكينية محددة بوضوح، فإن الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية متكاملة قدر المستطاع و كلتا المجموعتين من المواد الخاضعة للرقابة تستخدم في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء ومن ثم يجري إعداد مقترحات مشتركة لتعديل رمز HS المحدد للمواد المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون والمواد الهيدروفلوروكربونية والخلائط وفقا لتوجيه منظمة الجمارك العالمية، ويجري تعزيز التراخيص لإدراج الرقابة على الواردات لكل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والرقابة على المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون.

وأكد اليونيب أيضا أن التصاريح والتراخيص المعلقة بشأن مناولة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر مارشال وناورو ونيوي وتوفالو سوف تصدر خلال الربع الأخير من عام 2020 باستثناء أي تأخيرات قد تحدث نتيجة لكوفيد-19. وستقدم معلومات مستحدثة لدى تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع السادس والثمانين.
وردا على المسألة المتعلقة بمشكلات التشغيل بشأن أجهزة التعرف على غازات التبريد أشار اليونيب الى أن الإجراءات تتخذ لتصويب العيوب التقنية لهذه الأجهزة والتي تتعلق بتحديث النظم الالكترونية. ولاحظ اليونيب كذلك أن الأدوات والمعدات (مثل القياس المتعدد لغازات التبريد القابلة للاشتعال، وأدوات الاغلاق والسلندرات وأجهزة رصد التسرب وغير ذلك من الأدوات المصممة بالدرجة الأولى لمناولة غازات التبريد القابة للاشتعال) سوف تطلب خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وأشار اليونيب الى أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون لبلدان جزر المحيط الهادئ سوف تستكمل بحلول 31 ديسمبر/ كانون أول 2021 على النحو المحدد في الفقرة 14 من الاتفاق وأن المرحلة الثانية سوف تقدم للاجتماع السادس والثمانين.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:4] [4:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية لتعميم الجنسانية في جميع أنحاء دورة المشروعات.] 

أشار اليونيب الى أن حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ قد التزمت بضمان أن تؤخذ تعميم الجنسانية والمساواة بين الجنسين في الاعتبار، قدر المستطاع، خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتشجيع المشاركة الكاملة من جانب النساء في مختلف الخطوات مثل التخطيط والسياسة واتخاذ القرار وتداعي الأفكار والتشاور والرصد والتقييم وسيجري أيضا تجميع البيانات دون تفضيل من حيث نوع الجنس قدر المستطاع والإبلاغ عن هذه الانجازات في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
تواصل حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ تنفيذ تعزيز تشريع وقواعد المواد المستنفدة للأوزون بدعم من العنصر الإقليمي للرقابة على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون مع التركيز على تعزيز آلية الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ وتحقق الأنشطة في مجال قطا الخدمة وبرامج التدريب تقدما وحققت الأهداف المتوقعة في الوقت المحدد. وعلاوة على ذلك فرضت هذه البلدان حظرا على الواردات من المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون لتلافي الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل للتركيب والخدمة. ولم تعد خمسة بلدان تستورد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون على أساس طوعي. وسوف تضمن جميع هذه التدابير المشار إليها أعلاه استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.
الخلاصة
لاحظت الأمانة أن جميع بلدان جزر المحيط الهادئ في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وخفضت من استهلاكها الشامل في 2019 دون المستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال. وقد نفذت الأنشطة التي كانت مقررة في إطار المرحلة الثانية ولدى جميع هذه الأنشطة نظم تراخيص عاملة وأصدرا حصص الاستيراد والتصدير لعام 2020 بمستويات تقل عن تلك المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال. وتتواصل عمليات تدريب موظفي إنفاذ القانون والفنيين مما أسفر عن تدريب 847 من موظفي الجمارك والإنفاذ و727 من فنيي الخدمة. وسوف تنفذ جميع توصيات التحقق خلال الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبلغ مستوى الصرف خلال الشريحة الثالثة نسبة 65 في المائة مع وصول الصرف الشامل الى 85 في المائة.


التوصية
توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ، كما توصي بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ، وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة 2020-2021 بمستويات التمويل المبينة في الجدول التالي:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم 
(بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى ، الشريحة الثانية):
	
	
	

	(1) (
	جزر كوك
	9,900
	1,287
	اليونيب

	(2) (
	كيريباتي
	10,900
	1,417
	اليونيب

	(3) (
	جزر مارشال
	11,300
	1,469
	اليونيب

	(4) (
	ولايات ميكرونيزيا الاتحادية  
	11,200
	1,456
	اليونيب

	(5) (
	ناورو
	7,400
	962
	اليونيب

	(6) (
	نيوي
	7,300
	949
	اليونيب

	(7) (
	بالاو
	12,000
	1,560
	اليونيب

	(8) (
	ساموا
	14,850
	1,931
	اليونيب

	(9) (
	جزر سليمان
	19,500
	2,535
	اليونيب

	(10) (
	تونغا
	12,700
	1,651
	اليونيب

	(11) (
	توفالو
	9,200
	1,196
	اليونيب

	(12) (
	فانواتو
	14,850
	1,930
	اليونيب

	(13) (
	الإقليمى
	45,000
	5,850
	اليونيب

	
	المجموع
	186,100
	24,193
	اليونيب



	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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