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PROPUESTA DE PROYECTO: BHUTÁN

Este documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propouesta de proyecto:

Eliminación 

	· Plan de gestión de eliminación de HCFC (cuarto tramo) 

	PNUMA y PNUD 
	Aprobación general 






HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Bhután
	I) TÍTULO DELPROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL 

	Plan de gestion de eliminación de HCFC 
	PNUMA (principal), PNUD
	63ª 
	Eliminación del 100% para el 2025



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2023
	0,02 toneladas PAO



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2023

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Agente de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	0,02



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (Toneladas PAO)

	Nivel básico en 2009-2010
	0,30
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	0,30

	Consumo admisible para la financiación

	Ya aprobado:
	0,30
	Restante:
	0,00



	V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO
	2024
	2025
	2026
	Total

	PNUMA
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	
	0,02
	
	0,02

	
	Financiación ($EUA)
	
	110 740*
	
	110 740

	PNUD
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	
	0,01
	
	0,01

	
	Financiación ($EUA)
	
	53 410*
	
	53 410


*Incluidos 79 100 $EUA para el PNUMAy 32 700 $EUA para el PNUD para las actividades adicionales para mantener la eficiencia energética (decisión 89/6)

	VI) DATOS DEL PROYECTO 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014
	2015
	2016
	2017- 2018
	2019
	2020-2023
	2024
	2025 
	Total 

	Límites de consumo establecidos
en el Protocolo de Montreal
	n/d 
	n/d 
	0,3 
	0,3
	0,3 
	0,3 
	0,3 
	0,3
	0,2 
	0,2
	0,1 
	n/d 

	Consumo máximo autorizado
(toneladas PAO)
	n/d 
	n/d 
	0,28 
	0,28
	0,25 
	0,25 
	0,20 
	0,1
	0,1 
	0,1
	0 
	n/d 

	Financia-ción
Conve-nida
($EUA)
	PNUD
	Costos del
proyecto
	70 000 
	 
	42 000 
	 
	 
	57 000 
	 
	 
	 
	
	19 000 
	188 000

	
	
	Gastos de apoyo
	6 300 
	 
	3 780 
	 
	 
	5 130 
	 
	 
	 
	
	1 710 
	16 920

	
	PNUMA
	Costos del
proyecto
	100 000 
	 
	70 000 
	 
	 
	84 000 
	 
	 
	 
	*100 000
	28 000
	382 000

	
	
	Gastos de apoyo
	13 000 
	 
	9 100 
	 
	 
	10 920 
	 
	 
	 
	*13 000
	3 640
	49 660

	Fondos aprobados
por el Comité
Ejecutivo ($EUA)
	Costos del
proyecto
	170 000 
	0 
	112 000 
	0
	0
	141 000 
	0
	0
	0
	0
	0
	423 000

	
	Gastos de apoyo
	19 300 
	0 
	12 880 
	0
	0
	16 050 
	0
	0
	0
	0
	0
	48 230

	Total de fondos
solicitados en esta
reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	**147 000
	
	147 000

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	**18 350
	
	18 350


*La financiación para 2024 incluye 100 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 13 000 $EUA para el PNUMA para las actividades adicionales para mantener la eficiencia energética (decisión 89/6)
**Incluye la financiación del cuarto tramo que inicialmente fue planeado para el 2025, pero cuyo monto se solicitó con antelación
	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En nombre del Gobierno de Bhután, y en su calidad de organismo de ejecución principal, el PNUMA presentó a una solicitud de financiación para el cuarto y último tramos del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), por un costo total de 165 350 $EUA, compuesto de 128 000 $EUA, más 16 640 $EUA en gastos de apoyo al organismo de apoyo para el PNUMA, y 19 000 $EUA, más 1 710 $EUA en gastos de apoyo para el PNUD.[footnoteRef:3] La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2016 a 2023, una solicitud para la financiación del tercer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para el periodo 2016 a 2023, una solicitud para la financiación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración,[footnoteRef:4] y el plan de ejecución del tramo para el periodo de 2024 a 2026. [3:  Según la carta de 18 de septiembre de 2024 enviada por el Ministerio de Finanzas de Bután al PNUMA.]  [4:  En consonancia con la decisión 89/6, los países de bajo volumen de consumo pueden incluir en sus planes de gestión de eliminación de HCFC actividades adicionales para la introducción de alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento atmosférico bajo o nulo y para el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración.] 

Informe sobre el consumo de HCFC
El Gobierno de Bhután notificó un consumo de 0,02 toneladas PAO de HCFC en 2023, lo que equivale a un 93,3 por debajo del nivel básico de HCFC del país para el cumplimiento. El consumo de HCFC para el 2019-2023 se muestra en el Cuadro 1. 
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Bhután (2019-2023, datos con arreglo al Artículo 7)
	HCFC-22
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Nivel básico

	Toneladas métricas
	1,06
	0,76
	0,62
	0,45
	0,40
	5,46

	Toneladas PAO
	0,06
	0,04
	0,03
	0,02
	0,02
	0,30



Todo el consumo de HCFC-22 se utiliza en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado.  La reducción constante del consumo global en los últimos cinco años se debió a la ejecución de las actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC, incluida la aplicación de un sistema de concesión de licencias y cuotas y la capacitación de los técnicos de aduanas y RAC, así como a la introducción de tecnologías sin HCFC en el país.
Informe de ejecución del programa de país
El Gobierno de Bhután notificó datos de consumo de HCFC por sector en el marco del informe de ejecución del programa del país de 2014 que coinciden con los datos notificados con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe de verificación
El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba aplicando un sistema de concesión de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, que Bhután está en cumplimiento para 2016 a 2023 según el calendario de eliminación acelerada del Protocolo de Montreal, y que el consumo está por debajo del consumo máximo permitido para los mismos años en el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo.



El verificador identificó incoherencias insignificantes para los años verificados entre los datos con arreglo al Artículo 7 y los datos de consumo de HCFC verificados, excepto para 2020 y 2021, en toneladas métricas, que no afectan al consumo notificado en toneladas PAO. El Gobierno presentará datos actualizados con arreglo al Artículo 7 y del programa de país en toneladas métricas con la asistencia del PNUMA.
De cara al futuro, se recomendó que la Dependencia Nacional del Ozono y el Departamento de Hacienda y Aduanas mejoraran la conservación de los documentos (durante más tiempo que los 4 años actuales), conciliaran los datos de aduanas y los permisos de importación antes de presentar los datos con arreglo al Artículo 7, y siguieran avanzando en el establecimiento de un sistema de concesión de licencias electrónico y la automatización de los registros y las comunicaciones, lo que el PNUMA confirmó que se llevará a cabo.
Informe sobre la marcha de las actividades relative a la ejecución del tercer tramo del plan de la eliminación de los HCFC
Marco jurídico
La Enmienda de Kigali fue ratificada por Bhután el 27 de septiembre de 2019. Por lo tanto, se adoptó el Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono e hidrofluorocarburos (HFC), 2021, en vigor desde enero de 2022, para incluir los controles de HFC además de los establecidos para las SAO en el anterior Reglamento revisado sobre el control de las sustancias que agotan la capa de ozono, 2008, en virtud del cual el sistema de asignación de cuotas para los HCFC entró en vigor en 2013. 
Fortalecimiento de capacidades de las aduanas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
Se organizaron seis talleres de formación para 158 (entre ellos 32 mujeres) funcionarios de aduanas y agentes encargados de hacer cumplir la ley de las distintas regiones del país, sobre el marco normativo, los requisitos de autorización para la importación de HCFC y sesiones prácticas sobre el uso de identificadores. Tres formadores de funcionarios de aduanas recibieron formación sobre controles comerciales en la India. Se celebraron dos diálogos fronterizos sobre comercio ilegal para reforzar la coordinación y cooperación en materia de comercio de HCFC entre los funcionarios encargados del ozono y de las aduanas y la aplicación de la ley de Bangladesh, Bhután, China, India, Myanmar y Nepal. La Dependencia Nacional del Ozono organizó varias reuniones con el Departamento de Hacienda y Aduanas y el Departamento de Comercio para promover el cumplimiento estricto de la prohibición de importar SAO y equipos que funcionan con SAO. 
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración
Fortalecimiento de capacidades de los técnicos

Se llevaron a cabo cinco talleres para 184 (incluidas 54 mujeres) técnicos de refrigeración y aire acondicionado e instructores de institutos de formación técnica, sobre buenas prácticas de mantenimiento. La formación más reciente incluyó la concienciación sobre los HCFC-22, los HFC y los retos asociados a las tecnologías alternativas, así como la sensibilización sobre las nuevas normativas sobre sustancias controladas y las disposiciones pertinentes del Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali. La Dependencia Nacional del Ozono y los instructores de los institutos de formación técnica elaboraron el material didáctico y los folletos para los talleres de formación.
Se celebraron diversas reuniones con la participación de la Dependencia Nacional del Ozono, el Departamento de Enseñanza Técnica (DET), institutos de formación técnica y técnicos especializados en refrigeración y aire acondicionado para debatir la revisión del plan de estudios de formación en refrigeración y aire acondicionado y la mejora del centro de formación y evaluación de la certificación. Se organizó un taller de validación del plan de estudios, y el plan de estudios revisado fue aprobado por el DET. Se ha impreso, distribuido y se está aplicando en los institutos de formación técnica. El Departamento de Estándares Ocupacionales, dependiente del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, es responsable de las evaluaciones en el marco del plan nacional de certificación, y el instituto de formación técnica de Thimphu ha sido identificado como el centro de formación y evaluación para la certificación de los técnicos de RAC. Se crearon las instalaciones necesarias. Veinticuatro técnicos de RAC se graduaron en 2021 (incluidas 3 mujeres), y 12 (incluidas 2 mujeres) se graduaron en 2022. 
Proyecto de asistencia a la sustitución para usuarios finales
Se llevaron a cabo actividades para este componente, y el informe final se presentó a la 84ª reunión y se incluyó en el anexo II del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63[footnoteRef:5]. El programa de incentivos para la sustitución tuvo dos destinatarios: el Hospital Nacional de Animales, que recibió incentivos para instalar aparatos de aire acondicionado con tecnología de HFC-32 en sustitución de los equipos con tecnología de HCFC-22; y la Escuela Secundaria Superior de Samtse, que recibió incentivos para instalar aparatos de aire acondicionado con tecnología de HFC-32. La reducción potencial de emisiones directas fue de 24 516 CO2-eq (39 396 equivalentes de CO2 de los equipos de referencia a 14 515 equivalentes de CO2 de los nuevos). La reducción potencial de emisiones directas fue de 24 516 equivalentes de CO2 (39 096 equivalentes de CO2 de los equipos de referencia a 14 580 equivalentes de CO2 de las nuevas unidades). El Gobierno también prohibió las importaciones de nuevos aparatos de aire acondicionado con HCFC-22. Sin embargo, como en Bhután no había aparatos de aire acondicionado a base de R-290 y las unidades de HFC-32 disponibles tenían un costo que superaba la subvención del 30% ofrecida en el marco del programa de sustitución, no era viable un programa de sustitución a gran escala. [5:  Informe sobre los programas de incentivos para usuarios finales financiados en el marco de los planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados (decisión 82/54)] 

Recuperación y reciclado 
Se adquirieron dos equipos de recuperación y reciclado (R&R) y diversas herramientas[footnoteRef:6] se entregaron a dos institutos de formación técnica, y se impartió formación sobre el funcionamiento en R&R a 19 instructores, así como formación de seguimiento a 35 técnicos de refrigeración y aire acondicionado (todos ellos hombres). [6:  Incluye dos recuperadoras portátiles, bombas de vacío, cortatubos capilares, herramientas de desbarbado y extracción de testigos, detectores de gases inflamables, colectores de manómetros de cuatro vías.] 

Sensibilización y actividades de divulgación
Se llevaron a cabo ocho talleres de sensibilización y concienciación sobre la protección de la capa de ozono, la eliminación de los HCFC y los marcos normativos pertinentes para 122 participantes, entre los que se encontraban funcionarios de contratación, funcionarios de medio ambiente y funcionarios de los niveles local y central del Gobierno. Se difundieron notificaciones públicas a través de diferentes plataformas mediáticas, como el sitio web de la Dependencia Nacional del Ozono, las redes sociales y artículos de revistas; se elaboraron y distribuyeron 500 folletos y 500 carteles a importadores, aduanas, escuelas, participantes en la formación y técnicos sobre el marco institucional y normativo nacional para la protección de la capa de ozono y las sustancias y equipos prohibidos; y se elaboraron y distribuyeron 1 000 ejemplares de un calendario de 2022 para promover la formación sobre refrigeración y aire acondicionado.
Unidad de ejecución y seguimiento de proyectos
La Dependencia Nacional del Ozono se encarga de la gestión diaria, en colaboración con todas las partes interesadas, para garantizar la ejecución oportuna y sin contratiempos del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Actualmente tiene su sede en el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático (DECC) del Ministerio de Energía y Recursos Naturales. La Dependencia Nacional del Ozono trabaja bajo la dirección del Comité Nacional del Ozono, que incluye la representación de los diferentes sectores pertinentes y está presidida por el Director del DECC. Los fondos del proyecto de fortalecimiento institucional se utilizan para la gestión general del programa y la supervisión del plan de gestión de eliminación de HCFC; no se han asignado fondos en el presupuesto del plan de gestión de eliminación de HCFC.
Nivel de desembolso de los fondos  
Hasta septiembre de 2024, de los 423 000 $EUA aprobados hasta la fecha, se habían desembolsado 422 990 $EUA (253 990 $EUA para el PNUMA y 169 000 $EUA para el PNUD), como se muestra en el Cuadro 2. No queda ningún saldo pendiente de tramos anteriores por desembolsar.  
Cuadro 2. Informe financiero relativo al PGEH para Bhután ($EUA)
	Tramo
	PNUMA
	PNUD
	Total
	Porcentaje de desembolso (%)

	Primer
	Aprobado
	100 000
	70 000
	170 000
	100

	
	Desembolsado
	100 000
	70 000
	170 000
	

	Segundo
	Aprobado
	70 000
	42 000
	112 000
	100

	
	Desembolsado
	70 000
	42 000
	112 000
	

	Tercer
	Aprobado
	84 000
	57 000
	141 000
	100

	
	Desembolsado
	83 990
	57 000
	140 990
	

	Total
	Aprobado
	254 000
	169 000
	423 000
	100

	
	Desembolsado
	253 990
	169 000
	422 990
	

	
	Saldo*
	10
	0
	10
	


* Se han devuelto saldos 
Plan de ejecución del cuarto y último tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Se desarrollarán las siguientes actividades entre enero de 2025 y diciembre de 2026:
(a) Desarrollo de capacidades de las aduanas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: Una formación de formadores para un mínimo de 15 formadores de aduanas de distintos puntos de control sobre el Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali, el marco normativo nacional, la identificación de sustancias, la elaboración de perfiles de riesgo, los códigos correctos del Sistema Armonizado y la presentación de informes (PNUMA) (3 000 $EUA); 
(b) Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración: Una formación de formadores para un mínimo de 10 formadores de refrigeración y aire acondicionado sobre buenas prácticas de mantenimiento, localización de averías y metodología para la formación y evaluación basada en competencias; evaluación de la capacidad de los centros de formación, programas de formación, necesidades de materiales y equipos (PNUMA) (20 000 $EUA); 
(c) Asistencia técnica para técnicos de refrigeración y aire acondicionado: Adquisición de 20 kits de mantenimiento[footnoteRef:7] ara la promoción y aplicación de buenas prácticas y contención de refrigerantes, y formación sobre refrigerantes inflamables, entregados a técnicos independientes (PNUD) (19 000 $EUA); [7:  Incluye bombas de vacío, cortatubos capilares, herramientas de desbarbado y extracción de machos, detectores de gases inflamables, colectores de manómetros de cuatro vías, 2 recuperadoras portátiles.] 

(d) Actividades para el mantenimiento de la eficiencia energética: Estas actividades se describen detalladamente en la siguiente sección (PNUMA) (100 000 $EUA); y
(e) Sensibilización y actividades de divulgación: Un taller para un mínimo de 20 participantes para concienciar a los importadores, los legisladores, el sector de la construcción y los principales usuarios finales (hostelería, cadena de frío, producción de alimentos, sector sanitario) sobre los requisitos de concesión de licencias, notificación y mantenimiento de registros, para hacer hincapié en la conclusión de la eliminación de los HCFC y debatir sobre la transición tecnológica y los retos de la introducción de tecnologías alternativas; y desarrollo, traducción a los idiomas locales e impresión de material de concienciación y notas informativas específicas para el sector (PNUMA) (5 000 $EUA);
(f) Supervisión de proyectos: Los fondos del proyecto de fortalecimiento institucional seguirán utilizándose para la gestión general del programa y la supervisión del último tramo del PGEH, por este motivo no se han asignado fondos para esta actividad en el presupuesto general.
Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 
[bookmark: _Hlk126662278]El proyecto relacionado con la eficiencia energética, presentado de conformidad con la decisión 89/6, ha sido diseñado para: mejorar la coordinación en la promoción de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y equipos de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes entre las autoridades nacionales y las principales partes interesadas; ayudar al país a mantener su eliminación de HCFC; mejorar las capacidades relacionadas con la eficiencia energética del sector de mantenimiento mediante la inclusión de temas relacionados en la formación sobre refrigeración y aire acondicionado que se ofrece en el país; colaborar en la preparación de un sistema de registro de productos como mecanismo para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas nacionales de los productos que entran y se venden en el mercado nacional; desarrollar un módulo de formación sobre auditoría energética; y sensibilizar a importadores, minoristas y usuarios finales sobre los beneficios económicos de los aparatos basados en refrigerantes de bajo PCA, y en relación con el sistema de normas y etiquetado.
[bookmark: _Hlk126934504]La descripción y el desglose de costos propuestos en relación con las actividades para mantener la eficiencia energética en el sector se presentan en el cuadro 3.
Cuadro 3. Actividades adicionales propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento
	Actividad
	Indicadores de desempeño
	Costo ($EUA)

	Mejora del sistema de normas y etiquetado

	Coordinación entre los encargados de la formulación de políticas sobre el sistema de normas y etiquetado relativo a los aparatos de aire acondicionado, que se está desarrollando actualmente, mejora del sistema para promover aparatos de bajo potencial de calentamiento atmosférico y refuerzo del proceso de registro de aparatos, garantizando al mismo tiempo que la Dependencia Nacional del Ozono y el Departamento de Energía tengan acceso a información fiable y detallada sobre los tipos de aparatos importados en el país, los refrigerantes que utilizan y su eficiencia energética
	Se firmará un memorando de entendimiento entre la Dependencia Nacional del Ozono y el Departamento de Energía para definir las adiciones necesarias al diseño de la etiqueta de eficiencia energética de los aparatos de refrigeración y aire acondicionado, incluida la referencia a las sustancias controladas y al potencial de calentamiento atmosférico, establecer un calendario para la inclusión de los aparatos de aire acondicionado en las normas y el sistema de etiquetado, y acordar procedimientos para el intercambio de información sobre los aparatos importados y el acceso conjunto al sistema de registro de productos. 
	5 000

	Prototipo de sistema de registro de productos y adaptación a los requisitos locales
	El prototipo existente del sistema de registro de productos de Unidos por la Eficiencia se adaptará a los requisitos del Departamento de Energia, se simplificará de acuerdo con el contexto butanés, se alojará en servidores gubernamentales y se optimizará en busca de posibles sinergias con otros organismos gubernamentales para evitar duplicidades, incluido el desarrollo previsto de un sistema de ventanilla única nacional butanés que podría estar operativo a medio plazo. Se delimitarán las responsabilidades gubernamentales; se elaborará un manual de usuario del sistema; y se llevarán a cabo varias sesiones de prueba junto con las autoridades gubernamentales responsables mientras se transfiere el prototipo a un servidor local.
	25,000

	Formación de funcionarios públicos e importadores sobre el uso del sistema de registro de productos
	Seis talleres de capacitación (virtuales y presenciales): dos para 30 funcionarios públicos y dos para 40 importadores, con la participación de 5 técnicos y personal de mantenimiento de sistemas en cada taller.
	10 000

	Sistema de normas y etiquetado y campaña de sensibilización para importadores, minoristas y usuarios finales
	Material informativo (folletos, contenido para el sitio web y publicación en las redes sociales, incluido contenido infográfico o animado) sobre la eficiencia energética y las normas y el sistema de etiquetado para diferentes grupos destinatarios (hogares, grandes usuarios finales, jóvenes, escuelas) con el objetivo de alcanzar al menos 50 000 visitas. Tres consultas de sensibilización para minoristas a fin de debatir la difusión de información sobre eficiencia energética en las etiquetas de los aparatos.
Campaña de concienciación sobre las normas y el sistema de etiquetado dirigida a los estudiantes mediante dibujos, ensayos, cuestionarios y la contratación de creadores de contenidos, con el fin de informar y capacitar a los jóvenes para que ayuden a sus familias a tomar decisiones informadas a la hora de comprar electrodomésticos. Lanzamiento del programa de normas y etiquetado en los medios de comunicación nacionales.
	40 000

	Subtotal
	80 000

	Formación en eficiencia energética para el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración

	Programa de formación en auditoría energética
	Desarrollo, en colaboración con el Departamento de Planificación de la Mano de Obra y Desarrollo de Competencias, de un plan de estudios de formación sobre auditoría energética dividido en unidades de competencia, y suministro de métodos y muestras de pruebas de evaluación teóricas y prácticas.
	5 000

	Formación de formadores en auditoría energética
	Tres sesiones de formación para un mínimo de cinco participantes en cada sesión para los formadores nacionales sobre auditoría energética.
	15 000

	Subtotal
	20 000

	Total
	100 000


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
El PNUMA confirmó que el Gobierno de Bhután cumplirá con la reducción del 100% de su consumo de referencia de HCFC para 2025 y mantendrá un consumo anual máximo de HCFC de 0,007 toneladas PAO durante 10 años, de 2025 a 2035, en lugar de los 5 años acordados originalmente cuando se aprobó en principio el plan de gestión de eliminación de HCFC. En vista de la población restante de equipos a base de HCFC en el país y para mantener la coherencia con el plazo de mantenimiento de diez años acordado para otros países que operan al amparo del Artículo 5, el Gobierno de Bhután solicitó que el plazo de mantenimiento se prorrogara hasta 2035. El Gobierno garantizará la eliminación sostenible mediante una combinación de controles reglamentarios estrictos de las importaciones de HCFC, incluida la prohibición de la importación de equipos basados en HCFC en vigor, y de la importación de todos los HCFC a partir del 1 de enero de 2025; la formación continua de los técnicos de servicio y otras partes interesadas pertinentes sobre la reducción del consumo de HCFC y la adopción de alternativas; y actividades de sensibilización y divulgación.
El PNUMA también acordó que en 2027 se presentaría un informe de verificación que cubriría el consumo de 2024 a 2026, en el entendimiento de que si se determinaba que Bhután no cumplía los objetivos especificados en el marco del Acuerdo que se actualizaba en esta reunión, el Comité Ejecutivo podría considerar la aplicación de la cláusula de penalización contra futuras aprobaciones para el país.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC
Marco jurídico
El Gobierno de Bhután emitió cuotas de importación de HCFC para 2024 y 2025 de 200 kg y 127 kg respectivamente, que son inferiores a los objetivos de control del Protocolo de Montreal y al objetivo del Acuerdo del PGEH entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo.
Plan de ejecución del cuarto y último tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC
Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

En consonancia con la decisión 89/6 d), el PNUMA ha incluido en el plan de ejecución del tramo las acciones concretas, los indicadores de desempeño y la financiación asociadas a las actividades adicionales para mantener la eficiencia energética. Se espera que estas actividades, que se llevarán a cabo entre enero de 2025 y diciembre de 2026, mejoren la coordinación entre la Dependencia Nacional del Ozono y el Departamento de Energía en relación con la eficiencia energética, en particular en el programa de trabajo que se está ejecutando actualmente en el país con el apoyo de la Asociación Regional de Asia Meridional para la Energía (SAREP) para desarrollar el sistema de normas y etiquetado para Bhután (noviembre de 2023 a mayo de 2026). 
Con las normas de Bhután y el plan de etiquetado actualmente en desarrollo, existe un gran potencial para aprovechar las posibles sinergias con el componente de eficiencia energética en el marco del PGEH, en particular para mejorar la coordinación entre las autoridades facilitando la inclusión de los acondicionadores de aire domésticos en los aparatos prioritarios en el marco del programa apoyado por SAREP y garantizar la inclusión de la referencia a las sustancias controladas y con potencial de calentamiento atmosférico en el diseño del etiquetado de la energía.
La Secretaría preguntó por las tres sesiones de formación para 15 formadores nacionales sobre auditoría energética, propuestas por un costo de 15 000 $EUA. El PNUMA respondió que lo había estudiado detenidamente y explicó que el costo dependía principalmente de dos razones: por un lado, esta formación especializada requiere un formador experto internacional, dada la falta de capacidades nacionales en el sistema de educación y formación técnica y profesional sobre este tema específico. Se espera que el experto, además de impartir clases sobre auditoría energética, instruya a los formadores sobre métodos didácticos para impartir cada unidad de competencia enseñada, y que prepare a los formadores para que puedan crear sus propios ejercicios de evaluación teórica y práctica como preparación para su propia enseñanza futura en los institutos de formación. El experto también proporcionará las herramientas necesarias para los ejercicios (por ejemplo, pequeños contadores de energía) a los tres participantes en el taller, ya que actualmente no están disponibles en los institutos. Por otra parte, dada la actual escasez de formadores en el país, la disponibilidad de 15 formadores para los cursos implica movilizarlos desde los cuatro institutos de los distintos distritos del país, con los consiguientes retos logísticos y costos.
Aplicación de la política de género
De acuerdo con la política operativa del Fondo Multilateral sobre la integración de la perspectiva de género, el seguimiento y la presentación de informes sobre las actividades y los resultados se basan en la recopilación de datos desglosados por sexo, aplicada por la Dependencia Nacional del Ozono desde 2020. La Dependencia Nacional del Ozono considera y aborda la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de forma sistemática en todas las actividades, ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres como usuarios, beneficiarios, asesores, gestores y responsables políticos o comunitarios. Se está prestando atención a garantizar que, en la medida de lo posible, los comités de proyecto y los acuerdos de gestión y supervisión tengan en cuenta la perspectiva de género y que se aborde el equilibrio de género en sus propias estructuras y procesos de toma de decisiones y selección. Para facilitar la integración de la perspectiva de género, la Dependencia Nacional del Ozono ha abogado activamente ante las aduanas, los importadores y los talleres de mantenimiento por la participación de las mujeres en las oportunidades de formación. Esto se ha reflejado en el aumento del número de mujeres participantes en las actividades de formación, incluida la certificación, como se ha indicado anteriormente. La Dependencia Nacional del Ozono se compromete a seguir fomentando una participación equilibrada y la integración de la perspectiva de género durante el último tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC.
Acuerdo actualizado 
De conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo, la solicitud para el cuarto y último tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC debía presentarse en la 97ª reunión. Dado que esto implicaría que el tramo sólo podría ejecutarse después del último compromiso de reducción en 2025, previa consulta con la Secretaría, el PNUMA solicitó liberar la financiación asociada al último tramo antes de la fecha prevista para permitir una continuación más ágil de las actividades que debían finalizarse antes de la conclusión de la eliminación. La Secretaría ha examinado la presentación con carácter excepcional a la luz de la eliminación acelerada en este proyecto y las políticas y directrices actuales del Fondo Multilateral, y recomienda la aprobación del tramo sobre la base de los progresos sustantivos y el nivel de desembolso del 100% alcanzado, señalando que el aplazamiento de la aprobación de este tramo podría perturbar el impulso de la ejecución.
En virtud del calendario revisado del tramo final, la inclusión de financiación para actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y el calendario de financiación revisado en consecuencia, el ajuste a la reserva para servicio técnico y una actualización de las instituciones y funciones de supervisión solicitada por el Gobierno, se ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo. Concretamente, se han revisado el párrafo 1 y los Apéndices 2-A y 5-A, y se ha añadido el párrafo 16 para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 63ª reunión, que figura en el anexo I al presente documento. El Acuerdo completo actualizado se adjuntará al informe final de la 95ª reunión.
Sostenibilidad de la eliminación de HCFC y evaluación de los riesgos
La Dependencia Nacional del Ozono de Bhután se está esforzando por garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la eliminación de los HCFC y los resultados de las actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC. Ya en 2013 se prohibió la importación de equipos que funcionan con HCFC, teniendo en cuenta la futura demanda de servicios que generaría la entrada de equipos. En cuanto a la creación de capacidad, la Dependencia Nacional del Ozono y la administración de aduanas se están esforzando por institucionalizar la formación sobre el Protocolo de Montreal mediante la formación de formadores y la inclusión de temas relacionados con el protocolo también en la formación habitual de los funcionarios de aduanas nacionales, con vistas a garantizar que la autoridad aduanera pueda reproducir de forma autónoma el módulo sobre el Protocolo de Montreal dentro de las formaciones aduaneras habituales.
La sostenibilidad a largo plazo de la formación y la certificación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado se ha abordado en todo momento y está cubierta por el último tramo, con planes para crear oportunidades de formación de calidad para formadores en refrigeración y aire acondicionado. El país ha puesto en marcha una certificación basada en la competencia para un certificado nacional de nivel 2 (refrigeración y aire acondicionado doméstico) y planea hacer lo mismo para el nivel 3 (refrigeración comercial e industrial, y aire acondicionado comercial) una vez que se supere la escasez de formadores. El plan de estudios nacional sobre refrigeración y aire acondicionado se revisa y actualiza periódicamente bajo la dirección del Departamento de Planificación de la Mano de Obra y Desarrollo de Competencias del Ministerio de Educación. 
Conclusión
Bhután sigue en situación de cumplimiento del Protocolo de Montreal y de los objetivos de consumo de HCFC especificados en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo; en 2023, el consumo de HCFC era un 93,3% inferior a los niveles de referencia de HCFC del país para el cumplimiento. El país cuenta con un sistema de concesión de licencias y cuotas operativo y ha prohibido los equipos basados en HCFC. El Reglamento sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono e Hidrofluorocarburos (HFC) de 2021 incluía controles de HFC además de los establecidos para las SAO. El nivel de desembolso del tercer tramo es del 100%. El Gobierno de Bhután, con la asistencia del PNUMA y el PNUD, llevó a cabo un amplio conjunto de actividades para fortalecer la capacidad nacional de los funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley para controlar el comercio de HCFC y equipos basados en HCFC, e impartió formación a técnicos. Con el establecimiento del sistema de certificación de técnicos, se han certificado dos tandas de técnicos en refrigeración y aire acondicionado, incluidas cinco mujeres. Las actividades propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración son coherentes con la decisión 89/6 del Comité Ejecutivo. La aprobación del cuarto tramo en la presente reunión garantizaría la continuación de la ejecución de las actividades previstas.
RECOMENDACIÓN
La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:
(g) Tome nota de:
(i) El informe sobre la marcha de las actividades relativo al plan de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH) para Bhután;
(ii) La presentación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración por un importe de 100 000 $EUA, más 13 000 $EUA en concepto de gastos de apoyo al organismo, para el PNUMA;
(iii) Que la Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo, que figura en el anexo I al presente documento, concretamente: el párrafo 1, los Apéndices 2-A y 5-A, basándose en el calendario revisado del tramo final; la inclusión de financiación para actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración a que se hace referencia en el inciso a) ii) anterior; el ajuste a la reserva para servicio técnico y la actualización de las instituciones y funciones de supervisión; y el párrafo 16 que se ha añadido para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 63ª reunión mediante la decisión 63/44; y
(h) Solicitar al Gobierno de Bhután, al PNUMA y al PNUD que presenten un informe final sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al tramo final y el informe de finalización del proyecto en la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2027; and
(i) [bookmark: _Hlk180687601]Solicitar al PNUMA que incluya en su programa de trabajo para 2026 la financiación, por un importe de 30 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo, del informe de verificación del consumo de Bhután para 2024-2026, que se presentará en la primera reunión de 2027. 
La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del cuarto y último tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC para Bhután, y el correspondiente plan de ejecución del tramo 2024-2026, a los niveles de financiación que figuran en el cuadro siguiente:
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	a)
	Plan de gestión para la eliminacón de HCFC (cuarto tramo)
	128 000
	16 640
	PNUMA

	b)
	Plan de gestión para la eliminacón de HCFC (cuarto tramo)
	19 000
	1 710
	PNUD
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

2

2

Anexo I
TEXTO A INCLUIR EN EL ACUERDO REVISADO ACTUALIZADO ENTRE EL GOBIERNO DE BHUTÁN Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBUROS 
(Los cambios relevantes figuran en negrita para facilitar la consulta)
1. El presente Acuerdo representa el entendimiento entre el Gobierno de Bhután (el «País») y el Comité Ejecutivo con respecto a la reducción del uso controlado de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) establecidas en el Apéndice 1-A («Las Sustancias») a un nivel sostenido de cero toneladas PAO antes del 1 de enero de 2025 , con antelación a los calendarios del Protocolo de Montreal, en el entendimiento de que no habrá más elegibilidad de financiación para ninguna eliminación futura de HCFC después de 2025.
16.	Este Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo en la 63ª reunión del Comité Ejecutivo.
APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN
	Fila
	Parámetro/Año
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017-2018
	2019
	2020-2023
	2024
	2025 
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)*
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,1 
	

	1.2
	Consumo total máximo permitido de las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	0,31
	0,31
	0,28
	0,28
	0,25
	0,25
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0**
	

	2.1
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal, PNUMA ($EUA)
	100 000
	
	70 000
	
	
	84 000
	 
	 
	 
	128 000
	
	382 000

	2.2
	Gastos de apoyo al Organismo de Ejecución Principal ($EUA)
	13 000
	
	9 100
	
	
	10 920
	 
	 
	 
	16 640
	
	49 660

	2.3
	Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante (PNUD) ($EUA)
	70 000
	
	42 000
	
	
	57 000
	 
	 
	 
	19 000
	
	188 000

	2.4
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	6 300
	
	3 780
	
	
	5 130
	 
	 
	 
	1 710
	
	16 920

	3.1
	Financiación total acordada ($EUA)
	170 000
	
	112 000
	
	
	141 000
	 
	 
	 
	147 000
	0
	570 000

	3.2
	Costos totales de apoyo al proyecto ($EUA)
	19 300
	
	12 880
	
	
	16 050
	 
	 
	 
	18 350
	0
	66 580

	3.3
	Gastos totales acordados ($EUA)
	189 300
	
	124 880
	
	
	157 050
	 
	 
	 
	165 350
	0
	636 580

	4.1.1
	Eliminación total convenida de HCFC-22 a lograr conforme a este acuerdo (toneladas PAO)
	
	0,303

	4.1.2
	Eliminación de HCFC por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)
	
	-

	4.1.3
	Consumo admisible remanente para HCFC-22 (toneladas PAO)
	
	0


* Cifras basadas en los datos recogidos en el Artículo 7, redondeados al primer decimal.
** El país aprovechará la reserva para servicio técnico de 0,007 toneladas PAO de 2025 a 2035.

APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES Y FUNCIONES DE CONTROL
1. La supervisión general será responsabilidad de la Dependencia Nacional del Ozono, Ministerio de Energía y Recursos Naturales.
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