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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون 
مونتريال، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2026
البند 8(ج)(4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1 
] 



خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029
مقدمة
1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2027-2029. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029.
2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولا.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2029
ثانيا.	تعليقات الأمانة
ثالثا.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعا.	مؤشرات الأداء
خامسا.	التوصية
أولا.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2027-2029
3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسب السنة.


الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة
	الوصف 
	2027
	2028
	2029
	المجموع
(2027-2029)
	المجموع بعد 2029

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	31,383,331
	7,055,620
	2,186,577
	40,625,528
	8,060,604

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	929,169
	0
	704,556
	1,633,725
	270,238

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	410,872
	2,979,815
	767,601
	4,158,288
	457,842

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	177,040
	0
	0
	177,040
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	32,900,412
	10,035,435
	3,658,735
	46,594,581
	8,788,684

	 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	19,687,159
	2,632,381
	4,945,837
	27,265,377
	2,202,879

	التحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 المعتمد 
	552,371
	509,571
	552,370
	1,614,312
	509,568

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	263,659
	768,403
	0
	1,032,062
	0

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	3,514,548
	4,521,820
	3,496,581
	11,532,949
	2,264,622

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- الاستثمار 
	339,000
	0
	0
	339,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 
	24,356,737
	8,432,175
	8,994,788
	41,783,700
	4,977,069

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) – التدليل
	4,465,500
	0
	0
	4,465,500
	0

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	749,000
	2,140,000
	0
	2,889,000
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) –الاستثمار
	4,280,000
	1,070,000
	0
	5,350,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	9,494,500
	3,210,000
	0
	12,704,500
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4,013,777
	1,505,539
	1,358,393
	6,877,709
	0

	الوحدة الأساسية
	2,123,183
	2,138,045
	2,153,012
	6,414,240
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6,136,960
	3,643,584
	3,511,405
	13,291,949
	0

	المجموع
	72,888,608
	25,321,193
	16,164,928
	114,374,730
	13,765,753


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
ثانيا.	تعليقات الأمانة
ثانيا.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة ما يصل إلى 796,943 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ قدره 633,158 دولارا أمريكيا للفترة 2027-2029 ومبلغ قدره 163,785 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2029).
5. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 1.11 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ قدره مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 ومبلغ قدره 106,453 دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2029).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يصل إلى 219,945 دولارا أمريكيا للفترة 2028-2029.
7. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربع من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض ما يصل إلى 4.4 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 3.94 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 و457,842 دولارا أمريكيا لفترة ما بعد عام 2029).
كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:  سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بتضمين التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

8. تضمنت خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة مبلغا إجماليا قدره 177,040 دولارا أمريكيا لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لعام 2027.
ثانيا.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد مشروعات المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
9. تضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغا إجماليا قدره 1.03 مليون دولار أمريكي لنحو تسعة بلدان في الفترة 2027-2028.
10. ومن بين البلدان التسعة التي أدرجت فيها أنشطة إعداد المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، لم تصدق ثمانية بلدان بعد على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومة بلادها والتي تشير إلى عزمها بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46(و).
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
11. تتضمن خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغا إجماليا قدره 13.8 مليون دولار أمريكي للفترة لما مجموعه 16 بلدا (بما في ذلك 11.53 مليون دولار أمريكي للفترة 2027-2029 و2.26 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2029). وإضافة إلى ذلك، تضمنت خطة الأعمال مشروعا استثماريا ضمن خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لبلد واحد بقيمة تصل إلى 339,000 دولار أمريكي في عام 2027. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
ثانيا.3	الأنشطة الأخرى
المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)[footnoteRef:3] [3:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، مشتملا (المقرر 95/87(د)).] 

12. تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغا إجماليا قدره 4.47 مليون دولار أمريكي لمشروعات تجريبية في مجال كفاءة استخدام الطاقة لعام 2027 لسبعة بلدان ومنطقة واحدة.
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)[footnoteRef:4] [4:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل للمشاريع التي يتم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

13. تضمنت خطة الأعمال للمشروعات في إطار نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفقا للمقرر 94/60 مبلغا إجماليا قدره 8.24 مليون دولار أمريكي لأربعة بلدان في الفترة 2027-2028.
ثانيا.4	تكاليف الوحدة الأساسية
14. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [5:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2027 في الاجتماع التاسع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

ثالثا.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
15. استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنقحة للفترة 2027-2029، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:
الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديلات
	2027-2029
	بعد عام 2029

	أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات: (1) التي تم تقديمها إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكن تم سحبها لاحقا؛ (2) التي كانت مستحقة التقديم إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكن لم يتم تقديمها؛ (3) التي تم حذفها لأنها تم تقديمها إلى الاجتماع التاسع والتسعين
	2,576,702
	0

	كفاءة استخدام الطاقة في ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 89/6، والمقدَّمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين
	-138,520
	0

	إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين ولكنها سُحبت في وقت لاحق
	521,625
	0

	قطاع الخدمة للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بموجب القرار 92/37
	-152,429
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

16. ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029، والتي تمت معالجتها أيضا في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2027-2029.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعدلة للفترة 2027-2029 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2027
	2028
	2029
	المجموع للفترة
(2027-2029)
	المجموع بعد عام 2029

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	34,019,584
	7,055,620
	2,186,577
	43,261,781
	8,060,604

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	929,169
	0
	704,556
	1,633,725
	270,238

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	410,872
	2,979,815
	767,601
	4,158,288
	457,842

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	38,520
	0
	0
	38,520
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	35,398,145
	10,035,435
	3,658,735
	49,092,314
	8,788,684

	 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	19,627,608
	2,632,381
	4,945,837
	27,205,826
	2,202,879

	التحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 المعتمد 
	552,371
	509,571
	552,370
	1,614,312
	509,568

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	263,659
	768,403
	0
	1,032,062
	0

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	3,955,621
	4,521,820
	3,424,704
	11,902,145
	2,264,622

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- الاستثمار 
	339,000
	0
	0
	339,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 
	24,738,259
	8,432,175
	8,922,911
	42,093,345
	4,977,069

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) - التدليل
	4,465,500
	0
	0
	4,465,500
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) – التدليل
	749,000
	2,140,000
	0
	2,889,000
	0

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) - الاستثمار
	4,280,000
	1,070,000
	0
	5,350,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	9,494,500
	3,210,000
	0
	12,704,500
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	3,819,668
	1,505,539
	1,552,502
	6,877,709
	0

	الوحدة الأساسية
	2,123,183
	2,138,045
	2,153,012
	6,414,240
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	5,942,851
	3,643,584
	3,705,514
	13,291,949
	0

	المجموع
	75,573,754
	25,321,193
	16,287,159
	117,182,107
	13,765,753


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
رابعا.	مؤشرات الأداء
17. قدّمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مؤشرات أداء عملا بالمقرر 93/8(د) في سرد خطة أعمالها. وأبلغت الأمانة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالأهداف الموضحة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2027
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	هدف عام 2027

	التخطيط-الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	85

	التخطيط-الموافقة
	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	24

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	استنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية 
	15,770,266

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	2,887.4 طنا من قدرات استنفاد الأوزون 

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	2,743,072 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع 
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	60

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها
	100 في المائة

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي 

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد 
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد استنادا إلى التقرير المرحلي
	2

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد 
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.

خامسا.	التوصية
18. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(1) أن تحيط علما بخطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2027-2029 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26؛
(2) أن توافق على مؤشرات الأداء لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26.
	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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