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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 13 من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1  ] 




[bookmark: _Hlk214472965]تقرير مرحلي عن تنفيذ إطار النتائج (المقرر 93/97(ج))

مقدمة
[bookmark: _Hlk214633086][bookmark: _Hlk214614687][bookmark: _Hlk214631826]وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والتسعين على إطار النتائج وسجل الأداء الملائمين لعمليات الصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك شكل سجل الأداء، وطلبت إلى الأمانة أن تبدأ في تنفيذ إطار النتائج الأول في عام 2024، وأن تقدم تقريراً مرحلياً في منتصف المدة عن ذلك التنفيذ في اجتماعها الثاني لعام 2025، وأن تبلّغ عن التقدم المُحرز في التنفيذ من خلال سجل الأداء في اجتماعها الثاني لعام 2027، مشفوعاً بأفكار عن تحديث المؤشرات (المقرر 93/97).
وعملاً بالمقرر 93/97، تتضمن هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنتصف المدة عن تنفيذ إطار النتائج.
التقرير المرحلي لمنتصف المدة
منذ الموافقة على إطار النتائج وشكل تقرير الأداء (سجل الأداء)، دأبت الأمانة على جمع المدخلات من مصادر مختلفة لتحديد الأهداف والإبلاغ عن الإنجازات باتّباع المنهجية الموضحة في كل مؤشر من المؤشرات الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/103.[footnoteRef:2] وتتضمن هذه المصادر ما يلي: [2:  إطار النتائج وسجل الأداء (أو تقرير الأداء) الملائمين لعمليات الصندوق المتعدد الأطراف] 

(1) [bookmark: _Hlk214454414]خطط العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 (المُعتمَدة)، وللفترة 2025-2027 (المُعتمَدة)، وللفترة 2026-2028؛
(2) التقرير المرحلي والمالي الموحد للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024؛
(3) [bookmark: _Hlk214629449]وثائق مقترحات المشروعات وتقارير المشروعات التي لها متطلبات إبلاغ محددة (حتى نهاية الاجتماع السادس والتسعين).
[bookmark: _Hlk214626460]وترد المدخلات التراكمية في تقرير الأداء الصادر عن الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 المرفق بهذه الوثيقة.
أوجه القصور التي تعتري تقرير الأداء

وحسبما أُبلغ الاجتماع السادس والتسعين، فأثناء استعراض شكل التقارير المرحلية والمالية، بما في ذلك الوصف السردي لها، لاحظت الأمانة ازدواج جهود الوكالات في جمع البيانات في كلٍّ من التقارير المرحلية والمالية السنوية للمشروعات وتقارير تنفيذ الشرائح عند كل طلب شريحة لاحقة واحتمال الحاجة إلى التوفيق بين مجموعتي البيانات لضمان الدقة، واقترحت جمع البيانات المتعلقة بتقرير الأداء الصادر عن الصندوق المتعدد الأطراف ولوحات المتابعة الخاصة بنظام إدارة المعارف كجزء من تقارير تنفيذ الشرائح بدلاً من التقارير المرحلية السنوية.[footnoteRef:3] وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من أن الأمانة جمعت كافة البيانات ذات الصلة، ولإتاحة إجراء تقييم مناسب، فإن أهداف المؤشرات المتعلقة بالمشروعات الواردة في تقرير الأداء لفترة الثلاث سنوات ستعكس فقط أهداف المشروعات التي تم الإبلاغ عن إنجازاتها. وستواصل الأمانة جمع البيانات وتحديث الأهداف في تقرير الأداء حسب الاقتضاء عندما يتم الإبلاغ عن الإنجازات. [3:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/61، الفقرة 7] 

وتلاحظ الأمانة أنه قد تم استرجاع معظم بيانات المؤشرات من خلال الاستعراض اليدوي لوثائق مختلفة، وأنه ينبغي تكوين افتراضات أو تفسيرات معينة بشأن بعض المعلومات الواردة في تلك الوثائق. وفي هذا الصدد، بذلت الأمانة قصارى جهدها لتطبيق النهج نفسه في تحديد الأهداف والإبلاغ عن الإنجازات. وتجدر الإشارة إلى أنه مع تطبيق نظام إدارة المعارف، سيتم جمع المعلومات الموجودة حالياً في خطط التنفيذ الخاصة بطلبات الشرائح المقدمة من البلدان (لتحديد الأهداف)، والمعلومات الموجودة في تقارير التنفيذ الخاصة بالشرائح السابقة والمصاحبة لطلبات الشرائح أو الواردة في تقارير المشروعات التي لها متطلبات إبلاغ محددة (للإبلاغ عن الإنجازات)، بطريقة منهجية ومباشرة من الوكالات المنفذة والثنائية. وقد أُخذ هذا الشرط في الاعتبار أثناء وضع نظام إدارة المعارف.
[bookmark: _Hlk214632332]ونظراً لأن هذا التقرير هو تقرير مرحلي لمنتصف المدة، ومع عدم وجود مجموعة بيانات كاملة، لم تُجرِ الأمانة أي تحليل بشأن المعلومات الواردة في تقرير الأداء. وسوف يُجرى هذا التحليل في الاجتماع الثاني لعام 2027، مشفوعاً بأفكار عن تحديث المؤشرات بما يتماشى مع المقرر 93/97.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لمنتصف المدة بشأن تنفيذ إطار النتائج الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/89.


	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk214203698][bookmark: _Hlk214202398][bookmark: _Hlk214202399]إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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