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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Introducción

El presente documento resume el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2021[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición. ] 

En el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial se describe la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos cinco proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para dar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2021, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso de los fondos previstas. En el análisis que se incluye en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en toneladas de CO2 eq)[footnoteRef:3]. [3:  En línea con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 91a reunión se incluyen las cifras de HFC en toneladas de CO2 eq.] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos durante 2021 y de forma acumulada desde 1991 que incluye todas las sustancias controladas de acuerdo con el Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). Incluye además una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países. Se identifican aquellos proyectos con demoras de ejecución y sus posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes de examen por parte del Comité Ejecutivo. [4:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2021. Entre los principales indicadores de progreso están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar apoyo inmediato para la reducción de las sustancias del anexo F (HFC)[footnoteRef:5]. [5:  En línea con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades se incluye un detallado informe del avance de estas, con un resumen de sus objetivos; su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y las lecciones aprendidas; las cantidades de HFC eliminadas, cuando sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Resumen de los avances en la ejecución de proyectos durante 2021 y de forma acumulada desde 1991

Con fecha 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 1.290 millones de $EUA destinados a proyectos para el Banco Mundial, distribuidos en 1.170 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 122,15 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, según se expone en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Financiación aprobada para el Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2021, por sectores
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	22.984.030

	Destrucción
	400.000

	Espumas
	136.059.064

	Halones
	70.221.038

	Plan de reducción de los HFC
	405.000

	Fumigantes
	5.837.887

	Varios sectores
	2.341.168

	Otros
	5.059.360

	Plan de eliminación
	210.870.717

	Agente de procesos
	114.342.497

	Producción
	378.896.283

	Refrigeración
	180.259.970

	Varios
	29.413.466

	Disolventes
	10.237.394

	Esterilizantes
	661.227

	Subtotal
	1.167.989.100

	Gastos de apoyo a los organismos
	122.146.142

	Total
	1.290.135.242


En 2021, se aprobaron nueve nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de fondos indicados se traduzca en la eliminación de 307.336 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. En el anexo I, se muestra el estado de la ejecución de los proyectos en 2021, por países.
En el cuadro 2, se muestra el estado de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de los fondos a fecha 31 de diciembre de 2021, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a fecha 31 de diciembre de 2021, por tipos
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% 
completado
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% 
desembolsado

	Programa de país
	29
	29
	100
	1.627.732
	1.627.732
	0
	100

	Demostración
	8
	8
	100
	6.172.901
	6.172.901
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	51
	48
	94
	10.013.716
	9.258.476
	755.240
	92

	Inversión
	637
	626
	98
	1.109.118.323
	1.093.970.559
	15.147.764
	99

	Preparación de proyectos
	295
	291
	99
	27.093.320
	26.623.320
	470.000
	98

	Asistencia técnica
	75
	73
	97
	13.657.342
	12.862.814
	794.528
	94

	Capacitación
	4
	4
	100
	305.766
	305.766
	0
	100

	Total
	1.099
	1.079
	98
	1.167.989.100
	1.150.821.568
	17.167.532
	99


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

La ejecución de proyectos y actividades del Banco Mundial en 2021 y de forma acumulada desde 1991 y hasta el 31 de diciembre de 2021 se resume de la siguiente manera:
Eliminación[footnoteRef:6]: En 2021, se eliminaron 814,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 1.929,6 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, del total de 307.336 toneladas PAO que se había previsto eliminar procedentes de proyectos (excluidos los proyectos cancelados y transferidos), se han eliminado 148.230 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 187.996 toneladas PAO de producción de sustancias controladas; [6:  Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. ] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2021, se desembolsaron 3,31 millones de $EUA de los 5,06 millones de $EUA previstos de acuerdo con el informe sobre la marcha de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 65 por ciento respecto de lo previsto. De forma acumulada, se habían desembolsado 1.150 millones de $EUA del total de 1.170 millones de $EUA aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 99 por ciento. En 2021, se aprobaron 9,69 millones de $EUA para su ejecución;
Relación de costo a eficacia (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991, la relación de costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión aprobados que permitieron obtener una reducción permanente del consumo ha sido de 5,45 $EUA/kg, mientras que para todas las actividades del sector de producción ha sido de 4,86 $EUA/kg. La relación costo a eficacia promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO ha sido de 3,20 $EUA/kg para los proyectos aprobados y de 15,43 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:8]; [7:  Todas las sustancias controladas recogidas en dichos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono.]  [8:  El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por parte de los organismos.] 

Número de proyectos finalizados: En 2021, se finalizaron dos proyectos. Desde 1991, se han finalizado 1.079 proyectos de los 1.099 proyectos aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 98 por ciento; 
Velocidad de entrega de los proyectos de inversión: En 2021, se completó un proyecto de inversión, cuya duración fue de 68 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio transcurrido hasta la terminación de los proyectos de inversión ha sido 40 meses desde de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 24 meses después de haber sido aprobados.
Velocidad de ejecución de los proyectos ajenos a la inversión: En 2021, se completó un proyecto ajeno a la inversión, cuya duración fue de 12 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 22 meses después de haber sido aprobados.
Preparación de proyectos: De las 295 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2021, se han completado 291 y las cuatro restantes están en curso. El Banco Mundial no completó ninguna actividad de preparación en 2021; 
Demoras en la ejecución: Un total de 20 proyectos estaban en ejecución a fines de 2021, con una demora promedio de 12 meses. Tres de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [9:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2021, se estaban ejecutando cinco acuerdos plurianuales correspondientes a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) y un plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH). Desde 1991, se han aprobado 40 acuerdos plurianuales y se han completado 34, lo que corresponde a una tasa de finalización del 85 por ciento. 
En el cuadro 3, se resumen los avances conseguidos por el Banco Mundial desde 1991. 
Cuadro 3. Avances conseguidos por el Banco Mundial desde 1991 
	Eliminación obtenida
	Desembolso ($EUA)
	Costo a efic. promedio ($EUA/kg)

	Número 
de proyectos    
	Velocidad de entrega hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Núm. de acuerdos plurian.

	Toneladas PAO*
	Toneladas de CO2 eq
	
	Consumo

	Produc.

	Aprob.
	Termin.
	Inversión
	Ajenos a la inversión
	
	Aprob.
	 Termin.

	  336.226
	          0
	1.150.821.568
	5,45
	4,86
	1.099
	1.079
	40
	36
	12
	40
	34


*Consumo y producción
Proyectos relacionados con los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado dos proyectos de preparación relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones ordinarias, por un monto de 405.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprob.
	 Terminados 
	 % terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	    % desembolsado

	Preparación de proyectos
	2
	0
	0
	405.000
	0
	405.000
	0


* Excluidos los gastos de apoyo a los organismos. 

Las dos actividades de preparación en curso se aprobaron en las reuniones 87a y 88a y se prevé que finalicen en 2023. 
I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de los proyectos durante 2021

Tras el proceso de revisión de 2021, se debatieron varias cuestiones, que se resolvieron correctamente, excepto las correspondientes a tres proyectos relacionados con componentes de los acuerdos plurianuales clasificados como proyectos con demoras de ejecución sujetos a los procedimientos para la cancelación de proyectos, en línea con la decisión 84/45 c). En el anexo III de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría solicitando que se presente un informe en la 92a reunión.
En a 91a reunión se presentó información sobre los avances en la ejecución de proyectos asociados con el PGEPH de China[footnoteRef:10] y los PGEH de Jordania[footnoteRef:11] y Viet Nam[footnoteRef:12]. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas al PGEH de Tailandia, que pertenecían a un tramo que debía comunicarse en la 91a reunión, algo que no se hizo, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:13]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/SGP/3]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/57]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

De los 13 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), cinco tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2020. 
II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para las actividades de apoyo inmediato a la reducción de los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 960.180 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 5 se presenta un resumen del estado de estos proyectos. 

Cuadro 5. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2021
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	1
	1
	100
	183.514
	146.811
	36.703
	80

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30.000
	30.000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	3
	100
	746.666
	683.538
	63.128
	92

	Total
	5
	5
	100
	960.180
	860.349
	99.831
	90


* Se excluyen los proyectos transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
*** Se aprobaron y eliminaron  8,8 tm (12.555 toneladas de CO2 eq.) de HFC. 

Al acabar 2021, se habían completado todas las actividades. De la financiación total acumulada, correspondiente a 960.180 $EUA, se habían desembolsado 860.349 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 90 por ciento.

III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2021 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17; y
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el anexo III del presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
DEL BANCO MUNDIAL EN 2021, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2021 por países, en términos de la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y obtenidos y los proyectos finalizados. 
Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del Banco Mundial en 2021
	País
	Eliminación en 2021*
(toneladas PAO)
	Eliminación 
en 2021  
(toneladas de CO2 eq)*
	Fondos estimados para desembolso en 2021 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2021 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados en 2021 respecto a la estimación
	Porcentaje de proyectos previstos completados en 
2021**

	China
	808,8
	 
	1.833.506
	1.833.506
	100
	0

	Indonesia
	0
	
	452.032
	174.403
	39
	0

	Jordania
	0
	
	706.771
	143.218
	20
	0

	Tailandia
	0
	
	662.800
	215.030
	32
	0

	Viet Nam
	5,4
	
	1.405.079
	946.220
	67
	100

	Total
	814,2
	0
	5.060.188
	3.312.377
	65
	29


* No hay eliminación en 2021 correspondiente a proyectos de HFC.
** De proyectos que estaba previsto completar en 2021.
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[bookmark: _Hlk115855444]Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR AÑOS

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen de la situación de la ejecución de los proyectos por años[footnoteRef:14]. Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2015, así como en 2017, ya se han completado.  [14:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de los proyectos, por años
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprob.
	Terminados
	% terminados
	Aprob.
	Desembolsada
	Saldo
	% desemb.

	1991
	42
	42
	100
	5.429.404
	5.429.404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28.047.705
	28.047.705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42.538.405
	42.538.405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41.081.267
	41.081.267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47.224.186
	47.224.186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29.319.479
	29.319.479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56.173.102
	56.173.103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35.959.418
	35.959.417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64.173.138
	64.173.138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36.982.134
	36.982.133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55.212.853
	55.212.854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64.357.778
	64.357.778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72.734.119
	72.734.119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77.111.770
	77.111.770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68.592.865
	68.592.865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64.473.260
	64.473.260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66.005.270
	66.005.270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39.934.666
	39.934.666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25.529.554
	25.529.554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1.148.623
	1.148.623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44.201.956
	44.335.997
	-134.041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11.698.145
	11.698.145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43.736.999
	43.602.958
	134.041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28.336.509
	28.336.509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62.990.648
	62.990.648
	0
	100

	2016
	18
	16
	89
	12.601.632
	12.363.568
	238.064
	98

	2017
	3
	3
	100
	1.651.291
	1.651.291
	0
	100

	2018
	7
	1
	14
	26.408.870
	20.539.678
	5.869.192
	78

	2019
	3
	1
	33
	2.579.179
	1.206.766
	1.372.413
	47

	2020
	2
	1
	50
	2.067.012
	2.067.012
	0
	100

	2021
	9
	0
	0
	9.687.863
	0
	9.687.863
	0

	Total
	1.099
	1.079
	98
	1.167.989.100
	1.150.821.568
	17.167.532
	99


* Se excluyen los proyectos cerrados y transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
DEL BANCO MUNDIAL

	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Tasa de desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Indonesia IDS/PHA/81/INV/214
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	78
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Banco Mundial que informe en la 92a reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tailandia THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Pedir al Banco Mundial que informe en la 92a reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tailandia THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos)
	2
	Demoras de 12 meses
	Pedir al Banco Mundial que informe en la 92a reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución.
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