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Informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes 

El presente documento representa un seguimiento de las cuestiones planteadas en proyectos y actividades para los cuales se pidieron informes específicos en reuniones anteriores. 
Organización del documento

Este documento contiene informes obligatorios sobre diversos tipos de proyectos
(por ej., proyectos de demostración de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, eliminación de desechos de SAO, planes de gestión de eliminación de los HCFC) que abordan una amplia gama de asuntos (por ej., uso temporal de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico, cambio de organismo de ejecución, niveles bajos de ejecución y resultados de proyectos de demostración), para las cuales no se pide financiación. 
Al examinar cada uno de los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, la Secretaría sigue el mismo enfoque riguroso que cuando estudia los proyectos para los que se pide financiamiento. Por lo tanto, cada informe contiene una breve descripción de los antecedentes/proyecto, progreso/resultados; las observaciones de la Secretaría; y una recomendación para consideración del Comité Ejecutivo. 


La Secretaría observa que, para un gran número de informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, todas las cuestiones se abordaron de manera satisfactoria o que no hay cuestiones por abordar; en estos casos, el Comité Ejecutivo podría proceder a la adopción de todas las recomendaciones asociadas a estos informes, sin la necesidad de considerarlos individualmente en la reunión. No obstante, el Comité Ejecutivo podría querer pedir una aclaración adicional sobre cualquiera de estos informes, en cuyo caso el informe se consideraría individualmente. Este enfoque permitiría al Comité Ejecutivo tener más tiempo para tratar otros asuntos del orden del día, inter alia, los relacionados con las cuestiones de política.
En consecuencia, la Secretaría organizó el presente documento en las dos secciones siguientes y dos addenda. 
Sección I:	Incluye los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes para los cuales no hay política, costo u otras cuestiones pendientes y para los cuales el Comité Ejecutivo podría querer tomar una decisión en base de las recomendaciones de la Secretaría sin más deliberaciones ("aprobación general "). El informe de la reunión del Comité Ejecutivo presentará individualmente cada informe presente en esta sección, así como la decisión adoptada por el Comité 
Sección II	Incluye los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes para consideración individual del Comité Ejecutivo 
Addendum 1	Consiste en los informes relacionados con China[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

Addendum 2	Consiste en el estudio de la producción de CTC en China y de su uso como materia prima (recibido por la Secretaría el 21 de octubre de 2019)[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2.] 

El Cuadro 1 enumera los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, sometidos a la 84ª reunión y recomendados para aprobación general. 
Cuadro 1. Informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes recomendados para aprobación general
	[bookmark: OLE_LINK1]País
	Título de proyecto
	Apartados 

	Proyectos de eliminación de desechos de SAO

	Brasil
	Proyecto experimental de demostración sobre la gestión y destrucción de desechos de SAO: informe sobre la marcha de las actividades
	8-12

	Uso temporal de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico en proyectos aprobados

	Cuba
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre la situación de la conversión de las empresas FRIARC e IDA
	13-20

	Líbano
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II): Informe sobre la situación de la conversión de las empresas beneficiarias restantes en los sectores de fabricación de espumas y climatización
	21-29

	Informes relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC

	Bahamas
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe final actualizado sobre los resultados del estudio para explorar las mejores opciones disponibles para que el proyecto piloto evalúe, supervise y acondicione dos
sistemas de climatización
	30-35

	Brasil
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre el uso temporal de tecnologías con alto potencial de calentamiento atmosférico en el proveedor de sistemas U Tech e informe sobre la marcha de las actividades de 2018/2019
	36-58

	Brasil
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II): Estado de ejecución de los proyectos del sector de fabricación de climatización de habitación y en la empresa Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda., del sector de fabricación de equipos de refrigeración comercial, y cambio de tres pequeñas y medianas empresas (PyME) en asistencia técnica
	59-68

	Guinea Ecuatorial
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre la marcha relativo a las tendencias de consumo de HCFC y el progreso logrado en asegurar un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas operativos, y en satisfacer las recomendaciones del informe de verificación, y la ayuda brindada por el Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA 
	69-74

	Honduras
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de todas las actividades bajo los componentes del PNUMA
	75-84

	India
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II): Actualización sobre la evaluación de las empresas de fabricación de paneles de espumas continuos con respecto al cumplimiento de la prohibición y lista de empresas en el sector de fabricación de espumas de poliuretano
	85-97

	Libia
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre la marcha de las actividades
	98-111

	Maldivas
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I) y proyecto de demostración para alternativas sin HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico en refrigeración del sector pesquero: informe sobre la marcha de las actividades
	112-121

	México
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre la marcha de las actividades
	122-136

	Qatar
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe final sobre la marcha de las actividades 
	137-140

	Uruguay 
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II): Informe sobre el progreso de la ejecución de la conversión de las empresas de espumas
	141-147

	Proyectos de demostración para alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico y estudios de viabilidad para refrigeración urbana

	Egipto
	La demostración de las opciones de bajo costo para la conversión a tecnologías sin SAO para espumas de poliuretano en usuarios muy pequeños: Informe final
	148-160
(informe anexado) 

	Marruecos
	Demostración del uso de la tecnología de espumación de bajo costo con pentano para la conversión a tecnologías sin SAO para espumas de poliuretano en pequeñas y medianas empresas: Informe final
	161-179
(informe anexado) 

	Arabia Saudita 
	Proyectos de demostración para eliminar HCFC usando HFO como agente espumante en espumas para pulverización en temperatura ambiente elevada
	180-183

	Asia Occidental
	Promover refrigerantes alternativos en climatización para los países con alta temperatura ambiente de Asia Occidental (PRAHA-II): Informe final
	184-187

	Mundial
	Proyecto de demostración sobre calidad y confinamiento de refrigerantes e introducción de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (regiones de África Oriental y del Caribe): Informe sobre la marcha de las actividades
	188-200

	Metilbromuro

	Argentina
	Exenciones de usos críticos
	201-203

	Cambio de organismo de ejecución principal

	Senegal
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Pedido de cambio del organismo de ejecución principal
	204-208

	Peticiones de prórroga para actividades de facilitación
	209-211



El Cuadro 2 enumera los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes presentados a la 84ª reunión para consideración individual y breves explicaciones sobre temas conexos.
Cuadro 2: Informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes para consideración individual
	País
	Título del proyecto
	Problema
	Apartados

	Uso temporal de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico en proyectos aprobados

	Trinidad y Tobago
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): Informe sobre el uso temporal de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico
	Retiro propuesto de una empresa, debido al uso del agente de espumación con alto potencial de calentamiento atmosférico
	212-217

	Informes relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC

	Indonesia
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I): informe sobre la marcha de las actividades e informe de situación en la conversión de empresas de refrigeración y climatización y espumas de poliuretano  
	Actualización sobre la situación de la conversión, retiro propuesto de algunas empresas, y prórroga propuesta de la etapa I
	218-241



SECCIÓN I: 	INFORMES SOBRE PROYECTOS CON REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES RECOMENDADOS PARA APROBACIÓN GENERAL

Proyectos de eliminación de desechos dlas SAO

Brasil: Proyecto de demostración experimental sobre la gestión y destrucción de desechos de SAO (informe sobre la marcha de las actividades) (PNUD)
Antecedentes
1. El PNUD, en calidad de organismo de ejecución asignado, presentó el informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del proyecto de demostración experimental sobre la gestión y destrucción de desechos de SAO en Brasil, conforme a la decisión 79/18 c) iii).[footnoteRef:3] [3:  Pedir al PNUD que presente informes anuales sobre la marcha de las actividades para los proyectos piloto de destrucción de SAO en Brasil y Colombia como "proyectos con requisitos específicos de presentación de informes" hasta que dichos proyectos se hubiesen terminado.] 

informe sobre la marcha de las actividades
En el informe presentado a la 82ª reunión, el PNUD indicó que se habían proporcionado equipos a los centros de recuperación para el sector de servicios que permitirán la recolección y el almacenamiento de desechos de refrigerantes para almacenar los gases recogidos, además de equipos de laboratorio para llevar a cabo las pruebas. En algunos centros se había terminado la instalación de los equipos de laboratorio y se había capacitado al personal sobre los procedimientos del Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI, por su sigla en inglés) relativos a las pruebas, prácticas idóneas, seguridad profesional, normas y legislación. Al personal de otros tres centros de recuperación que recibieron equipos de cromatografía de gas también se lo capacitó sobre su el uso; otro centro espera que la instalación de equipos similares tenga lugar antes de fines de 2019, después de lo cual se llevará a cabo la capacitación. 
Después de terminar las actividades y los protocolos para los requisitos ambientales de los métodos de pruebas con incineración, las instalaciones de incineración (Essencis), concluyeron los ajustes del proceso de incineración de SAO, realizaron pruebas de preincineración (septiembre de 2019) y terminaron la prueba oficial de incineración (octubre de 2019), que fueron supervisadas por CETESB[footnoteRef:4]. Los resultados preliminares indican conformidad con las normas sobre las emisiones atmosféricas con la expectativa de que otras pruebas demostrarían su conformidad con el nivel de eficacia de destrucción recomendada por la legislación brasileña. Esto permitiría a las instalaciones recibir la autorización final de CETESB para la destrucción de SAO. Se prevé que la expedición de la licencia de funcionamiento para que Essencis esté autorizada para la destrucción de SAO sea en el primer trimestre de 2020. [4:  La Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, una institución ambiental que supervisa y concede licencias dentro del estado a proyectos, consideró las actividades potencialmente contaminantes; ésta es la dependencia nacional del ozono de Brasil.] 

Observaciones de la Secretaría
2. La Secretaría observó que el proyecto de demostración experimental avanza. A pedido de una aclaración, el PNUD explicó que, a mediados de 2020, las instalaciones de destrucción deben operar plenamente y el modelo comercial propuesto para la gestión sostenible de desechos de SAO en Brasil estaría terminado. Un informe completo que contiene una evaluación de la gestión y destrucción de desechos de SAO se proporcionaría al Comité Ejecutivo al terminar el proyecto. 
Recomendación
3. El Comité Ejecutivo puede querer tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del proyecto de demostración experimental sobre la gestión y destrucción de desechos de SAO en Brasil, presentado por el PNUD, que figura en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22.
Uso temporal de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico en proyectos aprobados 
[bookmark: _Hlk527384336]Cuba: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe sobre la situación de la conversión de las empresas FRIARC e IDA) (PNUD)

Antecedentes

4. En su 77ª reunión, el gobierno de Cuba presentó un pedido para la aprobación del tercer tramo de la etapa I de su Plan de gestión de eliminación de los HCFC,[footnoteRef:5] indicando que, aunque de empresas de espumas de poliuretano (es decir, Friarc e IDA) habían recibido ayuda para convertirse a la tecnología de espumación acuosa (una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico), temporalmente utilizaban una mezcla de HFC-365mfc y HFC-227ea (una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico), porque la tecnología seleccionada inicialmente no estaba disponible y no tenía el desempeño de aislamiento requerido. [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39] 

5. Al considerar el problema, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que siguiese ayudando al gobierno a asegurar el abastecimiento de tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico e informase sobre la situación del uso de la tecnología interina en cada reunión hasta que se hubiese introducido totalmente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico y las empresas se hubiesen convertido (decisión 77/50 b)), junto con un análisis detallado de los costos adicionales de capital y de explotación, en caso que se usara una tecnología que no fuese la seleccionada cuando se aprobó el proyecto, así como una actualización proveniente de los proveedores sobre el progreso logrado para garantizar que las tecnologías seleccionadas, inclusive los componentes conexos, estaban disponibles comercialmente en el país (decisión 81/10 b)).
6. Conforme a las decisiones 77/50 b) y 81/10 b), el PNUD informó que además de los ensayos iniciales con los sistemas que utilizan HFO, en noviembre de 2018, las empresas emprendieron una segunda serie de ensayos con la ayuda del proveedor regional. En ambas empresas los ensayos fracasaron, debido a la degradación del catalizador del sistema, después de cuatro meses. En el caso de Friarc, la empresa decidió adquirir el aparato para inyección de espumas incluido en el proyecto y explorar otra vez la posibilidad de usar los sistemas a base de agua, o sea, la tecnología aprobada para el proyecto.
7. Con el fin de resolver la cuestión de la degradación del sistema causado por el catalizador, el proveedor estudia la posibilidad de suministrar el poliol sin premezclar el catalizador, y sólo agregar el catalizador una vez que la espuma se produce en el fabricante de espumas. Asimismo el PNUD pidió muestras de sistemas que utilizan HFO y de sistemas a base de agua de otros proveedores de sistemas en la región que ofrecen períodos de entrega más cortos, pero factores políticos externos impidieron que algunos proveedores comercialicen sus productos en Cuba. 
8. Mientras tanto, las empresas siguen utilizando un agente espumante con alto potencial de calentamiento atmosférico. 
Observaciones de la Secretaría

9. La Secretaría toma nota de los esfuerzos del PNUD de seguir ayudando a las dos empresas cubanas para asegurar un suministro de agentes espumantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Si bien la Secretaría observa que la degradación del sistema debido al catalizador no se informó en otros proyectos que probaban HFO (por ej., los proyectos de demostración con HFO en espumas de poliuretano en Arabia Saudita y Tailandia), el PNUD indicó que este problema ha sido identificado por otros proveedores de sistemas y el informe del proyecto de demostración de HFO en Colombia también indica que algunos catalizadores con amina utilizados actualmente en la industria pueden interactuar con HFO, deteriorando la reactividad del sistema (tiempos más largos de gel). En otros países esto puede no ser un problema, porque el tiempo requerido para importar y utilizar los sistemas puede ser más corto que en Cuba.
Asimismo se aclaró que la decisión de Friarc de adquirir una nueva máquina de inyección se debió al pobre desempeño de los equipos básicos y no a la necesidad de nuevos equipos de inyección para funcionar con tecnología de HFO. El PNUD no contempla ninguna necesidad de prolongar la duración de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Cuba (es decir, diciembre de 2021), dado que la adquisición del nuevo aparato de inyección por Friarc avanza sin inconvenientes. El PNUD seguirá ayudando a las dos empresas y trabajando con los proveedores potenciales de sistemas para adoptar alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico. 
Recomendación

10. El Comité Ejecutivo podría:
a) Tomar nota con beneplácito del informe proporcionado por el PNUD y los esfuerzos realizados para facilitar el suministro de tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico a las empresas Friarc e IDA, financiado bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Cuba, que figura en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22; y
b) Pedir al PNUD que siga ayudando al gobierno de Cuba para garantizar el suministro de tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico y proporcione, a la 85ª reunión, un informe sobre la situación de la conversión de las dos empresas mencionadas en el subpárrafo a) anterior, inclusive, si se utiliza una tecnología que no sea la seleccionada cuando se aprobó el proyecto, un análisis detallado de los costos adicionales de capital y de explotación, junto con una actualización proveniente de los proveedores sobre el progreso logrado para garantizar que las tecnologías seleccionadas, inclusive los componentes conexos, estaban comercialmente disponibles en el país.
Líbano: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II - informe sobre la situación de la conversión de las empresas beneficiarias restantes en los sectores de fabricación de espumas y climatización) (PNUD)
Antecedentes
En nombre del gobierno de Líbano, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, presentó un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de las conversiones de empresas en los sectores de fabricación de espumas y climatización, junto con una actualización proveniente de los proveedores sobre el progreso logrado para garantizar que las tecnologías seleccionadas, inclusive los componentes conexos, estuviesen disponibles comercialmente en el país, en el contexto de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 83/14 b).[footnoteRef:6] [6:  Pedir al PNUD que siga ayudando al gobierno de Líbano a conseguir el suministro de tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico e informar a la 84ª reunión sobre la situación de la conversión de las empresas beneficiarias restantes en los sectores de fabricación de espumas y aparatos de climatización, incluyendo las pequeñas empresas de espumas, y a cada reunión posterior hasta que se hubiese introducido totalmente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, junto con una actualización proveniente de los proveedores sobre el progreso realizado hacia garantizar que las tecnologías seleccionadas, incluyendo los componentes conexos, estuviesen disponibles comercialmente en el país.] 

Informe sobre la marcha de las actividades
El PNUD informó que dos empresas del sector de fabricación de equipos de climatización (Iceberg y Frigo Liban) habían terminado las conversiones eliminando 1,61 toneladas PAO de HCFC-22 y 1,54 toneladas PAO de HCFC-141b, si bien para otra empresa (UNIC), la conversión a tecnología con HFC-32 se preveía terminar en diciembre de 2019. Las dos empresas restantes (CGI Halawany y ICR) todavía están considerando si utilizarían HFC-32 como refrigerante o si escogerían otras opciones como R-466A y R-454b actualmente en estudio; estas empresas trabajan en estrecha colaboración con la dependencia nacional del ozono y harían una selección final antes de fines de 2019. 
A pesar de estos retrasos en la selección final de alternativas, las conversiones se terminarán basadas en la financiación revisada que se aprobó para esas empresas. El gobierno de Líbano y el PNUD siguen supervisando la relación de costo a eficacia de todo el sector dentro de la financiación total acordada y aprobada, y cualquier financiación que reste después de las conversiones se devolverá al Fondo Multilateral.
Con respecto al sector de espumas, que incluyó la asistencia técnica para la conversión de 11 pequeñas y medianas empresas (PyME) que utilizaban 37,9 tm (4,17 toneladas PAO) de HCFC-141b para el aislamiento en la producción de termotanques solares y eléctricos, el PNUD reiteró que la disponibilidad de HFO sigue siendo un problema. Por lo tanto, la dependencia nacional del ozono decidió trabajar en estrecha colaboración con el proveedor de los sistemas para espumas con el fin de explorar las posibles opciones de otras alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico no sólo para las pequeñas empresas sino también para las dos empresas restantes de fabricación de espumas (SPEC y Prometal). Después de consultar a diversos proveedores químicos, se considera el formiato de metilo y/o metilal ya que podrían conseguirse en el mercado local.
Además, el PNUD informó que se había preparado el mandato para un consultor técnico sobre espumas y se llevarán a cabo, in situ, los ensayos en unas pocas empresas seleccionadas para asegurar la aceptación y la viabilidad de las alternativas. Los resultados de estos ensayos se pondrían a disposición de la 85ª reunión. 
Observaciones de la Secretaría
La Secretaría observó que la prohibición del HCFC-141b entrará en vigor en enero de 2020, subrayando la importancia de terminar estas pruebas y ensayos en fecha. Según el PNUD, el cambio para examinar más el formiato de metilo y el metilal se debió al costo, ya que la dependencia nacional del ozono estaba preocupada que, cuando los sistemas premezclados con HFO estuviesen disponibles, podrían haber resultado demasiado caros para las PyME. Asimismo, existía la posibilidad de que, debido a estos constantes problemas, el gobierno pudiese considerar una prórroga en la aplicación de la prohibición del HCFC-141b pasándola a mediados de 2020 en lugar de al comienzo del año.
11. La Secretaría también tomó nota de los esfuerzos realizados por el PNUD para ayudar a las empresas de espumas restantes a terminar sus conversiones a alternativas sin SAO, inclusive habiendo terminado el mandato para probar las dos alternativas (formiato de metilo y metilal), cuya conclusión se preveía para antes de la 85ª reunión. 
La Secretaría también observó que las dos empresas restantes (CGI Halawany y ICR) siguen teniendo dificultades para importar compresores y refrigerantes con HFC-32 y preguntó al PNUD si podrían terminar sus conversiones para fines de 2020, como se indicó en la 83ª reunión. Según el PNUD, el gobierno confía en que se tomará una decisión sobre un refrigerante alternativo a fines de 2019, lo que permitiría la terminación de la conversión en 2020.
Recomendación
12. El Comité Ejecutivo podría:
a) Tomar nota del informe proporcionado por el PNUD y el gobierno de Líbano, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, describiendo los continuos problemas con que se enfrenta el gobierno para obtener alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico disponibles comercialmente, como los HFO, y los esfuerzos realizados por el gobierno y el PNUD para facilitar el suministro de tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico a las empresas financiadas bajo la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Líbano; y,
b) Pedir al PNUD que siga ayudando al gobierno de Líbano a conseguir el suministro de tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico, e informe a la 85ª reunión los resultados de las pruebas de las dos alternativas del sector de espumas, la situación de la conversión de las empresas beneficiarias restantes para la fabricación de espumas (SPEC. y Prometal), inclusive las pequeñas empresas de espumas; y para la fabricación de aparatos de climatización (CGI Halawany y ICR), en cada reunión posterior hasta que se hubiese introducido totalmente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico. 
Informes relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC[footnoteRef:7] [7:  Los informes relacionados con los planes de gestión de eliminación de HCFC de aquellos países que han sometido una propuesta de proyecto a esta reunión se incluyen en los documentos relacionados con las propuestas de proyectos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42, UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49, UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51, y UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53).] 

Bahamas: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe final actualizado sobre los resultados del estudio para explorar las mejores opciones disponibles para que el proyecto piloto evalúe, supervise y acondicione dos sistemas de climatización) (PNUMA) 

Antecedentes 

En su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo estudió el pedido para el tercer tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bahamas. En su estudio, la Secretaría había destacado las inquietudes sobre seguridad asociadas al uso de R-22a, un refrigerante inflamable, para el acondicionamiento de aparatos que utilizan HCFC-22, e informó que el PNUMA realizaría un estudio para explorar las mejores opciones disponibles para dicho acondicionamiento. A la luz de lo anterior, el Comité Ejecutivo pidió al PNUMA que proporcionase una actualización sobre los resultados del estudio para explorar las mejores opciones disponibles para que el proyecto piloto evalúe, supervise y acondiciones dos sistemas de climatización (decisiones 80/62 b) y 83/16).[footnoteRef:8] [8:  El informe no se presentó a la 82ª ni 83ª reunión.] 

Conforme a las decisiones, el PNUMA, después de consultar con la dependencia nacional del ozono, presentó a la 84ª reunión, un estudio teórico detallado sobre las opciones de la tecnología para acondicionamiento de los sistemas de climatización que utilizan HCFC-22, observando que el proyecto piloto para el acondicionamiento de dos equipos con HCFC-22 se aprobó como parte de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, y que en su 80ª reunión el Comité Ejecutivo destacó las cuestiones de seguridad asociadas al uso de R-22a para el acondicionamiento de aparatos con HCFC-22. En lugar de un acondicionamiento experimental de equipos que utilizan HCFC-22, se realizó el estudio teórico, dado que los dos aparatos de climatización por acondicionar ya no estaban más disponibles. Las principales conclusiones del estudio indicaron que algunos refrigerantes no inflamables y con alto potencial de calentamiento atmosférico que estaban disponibles comercialmente (por ej., R-407C, R-427A, R-422D, R‑438A, R-453A) podrían utilizarse como opciones de acondicionamiento; los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico que también podrían utilizarse para acondicionar los equipos con HCFC-22 eran inflamables, y en el país era difícil obtener componentes para esos refrigerantes. 
Además, el PNUMA confirmó que el gobierno de Bahamas, a la luz de los resultados de este estudio, no propone emprender el acondicionamiento de ningún equipo de refrigeración con HCFC-22, tal como se propuso originalmente en la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC. 
Observaciones de la Secretaría

A pedido de una aclaración sobre los pasos siguientes, el PNUMA indicó que el gobierno no se propone hacer ningún acondicionamiento bajo este componente del proyecto y propone concentrar los esfuerzos en prácticas idóneas de refrigeración, confinamiento de refrigerantes, recuperación y reciclado y sustituir, en lugar de acondicionar, los sistemas de climatización al final de su vida útil por aparatos con refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico.
Asimismo, el PNUMA informó que en Bahamas no hay importación o ventas de R-22a. Para asegurar las cuestiones de seguridad relativas al posible uso de refrigerantes inflamables, en agosto de 2019 la dependencia nacional del ozono en colaboración con la ONUDI (en calidad de organismo de ejecución cooperante del Plan de gestión de eliminación de los HCFC) realizó un taller sobre el uso seguro de los refrigerantes alternativos para técnicos en refrigeración; y la dependencia nacional del ozono organizará otras sesiones de formación a través de las escuelas de formación profesional.
Recomendación 

El Comité Ejecutivo podría: 
Tomar nota de:
El informe sobre el estudio teórico, presentado por el PNUMA en nombre del gobierno de Bahamas, sobre las opciones de la tecnología para acondicionamiento de los sistemas de climatización que utilizan HCFC-22 bajo la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bahamas, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
Que el gobierno de Bahamas decidió no acondicionar dos sistemas de climatización que utilizan HCFC-22 a la tecnología con hidrocarburos; y 
Pedir al PNUMA que presente un plan de acción revisado para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, observando que el componente de acondicionamiento que se aprobó originalmente como parte de etapa I no se ejecutaría junto con el pedido del cuarto tramo de financiamiento del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Brasil: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe sobre el uso temporal de tecnologías con alto potencial de calentamiento atmosférico en el proveedor de sistemas U Tech e informe sobre la marcha de las actividades de 2018/2019) (PNUD y el gobierno de Alemania)
Antecedentes
En nombre del gobierno de Brasil, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó a la 84ª reunión[footnoteRef:9] el informe anual sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al quinto tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC[footnoteRef:10], conforme a la decisión 75/53 b).[footnoteRef:11] [9:  Según la carta del 2 de octubre de 2019, enviada al PNUD por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil.]  [10:  El quinto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC se aprobó en la 75ª reunión con un costo total de 2 035 094 $EUA, que comprende 1 470 700 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 110 303 $EUA, para PNUD, y de 409 091 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 45 000 $EUA, para el gobierno de Alemania. ]  [11:  Se pidió al gobierno de Brasil, el PNUD y el gobierno de Alemania que presentasen informes anuales sobre la marcha de las actividades sobre la ejecución del programa de trabajo asociado al quinto y último tramo hasta la terminación del proyecto, informes de verificación hasta la aprobación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC, y el informe de terminación de proyecto a la última reunión del Comité Ejecutivo en 2018.] 

En su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó prorrogar la fecha de terminación de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC al 31 de diciembre de 2019, a condición de que no se solicite otra prórroga de ejecución del proyecto (decisión 80/12 b)).
Consumo de HCFC
El gobierno de Brasil informó un consumo de 826,26 toneladas PAO de HCFC en 2018, lo que está 38 por ciento por debajo de la base para el cumplimiento. Asimismo el gobierno informó que los datos de consumo del sector, bajo el informe de ejecución del programa de país de 2018, coinciden con los datos informados en virtud del Artículo 7 del Protocolo. 
Desde 2017 hasta 2018, el consumo de HCFC-141b aumentó en 55 toneladas PAO, a pesar de que un gran número de empresas de espumas se convirtieron a tecnologías alternativas. El aumento del consumo se debió a un aumento en las importaciones para que las empresas almacenaran esta sustancia antes de que entrara en vigor la prohibición del 1 de enero de 2020, agravado por el hecho de que actualmente el precio del HCFC-141b es muy bajo.


informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del quinto tramo 
Marco jurídico
El gobierno aprobó una reglamentación para fortalecer los controles ambientales de las actividades potencialmente contaminantes relacionadas con las SAO, actualizó las directrices y las medidas de coordinación relacionadas con la protección de la capa de ozono, y puso al día la reglamentación que establece cuotas de importación entre 2018 y 2021. Asimismo el gobierno sigue apoyando a la Asociación Brasileña de Normas Técnicas en el desarrollo de normas específicas para manejar, instalar y mantener equipos que utilizan refrigerantes inflamables (por ej., seguridad en sistemas de refrigeración; instalación de aparatos de climatización residenciales con condensador separado y sistemas compactos; y producción inversa de refrigeradores).
Sector de fabricación de espumas de poliuretano
Conversión de 12 empresas independientes de espuma de poliuretano (79,71 toneladas PAO)
Once fabricantes (con consumo de 76,74 toneladas PAO de HCFC-141b) de paneles continuos y espumas flexibles para revestimiento integral/moldeados terminaron sus conversiones antes del período de presentación de informes actual (tres optaron por hidrocarburos, tres por el formiato de metilo, tres por el metilal, una para el cloruro de metileno y otra para la tecnología a base de agua). 
La empresa Panisol (3,0 toneladas PAO) se retiró del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, dado que no podía obtener los permisos de seguridad, debido a que estaba ubicada en una zona urbana. De los 333 800 $EUA aprobados, se desembolsaron 32 104 $EUA para las pruebas y los ensayos de formulaciones basadas en HFO y formiato de metilo; sin embargo, ambos resultaron económicamente inviables e inadecuados debido a la ubicación de la empresa. Los 301 695 $EUA restantes se devolverán al Fondo Multilateral.
Conversión de 11 proveedores de sistemas con cerca de 380 usuarios subsecuentes (89,1 toneladas PAO)
Ocho de los once proveedores de sistemas terminaron sus conversiones y desarrollaron e introdujeron formulaciones con bajo potencial de calentamiento atmosférico en 171 usuarios subsecuentes de espumas, eliminando 69,36 toneladas PAO de HCFC-141b. 
Uso temporal de tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico
En la 80ª reunión, el PNUD explicó que dos proveedores de sistemas (Shimtek y U-Tech) habían pedido el uso temporal de sistemas de polioles con HFC con agentes espumantes de alto potencial de calentamiento atmosférico, dado que los HFO todavía no estaban disponibles comercialmente en el país. Ambos proveedores de sistemas firmaron un compromiso para parar el uso temporal de las mezclas de HFC una vez que los HFO estuviesen disponibles comercialmente y los sistemas se hubiesen desarrollado y optimizado, sin costo adicional para el Fondo Multilateral. 
Por lo tanto, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que siguiese ayudando a Shimtek y a U-Tech en conseguir el suministro de las tecnologías alternativas seleccionadas, a condición de que los costos de explotación adicionales no se pagaran hasta que se hubiesen introducido totalmente la tecnología alternativa seleccionada u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Asimismo se pidió al PNUD que informase sobre la situación del uso de la tecnología interina hasta que se hubiese introducido totalmente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico (decisión 80/12 e)), junto con una actualización proveniente de los proveedores sobre el progreso logrado para garantizar que las tecnologías seleccionadas, inclusive los componentes conexos, estuviesen disponibles comercialmente en el país (decisión 81/9). En la 83ª reunión, el PNUD informó que Shimtek había optado por la tecnología a base de agua para sustituir los HFO en la producción de espumas flexibles, usando recursos propios de proveedores de sistemas para los ajustes necesarios hechos en las formulaciones, dado que los precios de HFO en el mercado siguieron siendo muy altos y no permiten el suministro de sistemas a precios competitivos. La empresa ya no usa más HFC.
Conforme a la decisión 83/12 c), el PNUD informó que U-Tech utiliza HFC-134a temporalmente para sustituir el HCFC-22, que se utilizó previamente en la producción de sistema de espumación. El proveedor de sistemas está probando durante un semestre formulaciones con HFO (basado en muestras recibidas a un precio de 22,00 $EUA/kg) para evaluar la estabilidad del producto. Actualmente, la empresa y el proveedor (Honeywell) están tratando los arreglos finales para el suministro del agente espumante y de los componentes químicos conexos; durante las deliberaciones el proveedor informó verbalmente a U-Tech que el precio final de los HFO sería 19,75 $EUA/kg aproximadamente. De acuerdo con este precio, el costo final de los sistemas de polioles aumentará el 33 por ciento, haciendo inviable su participación en el mercado. El PNUD seguirá informando sobre cualquier otro progreso realizado por U-Tech.
Sector de servicios de refrigeración 
Las actividades del sector de servicios de refrigeración siguieron centrándose en la ejecución de los proyectos de demostración sobre un mejor confinamiento de HCFC-22 en supermercados y las actividades de concientización detalladas en informes anteriores.
Ejecución y supervisión de proyecto (oficina de gestión de proyectos)
La oficina de gestión de proyectos siguió apoyando a la dependencia nacional del ozono en la ejecución de las actividades del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Nivel de desembolso de los fondos 
A julio de 2019, de los 19 417 866 $EUA aprobados para la etapa I,[footnoteRef:12] se desembolsaron 16 731 876 $EUA (86 por ciento) (12 659 305 $EUA, para el PNUD, y 4 072 571 $EUA, para el gobierno de Alemania). El saldo de 2 685 990 $EUA se desembolsará en 2020 (Cuadro 3). [12:  Excepto 179 300 $EUA más los gastos de apoyo del organismo de 13 448 $EUA, devueltos al Fondo, que estaban asociados a una empresa no admisible. ] 

Cuadro 3: Informe financiero de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Brasil
	Organismo
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados
	Saldo ($EUA)

	
	
	($EUA)
	(%)
	

	PNUD
	15 326 957
	12 659 305
	83
	2 667 652

	Gobierno de Alemania
	4 090 909
	4 072 571
	99
	18 338

	Total
	19 417 866
	16 731 876
	86
	2 685 990



Terminación de la etapa I

El PNUD confirmó que todas las actividades bajo la etapa I se terminarán en diciembre de 2019, conforme a la decisión 80/12 b). 


Observaciones de la Secretaría 
Reglamentaciones
En abril de 2019, las dos entidades siguientes implicadas en la aplicación del Protocolo de Montreal se disolvieron por decreto: 
El Comité interministerial para la protección de la capa de ozono (PROZON), creado en 1995 para elaborar las directrices y coordinar las actividades destinadas a la protección de la capa de ozono; y 
El grupo de trabajo sobre HCFC (GT- HCFC), creado en 2010, con órganos privados y públicos, para ayudar a aplicar las medidas de protección de la capa de ozono. 
A pedido de una aclaración sobre el impacto potencial en la ejecución de las actividades de eliminación en Brasil, el PNUD explicó que el nuevo gobierno decidió que el Ministerio de Medio Ambiente, con ayuda de otros ministerios cuando proceda, fuese plenamente responsable de todas las cuestiones relacionadas con la protección de la capa de ozono, y no habría impactos negativos en la ejecución de todas las actividades que son financiadas bajo del Fondo Multilateral, inclusive el Plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Sector de espumas de poliuretano 
Cuestiones identificadas en los proyectos de grupo
Después de presentar el informe anterior sobre la marcha de las actividades, se pidió al PNUD que incluyera en la lista de empresas de espumas subsecuentes y asistidas bajo la etapa I que se actualiza todos los años, las empresas que eliminan el consumo de HCFC-141b sin ayuda del Fondo Multilateral, así como las empresas que no fueron admisibles para financiamiento y su consumo de HCFC-141b conexo. 
La Secretaría tomó nota con beneplácito del riguroso trabajo realizado por el gobierno de Brasil y el PNUD para verificar la admisibilidad de un gran número de pequeñas y medianas empresas de espumas incluidas en la etapa I. No obstante, dado el gran número de empresas de espumas en el país y debido a las restricciones de tiempo, el gobierno no pudo presentar una lista final de empresas en esta reunión. De acuerdo con la información preliminar proporcionada hasta el momento, las siguientes observaciones son pertinentes:
Un total de 171 usuarios subsecuentes terminó sus conversiones; un gran número adicional de empresas muy pequeñas de espumas se está convirtiendo con ayuda de los proveedores de sistemas. A fines de 2019, por lo menos se convertirían otros 27 usuarios subsecuentes (nótese que este número podría variar); 
Unas 130 empresas de espumas con consumo muy pequeño de HCFC-141b se eliminarían con recursos de asistencia técnica proveniente de los proveedores de sistemas;
El informe anterior identificó 12 empresas, con un consumo total de 1,62 toneladas PAO de HCFC-141b, que fueron financiadas por el Fondo Multilateral, pero parecían no satisfacer todos los requisitos de admisibilidad para el financiamiento (por ej., fecha del establecimiento, propiedad extranjera). Se ha confirmado que estas empresas no son admisibles; por lo tanto, la financiación conexa se devolverá al Fondo; 
Un proveedor de sistemas (Polisystem) decidió no participar en el Plan de gestión de eliminación de los HCFC. El saldo de los fondos aprobados para esta empresa, estimado en 100 000 $EUA, se devolverá al Fondo, y los usuarios subsecuentes de espumas que se asocian a Polisystem podrían ser asistidos a través de otros proveedores de sistemas; y
El PNUD indicó que la financiación asociada a las empresas que no eran admisibles y las empresas que no participaron en etapa I se devolvería al Fondo, una vez concluida la terminación financiera de la etapa I (después de diciembre de 2020). Al observar que esa etapa I ya se prorrogó dos veces, y que el informe de terminación de proyecto se presentará a la 85ª reunión, la Secretaría propone que los saldos se devuelvan en la 86ª reunión.
Durante la ejecución del último tramo de financiamiento, el PNUD introdujo una nueva modalidad de ejecución bajo la forma de firma de acuerdos a largo plazo con los proveedores de sistemas. Al explicar esta modalidad de ejecución, el PNUD indicó que los acuerdos a largo plazo permitieron que el usuario subsecuente de espumas seleccione su proveedor de sistemas preferido, entre los incluidos en el Plan de gestión de eliminación de los HCFC, para ayudar a su conversión; para ejecutar su conversión, la empresa de espumas firma una declaración de aceptación con los proveedores de sistemas que ha seleccionado. Bajo los contratos de servicio anteriores, el nombre de la empresa de espumas que los proveedores de sistemas convertirían tenía que incluirse en el contrato; si la empresa decidía cambiar de proveedores de sistemas, los recursos para la conversión debían transferirse a otro contrato de servicio, retrasando y prolongando la aplicación del contrato. 
Los acuerdos a largo plazo se han diseñado como arreglos flexibles, con la posibilidad de ser extendido por un período de hasta tres años, y permitirán seguir con la ejecución de los proyectos con los mismos proveedores de sistemas en los usuarios subsecuentes de espumas financiados bajo la etapa II. 
Terminación del proyecto y devolución de saldos
Al observar que bajo la etapa I el Comité Ejecutivo aprobó la financiación para convertir unas 380 empresas subsecuentes de espumas y no todas pudieron convertirse, la Secretaría subrayó que la financiación asociada a las empresas que no se convierten bajo la etapa I ni son admisibles debería devolverse al Fondo. En las deliberaciones con la Secretaría, el PNUD confirmó que todos los contratos y órdenes de compra para todas las empresas de espumas incluidas en etapa I se firmarían antes de fines de 2019, haciendo de este modo que el proyecto terminase operacionalmente a pesar de algunos pagos finales pendientes que se harán en 2020. Asimismo, se pidió al PNUD que informase a la 85ª reunión sobre el número total de empresas de espumas asistidas bajo la etapa I, incluido las convertidas con sus propios recursos, y su consumo de HCFC-141b conexo; y presentase un estado financiero con la financiación total desembolsada y los saldos para ser devueltos al Fondo Multilateral.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podría:
Tomar nota de:
El informe sobre la marcha de las actividades de 2018 relativo a la ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I) para Brasil, presentado por el PNUD, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; 
Que la empresa Panisol no participará en la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC y el saldo de 301 695 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 22 627 $EUA, se devolverán al Fondo Multilateral al final de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC;
Que el proveedor de sistemas Polisystem decidió retirarse de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC y los fondos asignados a Polisystem se devolverán al Fondo Multilateral al final de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC;
Que 12 empresas subsecuentes de espumas de poliuretano no son admisibles para financiamiento durante la ejecución del proyecto, y que los fondos asignados a esas empresas se devolverán al Fondo Multilateral al final de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC; 
Pedir al PNUD, con el gobierno de Brasil:
Que presenten, junto con el gobierno de Alemania, un informe final sobre la ejecución del programa de trabajo asociado a la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC hasta la terminación del proyecto, y el informe de terminación de proyecto a la 85ª reunión;
Que en el informe final mencionado en el subpárrafo b) i) incluyan una lista compuesta de:
Todas las empresas subsecuentes de espumas asistidas por el Fondo Multilateral bajo la etapa I, junto con su eliminación de consumo de HCFC-141b, subsector, equipos básicos y tecnología adoptada; 
Empresas de espumas que eliminaron HCFC-141b sin ayuda del Fondo Multilateral o se retiraron de la etapa I, junto con su consumo asociado; 
Empresas de espumas que no son admisibles para financiamiento por parte del Fondo Multilateral y su consumo asociado de HCFC-141b; y 
Otras empresas de espumas identificadas como admisibles para financiamiento bajo del Fondo Multilateral, pero que no se incluyeron en la etapa I o etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC;
Los saldos asociados a la financiación aprobada para la conversión de las empresas que decidieron retirarse de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, o no fueron admisibles para recibir ayuda del Fondo Multilateral;
Que devuelvan los saldos de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC a más tardar en la 86ª reunión;
Que siga ayudando al gobierno de Brasil para conseguir abastecimiento de  tecnologías alternativas con  bajo potencial de calentamiento atmosférico al proveedor de sistemas U-Tech, a condición de no pagar ningún costo de explotación adicional hasta que se hubiese introducido totalmente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y presente en cada reunión un informe sobre la situación de su conversión hasta que se hubiese introducido completamente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, junto con una actualización proveniente de los proveedores sobre el progreso logrado para garantizar que las tecnologías seleccionadas, inclusive los componentes conexos, están disponibles comercialmente en el país.
Brasil: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II - estado de ejecución de los proyectos del sector de fabricación de aparatos de climatización de habitación y en la empresa Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. del sector de fabricación de equipos de refrigeración, y cambio de tres PyME en asistencia técnica) (ONUDI, PNUD, gobiernos de Alemania y Italia)

Antecedentes

En la 82ª reunión, el gobierno de Brasil y la ONUDI informaron al Comité Ejecutivo que las tres empresas de climatización de habitación, incluidas en la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, no habían comenzado sus conversiones a R-290, debido a la incertidumbre sobre las reglamentaciones para el uso de refrigerantes inflamables, la aceptación en el mercado de esos refrigerantes, el miedo a precios más altos de los aparatos convertidos, y la falta de disponibilidad potencial de los componentes de climatización en el mercado. Asimismo informaron al Comité que una empresa comercial de refrigeración (Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda.), incluida en la etapa II, todavía no había indicado si participaría en el proyecto. Por lo tanto, para la aprobación del tercer tramo de la etapa II, el Comité Ejecutivo pidió a la ONUDI que informase en la 84ª reunión sobre el estado de ejecución de los proyectos del sector de fabricación de aparatos de climatización de habitación y de la empresa de fabricación de equipos de refrigeración comercial (decisión 82/62 c)).
Informe sobre la marcha de las actividades 
En respuesta a la decisión 82/62 c), la ONUDI informó lo siguiente: 
Para abordar las inquietudes de las empresas de climatización de habitación con respecto a la introducción de la tecnología R-290, en marzo de 2019, la ONUDI organizó un taller para más de 60 representantes del sector de climatización sobre el uso de refrigerantes alternativos en equipos residenciales; un segundo taller para representantes de las empresas que trabajan ya en equipos convertidos se llevará a cabo a fines de 2019. La ONUDI cuenta con que estas actividades contribuirán a facilitar el progreso en las actividades de conversión industrial en 2020. Además, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, la ONUDI emprenderá un estudio de mercado que abordará, inter alia, la aceptación por parte del mercado, la evaluación de la opinión del consumidor, la evaluación de las normas de seguridad existentes, el costo y la disponibilidad de componentes, y los posibles obstáculos. El estudio se terminará en septiembre; y
La empresa Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. se vendió y se interrumpieron sus actividades relacionadas con la fabricación de equipos de refrigeración comercial; por lo tanto, se eliminó el consumo de 17 tm (0,93 toneladas PAO) de HCFC-22. Desde que se supo esta información, la ONUDI identificó empresas comerciales de refrigeración con HCFC-22 que son admisibles para financiamiento y que se podrían convertir con los fondos asignados originalmente a Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. Un informe final sobre este proceso se presentará en la 86ª reunión.
Pedido de flexibilidad para reemplazar empresas en el componente de asistencia técnica de refrigeración comercial

La ONUDI informó a la Secretaría que tres empresas incluidas en el componente de asistencia técnica de la etapa II para las PyME del sector de refrigeración comercial no participarían en el proyecto, e identificó otras tres empresas admisibles para financiamiento que podrían recibir asistencia. En el Cuadro 4 se presenta la información sobre el nivel estimado del consumo de HCFC-22 (basado en los datos informados en 2013, como año de referencia para la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC) por las seis empresas.
Cuadro 4: Consumo estimado de los HCFC-22, por empresa 
	Retirada
	Nueva

	Empresa
	tm
	toneladas PAO
	Empresa
	tm
	toneladas PAO

	CMR Refrigeration 
	0,66
	0,04
	Refriac
	1,22
	0,07

	Fermara
	0,81
	0,04
	Auden
	0,74
	0,04

	Polifrio
	0,59
	0,03
	Ingecold
	2,20
	0,12

	Total
	2,06
	0,11
	Total
	4,16
	0,23



La financiación total aprobada para las tres empresas ascendió a 198 000 $EUA, e incluyó para cada una un paquete para el manejo de refrigerantes de 50 000 $EUA; medidas de seguridad de 10 000 $EUA, e imprevistos de 6 000 $EUA.
Observaciones de la Secretaría 

Climatización de habitación
La Secretaría toma nota de los esfuerzos realizados por el gobierno de Brasil y la ONUDI para ayudar a las empresas de climatización de habitación en la selección de la tecnología para su conversión, en particular el estudio de mercado que se terminará en septiembre de 2020. Una vez que el documento final esté disponible, la ONUDI lo comunicará a la Secretaría. La Secretaría recomienda que el gobierno y la ONUDI presenten a la 85ª reunión un informe de progreso sobre la situación de la selección de las tecnologías por las empresas de climatización de habitación, y que no se debe desembolsar ninguna financiación para cuestiones relacionadas con la conversión hasta que el Comité Ejecutivo haya estudiado una respuesta de las empresas con respecto a la tecnología seleccionada. 
Refrigeración comercial (Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. y cambios de empresas)
Desde la 83ª reunión la ONUDI identificó una empresa admisible para financiamiento a la que se podría asistir con la financiación asignada a Freeart Seral Brasil. Asimismo la ONUDI indicó que en la 86ª reunión presentaría a la consideración del Comité Ejecutivo, una propuesta de proyecto detallada para la empresa identificada junto con el pedido del tramo siguiente.
Con respecto al componente de asistencia técnica relacionado con las PyME en refrigeración comercial, la ONUDI confirmó que se invitó a todas las empresas enumeradas para que participaran en los talleres y las reuniones llevados a cabo dentro del ámbito del proyecto. Hasta el momento, cinco empresas (a saber: JJ Instalações Comerciais; Refrimate; Chopeiras CCITTI; KLIMA Refrigeração Ltda; y Kitfrigor) comenzaron la conversión de sus plantas de fabricación y están en diversas etapas de ejecución. Excepto Kitfrigor, que optó por HFO, todas las otras empresas se convierten a R-290.
En los dos últimos informes sobre la marcha de las actividades, cuatro de las PyME que originalmente estaban incluidas en el componente de asistencia técnica, se habían retirado y habían sido sustituidas por otras PyME que no fueron identificadas al hacer la presentación de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC. Al pedir una explicación sobre estos cambios, la ONUDI explicó que las empresas que usan HCFC-22 fueron identificadas mediante una encuesta realizada en 2014, mientras que la ejecución del proyecto comenzó sólo en 2019; dado que estas empresas están clasificadas como PyME, son más vulnerables a los cambios económicos/políticos que las empresas de fabricación más grandes. Por diversas razones, inclusive las crisis financieras con impacto importante en la economía de Brasil, algunas PyME se cerraron, si bien otras crecieron, desplazándose a diferentes segmentos del mercado y modificando su estructura de consumo del HCFC-22. Durante la búsqueda de sustitutos posibles para las empresas que habían cerrado o no estuvieron más interesadas en el proyecto, la ONUDI identificó a los fabricantes de equipos de refrigeración comercial que satisficieron los criterios de admisibilidad del Fondo Multilateral (por ej., fecha de establecimiento y consumo de HCFC-22 anterior a 2007 y 100 por ciento de propiedad nacional).
La Secretaría reconoce que los proyectos relacionados con las PyME requieren flexibilidad y aprecia el esfuerzo del gobierno de Brasil y la ONUDI por informar estos cambios por adelantado a la consideración del Comité Ejecutivo. La Secretaría sugiere seguir presentando informes anticipados, como parte de los informes sobre la marcha de las actividades del tramo, sobre cualquier cambio en las empresas que reciben asistencia.
Recomendación de la Secretaría
El Comité Ejecutivo podría:
Tomar nota de:
El informe, presentado por la ONUDI, sobre el estado de ejecución de los proyectos en el sector de fabricación de aparatos de climatización de habitación y en la empresa Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. en el sector de fabricación de equipos de refrigeración comercial (decisión 82/62 c)), que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
Que la empresa Freeart Seral Brasil no fabrica más equipos de refrigeración comercial y se ha retirado de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC; que su consumo asociado de 17,00 toneladas métricas (tm) (0,93 tonelada PAO) de HCFC-22 se había eliminado sin ayuda del Fondo Multilateral; y que los fondos asociados a la empresa se devolverían al Fondo, a menos que la ONUDI identificara otras empresas admisibles para financiamiento que no hubiesen recibido ayuda bajo las etapas I o II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC a las cuales esos fondos podrían volverse a asignar; y que en la 86ª reunión cualquier nueva asignación de fondos se informaría a la consideración del Comité Ejecutivo; 
Que las empresas CMR Refrigeration, Fermara y Polifrio, que consumen 2,06 tm (0,11 tonelada PAO) de HCFC-22, se han retirado de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, y que las empresas Refriac, Auden, e Ingecold, con un consumo total de 4,16 tm (0,23 tonelada PAO) de HCFC-22, se incluyeron en la etapa II, sin costo adicional para el Fondo Multilateral;
Aprobar la nueva asignación de 198 000 $EUA proveniente de las empresas CMR Refrigeration, Fermara, y Polifrio a las empresas Refriac, Auden, e Ingecold, como se indica en el subpárrafo a) iii) anterior; y
Pedir a la ONUDI que informe en la 85ª reunión sobre el estado de ejecución de los proyectos del sector de fabricación de aparatos de climatización de habitación. 


Guinea Ecuatorial: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe sobre la marcha de las actividades relativo a las tendencias de consumo y el progreso logrado para conseguir un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas operativos, y satisfacer las recomendaciones del informe de verificación, y la ayuda proporcionada por el Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA) (PNUMA)
Antecedentes
13. En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, inter alia,  un tercer y cuarto tramo combinado de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guinea Ecuatorial, a condición de que el  gobierno presentase, en la segunda reunión de 2019, un informe sobre la marcha de las actividades relativo a las tendencias de consumo y el progreso logrado para conseguir un sistema operativo de otorgamiento de licencias y cuotas, y para satisfacer las recomendaciones del informe de verificación, inclusive la necesidad de mejorar la presentación de los datos y la capacidad de supervisión de la dependencia nacional del ozono. Asimismo, el Comité observó que el PNUMA proporcionaría ayuda para apoyar la ejecución de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC a través de su Programa de asistencia al cumplimiento, y presentaría un informe sobre la ayuda proporcionada (decisión 82/73 b) ii) y c) ii)).
Conforme a la decisión, el gobierno de Guinea Ecuatorial, a través el PNUMA, informó que para 2018, su consumo de HCFC fue 21,86 tm (1,20 tonelada PAO), lo que es más bajo que el consumo máximo permitido de 123,75 tm (2,25 toneladas PAO) para ese año conforme al Acuerdo. Las cuotas anuales para 2019 y 2020 también se examinaron para que coincidiesen con el consumo máximo permitido para 2019 (2,25 toneladas PAO) y 2020 (1,63 toneladas PAO).
Las medidas tomadas para abordar las recomendaciones del informe de verificación incluyeron lo siguiente:
Capacitación de 22 oficiales de aduanas sobre el control y la identificación de SAO y de equipos que utilizan esas sustancias; capacitación de dos instructores sobre la recopilación de datos, el análisis y la presentación de informes, así como sobre las claves del sistema armonizado; 
Suministro de identificadores de refrigerantes a los oficiales de aduanas situados en cada uno de los cuatro principales puertos/aeropuertos de entrada al país;
Inicio de la automatización del sistema de otorgamiento de licencias de importación/exportación cuya terminación se prevé para fines de 2019;
Continuación de la aplicación estricta de la reglamentación subregional para la Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central que armoniza la gestión de sustancias controladas en la subregión;
Organización de una reunión de alto nivel celebrada con el Ministro de Medio Ambiente y las Direcciones Generales de Aduanas y Comercio, junto con el PNUMA, para fortalecer la coordinación entre estas dos instituciones con el fin de asegurar la aplicación del sistema de otorgamiento de licencias para las SAO; y
Conclusión de las actividades de concientización que destacan información relativa al comercio ilícito de las SAO y la manera en que puede atenuarse, con sesiones específicas para importadores con el fin de fomentar el cumplimiento de las disposiciones del sistema de cuotas y el uso de alternativas inocuas para el medio ambiente, y para los miembros del parlamento con el fin de promover el uso de incentivos para tecnologías alternativas.
La asistencia proporcionada durante este período a través del Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA incluyó lo siguiente:
Reuniones de alto nivel celebradas con el Ministro de Medio Ambiente y las Direcciones Generales de Aduanas y Comercio, para buscar su apoyo para asegurar la aplicación eficaz del sistema de otorgamiento de licencias y cuotas de importación/exportación con el fin de apoyar la ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC y fomentar la aplicación de la orden ministerial número 3/2017, que fija cuotas de importación hasta 2020; 
Ayuda a la dependencia nacional del ozono para identificar a un experto para asistir en el fortalecimiento del sistema de otorgamiento de licencias y cuotas y dirigir los programas de capacitación para los oficiales de aduana y los técnicos de refrigeración y climatización;
Capacitación del personal de la dependencia nacional del ozono en el uso de las herramientas en línea del Programa de asistencia al cumplimiento (es decir, calculadora de GWP-ODP; What gas? y otros documentos electrónicos de Acción Ozono); y
Fomentar la participación de la dependencia nacional del ozono y un representante de aduanas en el taller experimental de enlace entre la dependencia nacional del ozono y las aduanas y en forma consecutiva en los diálogos fronterizos para determinados países de la región africana de habla francesa en octubre de 2019.
Observaciones de la Secretaría
La Secretaría tomó nota de los esfuerzos del gobierno de Guinea Ecuatorial y el PNUMA para evitar más retrasos en la ejecución de las actividades conforme al Plan de gestión de eliminación de los HCFC. Las actividades que se ejecutan para satisfacer las recomendaciones del informe de verificación fortalecerán, además, el sistema implantado de licencias y cuotas de importación/exportación, y la asistencia del Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA contribuyó a asegurar el compromiso del gobierno en un alto nivel para hacer cumplir dicho sistema, y asegurar el cumplimiento del país con sus objetivos del Protocolo de Montreal.  
Recomendación
El Comité Ejecutivo podría tomar nota de que el gobierno de Guinea Ecuatorial y el PNUMA suministraron un informe detallado sobre la marcha de las actividades, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, asegurando que el sistema implantado de licencias y cuotas es operativo; de que las recomendaciones del informe de verificación se satisficieron lo que demostró la mayor capacidad de la dependencia nacional del ozono para asegurar la presentación de datos sobre los HCFC y la supervisión eficaz; y de que la ayuda proporcionada por el Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA sigue apoyando la ejecución de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guinea Ecuatorial.
Honduras: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de todas las actividades bajo los componentes del PNUMA) (PNUMA)

Antecedentes

14. En su 81ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó (conforme a la lista de proyectos presentados para aprobación general) el cuarto tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras, y el plan de ejecución del tramo correspondiente a 2018-2020, quedando entendido que: 
El PNUMA y el gobierno de Honduras intensificarían sus esfuerzos para ejecutar las actividades de capacitación para los técnicos en refrigeración asociados a la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC; 
El PNUMA presentaría a cada reunión un informe sobre la marcha de las actividades relativo la ejecución de actividades bajo los componentes del PNUMA, asociados a la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, inclusive los desembolsos hechos, hasta la presentación del quinto y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC; y 
Los objetivos de desembolso para el monto total de los fondos aprobados para los componentes del PNUMA de los tramos primero, segundo y tercero de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras eran el 50 por ciento al 30 de septiembre de 2018, el 80 por ciento al 31 de marzo de 2019, y el 100 por ciento en diciembre de 2019, y que los objetivos de desembolso para el componente del PNUMA  del cuarto tramo era el 20 por ciento al 31 de marzo de 2019 y el 50 por ciento para diciembre de 2019.
15. Conforme a la petición antedicha, el PNUMA presentó a la 84ª reunión un informe sobre la marcha de las actividades y un informe financiero sobre la ejecución de las actividades del PNUMA bajo la etapa I.
Informe sobre la marcha de las actividades
16. Desde que tuvo lugar la 83ª reunión se ejecutaron las siguientes actividades:
Capacitación de 48 agentes de aduanas sobre el control de importaciones de los HCFC y de equipos que utilizan esas sustancias;
Aprobación de la norma de competencia laboral de Honduras sobre prácticas idóneas de refrigeración y climatización y se brindó capacitación a instructores y evaluadores sobre cómo evaluar la competencia de los técnicos que solicitaban la acreditación en el sector de servicios de refrigeración y climatización. Doce instructores y tres miembros de la dependencia nacional del ozono recibieron la acreditación en Colombia; y
Organización de otros talleres para capacitar un total de 134 técnicos de refrigeración y climatización y a 114 estudiantes de refrigeración y climatización en prácticas idóneas de refrigeración y manejo seguro de refrigerantes inflamables.
Nivel de desembolso de los fondos

17. Al 30 de septiembre de 2019, del monto total aprobado de 175 000 $EUA para los primeros tres tramos para el PNUMA, se habían desembolsado 141 301 $EUA (81 por ciento), y del total aprobado de 50 000 $EUA para el cuarto tramo para el PNUMA, se habían desembolsado 5 607 $EUA (11 por ciento). Inclusive los fondos adelantados por el PNUMA a Honduras (aún no registrados en Umoja),[footnoteRef:13] los fondos desembolsados y adelantados de los primeros tres tramos suman 149 253 $EUA (85 por ciento) y los fondos desembolsados del cuarto tramo suman 18 107 $EUA (36 por ciento), como se indica en el Cuadro 5. [13:  Software de planificación de recursos de la empresa utilizado por el PNUMA.] 

Cuadro 5: Informe financiero de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras 
	
Tramo
	Aprobado
($EUA)
	Desembolsos registrados en Umoja
($EUA)
	Desembolsos del objetivo (%)
	Adelantos
($EUA)

	Desembolsos y adelantos 
($EUA)


	
	
	Al 
25/4/2019
	Desde 25/4/2019 hasta 30/9/2019
	Total
	
	
	

	Primero 
	75 000
	67 047
	0
	67 047
	
	7 952
	74 999

	Segundo 
	50 000
	39 412
	9 482
	48 894
	
	0
	48 894

	Tercero 
	50 000
	12 061
	13 299
	25 360
	
	0
	25 360

	Subtotal
	175 000
	118 520
	22 781
	141 301
	
	7 952
	149 253

	Índice de desembolsos (%)
	
	
	
	81
	80
	
	85

	Cuarto 
	50 000
	0
	5 607
	5 607
	
	12 500
	18 107

	Índice de desembolsos (%)
	
	
	
	11
	20
	
	36



Actualización sobre el plan de ejecución para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC
18. Para el período que va de noviembre de 2019 a mayo de 2020 se planean las siguientes actividades: 
Capacitación de oficiales de aduanas y encargados de la aplicación de reglamentaciones, abarcando 31 puntos de entrada, sobre el control de importaciones de los HCFC y de equipos que utilizan esas sustancias;
Finalización del sistema electrónico para el registro de importadores, proveedores y usuarios finales, y desarrollo de módulos para capacitación en línea;
Continuación de la reformulación de los lineamientos de acreditación para los técnicos en refrigeración y promoción de su aplicación; revisión de normas técnicas, inclusive las medidas de seguridad para los refrigerantes inflamables; y actualización del material informativo técnico y para sensibilización del público; 
Talleres de capacitación para 100 técnicos en refrigeración sobre prácticas idóneas y el manejo seguro de alternativas de SAO; y
Establecimiento de un programa de usuarios finales para promover el confinamiento del refrigerante para reducir el consumo de electricidad mediante la reducción de fugas y prácticas idóneas de refrigeración, y suministro de actualizaciones técnicas al centro de recuperación y reciclado.
Observaciones de la Secretaría

Siguen intensificándose los esfuerzos para establecer lineamientos de acreditación y para la capacitación de los técnicos en refrigeración. No obstante, otras actividades no progresaron como se esperaba, inclusive la capacitación de oficiales de aduanas y encargados de la aplicación de las reglamentaciones para 31 puntos de entrada; el establecimiento de un sistema electrónico para el registro de importadores, proveedores y de usuarios finales; y la revisión de normas técnicas, inclusive las medidas de seguridad para los refrigerantes inflamables. El PNUMA explicó que el programa de capacitación de aduanas se pospuso porque el Departamento de Aduanas experimentaba un rediseño de su estructura organizativa. La capacitación de oficiales de aduanas y la base de datos para supervisión de SAO comenzarán en enero de 2020, y se prevé que la actividad relativa a las normas termine durante el segundo trimestre de 2020. 
En relación con los desembolsos, Honduras logró el objetivo de desembolsos en los tres primeros tramos (80 por ciento al 31 de marzo de 2019), pero no lo alcanzó para el cuarto tramo (20 por ciento al 31 de marzo de 2019). El PNUMA atribuyó esto a factores externos y fuera del control de la dependencia nacional del ozono, y aseguró a la Secretaría que la dependencia nacional del ozono se comprometió a desembolsar el 50 por ciento para marzo de 2020 (en lugar de diciembre de 2019, según lo convenido en la decisión 81/34) y el 100 por ciento, para diciembre de 2020. 
Al observar que se ha logrado un cierto progreso, pero que todavía hay compromisos que requieren más actuación, la Secretaría propuso que el quinto y último tramo, que debe presentarse en la 85ª reunión, se presente sólo cuando haya terminado la capacitación de oficiales de aduanas y encargados de la aplicación de las reglamentaciones; el sistema electrónico para el registro de importadores, proveedores y usuarios finales esté implantado; se informe que se ha avanzado considerablemente en la revisión de las normas técnicas; y el PNUMA haya logrado el desembolso del 100 por ciento para los tramos primero, segundo y tercero y el desembolso del 70 por ciento para el cuarto tramo.
El gobierno de Honduras y el PNUMA estuvieron de acuerdo con la propuesta de la Secretaría. En caso de que el quinto tramo no se presente en la 85ª reunión, conforme a la decisión 81/34, el PNUMA seguirá informando sobre el progreso realizado hasta la presentación del quinto tramo.
Recomendación
19. El Comité Ejecutivo podría:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de actividades dentro de los componentes del PNUMA de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras, presentado por ese organismo y que figura en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22; 
Tomar nota de que el quinto y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC podría presentarse sólo cuando se hayan satisfecho las condiciones siguientes:
Finalización de la capacitación de los oficiales de aduanas y encargados de la aplicación de las reglamentaciones, cubriendo 31 puntos de entrada, sobre el control de importaciones de los HCFC y de equipos que utilizan esas sustancias; terminación del sistema electrónico para el registro de importadores, proveedores y usuarios finales; y progreso considerable en la revisión de las normas técnicas, inclusive las medidas de seguridad para refrigerantes inflamables; y
Un nivel de desembolso del 100 por ciento para el monto total de fondos aprobados para los componentes del PNUMA de los tramos primero, segundo y tercero; y un nivel de desembolso del 70 por ciento para el componente del PNUMA del cuarto tramo; y
Pedir al PNUMA que siga presentando en cada reunión del Comité Ejecutivo, hasta la presentación del quinto y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de todas las actividades bajo los componentes del PNUMA de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, incluido los desembolsos ya hechos. 
India: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II - actualización de la evaluación sobre las empresas de fabricación de paneles continuos con respecto al cumplimiento de la prohibición y lista de empresas en el sector de fabricación de espumas de poliuretano) (PNUD, PNUMA y gobierno de Alemania)
Antecedentes
Lista de empresas de espumas de poliuretano bajo la etapa II
En su 77ª reunión, al aprobar la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para India, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD incluir en la petición del segundo y otros tramos futuros una lista actualizada de fabricantes de espumas de poliuretano que habían recibido asistencia o iban a recibirla por parte del Fondo Multilateral bajo la etapa II, inclusive el consumo de HCFC-141b que se eliminará, el costo de conversión adicional estimado, el subsector, los equipos básicos donde proceda, y la tecnología que se adoptará. Además, el Comité Ejecutivo observó que si, durante la ejecución del plan sectorial de espumas de poliuretano, el tonelaje total que se eliminará en las empresas admisibles para financiamiento fuese inferior a 3 166 toneladas métricas (tm) de HCFC-141b aprobadas para eliminar, el financiamiento para la etapa II se reduciría para dar cuenta de la reducción de ese tonelaje, hasta un índice de 7,58 $EUA/kg.[footnoteRef:14] [14:  Decisión 77/43 d).] 

En la 82ª reunión, observando el tiempo limitado hasta la aplicación de la prohibición del HCFC-141b (1 de enero de 2020), el Comité Ejecutivo decidió solicitar al gobierno de India a través del PNUD que suministrase a la 84ª reunión la lista de empresas del sector de espumas de poliuretano, junto con su consumo, inclusive las empresas admisibles, las no admisibles, y aquellas con quienes se habían firmado memorandos de acuerdo.[footnoteRef:15] [15:  Decisión 82/74 b) ii).] 

En consecuencia, el PNUD proporcionó una lista de 189 empresas de espumas de poliuretano que consumían 3 197 tm de HCFC-141b, cuya admisibilidad se verificó, de las cuales 113 ya habían firmado memorandos de acuerdo para conversión a alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (es decir, agua, formiato de metilo, HC, HFO) el 4 de octubre 2019.  
Actualización sobre las empresas de paneles continuos
El 1 de enero de 2015 el gobierno de India introdujo una prohibición del uso de HCFC, inclusive el HCFC-141b, puro y en polioles premezclados, en la fabricación de refrigeradores domésticos y de paneles sándwich continuos. No obstante, la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC incluyó la conversión de tres fabricantes de paneles sandwich continuos, que formaban parte del primer tramo. En la 82ª reunión, el PNUD, en nombre del gobierno, presentó la petición para el segundo tramo de la etapa II, e informó que dos fabricantes de paneles sandwich continuos habían firmado memorandos de acuerdo con el gobierno. Debido a eso, el PNUD aclaró que el gobierno evaluaba si esas empresas cumplieron con la prohibición. 
Por lo tanto, el Comité Ejecutivo solicitó al gobierno de India, a través del PNUD, que en la 83ª  reunión suministrase una actualización sobre la evaluación hecha por el gobierno de si las empresas de paneles continuos habían cumplido con la prohibición del 1 de enero de 2015, observando que si el gobierno de India determinase que una empresa de paneles continuos no cumplía con la prohibición dicha, el memorando de acuerdo firmado con esa empresa se rescindiría y toda financiación desembolsada se devolvería al proyecto, conforme a la decisión 77/43 d) ii).[footnoteRef:16] Asimismo el Comité observó que no se incluiría ninguna empresa de paneles continuos en la etapa II hasta que el Comité Ejecutivo hubiese evaluado su admisibilidad.[footnoteRef:17] [16:  Decisión 82/74 b) i).]  [17:  Decisión 82/74 c).] 

En la 83ª reunión, el PNUD informó que la evaluación conforme a la decisión 82/74 b) i) todavía estaba en curso y que la situación de cumplimiento de la prohibición por parte de las empresas se comunicaría tan pronto como se determinase. El Comité Ejecutivo decidió solicitar al gobierno de India, a través del PNUD, que presentase la evaluación en la 84ª reunión.[footnoteRef:18] [18:  Decisión 83/21.] 

En la 84ª reunión, el PNUD indicó que la evaluación estaba todavía en curso.
Observaciones de la Secretaría 
Lista empresas de espumas de poliuretano bajo la etapa II
Al observar el tiempo limitado disponible para terminar un gran número de conversiones restantes antes de la prohibición del HCFC-141b, el 1 de enero de 2020, y al observar que de las 189 empresas identificadas, 76 todavía no habían firmado memorandos de acuerdo, la Secretaría preguntó al PNUD sobre las medidas que se tomaban para acelerar la conversión de estas empresas a los agentes espumantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico. 
El PNUD explicó que, actualmente, las empresas reciben ayuda de un instituto técnico nacional; y se han organizado varios talleres sobre tecnologías alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, inclusive formación práctica y ensayos sobre el uso de las formulaciones de agentes de espumación con polioles para las PyME. El memorando de acuerdo describe claramente el proceso de conversión, las medidas de seguridad necesarias y los hitos para facilitar la supervisión. Para asegurar la ejecución apropiada y en fecha terceras partes independientes están realizado las verificaciones físicas de los emplazamientos. 
Sobre el uso potencial y temporal de las formulaciones basadas en HFC con un alto potencial de calentamiento atmosférico en las empresas que no se hayan convertido al 1 de enero de 2020, el PNUD indicó que las disposiciones en los memorandos de acuerdo firmados entre la empresa, la División de Ozono y el Ministerio de Medio Ambiente, Bosque y Cambios Climáticos establecieron que la empresa acordó convertirse a una alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que dejaría de utilizar HCFC-141b después del 31 de diciembre de 2019. Para reducir el riesgo de comercio ilícito de HCFC-141b, en enero de 2019 se enviaron las instrucciones a las autoridades nacionales pertinentes que aplicaban el sistema de otorgamiento de licencias, relativas a la prohibición de la importación de HCFC-141b, en vigor desde el 1 de enero de 2020. Se ha informado sobre la prohibición, por escrito y en reuniones, a los proveedores de sistemas y las empresas de fabricación de espumas, admisibles y no admisibles. 
La Secretaría aprecia las medidas tomadas por el PNUD para acelerar las conversiones y asegurar una transición sin inconvenientes a las alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, minimizando el riesgo de comercio ilícito de HCFC-141b. En caso de cualquier uso temporal de agentes espumantes con HFC y alto potencial de calentamiento atmosférico por parte de las empresas que recibían asistencia para el proyecto, la Secretaría recomienda que esto se informe al Comité Ejecutivo hasta que la conversión a un agente espumante con bajo potencial de calentamiento atmosférico se haya introducido totalmente.
Actualización sobre las empresas de paneles continuos
Con respecto a la evaluación todavía inconclusa de si las empresas de paneles continuos cumplieron con la prohibición del uso de los HCFC en la fabricación de paneles sándwich continuos desde el 1 de enero de 2015, el PNUD reiteró que la evaluación se realizaba, añadiendo que el proceso implicó la coordinación de una serie de procedimientos que seguirán los múltiples organismos implicados, dificultando la posibilidad de especificar cronologías definidas. Como se convino en la 82ª reunión, no se hizo ningún otro desembolso a estas empresas, y, de determinarse que el 1 de enero 2015 las dos líneas continuas habían violado los objetivos de eliminación, los fondos se devolverían al proyecto.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podría:
19. Tomar nota del informe presentado por el PNUD con la lista de empresas del sector de fabricación de espumas de poliuretano bajo la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para India, junto con su consumo de HCFC-141b, incluyendo las empresas admisibles y no admisibles, y aquéllas con las cuales se firmaron memorandos de acuerdo; 
Pedir:
Al PNUD que presente con la petición del tercer tramo de la etapa II del Plan de gestión de eliminación de los HCFC una lista actualizada de empresas de espumas de poliuretano que reciben o recibirán asistencia, junto con la información sobre el uso temporal de alternativas con alto potencial de calentamiento atmosférico por cualquier empresa asistida, incluyendo el nivel de consumo; y 
Al gobierno de India, a través del PNUD, que suministre para la 85ª reunión, la evaluación del gobierno de si, desde el 1 de enero de 2015, las empresas de paneles continuos habían cumplido con la prohibición del uso de HCFC-141b, conforme a la decisión 82/74 b) y c).
Libia: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la marcha de las actividades) (ONUDI)

Antecedentes

En su vigésimo séptima reunión, las Partes observaron que el consumo anual de los HCFC de 144,0 toneladas PAO, informado por Libia para 2013, y de 122,4 toneladas PAO para 2014 había sobrepasado el consumo máximo permitido del país de 118,38 toneladas PAO para esas sustancias controladas correspondiente a esos años y que, por lo tanto, Libia estaba en incumplimiento con las medidas de control del consumo bajo el Protocolo para los HCFC. Asimismo, las Partes tomaron nota con beneplácito de la presentación de Libia de un plan de acción para asegurar su regreso al cumplimiento con las medidas de control del Protocolo mediante el cual Libia se comprometía específicamente a reducir el consumo de HCFC de 122,4 toneladas PAO, en 2014, a un total no mayor de:
122,3 toneladas PAO, en 2015;
118,4 toneladas PAO, en 2016 y 2017;
106,5 toneladas PAO, en 2018 y 2019;
76,95 toneladas PAO, en 2020 y 2021; y
Niveles permitidos bajo el Protocolo de Montreal en 2022 y años posteriores.
Posteriormente, el Comité Ejecutivo aprobó la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Libia en la 75ª reunión para facilitar la ejecución del plan de acción para volver al cumplimiento. Los objetivos del control propuestos en el plan de acción se utilizaron como los objetivos de control del Protocolo de Montreal para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC de Libia.
En la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo tomó nota del informe sobre la marcha de las actividades del primer tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, que indicó que Libia aplicaba un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas para controlar la importación de los HCFC, y que el consumo de 2017 estaba por debajo de los objetivos fijados en el plan de acción. En la misma reunión, el Comité aprobó el segundo y último tramo y pidió al gobierno de Libia y a la ONUDI que presentaran anualmente un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al último tramo y un informe de verificación sobre el consumo hasta la terminación de la etapa I (decisión 82/75). 
En nombre del gobierno de Libia, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó el informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al segundo y último tramo de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 82/75 c). 
Consumo de HCFC
El gobierno de Libia informó un consumo de 76,75 toneladas PAO de HCFC en 2018, lo que está 29,75 toneladas PAO por debajo del objetivo de control fijado en el plan de acción para ese año.  Desde 2014 el consumo de HCFC ha estado disminuyendo, debido a la ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, en particular a través de sistema de otorgamiento de licencias y cuotas, que limitó las importaciones de los HCFC en el país, y a través de la introducción gradual de equipos sin HCFC. Asimismo, la reducción del consumo de HCFC se debe al estado de seguridad y a la situación económica en el país.  
Informe de verificación 

En 2018 se realizó una verificación del consumo y se presentó a la 82ª reunión. No obstante, es no es posible hacer otra verificación del consumo, debido al estado de seguridad reinante en el país. Por lo tanto, a la 84ª reunión no se presentó un informe de verificación del consumo.
Informe sobre la marcha de las actividades
La ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC en el país ha sido lenta, debido a las circunstancias prevalecientes durante los últimos meses. La dependencia nacional del ozono hizo su mayor esfuerzo para supervisar las importaciones y recopilar los datos de consumo. La dependencia nacional del ozono informa a las autoridades aduaneras y a los importadores sobre las cuotas de importación establecidas; estas cuotas se supervisaron trimestralmente. Si bien se hicieron esfuerzos para recopilar datos de todas las regiones, el consumo no puede comprobarse en algunas regiones, debido a los problemas de seguridad. Las oficinas regionales la Autoridad General para el Medio Ambiente se esfuerzan por llevar a cabo sus asignaciones respectivas y permanecer conectadas con la oficina central de Trípoli. 
20. Debido a la situación actual, la dependencia nacional del ozono explora la viabilidad de realizar la capacitación de los oficiales de aduanas sobre el control de importaciones de HCFC, y la capacitación de técnicos en las prácticas idóneas de mantenimiento para equipos de refrigeración y climatización con la ayuda de la dependencia nacional del ozono de Túnez. 
Nivel de desembolso de los fondos 
A octubre de 2019, de los 970 417 $EUA del primer tramo,[footnoteRef:19] se desembolsaron 661 459 $EUA (68,2 por ciento); no obstante no se desembolsó ningún fondo de los 190 893 $EUA aprobados para el segundo tramo.  [19:  El tramo de financiamiento se ajustó después de deducir los 747 533 $EUA asociados a la cancelación de la conversión de Alyem; estos fondos fueron devueltos al Fondo Multilateral.] 

Observaciones de la Secretaría
La etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC incluyó la conversión de tres empresas de espumas al ciclopentano. En la 82ª reunión, la conversión de una empresa, Alyem, se canceló dado que la empresa dejó de funcionar. A la solicitud de aclaración sobre el estado actual de equipos fabricados para las otras dos empresas, la ONUDI informó que los equipos para una empresa ya se habían entregado a la empresa beneficiaria y se los mantiene en un lugar seguro hasta que llegue el momento de instalarlos. Los equipos para la otra empresa están guardados en los locales del fabricante. Debido al estado de seguridad, el proveedor no puede realizar la instalación ni poner en marcha los equipos. 
El plan de trabajo para el segundo tramo incluyó la capacitación sobre prácticas idóneas de mantenimiento para 50 técnicos de refrigeración y climatización, y sobre el control de las importaciones y la prevención del comercio ilícito de HCFC para 25 oficiales de aduanas. Actualmente hay planes para formar a los instructores en Alemania.  
A una solicitud de aclaración sobre las cuotas expedidas para las importaciones, la ONUDI confirmó que las cuotas de importación nacionales fueron 105,65 toneladas PAO para 2019, y 76,67 toneladas PAO para 2020, lo que está por debajo del objetivo de reducción del 35 por ciento de 76,95 toneladas PAO bajo el Protocolo de Montreal para ese año.  
Al observar el estado de seguridad reinante en el país, las actividades pendientes que se ejecutarán y que la fecha de terminación para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC es el 31 de diciembre de 2019, la ONUDI pidió postergar la terminación de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC al 31 de diciembre de 2021. Esto prórroga ayudaría al país a terminar las actividades restantes.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podría:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Libia, presentado por la ONUDI y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; y
Considerar la prórroga al 31 de diciembre de 2021 de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, tomando en cuenta la difícil situación de seguridad del país, quedando entendido que a la 86ª   reunión se presentaría un proyecto de acuerdo revisado entre el gobierno de Libia y el Comité Ejecutivo, junto con el informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo, y un informe de verificación.
Maldivas: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I y proyecto de demostración para alternativas sin HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico en refrigeración para el sector pesquero - informe sobre la marcha de las actividades) (PNUMA y PNUD)
Antecedentes
En su 83ª reunión, el PNUD suministró un informe sobre el proyecto de demostración para alternativas sin HCFC, con bajo potencial de calentamiento atmosférico en la refrigeración para el sector pesquero de Maldivas, aprobado en la 76ª reunión,[footnoteRef:20] dentro del contexto de ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC, basado en lo cual el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que incluyese un informe sobre la situación del proyecto de demostración en cada informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas conforme a las decisiones 80/70 b) y 83/25 b). [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/40.] 

Informe sobre la marcha de las actividades
21. En respuesta a las decisiones antedichas, el PNUMA informó que la ejecución del Plan de gestión de eliminación de los HCFC avanza; el consumo de HCFC informado por Maldivas en 2018 fue 1,21 toneladas PAO (22 tm), lo que es igual al consumo máximo permitido para el año, según los términos del Acuerdo con el Comité Ejecutivo, y 3,39 toneladas PAO (61,63 tm) por debajo de la base para el cumplimiento de los HCFC (es decir, 4,6 toneladas PAO, 83,63 tm).  Las principales actividades terminadas entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 son:
Capacitación de 30 oficiales de aduanas y encargados de la aplicación de las reglamentaciones sobre la aplicación del sistema de otorgamiento de licencias de las SAO, los códigos de aduanas desarrollados y la base de datos para las importaciones de HFC con la oficina de aduanas. Diez oficiales de aduanas participaron en una capacitación regional para control de contenedores para la región de Asia del Sur, que incluyó una sesión sobre la aplicación de reglamentaciones ambientales y comercio ilícito relacionados con el Protocolo de Montreal, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y dos oficiales de aduanas participaron en un taller para abastecimiento verde para enfriamiento sostenible, en Yakarta, Indonesia;
Capacitación de doce técnicos de servicio sobre licencia para conducir refrigerantes, formación de instructores para pequeños usos, realizada por AHRI y el PNUMA; y se formó a un instructor principal en Guangzhou, China, en el uso seguro de refrigerantes inflamables para climatización de habitación; y
Las partes interesadas de la industria pesquera y sectores de eficiencia energética, y los centros técnicos y de formación profesional, así como la dependencia nacional del ozono, asistieron a talleres sobre política para la eficiencia energética de equipos refrigeración y de climatización de habitación, y buenas prácticas de servicio para construir sinergias con las actividades en curso del Plan de gestión de eliminación de los HCFC.


Se terminaron las siguientes actividades de inversión, ejecutadas a través del PNUD:
En el Politécnico de Maldivas se estableció el centro de recuperación, reciclado y regeneración; se capacitó a dos instructores para hacer funcionar el centro, apoyado por actividades de concientización que fomentan la recuperación y la regeneración de SAO; y
El plan de incentivos de reemplazo de equipos se ejecutó junto con Maldives Industrial Fisheries Company (MIFCO, por su sigla en inglés), que adquirió y distribuyó a los beneficiarios 129 aparatos de climatización con inversores de diversas capacidades de enfriamiento y que utilizan el refrigerante R-32, lo que dio lugar a alrededor del 15-18 por ciento de reducción en costos energéticos; actualmente se prevé la compra de otros equipos y su instalación para octubre de 2020. 
En septiembre de 2019, funcionaban tres barcos acondicionados para R-448A. Los problemas técnicos con los que se enfrentaron durante el acondicionamiento de los barcos se debieron a los materiales usados para las juntas, los sellos, y la vieja bomba de agua. Después de recibir asesoría técnica del proveedor, se pidió material especial para sustituir estas piezas y los resultados se esperan para noviembre de 2019. El PNUD suministraría una actualización sobre cómo se resolvieron estas cuestiones técnicas después del cambio de materiales.
Asimismo, el PNUD informó que el R-448A todavía no está disponible comercialmente en el país, pero que MIFCO tiene suficientes reservas para que los barcos pesqueros lo utilicen. En 2020, MIFCO planea acondicionar otros 12 aparatos con R-448A, mientras espera que haya otras alternativas disponibles. El estudio teórico que explora nuevos refrigerantes bajo la categoría A1 (refrigerantes con baja toxicidad e inflamabilidad cero) y los con el potencial de calentamiento atmosférico más bajo que el R-448A (con un potencial de calentamiento atmosférico de 1 273) todavía se está llevando a cabo, y el consultor informará al gobierno y el PNUD sobre los resultados de este estudio. Al día de hoy, no se ha encontrado ninguna alternativa idónea con excepción de R-448A para los barcos pesqueros.
Informe financiero
A septiembre de 2019, el PNUMA informó un índice acumulativo de desembolso del 97 por ciento para la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas, como se resume en el Cuadro 6.
Cuadro 6: Informe financiero de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas ($EUA)
	Tramo
	PNUMA
	PNUD
	Total
	Índice de desembolsos (%)

	Primer tramo
	Aprobado 
	355 940
	400 000
	755 940
	el 99%

	
	Desembolsado 
	355 940
	393 324
	749 264
	

	Segundo tramo
	Aprobado 
	173 400
	20 000
	193 400
	100%

	
	Desembolsado 
	173 400
	20 000
	193 400
	

	Tercer tramo
	Aprobado 
	100 660
	n/c
	100 660
	100%

	
	Desembolsado 
	100 660
	n/c
	100 660
	

	Cuarto tramo
	Aprobado 
	50 000
	n/c
	50 000
	el 50%

	
	Desembolsado 
	25 000*
	n/c
	25 000
	

	Total
	Aprobado 
	680 000
	420 000
	1 100 000
	el 97%

	
	Desembolsado 
	655 000
	413 324
	1 068 324
	


* Basado en los registros de gastos de la dependencia nacional del ozono, todavía no entrados en Umoja

Plan de trabajo para 2020
El plan de trabajo para que las actividades restantes sean emprendidas en 2020 se resume en el Cuadro 7.
Cuadro 7: Plan de trabajo para el Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas
	Año
	Presupuesto, $EUA

	Políticas y aplicación de las reglamentaciones de eliminación de HCFC 
	7 500

	Capacitación para aplicación de la ley para 15 oficiales sobre nuevas reglamentaciones 
	

	Plan para la reducción gradual del consumo de HCFC
	5 000

	Taller de formación de instructores sobre prácticas idóneas de mantenimiento para 15 participantes
	

	Capacitación de mantenimiento realizada en barcos pesqueros y en centros turísticos para 20 participantes
	

	Componente de inversión
	

	Adquisición de los accesorios requeridos para el centro de regeneración 
	

	Terminación de la instalación de acondicionadores de aire comprados y supervisión del programa de incentivos para reemplazo de equipos
	Financiación del tramo anterior

	Aumento de concientización y extensión
	7 500

	Campaña de concientización 
	

	Distribución de materiales (prospectos, opúsculos y folletos, y traducción de materiales de referencia)
	

	Coordinación, supervisión y gestión del proyecto
	5 000

	Deliberaciones en grupo sobre la eliminación y los requisitos de mantenimiento de HCFC después de 2020
	

	Preparación del informe de terminación de proyecto y del informe financiero final
	0



Observaciones de la Secretaría
La Secretaría preguntó sobre el consumo continuo de HCFC-22 para el mantenimiento de los barcos pesqueros después de 2020, observando que el gobierno se había comprometido a reducir el consumo de HCFC en el 97,5 por ciento de la base para 2020. El PNUMA informó que, si bien la mayor parte de los barcos pesqueros existentes todavía seguían usando HCFC-22, la demanda parecía disminuir debido a la prohibición de la importación de equipos que utilizan HCFC, en vigor desde de 2016. El gobierno utilizará el consumo de HCFC-22 asociado al 2,5 por ciento anual desde 2021 hasta 2025 para el sector pesquero, y se comprometió que para 2026 la mayoría de los barcos pesqueros estaría acondicionada para refrigerantes sin HCFC. El gobierno explora exhaustivamente alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para facilitar la eliminación completa de los HCFC. Los nuevos barcos pesqueros y las instalaciones establecidas a partir de 2020 utilizarán refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico, lo que ayudará al país a alcanzar la eliminación total en 2025. 
22. Asimismo, el PNUD informó que la financiación aprobada para el proyecto de demostración de 141 000 $EUA, se desembolsó totalmente, y que el informe de terminación de proyecto se presentará a la 85ª reunión. 
Recomendación
23. El Comité Ejecutivo podría:
a) Tomar nota de los informes sobre la marcha de las actividades relativo al proyecto de demostración para las alternativas sin HCFC con potencial de calentamiento atmosférico en refrigeración del sector pesquero y relativo a la ejecución de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas, presentado por el PNUMA y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; 
Pedir al PNUMA que siga presentando el informe anual sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa I del Plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas hasta la terminación de la etapa I, el 31 de diciembre 2020, y presente el informe de terminación de proyecto a más tardar en la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2021; y
Pedir, además, al PNUD que presente a la 85ª reunión el informe de terminación de proyecto para el proyecto de demostración para las alternativas sin HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico en refrigeración para el sector pesquero de Maldivas.

México: Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, informe de avance) (ONUDI y PNUD)

Antecedentes

A nombre del Gobierno de México, la ONUDI, en calidad de principal organismo de ejecución, presenta el informe anual sobre el avance de la ejecución del programa de trabajo asociado al quinto y último tramo del PGEH,[footnoteRef:21] conforme a lo dispuesto en la decisión 75/29 a).[footnoteRef:22] [21:  El quinto y último tramo de la etapa I del PGEH fue aprobado durante la 75ª reunión por un monto total de 1.449.982 $EUA, cifra consistente en 226.317 $EUA más gastos de apoyo de 16.974 $EUA para la ONUDI y 1.122.503 $EUA más gastos de apoyo de 84.188 $EUA para el PNUD.]  [22:  Disposición que se refleja en el Anexo XII al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85.] 

Consumo de HCFC
El Gobierno de México informa para 2018 un consumo de HCFC de 321.07 toneladas PAO, cifra 68% inferior a las 1.033.9 toneladas PAO contempladas para el año en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo y 72% inferior a la base de comparación de 1.148.8 toneladas PAO. Los datos sectoriales de consumo de HCFC reportados por el Gobierno en el informe de ejecución del programa país 2018 concuerdan con lo informado en virtud del artículo 7 del Protocolo.
La baja en el consumo de HCFC se atribuye a las actividades de eliminación en los sectores de espuma de poliuretano y servicio técnico de equipos de refrigeración, al mayor precio de los HCFC y la mayor disponibilidad de alternativas más económicas, a la reducción gradual de las cuotas de importación, a la menor demanda anual por climatizadores debido a la menor temperatura ambiente, y a la adopción de climatizadores libres de HCFC de conformidad con la normativa vigente. El Gobierno estima que, de no realizarse esfuerzos adicionales en los sectores de servicio técnico y producción de equipos de refrigeración, el consumo de HCFC-22 se mantendrá constante hasta que los equipos instalados lleguen al final de su vida útil.
Actividades en el sector manufacturero de aerosoles
Silimex (11.0 toneladas PAO de HCFC-141b): proyecto terminado en diciembre de 2014.
Actividades en el sector manufacturero de espumas de poliuretano
Refrigeración residencial (Mabe, 55.9 tons. PAO de HCFC): conversión terminada a agente espumante a base de HC.
Refrigeración comercial (Fersa (7.3 tons. PAO de HCFC-141b), Frigopanel (6.4 tons. PAO), Metalfrío (9.2 tons. PAO)): Conversión a tecnología a base de HC terminada.
Proyecto proveedores de sistemas: nueve proveedores de sistemas y 285 usuarios secundarios de espuma de poliuretano hicieron la conversión a diversas alternativas de bajo PCA (HC puros y premezclados, formiato de metilo, metilal, agua y HFO).
Actividades en el sector espumas de poliestireno extruido
En la 79ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó reasignar la suma de 1.293.558 $EUA, ahorrada de la ejecución del plan sectorial espuma de poliuretano, a la conversión de dos empresas (Plásticos Espumados (3.38 tons. PAO de HCFC-142b) y Termofoam Valladolid (6.63 tons. PAO de HCFC-142b)), lo que permitiría eliminar completamente el uso de HCFC-142b en el país. Termofoam se encuentra realizando pruebas en la planta convertida y finalizará la conversión a HFO-1234ze en diciembre de 2019. Plásticos Espumados decidió no participar en el PGEH y utilizar mezclas a base de HFC.
Actividades en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración
La ejecución de las actividades sectoriales terminará en diciembre de 2019 con la capacitación de los últimos 145 técnicos. Entre los resultados logrados a la fecha se destacan la formación en buenas prácticas de 38 capacitadores y 3.500 técnicos en 11 centros de capacitación; la capacitación de 82 funcionarios aduaneros y la distribución de identificadores de refrigerante en 12 puestos aduaneros; desarrollo y distribución de 4.000 ejemplares de un manual de capacitación a técnicos en refrigeración; distribución de unos 300 juegos de servicio a técnicos y desarrollo o actualización de normas de eficiencia energética para climatizadores de ventana (NOM-021-ENER/SCFI EE), inversores de aire acondicionado (NOM-026) y equipos de aire acondicionado (023-ENER-2010).
Nivel de desembolso de fondos
A septiembre de 2019, de los 18.066.211 $EUA aprobados, se habían desembolsado 17.077.105 $EUA (95%) (12.666.604 $EUA para el PNUD y 4.410.501 $EUA para la ONUDI). El saldo de 989.106 $EUA será reintegrado al Fondo al cierre financiero de la etapa I (Cuadro 8).


Cuadro 8: Informe financiero de la etapa I del PGEH para México a septiembre de 2019 ($EUA)
	Componente
	Organismo
	Aprobado
($EUA)
	Desembolsado
	Saldo ($EUA)**

	
	
	
	($EUA)
	(%)
	

	Espuma de poliuretano (Mabe)
	PNUD
	2.428.987
	2.424.875
	99.8
	4.112

	Espuma de poliuretano (proveedores de sistemas) incluyendo a dos fabricantes de espuma de poliestireno extruido*
	
	11.225.029
	10.241.729
	91.2
	983.300

	Espuma de poliuretano (Metalfrío, Fersa, Ojeda)
	ONUDI
	2.046.110
	2.046.086
	100.0
	24

	Aerosoles (Silimex)
	
	520.916
	520.894
	100.0
	22

	Sector servicio técnico equipos de refrigeración
	
	1.845.169
	1.843.521
	99.9
	1.648

	Total
	18.066.211
	17.077.105
	94.5
	989.106


* Del financiamiento total aprobado para el proyecto proveedores de sistemas, en la 79ª reunión el Comité aprobó reasignar 1.293.558 $EUA para la conversión de dos fabricantes de espuma de poliestireno extruido.
** Del saldo total de 989.106 $EUA, en reuniones anteriores el PNUD y la ONUDI han reintegrado al Fondo 4.112 $EUA del proyecto Mabe, 22 $EUA del proyecto aerosoles y 1.104 $EUA del sector servicio técnico. La ONUDI reintegrará 24 $EUA del proyecto espuma de poliuretano en la 85ª reunión. El remanente (983.300 $EUA del proyecto espuma de poliuretano (PNUD) y cualquier saldo que reste del sector de servicio técnico (ONUDI)) será reintegrado en la 87ª reunión luego del cierre financiero del último tramo de la etapa I del PGEH.

Observaciones de la Secretaría
La Secretaría toma nota con satisfacción de que el Gobierno de México, con la colaboración de la ONUDI y el PNUD, ha culminado prácticamente todas las actividades de los proyectos de inversión y servicio técnico de equipos de refrigeración de la etapa I, cumpliendo con creces las metas de reducción en el consumo de HCFC y logrando convertir a cerca de 300 empresas fabricantes. Sólo resta terminar la conversión del fabricante de espuma de poliestireno extruido Termofoam y capacitar a los últimos 145 técnicos, actividades ambas que se espera terminar a diciembre de 2019.
Con vistas a asegurar la conversión sustentable del sector espuma de poliestireno extruido, el Gobierno de México se comprometió a llevar a cero la cuota de importación de HCFC-142b a partir del 1º de enero de 2020 y a que el sistema de cuotas de importación y consumo limitará el uso potencial de HCFC-22 en la fabricación de espumas de poliestireno extruido, conforme a la decisión 79/38 c) ii).
Dado que la etapa I está prácticamente concluida, y para racionalizar la entrega de información, la Secretaría sugiere que el informe sobre el término de la capacitación técnica, el proyecto espuma de poliestireno extruido y el ajuste de las cuotas de importación se agregue al informe de avance y solicitud de tramo para la etapa II del PGEH a presentar en la 86ª reunión. Según lo dispone la decisión 82/33 c), el informe de finalización del proyecto para la etapa I debe presentarse a más tardar el 30 de junio de 2020.
En relación con la decisión 82/33 b), el PNUD presentó además la nómina final de usuarios secundarios de espuma de poliuretano que recibieron asistencia en la etapa I del PGEH y confirmó que, tras el cierre financiero de la etapa en diciembre de 2020, en la 87ª reunión se reintegrará al Fondo un saldo sobrante estimado de 983.300 $EUA. Dicho saldo corresponde a fondos asociados a Plásticos Espumados, empresa de espuma de poliestireno extruido que no participó en la etapa I (683.300 $EUA), y a un ahorro estimado de 300.000 $EUA proveniente de la conversión de proveedores de sistemas y usuarios secundarios de espuma de poliuretano.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:
El informe de avance 2019 de la ejecución de la etapa I del PGEH para México presentado por la ONUDI y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
Que la empresa Plásticos Espumados no participó en la etapa I del PGEH para México, por lo que los fondos aprobados de 683.300 $EUA serán reintegrados al Fondo en la 87ª reunión tras el cierre financiero de la etapa I del PGEH;
Que la ONUDI reintegrará en la 85ª reunión un saldo de 24 $EUA y que el PNUD y la ONUDI reintegrarán en la 87ª reunión un estimado de 300.000 $EUA y cualquier saldo que reste de las actividades del sector servicio técnico, respectivamente, tras el cierre financiero de la etapa I del PGEH; y
Que el PNUD y la ONUDI presentarán sus últimos informes sobre el término de las restantes actividades de la etapa I como parte del informe de avance para la etapa II del PGEH, y que presentarán el informe de finalización del proyecto de la etapa I a más tardar el 30 de junio de 2020, conforme a lo dispuesto en la decisión 82/33 c).
Qatar: Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, informe de avance final) (ONUDI/PNUMA)

Antecedentes

En la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo prorrogó la etapa I del PGEH para Qatar desde enero de 2015 a julio de 2019, y solicitó al Gobierno, a la ONUDI y al PNUMA presentar el informe de avance final en la 84ª reunión, reintegrar los saldos remanentes al 31 de diciembre de 2019 y entregar el informe de finalización del proyecto durante la primera reunión del año 2020 (decisión 82/34).
En la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo indicó al Gobierno que podría presentar la solicitud para la etapa II del PGEH en la 83ª reunión, en el entendido de que incluiría la verificación del consumo nacional para el período 2017-2018. No obstante, la solicitud no se presentó a la 83ª ni tampoco a la 84ª reunión.
Observaciones de la Secretaría
Durante la evaluación del proyecto se informó a la Secretaría que no había sido posible presentar el informe de avance final de la etapa I debido a cambios en la oficina nacional del ozono (ONO), y que aunque las actividades de la etapa I estaban terminadas, se necesitaría hasta el 31 de diciembre de 2020 para hacer el cierre financiero del proyecto.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota de la solicitud de prórroga de la etapa I del PGEH para Qatar recogida en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
De forma excepcional, y en el entendido de que no se permitirá requerir nuevas prórrogas de la ejecución de proyectos, ampliar la fecha de término de la etapa I del PGEH para Qatar al 31 de diciembre de 2020; y
Solicitar al Gobierno de Qatar, a la ONUDI y al PNUMA presentar los informes de avance final y de finalización del proyecto, gestionar el cierre financiero y reintegrar los saldos remanentes a la 87ª reunión.
Uruguay: Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, informe de avance de la conversión de fabricantes de espuma) (PNUD)
Antecedentes
En la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo sometió a consideración la solicitud relativa al segundo tramo de la etapa II del PGEH para Uruguay.[footnoteRef:23] Dicha solicitud comprendía la ejecución de un proyecto para eliminar el HCFC-141b utilizado en la fabricación de espuma a través de convertir 21 pequeñas y medianas empresas (Pymes) a tecnología a base de HFO. El PNUD ha hecho presente las dificultades que existen en la región para conseguir suministros de HFO. Al aprobar el tramo, el Comité solicitó al PNUD informar a la 84ª reunión los avances en la conversión de las Pymes y la disponibilidad de sistemas de espuma de poliuretano de HFO o a base de HFO y sus componentes asociados (decisión 82/76 b) ii)). [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/61.] 

Informe de avance
Conforme a la mencionada decisión, el PNUD informó que la mayoría de los fabricantes de espuma utilizan HCFC-141b y sistemas a base de HFC debido al precio de la fórmula, pero que ninguno se ha convertido a agentes espumantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA).
La ONO sostuvo encuentros con proveedores locales de sistemas, identificándose las siguientes barreras: el tamaño del mercado nacional hace que para los proveedores internacionales no sea económicamente viable distribuir tales sistemas; los distribuidores locales no conocen los sistemas HFO y por ende se muestran renuentes a ofrecerlos a sus clientes, y el alto costo de las HFO respecto de sistemas que usan HCFC-141b y HFC. La ONO se reunió además con un proveedor de sistemas que ofrece en la región sistemas que utilizan HFO, identificándose la fórmula adecuada para las necesidades del país. Estos sistemas se suministrarán a prueba durante el año 2020.
Observaciones de la Secretaría
La Secretaría tomó nota de las dificultades que enfrentan las Pymes para obtener la tecnología seleccionada para conversión y de los esfuerzos desplegados por el PNUD para colaborar con el Gobierno del Uruguay en obtener sistemas de polioles de bajo PCA y concretar así la conversión de las Pymes.
Consultado si se habían considerado otras alternativas, el PNUD informó que las Pymes de mayores recursos habían invertido recursos adicionales en convertir su producción de agentes espumantes a ciclopentano, en tanto que las demás están probando sistemas a base de agua en usos específicos.
Se tomó nota de que el PNUD y el Gobierno del Uruguay seguirán supervisando la conversión de estas empresas e informarán a la 85ª reunión sobre la disponibilidad de HFO y los resultados de las pruebas de otras alternativas de bajo PCA. El PNUD reiteró que el Gobierno se encuentra plenamente comprometido con la eliminación del HCFC-141b utilizado por las Pymes y que hará lo posible por asegurar la disponibilidad de alternativas de bajo PCA durante el año 2020.


Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe del PNUD sobre el avance de la conversión de fabricantes de espuma y la disponibilidad de sistemas de poliuretano HFO o a base de HFO y componentes asociados financiada en la etapa II del PGEH para Uruguay, recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; y
Solicitar al PNUD que continúe colaborando con el Gobierno del Uruguay para asegurar el suministro de sistemas de poliuretano HFO o a base de HFO y componentes asociados u otras alternativas de bajo PCA, e informar a la 85ª reunión y a cada reunión posterior sobre el estado de la conversión de 21 pequeñas y medianas empresas del sector espuma, hasta la total adopción de la tecnología originalmente seleccionada u otra de bajo PCA.
Proyectos piloto para alternativas de bajo PCA a los HCFC y estudios de factibilidad de sistemas de refrigeración urbana

Egipto: Actividades de demostración de opciones de bajo costo para la conversión a tecnologías libres de SAO de microusuarios del sector espuma de poliuretano (informe final) (PNUD)
Antecedentes
Durante la 76ª reunión[footnoteRef:24] se aprobó un proyecto piloto sobre opciones de bajo costo para microusuarios de espuma de poliuretano en Egipto, por un monto de 295.000 $EUA más gastos de apoyo de 20.650 $EUA para el PNUD. El proyecto se orientaba a desarrollar una unidad dispensadora de espuma por proyección de menor costo que las disponibles en el mercado y explorar la opción de utilizar sistemas de espuma preenvasados para ciertas aplicaciones fáciles de usar para los microusuarios. En la 83ª reunión el Comité conoció un informe final preliminar y, entre otros, solicitó al PNUD presentar el informe final a más tardar en la 84ª reunión, agregando que dicho informe debía aportar detalles sobre la comparación de las especificaciones del equipo original respecto de las unidades optimizadas de bajo costo, su desempeño durante las pruebas, los sistemas de espuma utilizados para las pruebas, los resultados de la utilización de los nuevos equipos y recomendaciones sobre su utilidad para microusuarios (decisión 83/29 c)). [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/31.] 

Conforme a lo dispuesto en la decisión 83/29 c), a nombre del Gobierno de Egipto, el PNUD ha presentado el informe final del proyecto piloto para optimizar tecnologías libres de SAO en el sector espuma de poliuretano en Egipto, el que se anexa al presente documento.
Resumen del informe final
El PNUD diseñó el proyecto para ser ejecutado en dos partes. La primera consistió en la selección de equipos (definición de especificaciones, licitación, análisis de ofertas y adquisición) y la segunda en la optimización de sistemas de espuma preenvasados (seleccionar un proveedor de sistemas dispuesto a trabajar con estos equipos, adquirirlos y probarlos en terreno con microusuarios).
El proyecto contempló distintas especificaciones orientadas a modificar los dispensadores de espuma compactos y móviles que normalmente utilizan los microusuarios. Se hizo una licitación que demostró que un dispensador de espuma por proyección básico se puede comprar en 5.500 $EUA en lugar de 10.000 $EUA; que un dispensador básico tipo pulverizador/proyectado se puede comprar en 7.000 $EUA en lugar de 10.000 $EUA, y que un dispensador básico de espuma de piel integral se puede comprar en 20.000 $EUA en lugar de 25.000-30.000 $EUA. Se seleccionaron, adquirieron y probaron una máquina espumante de alta presión y dos de baja presión, una de ellas para espuma de piel integral.
Cada equipo fue sometido a pruebas en las instalaciones de proveedores de sistemas utilizando fórmulas a base de agua, formiato de metilo y metilal disponibles en el país. El desempeño general fue positivo, pero las pruebas mostraron que los equipos modificados sólo se podían usar con fórmulas con un coeficiente de agente espumante a poliol de 1:1; sin perjuicio de lo anterior, algunos proveedores utilizaron sistemas de coeficiente variable (fórmulas a base de agua de 1:1.5 a 1:70). A pedido del PNUD un proveedor modificó los equipos para operar con sistemas variables, pero la cercanía del plazo de término del proyecto impidió someter a prueba el desempeño del equipo modificado.
La optimización de sistemas de espuma preenvasados mostró que éstos tenían un costo elevado y que se destinan a usos poco frecuentes en Egipto, por lo que se concluyó que esta opción no sería económica ni sustentable para la mayoría de los países del artículo 5.
El PNUD indicó que los resultados del proyecto arrojaban que:
Es posible proponer especificaciones para modificar dispensadores de espuma básicos de forma de reducir su precio (entre un 30 y un 50%);
Es posible que las especificaciones de los equipos se deban ajustar para permitir su uso con sistemas químicos de coeficiente variable; y
Los químicos preenvasados se destinan a usos acotados (p. ej., relleno en torno a postes eléctricos) poco comunes en países del artículo 5, lo que los hace poco económicos y sustentables en la mayoría de estos países.
Observaciones de la Secretaría
La Secretaría tomó nota de que, tras su presentación al Comité Ejecutivo, el PNUD solicitó a un perito evaluar el informe final. La evaluación técnica encontró algunos problemas relativos a las limitaciones de usar los equipos con sistemas químicos de coeficiente variable, la necesidad de verificar la utilidad de los equipos modificados con usuarios finales que utilicen sistemas de espuma y la falta de información sobre los resultados de las pruebas con usuarios finales. El PNUD explicó que este peritaje se requirió después de la elaboración del informe final, por lo que sus resultados no formaban parte de la versión entregada a la Secretaría. En vista de ello, se solicitó al PNUD presentar un informe actualizado que contenga las observaciones planteadas en el informe del perito.
Se tomó nota además de que la decisión 83/29 c) solicitaba al PNUD aportar detalles en el informe final sobre la comparación de las especificaciones del equipo original respecto de las unidades optimizadas de bajo costo. Sin embargo, el informe final no contiene esta información, sino solamente las especificaciones mínimas para aplicaciones por proyección, pulverización/proyección y de piel integral en comparación con las especificaciones de unidades de espuma convencionales. El componente de equipos del proyecto sólo consideró una unidad de espuma muy básica y excluyó ciertas piezas y características, tales como mangueras radiantes y autolimpiado, que son fundamentales para su operación. Estas modificaciones contribuyeron a reducir el costo de los equipos.
En cuanto a si la adopción de estas unidades compactas de bajo costo se vería afectada por la incompatibilidad de sistemas y dispensadores locales derivada de los coeficientes variables de sustancias químicas, el PNUD aclaró que esto se probará con pequeños usuarios durante la ejecución de la etapa II del PGEH. Se confirmó también que, a medida que los proveedores de unidades o dispensadores de espuma modifiquen los equipos básicos para funcionar con coeficientes variables, la comprobación del uso de estos equipos aseguraría su futuro uso por parte de microusuarios.
El PNUD aclaró que, tal como muestran las conclusiones del informe final, se cumplió el objetivo general de demostrar la posibilidad de entregar unidades compactas de bajo costo a microusuarios.
El proyecto concluye que una clara definición de las especificaciones de los componentes mínimos de funcionamiento permitiría reducir entre 30 y 50% el costo de los dispensadores de espuma básicos, lo que entrega el potencial de reducir los costos de equipamiento de futuros proyectos financiados por el Fondo Multilateral para pequeños y microfabricantes de espuma. En ciertos casos, las especificaciones se podrán ajustar para permitir el uso de sistemas químicos de coeficiente variable.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota, con satisfacción, del informe final presentado por el PNUD sobre actividades de demostración de opciones de bajo costo para la conversión a tecnologías libres de SAO de microusuarios del sector espuma de poliuretano en Egipto y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; y
Invitar a los organismos bilaterales y de ejecución a tomar en consideración el informe señalado en el inciso a) anterior al prestar asistencia a países del artículo 5 en la elaboración de proyectos de espuma de poliuretano en microusuarios que utilicen refrigerantes de bajo PCA.
Marruecos: Proyecto de demostración del uso de tecnología de bajo costo, con pentano como agente espumante, para la conversión a tecnologías libres de SAO en la producción de espumas de poliuretano en pequeñas y medianas empresas (informe final) (ONUDI)
En la 75ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto de demostración del uso de tecnología de bajo costo, con pentano como agente espumante, para la conversión a tecnologías libres de SAO en la producción de espumas de poliuretano en Pymes de Marruecos, por un monto de 280.500 $EUA más gastos de apoyo de 19.635 $EUA para la ONUDI (decisión 75/41).
El objetivo era explorar la posibilidad de reducir los costos iniciales de capital a través de diseñar una máquina de producción de espumas sencilla, compacta, normalizada y de fácil manejo, capaz de funcionar con los equipos de pentano inflamable y sistemas de ventilación móvil que sirven a la fabricación de distintos productos.
En consecuencia, el proyecto se diseñó con tres grandes medidas de reducción de costos: uso de polioles premezclados a base de pentano; diseño de una unidad compacta con cabezal mezclador móvil que permita distribuir espuma a matrices situadas en espacios amplios, y diseño de un sistema de seguridad simplificado para las áreas de trabajo con espuma.
Se propuso implementar el proyecto en Engequife, Pyme que utiliza polioles premezclados a base de HCFC-141b para producir espuma aislante para refrigeración comercial, con un consumo de 1.9 tm de HCFC-141b. El proyecto fue terminado y el informe final se anexa al presente documento.
Para una mejor relación costo-beneficio, los polioles premezclados a base de ciclopentano se envasarían en pequeños estanques o tambores y luego se descargarían a una máquina de espuma compacta de alta presión con dos flujos de materia prima; para asegurar un correcto uso de la fórmula, se instalarían sensores en todas las potenciales fuentes de emisión de ciclopentano y se contaría con dos sistemas de extracción de gases en las áreas de producción de espuma. La normalización de los equipos lograría además una importante reducción de costos.
Sobre la base de este método, el proyecto se implementó en las cuatro etapas que se explican a continuación.
Etapa 1. Visitas técnicas para identificar a fabricantes de la sustancia química y escoger un proveedor
Se identificó a tres proveedores y, tras conversaciones, se optó por la empresa mexicana Pumex como potencial proveedora de sistemas de polioles premezclados a base de ciclopentano. En septiembre de 2017 se efectuó una visita técnica donde se trataron los aspectos de seguridad y el uso de sistemas premezclados a base de ciclopentano con el equipo técnico de Pumex y dos clientes de la empresa. Tras detalladas consultas y evaluaciones técnicas, Pumex accedió a suministrar sus sistemas a Engequife.
Etapa 2. Equipos y visita técnica para individualizar la tecnología y los proveedores de equipos
En octubre de 2017 el equipo de trabajo viajó a Italia a tratar con cuatro proveedores el diseño y los aspectos técnicos y de seguridad del uso por parte de las Pymes de sistemas premezclados a base de ciclopentano, las necesidades en materia de equipos de seguridad y el potencial ahorro generado por las intervenciones en el diseño de equipos y sistemas.
Etapa 3. Suministro de equipos, sustancias químicas, obras locales y puesta en marcha
Se licitó el suministro de equipos, resultando adjudicada la empresa Cannon Afros.
Esta empresa ofertó equipos de espuma altamente compactos con un mínimo de tuberías, sensores en los dos flujos de materia prima, sistema de llenado por tambor, panel de control integrado, cabezal mezclador móvil con brazo extensor[footnoteRef:25] para abastecer distintas matrices y prensas, optimización de costos instalando un doble ventilador en la zona húmeda y un extractor en la zona seca, e instalación de seis sensores y alarmas y equipos de nitrógeno conectados a un panel de control. Engequife se haría cargo de la instalación de ductos y tubos y Pumex suministraría los sistemas de ciclopentano en tambores. [25:  Sistema mecánico de fabricación local que permite controlar fácilmente el movimiento del cabezal mezclador.] 

La puesta en marcha se retrasó debido al traslado de Engequife a nuevas instalaciones. Tras el término de las obras eléctricas y civiles, se concluyó la instalación de los equipos y se hizo la capacitación.
Etapa 4. Resultados y difusión
Se realizaron todas las pruebas y producciones de espuma. Las principales conclusiones se expresan a continuación.
Los sistemas premezclados a base de ciclopentano son estables y se pueden usar comercialmente; no hay problemas específicos que afecten su transporte en tambores. Se transportan como cualquier otra sustancia peligrosa, al correspondiente costo adicional;
La calidad de la espuma producida con ciclopentano es similar a la producida con HCFC-141b; no hubo problemas ni dificultades específicas de seguridad para usar sistemas de ciclopentano con los equipos suministrados;
La operación de fábricas de espuma sin complejos sistemas de mezclado y almacenamiento de ciclopentano y la tecnología compacta con un diseño económico de cabezales y sistemas de ventilación y seguridad reducen los costos de capital; esta tecnología se puede aplicar en muchas Pymes del subsector espumas de poliuretano rígido y su replicación puede potencialmente disminuir los costos;
El menor precio del ciclopentano respecto del HCFC-141b también genera ahorros; y
El consumo de nitrógeno resultó elevado y debió ser optimizado.
Se organizó un taller donde se presentaron los resultados del proyecto, seguido por una visita a la planta de Engequife. Participaron en ambos eventos empresas marroquíes del sector producción de espumas de poliuretano rígido.
Observaciones de la Secretaría
La ONUDI explicó que el retraso en la ejecución del proyecto se debió a que la ONO no estuvo disponible para participar en el estudio de determinación de proveedores de polioles premezclados y equipos de espuma a base de HC, y que éstos debieron instalarse en recintos recién edificados en una zona industrial que aún no entraba en operaciones al momento de su recepción en 2018.
Sobre el suministro de materias primas, la ONUDI explicó que no se cuenta con tanques de almacenamiento y que éstas se entregan en tambores (para isocianatos y polioles premezclados a base de ciclopentano) que se conectan a una máquina compacta de espuma a alta presión. Al no requerirse almacenamiento de pentano ni las respectivas obras civiles y sistemas de seguridad, se generaron ahorros de entre 50.000 $EUA y 100.000 $EUA. Tampoco se necesitaron sistemas de premezclado ni tanques de reserva o los equipos de seguridad asociados, ahorrándose así entre 50.000 $EUA y 100.000 $EUA. La instalación de maquinarias compactas y de un sistema económico con doble ventilador y extractor permitió ahorrar entre 50.000 y 100.000 $EUA.
El Cuadro 9 muestra la información proporcionada por la ONUDI respecto de los sobrecostos de capital de los equipos instalados en el proyecto piloto.
Cuadro 9: Sobrecosto de equipos para sistemas premezclados a base de ciclopentano ($EUA)
	
	

	Equipos compactos con cabezal mezclador y brazo extensor
	103.000

	Válvula de inertización de nitrógeno
	1.100

	Sistemas de seguridad: incluye panel de control, sensores de gas y ventiladores
	44.400

	Ingeniería y diseño
	11.100

	Subtotal
	159.600

	Repuestos
	9.300

	Flete y despacho
	2.500

	Instalación y puesta en marcha
	17.400

	Total
	188.800



En cuanto a los sobrecostos de operación, la ONUDI explicó que los costos de sistemas antes y después de la conversión (Cuadro 10) reflejan los precios y costos de las cantidades utilizadas en el proyecto y por ende podrían no reflejar el costo real de una adopción a mayor escala.
Cuadro 10: Sobrecostos de equipos que utilizan sistemas premezclados a base de ciclopentano
	Sustancia química
	Consumo unitario (tm)
	Composición
(%)
	Precio
($EUA/unidad)
	Costo total
($EUA)

	HCFC-141b en polioles premezclados
	3 .1
	41
	2.35
	7.285.00

	Diisocianato de difenilmetano polimérico
	4 .52
	59
	2.30
	10.396.00

	Otros aditivos
	-
	
	-
	-

	Total previo a la conversión
	7 .62
	100
	
	17.681.00

	Polioles premezclados a base de ciclopentano
	2 .93
	39
	2.25
	6.592.50

	Diisocianato de difenilmetano polimérico
	4 .52
	61
	2.30
	10.396.00

	Otros aditivos
	-
	
	-
	

	Total tras la conversión
	7 .45
	
	
	16.988.50

	Ahorro tras igualar cantidades *
	
	
	
	(304.84)


Nota: Los sistemas de polioles premezclados a base de HCFC-141b equivalen a cerca de 1,022 veces los sistemas a base de ciclopentano. Para obtener el real aumento de costos, deben incrementarse de manera proporcional los costos de los polioles premezclados a base de ciclopentano.
*Ahorro al producir el equivalente a 7.62 tm de sistemas de espuma a base de HCFC-141b.
La Secretaría toma nota de que los resultados del proyecto muestran menores sobrecostos de capital al utilizar ciclopentano premezclado, debido principalmente a menores costos de almacenamiento y manejo y al diseño más económico del cabezal móvil en operaciones de espuma y del sistema de ventilación y extracción. Los costos de operación son también menores que los de fórmulas que utilizan HCFC-141b premezclados, principalmente por el mayor precio de estos últimos. Los ahorros en costos de capital y operación podrían ser mayores con un mayor volumen de adquisición de equipos, mejoramiento de la relación costo-beneficio para partes de equipos y sistemas de seguridad, y mayor precio de HCFC‑141b debido a dificultades de suministro en distintos mercados.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe final presentado por la ONUDI sobre uso de tecnología de bajo costo, con pentano como agente espumante, para la conversión a tecnologías libres de SAO en la producción de espumas de poliuretano en pequeñas y medianas empresas de Marruecos, recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; y
Invitar a los organismos bilaterales y de ejecución a tomar en consideración el informe señalado en el inciso a) anterior al prestar asistencia a países del artículo 5 en la elaboración de proyectos en el sector de pequeños y medianos fabricantes de espumas de poliuretano.
Arabia Saudita: Proyecto de demostración de la eliminación de HCFC mediante el uso de HFO como agente espumante en aplicaciones de espuma proyectada bajo altas temperaturas ambiente (ONUDI)
Antecedentes
En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de demostración de la eliminación de HCFC mediante el uso de HFO como agente espumante en aplicaciones de espuma proyectada bajo altas temperaturas ambiente, por un monto de 96.250 $EUA más gastos de apoyo de 8.663 $EUA para la ONUDI, y solicitó al Gobierno de Arabia Saudita y a la ONUDI llevar a término el proyecto en el lapso de 16 meses de su aprobación y presentar un completo informe final al más breve plazo tras su finalización (decisión 76/31).[footnoteRef:26] [26:  La fecha de término del proyecto se prorrogó en la 80ª reunión al 31 de diciembre de 2018 (decisión 80/26 i)).] 

En la 83ª reunión, la ONUDI presentó al respecto un detallado informe de avance. Considerando que dicho informe será utilizado como referencia por otros países del artículo 5 para la elaboración e implementación de proyectos, la ONUDI acordó agregar diversos ensayos en terreno que no pudieron realizarse en la primera etapa, entre ellos de resistencia adhesiva, absorción de agua, contenido de celda cerrada, durabilidad de la resistencia térmica y resistencia de la compresión al envejecimiento o degradación, entre otros. Tomando nota de los notables avances logrados, de los resultados de los ensayos y de la valiosa información adicional que es factible obtener de las pruebas en terreno bajo condiciones de alta temperatura ambiente, el Comité Ejecutivo acordó ampliar la fecha de término del proyecto al 31 de octubre de 2019, en el entendido de que no se permitirá requerir nuevas prórrogas, y solicitar a la ONUDI presentar el informe final a más tardar en la 84ª reunión (decisión 83/35 b) y c)).
Observaciones de la Secretaría
La ONUDI presentó el informe final dispuesto en la decisión 83/35 c) con fecha 11 de noviembre de 2019, cinco semanas antes del inicio de la 84ª reunión, lo que impidió realizar su análisis. La Secretaría analizará el informe y presentará sus conclusiones a la 85ª reunión.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de que la ONUDI presentó el informe final del proyecto de demostración de la eliminación de HCFC mediante el uso de HFO como agente espumante en aplicaciones de espuma proyectada bajo altas temperaturas ambiente en Arabia Saudita, el que la Secretaría estudiará y presentará a la 85ª reunión.
Región del Asia Occidental: Proyecto piloto de fomento del uso de refrigerantes alternativos para la climatización en países con altas temperaturas ambiente (informe final) (PNUMA y ONUDI)

Antecedentes

En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto piloto de fomento del uso de refrigerantes alternativos para climatización en países con altas temperaturas ambiente del Asia Occidental,[footnoteRef:27] más conocido como PRAHA-II, orientado a profundizar los avances del proyecto PRAHA-I a través de potenciar la capacidad de las partes involucradas de utilizar refrigerantes de bajo PCA en el sector climatización de países de alta temperatura ambiente. [27:  Bahrein, Egipto, Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Este último país no recibió fondos; la industria emiratí construyó prototipos y asistió a las sesiones del proyecto PRAHA con recursos propios.] 

En la 83ª reunión se presentó un informe de avance sobre el proyecto PRAHA-II. En vista de los avances logrados a esa fecha y los probables beneficios que el proyecto aportaría a los países de alta temperatura ambiente, el Comité Ejecutivo resolvió, entre otros, ampliar de forma excepcional la fecha de término del proyecto al 15 de noviembre de 2019 y solicitar al PNUMA y la ONUDI presentar el informe final a más tardar en la 84ª reunión y reintegrar los saldos remanentes a la 85ª reunión (decisión 83/27).
Observaciones de la Secretaría

Conforme a lo dispuesto en la decisión 83/27, el PNUMA y la ONUDI presentaron el informe final del proyecto con fecha 24 de octubre de 2019. Pese a recibir este completo informe con satisfacción, a la Secretaría no le fue posible estudiarlo en el limitado tiempo disponible. La Secretaría analizará el informe y presentará sus conclusiones a la 85ª reunión.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de que el PNUMA y la ONUDI presentaron el informe final del proyecto piloto de fomento del uso de refrigerantes alternativos para la climatización en países con altas temperaturas ambiente del Asia Occidental (PRAHA-II), el que la Secretaría estudiará y presentará a la 85ª reunión.
Mundial (regiones de África Oriental y el Caribe): Proyecto de demostración de la calidad de los refrigerantes, contención e introducción de alternativas de bajo PCA en el sector refrigeración y climatización (informe de avance) (ONUDI)

Antecedentes

En la 76ª reunión el Comité Ejecutivo resolvió aprobar un proyecto de demostración en las regiones de África Oriental y el Caribe sobre calidad de los refrigerantes, contención e introducción de alternativas de bajo PCA, por un monto de 425.650 $EUA, cifra consistente en 50.000 $EUA más gastos de apoyo de 6.500 $EUA para el PNUMA, y 345.000 $EUA más gastos de apoyo de 24.150 $EUA para la ONUDI, conforme a lo dispuesto en la decisión 72/40 (decisión 76/36).
En la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo resolvió cancelar el componente implementado por el PNUMA y prorrogar hasta el 31 de julio de 2019 la fecha de término del componente implementado por la ONUDI, en el entendido de que no se permitirá requerir nuevas prórrogas, y solicitar a la ONUDI presentar el informe final a más tardar en la 84ª reunión (decisión 82/22 c)). El financiamiento total para el PNUMA (56.500 $EUA) se reintegró a la 82ª reunión.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/22 c), la ONUDI presentó un informe de avance sobre el proyecto piloto en las regiones de África Oriental y el Caribe.
Informe de avance
De los antecedentes proporcionados en el informe de avance e información adicional obtenida en conversaciones con la ONUDI, la Secretaría tomó nota de que el proyecto concluyó el 31 de junio de 2019, conforme a lo dispuesto en la decisión 82/22 c) ii).
El componente del proyecto relativo a la región del África comprendida por Eritrea, Kenya, Rwanda, la República Unida de Tanzanía y Zambia se orientaba a asegurar la calidad de los refrigerantes disponibles en el mercado. Debido a su emplazamiento geográfico y mayor tamaño y población, se escogió a la República Unida de Tanzanía como país piloto para la realización de actividades técnicas específicas.
Se efectuaron estudios y un taller de formación de capacitadores para técnicos en refrigeración, funcionarios aduaneros, inspectores ambientales e importadores. El proyecto logró el objetivo de conocer a fondo la problemática de los refrigerantes adulterados en la región e identificar las falencias que permiten su penetración en el mercado regional. Los actores involucrados se capacitaron en los aspectos técnicos de identificar los refrigerantes adulterados, medir los parámetros de desempeño de refrigerantes puros y adulterados y usar analizadores de refrigerante. El proyecto fortaleció los centros de prueba de refrigerantes por medio de la entrega de herramientas y equipos y sensibilizó al público sobre los refrigerantes adulterados, considerando la rotulación falsa y los potenciales riesgos y consecuencias de su uso.
El componente del proyecto relativo a la región del Caribe comprendida por las Bahamas, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname se orientaba a facilitar la introducción de refrigerantes de bajo PCA en el sector de servicio técnico, potenciando las competencias de técnicos y formando a capacitadores especializados; actualizando el currículum de capacitación utilizado en centros vocacionales; proporcionando equipos básicos a centros regionales de capacitación e informando a los actores involucrados sobre los últimos equipos a base de HC disponibles en el mercado.
Entre las actividades realizadas se destacan un taller para autoridades y expertos regionales en desarrollo curricular, con presencia de capacitadores y representantes de las ONO; la entrega al centro regional de capacitación de Granada de herramientas y equipos para refrigerantes inflamables de bajo PCA; la realización en Granada de un taller regional de formación de capacitadores sobre los aspectos teóricos del servicio técnico de equipos de refrigeración, incluyendo el correcto manejo de refrigerantes alternativos; el diseño de un currículum regional de capacitación y acreditación que asegure que sólo personal calificado pueda manejar y prestar servicio técnico a equipos y refrigerantes inflamables; la entrega de dos climatizadores a base de R-290 a cuatro países y la realización de una reunión regional de expertos a continuación del encuentro de encargados de ONO efectuado en Suriname en octubre de 2019.
Observaciones de la Secretaría

Tras examinar el informe de avance la Secretaría señaló requerir información adicional, destacando que, por tratarse del único proyecto de demostración aprobado por el Comité Ejecutivo en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración, sus resultados podrían ser de utilidad para todos los países que desarrollen actividades en este sector.
La información adicional que se requiere incluye, entre otros, aspectos de seguridad relativos a la conversión a refrigerantes inflamables de equipos que utilicen HCFC-22; resultados del desempeño y servicio técnico de unidades a base de HC instaladas en cada país del Caribe; normas y consideraciones estándar y sus efectos sobre la adopción de la tecnología en estos países; conclusiones adicionales sobre las herramientas necesarias para operar con refrigerantes inflamables en base a la experiencia del centro regional de Granada; relevancia del tema de los refrigerantes adulterados para las ONO en el marco del cumplimiento con el Protocolo de Montreal y la eliminación de sustancias controladas; medidas prácticas que los países pueden adoptar con vistas a asegurar la calidad de los refrigerantes en sus respectivos mercados y las acciones de supervisión y fiscalización necesarias para reducir el riesgo de la importación y venta de refrigerantes adulterados.
Se tomó nota además de que, aunque se había desembolsado la mayor parte del financiamiento aprobado para la ONUDI, el informe no contenía un informe financiero detallado.
Considerando el limitado tiempo disponible para tratar las observaciones planteadas por la Secretaría, se acordó que la ONUDI elabore un informe refundido y lo presente a la 85ª reunión.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe de avance presentado por la ONUDI sobre el proyecto mundial (regiones del África Oriental y el Caribe) de demostración de la calidad de los refrigerantes, contención e introducción de alternativas de bajo PCA en el sector refrigeración y climatización; y
Tomar nota además de que la ONUDI presentará el informe final del proyecto señalado en el inciso a) anterior y el informe de finalización del proyecto a la 85ª reunión, y que los saldos sobrantes serán reintegrados en la 86ª reunión.
Metilbromuro
Argentina: Exenciones por uso indispensable (ONUDI)

Antecedentes

En la 30ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto para eliminar el metilbromuro en la producción de fresas, hortalizas protegidas y flores frescas en Argentina, en tanto que en la 36ª reunión se aprobó un proyecto para eliminar su uso en la fumigación de almácigos de tabaco y hortalizas no protegidas. El Acuerdo entre el Gobierno de Argentina y el Comité Ejecutivo fue posteriormente modificado en la 45ª reunión. Si bien las metas de consumo nacional excluían de forma explícita el uso de metilbromuro para fines de cuarentena y preembarque, el Acuerdo no excluía las exenciones por uso indispensable que las Partes del Protocolo de Montreal pudiesen autorizar, especificando en su lugar una meta de consumo nacional cero para el año 2015. Las Partes autorizaron exenciones por uso indispensable para Argentina en las reuniones 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª y 31ª para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente.
Para el año 2018 Argentina informó un consumo de metilbromuro de 46.00 toneladas PAO, cifra equivalente a las exenciones autorizadas por uso indispensable para ese año. En consecuencia, la Secretaría considera que en 2018 el consumo de metilbromuro en Argentina fue de cero, nivel máximo especificado en el Acuerdo, exceptuando las exenciones por uso indispensable aprobadas por las Partes.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de que el nivel de consumo de metilbromuro informado para Argentina en 2018 fue de cero, de conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, excepción hecha de las exenciones por uso indispensable aprobadas por las Partes del Protocolo de Montreal.
Reemplazo del principal organismo de ejecución
Senegal: Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, solicitud de reemplazo del principal organismo de ejecución (PNUMA/ONUDI)
El Gobierno de Senegal presentó a la Secretaría una nota oficial[footnoteRef:28] solicitando que el PNUMA, actual organismo cooperante, reemplace a la ONUDI como principal organismo de ejecución de la etapa I del PGEH[footnoteRef:29]. Dicha solicitud fue posteriormente confirmada por la ONUDI y el PNUMA. [28:  Fechada el 2 de octubre de 2019 y enviada por la ONO del país.]  [29:  El PGEH para Senegal fue aprobado en principio en la 65ª reunión (decisión 65/46). En la 77ª reunión, el punto de partida para reducciones acumulativas en el consumo de HCFC se modificó a 20.96 toneladas PAO y el nivel de financiamiento a 630.000 $EUA más gastos de apoyo (decisión 77/55).] 

Observaciones de la Secretaría
Pese a la demora en la presentación del tercer tramo del PGEH, la Secretaría tomó nota de que el Gobierno de Senegal ha informado un consumo de HCFC de 15.13 toneladas PAO en 2018 según el artículo 7 del Protocolo de Montreal, cifra equivalente al 41,8% de la base de comparación (36.20 tons. PAO). Por consiguiente, todo parece indicar que el país no se encuentra en riesgo de incumplir con sus obligaciones en virtud el Protocolo.
Al examinar la solicitud, se tomó nota de que aunque la etapa I del PGEH para Senegal debiese quedar terminada en 2020, aún no se recibe la solicitud por el tercer tramo de financiamiento (100.000 $EUA más gastos de apoyo para la ONUDI y el PNUMA) que debió presentarse en 2018. Cabe agregar que en 2020 se debiese solicitar el cuarto y último tramo de financiamiento (70.000 $EUA más gastos de apoyo para la ONUDI y el PNUMA).
Al tratar la urgencia de presentar el tramo de financiamiento faltante, el PNUMA indicó que luego de la 84ª reunión, es decir, una vez que el Comité haya abordado la solicitud de reemplazar al principal organismo de ejecución, plantearía al Gobierno de Senegal revisar el plan de acción sobre la base del financiamiento restante, así como el Acuerdo a fin de consignar la modificación de los organismos principal y cooperante y la potencial postergación del término de la etapa I, tras lo cual presentaría el tercer tramo a la 85ª reunión.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota de la solicitud del Gobierno de Senegal de que el PNUMA reemplace a la ONUDI como principal organismo de ejecución y de que la ONUDI reemplace al PNUMA como organismo cooperante en la etapa I del PGEH; y
Solicitar al PNUMA, en calidad de principal organismo de ejecución, presentar el tercer tramo de financiamiento de la etapa I del PGEH y la revisión del Acuerdo entre el Gobierno de Senegal y el Comité Ejecutivo a más tardar en la 85ª reunión.
Solicitudes de prórroga de actividades de apoyo (PNUD, PNUMA, ONUDI, Banco Mundial y Gobierno de Alemania)

Según se muestra en el Cuadro 11, y conforme a lo dispuesto en la decisión 81/32 a),[footnoteRef:30] los organismos bilaterales y de ejecución han presentado a nombre de 63 países del artículo 5[footnoteRef:31] sendas solicitudes oficiales de ampliación de las actividades de apoyo con fecha de término prevista para diciembre de 2019. [30:  El Comité resolvió mantener en 18 meses el plazo de ejecución de las actividades de apoyo y, de ser necesario, ampliarlo por otros 12 meses (lo que hace un total de 30 meses desde la aprobación del proyecto), para lo cual se debe presentar a la Secretaría una solicitud oficial en tal sentido.]  [31:  En la 80ª reunión se aprobó a Liberia, Papúa Nueva Guinea y Seychelles, en tanto que en la 82ª reunión se aprobó a la República Islámica de Irán.] 

Cuadro 11: Solicitudes de prórroga de actividades de apoyo a la reducción de los HFC presentadas a la 84ª reunión
	País

	Principal organismo de ejecución
	Prórroga solicitada 
(meses)

	Afganistán
	PNUMA
	12

	Argentina
	ONUDI
	12

	Bahrein
	PNUMA
	12

	Bangladesh
	PNUD*
	12

	Benin
	PNUMA
	12

	Botswana
	PNUMA
	12

	Chad
	PNUMA
	12

	Comoras
	PNUMA
	12

	Côte d’Ivoire
	PNUMA
	12

	Cuba
	PNUD**
	12

	República Democrática del Congo
	PNUMA
	12

	Djibouti
	PNUMA
	12

	Egipto
	PNUMA***
	12

	El Salvador
	PNUD**
	12

	Guinea Ecuatorial
	PNUMA
	12

	Eswatini
	PNUMA
	12

	Etiopía
	PNUMA
	12

	Georgia
	PNUMA
	12

	Guinea Bissau
	PNUMA
	12

	Guyana
	PNUMA
	12

	Honduras
	PNUMA
	12

	Indonesia
	Banco Mundial
	12

	República Islámica de Irán
	PNUD****
	6

	Iraq
	PNUMA
	12

	Kenya
	PNUMA
	12

	Kiribati
	PNUMA
	12

	Kuwait
	PNUMA
	12

	República Democrática Popular Lao
	PNUMA
	12

	Liberia
	Alemania
	6

	Libia
	ONUDI
	12

	Madagascar
	PNUMA
	12

	Malawi
	PNUMA
	12

	Malí
	PNUMA
	12

	Islas Marshall
	PNUMA
	12

	Mauritania
	PNUMA
	12

	Estados Federados de Micronesia
	PNUMA
	12

	Marruecos
	ONUDI
	12

	Mozambique
	PNUMA
	12

	Myanmar
	PNUMA
	12

	Nauru
	PNUMA
	12

	Nepal
	PNUMA
	12

	Nicaragua
	ONUDI
	12

	Níger 
	ONUDI
	12

	Niue
	PNUMA
	12

	Omán
	PNUMA
	12

	Pakistán
	PNUMA
	12

	Panamá
	PNUD**
	12

	Papúa Nueva Guinea
	Alemania
	6

	Paraguay
	PNUMA*****
	12

	Saint Kitts y Nevis
	PNUMA
	12

	Samoa
	PNUMA
	12

	Santo Tomé y Príncipe
	PNUMA
	12

	Arabia Saudita
	PNUMA
	12

	Seychelles
	Alemania
	6

	Sierra Leona
	PNUMA
	12

	Islas Salomón
	PNUMA
	12

	Sudán del Sur
	PNUMA
	12

	Sri Lanka
	PNUMA
	12

	Tuvalu
	PNUMA
	12

	Uganda
	PNUMA
	12

	República Unida de Tanzanía
	PNUMA
	12

	Vanuatu
	PNUMA
	12

	República Bolivariana de Venezuela
	ONUDI
	12


* Con el PNUMA y Canadá como organismos cooperantes.
** Con Canadá como organismo cooperante.
*** Con la ONUDI como organismo cooperante.
**** Con el PNUMA como organismo cooperante.
***** Con el PNUD como organismo cooperante.



Observaciones de la Secretaría
Entre los principales motivos de las prórrogas se destacan la necesidad de llevar a término las actividades previstas, retraso en el inicio de la ejecución, y dificultades de coordinación entre las ONO y los organismos de ejecución. La Secretaría tomó nota de que los retrasos en iniciar la ejecución de actividades de apoyo se han resuelto y de que se han logrado avances. Los Gobiernos de los respectivos países están al corriente de que las actividades de apoyo deben concluir a más tardar dentro del plazo prorrogado y que deberán reintegrar los saldos restantes una vez terminadas las actividades.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota de las solicitudes de prórroga de las actividades de apoyo a la reducción de los HFC presentadas por los organismos bilaterales y de ejecución de los 63 países del artículo 5 enumerados en el Cuadro 11 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; y
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2020 la fecha de término de las actividades de apoyo a la reducción de los HFC para Liberia, Papúa Nueva Guinea y Seychelles y hasta el 31 de diciembre de 2020 para Afganistán, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Benin, Botswana, Chad, Comoras, Côte d’Ivoire, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Etiopía, Georgia, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Indonesia, República Islámica de Irán, Iraq, Kenya, Kiribati, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Islas Marshall, Mauritania, Estados Federados de Micronesia, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Niue, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Sierra Leona, Islas Salomón, Sudán del Sur, Sri Lanka, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzanía, Vanuatu y República Bolivariana de Venezuela, en el entendido de que no se permitirá requerir nuevas prórrogas y de que los organismos bilaterales y de ejecución deberán presentar, en el plazo de seis meses de finalizados los proyectos, el informe final de las actividades de apoyo realizadas conforme a lo dispuesto en la decisión 81/32 b).
SECCIÓN II:	PROYECTOS CON REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PARA CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

Uso temporal de tecnologías de alto PCA en proyectos aprobados

Trinidad y Tabago: Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, informe sobre uso temporal de una tecnología de alto PCA) (PNUD)
Antecedentes
En la 81ª reunión, el PNUD informó al Comité Ejecutivo que uno de los fabricantes de espuma subsidiados en la etapa I del PGEH para convertirse de HCFC-141b a formiato de metilo seguía utilizando un agente espumante distinto al aprobado. Con posterioridad se solicitó al PNUD entregar un informe de situación sobre el uso de formiato de metilo y del agente espumante distinto que la empresa asistida por el Fondo Multilateral utilizó durante la etapa I del PGEH (decisiones 81/52 b) y 82/26).
En la 83ª reunión, el PNUD informó que el fabricante Seal Sprayed Solutions (Seal), seguía consumiendo agentes espumantes con HFC para satisfacer la demanda de ciertos clientes. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó al Gobierno de Trinidad y Tabago, a través del PNUD, informar a la empresa que debe suministrar sistemas que utilicen solamente la tecnología seleccionada u otros agentes espumantes de bajo PCA, y al PNUD que siga colaborando con el Gobierno al respecto y entregar en la 84ª reunión un informe de situación sobre la introducción de la tecnología propuesta en los usos contemplados para el sector espuma (decisión 83/15 c) y d)).
Conforme a lo dispuesto en la decisión 83/15 c), el PNUD, a nombre del Gobierno de Trinidad y Tabago, presentó a la 84ª reunión un informe sobre el estado de la ejecución en las empresas[footnoteRef:32] Seal, Ice Fab, Tropical Marine y Vetter. El informe indica que Seal, después de tomar conocimiento de la decisión, resolvió no pedir sobrecostos de operación y retirarse del proyecto. Si bien la empresa invirtió recursos propios para introducir y vender sistemas de polioles fabricados con agentes espumantes de bajo PCA, también vende sistemas a base de HFC a ciertos clientes de países no acogidos al artículo 5 que así lo requieren. Tomando en cuenta los factores de mercado y comerciales que inciden sobre todos los tipos de agentes espumantes, la empresa optó por suministrar sistemas alternativos a base de HFC a pedido de algunos de sus clientes más importantes. [32:  Como se informó a la 83ª reunión, la empresa Ice Con resolvió descontinuar sus aplicaciones de espuma; el PNUD reintegrará los saldos no desembolsados cuando solicite el quinto tramo de financiamiento (decisión 83/15 b)). La conversión de la empresa Ice Fab a formiato de metilo y el suministro de equipos están en curso; las pruebas se realizarán en mayo de 2020 y se espera terminar hacia septiembre de 2020. Tropical Marine y Vetter, por su parte, se convirtieron a las tecnologías seleccionadas (agua y formiato de metilo, respectivamente).] 

Observaciones de la Secretaría

Consultado al respecto, el PNUD explicó que Seal desarrolla, prueba y vende fórmulas con formiato de metilo para aplicaciones de espuma proyectada en el mercado nacional; cuando el cliente expresamente requiere agentes espumantes a base de HFC, debido principalmente a sus propias opciones tecnológicas, la empresa los usa. Más aún, aunque Seal podría vender fórmulas a base de formiato de metilo, en el actual contexto no podría descontinuar totalmente el uso de HFC, por lo que ha manifestado que prefiere retirarse del proyecto y no solicitar sobrecostos de operación por unos 5.000 $EUA.
La Secretaría consultó si a la empresa le serían útiles los resultados de la demostración de agentes espumantes con fórmulas de bajo PCA (p. ej., HFO) para aplicaciones de espuma proyectada, incluyendo los obtenidos en los proyectos demostrativos aprobados en la 76ª reunión. El PNUD informó que la empresa ha optado por desistirse de estas opciones debido a factores de disponibilidad y costo que hacen poco atractivas las fórmulas a base de HFO.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe del PNUD sobre el uso de tecnologías diferentes y de los desafíos de la adopción de agentes espumantes de bajo PCA en empresas subsidiadas en la etapa I del PGEH para Trinidad y Tabago, recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; y
Solicitar al PNUD seguir de cerca la disponibilidad y uso de agentes espumantes de bajo PCA en Trinidad y Tabago y entregar a la 86ª reunión, junto con la solicitud para el quinto tramo de la etapa I del PGEH del país, un informe actualizado sobre la adopción de tecnologías por parte de las empresas subsidiadas del sector espuma, incluyendo a Seal y Ice Fab.


Informes relativos a los PGEH
Indonesia: Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I, informes de avance y situación sobre la conversión de empresas de refrigeración y climatización y conversión de espuma de poliuretano) (PNUD, ONUDI, Banco Mundial y Gobierno de Australia)
Antecedentes
A nombre del Gobierno de Indonesia, el PNUD, en calidad de principal organismo de ejecución, ha presentado a la 84ª reunión el informe anual sobre el avance de la ejecución del programa de trabajo asociado al tercer y último tramo del PGEH,[footnoteRef:33] conforme a lo dispuesto en la decisión 76/47 d), y un informe sobre la situación de empresas subsidiadas para convertirse a alternativas de bajo PCA de conformidad con las decisiones 77/35. 81/11 c), 82/30 e) y 83/22 c) y que temporalmente estén fabricando equipos de refrigeración y climatización de alto PCA. [33:  El tercer y último tramo de la etapa I del PGEH se aprobó durante la 76ª reunión por un monto total de 1.260.461 $EUA, cifra consistente en 901.102 $EUA más gastos de apoyo de 67.583 $EUA para el PNUD y 271.420 $EUA más gastos de apoyo de 20.356 $EUA para el Banco Mundial.] 

Consumo de HCFC
El Gobierno de Indonesia informó que el consumo de HCFC ascendió en 2018 a 235.56 toneladas PAO, cifra 27% menor a la meta de 323.12 toneladas PAO establecida en el PGEH y 42% menor que la base de comparación, establecida en 403.9 toneladas PAO.
Los datos de consumo sectorial presentados por el Gobierno en el informe de ejecución del programa país 2018 concuerdan con lo informado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Informe sobre el avance de la ejecución del tercer y último tramo del PGEH
Sector espuma de poliuretano
El plan del sector espuma de poliuretano está terminado. Aneka Cool, empresa fabricante de paneles hexagonales de espuma de poliuretano para cámaras frigoríficas que recibiera asistencia del Fondo Multilateral para convertir esta línea de productos, resolvió subcontratar la producción de paneles hexagonales, lo que permitirá recuperar y reintegrar en la 85ª reunión la suma de 60.500 $EUA asociada a la conversión, parte de la cual se había desembolsado a la empresa. Con esta medida queda terminado el plan para el sector espuma de poliuretano y los saldos remanentes serán reintegrados al Fondo Multilateral en la 85ª reunión. Conforme a lo dispuesto en la decisión 76/38 c), la prohibición de importar HCFC-141b a granel o en polioles premezclados deberá implementarse antes del 1º de enero de 2021.
Sector manufacturero de refrigeración y climatización

La etapa I del PGEH comprendió la conversión de 48 empresas manufactureras de refrigeración y climatización a tecnologías de bajo PCA. Sin embargo, durante la ejecución, 28 (16 empresas del sector climatización y 12 del sector refrigeración comercial) optaron por convertirse a tecnologías de alto PCA con sus propios recursos, devolviendo al Fondo la suma de 3.134.216 $EUA más gastos de apoyo.
Avances a la 83ª reunión

En la 83ª reunión se informó que de las restantes 20 empresas, solo Panasonic fabricaba climatizadores con tecnología HFC-32. Ocho grandes y medianas empresas fabricaron prototipos a base de HFC-32 y ocho pequeñas empresas son armadoras que trabajan a pedido, aunque a la fecha no existían órdenes de equipos a base de HFC-32. Tres otros fabricantes seguían esperando mejores condiciones de mercado para los equipos a base de HFC-32 antes de emprender la conversión. A la fecha, las 19 empresas fabricaban equipos con refrigerantes de alto PCA (principalmente R-410A, R-404A y HFC‑134a).
Se informó además que la demora en la conversión y fabricación de equipos de refrigeración y climatización con la tecnología convenida se debía a la limitada disponibilidad comercial de compresores y partes para HFC-32 a precios económicos, a la baja demanda nacional por equipos a base de HFC-32 y a su mayor costo respecto de otros disponibles en el país.
Informe a la 84ª reunión

En el marco de la Expo Refrigeración efectuada en China en abril de 2019, el PNUD conversó con fabricantes de compresores y equipos de climatización comercial y recorrió sus instalaciones a fin de estudiar el mercado y evaluar los desafíos para la adopción de HFC-32. Las conclusiones fueron las siguientes:
La cadena de abastecimiento de los compresores ha cambiado desde que se hiciera la evaluación de las normas de seguridad del país. En China, diversos fabricantes comercializan sus productos y tienen detallados catálogos disponibles en línea; en Indonesia, Emerson ha capacitado a sus centros de distribución local y Siam Compressor de Tailandia también ha desarrollado una línea de compresores HFC-32;
La disponibilidad de compresores pequeños (bajo 6 HP) es estable y existen muchos distintos modelos. En la región, sin embargo, los compresores de tamaños medio a grande (8-60 HP) son comercializados sólo por tres proveedores (Emerson, Hitachi y Siam-Mitsubishi). En términos prácticos, aunque hay mayor disponibilidad, los compresores HFC-32 para equipos de mayor tamaño cuestan hasta un 30% más que los compresores R-410A y R-407C; y
La buena instalación, servicio técnico y disponibilidad de repuestos en el mercado son fundamentales para que el consumidor acepte los equipos a base de HFC-32 y para reducir el costo del servicio técnico.
Para determinar el camino a seguir, las empresas tomaron en cuenta la evaluación del PNUD y las siguientes consideraciones:
Las empresas que fabrican equipos a pedido del propietario de la marca no tienen influencia alguna en las opciones tecnológicas del propietario. Los pedidos vienen a través de redes complejas (casas matrices, oficinas regionales y distribuidoras de propiedad de empresas multinacionales) y se refieren a modelos específicos con determinados refrigerantes (en general, R-410A y R-407C);
Las decisiones del usuario final están marcadas por la percepción del tema de la seguridad, lo que lleva a adoptar equipos que no utilicen refrigerantes inflamables, y por la facilidad de instalación, operación y servicio técnico. Actualmente, los equipos R‑410A y R-407C cumplen con todos los criterios para recintos nuevos y reconversión de recintos existentes. En cuanto a lo primero, los grandes clientes pueden llegar a tener una influencia desproporcionada en el mercado dado que prefieren las tecnologías R-410A y R-407C por motivos de armonización con su base instalada (p. ej., una empresa pública que cuenta con repuestos y personal capacitado para atender climatizadores comerciales con R-407C podría mostrarse renuente a adquirir unidades HFC-32); y
Aunque los compresores HFC-32 y sus partes están o empiezan a estar disponibles, su precio sigue siendo entre un 5 a un 30% mayor al de los compresores HFC de alto PCA. Es posible considerar medidas que incentiven la adopción de equipos HFC-32, entre ellas educar al público sobre la mayor eficiencia energética o promover incentivos; sin embargo, las alternativas de alto PCA sólo se podrán restringir cuando Indonesia ratifique la Enmienda de Kigali y entre en vigor el cronograma de reducción del país.
Visto lo anterior, optaron por seguir en el proyecto y convertir sus productos propios a HFC-32 las siguientes empresas:[footnoteRef:34] en el subsector de equipos de climatización comercial, Gita Mandiri Teknik, Fata Sarana Makmur e Industri Tata Udari; en el subsector de equipos de refrigeración comercial, Sumo Elco Mandiri, Alpine Cool Utama y Anekacool Citratama. El PNUD propuso que la parte de los sobrecostos de operación aprobados asociados a la fabricación de marcas propias se entregue sujeto a confirmación del uso de HFC-32, y que la parte asociada a la fabricación de marcas de propiedad de terceros se reintegre al Fondo Multilateral a la 85ª reunión. [34:  Salvo Panasonic, empresa que se convirtió a HFC-32 y fabrica climatizadores residenciales con dicha tecnología.] 

También optaron por seguir en el proyecto las siguientes dos empresas:
Metropolitan Bayu Industri, fabricante de climatizadores comerciales para clientes especiales (sector salud, salas estériles, hoteles patrimoniales y museos). La conversión a HFC-32 de la línea de fabricación de equipos de climatización fue concluida y la empresa construyó un prototipo cuyo diseño, sin embargo, aún debe mejorar. En consecuencia, el PNUD propuso seguir entregando asistencia técnica para mejorar el diseño y fabricar la o las unidades prototipo y desembolsar los sobrecostos de operación una vez iniciada la fabricación con HFC-32; y
Rotaryana Prima, fabricante de refrigeradores y congeladores con cargas de 450 a 900 g para cocinas comerciales e industriales. Aunque se efectuó la conversión a HFC-32 de la línea de fabricación, las unidades prototipo no rindieron buenos resultados. Tras la reciente actualización de la norma IEC 60335-2-89, que permite una carga de hasta 500 g de refrigerantes A3 en equipos autónomos de refrigeración comercial, la empresa decidió hacer la conversión a HC.
El Cuadro 12 resume los sobrecostos de operación a desembolsar y reintegrar en relación a empresas que fabrican equipos con alternativas de bajo PCA.
Cuadro 12: Sobrecostos de operación a desembolsar y reintegrar - fabricantes de equipos con alternativas de bajo PCA
	Empresa
	Consumo (tm)
	Sobrecostos de operación ($EUA)
	Fabricación de marcas de terceros*
	Por desembolsar ($EUA)
	Por reintegrar ($EUA)

	Gita Mandiri Teknik
	98.98
	130.032
	30
	91.330
	38.702

	Fata Sarana Makmur
	48.48
	63.686
	34
	42.150
	21.536

	Industri Tata Udara
	10.78
	14.161
	0
	14.161
	0

	Sumo Elco Mandiri 
	28.6
	56.020
	35
	36.520
	19.500

	Alpine Cool Utama
	28.8
	40.160
	0
	40.610
	0

	Anekacool Citratama
	4.2
	17.510
	0
	17.510
	0

	Metropolitan Bayu
	10.88
	14.287
	0
	14.287
	0

	Rotaryana Prima
	19.12
	25.296
	0
	25.296
	0

	Total
	250
	361.152
	22
	281.864
	79.738


* Porcentaje de fabricación de marcas de propiedad de terceros en 2018.

Por su parte, optaron por retirarse del proyecto y fabricar equipos de alto PCA once empresas que recibieron un financiamiento total de 764.842 $EUA que deberá ser reintegrado al Fondo en la 85ª reunión:
En el subsector refrigeración comercial: Mentari Metal Pratama, Polysari Citratama e Inti Tunggal, con una asignación total de 375.930 $EUA que no había sido desembolsada; y
En el subsector ensamblaje de equipos de refrigeración comercial: Sabindo Refrigeration, Global Technic, AVIS Alpin Servis Tr, Aneka Froze Triutama, Graha Cool Technic, United Refrigeration, Gaya Technic Supply e Ilthabi Mandiri Tech, con una asignación total de 417.872 $EUA, de los cuales se han desembolsado 28.960 $EUA para el desarrollo de un prototipo (3.620 $EUA para cada empresa), quedando un saldo de 388.912 $EUA por recuperar y reintegrar al Fondo.
Sector servicio técnico

Según el informe de avance 2018, el componente a cargo del Gobierno de Australia en el sector servicio técnico de refrigeración y climatización quedó terminado sin saldos remanentes.
Oficina de gestión de proyectos (OGP)

A la OGP se le asignó un total de 450.000 $EUA, de los cuales se desembolsaron 434.200 $EUA. Los restantes 15.800 $EUA serán desembolsados al 31 de diciembre de 2020 para continuar con las siguientes actividades:
Apoyo administrativo y operativo para actividades de asistencia técnica;
Gestión general de la ejecución de proyectos de inversión;
Organización de giras, reuniones y visitas técnicas a empresas;
Elaboración de informes periódicos para el comité coordinador del proyecto, el Gobierno de Indonesia y el Fondo Multilateral;
Verificación del desempeño de la ejecución de proyectos, logro de hitos y comprobación en terreno de empresas;
Manejo diario de las labores administrativas y operativas de la etapa I; y
Presupuesto y control financiero de los fondos aprobados.
Nivel de desembolso de fondos
Según muestra el Cuadro 13, de los 12.692.684 $EUA aprobados, a noviembre de 2019 se habían desembolsado 11.791.079 $EUA (93%) (8.048.258 $EUA para el PNUD, 777.208 $EUA para la ONUDI, 2.665.613 $EUA para el Banco Mundial y 300.000 $EUA para el Gobierno de Australia).


Cuadro 13: Informe financiero de la etapa I del PGEH para Indonesia ($EUA)
	Organismo
	Aprobado ($EUA)
	Desembolsado ($EUA)
	Porcentaje de desembolso

	PNUD
	8.901.102*
	8.048.258*,**
	90

	ONUDI
	777.395
	777.208 
	100

	Banco Mundial
	2.714.187***
	2.665.613*** 
	98

	Gobierno de Australia
	300.000
	300.000
	100

	Total
	12.692.684
	11.791.079
	93


* Incluye 3.134.216 $EUA reintegrados en la 76ª reunión.
** Incluye 349.900 $EUA desembolsados a Aneka Cool y ocho empresas del subsector de ensamblaje de equipos de refrigeración comercial que serán reintegrados en la 85ª reunión.
*** Incluye 35.000 $EUA reintegrados en la 81ª reunión y 301.539 $EUA reintegrados en la 83ª reunión.

Ampliación de la etapa I
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/30 g) i), y con el fin de permitir que las empresas que siguen en el proyecto fabriquen equipos de bajo PCA, el Gobierno de Indonesia propone ampliar la ejecución de la etapa I del PGEH al 31 de diciembre de 2020.
Observaciones de la Secretaría

La Secretaría toma nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Gobierno, la industria y el PNUD para resolver los desafíos que enfrenta la introducción al mercado de equipos de bajo PCA. La Secretaría estima que la propuesta del PNUD es una solución relevante que permite seguir participando en el proyecto a las empresas que así lo decidieron. La Secretaría considera además que el cambio de tecnología de HFC-32 a HC en Rotaryana Prima, sin costo adicional para el Fondo Multilateral, se ajusta a lo dispuesto en la decisión 83/22 c).[footnoteRef:35] [35:  Hasta la adopción de la tecnología originalmente seleccionada u otra de bajo PCA.] 

Visto lo anterior, la Secretaría acoge la petición de ampliar la etapa I del PGEH al 31 de diciembre de 2020 y propone que los sobrecostos de operación se desembolsen sujeto a las ventas reales de equipos de bajo PCA o compra de compresores de bajo PCA que se produzcan en el año 2021, siempre que dichos desembolsos tengan lugar a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno y el PNUD, las empresas que fabrican equipos a base de HFC-32 de marca propia y equipos de alto PCA por cuenta de grandes terceros enfrentan grandes desafíos para fabricar y vender equipos propios a base de HFC-32. Con vistas a observar la introducción al mercado de equipos de bajo PCA, se acordó que los informes anuales del PNUD aporten datos acumulativos sobre la venta de equipos a base de HFC-32, a base de HC y de alto PCA fabricados por estas empresas.
En vista de que los proyectos de los sectores espuma y servicio técnico han quedado concluidos, la Secretaría sugirió que los informes anuales sobre la ejecución de la etapa I del PGEH a presentar hasta el término del proyecto incluyan únicamente un informe del PNUD sobre el avance de la ejecución en el sector manufacturero de refrigeración y climatización, en especial el desembolso de sobrecostos de operación a las empresas beneficiarias y las actividades que realizará la OGP.
La decisión 82/30 g) ii) señala que el Comité Ejecutivo podrá considerar una solicitud de prórroga de la etapa I del PGEH durante la última reunión de 2019 y, de otorgarla, ajustar el punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas de consumo de HFC para el país, conforme al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20. En tal sentido, la Secretaría hizo notar que:
Para los fabricantes de equipos de refrigeración y climatización que devolvieron el financiamiento asociado a su conversión, su consumo de HFC sería admisible para financiamiento en el marco de la reducción de los HFC, de conformidad con el párrafo 18 d) de la decisión XXVIII/2;
Para los fabricantes de equipos de refrigeración y climatización que se convirtieron a HFC-32, su consumo de HFC-32 sería admisible para financiamiento en el marco de la reducción de los HFC, de conformidad con el párrafo 18 c) de la decisión XXVIII/2;
Algunas empresas de refrigeración y climatización que se convirtieron a HFC-32 fabrican en una misma línea tanto equipos a base de HFC-32 de marca propia como equipos de alto PCA por cuenta de grandes terceros. Los sobrecostos de operación asociados a la fabricación por cuenta de terceros serán reintegrados al Fondo Multilateral. La Secretaría no tiene claro el método para abordar la admisibilidad del consumo, y por ende su inclusión en el punto de partida, de HFC de alto PCA asociados a la fabricación por cuenta de terceros en empresas que recibieron financiamiento del proyecto.
El Gobierno de Indonesia es de la opinión de no reducir el consumo de HFC admisible para financiamiento dado que estas empresas no participan de las decisiones y estrategias de mercado de los dueños de las marcas, que son empresas multinacionales no acogidas al artículo 5. Más aún, los contratos con fabricantes locales no estipulan los equipos a fabricar anualmente, los que varían según la demanda; reducir a priori el consumo sería desconocer la dinámica del mercado. Dado que aún no se define la metodología para fijar el punto de partida para los HFC, no sería equitativo imponer reducciones por motivos que están fuera del ámbito de acción del Gobierno y los fabricantes.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota de la puesta al día sobre la conversión tecnológica de las empresas y del informe de avance sobre la ejecución de la etapa I del PGEH para Indonesia presentados por el PNUD, la ONUDI, el Banco Mundial y el Gobierno de Australia y recogidos en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
Tomar nota de que las siguientes empresas optaron por retirarse de la etapa I del PGEH para Indonesia y de que el financiamiento asociado será reintegrado en la 85ª reunión:
Sector refrigeración comercial: Mentari Metal Pratama, Polysari Citratama e Inti Tunggal, con una devolución de 375.930 $EUA más gastos de apoyo de 28.195 $EUA para el PNUD; y
Subsector ensamblaje de equipos de refrigeración comercial: Sabindo Refrigeration, Global Technic, AVIS Alpin Servis Tr, Aneka Froze Triutama, Graha Cool Technic, United Refrigeration, Gaya Technic Supply e Ilthabi Mandiri Tech, con una devolución de 388.912 $EUA más gastos de apoyo de 29.168 $EUA para el PNUD;
Tomar nota de que la empresa Aneka Cool optó por subcontratar la fabricación de espuma de poliuretano, por lo que en la 85ª reunión se reintegrarán 60.500 $EUA asociados a esta empresa;
Tomar nota de que Gita Mandiri Teknik, Fata Sarana Makmur y Sumo Elco Mandiri optaron por convertir sus líneas de producción a tecnología HFC-32 y que fabricarán tanto equipos a base de HFC-32 de marca propia como equipos de alto PCA por cuenta de terceros propietarios de las marcas, respecto de los cuales se ha descontado de los costos del proyecto la suma de 79.738 $EUA más gastos de apoyo de 5.980 $EUA para el PNUD, la que será reintegrada en la 85ª reunión;
Autorizar al fabricante de refrigeradores y congeladores Rotaryana Prima a cambiar la tecnología de HFC-32 a hidrocarburos, sin costo adicional para el Fondo Multilateral;
Prorrogar la fecha de término de la etapa I del PGEH para Indonesia hasta el 31 de diciembre de 2020, en el entendido de que:
Cualquier saldo remanente proveniente del sector espuma de poliuretano será reintegrado en la 85ª reunión; y
Que el Gobierno de Indonesia y el PNUD seguirán presentando, hasta el término del proyecto, informes anuales de avance sobre la ejecución de la etapa I del PGEH con datos acumulativos sobre las ventas de equipos de bajo y alto PCA fabricados por las empresas adheridas al proyecto, presentando el informe de finalización del proyecto a más tardar el 30 de junio de 2021; y
[bookmark: _GoBack]Considerar el efecto potencial sobre el punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas en el consumo de HFC del país a la luz de los antecedentes proporcionados en los párrafos 239 y 240 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

50

51

image1.png




image2.png




