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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛИВИЯ


В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ
	
	
	

	· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап, второй транш)
	ЮНИДО
	Общее утверждение







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Ливия
	 I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ 
	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН
	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй этап)
	ЮНИДО
(ведущее)
	90-е
	80,5% поэтапный отказ к 2027 году



	 II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I)
	Год: 2023
	61,75 тонн ОРС



	 III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)*
	Год: 2024

	Химические вещества
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение
	Холодильные установки
	Растворители
	Технологические агенты
	Лабораторное использование
	Совокупное секторальное потребление

	
	Производство
	Техобслуживание 
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	39,90
	
	
	
	39,90

	ГХФУ-141b
	
	7,85
	
	
	
	
	
	
	7,85


*Предварительные данные, представленные страной до представления данных по страновой программе за 2024 год.

	 IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)

	Базовый уровень 2009 –2010 г.:
	118,38
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
	113,66

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	83,28
	Осталось:
	30,38



	 V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
	2025
	2026
	2027
	Итого

	ЮНИДО
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	9,02
	0,00
	4,67
	13,69

	
	Финансирование (в долл. США)
	841 823
	0
	436 025
	1 277 848



	 VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	Итого 

	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)
	76,95
	76,95
	38,47
	38,47
	38,47
	н/п

	Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)
	76,95
	75,00
	38,47
	38,47
	23,08
	н/п

	Согласованное финансирование в принципе (в долл. США)
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	976 018
	0
	786 750
	0
	407 500
	2 170 268

	
	
	Эксплуатац. расходы 
	68 321
	0
	55 073
	0
	28 525
	151 919

	Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США)
	Расходы по проекту
	976 018
	
	
	
	
	976 018

	
	Эксплуатац. 
	68 321
	
	
	
	
	68 321

	Общий объем средств, рекомендованный для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	786 750
	
	
	786 750

	
	Эксплуатац. расходы
	
	
	55 073
	
	
	55 073



	Рекомендация секретариата:
	Общее утверждение 





ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
ЮНИДО от имени правительства Ливии, действуя в качестве уполномоченного учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму в 786 750 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения на сумму в 55 073 долл. США. В заявку включен доклад о результатах освоения первого транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2022–2023 годы и план освоения транша на 2025–2027 годы. 
Доклад о потреблении ГХФУ
Правительство Ливии сообщило о потреблении 61,75 тонн ОРС ГХФУ в 2023 году, что на 48 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Данные, представляемые по статье 7, пока еще не представлены за 2024 год. Страна представила предварительную оценку потребления ГХФУ на 2024 год. Потребление ГХФУ в 2020–2024 годах приведено в таблице 1. 
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Ливии (данные представлены согласно статье 7 за 2020‑2024 годы) 
	ГХФУ
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)

	ГХФУ-22
	871,85
	871,85
	845,69
	780,95
	725,50
	1586,00

	ГХФУ-141b
	245,91
	245,91
	240,86
	170,85
	71,40
	283,07

	Итого (мт)
	1117,76
	1117,75
	1086,55
	951,80
	796,90
	1869,07

	Тонны ОРС

	ГХФУ-22
	47,95
	47,95
	46,51
	42,95
	39,90
	87,25

	ГХФУ-141b
	27,05
	27,05
	26,49
	18,79
	7,85
	31,13

	Итого (тонны ОРС)
	75,00
	75,00
	73,01
	61,75
	47,75
	118,38


* Предварительные данные  
Потребление ГХФУ стабилизировалось в 2020 и 2021 годах после войны в стране и постепенно снижалось в последние годы вместе с реализацией мероприятий ПОДПО, таких как обеспечение применения системы лицензирования и квотирования и переход на альтернативы ГХФУ.  
Доклад об выполнении страновой программы
Правительство Ливии представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о выполнении страновой программы (СП) за 2023 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 
Доклад о результатах проверки 
В докладе о результатах проверки подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, сообщенные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за 2022–2023 годы, были верными (как показано выше, в таблице 1); следовательно, правительство Ливии выполнило свои обязательства по сокращению потребления в соответствии с Соглашением с Исполнительным комитетом. В докладе о результатах проверки предлагается внедрить механизм перекрестной проверки данных и продолжать проведение учебных мероприятий с соответствующими субъектами деятельности.  
Положение дел с осуществлением этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ  
Этап I ПОДПО был завершен 31 декабря 2023 года в соответствии с продлённым сроком, утвержденным Исполнительным комитетом в решении 91/14 b) ii). Доклад о завершении проекта был представлен 27 июня 2024 года.  
Доклад о результатах освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Национальная нормативно-правовая база была пересмотрена и были разработаны рекомендации по обновлению национального законодательства, регулирующего ОРВ, а именно: ввести положения о контроле ОРВ и оборудования на основе ГХФУ (в дополнение к системе лицензирования и квотирования) и внести поправки в Декрет-закон 228 с целью регистрации данных об импорте ГФУ в рамках подготовки к предстоящей ратификации страной Кигалийской поправки. Было проведено четыре целевых кампании по повышению осведомленности для информирования государственных служащих и субъектов деятельности о нормативных положениях, касающихся ОРВ; и осуществлялись регулярные контакты с таможенными органами, импортерами и конечными пользователями для информирования о запрещенных веществах, альтернативных технологиях и предстоящих квотах. 
Правительство Ливии инициировало процесс ратификации Кигалийской поправки. Официальный документ был передан в национальные законодательные органы, и в настоящее время он находится на рассмотрении парламента, которое, как ожидается, будет завершено в 2025 году.  
В настоящее время под надзором Таможенного управления разрабатывается электронная система лицензирования импорта. В конечном итоге эта система объединит все разрешения на импорт, включая регулируемые вещества, в рамках централизованной цифровой платформы. Министерство окружающей среды будет отвечать за свой сегмент системы лицензирования, касающийся экологических разрешений. В настоящее время проект приостановлен из-за ограничений инфраструктуры и нехватки обученного технического персонала, особенно в удаленных таможенных пунктах.
Разработаны квалификационные требования для сертификации техников, и обязательная сертификация, как ожидается, будет введена к концу 2025 года.  
Были разработаны планы по обновлению кодекса надлежащей практики с целью включения новых требований в соответствии с регламентом Европейской комиссии по фторсодержащим газам (требования к маркировке, ведению учета и отчетности, стандарты для оборудования и установок, работающих на углеводородах и NH3) и по адаптации национальных стандартов продукции холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ) к международным стандартам, таким как ISO 817, ISO 5149 и IEC 60332.   
Для сервисных мастерских, работающих с легковоспламеняющимися и опасными хладагентами, были разработаны стандартные операционные процедуры (СОП) с указанием ключевых классификаций по безопасности и технических свойств легковоспламеняющихся хладагентов. Кроме того, в них содержатся важные руководства по безопасности при установке и обслуживании комнатных кондиционеров с холодопроизводительностью до 14 кВт и 48 000 БТЕ/час. Национальный орган по озону (НОО) сотрудничает с соответствующими министерствами для обеспечения их принятия, которое ожидается к июню 2026 года после консультаций с субъектами деятельности и утверждения Ливийским центром стандартов и метрологии.    
Восемь старших инструкторов прошли обучение по безопасному обращению с хладагентами и использованию идентификаторов хладагентов, а также по организации и проведению учебных занятий; и 90 таможенных служащих из основных пунктов въезда прошли обучение контролю импорта ГХФУ, внедрению системы лицензирования и квотирования, политикам, нормативным положениям и идентификации хладагентов и оборудования. Было закуплено и распространено в основных портах въезда пять усовершенствованных идентификаторов хладагентов. Диалоги о границах с соседними странами пока не проводились.
Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 В рамках первого транша были реализованы следующие мероприятия по созданию потенциала техников и мастерских по обслуживанию оборудования ХСКВ: 
Было обновлено Руководство по обучению техников с целью включения в него новых технологий, правил безопасного обращения с легковоспламеняющимися хладагентами и рекуперации, рециркуляции и восстановления;
Было проведено обучение в сотрудничестве с местными учебными заведениями восьми старших инструкторов (по два на регион) и 179 техников (еще 40 запланировано на апрель 2025 года) по передовым методам обслуживания, обнаружению утечек, рекуперации и рециркуляции хладагентов и безопасному обращению с воспламеняющимися хладагентами;  
Оборудование и инструменты (например, детекторы утечек, зарядные устройства, станции и баллоны для рекуперации, вакуумные насосы, паяльное оборудование, инструменты для развальцовки и обжима) были переданы трем учебным заведениям, расположенным в трех городах (Триполи, Бенгази и Сабха), которые готовят дипломированных техников, проводят краткосрочные курсы обучения ХСКВ при Министерстве технического и профессионального образования и выдают национально признанные сертификаты; 
Наборы инструментов (например, детекторы утечек для ГХФУ и ГФУ, многофункциональные счетчики, инструменты для труб, зажимные клещи и прокалывающие плоскогубцы, инструменты для развальцовки и обжима, гаечные ключи и средства индивидуальной защиты) были переданы 179 обученным техникам; и   
Была сформирована ассоциация и сеть ХСКВ для поддержки программы обучения и сертификации технических специалистов, проведено установочное собрание и сейчас ожидается регистрация ассоциации. 
В целях поддержания сети ХСКВ страны были разработаны бизнес-модель и руководство для центров восстановления хладагентов; но два принимающих объекта еще не были определены, и поэтому закупка инструментов и оборудования ХСКВ для центров и набор техников были отложены. Было организовано два ознакомительных семинара для обучения 10 техников рекуперации и восстановлению хладагентов. Были разработаны критерии сертификации для владельцев центров восстановления, техников и сервисных мастерских и началось проведение анализа экономической целесообразности уничтожения нежелательных ОРВ.   
В ходе мероприятий по повышению осведомленности были проведены для продвижения альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) исследования по безопасности и эффективности технологий с низким ПГП, результаты которых были представлены НОО и соответствующим министерствам; на семинаре в Триполи была распространена информация для техников ХСКВ, конечных пользователей, импортеров, таможенников и государственных служащих о появляющихся альтернативных технологиях; была оказана техническая помощь двум конечным пользователям (сервисные семинары) в Триполи в сокращении утечек и переходе на альтернативы с низким ПГП; и были проведены четыре кампании по повышению осведомленности посредством различных средств информации в Триполи и Бенгази для распространения информации о поэтапном отказе от ГХФУ и альтернативных технологиях, в которых приняли участие 60 представителей государственных органов и частного сектора, включая малые и средние предприятия.   
Реализация и мониторинг проекта 
В Группу управления проектом (ГУП) входит администратор проекта, который отвечает за общую координацию проекта, обеспечивает повседневную реализацию и бесперебойную коммуникацию в рамках НОО, готовит годовые планы работы и составляет доклады о ходе работы, и также аудитор, который отвечает за проверку данных о потреблении и за реализацию проекта.
В рамках первого транша 28 240 долл. США из запланированных 60 268 долл. США были израсходованы на персонал и консультанта. Оставшиеся 32 028 долл. США выделены на персонал и консультантов, включая подготовку доклада о результатах проверки за 2025 год (12 760 долл. США); аренду офиса (11 000 долл. США); поездки (5500 долл. США); и прочие расходы (2768 долл. США). 
Объем выделения средств
По состоянию на март 2025 года из утвержденных на данный момент 976 018 долл. США было выплачено 401 841 долл. США (41 процент). Остаток в размере 574 177 долл. США будет израсходован в 2025 и 2026 годах, из которых 350 000 долл. США, как ожидается, будут израсходованы к ноябрю 2025 года. 
План освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]В период между июлем 2025 года и июнем 2027 года будут реализованы следующие мероприятия: 
Завершение обновления и обеспечение соблюдения обновленного национального законодательства по ОРВ, включая процедуры и подзаконные акты; проведение двух дополнительных целевых кампаний по повышению осведомленности для информирования государственных служащих и субъектов деятельности о нормативных положениях, касающихся ОРВ; разработка и внедрение электронной системы лицензирования для импорта и экспорта ГХФУ и электронной системы регистрации для сервисных мастерских; и принятие и обеспечение соблюдения разработанных квалификационных требований для обязательной сертификации техников (137 500 долл. США); 
Введение обновленного кодекса практики, включающего новые требования в соответствии с регламентом Европейской комиссии по фторсодержащим газам (требования к маркировке, ведению учета и отчетности и стандарты для оборудования и установок, работающих на углеводородах и NH3) и обновленных национальных стандартов для продукции ХСКВ в соответствии с международными стандартами (ISO 817, ISO 5149 и IEC 60332); и введение и обеспечение соблюдения стандартных операционных процедур, разработанных для сервисных мастерских, работающих с легковоспламеняющимися и опасными хладагентами (24 250 долл. США);
Обучение 12 старших инструкторов и 200 таможенных служащих контролю ГХФУ, внедрению системы лицензирования и квотирования, политикам, нормативным положениям и идентификации хладагентов и оборудования, использующих ГХФУ; проведение трех пограничных диалогов с соседними странами (Тунис, Египет и Нигер) и организация совещаний по сотрудничеству в области правоприменения для борьбы с незаконной торговлей; закупка пяти современных идентификаторов хладагентов (148 000 долл. США); 
Дальнейшее обновление учебного пособия с учетом новых технологий и обучение 12 старших инструкторов и 220 техников передовым методам обслуживания, обнаружения утечек, рекуперации и рециркуляции хладагентов и безопасному обращению с воспламеняющимися хладагентами в сотрудничестве с учебными заведениями; внедрение национальной системы сертификации техников ХСКВ и сертификация 220 техников; регистрация ассоциации ХСКВ, которая оказывает помощь программе обучения и сертификации техников; передача пяти комплектов инструментов и учебного оборудования (например, детекторы утечек, зарядные устройства, станции и баллоны для рекуперации, вакуумные насосы, паяльное оборудование, инструменты для развальцовки и обжима) учебным заведениям и институтам, присуждающим квалификацию; и передача оборудования и инструментов (например, детекторы утечек ГХФУ и ГФУ, многофункциональные счетчики, инструменты для труб, зажимные клещи и прокалывающие плоскогубцы, инструменты для развальцовки и обжима, гаечные ключи) 220 сертифицированным техникам для обнаружения утечек и рекуперации хладагентов (316 000 долл. США)   
Выбор мест и закупка инструментов и оборудования (например, станции по восстановлению, резервуары для хранения, насосы для перекачки жидкости, фильтры чиллерных установок, идентификаторы хладагентов, наборы для тестирования хладагентов, установки рекуперации, детекторы утечек и принадлежности) для создания двух центров восстановления хладагентов (включая одну испытательную лабораторию); передача инструментов (например, станции рекуперации, сервисные коллекторы, электронные датчики, вакуумные насосы и датчики, баллоны для рекуперации, инструменты для обслуживания и ремонта и защитные средства) 80 сертифицированным техникам для разработки сети рекуперации хладагентов; принятие и обеспечение соблюдения разработанной бизнес-модели и руководств для центров восстановления хладагентов; обучение 10 техников рекуперации и восстановлению хладагентов в сотрудничестве с двумя институтами профподготовки; установление и приведение в действие системы сертификации для оценки техников, сервисных мастерских и центров восстановления на предмет рекуперации и восстановления хладагентов; и завершение анализа экономической целесообразности уничтожения нежелательных хладагентов (51 000 долл. США);   
Проведение исследования безопасности и эффективности технологий с низким ПГП в местных условиях; организация двух семинаров для техников по вопросам нормативной базы и новых технологий; оказание технической помощи двум крупным конечным пользователям в сокращении утечек и переходе на альтернативы без ОРВ и с низким ПГП; проведение двух кампаний в СМИ по теме поэтапного отказа от ГХФУ и альтернативных технологий (50 000 долл. США); и 
Реализация проекта, мониторинг, координация и представление отчетности на общую сумму в 60 000 долл. США, включая персонал и консультантов (30 000 долл. США), поездки (10 000 долл. США), совещания и семинары (10 000 долл. США) и прочие расходы (10 000 долл. США). 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ЗАМЕЧАНИЯ
Доклад о потреблении ГХФУ и результатах проверки
По рекомендациям, включенным в доклад о результатах проверки, о котором говорится в пункте 5, ЮНИДО пояснила, что НОО и соответствующие национальные органы власти создали и внедрили надежный механизм проверки на протяжении всего процесса лицензирования и контроля квот, включая распределение квот и извещение, разрешение на импорт, координацию до доставки, инспекцию в порту ввоза и окончательное оформление. Было отмечено, что учебные мероприятия для соответствующих субъектов деятельности осуществляются в рамках мероприятий по этапу II ПОДПО. ЮНИДО также указала, что НОО подтверждает свою приверженность эффективному осуществлению этапа II ПОДПО, опираясь на уже существующую прочную нормативную базу. В отношении проверки потребления за 2024 год ЮНИДО подтвердила, что доклад о результатах проверки будет обновлен, чтобы включить данные за 2024 год, и будет представлен вместе с данными страновой программы, которые должны быть представлены в мае 2025 года.   
Доклад о результатах освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Правительство Ливии уже выпустило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в объеме 38,17 тонн ОРС, что ниже целей регулирования Монреальского протокола. 
Секретариат осведомился о сроках введения запрета на импорт различных категорий оборудования и запрета на использование ГХФУ и смесей на новых производственных предприятиях. ЮНИДО представила недавно обновленную информацию о том, что Ливия уже ввела нормативный запрет на импорт оборудования, использующего вещества ГХФУ. Министерское постановление № 165 от 2025 года, выпущенное 19 марта 2025 года министром окружающей среды, запрещает импорт всего оборудования и приборов, содержащих ГХФУ. Решение было официально направлено в Таможенное управление Ливии, Министерство экономики и торговли и в другие соответствующие регулирующие органы для немедленного исполнения.    
Новый регулятивный инструмент распространяет запрет на импорт ГХФУ для всех видов применения, включая ХСКВ, транспортные средства, линии производства пены и оборудование для очистки электронных схем. Он также запрещает создание или расширение любого производственного предприятия, использующего ГХФУ, а также запрещает импорт ГХФУ 141b для использования в качестве вспенивающего агента в пенопроизводстве.  
Сектор пенопроизводства  
Касаясь решения 90/40 f), которое позволяет стране представить план по сектору пеноматериалов в ходе реализации этапа II ПОДПО до 1 января 2024 года с целью поэтапного устранения оставшегося потребления в секторе производства пеноматериалов, ЮНИДО сообщила, что страна попросила не представлять план по сектору пеноматериалов, поскольку большинство предприятий по производству пеноматериалов были либо разрушены, либо перемещены за пределы страны в результате экономической нестабильности, вызванной войной.  
Сектор обслуживания холодильного оборудования
[bookmark: _Hlk125544833]В отношении предполагаемого времени выпуска программы сертификации и типов профессий и видов применения, включенных в проект программы, ЮНИДО представила обновленную информацию о том, что программа, как ожидается, будет окончательно оформлена и выпущена к концу 2025 года, что зависит от окончательного процесса координации между субъектами деятельности, который включает серию консультативных совещаний и технических семинаров с ключевыми национальными учреждениями. Правовые инструменты для формализации и обеспечения соблюдения программы сертификации в настоящее время находятся в стадии разработки. Программа сертификации разработана в соответствии со стандартом ISO 17021 и будет охватывать техников в сервисных мастерских, которые обслуживают стационарные холодильные установки, стационарные системы кондиционирования воздуха и тепловые насосы, а также рефрижераторные грузовики и прицепы. 
В отношении программы рекуперации, рециркуляции и восстановления (РРВ) ЮНИДО представила дополнительные сведения о бизнес-модели, разработанной в поддержку создания и эксплуатации сети РРВ через посредство двух национальных центров передовых знаний. В модели предусмотрено требование рекуперации и повторного использования хладагентов; спецификации рекуперированного хладагента для общего использования и повторного использования в том же оборудовании; требования безопасной передачи, транспортировки и хранения хладагента; технические характеристики оборудования рекуперации; и маркировка и журнал учета рекуперированных хладагентов. Бизнес-модель РРВ также включает проектирование сети сбора, включая централизованное решение о восстановлении и децентрализованную установку восстановления для минимизации передачи хладагентов, если восстановление не требуется. Ожидается, что оборудование центров будет доставлено к ноябрю 2025 года, что позволит провести установку и начать эксплуатацию к 2026 году.   
Реализация и мониторинг проекта 
Секретариат осведомился о персонале ГУП и использовании бюджета, отметив, что в докладе о ходе освоения первого транша и дополнительных отзывах, представленных ЮНИДО, упоминается только использование средств для координатора проекта в штаб-квартире и консультанта для процесса проверки и представления докладов. ЮНИДО пояснила, что проблемы безопасности в Ливии препятствовали запланированным мероприятиям по коммуникации, отчетности, проведению совещаний и логистике и что использование средств, кроме как на персонал, было нецелесообразным в рамках первого транша. Что касается должности координатора проекта, то она была размещена в штаб-квартире ЮНИДО на временной основе из-за нестабильной ситуации, чтобы позволить инициировать проект во время освоения первого транша. Учитывая, однако, значительное улучшение ситуации с безопасностью, ЮНИДО в настоящее время находится в процессе найма национального координатора проекта, который будет работать внутри страны, и использование средств, кроме как на персонал, также начнется в обычном режиме.  
План освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
При обсуждении запланированных мероприятий для второго транша ЮНИДО представила подробный план работы по запланированным мероприятиям в привязке с оставшейся работой по первому траншу. ЮНИДО также представила подробные сведения о согласованном списке оборудования и инструментов, закупаемых для трех учебных заведений, двух центров восстановления и о 200 наборах инструментов для техников. Все представленные разъяснения и уточнения соответствовали разбивке бюджета второго транша, представленной в первоначальном предложении. 
Что касается ассоциации ХСКВ, которая создана как часть ПОДПО и в настоящее время находится на завершающей стадии регистрации, ЮНИДО подтвердила, что ассоциация создана таким образом, что позволяет членство в ней отдельных техников и предприятий, работающих в цепочке обслуживания и поставок ХСКВ. Ассоциация будет поддерживать реализацию ПОДПО и будущие проекты посредством своего согласованного плана работы, который включает продвижение надлежащей практики обслуживания и учебных мероприятий, содействие диалогу субъектов деятельности, разработку и распространение технических стандартов и протоколов безопасности, представление сектора обслуживания в регулирующих органах и учебных заведениях и поддержку информационно-просветительской работы и повышения осведомленности.  
Проведение гендерной политики
В плане осуществления решений 84/92 d) и 90/48 c) ЮНИДО представила отклики о том, что в секторе обслуживания ХСКВ в Ливии доминируют мужчины; поэтому участие женщин в мероприятиях ПОДПО было очень ограниченным при освоении первого транша. В рамках второго транша и с улучшением ситуации на местах правительство Ливии и ЮНИДО будут проводить кампании с целью дальнейшего стимулирования и поощрения участия женщин в мероприятиях ПОДПО, и особенно в том, что касается присоединения к работникам, обслуживающим ХСКВ.  
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков
Устойчивость поэтапного отказа обеспечивается за счет поддержания и обновления нормативной базы, включая запреты и механизм контроля для принудительной системы лицензирования и квотирования, обеспечивающей рыночные потребности ГХФУ и сокращающей перспективы незаконной торговли; непрерывного обучения таможенных служащих и сотрудников правоохранительных органов; непрерывного обучения техников надлежащей практике обслуживания и обеспечению обязательной сертификации; и предоставления инструментов РРВ для повышения темпов восстановления, тем самым снижая потребность в первичных хладагентах. Основной риск заключается в возможных задержках внедрения из-за политической ситуации и ситуации в сфере безопасности.   
Заключение
Секретариат отмечает, что Ливия продолжает выполнять цели Монреальского протокола и свое Соглашение с Исполнительным комитетом на период 2022-2024 годов[footnoteRef:3]. Запрет на импорт и производство оборудования на основе ГХФУ и запрет на импорт ГХФУ-141b для использования в качестве вспенивающего агента в промышленности по производству пеноматериалов были введены в марте 2025 года. Существенный прогресс был достигнут в освоении первого транша для этапа II, и объем выделения средств достиг 41 процента. ЮНИДО подтвердила, что обновленный доклад о результатах проверки, включающий данные о потреблении за 2024 год, будет представлен вместе с докладом о реализации страновой программы за 2024 год в мае 2025 года.   [3:  Включены предварительные данные за 2024 год, представленные страной. ] 

РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Ливии и далее рекомендует общее утверждение второго транша для этапа II ПОДПО и соответствующего плана освоения транша на 2025–2027 годы для Ливии в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что ЮНИДО взяла на себя обязательство представить в мае 2025 года обновленный доклад о результатах проверки, включающий данные о потреблении за 2024 год.  
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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