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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2018[footnoteRef:1]. [1:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.] 

Alcance del documento

Este documento está formado por las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2018 y de manera acumulativa desde 1991 que aborda todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en marcha[footnoteRef:2] a nivel de países, en que se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos que tienen cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [2:  Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2018. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC. Se presenta un estado de la ejecución de los proyectos de reducción de HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.
Recomendación.
Este documento también contiene los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Mediciones utilizadas en los informes sobre la marcha de las actividades

Antes del acuerdo sobre la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal eran las sustancias que agotan la capa de ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son las sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se miden en toneladas métricas de CO2 equivalente (tm CO2 eq.)  (es decir, el consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA) de la sustancia). A pesar de las dos mediciones diferentes para informar sobre las sustancias controladas, el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI presentado en la 84ª reunión se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas.[footnoteRef:3]  [3:  La cuestión de las dos mediciones diferentes de las sustancias controladas se examina en el informe consolidado sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Panorama de las actividades de reducción de HFC 

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 38 proyectos (incluidos cuatro proyectos de inversión, cinco preparaciones de proyectos y 29 actividades de apoyo) por un monto de 9,83 millones $EUA, en 32 países. Los proyectos de inversión aprobados reducirán gradualmente 383,8 tm (720 098 tm CO2 eq.) de HCF. Con respecto a las actividades de apoyo, la ampliación de las fechas de terminación de 13 de esos proyectos fue aprobada en la 83ª reunión, y en la 84a reunión se han presentado otras seis solicitudes de ampliación.
Proceso de examen de los progresos realizados por parte de la Secretaría 

La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2018, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. La Secretaría mantuvo varias conversaciones con la ONUDI en las que se plantearon diversas cuestiones sobre los proyectos en curso, resueltas después satisfactoriamente.


PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y total acumulado

La ejecución de proyectos y actividades realizadas por la ONUDI para 2018 y los acumulativos desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 se resumen así:
Eliminación:[footnoteRef:4] En 2018 se eliminaron 16 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 1 034 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991 se eliminaron 62 858 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 17 381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas de un total previsto de 82 438 toneladas PAO de proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos);  [4:  La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión de HFC de 118,7 tm con unas tm CO2 eq. de 211 512.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2018 se desembolsaron 25,96 millones $EUA y se preveía desembolsar 23,57 millones $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2017, lo cual representa una tasa de desembolso del 110 % del desembolso planificado. De forma acumulativa, se habían desembolsado 722,15 millones $EUA del total de 822,33 millones $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 88 %. En 2018 se aprobaron 27,94 millones $EUA para ejecución;
Rentabilidad (en PAO):[footnoteRef:5] Desde 1991 el promedio de rentabilidad de los proyectos de inversión aprobados que llevaron a una reducción permanente del consumo fue de 11,71 $EUA/kg y para todas las actividades del sector de producción (CFC y metilbromuro (MB)) fue de 2,91 $EUA/kg. La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 7,02 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 39,92 $EUA/kg en el caso de los proyectos en marcha[footnoteRef:6]; [5:  Incluyendo 118,7 tm de proyectos de inversión en HFC.]  [6:  La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe principalmente a los valores SAO más bajos de los HCFC aunque también a los medios de asignar la eliminación por parte de los organismos. ] 

Número de proyectos terminados: En 2018 se terminaron 44 proyectos. Desde 1991, de los 1 734 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cerrados o transferidos) se terminaron 1 523. Esto representa una tasa de terminación del 88 %; 
Velocidad de entrega – proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2018 lo fueron en un promedio de 57 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;
Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2018 lo fueron en un promedio de 38 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, diez meses después de su aprobación; 
Preparación de proyectos: De las 510 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2018, se han terminado 472, y quedan 38 en marcha. En 2018 se terminaron dos proyectos;
Demoras de ejecución: A finales de 2018 había 132 proyectos de inversión en curso que se estaban ejecutando. En promedio, estos proyectos tienen una demora de 26 meses. Sin embargo, hay cuatro proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (ya que la preparación de proyectos, los acuerdo plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y
Acuerdos plurianuales: En 2018 la ONUDI implementó un acuerdo plurianual para eliminación de SAO, otro para producción de MB y 75 relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1991 se han aprobado 155 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 78. 
Avance en la ejecución de proyectos en 2018
En relación con el proceso de examen, se resolvieron diversas cuestiones, excepto para algunos proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC o HCFC; los proyectos para la eliminación de desechos de SAO; y la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, tal como figuran en el anexo I del presente documento. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
De los 157 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2017, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 73 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos. 
Los pormenores de los progresos logrados en la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH para Argentina[footnoteRef:7], Bahrein[footnoteRef:8], China (etapa II del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido)[footnoteRef:9], Côte d'Ivoire[footnoteRef:10], Egipto[footnoteRef:11], Irán (República Islámica del)[footnoteRef:12], Iraq[footnoteRef:13], Níger[footnoteRef:14], Macedonia del Norte[footnoteRef:15], Pakistán[footnoteRef:16], Túnez[footnoteRef:17] y Turquía[footnoteRef:18], y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:19] asociados con China (PGEH, plan de eliminación de CFC, plan de eliminación del MB, plan de eliminación de la producción del MB), Libia (PGEH), México (PGEH), Marruecos (proyecto de demostración), Qatar (PGEH), la región de África Oriental y la región del Caribe (proyecto de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera) se han presentado en la 84ªreunión. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a la etapa I de los PGEH de Argelia y Arabia Saudita y la etapa II del PGEH de Venezuela (República Bolivariana de) se tratan en el documento sobre los retrasos en la presentación de tramos[footnoteRef:20]. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo I del presente documento, y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación, se tratan a continuación.  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40.]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

De conformidad con la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría señaló que la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional de Qatar y la República Árabe Siria no se ha presentado en los dos últimos años. La ONUDI informó que está planeando presentar dichas solicitudes de renovación en 2020. Las principales razones de los retrasos son los grandes saldos, principalmente debido a los lentos avances en la ejecución.
En su 82ª reunión y a petición de la ONUDI, el Comité Ejecutivo decidió ampliar el componente del proyecto de demostración de Túnez para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2  para supermercados (Argentina y Túnez) (GLO/REF/76/DEM/335) hasta el 31 de diciembre de 2019 (decisión 82/22(d)(ii)). La ONUDI informó que, dado que no se pudo identificar una empresa beneficiaria para llevar a cabo el proyecto de demostración y observando que el Comité ya había prorrogado la fecha de terminación hasta finales de 2019, ha solicitado la cancelación de este componente de subproyecto. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno cancelar el componente del proyecto de demostración de Túnez para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2 para supermercados, y toma nota de que los saldos serían devueltos en la 86ª reunión.
De conformidad con la decisión 82/11(b)[footnoteRef:21], la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de ocho proyectos relativos a los PGEH de cuatro países, cuya ejecución va más allá de la fecha de terminación establecida en sus respectivos Acuerdos con el Comité Ejecutivo; y de un proyecto de inhaladores de dosis medidas. Las razones de las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación de estos proyectos se muestran en la tabla 1.  [21:  Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.] 

Tabla 1. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Fecha de terminación original
	Fecha de terminación solicitada

	Camerún 
CMR/PHA/80/INV/44
	PGEH (plan del sector de servicios y mantenimiento de la refrigeración) (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Adquisición de equipo completada obligaciones finales liquidadas
	31-12-2018
	31-12-2019

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/73/INV/59
	PGEH (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)
	22
	Ejecución sujeta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
	31-12-2019
	31-12-2021

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/73/TAS/60
	PGEH (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y supervisión)
	89
	
	
	

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/75/INV/62
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación de HCFC- 141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)
	2
	
	
	

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/75/TAS/63
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión)
	89
	
	
	

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/77/INV/64
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión)
	1
	
	
	

	Egipto 
EGY/ARS/50/INV/92
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (MDI)
	96
	Terminación a la espera de la aprobación de la comercialización del último producto por parte de las autoridades sanitarias egipcias; deben pagarse costos adicionales de explotación en el momento de la aprobación de la comercialización y de la terminación del proyecto
	31-7-2018
	31-3-2020

	Sudán
SUD/PHA/80/INV/42

	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de refrigeración)

	39
	Las actividades de capacitación remanentes para la asociación de técnicos y la dependencia del ozono serán completadas en diciembre de 2019
	31-12-2018
	31-12-2019 



El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno aprobar la prórroga, a la fecha indicada en la última columna, de los proyectos que figuran en la tabla 1 del presente documento.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO PARA LA REDUCCIÓN DE HFC

Al 31 de diciembre de 2018 el Comité Ejecutivo había aprobado 34 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 7 863 736 $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Tabla 2. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	 0
	0
	3 912 736
	785
	3 911 951
	0

	Preparación de proyectos
	4
	3
	75
	120 000
	78 522
	41 478
	65

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	27
	 0
	0
	3 831 000
	735 541
	3 095 459
	19

	Total
	34
	3
	9
	7 863 736
	814 848
	7 048 888
	10


* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
** Eliminación de 265,2 tm (508 586 tm CO2 eq.) de HFC.

De los 34 proyectos aprobados a fines de 2018, se han completado tres actividades de preparación y quedan 31 en marcha. Los proyectos de inversión en curso, que incluyen dos proyectos en el sector de la refrigeración en el Líbano y México, fueron aprobados en la 81ª reunión con desembolso en un proyecto; la ONUDI confirmó que estos proyectos finalizarán a tiempo el 30 de junio de 2020. Las actividades de apoyo se encuentran en diversas fases de ejecución. En cuanto al total acumulado, del total de 7 863 736 $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los costos de apoyo), se habían desembolsado 814 848 $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 10 %. 
Recomendación
El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2018, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20; 
Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento;
Cancelar en la 84a reunión el componente del proyecto de demostración de Túnez para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2 para supermercados (Argentina y Túnez), y tomar nota de que los saldos serían devueltos en la 86ª reunión;
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2019, del PGEH de Camerún (etapa I, cuarto tramo) (CMR/PHA/80/INV/44), y tomar nota de que el desembolso final en adquisiciones y actividades conexas estaría terminado en diciembre de 2019;
Aprobar la prórroga, con carácter excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2021, del PGEH de la República Popular Democrática de Corea (etapa I, primer, segundo y tercer tramos) (DRK/PHA/73/INV/59, DRK/PHA/73/TAS/60, DRK/PHA/75/INV/62, DRK/PHA/75/TAS/63 y DRK/PHA/77/INV/64);
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, de la eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (MDI) para Egipto (EGY/ARS/50/INV/92) para concluir la aprobación reglamentaria por parte de las autoridades sanitarias en el país; y
Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2019, del PGEH de Sudán (etapa I, tercer tramo) (SUD/PHA/80/INV/42), y tomar nota de que las actividades finalizarían en diciembre de 2019.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ONUDI
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Afganistán 
AFG/PHA/79/INV/22
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	0
	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados; terminación del plan de ejecución retrasada. 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y los avances realizados en la ejecución 

	China
CPR/ARS/56/INV/473

	Plan sectorial para la eliminación del consumo de CFC en el sector de MDI
	98
	12 meses de demoras
	Pedir a la ONUDI que informe en la 85ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/73/INV/59
	PGEH (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)
	22
	Ejecución sujeta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución, que incluya las últimas novedades sobre la reanudación de las actividades

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/73/TAS/60
	PGEH (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y supervisión)
	89
	
	

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/75/INV/62
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación de HCFC- 141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)
	2
	
	

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/75/TAS/63
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión)
	89
	
	

	República Popular Democrática de Corea
DRK/PHA/77/INV/64
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión)
	1
	
	

	Egipto 
EGY/ARS/50/INV/92
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (MDI)
	96
	12 meses de demoras
	Pedir un informe en la 85ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Iraq
IRQ/REF/57/INV/07

	Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Light Industries Company
	89
	12 meses de demoras
	Solicitar en la 85ªreunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución, tomando nota de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019 de la fecha de terminación aprobada en la 82ª reunión

	Líbano 
LEB/DES/73/DEM/83
	Proyecto piloto de demostración sobre la gestión y eliminación de desechos de SAO
	93
	Informe final e informe de terminación de proyecto a presentar en la 84ª reunión, de conformidad con la decisión 82/15(c), no presentados, ya que la ONUDI todavía está planificando exportar SAO para su destrucción; una prórroga hasta el 30 de junio de 2019 fue aprobada en la 82ª reunión 
	Solicitar la presentación del informe final y del informe de terminación de proyecto, de conformidad con la decisión 82/15(c)

	Libia 
LIB/FOA/82/PRP/41
	Preparación de actividades de inversión para la eliminación de HCFC (etapa II) (sector de espumas)
	0
	Ejecución lenta debida a la situación de la seguridad en el país
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances realizados en la preparación de la etapa II

	Libia 
LIB/PHA/82/PRP/43
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	0
	
	

	Qatar 
QAT/PHA/73/PRP/21
	Preparación de un PGEH (etapa II)
	46
	Progresos lentos ya que la dependencia nacional del ozono no está completamente funcional
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances realizados en la preparación y presentación de la etapa II

	Qatar 
QAT/SEV/79/INS/22
	Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 8/2017-7/2019)
	13
	El funcionamiento de la dependencia nacional del ozono está siendo dificultoso; se está discutiendo con la dependencia el camino a seguir
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el funcionamiento de la dependencia nacional del ozono

	Arabia Saudita 
SAU/FOA/62/INV/13
	Eliminación de HCFC-22 y HCFC‑142b de la fabricación de paneles de poliestireno extruido en Al‑Watania Plastics
	18
	El equipo adquirido será subastado ya que la empresa no participará en el proyecto; el proceso de subasta se ha retrasado
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el proceso de subasta

	Somalia 
SOM/PHA/77/INV/12
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	61
	Demora debida a la situación de seguridad del país 
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances de la ejecución

	Somalia 
SOM/PHA/77/TAS/13
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (seguridad adicional)
	71
	
	

	República Árabe Siria
SYR/PHA/55/PRP/97
	Preparación de un PGEH
	82
	Demora debida a la situación de seguridad del país
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la preparación del proyecto y la fecha de presentación propuesta 

	República Árabe Siria
SYR/FOA/61/PRP/102
	Preparación de actividades de inversión para la eliminación de HCFC (sector de espumas)
	58
	
	

	República Árabe Siria
SYR/REF/62/INV/103
	Eliminación de HCFC-22 y HCFC‑141b en la fabricación de equipos unitarios de aire acondicionado y paneles aislantes de poliuretano rígido en Al Hafez Group
	28
	12 meses de demora; las plantas fueron inspeccionados por la ONUDI en septiembre de 2019 y la empresa está en funcionamiento. Se prevé que el proyecto se termine el 31 de diciembre de 2020
	Solicitar un informe en la 85ªreunión sobre este proyecto con demoras de ejecución, y tomar nota de que el proyecto estaría terminado antes del 31 de diciembre de 2020

	República Árabe Siria
SYR/SEV/73/INS/104
	Ampliación del fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016)
	4
	Demora debida a la situación de seguridad del país
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución y el nivel de desembolso de fondos

	República Unida de Tanzanía
URT/PHA/76/INV/35
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	23
	Demora debida a problemas operacionales relativos a la aprobación del plan de ejecución por parte del gobierno
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución

	Zambia 
ZAM/PHA/77/INV/33
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	0
	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados; demora debida a cuestiones operacionales
	Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución y el nivel de desembolso de fondos

	Mundialmente
GLO/REF/76/DEM/335

	Proyecto de demostración para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2 para supermercados (Argentina y Túnez)
	58
	Actividades demoradas debido a la incapacidad para identificar beneficiarios en el componente de Túnez; actividades relativas al componente de la Argentina terminadas
	Solicitar el informe final en la 85ªreunión sobre el componente de la Argentina, y tomar nota de que el componente de Túnez se cancelaría en la 84ª reunión
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. El presente anexo consta de dos partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES REGULARES AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 928,88  millones de $EUA, de los cuales 822,33 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 106,55 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se ve en la tabla 1. En 2018 se aprobaron 62 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 82 438 toneladas PAO en el consumo y producción de sustancias controladas. 
Tabla 1: Financiación aprobada por sector para ONUDI al 31 de diciembre de 2018
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	34 413 701

	Destrucción
	3 861 804

	Espumas
	89 036 986

	Halones
	1 780 369

	Fumigantes
	78 092 525

	Sectores múltiples
	139 440

	Otro
	11 317 246

	Plan de eliminación
	324 163 481

	Agente de procesos
	6 337 359

	Producción
	50 590 327

	Refrigeración
	182 262 875

	Diversos
	17 085 170

	Disolventes
	23 247 443

	Subtotal
	822 328 725

	Gastos de apoyo al organismo
	106 551 992

	Total
	928 880 717



En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por categoría. 
Tabla 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	11
	11
	100
	722 669
	722 669
	0
	100

	Demostración
	43
	35
	81
	23 792 166
	21 348 941
	2 443 225
	90

	Fortalecimiento institucional
	82
	70
	85
	12 632 662
	10 609 346
	2 023 316
	84

	Inversión
	886
	754
	85
	741 229 786
	650 205 530
	91 024 256
	88

	Preparación de proyectos
	510
	472
	93
	21 838 778
	20 454 633
	1 384 144
	94

	Asistencia técnica
	179
	158
	88
	20 916 130
	17 615 172
	3 300 958
	84

	Capacitación
	23
	23
	100
	1 196 535
	1 196 533
	2
	100

	Total
	1 734
	1 523
	88
	822 328 725
	722 152 823
	100 175 902
	88


*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
En el cuadro 3 se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:22]. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1993 y finales de 2005 así como los del año 2007 ya están terminados.  [22:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 900
	-1
	100

	1995
	59
	59
	100
	25 662 092
	25 662 092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 820 493
	19 820 493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42 083 037
	42 083 040
	-3
	100

	1998
	88
	88
	100
	23 638 291
	23 638 290
	1
	100

	1999
	123
	123
	100
	34 140 324
	34 140 324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 180 752
	30 180 751
	1
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 700 254
	24 700 254
	1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 992 041
	35 992 040
	2
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 997 305
	29 997 305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 458
	1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 035 808
	52 035 808
	-1
	100

	2006
	44
	43
	98
	20 760 993
	20 539 241
	221 752
	99

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 739
	1
	100

	2008
	78
	75
	96
	33 437 482
	33 066 911
	370 571
	99

	2009
	70
	68
	97
	15 409 470
	14 669 645
	739 825
	95

	2010
	71
	65
	92
	46 729 483
	43 977 296
	2 752 187
	94

	2011
	72
	65
	90
	76 775 116
	70 551 160
	6 223 956
	92

	2012
	53
	40
	75
	32 963 759
	29 520 448
	3 443 311
	90

	2013
	37
	34
	92
	31 167 516
	29 924 221
	1 243 295
	96

	2014
	57
	37
	65
	28 010 864
	24 491 876
	3 518 988
	87

	2015
	84
	61
	73
	37 466 033
	17 759 958
	19 706 075
	47

	2016
	58
	12
	21
	37 184 191
	14 409 623
	22 774 568
	39

	2017
	28
	3
	11
	16 476 598
	5 186 077
	11 290 521
	31

	2018
	62
	0
	0
	27 943 186
	52 335
	27 890 851
	0

	Total
	1 734
	1 523
	88
	822 328 725
	722 152 823
	100 175 902
	88


*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
En la tabla 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018.
Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por la ONUDI para 2018
	País
	Eliminación en 2018*
	Porcentaje de eliminación lograda en 2018
	Estimación de fondos desembolsados en 2018 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2018 ($EUA) 
	Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2018
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018

	Afganistán
	0,0
	 
	5 001
	192
	4
	 

	Albania
	0,0
	 
	29 909
	47 865
	160
	100

	Argelia
	0,0
	 
	990 000
	1 009 349
	102
	0

	Argentina
	0,0
	 
	315 002
	450 471
	143
	100

	Armenia
	0,0
	 
	30 001
	76 941
	256
	 

	Bahamas
	0,0
	 
	10 000
	131
	1
	 

	Bahrein
	3,7
	 
	17 001
	146 991
	865
	 

	Benín
	0,0
	 
	67 001
	67 495
	101
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,0
	 
	17 000
	12 958
	76
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	 
	93 004
	133 189
	143
	100

	Botswana
	0,0
	 
	35 000
	39 450
	113
	 

	Brasil
	0,0
	 
	440 000
	407 626
	93
	 

	Burkina Faso
	0,0
	 
	15 000
	0
	0
	 

	Burundi
	0,0
	 
	5 000
	0
	0
	0

	Camerún
	0,0
	 
	149 701
	46 347
	31
	67

	República Centroafricana
	0,0
	 
	1
	0
	0
	 

	Chad
	0,0
	 
	1
	1 173
	 
	 

	Chile
	0,0
	 
	50 000
	154 995
	310
	 

	China
	0,0
	 
	9 316 710
	11 302 296
	121
	86

	Congo
	0,0
	 
	20 000
	49 336
	247
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	 
	20 000
	12 871
	64
	 

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	 
	12 178
	19 422
	159
	 

	Ecuador
	0,0
	 
	30 200
	31 904
	106
	 

	Egipto
	3,1
	100
	508 002
	521 482
	103
	80

	Eritrea
	0,0
	 
	26 000
	44 640
	172
	 

	Etiopía
	0,0
	 
	2 800
	1 112
	40
	 

	Gabón
	0,0
	 
	25 000
	3 219
	13
	0

	Gambia
	0,0
	 
	15 000
	7 105
	47
	 

	Georgia
	0,0
	 
	13 000
	13 094
	101
	 

	Granada
	0,0
	 
	20 000
	1 926
	10
	 

	Guatemala
	0,0
	 
	53 000
	66 671
	126
	100

	Guinea Bissau
	0,0
	 
	15 000
	26 373
	176
	 

	Honduras
	0,0
	 
	33 200
	35 824
	108
	100

	Indonesia
	0,0
	 
	1
	1
	131
	 

	Irán (República Islámica de)
	0,0
	 
	541 369
	178 368
	33
	 

	Iraq
	0,0
	 
	620 003
	36 067
	6
	33

	Jordania
	0,0
	 
	41 600
	74 491
	179
	 

	Kuwait
	0,0
	0
	2 550 001
	2 925 591
	115
	50

	Líbano
	0,0
	 
	25 000
	17 031
	68
	0

	Libia
	0,0
	 
	764 001
	751 347
	98
	100

	Madagascar
	0,0
	 
	27 000
	24 486
	91
	 

	Malawi
	0,0
	 
	25 000
	53 898
	216
	 

	México
	0,0
	 
	622 601
	668 517
	107
	50

	Montenegro
	0,0
	 
	25 001
	48 740
	195
	 

	Marruecos
	0,0
	 
	205 000
	114 496
	56
	0

	Mozambique
	0,0
	0
	20 000
	0
	0
	0

	Nicaragua
	0,0
	 
	19 000
	19 944
	105
	100

	Níger
	0,0
	 
	89 001
	95 329
	107
	 

	Nigeria
	4,1
	 
	709 001
	690 001
	97
	100

	Macedonia del Norte
	0,0
	 
	73 001
	82 524
	113
	100

	Omán
	0,0
	 
	73 001
	157 278
	215
	100

	Pakistán
	0,0
	 
	576 845
	488 946
	85
	 

	Qatar
	0,0
	 
	75 002
	30 425
	41
	 

	Rwanda
	0,0
	 
	20 001
	0
	0
	 

	Santa Lucía
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	625 007
	1 088 454
	174
	0

	Senegal
	0,0
	 
	71 000
	90 377
	127
	0

	Serbia
	0,0
	 
	255 302
	295 844
	116
	100

	Sierra Leona
	0,0
	 
	15 001
	8 065
	54
	 

	Somalia
	0,0
	 
	43 000
	84 182
	196
	 

	Sudáfrica
	0,0
	 
	562 000
	1 390 413
	247
	25

	Sudán
	4,3
	108
	486 501
	133 721
	27
	50

	Suriname
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	100

	Siria
	0,0
	 
	120 001
	8 370
	7
	 

	Togo
	0,0
	 
	39 000
	23 620
	61
	100

	Túnez
	0,8
	100
	330 002
	242 636
	74
	100

	Turquía
	0,0
	 
	738 887
	497 950
	67
	67

	Turkmenistán
	0,0
	 
	70 002
	72 455
	104
	 

	Uganda
	0,0
	 
	20 001
	14 967
	75
	 

	Tanzanía, República Unida de
	0,0
	 
	15 000
	879
	6
	 

	Uruguay
	0,0
	 
	25 000
	22 492
	90
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	160 801
	203 104
	126
	100

	Yemen
	0,0
	 
	5
	0
	6
	 

	Zambia
	0,0
	 
	2
	3 800
	 
	 

	Mundialmente
	0,0
	 
	427 002
	510 177
	119
	50

	Región: ASP
	0,0
	 
	30 001
	42 498
	142
	 

	Región: EUR
	0,0
	 
	40 000
	34 066
	85
	 

	Total
	16,0
	11
	23 573 656
	25 957 997
	110
	61


*No hay eliminación en 2018 en proyectos relacionados con los HFC.

En la tabla 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en virtud de contribuciones regulares.
Tabla 5. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	1
	0
	0
	1 637 610
	0
	1 637 610
	0

	Preparación de proyectos
	1
	0
	0
	75 000
	0
	75 000
	0

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	2
	0
	0
	250 000
	0
	250 000
	0

	Total
	4
	0
	0
	1 962 610
	0
	1 962 610
	0


*Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 
**Se aprobaron 118,7 tm para los proyectos de inversión con tm CO2 eq. de 211 512.

Actualmente hay cuatro proyectos relacionados con HFC (uno de inversión, uno de preparación y dos actividades de apoyo) autorizados en virtud de contribuciones regulares con un valor total de 1 962 610 $EUA. No se han desembolsado fondos para estos proyectos. El proyecto de inversión relacionado con el sector de refrigeración en Jordania aprobado en junio de 2018 está avanzando y la ONUDI confirmó que terminará a tiempo. Con respecto a las actividades de apoyo, los proyectos avanzan y se encuentran en diversas etapas de ejecución. 
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO PARA LA REDUCCIÓN DE HFC
Al 31 de diciembre de 2018 el Comité Ejecutivo había aprobado 34 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 7 863 736 $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Tabla 6. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	3
	0
	0
	3 912 736
	785
	3 911 951
	0

	Preparación de proyectos
	4
	3
	75
	120 000
	78 522
	41 478
	65

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	27
	0
	0
	3 831 000
	735 541
	3 095 459
	19

	Total
	34
	3
	9
	7 863 736
	814 848
	7 048 888
	10


*Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.
**Eliminación de 265,2 tm (508 586 tm CO2 eq.) de HFC.

De los 34 proyectos aprobados a fines de 2018, se han completado tres actividades de preparación y se están ejecutando tres proyectos de inversión. Las actividades de apoyo se encuentran en diversas fases de ejecución. En cuanto al total acumulado, del total de 7 863 736 $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los costos de apoyo), se habían desembolsado 814 848 $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 10 %. 
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